Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի  մարտի –ի  ----- Ն որոշման

ՑԱՆԿ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՒՑ ԲԽՈՂ 2017-2019թթ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ

| NN ը/կ | Գործողությունը | Ակնկալվող արդյունքը | Գործողության կատարման վերստուգելի չափանիշը | Պատասխանտու մարմին և համակատարողներ | Կատարման ժամկետը | Ֆինասնավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ներդնել բժշկական հաշտարարի համակարգ | Իրավական հիմքեր են ստեղծվել պացիենտների խախտված իրավունքների վերականգնման օպերատիվ մեխանիզմները և նվազել են վերջիններիս իրավունքներ ոտնահարման դեպքերը | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Առաջադեմ փորձի հիման վրա տեղայնացնել և ներդնել կլինիկական ուղեցույցները | - Նվազել է բուժ.ծառայությունների որակական և ծավալային անհամաչափությունը, - կրճատվել են արտահիվանդանոցային ախտորոշիչ հետազոտությունների ոչ նպատակային ուղղորդումները, նվազել է՝ -ոչ հիմնավորված հոսպիտալիզացիաների քանակը, -տվյալ ախտորոշմամբ հոսպիտալիզացիայի միջին տևողությունը, -տարածված ախտորոշումների ուղղություններով միջին ծախսերը, -ներդրվել է որակի գնահատման հիմնական ցուցանիշներից մեկը՝ ծառայություններ մատուցողի գործընթացների համապատասխանությունը արդի բժշկագիտության նորմերին, որը հնարավոր կլինի կապել ֆինանսավորման ծավալների հետ, - ձևավորվել է բուժաշխատողի և պացիենտի հարաբերությունները կարգավորող հիմնավորված և թափանցիկ իրավական դաշտ, - աճել է առանձին ուղղություններով սկրինիգային ծրագրերում բնակչության ներգրավվածությունը մոտ 20%-ով, - բարձրացել է շարունակական մասնագիտական զարգացմանն արդյունավետությունը | Ընդունված են 40 մասնագիտություններով առնվազն 200 կլինիկական ուղեցույցներ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018 թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Առաջադեմ փորձի հիման վրա պացիենտի վարման գործելակարգերի տեղայնացում և ներդրում | - Նվազել են բուժծառայությունների որակական և ծավալային անհամաչափությունները, - կրճատվել են արտահիվանդանոցային ախտորոշիչ հետազոտությունների ոչ նպատակային ուղղորդումները, - նվազել է ոչ հիմնավորված հոսպիտալիզացիաների քանակը, - նվազել է տվյալ ախտորոշմամբ հոսպիտալիզացիայի միջին տևողությունը, - նվազել են տարածված ախտորոշումների ուղղություններով միջին ծախսերը, -ներդրվել է որակի գնահատման հիմնական ցուցանիշներից մեկը՝ ծառայություններ մատուցողի գործընթացների համապատասխանությունը արդի բժշկագիտության նորմերին, որը հնարավոր կլինի կապել ֆինանսավորման ծավալների, - ձևավովել է բուժաշխատողի և պացիենտի հարաբերությունները կարգավորող հիմնավորված և թափանցիկ իրավական դաշտ, - բնակչության ներգրավվածությունը մոտ 20%-ով աճել է առանձին ուղղություններով սկրինիգային ծրագրերում, - բարձրացել է շարունակական մասնագիտական զարգացմանն արդյունավետությունը | Ընդունված են 10 մասնագիտություններով առնվազն 100 գործելակարգեր | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ներդնել էլ-առողջապահության տեղեկատվական համակարգ | Համակարգի միջոցով ապահովված է անձի համար իր առողջության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը | Համակարգը ներդրված է | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Ապահովել բոլոր ՀՀ առողջապահական հաստատություններում մահացության դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրության վարումը՝ ըստ հատկանիշների (օր.՝ մահվան պատճառ, հիվանդություն, տարիք, սեռ, հաշմանդամության տեսակ և այլն) (առկայության դեպքում) և ապահովել տվյալների հրապարակումը | Հանրությանը հասանելի է դարձել ՀՀ առողջապահական հաստատությունների կողմից մահացության դեպքերի վերաբերյալ վարած վիճակագրությունը | ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հրապարակված վիճակագրական տվյալների էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է ՀՀ առողջապահության նախարարության կայքէջում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Վերանայել բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի օգտագործման կարգը և պայմանները սահմանող իրավական ակտ | Իրավական հիմքեր են ստեղծվել ցավազրկման կարիք ունեցող պացիենտների համար թմրամիջոցների ստացման գործընթացի բարելավման համար՝ ներդնելով թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի ստացման, հաշվառման, պահպանման, դուրս գրման, բացթողնման և ոչնչացման արդյունավետ ընթացակարգ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանություն | 2017 թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Սահմանել բժշկական գաղտնիքի մշակման և տարածման վերաբերյալ մանրամասն կարգավորումներ և բժշկական գաղտնիքի խախտման համար ամրագրել պատասխանատվության միջոցներ | Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ պացիենտների իրավունքների և բժշկական գաղտնիքի պաշտպանության համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ձևավորել հասարակական դիտորդական խումբ ՀՀ-ում հոգեկան առողջության ոլորտում բժշկական և խնամքի ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններում ծառայությունների որակի և մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի նկատմամբ հասարակական վերահսկողության ապահովման նպատակով | Բարձրացել է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը | Հասարակական դիտորդական խումբը ձևավորված է | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ապահովել թվով 10 ոստիկանական բաժանմունքներում իրականացվող հարցաքննությունների տեսաձայնագրումը | Ստեղծվել են նախադրյալներ հարցաքննվող անձի պահանջի կամ խոշտանգումների/վատ վերաբերմունքի լուրջ հիմքով կասկածի առկայության դեպքում Տեսաձայնագրությունները հասարակական դիտորդական խմբերին եւ Մարդու իրավունքների պաշտպանին/ Կանխարգելման ազգային մեխանիզմին հասանելի հասանելի դարձնելու համար՝, անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրության լիովին համապատասխան | Իրավական ակտն ընդունված է և հարցաքննությունների տեսաձայնագրման իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկված են | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Ենթադրյալ խոշտանգման ենթարկված անձի արդարացի փոխհատուցման ինստիտուտի անշեղ կիրառումն ապահովելու համար կատարել ուսումնասիրություններ և ներկայացնել առաջարկություններ բացահայտված թերությունների վերացման ուղղությամբ | Վեր են հանվել ենթադրյալ խոշտանգման ենթարկված անձի արդարացի փոխհատուցման ինստիտուտի հնարավոր թերությունները և ուրվագծվել են դրանց վերացման ուղղությունները | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2018թ. չորրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավոր ում չի պահանջում |
|  | «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով ապահովել ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության կողմից վարվող վիճակագրական տվյալների հրապարակայնությունը` ըստ հարուցված, կասեցված, կարճված և դատարան ուղարկված քրեական գործերի | ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության կողմից վիճակագրական տվյալները հրապարակված են ծառայության պաշտոնական կայքէջում | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների և փաստաբանների համար իրականացնել վերապատրաստումներ խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ | Ստեղծված են նախադրյալներ խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության արդյունավետ իրացման համար | Վերապատրաստման դասընթացներն անցկացվում են | ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ փաստաբանների դպրոց (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2017-2019 թթ. պարբերական | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Կատարել ուսումնասիրություններ խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ հաղորդումը անմիջապես ընդդատյա մարմնին հանձնելու կառուցակարգերում հնարավոր թերությունների և հակասությունների վեր հանման ուղղությամբ | Ստեղծվել են նախադրյալներ խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ հաղորդումներն անհապաղ ընդդատյա մարմնին փոխանցելու կառուցակարգերի հնարավոր թերությունները և հակասությունները վեր հանելու վերաբերյալ: Մշակվել են առաջարկություններ բացահայտված հնարավոր թերությունները շտկելու ուղղությամբ | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) | 2019թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ոստիկանության ծառայողների համար կազմակերպել շարունակական վերապատրաստումներ հավաքների ժամանակ «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքի, միջազգային լավագույն փորձի պատշաճ կիրառման վերաբերյալ | Ամրապնդվել են քաղաքացիների՝ հավաքների ազատության իրացման երաշխիքները | Դասընթացների ծրագրերի հաստատում, դասընթացների պարբերական իրականացում | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Քրեակատարողական հիմնարկներում ներդնել պալիատիվ բժշկական օգնության տրամադրման իրավական ընթացակարգ | Պայմաններ են ստեղծվել քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց պալիատիվ օգնություն տրամադրելու համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2019 թ. առաջին եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Կատարել ուսումնասիրություն՝ ազատությունից զրկված անձանց՝ ընտանիքի անդամների և հարազատների հետ հաղորդակցվելու նպատակով կապի այլընտրանքային միջոցներից (տեսազանգ) օգտվելու հնարավորության վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով անվտանգության ապահովման պահանջները | Ազատազրկված անձանց սոցիալական կապերի պահպանման համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով վերհանվել են ազատությունից զրկված անձանց՝ ընտանիքի անդամների և հարազատների հետ հաղորդակցվելու նպատակով հնարավոր այլընտրանքային միջոցներից (տեսազանգ) օգտվելու խնդրի հնարավոր լուծումները | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017 թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Պատժի կրմանը խոչընդոտող հիվանդությունների հստակեցված չափորոշիչների հիման վրա բարելավել պատժի հետագա կրումից ազատվելու համապատասխան ընթացակարգերը | Պայմաններ են ստեղծվել պատժի կրմանը խոչընդոտող հիվանդությունների հիմքով պատժի հետագ կրումից ազատելու գործընթացի արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացման համար | Իրավական ակտի նախագիծն ուղարկվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ առողջապահության | 2019թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Կատարել ուսումնասիրություն ազատազրկման վայրերում պահվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների գնահատման վերաբերյալ | Նախադրյալներ են ստեղծվել ազատազրկման վայրերում պահվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության համար | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 75 | Մշակել «Քրեական գործերով իրավական փոխօգնության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ | Նախագծով քրեական գործերով իրավական փոխօգնության տրամադրման գործընթացում ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 76 | Մշակել փոփոխություններ և լրացումներ «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում | Նախագծով օրենքը համապատասխանեցվել է ՀՀ Սահմանադրության և ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նոր իրավակարգավորումներին՝ երաշխիքներ ստեղծելով տեղական մակարդակում անձանց որոշումներ ընդունելու գործընթացին մասնակցելու իրավունքի իրացման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 77 | Դպրոցական ուսումնական ծրագրերում ներառել ՀՀ ընտրական իրավունքի վերաբերյալ թեմաներ | Բարձրացել է ավագ դպրոցի աշակերտների իրազեկության աստիճանը՝ ընտրական գործընթացների վերաբերյալ | Կրթական ծրագրերում ներառված են ընտրական իրավունքի վերաբերյալ թեմաներ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող (այդ թվում` սայլակ օգտագործող և տեսողության խնդիրներ ունեցող) քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման համապարփակ գնահատում և միջոցներ ձեռնարկել նրանց ընտրական իրավունքի լիակատար իրացման ուղղությամբ | Նախադրյալներ են ստեղծվել հաշմանդամություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման համար լրացուցիչ երաշխիքներ ապահովելու նպատակով | Գնահատումն իրականացված է և առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ Կենտրոնական ընտրական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2018-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 78 | Մշակել «Կրոնական կազմակերպությունների մասին» նոր օրենքի նախագիծ | Նախագծով հիմքեր են ստեղծվել խղճի և կրոնի ազատության օրենսդրական երաշխիքներն ամրապնդելու համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Կատարել ուսումնասիրություն ատելության խոսքի քրեականացման հնարավոր մոդելների ներդրման վերաբերյալ | Ստեղծվել են հիմքեր ատելության խոսքի դրսևորումների կանխարգելման արդյունավետության գնահատման իրականացման համար | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2019 թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - 79 | «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի համաձայն՝ վերանայել էրոտիկ բնույթի հեռուստառադիոհաղորդումների, սարսափ ու ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերի, ինչպես նաև անչափահասների առողջության, մտավոր, ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումների բովանդակության գնահատման չափորոշիչները | Սահմանվել են հստակ չափորոշիչներ՝ կանոնակարգելով բռնության և հակասոցիալական այլ վարքագծի դրսևորումների ցուցադրումը անչափահաս լսարանին | Համապատասխան չափորոշիչները վերանայված են, իրավական ակտն ընդունվել է | ՀՌԱՀ (համաձայնությամբ) ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Մշակել մեխանիզմներ զորակոչիկներին իրենց բժշկական զննության եզրակացության ակտի պարտադիր տրամադրման համար | Բժշկական և ռազմաբժշկական հանձնաժողովների կողմից զորակոչիկներին իրենց վերաբերող որոշումները, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների կողմից բժշկական զննության եզրակացության ակտերը տրամադրվում են պարտադիր կարգով | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Սահմանել առողջական խնդիրների հիմքով վաղաժամկետ զորացրված անձանց փաստաթղթերի տրամադրման ողջամիտ ժամկետ | Առողջական խնդիրների հիմքով վաղաժամկետ զորացրված անձանց իրավունքների իրացման համար սահմանվել է փաստաթղթերի տրամադրման ողջամիտ ժամկետ, որում պատշաճ արտահայտվել են վաղաժամկետ զորացման պատճառները | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» առարկան ներառել ռազմաուսումնական հաստատությունների ուսումնական ծրագրերում, ինչպես նաև ապահովել հեռուսուցման նպատակով ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում դրա հասանելիությունը | Ուսումնական ծրագրերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, որոնց արդյունքում զինված ուժերի անձնակազմը ստանում է պատշաճ գիտելիքներ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում | «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» առարկան ներառվել է ռազմաուսումնական հաստատությունների ուսումնական ծրագրերում և հեռուսուցման նպատակով հասանելի է ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Ապահովել զորակոչիկներին իրենց իրավունքների և դրանց պաշտպանության մասին տեղեկացնելու մեխանիզմներ՝ մշակելով ծանուցագրի հետ միաժամանակ զորակոչիկներին զորակոչից տարկետման, զինծառայությունից ազատման, բնակավայրին մոտ ծառայելու և այլ իրավունքները պարզաբանող հուշաթերթի տրամադրման կարգ | Բարձրացել է զորակոչիկների իրազեկվածությունը իրենց իրավունքների վերաբերյալ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Ստեղծել մեխանիզմներ կայազորային մեկուսարաններում մշտադիտարկում իրականացնող դիտորդական խմբի գործունեության համար՝ հաշվի առնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջները և միջազգային լավագույն փորձը | Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ կայազորային մեկուսարաններում պահվող անձանց իրավունքների պաշտպանության համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Հստակեցնել համապատասխան իրավական ակտում տեղ գտած առանձին հիվանդությունների բնութագրերը/ հատկանիշները, որոնց առկայության դեպքում զինապարտը կարող է ձեռք բերել տարկետում | Անհրաժեշտ պայամաններ են ստեղծվել հայեցողական որոշումների/ եզրակացությունների ընդունումը կանխելու համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2019թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ապահովել զորակոչիկի, զինծառայողի և նրանց հավասարեցված անձանց վերաբերյալ ընդունվող յուրաքանչյուր իրավական ակտի (տույժի և այլնի) վերաբերյալ պարտադիր ծանուցումը և օրինակի տրամադրումը զինծառայողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև մշակել դրանց բողոքարկման մեխանիզմներին ծանոթացնելու համակարգ | Հիմքեր են ստեղծվել իրենց վերաբերյալ կայացվող որոշումների վերաբերյալ զորակոչիկների, զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց իրազեկվածության բարձրացման համար, ինչպես նաև ստեղծվել են կառուցակարգեր նշված որոշումների բողոքարկման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների միջոցով, պետության կողմից տրամադրվող միջոցների որոշակի գումարի սահմաններում, ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի հիման վրա իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերից դուրս մնացած կարիքավոր ընտանիքների համար ներդնել սոցիալական աջակցության կենսապահովման ծրագրային փաթեթ | Սոցիալական աջակցության ծրագրերի և սոցիալական աջակցության կենսապահովման ծրագրերում ներառված են առավել մեծ թվով կարիքավոր ընտանիքներ | Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարիքահեն և արդյունավետ համակարգը ներդրված է | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
| - 15 | Ներդնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների և ծրագրերի մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման արդյունավետ համակարգ | Ստեղծվել են հիմքեր սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման համար | Մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման համակարգը գործում է | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017-2019 թթ.պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 18. | Մշակել և ներդնել ՔԿԱԳ մարմինների հետ ծննդյան և այլ ակտերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության համակարգ | Կրճատվել է քաղաքացիների կողմից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի թիվը, բարձրացել է կենսաթոշակ կամ նպաստ նշանակելու գործընթացի արդյունավետությունը | ՔԿԱԳ մարմինների հետ ծննդյան և այլ ակտերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության համակարգը ներդրված է | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017 թ. երկրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 19 | Բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավման նպատակով՝ ներդնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտի միասնական տեղեկատվական համակարգ (էլեկտրոնային սոցիալական ծառայությունների տեղեկատվական համակարգ) | Համակարգի ներդրմամբ անձի և պետական մարմնի համար ապահովվել է տեղեկատվության հասանելիությունը, բարելավվել է սոցիալական ոլորտի վարչարարությունը | էլեկտրոնային սոցիալական ծառայությունների տեղեկատվական համակարգը ներդրված է | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019 թ. չորրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 20 | Մշակել բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական երաշխիքներն ամրագրող հիմնարար իրավական ակտ | Լրացուցիչ երաշխիքներ են ստեղծվել բազմազավակ ընտանիքների իրավունքների պաշտպանության և պետական աջակցության համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ուսումնասիրել աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների իրավունքների պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի ներդրման հնարավորության հարցը | Աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների իրավունքների պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի ներդրման հարցի վերաբերյալ առկա են հնարավոր լուծման տարբերակներ | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2018թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 22 | Կատարելագործել ընտանիքի անապահովության գնահատման մեթոդաբանությունը, մշակել ընտանիքի անապահովության գնահատման օբյեկտիվ և համակողմանի չափորոշիչներ | Ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր մոտեցումների և մեթոդաբանության կիրառմամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգը կատարելագործվել է և բարելավվել է կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների (ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ և հրատապ օգնություն) տրամադրման արդյունավետությունը և հասցեականությունը | Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված ընտրանքային հետազոտության, այդ թվում նաև բազմաչափ աղքատության գնահատման արդյունքներով ներկայացվող առաջարկությունների հիման վրա ընտանիքի անապահովության բնութագրիչների թիրախային ցուցանիշները մշակված են, ընտանիքների անապահովության գնահատման բարեփոխված մեթոդաբանությունը սահմանված է | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 24 | Հստակեցնել պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին բնակարանային պայմանները բարելավելու իրավունք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվող պետական աջակցության մոտեցումների և աջակցության տրամադրման գործընթացը | Նախադրյալներ են ստեղծվել աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 100 ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պարտավորությունների կատարման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Բարելավել մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի տրամադրման, ինչպես նաև երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան միանվագ պետական նպաստների վարչարարությունը | Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, ինչպես նաև երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար դիմումները կարող են ներկայացվել նաև առցանց | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում էլեկտրոնային ծառայությունները ընդլայնվել են, մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, ինչպես նաև երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար առցանց դիմելու համակարգը ներդրվել և գործարկվել է | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018թ. առաջին կիսամյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Կատարել ուսումնասիրություն՝ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից անչափահասներին, ինչպես նաև անաշխատունակ անձանց, ովքեր ծնողին կամ կերակրողին արգելանքի վերցնելու կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի այլ գործողությունների հետևանքով մնացել են առանց հսկողության, խնամքի և գոյատևման միջոցների, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովելու նպատակահարմարության վերաբերյալ | Ստեղծվել են նախադրյալներ՝ կերակրողին արգելանքի վերցնելու, ինչպես նաև քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի այլ գործողությունների հետևանքով առանց հսկողության, խնամքի և գոյատևման միջոցների մնացած անչափահասների, ինչպես նաև անաշխատունակ անձանց՝ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովելու հարցում որոշում կայացնելու համար | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 25. | Մշակել և ներդնել պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմներ | Նախադրյալներ են ստեղծվել կրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի իրացման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Երեխաների պաշտպանվածության ապահովման համար մշակել երեխաների և ծնողների համար համացանցից օգտվելու ուղեցույցներ | Բարձրացել է թվային միջավայրում երեխաների իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանը | Երեխաների և ծնողների համար համացանցից օգտվելու ուղեցույցները հրապարակված են | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 44 | Երաշխավորել որակյալ 12-ամյա պարտադիր կրթության համընդհանուր մատչելիությունը, այդ թվում՝ հոսքային ու ենթահոսքային կրթության համընդհանուր հասանելիությունն ու մատչելիությունը, բոլոր երեխաների համար՝ անկախ նրանց բնակվելու վայրից, սեռից, սոցիալական կարգավիճակից, հաշմանդամությունից, կրոնից և այլ առանձնահատկություններից | Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ հանրակրթության ավագ մակարդակում` անկախ ուսումնական հաստատության ձևից և ենթակայությունից, որակյալ կրթություն ստանալու համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 45 | Վերանայել հանրակրթական դպրոցների աշակերտ- թվով ֆինանսավորման բանաձևի կառուցվածքը` ներառելով անհրաժեշտ որակական և քանակական ցուցանիշներ | Բանաձևի հստակեցման արդյունքում ստեղծվել են երաշխիքներ կրթության իրավունքի իրացման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 46 | Բարձրացնել կրթությանը հատկացվող պետական բյուջեի միջոցների բաշխման նպատակայնությունը, արդյունավետությունը, թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը՝ մշակելով և ներդնելով ծրագրերի ֆինանսավորման որոշումների կայացման գործընթացում առաջնահերթությունների կիրառման այնպիսի համակարգ, որը կապահովի հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցներում սովորող երեխաների համար հավասարապես հասանելի և որակյալ պարտադիր 12-ամյա անվճար կրթության ապահովման ծրագրերի ֆինանսավորումը | Կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացման նպատակով ներդրվել է ՀՀ պետական բյուջեից, ինչպես նաև այլ աղբյուրներից կրթությանը հատկացված միջոցների տնօրինման վերաբերյալ որոշումների կայացման մասնակցային, թափանցիկ և հաշվետու համակարգ, որը կներառի պետական բյուջեից և այլ աղբյուրներից կրթությանը հատկացվող ծրագրերի առաջնահերթությունների արդյունավետության գնահատման չափանիշներ և ընթացակարգ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 29 | Զարգացնել մանկավարժական աշխատողների և ուսումնական հաստատությունների վարչական աշխատողների կարողությունները՝ ընդունելով էթիկայի կանոններ՝ հաշվի առնելով Տոլեդոյի սկզբունքների | Ստեղծվել են պայմաններ ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական և վարչական աշխատողների աշխատանքային գործունեության և հանրային ելույթներում Էթիկայի կանոնների պահպանման համար | Իրավական ակտն ընդունված է | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018թ. առաջին կիսամյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Օրենսդրությամբ բացառել կրթական և ուսումնական հաստատությունների, մասնավորապես՝ բուհերի և դպրոցների, կառավարման մարմինների կազմում շահերի բախումը | Ստեղծվել են իրավական հիմքեր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում շահերի բախման դեպքերը կանխելու համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 51 | Երաշխավորել գիտական անկախությունը, անաչառությունը, անկախ հետազոտական մտքի զարգացումն ու գիտական հետազոտական համակարգերի անկողմնակալությունը՝ բարձրագույն կրթության համակարգում | Մշակվել և ներդրվել են բուհերում անկախ գիտական հետազոտությունների համակարգի զարգացման և խթանման, ինչպես նաև բուհի և պետական բյուջեներից գիտական հետազոտություններին հատկացվող ֆինանսավորման միջոցների բաշխման մրցակցային և մասնակցային ընթացակարգեր ու մեխանիզմներ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Սահմանել «մշակութային ժառանգություն» և «մշակութային իրավունքներ» հասկացությունները՝ հիմք ընդունելով միջազգային չափորոշիչները: Վերանայել պատմության և մշակույթի հուշարձանների (օբյեկտների) արժևորման չափորոշիչները՝ պետության կողմից պաշտպանվող հուշարձանների ցուցակներում ներառման նպատակով | Պահպանված են պատմամշակութային հուշարձանների պետական ցուցակներում ներառման չափորոշիչները | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Բացառել հուշարձաների տեղափոխման ՀՀ օրենքի պահանջներին հակասող դեպքերը | ՀՀ օրենսդրության խախտմամբ հուշարձանների տեղափոխման դեպքեր չեն արձանագրվել | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Մշակել «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ | Նախադրյալներ են ստեղծվում մթնոլորտային օդի պահպանության արդյունավետ կառավարումը` ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխան և կայուն զարգացման համատեքստում ապահովելու համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Մշակել փոփոխություններ և լրացումներ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> օրենքում | Լրացուցիչ երաշխիքներ են ստեղծվում էկոլոգիական իրավունքների առավել արդյունավետ իրացման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ բնապահապանության նախարարություն | 2019թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Շրջակա միջավայրի օրենսդրությունը և ոլորտի քաղաքականությունը համապատասխանեցնել Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի՝ Հայաստանի վերաբերյալ կայացրած որոշումներին, մասնավորապես՝ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության ազատության, որոշումների ընդունմանը հանրության արդյունավետ մասնակցության և դատական մատչելիության հարցերում | Ստեղծվել են պայմաններ ոլորտի իրավական դաշտը և քաղաքականությունը Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Նախատեսել գործատուների խրախուսման մեխանիզմ՝ զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերով աշխատաշուկայում անմրցունակ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում | Կատարելագործվել են աշխատաշուկայում անմրցունակ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց կայուն զբաղվածության ապահովման մեխանիզմները | Ապահովվել է աշխատաշուկայում անմրցունակ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց կայուն զբաղվածությունը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հնարավորություններ՝ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում | Պայմաններ են ստեղծվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու, ինչպես նաև հասարակությանն ինտեգրման համար | Ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 14 | Մշակել միջքաղաքային, ներքաղաքային, միջհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցները հաշմանդամություն ունեցող (այդ թվում՝ տեսողության, լսողության, տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող) անձանց կարիքներին հարմարեցնելու միջոցառումների ծրագիր | Բարելավվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ տրանսպորտային միջոցներից օգտվելու հնարավորությունը | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 15 | Բարելավել բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացը՝ նոր համակարգի ձևավորմամբ, որը կապահովի հաշմանդամության հստակ սահմանում` հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող չափորոշիչների առկայությամբ | Ներդրվել են հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 16 | Վերանայել «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը և անհրաժեշտ փոփոխություններ առաջարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց վտանգավոր և արտակարգ հումանիտար իրավիճակներում պատշաճ աջակցություն ցուցաբերելու համար | Առկա է արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ուենցող անձանց օգնություն ցուցաբերելու համար մշակված գործողությունների պլան և ժամանակացույց | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019 թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 17 | Ստեղծել իրավական հիմքեր հանրային կիրառության հասարակական շենք-շինություններում, հանգստի գոտիներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայր ապահովելու նպատակով | Իրավական հիմքեր են ստեղծվել նոր կառուցվող վարչական և հանրային կիրառության շենք-շինությունները, հանգստի վայրերը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի դարձնելու համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 18 | Մշակել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատող տարբեր մասնագիտացումներով համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու ծրագիր | Հիմքեր են ստեղծվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատելու մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող մասնագետների պատրաստման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 19 | Ընդլայնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ տրամադրող համայնքային կենտրոնների ցանկը | Համայնքային կենտրոնները տրամադրում են առողջապահության, բժշկական վերականգնման մատչելիություն, զարգացման եւ կրթական աջակցություն, արտադպրոցական եւ ժամանցային զբաղմունքների հասանելիություն, կենսական անկախ հմտությունների զարգացում, ընտանիքի ամրապնդման եւ աջակցության ծառայություններ, այդ թվում՝ տրամադրում են ժամանակավոր խնամք | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին աջակցություն ցուցաբերող համայնքային կենտրոնները ստեղծվել են և ծառայություն են մատուցում բոլոր մարզերում գրանցված հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առնվազն 30 տոկոսին | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 20 | Ներդնել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրման այլընտրանքային մոդելներ | Նախատեսվել է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների առնվազն երկու մոդելի ներդրում (մեկը Երևանում, մյուսը՝ հանրապետության որևէ մարզում) | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2019թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 21 | ՀՀ-ում տարեցների սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխման շրջանակներում սահմանել տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող խնամքի և սոցիալական ծառայությունների նոր մոդելներ, ինչպես նաև խնամքի ծառայությունների՝ վճարովի և համավճարի սկզբունքով մատուցման մեխանիզմներ | Ստեղծվել են իրավական հիմքեր՝ - տարեցներին ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող խնամքի և սոցիալական ծառայությունների տեսակների ընդլայնման, ծառայությունների որակի բարելավման, նոր մոդելների ներդրման համար, -տարեցների շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում, տնային պայմաններում, ինչպես նաև ցերեկային կենտրոններում վճարովի և համավճարի սկզբունքով ծառայությունների տրամադրման համար, -տարեցների խնամքի գործող հաստատություններում ծառայությունների տեսականին ու որակը կատարելագործելու համար | Իրավական ակտի նախագիծը նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 22 | Մշակել ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագիր | Սահմանված են ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ պետական քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններն հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում անկախ սեռից, հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովմանն ուղղված քայլերը | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների մշտադիտարկման և գնահատման մեխանիզմի ներդրում/կարգ | Սահմանվել են կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների քաղաքականության իրականացման մշտադիտարկման ընթացակարգեր | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությու | 2018թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Քայլեր ձեռնարկել պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ պայքարի համար | Ստեղծվել են պայմաններ պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների թվի նվազման համար | Ներդրվել են գործուն մեխանիզմներ՝ ներառյալ տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված արշավներ և քննարկումներ՝ հատկապես մարզերում, ըստ անհրաժեշտության՝ մշակվել են համապատասխան իրավական ակտեր | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 23 | Փոփոխություններ կատարել «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերում | Հստակեցվել են ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի ուղղորդման, նույնացման և աջակցության ընթացակարգերը | Իրավական ակտի (ակտերի) նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 24 | Մշակել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման մեխանիզմ | Կարգավորված են ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց իրավունքների պաշտպանությանը և նրանց աջակցելուն ուղղված պետական մարմինների համագործակցության, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց նույնականացման և ուղղորդման հետ կապված հարաբերությունները | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 25 | Սահմանել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց տրամադրվող համալիր ծառայությունների տրամադրման և գնահատման չափանիշներ, այդ ծառայությունների բովանդակության, ծավալի, պայմանների, որակի և անվտանգության վերաբերյալ պահանջների նկատմամբ միասնական մոտեցման ապահովման համար | Մշակվել են ծառայությունների մատուցման միասնական չափորոշիչները | Համապատասխան իրավական ակտերն ընդունված են | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018թ. չորրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Հայաստանի 3 մարզերում և մայրաքաղաքում ստեղծել պետության կողմից ֆինանսավորվող աջակցության կենտրոններ | Աջակցության կենտրոններն օժտված են ընտանեկան բռնության առնվազն 750 զոհերին հետևյալ ծառայությունները մատուցելու հնարավորությամբ՝ առողջապահական և խորհրդատվական աջակցություն, զոհերին և նրանց ընտանիքներին գործուն օգնության տրամադրում (այդ թվում՝ իրավական, հոգեբանական օգնության տրամադրում, թեժ գիծ), արտակարգ իրավիճակներում ապաստարանի տրամադրում՝ առաջնային հիմնական անհատական կարիքների բավարարման և պետական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությամբ՝ մինչև անմիջական վտանգի վերացումը | Ստեղծված են ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցման կենտրոններ Երևանում և 3 մարզերում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 26 | Հայաստանի բոլոր մարզերում և մայրաքաղաքում ստեղծել պետության կողմից ֆինանսավորվող աջակցության կենտրոններ | Աջակցության կենտրոններն օժտված են ընտանեկան բռնության առնվազն 2000 զոհերին հետևյալ ծառայությունները մատուցելու հնարավորությամբ՝ առողջապահական և խորհրդատվական աջակցություն, զոհերին և նրանց ընտանիքներին գործուն օգնության տրամադրում (այդ թվում՝ իրավական, հոգեբանական օգնության տրամադրում, թեժ գիծ), արտակարգ իրավիճակներում ապաստարանի տրամադրում՝ առաջնային հիմնական անհատական կարիքների բավարարման և պետական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությամբ՝ մինչև անմիջական վտանգի վերացումը | Ստեղծված են ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցման կենտրոններ Երևանում և մարզերում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 29 | Ստորագրել <<Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին>> ԵԽ կոնվենցիան | Նախադրյալներ են ստեղծվել Կոնվենցիայով նախատեսված չափանիշների իրագործման համար | <<Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին>> ԵԽ կոնվենցիան ստորագրված է | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 30 | Իրականացնել վերապատրաստումներ դատավորների, փաստաբանների, ոստիկանության, քննչական և դատախազության մարմինների աշխատակիցների, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողների համար՝ ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության վերաբերյալ | Ստեղծված են նախադրյալներ ընտանեկան բռնության կանխարգելման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության րայդունավետ իրացման համար | Վերապատրաստման դասընթացներն անցկացվում են | ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն ՀՀ փաստաբանների դպրոց (համաձայնությամբ) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 31 | Մշակել «Կանանց, խաղաղության և անվտանգության մասին» ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի N1325 բանաձևի առնչությամբ միջոցառումների ազգային ծրագիր | Նախանշվել են առաջնահերթություններ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի N1325 բանաձևի իրացման համար | Միջոցառումների ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 32 | Ստեղծել օրենսդրական կառուցակարգեր ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավահավասարության ապահովման համար | Իրավական հիմքեր են ստեղծվել օրենքի առջև ընդհանուր հավասարության և խտրականության արգելքի ապահովման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 33 | Մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր ձևավորել ընդհանուր հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի անկախ և արդյունավետ մարմին | Ձևավորվել է ընդհանուր հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի ինստիտուցիոնալ կառուցակարգը | Ընդհանուր հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի ինստիտուցիոնալ մարմինը գործում է | Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Մշակել հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրության կիրառման ընթացակարգային ուղեցույց դատավորների համար | Հիմքեր են ստեղծվել դատավորների՝ հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրության կիրառման կարողությունների զարգացման համար | Ուղեցույցը հրապարակված է | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018թ. չորրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 34 | Վերապատրաստել դատավորներին և փաստաբաններին հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրությունը կիրառելու համար | Բարելավվել են դատավորների, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների և փաստաբանների հմտությունները հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրության կիրառման վերաբերյալ | Դասընթացներն անցկացվում են | ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ փաստաբանների դպրոց (համաձայնությամբ) | 2018-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Մշակել դասագրքերի և ուսումնական բովանդակությունը սահմանող այլ հրապարակումների բովանդակության չափանիշները, որոնք բացառում են խտրականության և անհանդուրժողականության կարծրատիպերի տարածմանը՝ հիմք ընդունելով Տոլեդոյի սկզբունքներն ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» և ՄԱԿ-ի Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիաների սկզբունքները | Հանրակրթության վերանայված կրթակարգն ու առարկայական չափորոշիչները մշակված և ընդունված են՝ հիմք ընդունելով իրավահավասարության և հանդուրժողականության, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքներն ու արժեքները | Իրավական ակտերն ընդունված են | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018թ. առաջին եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 35 | Մշակել ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրենց ազգային և էթնիկ ինքնության, ավանդույթների, կրոնի, լեզվի և մշակույթի պահպանման և զարգացման իրավունքի իրականացումը կարգավորող օրենք | Ստեղծվել են օրենսդրական հիմքեր ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունքների իրացման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ուսումնասիրություն կատարել ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով դասավանդող ուսուցիչների, մանկավարժական անձնակազմի և կրթական նոր ծրագրերի կարիքների և հնարավարությունների վերաբերյալ | Ազգային փոքրա-մասնությունների լեզուներով դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերում ներառված են նոր մոտեցումներ | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 36 | «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Վանաձորի մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպել դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաներին և ընտանիքներին բազմագործառույթ ծառայություններ տրամադրող աջակցության կենտրոնների | Վանաձորի մանկատանը խնամվող շուրջ 65 երեխայի շուրջօրյա խնամքը կփոխարինվի այլընտրանքային՝ ցերեկային ծառայությունների: Վանաձոր քաղաքի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին կտրամադրվեն բազմաբնույթ ծառայություններ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 37 | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների (երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն) վերակազմակերպել երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների | Ստեղծված են երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնները: Մարզում (համայնքում) կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին տրամադրվում են բազմաբնույթ ծառայություններ: Հաստատություններում խնամվող շուրջ 550 երեխայի շուրջօրյա խնամքը կփոխարինվի այլընտրանքային՝ ցերեկային ծառայությունների | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 38 | Դասակարգել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում (մասնագիտացված մանկատներ) ծառայությունները | Մասնագիտացված մանկատներում խնամվող երեխաների խնամքի տրամադրում՝ ըստ խնամվողների առողջական վիճակի և խնամքի ցուցանիշների | Համապատասխան իրավական ակտն ընդունվել է | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 39 | Իրականացնել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների համապատասխան աշխատակիցների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումներ | Զարգացել են երեխաների խնամքի հաստատությունների մասնագետների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները | Վերապատրաստումներն իրականացվել են | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 40 | Ապահովել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքը, բարձրացնել հաստատությունների բեռնաթափման և խնամատար ընտանիքների ներդրման գործընթացի արդյունավետությունը | Խնամատար ընտանիքների ձևավորման գործընթացը կանոնակարգված է, խնամատար ընտանիքներում խնամվող երեխաների խնամքի նկատմամբ մշտադիտարկման մեխանիզմները ներդված են, խնամատար ընտանիքների տեսակները ու ձևերը սահմանված են, մանկատների բեռնաթափման և այլընտրանքային ծառայությունները զարգացել են | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 41 | Բարելավել որդեգրման գործընթացի կանոնակարգումը, ապահովել որդեգրման գործընթացի թափանցիկությունը, ներդնել որդեգրման ենթակա երեխաների անձնական (սահմանափակ) տվյաները, որդեգրել ցանկացող անձանց տրամադրելու մեխանիզմները | Որդեգրման ընթացակարգը բարելավված է, որդեգրման ենթակա երեխաների վերաբերյալ որոշակի անձնական տվյալները կենտրոնացված հաշվառման վերցված երեխա որդեգրել ցանկացող անձանց տրամադրելու նոր ընթացակարգերը սահմանված են, որդեգրման գործընթացի թափանցիկությունը ապահովված է | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2018թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 47 | Ստորագրել ՄԱԿ երեխայի իրավունքների կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը | Նախադրյալներ են ստեղծվել Կամընտիր արձանագրությունով նախատեսված չափանիշների իրագործման համար | Կամընտիր արձանագրությունը ստորագրված է | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2019 թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 52 | Քայլեր ձեռնարկել ծնողների և ուսուցիչների շրջանում ներառական կրթության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման ուղղությամբ | Ծնողների և ուսուցիչների շրջանում բարձրացել է ներառական կրության վերաբերյալ իրազեկվածությունը: Աճել է հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթակաան ուսումնական հաստատություններ փոխադրված երեխաների թիվը | Իրականացվել են իրազեկվածության արշավներ, ստեղծված են համապատասխան տեղեկատվական նյութեր | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| - 53 | Ներդնել համընդհանուր ներառական կրթության կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմներ | Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրմամբ նախատեսված է համընդհանուր ներառական կրթության, յուրաքանչյուր երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիքի բացահայտման, գնահատման ու դրան համապատասխան կրթության կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմների ներդնում, ինչը կնպաստի կրթության ոլորտում սահմանված նպատակների իրականացմանը, մասնավորապես կապահովվի հավասարապես հասանելի, ներառական և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 55 | Ուսումնասիրել ՀՀ օրենսդրության համապատասխանությունը «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980 թվականի կոնվենցիայի պահանջներին։ Քննարկել «Երեխայի առևանգման վարույթի մասին» առանձին օրենք ընդունելու նպատակահարմարության հարցը | Ստեղծվել են նախադրյալներ ՀՀ օրենսդրությունը Կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար | Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2019թ. երկրորդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 72 | Իրականացնել Սիրիայի փախստականների կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրեր | Ծրագրերի իրականացման արդյունքում պայմաններ են ստեղծվել Սիրիայի փախստականների՝ կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական կյանքին ինտեգրվելու համար | Ծրագրերն իրականացվում են | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | ՀՀ նախարարին կից հանրային խորհուրդներում քննարկել սույն գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև համապատասխան նախարարության կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված այլ միջոցառումները | Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ապահովվել է աշխատանքների թափանցիկությունը, ինչպես նաև գործում է հարթակ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի հարցերը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկելու համար | ՀՀ նախարարին կից հանրային խորհուրդներում պարբերաբար կազմակերպվում են քննարկումներ | Հանրապետական գործադիր մարմիններ | 2017-2019թթ. պարբերաբար | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |