Հավելված N2

ՀՀ կառավարության

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019թ.

N \_\_\_\_\_\_\_որոշման

**ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ**

**ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Միջոցառման անվանումը** | **Նպատակը, խնդիրը, ոլորտում իրականացվելիք միջոցառման նկարագիրը** | **Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները** | **ժամկետը** | **ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը** | **Ակնկալվող արդյունք** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ՀՀ հողային օրեսգրքում փոփոխությունների և լրացումների մշակում | Հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման նախադրյալների և գործուն մեխանիզմների ստեղծում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020թ. առաջին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործում |
| 2. | «Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը որպես չօգտագործվող հողեր դասակարգելու չափանիշները և որպես չօգտագործվող հողեր հաշվառելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի մշակում | Գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման համար անհրաժեշտ օրենսդրական հենքի ստեղծում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020թ. առաջին կիսամյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Չօգտագործվող հողերի հաշվառում |
| 3. | «Գյուղատնտեսական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի մշակում | Գյուղատնտեսական գործունեության տեսակների, տնտեսության կարգավիճակի հստակեցում և կանոնակարգում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020թ. երկրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Թիրախավորված պետական օժանդակություն, հաշվառված գյուղացիական տնտեսություն |
| 4. | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի թվայնացված աշխարհագրական քարտեզների ստեղծում, կադաստրային տվյալների բազայի ներդնում | Փաստացի հողօգտագործման և կադաստրային տվյալների հստակեցում | ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 2020-2029թթ. | ՀՀ պետական բյուջե,  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ճշգրիտ քարտեզագրական տվյալների ստացում |
| 5. | Հողային բարեփոխումների գործընթացին զուգընթաց իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Հանրային իրազեկվածության բարձրացում՝ հողային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020թ. և շարունակա-կան | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հողերի խոշորացում, իրազեկված տնտեսավարողներ |
| 6. | Հողային բանկի ստեղծում և գործունեության իրավական կարգավորում | Հողի շուկայի զարգացմում, հողային բանկի լիազորություն-ների և պարտավորութ-յունների սահմանում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020թ. դեկտեմբեր | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հողերի մշակման արդյունավետության բարձրացում, եկամտաբերության աճ, կոոպերատիվների և ֆերմերային խմբերի ստեղծման խթանում |
| 7. | Հողերի խոշորացում՝ հողերի կոնսոլիդացման միջոցով | Հողերի չմշակման պատճառ հանդիսացող՝ սեփականաշնորհված հողակտորների մասնատվածության խոչընդոտըվերացնելու նպատակով՝ գյուղացիական տնտեսությունների առանձին տրոհված հողակտորների միավոր­ման (կոնսոլիդացման) ծրագրերի իրականացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ անշարժ գույքի պետական կոմիտե,  ՊԳԿ (Արմավիրի մարզում), ՖԶԳ, միջազգային այլ կազմակերպու­թյուններ | 2020թ. և շարունակա-կան | ՖԶԳ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, ՀՀ պետական բյուջե | Հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացում, չմշակվող հողերի՝ գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ընդգրկում |
| 8. | Օբյեկտիվ պատճառներով (ենթակառուցվածք­­ների բացակայու­թյուն կամ մելիորա­տիվ վատ վիճակ) չօգտագործվող հողատարածքների մշակման նախադրյալների ստեղծում | 8.1 Խնդիրների բացահայտում, գույքագրում, ըստ առաջնահերթության միջոցառումների մշակում և իրականացում | ՀՀ ՏԿԵՆ,  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն,  մարզպետա­րաններ, համայնքներ | 2020թ. և շարունակա-կան | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Մշակվող, այդ թվում՝ ոռոգելի, հողատարածքների ընդլայնում, նոր հողերի գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ներառում |
| 8.2 Աղուտ-ալկալի հողերի լոկալ մելիորաց­ման ծրագրերի իրականացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020թ. և շարունակա-կան | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ՝ Արարատյան հարթավայրում առկա սոդային աղուտ-ալկալի հողերի յուրացում |