Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

 ․․․․․․․․․․․-ի N -Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| **1. Պարենի առկայություն** |
| 1 | Հողային և ջրային ռեուրսների արդյունավետ կառավարման, կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության համակարգի ներդրում  | Մաքրված կեղտաջրերի որակի ստանդարտների և ոռոգման ջրի ստանդարտների մշակում՝ տարբեր ոլորտներում կրկնակի ջրօգտագործումը խթանելու նպատակով | Մշակված ոռոգման ջրերի և ոռոգման ջրի ստանդարտներ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023-2025թթ.,Ավարտը՝ 2025թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
| Հիդրոօդերևութաբանության և հողերի մոնիթորինգի համակարգերի արդիականացում | Դիտարկումների արժանահավատության, դրանց հիման վրա կատարված կանխատեսումների, տեղեկատվության վերլուծության և տրամադրման որակի բարձրացում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023-2026թթ.Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Խթանել կլիմայի փոփոխության պայմաններում կիրառվող համալիր ագրոտեխնիկական միջոցառումների իրականացումը | Բնական ռեսուրսների խնայողություն և կայուն բերքի ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| 2 | Բնական ռեսուրսների կայուն կառավարման միջոցով պարենային ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում | Դեգրադացված կերհանդակներում (արոտներ և խոտհարքներ) ագրոտեխնիկական, հողաշինարարական և հիդրոմելիորատիվ բնույթ վերականգնողական համալիր միջոցառումների իրականացում |   | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Բնակլիմայական պայմանների և հողային ֆոնդերի առանձնահատկություններով պայմանավորված համայնքների բնակչության համար արոտաբաժիններից օգտվելու հնարավորության ապահովման ծրագրի մշակում  |   | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| Օրգանական պարարտանյութերի տեղական արտադրության զարգացում | Օրգանական պարարտանյութերի արտադրության խթանում, արտադրական կետերի հիմնում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Բնական կերհանդակների` արոտավայրերի և խոտհարքների, այդ թվում հեռագնա կայուն կառավարմանը և ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ուղղված ծրագրերի մշակում |   | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |   | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 3  | Ագրոպարենային արտադրանքի իրացման և արտահանման ներուժի արդյունավետ օգտագործում  | Ներդնել արտադրանքի և շուկաների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների բարձրացում | Արտադրանքի և շուկաների դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների բարձրացման համար սննդամթերքի անվտանգության պահանջների և դրանց իրականացման ներդրված համակարգ Տարեկան առնվազն 2 նոր շուկաների մուտք | Էկոնոմիկայի նախարարություն |   | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Մասնավոր հատված, դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններՇուրջ 41․0 մլն ՀՀ դրամ |
| ՀՀ արտահանման ռազմավարության և կից ճանապարհային քարտեզի մշակում և իրականացում | Հայրենական արտադրողների և արտադրանքի մրցունակության ապահովում, արտահանման ծավալների ավելացում, թիրախային շուկաներում վերհանված խոչընդոտների վերացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Ռազմավարության հաստատման ժամկետ՝ 2023թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված հայտերի |
| 4 | Գյուղատնտեսությանզարգացում,արտադրողականությանբարձրացում և կայուն անասնահամաճարակային և բուսասանիտարական իրավիճակի ապահովում | Մշակաբույսերի սորտերի և հիբրիդների զարգացում, կենդանիների ցեղատեսակների բարելավում, արտադրողականության աճ | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 5 նոր սորտերի և հիբրիդների զարգացումՏոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի շուրջ 3-5 % ավելացում Պարենային ընտրված ապրանքների արտադրողականության 10% աճՕգտագործվող տեղական սերմերի, տնկիների և տոհմանյութի 2% -ի ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններՇուրջ 150․0 մլն ՀՀ դրամ |
| Տեղական սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացում | Տեղական գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմերի և տնկանյութի առկայության ապահովումՍերմերի և տնկանյութի հավաստագրմանհամակարգի ներդրում | էկոնոմիկայի նախարարություն | Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ),Գիտական և հետազոտական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Արդիական տեխնոլոգիաներով ջերմատնային տնտեսությունների տարածքների ընդլայնում | Տարեկան մինչև 10 հա | էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտեր և մասնավոր հատվածի ներդրումներՏարեկան շուրջ 3․0 մլրդ ՀՀ դրամ |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների արդիականացում | Տարեկան շուրջ 500 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 250 միավոր սարքավորումների արդիականացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ, մասնավոր հատվածի ներդրումներՏարեկան 2.5 մլրդ ՀՀ դրամ |
| Անասնաբուծության և թռչնաբուծության զարգացում | Գյուղատնտեսականկենդանիների համարակալմանև հաշվառման համակարգիներդրում Անասնաբուծական համալիրների ստեղծում և ընդլայնումԹռչնաբուծական տոհմային տնտեսության ստեղծում և թռչնաֆաբրիկաների ընդլայնում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրի իրականացում | Վնասատու օրգանիզմներին հասցված վնասի տարածման արեալի կրճատում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթԱվարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վիճակի բարելավում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթԱվարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների ընդլայնում և բարելավում | Անասնաբուժական սպասարկման կետերի հզորացում և նոր կետերի հիմնումԲնակչության շրջանում կենդանիների վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Հողային ռեսուրսների նպատակային և ջրային ռեսուրսների խնայողական ու արդյունավետ օգտագործում | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորման (կոնսոլիդացիայի) աջակցության 2023-2025 թվականների ծրագրի իրականացում  Ոռոգման առաջադիմական ջրախնայող տեխնոլոգիաներով ոռոգելի հողատարածքների ավելացում՝ շուրջ 2000 հա-ովՀողային բարեփոխումներիփորձնական ծրագրի իրականացում | էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Կադաստրի կոմիտե,Շրջակա միջավայրի նախարարությունՋրային կոմիտե | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակԱվարտը՝ 2023թ․ հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Գյուղական համայնքների դպրոցներում գյուղատնտեսության վարման տեսական և գործնական կրթական ծրագրերի փորձնական ներդրում, դպրոցական այգիների և ջերմոցների հիմնում | Գյուղատնտեսության վարման տեսական և գործնական կրթական ծրագրերԾրագրերի իրականացման համար 20 դպրոցների ընտրություն20 դպրոցներում հիմնված այգիներ և ջերմոցներ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ50․0 մլն ՀՀ դրամ, որից 10․0 մլն ՀՀ դրամ Ծրագրի մշակման և ներդրման նպատակով և 40․0 մլն ՀՀ դրամ 20 դպրոցամերձ այգիների/ջերմոցների ներդրման նպատակով։ |
| 5 | Ապրանքների ներմուծման ռիսկերի կանխատեսում և պաշարների վաղաժամ կուտակում։ Ներմուծվող ապրանքների մատակարարումների խափանումների ռիսկերի չեզոքացում | Ռիսկերի չեզոքացման գործողությունների իրականացում, ներառյալ ներմուծվող ապրանքների լոգիստիկ խափանումներով պայմանավորված անբավարարության վաղաժամ կանխատեսում և կանխարգելում | Պարենային ապրանքների անխափան փոխադրության գնահատված ռիսկեր և դրանց մեղմելու/չեզոքացման վերաբերյալ ուսումնասիրության զեկույց։Ձևավորված պաշարներ, չեզոքացված անբավարարության ռիսկեր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Պետական եկամուտների կոմիտե,Գիտական, հետազոտական և վերլուծական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| 6 | Հիմնական պարենային բորսաներում Հայաստանի ներկայության ամրապնդում և մասնակցության ակտիվացում, ռազմավարական գործընկեր երկրների հետ ինստիտուցիոնալ և անխափան կապերի հաստատում և ամրապնդում, նոր մատակարարման ուղիների հայտնաբերում և գործարկում | Անհրաժեշտ ժամկետներում և լավագույն պայմաններում պահուստի ապրանքների ձեռքբերում և անխափան մատակարարում | Հայաստանի ներկայությունը հիմնական բոլոր պարենային բորսաներումԳործընկերային կայուն հաստատված կապեր հիմնական պարենային ապրանքների խոշոր մատակարարների հետԲացահայտված նոր մատակարարման լոգիստիկ ուղիներ, կայուն գործընկերային կապեր լոգիստիկ ծառայություններ մատուցող միջազգային կառույցների հետ | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Ֆինանսների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի |
| 7 | Պատրաստի սննդի կորուստների կրճատում | Իրազեկման արշավների իրականացում | Սննդի կորուստների կրճատում 20% | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Առողջապահության նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| **2. Պարենի մատչելիություն** |
| 8 | Սննդամթերքի գների կայունության ապահովում, գնաճի զսպում |  | Սննդամթերքի գնաճի կայուն մակարդակ | Կենտրոնական բանկ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 9 | Բնակչության գնողունակության մակարդակի բարձրացում | Նվազագույն աշխատավարձի և կենսաթոշակների վերանայման նպատակով ֆիզիոլոգիական նորմերին համապատասխան պարենային զամբյուղի հաշվարկում և հաստատում | Պարենային զամբյուղի հաշվարկման և ինդեքսավորման մշակված մեթոդաբանություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն,Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Վիճակագրական կոմիտե,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Ֆինանսների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 10 | Մրցունակ ագրոպարենային համակարգի կայացումն ու վերջինիս կայուն զարգացումը: | Առանձին գյուղատնտեսական մթերքների (ներառյալ մսի) օտարման համար սահմանված ԱԱՀ տարբերակված դրույքաչափերի հաստատում | Դիտարկվող ապրանքախմբերի գների իջեցում շուրջ 4–4.5%–ով, արտադրության ծավալների աճ շուրջ 3-3.5%-ով, հարկման բազայի ընդլայնում շուրջ 30%–ով, իրացման գործարքների փաստաթղթավորման և անկանխիկ վճարումների ծավալների աճ,արտադրության և իրացման ծավալների աճով պայմանավորված բյուջետային մուտքերի ավելացում։ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսների նախարարություն,Պետական եկամուտների կոմիտե,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
| 11 | Բնակչության սոցիալական ապահովվածության և սոցիալապես խոցելի խավերի հուսալի պաշտպանվածության ապահովումը | Շոկային արձագանքող սոցիալական պաշտպանության ծրագրի ներդրում ( սոցիալական շտապ օգնության համակարգի ամբողջությամբ գործարկում՝ դրամաշնորհի միջոցով, համապատասխան տեղեկատվական ենթահամակարգում ճգնաժամային իրավիճակներում արագ արձագանքման մեխանիզմների ծրագրային փաթեթի ներառում և սննդային քարտերի համակարգի ներդրում, որը կգործի հանրապետության ողջ տարածքում):  | Ճգնաժամային իրավիճակներում արագ արձագանքման և դիմակայունության մեխանիզմների ներդրում: | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Ֆինանսների նախարարություն,Առողջապահության նախարարություն | 2025թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ  |
| Նպատակային ծրագրեր խոցելի խմբերի համար (անապահովության գնահատման նոր համակարգի ներդրում, սոցիալական առաջնային կարիքների բավարարմանն ուղղված նաև ոչ ֆինանսական ծառայությունների տրամադրում,սոցիալական խնդիրների լուծման հստակ ձևաչափ՝ խնդրի արձանագրումից մինչև դրա լուծումը:  | Սոցիալական կարիքի գնահատման և դրան համաչափ սոցիալական ծառայությունների տրամադրեում:  | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Ֆինանսների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ  |
| **3. Պարենի օգտագործում** |
| 12  | Բնակչությանը լիարժեք և առողջապահական նորմերին համապատասխանող սննդով ապահովումը։ Սննդամթերքի որակի և անվտանգության մակարդակի բարելավում։ | Առողջ սննդակարգի վերաբերյալ դասընթացների մշակում և իրականացում | Դասընթացները մշակված են և կիրառվում են | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն,Էկոնոմիկայի նախարարություն,Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ  |
| Դպրոցներում սննդի և սնուցման հետ կապված միջոցառումների իրականացում | ՀՀ 10 մարզերի հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների աշակերտները ապահովված են տաք սննդով | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |   | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ  |
| Սննդամթերքի վիտամիններով և միկրոտարրերով հարստացման ծրագրի մշակում | Առնվազն մեկ սննդամթերքի համար վիտամիններով և միկրոտարրերով հարստացված ծրագիր | Առողջապահության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ  |
| 13  | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժական և բուսասանիտարական անվտանգության համակարգերի պատշաճ մակարդակի ապահովում | ԳՄՕ օրենքի փաթեթի մշակում | Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների կիրառման կառավարում և սահմանափակում  | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն,Շրջակա միջավայրի նախարարություն,Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023թ. դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված հայտերի դրամաշնորհային միջոցներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Վերահսկողության արդյունավետ մշակված մեխանիզմ և ներդրված համակարգ | Սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողության արդյունավետության աճ, սննդի որակի բարելավում, առողջապահական խնդիրների դեպքերի կրճատում։ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված հայտերի  դրամաշնորհային միջոցներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| **4. Պարենի ապահովվածության համակարգի կայունություն** |
|  14 | Տնտեսավարող սուբյեկտների անխափան գործունեության ապահովում | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ապահովագրության պիլոտային ծրագրի իրականացում, ամբողջական համակարգի ներդրման նախադրյալների ստեղծում | Գյուղացիական տնտեսություններում ընտրված բազային տարվա համեմատ բնական աղետներից կորուստների փոխհատուցում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կենտրոնական բանկ,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,«Գյուղատնտեսությունն ապահովագրողների ազգային գործակալություն» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
|  15 | Անհրաժեշտ ծավալով և պահպանման պայմաններով պաշարների կուտակման ենթակառուցվածքների հիմնում և գործարկում | Առաջին անհրաժեշտության պարենամթերքի պետական պահուստի տեսականու և ծավալների ընդլայնում | Պահեստային կարողությունների ուսումնասիրություն  Պահեստային կարողությունների բարելավում Առաջին անհրաժեշտության պարենամթերքի տեսականու սահմանում Առաջին անհրաժեշտության պարենամթերքի առնվազն 3 ամսվա քանակության ձեռքբերում Պետական պահուստի ապահովագրություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Էկոնոմիկայի նախարարությունՖինանսների նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված հայտերի Վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցներ, դոնոր կազմակերպություններՇուրջ 40․0 մլրդ ՀՀ դրամ |
|  16 | Պարենային պաշարների վաղաժամկետ կուտակում՝ օգտագործելով Հայաստանի առկա քաղաքական և ռազմավարական գործընկերության ողջ ներուժը։ | Համագործակցություն ապրանքային փոխադրումների մասնագիտացած միջազգային կազմակերպությունների և համակարգերի հետ։Պարենային ցորենի, եգիպտացորենի, բուսական յուղի, մսի պաշարների ձեռքբերում | Առնվազն 3 կնքված Համագործակցության Հուշագրեր ապրանքային փոխադրումներ իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների և համակարգերի հետ։Ձևավորված պարենային պաշարներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2023թ. դեկետեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
|  17 | Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում պարենապահովման և սննդամթերքի բաշխման հատուկ համակարգերի մշակում, ներդրում և դրանց անխափան ու արդյունավետ աշխատանք | Պարենային արտակարգ իրավիճակներում արագ արձագանքման և ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների ներդրում | Պարենային արտակարգ իրավիճակի գնահատված ռիսկերՌիսկերին արագ արձագանքման և կառավարման մշակված մեխանիզմներ՝ պարենային արտակարգ իրավիճակների կառավարման պլան, պարենամթերքի բաշխման համակարգեր Արտակարգ իրավիճակների նկատմամբ պարենային անվտանգության համակարգի դիմակայության աստիճանի կտրուկ աճ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն,Ֆինանսների նախարարություն,Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |
|  18 | Զարգացած լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ և ագրոպարենային արտադրանքի իրացման աջակցության ծառայությունների մատուցում | Սպասարկման ժամանակակից ենթակառուցվածքներ, մատուցվող բարձրորակ ծառայություններ։ | Ժամանակակից լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծումԳյուղատնտեսական ներդրանքների մատակարարման ծառայությունների մատուցող 10 կազմակերպությունՏարատեսակ լոգիստիկ և շուկայավարման կենտրոնների (hubs) հիմնում առնվազն 2 հատԿենտրոնների միջոցով փոքր գյուղացիական տնտեսությունների արտադրանքի իրացման խթանումՍառնարանային պահեստավորման և փաթեթավորման արդիական 10 նոր ենթակառուցվածքԱրտադրանքի վերամշակման արդիական 10 նոր արտադրամասՍննդի շղթայում առաջացող կորուստների կրճատում 30 %ով | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ 20․0 մլրդ ՀՀ դրամՅուրաքանչյուրը շուրջ 1.2 մլրդ ՀՀ դրամՇուրջ 4․0 մլն ՀՀ դրամ |
|  19 | Պարենային անվտանգության համակարգի մարտահրավերներին համահունչ բարելավված որակավորում ունեցող կադրային ներուժ | Ագրոարդյունաբերական համալիրի մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի վերանայում՝ տեխնիկական և տեխնոլոգիական զարգացումներին համապատասխան | Ագրոարդյունաբերական համալիրի մասնագիտությունների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագրերՏեխնոլոգիական արդի զարգացումներին համահունչ որակավորում ունեցող մասնագետների առկայություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոն (համաձայնությամբ),Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ 500․0 մլն դրամ |
| Թվային տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության կիրառման, հիվանդությունների կառավարման ծրագրերի ներդրում | Աջակցություն ոլորտի թվայնացման գործընթացում | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Աջակցություն գիտակրթական համակարգերին, թվային գյուղատնտեսության զարգացմանը և շուկայի պահանջներին համապատասխան կադրերի պատրաստմանը | Աջակցություն գիտակրթական համակարգերի բարելավմանը Խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում և ներդրում,Գիտելիքահենք գյուղատնտեսության խթանում |  | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| 20  | Գործող ռազմավարությունների և ծրագրերի պարենային անվտանգության համակարգին առնչվող միջոցառումներով սահմանված նպատակների ապահովում։ | Գյուղատնտեսության զարգացման 2020-2030 թվականների միջոցառումների իրականացում | Ծրագրով պարենային անվտանգության ռազմավարությանն առնչվող միջոցառումներիհամար նախանշված թիրախային արդյունքների ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Կադաստրի կոմիտե, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային գործողությունների ծրագիր և 2021-2025 թվականների միջոցառումների իրականացում | Ծրագրով պարենային անվտանգության ռազմավարությանն առնչվող միջոցառումներիհամար նախանշված թիրախային արդյունքների ապահովում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Կադաստրի կոմիտե,Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ․ 2025թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Ծրագրով պարենային անվտանգության ռազմավարությանն առնչվող միջոցառումներիհամար նախանշված թիրախային արդյունքների ապահովում | Առողջապահության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
|  21 | Մշակված և ներդրված պարենային անվտանգության մոնիտորինգի, հաշվետվողականության և ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգ  | Ֆերմերային տնտեսությունների գրանցման և արտադրանքի հայտարարագրման համակարգի ներդրում | Ֆերմերային տնտեսությունների գրանցման համակարգ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Վիճակագրական կոմիտե | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ Շուրջ 45․0 մլն ՀՀ դրամ |
| Գյուղատնտեսական արտադրանքի հաշվառման վիճակագրական համակարգի բարելավում | Գյուղատնտեսական ռեգիստր և վիճակագրության վարում | Վիճակագրական կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Գյուղատնտեսության ոլորտի վիճակագրական տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանության բարելավում | Գյուղատնտեսության ոլորտի վիճակագրության ճշգրտված տվյալներ՝ ռազմավարական պլանավորման և միջոցառումների իրականացման նպատակով | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Վիճակագրական կոմիտե | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
| Պարենային անվտանգության ռազմավարության և գործողությունների պլանի իրականացման վերահսկողության համակարգի մշակում և գործարկում | Պետական պահուստի կառավարման, վերահսկողության և մշտադիտարկման լրամշակված, գործուն ընթացակարգեր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ֆինանսների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Շրջակա միջավայրի նախարարություն,Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Առողջապահության նախարարություն | 2022-2026թթ.,Ավարտը՝ 2026թ.դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
|  22 | Պարենային անվտանգության ներքին և արտաքին սպառնալիքների ժամանակին բացահայտումը, կանխատեսումը և կանխումը, ինչպես նաև դրանց բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելը։ | Հիդրոօդերևութաբանական աղետների վաղ ազդարարման համակարգի հիմնում | Կլիմայական ծառայությունների բարելավված համակարգ և աղետների վերաբերյալ տեղակտվության արդյունավետ տրամադրում վերջնական օգտագործողներին | Շրջակա միջավայրի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023-2026թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ |
|   | Պարենային անվտանգության ռիսկերի վաղաժամկետ կանխատեսման և կանխարգելման, արագ արձագանքման համակարգի հիմնում և արդյունավետ կիրարկում։ | ՀՀ ԷՆ կազմում համապատասխան գործող ստորաբաժանում, մշակված աշխատանքային կանոնակարգեր և գործառույթների նկարագրեր, հաշվետվողականության գործող համակարգ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություններ,Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունԳիտական, հետազոտական և վերլուծական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀկառավարության կողմիցհաստատված ծրագրի հայտերի կամ դրամաշնորհներ, դոնոր կազմակերպություններ 5․0 մլն ՀՀ դրամ ստորաբաժանման կահավորման և տեխնիկական զինման համար + ներգրավված մասնագետների վարձատրության բյուջեն |
|  23 | Պարենային անվտանգության ռազմավարության արդյունավետ իրագործում | Պարենային անվտանգության ռազմավարության իրականացման արդյունավետ կառավարում և վերահսկողություն (մոնիտորինգ)։ | Կառավարման և վերահսկողության (մոնիտորինգի) համակարգի ներդրումՌազմավարության ընթացքի վերաբերյալ վերլուծություններ, հաշվետվողականություն, առաջարկություններ  | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Առողջապահության նախարարությունԿրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունՖինանսների նախարարություն,Պետական եկամուտների կոմիտե, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով | 2022-2026թթ.  | Ֆինանսական ռեսուրսներ չեն պահանջվում |