**Հավելված 2**

**ՀՀ կառավարության 2023 թվականի**

 **------------ -ի թիվ -- Լ որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պատասխանատու****մարմինը** | **Համակատարող մարմին(ներ)** | **Կատարման ժամկետը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները և աղբյուրները** | **Վերստուգելի չափանիշ** |
| 1. **ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ**
 |
| **1.1. Մոր և մանկան առողջության պահպանում** |
| 1. | «Վերարտադրողական առողջության բարելավման, պերինատալ կորուստների նվազեցման և առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման 2024-2026 թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման գործող ծրագրի ընթացքը և արդյունավետությունը գնահատված են, դրա հիման վրա պերինատալ կորուստների նվազեցմանն ու վերարտադրողական առողջության բարելավմանն ուղղված նոր ծրագիրը մշակված է  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կառավարության որոշման առկայություն |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի միտման պատճառների հետազոտության իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ(համաձայնու թյամբ) | 2023 թ.նոյեմբե-րի 2–րդ տասն-օրյակ | Հետազոտության արդյունքներն ամփոփված են, կեսարյան հատումների աճի միտման հիմնական պատճառները վերհանված են  | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում | Իրականացված հետազոտություն |
| 3. | «Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի դադարեցմանն ու նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023թ.դեկտեմբերի1-ին տասն-օրյակ | Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի պատճառները վերլուծված են, վերջիններիս ազդեցության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները՝ սահմանված։ Միջոցառման իրականացման արդյունքում հաստատված կլինի կեսարյան հատումների աճի դադարեցմանն ու նվազեցմանն ուղղված համալիր ծրագիր: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 4. | Մարզային բժշկական կազմակերպություններում երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ծառայություների բուժանձնակազմի գիտելիքների և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում  | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնու թյամբ) | 2023- 2024 թթ. | Հանրապետության բոլոր մարզերում երեխաներին ինտենսիվ բուժօգնություն մատուցող ծառայությունների գնահատում, ըստ անհրաժեշտության վերազինում, երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ենթակա տարածված վիճակների ալգորիթմերի մշակում, տպագրում և բաշխում, մարզերի բժշկական կենտրոններում, մանկական ինտենսիվ թերապիայի թեմայով արտագնա ուսուցման կազմակերպում: 2023թ. հաստատված և տպագրված 10 ալգորիթմ: 2024թ. մարզի մասնագետների գիտելիքների բարելավում 50%- ով: Միջոցառման իրականացման արդյունքում կապահովվի մարզերում մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության նվազում 15 տոկոսով:  | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորումՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Մանկական և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշ, հիվանդանոցային մահաբերության, այդ թվում` մինչ շուրջօրյա, ցուցանիշ |
| 5. | Հայաստանի Հանրապետությունում մանկական պալիատիվ արտահիվանդանոցային պիլոտային ծառայության ստեղծում՝ Երևանի և մոտակա մարզերի շահառուների համար | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ․ | Մոբիլ բժշկական բրիգադի միջոցով պալիատիվ ծառայության տրամադրում կյանքի վերջին փուլում գտնվող և / կամ կյանքի որակն էապես սահմանափակող հիվանդություններ ունեցող երեխաներին՝ տնային պայմաններում՝ էապես բարելավելով նրանց կյանքի որակը | ՀՀ պետական բյուջե | Գործող մանկական արտահիվանդանոցային պալիատիվ ծառայություն/թվի աճ |
| 6. | Մոր և մանկան ոլորտում մատուցվող ծառայությունների, հղիների, երեխաների խնամքի, առավել տարածված հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ տեղեկատվական/խորհրդատվական ինտերնետային հարթակի ստեղծում, գործարկում, պահպանում և պար­բերաբար թարմացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամ (համաձայնու թյամբ), Հայկական ակնաբուժության նախագիծ ԲՀ (համաձայնու թյամբ) | 2023-2024 թթ. | Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտում հասանելի ծառայությունների մասին իրազեկում, հղիների, երեխաների խնամքի և հաճախ հանդիպող հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ իրազեկում, ճիշտ ուղղորդում, ինչի արդյունքում նրանք կստանան բավարար գիտելիք՝ երեխայի վիճակը ճիշտ գնահատելու և մինչհիվանդանոցային փուլում ճիշտ գործելակերպ կիրառելու վերաբերյալ: Մայրերի/խնամողների գիտելիքների բարձրացման նպատակով կայքի պարբերաբար թարմացում:  | ՀՀ պետական բյուջե | Ստեղծված ինտերնետային հարթակ, կայքի դիտումների թիվ/թվի աճ |
| 7. |  «Առողջության առաջնային պահպանման բժշկական կազմակերպություններում և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բժշկական օգնության և սպասարկման կարգը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Գործող ԱԱՊ համակարգում դեռահասային ծառայության ինտեգրման վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների հիման վրա դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների սպասարկման կարգը մշակված է. դեռահասային ծառայության ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| **1.2. ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ** |
| 1. | «Ալկոհոլի չարաշահման, ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելմանն ուղղված իրազեկման ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ)ՀՀ մարզպետարաններ | 2024թ. ապրիլի1-ին տասնօրյակ | Ոչ վարակիչ հիվանդություն ների առաջացման ռիսկերի նվազեցում և բնակչության շրջանում ծխախոտի օգտագործման նվազեցում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 2. | Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակում սքրինինգային ծրագրերի իրականացում` մասնավորապես կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման նպատակով: Շարունակել և ընդլայնել կանանց ընդգրկվածությունը արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊ-քսուքի հետազոտություններում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2026 թթ․ | Առավել տարածված չարորակ նորագոյացությունների` կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ և արգանդի պարանոցի քաղցկեղների վաղ հայտնաբերում, կանանց 30-59 տարիքային խմբի արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊ-քսուքի հետազոտություններում ընդգրկվածության ընդլայնում | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներՀՀ պետական բյուջեՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | 50-69 տարեկան կանանց կրծքագեղձի, 40-69 տարեկան բնակչության կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություններում ընդգրվածության ցուցանիշի բարելավում:30-59 տարեկան կանանց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն ներում ընդգրկվածության ցուցանիշի բարելավում |
| 3. | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 1126-Լ հրամանով հաստատված չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում, դեղի անվճար տրամադրում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2024 թթ. | Միջոցառումների իրականացման ավարտին չարորակ նորագոյացություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 2,5%-ով, վաղ հայտնաբերման ցուցանիշի բարելավում` 5%-ով - 5 և 10 տարվա ապրելիության ցուցանիշների բարելավում` համապատասխանաբար 25%-ով և 10%- ով: 2023 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված մահացություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 178.4. 2024 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված մահացություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 177.2. | ՀՀ պետական բյուջե | Իրականացված միջոցառումներ |
| 4. | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 2341-Լ հրամանով հաստատված սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ. | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ավարտին, արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով | ՀՀ պետական բյուջե  | Իրականացված միջոցառումներ |
| 5. | Օրգանների և/կամ հյուսվածքների փոխպատվաստման ծառայությունների ընդլայնում  | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026 թթ. | Փոխպատվաստումների ընդհանուր թվի ավելացում մինչև 200` 5 տարվա ընթացքում` տարեկան իրականացված մինչև 40 փոխպատվաստում  | ՀՀ պետական բյուջե  | Ընդլայնված և ներդրված ծրագրի առկայություն |
| 6. | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի քանակների սահմանափակմանն ուղղված միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և համապատասխան միջոցառումների իրականացման առաջարկությունների ներկայացում  | Առողջապահության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024թ. նոյեմբերի1-ին տասնօրյակ | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի քանակների վերաբերյալ սպառողների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված կարգավորումների սահմանում` ներառյալ սննդամթերքում վերոնշյալ բաղադրիչների առկայության և քանակների վերաբերյալ մակնշման կարգավորումը:  | ՀՀ պետական բյուջե | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, աղի և ըմպելիքներում շաքարի առավելագույն քանակների սահմանմանն ուղղված ձևավորված առաջարկությունների առկայություն  |
| **1.3. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ** |
| 1.  | Նոր պատվաստումների ներդրում՝ ըստ անհրաժեշտության, պատվաստումների նկատմամբ պահանջարկի բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարությունՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունՀՀ ֆինանսների նախարարությունՀՀ պաշտպանության նախարարությունՄիջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 թթ. | Կառավարելի վարակիչ հիվանդություն ներով, այդ թվում ջրծաղիկի և կորոնավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում18 տարեկան և բարձր տարիքի բնակչության Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներում ընդգրկվածությունը՝ 70% և ավելի: 2023 թվականին՝ 70%, 2024 թվականին՝ 70%, 2025 թվականին՝ 70% և ավելի:Կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով, այդ թվում՝ ջրծաղկի և կորոնավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում: | ՀՀ պետական բյուջե  | Պատվաստումներում ընդգրկվածության ցուցանիշների բարելավում |
| 2. | ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի արդիկանացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ  | «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արարատի և Արմավիրի մասնաճյուղերի վերակառուցում, վերանորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով հագեցում | Միջազգային կազմակերպություներ Արմավիրի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 445 մլն ՀՀ դրամԱրարատի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 435 մլն ՀՀ դրամ | Հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման ապահովում |
| **1.4. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ** |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 2948-Լ հրամանով հաստատված հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն[Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն](http://www.gov.am/am/structure/229/) | 2023-2026թթ.  | Միջոցառումների իրականացման ավարտին ակնկալվում է բարելավել բնակչության հոգեկան առողջությունը, պաշտպանել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքները, զարգացնել հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման համակարգը, կանխարգելել բնակչության հոգեկան առողջության խնդիրների առաջացումը, ապահովել հոգեկան առողջության երկարատև խնդիրներ ունեցող անձանց հոգեսոցիալական վերականգնումը և սոցիալական ներգրավվածությունը, ինչպես նաև զարգացնել կադրային ներուժը: | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաստատված միջոցառումների իրականացման ապահովում |
| 2. | Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում  | Առողջապահության նախարարություն | ՔաղաքաշինությանԿոմիտե | 2025թ.նոյեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում | ՀՀ պետական բյուջեՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Վերանորոգված և հագեցած հոգեկան առողջության կենտրոններ և արտահիվանդանոցային հոգեբուժական ծառայությունների մատուցում |
| **1.5. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ** |
| 1. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ-ուղեցույցը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2024թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայություն ների մատուցում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 2. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ- ուղեցույցի հիման վրա բուժքույրերի համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում  | Առողջապահության նախարարություն |  | 2024-2025 թթ. | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Առնվազն 500 վերապատրաստված բուժքույր |
| 3. | Դեմենցիայի կանխարգելման ազգային պլանի մշակում և ներդնում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2026 թթ. | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  |
| **1.6. ԱՊԱՀՈՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ** |
| 1. | «Հանրային առողջապահության մասին» օրենքի ընդունում  | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Հանրային առողջության բարելավման օրենսդրական հիմքերի ամրագրում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Oրենքի նախագծի առկայություն |
| 2. | Շրջակա միջավայրի հետազոտությունների և ազգաբնակչության հիվանդացության միջոցով ռիսկերի բացահայտում, կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ․ | Շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը բնակչության առողջության վրա | ՀՀ պետական բյուջեՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների անբարենպաստ ազդեցության հետ կապված առկա հիմնախնդիրների վերլուծություն, ռիսկերի գնահատում և առաջարկությունների ներկայացում՝ շահագրգիռ կառույցներին: |
| **2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ** |
| **2.1. Առողջապահության համակարգի կառավարում** |
| **2.1.1. Էլեկտրոնային առողջապահություն** |  |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 456-Լ հրամանով հաստատված միջոցառումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | ~~-~~ | 2024թ.մարտի3-րդ տասնօրյակ | Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը ներդրված է  | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Թվայնացված ուղեգրերի, դեղատոմսերի, անաշխատունակության թերթիկի, քաղցկեղի և շաքարային դիաբետի ռեգիստրների առկայություն,հանրությանը տրամադրվող էլեկտրոնային տեղեկանքներ |
| 2 | Իրականացնել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ինտեգրումը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Արդարադատության նախարարության, Պետական եկամուտների կոմիտեի, Ոստիկանության տեղեկատվական համակարգերի հետ | Առողջապահության նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունԱրդարադատության նախարարությունՊետական եկամուտների կոմիտեՈստիկանություն  | 2024 թ.սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ստացում տարբեր տեղեկատվական համակարգերից | ՀՀ պետական բյուջեՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի և Պետական եկամուտների կոմիտեի (Հարկատու-3), Աշխատանքի և սոցիալական Հարցերի նախարարության (ԲՍՓՀ) և Արդարադատության նախարարության (ՔԿԱԳ), Ոստիկանության տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրված լինելը |
| 3. | «Էլեկտրոնային առողջապահական E-Health Card համակարգի օգտագործման խթանմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ.հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Բնակչության կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման խթանում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առակայություն |
| **2.2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿ** |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 1614-Լ հրամանով հաստատված Առողջապահական ծառայությունների որակի բարելավման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդնում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026թթ | Բժշկական օգնություն և սպասարկման արդյունավետության բարձրացում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առակայություն |
|  | **2.3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ** |
| 1. |  Առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգով նախատեսված առողջության համապարփակ ապահովագրության փուլային ներդրում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2026 թթ | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիության և հասանելիության ապահովում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման առկայություն |
| 2. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակում  | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023թ-ի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ  | Առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման օրենսդրական հիմքերի սահմանում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված «Առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին» օրենքի և օրենքից բխող այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի առկայություն |
| 3. | Առողջության համա­պարփակ ապահովա­գրու­թյան հիմնադրամի և դրա կառավարման խորհր­դի ստեղծում, վեր­ջի­նիս գործունեությունը կարգավորող ենթաօ­րենս­դրական նորմատիվ իրավական ակտերի փա­թեթի մշակում, առողջու­թյան համապարփակ ապահովագրության ներդրումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ պետական բյուջեՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Պետական/հանրային հիմնադրամի և վերջինիս կառավարման խորհրդի ստեղծում, առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրում և օրենսդրական կարգավորում,ֆինանսական պաշտպանվածու թյան բարձրացում, որի արդյունքում ֆինանսական պատճառներով բժշկի չդիմող տնային տնտեսությունների անդամների թվի նվազում մինչև 12%,Մասնավոր ծախսերի տեսակարար կշռի նվազում ԸԱԾ-ում մինչև 52%,Հիմնական ծառայությունների փաթեթից օգտվող բնակչության աճ մինչև 2,8 մլն |
| **2.3.1. Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի ձևավորում** |
| 1. | Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի գնահատման գործիքի մշակում, հիմնական ծառայությունների փաթեթների գնահատում՝ ակտուարական հաշվարկների և կանխատեսումների միջոցով | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ-ի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն(գործիքի մշակման տեխնիկական առաջադրանք, դրա հիման վրա մշակված ծրագրային փաթեթ, գործիքի օգտագործման ուղեցույց, ակտուարական հաշվարկների իրականացման մեթոդաբանություն, հաշվարկների կատարման գործողությունների նկարագիր) |
| **2.3.2. Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների կառավարում** |
| 1. | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի մշակում և գործարկում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023թ. հունիսի3-րդ տասնօրյակ | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի գործարկում՝ Առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի, մշակված ծրագրային փաթեթի, բժշկական ծառայությունների հաշվարկված գների հիման վրա | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի առկայություն  |
| 2. | «Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի հիման վրա հիմնական ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված ծառայությունների գները հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023թ. նոյեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծառայությունների գներ՝ հաշվարկված գների հաշվարկման գործիքի միջոցով | ՀՀ պետական բյուջե | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| **2.4. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ** |
| 1. | «Շտապ բժշկական օգնության կենտրոնացված ծառայության ներդրման 2022-2025 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ծրագրի մեկնարկ | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)ՀՀ մարզպետարաններ | 2023-2025թթ. | Շտապ օգնության ծառայությունների մատուցման որակի և արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականացված միջոցառումներ |
| 2. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 7-ի 2910-Լ հրամանով հաստատված ՀՀ առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք ների նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան (համաձայնու թյամբ)ՀՀ մարզպետարան ներ | 2023-2026թթ.  | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում ԱԱՊ օղակի գործունեու թյան արդյունա վետության բարձրացման շնորհիվ հիվանդանոցային, ինչպես նաև շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության դեպքերի թվի նվազում 10%-ով,ԱԱՊ այցելություն ների կառուցվածքում աշխատանքային տարիքի անձանց այցերի տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով, մեկ բնակչին բաժին ընկնող ԱԱՊ այցերի թվի բարելավում տարեկան մինչև 6 այց | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականացված միջոցառումներ |
| 3. | Հիվանդանոցային ծառայությունների կառուցվածքի մասթեր-պլանի և ծառայությունների մատուցման ինտեգրացված մոդելի մշակում և ներդնում՝ հիմնված հստակ ձևակերպված ցուցանիշների վրա | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Հիվանդանոցային ծառայությունների արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  | Հիվանդանոցային ծառայությունների կառուցվածքի մասթեր-պլանի և ծառայությունների մատուցման ինտեգրացված մոդելի առկայություն |
| 4. | «Ազգային լաբորա­տոր համակարգի զար­գացման ռազմավարու­թյան և դրանից բխող 2023-2026 թվականների միջոցառումների ծրագի­րը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշ­ման ընդունում և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026թթ.  | Համակարգային և ծրագրային մոտեցմամբ խթանել ռեֆերենս լաբորատորիաների ինստիտուտը, համաչափ հզորացնել կլինիկական լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայությունների որակը և անվտանգության մակարդակը, դարձնել այն համաչափ հասանելի՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում և ծախսարդյունավետ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | 2023 թվականին և 2026 թվականին ՀՀ լաբորատոր համակարգի և առանձին լաբորատորիաների (թվով 60 լաբորատորիա) ԱՀԿ գործիքի միջոցով՝ գնահատման արդյունքների համեմատություն և ծրագրի ազդեցության և արդյունավետության գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն |
| 5. | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների արդիականացում | Առողջապահության նախարարություն | ՔաղաքաշինությանԿոմիտե | 2023-2026թթ | Բժշկականկազմակերպությունների կառուցում, վերանորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով հագեցում | ՀՀ պետական բյուջեՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բժշկական ծառայությունների հասանելիության բարձրացում |
| 6. | «Հանրային առողջապահության անվտանգության ազգային գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023թ. հոկտեմբերի 3-րդ | Հանրային առողջապահության անվտանգությանն ուղղված քայլերի իրականացում՝ օրենսդրական հիմքերի սահմանում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Կառավարության որոշման առկայություն՝ ուղղված միջազգային առողջապահական կանոնների կայուն ներդրմանը  |
| **2.5. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ** |
| **2.5.1. Բժշկական կրթության որակի բարելավում** |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 4 թիվ 470-Լ հրամանով հաստատված բուժքույրական գործի զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդնում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023-2026թթ.  | Բուժքույրական գործի զարգացմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 2. | «Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման, այդ թվում` բուժաշխատողների սոցիալական աջակցության և խրախուսման մեխանիզմների վերաբերյալ միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023 թ․ սեպտեմբերի2-րդ տասնօրյակ | Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման և սոցիալական աջակցության խրախուսման մեխանիզմների ներդրման ապահովում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն |
| 3. | «Առողջապահության բնագավառի մասնագի­տական գործունեության հիմնական մասնագիտու­թյուն­ների և նեղ մաս­նա­գիտացումների ցանկե­րը սահմանելու մասին» Առողջապահության նա­խարարի հրամանի ընդունում  | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ  | Առողջապահության բնագավառի մասնագիտական գործունեության, բժշկական և ոչ բժշկական մասնագիտությունների, ինչպես նաև նեղ մասնագիտությունների ցանկերի վերանայում, բժշկագիտության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտությունների ցանկերի առկայություն և «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի պահանջի կատարում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն  |
| 4. | «Բուժաշխատողների մասնագիտական բնութագրերը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Բժշկագիտության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտական բնութագրերի առկայություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն  |
| 5. | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի ներդրման նպատակով պիլոտային ծրագրի իրականացում  | Առողջապահության նախարարություն | - | Պիլոտային ծրագրի մեկնարկ՝ 2024թ.սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի (այդ թվում հիվանդանոցա յին ռեզիդենտուրայի) ներդրմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի ներդրմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի հաստատում |
| **2.5.2. Առողջապահության մարդկային ներուժի որակյալ համակարգի ձևավորում և կառավարում** |
| 1. | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի փաթեթի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024թ.փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակած փաթեթ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կառավարության որոշման առկայություն |
| 2. | Բուժաշխատողների ռեգիստրի գործարկում և պետական մարմինների կողմից վարվող տվյալների բազաներին ինտեգրում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ.հունիսի1-ին տասնօրյակ | Մշտապես թարմացվող ավագ և բուժաշխատողների ռեգիստրի ներդրում և վարում, Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին ինտեգրված բուժաշխատողների, զբաղվածության և պահանջարկի, ռեզերվային ռեսուրսների էլեկտրոնային կառավարում | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բուժաշխատողների գործող ռեգիստրի առկայություն |