**Հավելված 2**

**ՀՀ կառավարության 2023 թվականի**

**------------ -ի թիվ -- Լ որոշման**

**ՑԱՆԿ**

**ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ2023-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պատասխանատու**  **մարմինը** | **Համակատարող մարմին(ներ)** | | **Կատարման ժամկետը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | | **Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները և աղբյուրները** | | | **Վերստուգելի չափանիշ** | |
| 1. **ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Մոր և մանկան առողջության պահպանում** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Վերարտադրողական առողջության բարելավման, պերինատալ կորուստների նվազեցման և առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման 2024-2026 թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2024 թ. փետրվարի  3-րդ տասնօրյակ | Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման գործող ծրագրի ընթացքը և արդյունավետությունը գնահատված են, դրա հիման վրա պերինատալ կորուստների նվազեցմանն ու վերարտադրողական առողջության բարելավմանն ուղղված նոր ծրագիրը մշակված է | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | Կառավարության որոշման առկայություն | |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի միտման պատճառների հետազոտության իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ  (համաձայնու թյամբ) | | 2023 թ.  նոյեմբե-րի  2–րդ տասն-օրյակ | Հետազոտության արդյունքներն ամփոփված են, կեսարյան հատումների աճի միտման հիմնական պատճառները վերհանված են | | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորում | | | Իրականացված հետազոտություն | |
| 3. | «Հայաստանի Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի դադարեցմանն ու նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023թ.  դեկտեմբերի  1-ին տասն-օրյակ | Հանրապետությունում կեսարյան հատումների աճի պատճառները վերլուծված են, վերջիններիս ազդեցության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները՝ սահմանված։ Միջոցառման իրականացման արդյունքում հաստատված կլինի կեսարյան հատումների աճի դադարեցմանն ու նվազեցմանն ուղղված համալիր ծրագիր: | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | |
| 4. | Մարզային բժշկական կազմակերպություններում երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ծառայություների բուժանձնակազմի գիտելիքների և մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնու թյամբ) | | 2023- 2024 թթ. | Հանրապետության բոլոր մարզերում երեխաներին ինտենսիվ բուժօգնություն մատուցող ծառայությունների գնահատում, ըստ անհրաժեշտության վերազինում, երեխաների ինտենսիվ թերապիայի ենթակա տարածված վիճակների ալգորիթմերի մշակում, տպագրում և բաշխում, մարզերի բժշկական կենտրոններում, մանկական ինտենսիվ թերապիայի թեմայով արտագնա ուսուցման կազմակերպում: 2023թ. հաստատված և տպագրված 10 ալգորիթմ: 2024թ. մարզի մասնագետների գիտելիքների բարելավում 50%- ով: Միջոցառման իրականացման արդյունքում կապահովվի մարզերում մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացության նվազում 15 տոկոսով: | | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից նպատակային ֆինանսավորումՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | | Մանկական և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշ, հիվանդանոցային մահաբերության, այդ թվում` մինչ շուրջօրյա, ցուցանիշ | |
| 5. | Հայաստանի Հանրապետությունում մանկական պալիատիվ արտահիվանդանոցային պիլոտային ծառայության ստեղծում՝ Երևանի և մոտակա մարզերի շահառուների համար | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023 թ․ | Մոբիլ բժշկական բրիգադի միջոցով պալիատիվ ծառայության տրամադրում կյանքի վերջին փուլում գտնվող և / կամ կյանքի որակն էապես սահմանափակող հիվանդություններ ունեցող երեխաներին՝ տնային պայմաններում՝ էապես բարելավելով նրանց կյանքի որակը | | ՀՀ պետական բյուջե | | | Գործող մանկական արտահիվանդանոցային պալիատիվ ծառայություն  /թվի աճ | |
| 6. | Մոր և մանկան ոլորտում մատուցվող ծառայությունների, հղիների, երեխաների խնամքի, առավել տարածված հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ տեղեկատվական/խորհրդատվական ինտերնետային հարթակի ստեղծում, գործարկում, պահպանում և պար­բերաբար թարմացում | Առողջապահության նախարարություն | ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամ (համաձայնու թյամբ),  Հայկական ակնաբուժության նախագիծ ԲՀ (համաձայնու թյամբ) | | 2023-2024 թթ. | Մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտում հասանելի ծառայությունների մասին իրազեկում, հղիների, երեխաների խնամքի և հաճախ հանդիպող հիվանդությունների և վիճակների վերաբերյալ իրազեկում, ճիշտ ուղղորդում, ինչի արդյունքում նրանք կստանան բավարար գիտելիք՝ երեխայի վիճակը ճիշտ գնահատելու և մինչհիվանդանոցային փուլում ճիշտ գործելակերպ կիրառելու վերաբերյալ: Մայրերի/խնամողների գիտելիքների բարձրացման նպատակով կայքի պարբերաբար թարմացում: | | ՀՀ պետական բյուջե | | | Ստեղծված ինտերնետային հարթակ,  կայքի դիտումների թիվ/թվի աճ | |
| 7. | «Առողջության առաջնային պահպանման բժշկական կազմակերպություններում և հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների բժշկական օգնության և սպասարկման կարգը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Գործող ԱԱՊ համակարգում դեռահասային ծառայության ինտեգրման վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների հիման վրա դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների սպասարկման կարգը մշակված է. դեռահասային ծառայության ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | | | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | |
| **1.2. ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Ալկոհոլի չարաշահման, ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելմանն ուղղված իրազեկման ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան  (համաձայնությամբ)  ՀՀ մարզպետարաններ | | 2024թ. ապրիլի  1-ին տասնօրյակ | Ոչ վարակիչ հիվանդություն ների առաջացման ռիսկերի նվազեցում և բնակչության շրջանում ծխախոտի օգտագործման նվազեցում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | | | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | |
| 2. | Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակում սքրինինգային ծրագրերի իրականացում` մասնավորապես կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման նպատակով:  Շարունակել և ընդլայնել կանանց ընդգրկվածությունը արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊ-քսուքի հետազոտություններում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023-2026 թթ․ | Առավել տարածված չարորակ նորագոյացությունների` կրծքագեղձի, կոլոռեկտալ և արգանդի պարանոցի քաղցկեղների վաղ հայտնաբերում, կանանց 30-59 տարիքային խմբի արգանդի պարանոցի քաղցկեղի` ՊԱՊ-քսուքի հետազոտություններում ընդգրկվածության ընդլայնում | | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներ  ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | | 50-69 տարեկան կանանց կրծքագեղձի, 40-69 տարեկան բնակչության կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություններում ընդգրվածության ցուցանիշի բարելավում:  30-59 տարեկան կանանց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն ներում ընդգրկվածության ցուցանիշի բարելավում | |
| 3. | Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 1126-Լ հրամանով հաստատված չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում, դեղի անվճար տրամադրում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023-2024 թթ. | Միջոցառումների իրականացման ավարտին չարորակ նորագոյացություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 2,5%-ով, վաղ հայտնաբերման ցուցանիշի բարելավում` 5%-ով - 5 և 10 տարվա ապրելիության ցուցանիշների բարելավում` համապատասխանաբար 25%-ով և 10%- ով: 2023 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված մահացություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 178.4. 2024 թ.-ին չարորակ նորագոյացություններով պայմանավորված մահացություն (100 հազ. բնակչի հաշվով մահեր)` 177.2. | | ՀՀ պետական բյուջե | | | Իրականացված միջոցառումներ | |
| 4. | Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 2341-Լ հրամանով հաստատված սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023 թ. | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ավարտին, արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 5%-ով | | ՀՀ պետական բյուջե | | | Իրականացված միջոցառումներ | |
| 5. | Օրգանների և/կամ հյուսվածքների փոխպատվաստման ծառայությունների ընդլայնում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023-2026 թթ. | Փոխպատվաստումների ընդհանուր թվի ավելացում մինչև 200` 5 տարվա ընթացքում` տարեկան իրականացված մինչև 40 փոխպատվաստում | | ՀՀ պետական բյուջե | | | Ընդլայնված և ներդրված ծրագրի առկայություն | |
| 6. | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի քանակների սահմանափակմանն ուղղված միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և համապատասխան միջոցառումների իրականացման առաջարկությունների ներկայացում | Առողջապահության նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | | 2024թ. նոյեմբերի  1-ին տասնօրյակ | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, ազատ շաքարների և աղի քանակների վերաբերյալ սպառողների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված կարգավորումների սահմանում` ներառյալ սննդամթերքում վերոնշյալ բաղադրիչների առկայության և քանակների վերաբերյալ մակնշման կարգավորումը: | | ՀՀ պետական բյուջե | | | Սննդամթերքում հագեցած ճարպերի/ տրանսճարպերի, աղի և ըմպելիքներում շաքարի առավելագույն քանակների սահմանմանն ուղղված ձևավորված առաջարկությունների առկայություն | |
| **1.3. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Նոր պատվաստումների ներդրում՝ ըստ անհրաժեշտության, պատվաստումների նկատմամբ պահանջարկի բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 թթ. | | | Կառավարելի վարակիչ հիվանդություն ներով, այդ թվում ջրծաղիկի և կորոնավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում  18 տարեկան և բարձր տարիքի բնակչության Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներում ընդգրկվածությունը՝ 70% և ավելի: 2023 թվականին՝ 70%, 2024 թվականին՝ 70%, 2025 թվականին՝ 70% և ավելի:  Կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով, այդ թվում՝ ջրծաղկի և կորոնավիրուսային հիվանության հիվանդացության նվազեցում, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի կանխարգելում և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում: | | ՀՀ պետական բյուջե | Պատվաստումներում ընդգրկվածության ցուցանիշների բարելավում | |
| 2. | ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի արդիկանացում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024թ. հուլիսի  3-րդ տասնօրյակ | | | «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արարատի և Արմավիրի մասնաճյուղերի վերակառուցում, վերանորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով հագեցում | | Միջազգային կազմակերպություներ  Արմավիրի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 445 մլն ՀՀ դրամ  Արարատի մասնաճյուղի համար՝ շուրջ 435 մլն ՀՀ դրամ | Հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման ապահովում | |
| **1.4. ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 2948-Լ հրամանով հաստատված հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  [Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն](http://www.gov.am/am/structure/229/) | 2023-2026թթ. | | | Միջոցառումների իրականացման ավարտին ակնկալվում է բարելավել բնակչության հոգեկան առողջությունը, պաշտպանել  հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքները, զարգացնել հոգեկան առողջության  պահպանման և բարելավման համակարգը, կանխարգելել բնակչության հոգեկան առողջության խնդիրների  առաջացումը, ապահովել հոգեկան առողջության երկարատև խնդիրներ ունեցող անձանց հոգեսոցիալական  վերականգնումը և սոցիալական ներգրավվածությունը, ինչպես նաև զարգացնել կադրային ներուժը: | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաստատված միջոցառումների իրականացման ապահովում | | | |
| 2. | Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում | Առողջապահության նախարարություն | Քաղաքաշինության  Կոմիտե | 2025թ.  նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | | | Հոգեբուժական ծառայությունների արդիականացում | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Վերանորոգված և հագեցած հոգեկան առողջության կենտրոններ և արտահիվանդանոցային հոգեբուժական ծառայությունների մատուցում | | | |
| **1.5. ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ-ուղեցույցը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2024թ. հոկտեմբերի  2-րդ տասնօրյակ | | | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայություն ների մատուցում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | | | |
| 2. | «Տարեցների խնամքի ծառայությունների առանձնահատկությունները» ձեռնարկ- ուղեցույցի հիման վրա բուժքույրերի համար վերապատրաստման դասընթացների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2024-2025 թթ. | | | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում | | ՀՀ պետական բյուջե    ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Առնվազն 500 վերապատրաստված բուժքույր | | | |
| 3. | Դեմենցիայի կանխարգելման ազգային պլանի մշակում և ներդնում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023-2026 թթ. | | | Տարեցների խնամքի ավելի որակյալ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցում | | ՀՀ պետական բյուջե    ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | | | |
| **1.6. ԱՊԱՀՈՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Հանրային առողջապահության մասին» օրենքի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2023թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | | | Հանրային առողջության բարելավման օրենսդրական հիմքերի ամրագրում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Oրենքի նախագծի առկայություն | | | |
| 2. | Շրջակա միջավայրի հետազոտությունների և ազգաբնակչության հիվանդացության միջոցով ռիսկերի բացահայտում, կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթի մշակում | Առողջապահության նախարարություն |  | 2023 թ․ | | | Շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը բնակչության առողջության վրա | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների անբարենպաստ ազդեցության հետ կապված առկա հիմնախնդիրների վերլուծություն, ռիսկերի գնահատում և առաջարկությունների ներկայացում՝ շահագրգիռ կառույցներին: | | | |
| **2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Առողջապահության համակարգի կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1. Էլեկտրոնային առողջապահություն** | | | | | | | | | |  | | | |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 456-Լ հրամանով հաստատված միջոցառումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | ~~-~~ | 2024թ.  մարտի  3-րդ տասնօրյակ | | | Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը ներդրված է | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Թվայնացված ուղեգրերի, դեղատոմսերի, անաշխատունակության թերթիկի, քաղցկեղի և շաքարային դիաբետի ռեգիստրների առկայություն,  հանրությանը տրամադրվող էլեկտրոնային տեղեկանքներ | | | |
| 2 | Իրականացնել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ինտեգրումը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Արդարադատության նախարարության, Պետական եկամուտների կոմիտեի, Ոստիկանության տեղեկատվական համակարգերի հետ | Առողջապահության նախարարություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Արդարադատության նախարարություն  Պետական եկամուտների կոմիտե  Ոստիկանություն | 2024 թ.  սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | | | Ինքնաշխատ եղանակով տվյալների ստացում տարբեր տեղեկատվական համակարգերից | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի և Պետական եկամուտների կոմիտեի (Հարկատու-3), Աշխատանքի և սոցիալական Հարցերի նախարարության (ԲՍՓՀ) և Արդարադատության նախարարության (ՔԿԱԳ), Ոստիկանության տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրված լինելը | | | |
| 3. | «Էլեկտրոնային առողջապահական E-Health Card համակարգի օգտագործման խթանմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | 2024 թ.  հոկտեմբերի  1-ին տասնօրյակ | | | Բնակչության կողմից էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի օգտագործման խթանում | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առակայություն | | | |
| **2.2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 1614-Լ հրամանով հաստատված Առողջապահական ծառայությունների որակի բարելավման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդնում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023-2026թթ | | Բժշկական օգնություն և սպասարկման արդյունավետության բարձրացում | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առակայություն | | | | |
|  | **2.3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգով նախատեսված առողջության համապարփակ ապահովագրության փուլային ներդրում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023-2026 թթ | | Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիության և հասանելիության ապահովում | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման առկայություն | | | | |
| 2. | Առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023թ-ի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | | Առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման օրենսդրական հիմքերի սահմանում | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված «Առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին» օրենքի և օրենքից բխող այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի առկայություն | | | | |
| 3. | Առողջության համա­պարփակ ապահովա­գրու­թյան հիմնադրամի և դրա կառավարման խորհր­դի ստեղծում, վեր­ջի­նիս գործունեությունը կարգավորող ենթաօ­րենս­դրական նորմատիվ իրավական ակտերի փա­թեթի մշակում, առողջու­թյան համապարփակ ապահովագրության ներդրումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | |  | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Պետական/հանրային հիմնադրամի և վերջինիս կառավարման խորհրդի ստեղծում, առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրում և օրենսդրական կարգավորում,  ֆինանսական պաշտպանվածու թյան բարձրացում, որի արդյունքում ֆինանսական պատճառներով բժշկի չդիմող տնային տնտեսությունների անդամների թվի նվազում մինչև 12%,  Մասնավոր ծախսերի տեսակարար կշռի նվազում ԸԱԾ-ում մինչև 52%,  Հիմնական ծառայությունների փաթեթից օգտվող բնակչության աճ մինչև 2,8 մլն | | | | |
| **2.3.1. Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի ձևավորում** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Հիմնական բժշկական ծառայությունների փաթեթի գնահատման գործիքի մշակում, հիմնական ծառայությունների փաթեթների գնահատում՝ ակտուարական հաշվարկների և կանխատեսումների միջոցով | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023 թ-ի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | |  | | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն  (գործիքի մշակման տեխնիկական առաջադրանք, դրա հիման վրա մշակված ծրագրային փաթեթ, գործիքի օգտագործման ուղեցույց, ակտուարական հաշվարկների իրականացման մեթոդաբանություն, հաշվարկների կատարման գործողությունների նկարագիր) | | | | |
| **2.3.2. Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի մշակում և գործարկում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023թ. հունիսի  3-րդ տասնօրյակ | | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի գործարկում՝ Առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի, մշակված ծրագրային փաթեթի, բժշկական ծառայությունների հաշվարկված գների հիման վրա | | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի առկայություն | | | | |
| 2. | «Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման գործիքի հիման վրա հիմնական ծառայությունների փաթեթում ընդգրկված ծառայությունների գները հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023թ. նոյեմբերի  3-րդ տասնօրյակ | | Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծառայությունների գներ՝ հաշվարկված գների հաշվարկման գործիքի միջոցով | | ՀՀ պետական բյուջե | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | | | | |
| **2.4. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Շտապ բժշկական օգնության կենտրոնացված ծառայության ներդրման 2022-2025 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ծրագրի մեկնարկ | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  ՀՀ մարզպետարաններ | | 2023-2025թթ. | | Շտապ օգնության ծառայությունների մատուցման որակի և արդյունավետության բարձրացում | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականացված միջոցառումներ | | | | |
| 2. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 7-ի 2910-Լ հրամանով հաստատված ՀՀ առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք ների նախարարություն  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնու թյամբ)  ՀՀ մարզպետարան ներ | | 2023-2026թթ. | | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում ԱԱՊ օղակի գործունեու թյան արդյունա վետության բարձրացման շնորհիվ հիվանդանոցային, ինչպես նաև շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության դեպքերի թվի նվազում 10%-ով,  ԱԱՊ այցելություն ների կառուցվածքում աշխատանքային տարիքի անձանց այցերի տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով, մեկ բնակչին բաժին ընկնող ԱԱՊ այցերի թվի բարելավում տարեկան մինչև 6 այց | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականացված միջոցառումներ | | | | |
| 3. | Հիվանդանոցային ծառայությունների կառուցվածքի մասթեր-պլանի և ծառայությունների մատուցման ինտեգրացված մոդելի մշակում և ներդնում՝ հիմնված հստակ ձևակերպված ցուցանիշների վրա | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2024թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիվանդանոցային ծառայությունների արդյունավետության բարձրացում | | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հիվանդանոցային ծառայությունների կառուցվածքի մասթեր-պլանի և ծառայությունների մատուցման ինտեգրացված մոդելի առկայություն | | | | |
| 4. | «Ազգային լաբորա­տոր համակարգի զար­գացման ռազմավարու­թյան և դրանից բխող 2023-2026 թվականների միջոցառումների ծրագի­րը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշ­ման ընդունում և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների աշխատանքների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023-2026թթ. | | Համակարգային և ծրագրային մոտեցմամբ խթանել ռեֆերենս լաբորատորիաների ինստիտուտը, համաչափ հզորացնել կլինիկական լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայությունների որակը և անվտանգության մակարդակը, դարձնել այն համաչափ հասանելի՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում և ծախսարդյունավետ | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | 2023 թվականին և 2026 թվականին ՀՀ լաբորատոր համակարգի և առանձին լաբորատորիաների (թվով 60 լաբորատորիա) ԱՀԿ գործիքի միջոցով՝ գնահատման արդյունքների համեմատություն և ծրագրի ազդեցության և արդյունավետության գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն | | | | |
| 5. | Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների արդիականացում | Առողջապահության նախարարություն | Քաղաքաշինության  Կոմիտե | | 2023-2026թթ | | Բժշկական  կազմակերպությունների կառուցում, վերանորոգում և անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով հագեցում | | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բժշկական ծառայությունների հասանելիության բարձրացում | | | | |
| 6. | «Հանրային առողջապահության անվտանգության ազգային գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023թ. հոկտեմբերի 3-րդ | | Հանրային առողջապահության անվտանգությանն ուղղված քայլերի իրականացում՝ օրենսդրական հիմքերի սահմանում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Կառավարության որոշման առկայություն՝ ուղղված միջազգային առողջապահական կանոնների կայուն ներդրմանը | | | | |
| **2.5. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5.1. Բժշկական կրթության որակի բարելավում** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 4 թիվ 470-Լ հրամանով հաստատված բուժքույրական գործի զարգացման ռազմավարության և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի ներդնում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023-2026թթ. | | Բուժքույրական գործի զարգացմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | | | | |
| 2. | «Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման, այդ թվում` բուժաշխատողների սոցիալական աջակցության և խրախուսման մեխանիզմների վերաբերյալ միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023 թ․ սեպտեմբերի  2-րդ տասնօրյակ | | Մարզային բժշկական հաստատությունները կադրերով ապահովման և սոցիալական աջակցության խրախուսման մեխանիզմների ներդրման ապահովում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | | | | |
| 3. | «Առողջապահության բնագավառի մասնագի­տական գործունեության հիմնական մասնագիտու­թյուն­ների և նեղ մաս­նա­գիտացումների ցանկե­րը սահմանելու մասին» Առողջապահության նա­խարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2023թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | | Առողջապահության բնագավառի մասնագիտական գործունեության, բժշկական և ոչ բժշկական մասնագիտությունների, ինչպես նաև նեղ մասնագիտությունների ցանկերի վերանայում, բժշկագիտության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտությունների ցանկերի առկայություն  և «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքի պահանջի կատարում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | | | | |
| 4. | «Բուժաշխատողների մասնագիտական բնութագրերը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2024թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | | Բժշկագիտության վերջին զարգացումներին համահունչ մասնագիտական բնութագրերի առկայություն | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Առողջապահության նախարարի հրամանի առկայություն | | | | |
| 5. | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի  ներդրման նպատակով պիլոտային ծրագրի իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | - | | Պիլոտային ծրագրի մեկնարկ՝ 2024թ.  սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի (այդ թվում հիվանդանոցա յին ռեզիդենտուրայի) ներդրմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Կլինիկական ռեզիդենտուրայի ներդրմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի հաստատում | | | | |
| **2.5.2. Առողջապահության մարդկային ներուժի որակյալ համակարգի ձևավորում և կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի փաթեթի մշակում և ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Առողջապահության նախարարություն | - | | 2024թ.  փետրվարի  1-ին տասնօրյակ | | Բուժաշխատողների լիցենզավորման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակած փաթեթ | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կառավարության որոշման առկայություն | | | | |
| 2. | Բուժաշխատողների ռեգիստրի գործարկում և պետական մարմինների կողմից վարվող տվյալների բազաներին ինտեգրում | Առողջապահության նախարարություն |  | | 2023 թ.  հունիսի  1-ին տասնօրյակ | | Մշտապես թարմացվող ավագ և բուժաշխատողների ռեգիստրի ներդրում և վարում, Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին ինտեգրված բուժաշխատողների, զբաղվածության և պահանջարկի, ռեզերվային ռեսուրսների էլեկտրոնային կառավարում | | Միջազգային կազմակերպությունների կողմից հատկացված միջոցներ  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Բուժաշխատողների գործող ռեգիստրի առկայություն | | | | |