Հավելված  N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

․․․․․․․․․․․-ի N         -Լ որոշման

ՑԱՆԿ

2023-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման, համարակալման և նույնականացման տվյալների հիման վրա տոհմային հաշվառման իրականացում | Տավարի գլխաքանակի համատարած հաշվառման, համարակալման և նույնականացման տվյալների կիրառմամբ տոհմային կենդանիների տարբերակում, անհատական տոհմային քարտերի վարում | Հանրապետությունում համարակալված և նույնականացված տավարի գլխաքանակից տոհմային կենդանիների ընտրություն, տոհմային հաշվառման չափորոշիչների հիման վրա առկա բոլոր տոհմային կենդանիների անհատական տոհմային քարտերի առկայություն | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024-2027 թթ․ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2․ | Խոշոր եղջերավոր կենդանիների ապահովագրություն։ Կովերի ապահովագրության գործընթացը սկսելու նպատակով մեկնարկային 2 տարիների ընթացքում ապահովագրված յուրաքանչյուր կենդանու հաշվով ապահովագրության գումարից 10000 դրամի փոխհատուցման տրամադրում | «ՀՀ-ում խոշոր եղջերավոր կենդանիների ապահովագրության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարություն ներկայացում | Ապահովագրության գործընթացում ներառված տարեկան շուրջ 10 հազար կովերի առկայություն | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | - | 2025 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի (ակնկալվող գումարը՝ 200,0 մլն դրամ, կամ 2026-2027 թթ՝ տարեկան 100-ական մլն դրամ) |
| 3. | Բարձր մթերատու ցեղերի գենետիկական ներուժի օգտագործում | Արտերկրից բարձր մթերատու և տոհմային հատկանիշներով օժտված կենդանիների ներկրում | Տոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի 15%-ով ավելացում, կովերի կաթնատվության շուրջ 20%-ով բարձրացում | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | - | 2024-2033 թթ․ (շարունակա կան) | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
| 4․ | Ձկնաբուծության և ակվակուլտուրայի ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում | Արդյունաբերական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ խեցեգտինների բուծում | Արդյունաբերական տեխնոլոգիաներով գործող տարեկան 6-ական համալիրների առկայություն | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024-2026 թթ․ | Ֆինանսավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 532-L որոշմամբ հաստատված ծրագրի |
| 5․ | Արոտավայրերի և խոտհարքների օգտագործման կարգի հստակեցում։ Բնական կերահանդակների կառավարման արդյունավետության բարձրացման շնորհիվ կենդանական ծագման մթերքների արտադրության ծավալների ավելացում | «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արոտավայրերի և խոտհարքների օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N389-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարություն ներկայացում | Բնական կերահանդակների օգտագործման կանոնակարգում։ Արոտների դեգրադացիայի կանխում, արոտների բարելավում և արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք- ների նախարարություն ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023- թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 6․ | Մեղվաբուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանն աջակցություն, սահմանամերձ բնակավայրերում մեղվաբուծության խթանում | «Հայաստանի Հանրապետությունում մեղվաբուծության զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարություն ներկայացում | Սահմանամերձ համայնքների մեղվանոցների ընդլայնում, նոր մեղվանոցների ձևավորում, համայնքների ազգաբնակչությանը գումարի մասնակի փոփհատուցմամբ տարեկան 10000 մաղվաընտանիքնրի տրամադրում | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | - | 2024 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ակնկալվող ընդհանուր գումարը 5 տարվա համար՝ 1304500 հազ դրամ կամ տարեկան՝ 260900 հազարական դրամ՝ 5 տարվա ընթացքում |
| 7․ | Արոտներ և խոտհարքներ օգտագործողների նկատմամբ բուսական աշխարհի օբյեկտների պաշտպանության, պահպանության և վերարտադրության ապահովման պարտավորություն- ների ամրագրում | «ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Արոտավայրերից և խոտհարքներից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» N 1477-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարություն ներկայացում | Արոտներ և խոտհարքներ օգտագործողների կողմից բուսական աշխարհի օբյեկտների պաշտպանության, պահպանության և վերարտադրության ապահովման գործընթացներին աջակցության ցուցաբերում | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարություն | 2024 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |