Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

-ի N –Լ որոշման

Ոսկերչության և ադամանդագործության արդյունաբերության զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր

| N | Միջոցառման անվանումը | Նպատակը | Կատարման պատասխանատու մարմինը | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և չափը | Միջոցառման արդյունք | Միջոցառման իրականացումից ակնկալվող արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Օրենսդրության բարեփոխումներ և մասնավոր հատվածի հետ երկխոսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշմման գործունեության պայմանների և տեխնիկական պահանջների կիրառման կարգը հաստատելու մասին» N 1916-Ն և նույն թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Հարգադրոշմների, տարբերանիշերի և անվանանիշերի ձևերը, չափերը, նկարագրությունը և դրանց պատրաստման, հաշվառման ու տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» N 1935-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին իրավական ակտի մշակում։ | Ոլորտը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության իրավական կարգավորումների ներդաշնակեցում ԵԱՏՄ օրենսդրությանը, ինչը հնարավորություն կտա տեղական ոսկերչական արտադրանքի հարգադրոշմների փոխճանաչելիության ԵԱՏՄ տարածքում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024 թ. 4-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում։ | ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ։ | Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում օրենսդրական ընթացակարգերի գործնական կիրառելիության արդյունավետության բարելավում։ |
| 2) | «Հարկային օրենսգրքում» փոփոխությունների իրականացում։ | Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 39-րդ կետում կատարել փոփոխություն, ինչը հնարավորություն կտա որպես նվազեցվող եկամուտ ներառել այն եկամուտները, որոնք ֆիզիկական անձը կարող է ստանալ նաև այն հարկային գործակալներից, որոնք գործունեություն չեն իրականացնում առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում)։ Նշվածը հավասար մրցակցային պայմաններ կստեղծի բոլոր տնտեսվարողների համար։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե: | 2024թ. 4-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում։ | Օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ։ | Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում օրենսդրական ընթացակարգերի գործնական կիրառության արդյունավետության բարելավում։ |
| - Մասնագիտական կարողությունների զարգացման և արտադրողականության բարձրացման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ոլորտի ընկերությունների համար Հայաստանում մասնագիտական սեմինարների և վարպետության դասերի կազմակերպում՝ ներգրավելով հայ և միջազգային մասնագետների, ինչպես նաև մասնակցության ապահովում այլ երկրներում կազմակերպվող ոլորտի մասնագիտական սեմինարներին։ | Տեղական արտադրություններին ոլորտի միջազգային զարգացումներին և նորամուծություններին ծանոթացում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, մասնավոր հատված (համաձայնությամբ): | 2025-2028թթ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ։ | Տարեկան 3 դասընթացի կամ սեմինարի կազմակերպում կամ միջազգային հարթակներում կազմակերպվող նմանատիպ միջոցառումներին մասնակցություն։ | Կազմակերպված միջոցառումների տարեկան 100 մասնակցի մասնակցություն։ |
| 2) | Կադրերի մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման (այդ թվում՝ արտերկրում), աջակցության գործիքի մշակում և ներդրում։ Գործիքը կներառի միջազգային գործընկերների հետ փորձի փոխանակմանը, դիզայներների և որակի պահանջների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մասնագետների, տեխնոլոգների, ոսկերիչների, ադամանդ մշակող մասնագետների պատրաստմանը և վերապատրաստմանը աջակցությունը։ Պատրաստման և վերապատրաստման տևողությունը՝ մինչև 6 ամիս։ | Տեղական ընկերությունների համար անհրաժեշտ կադրերի պատրաստման հնարավորությունների ստեղծում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, մասնավոր հատված (համաձայնությամբ): | Գործիքի ներդրում՝ 2024 թ. 4-րդ եռամսյակ, 2025-2028թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և մասնավոր հատվածի համաֆինանսավորում, պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 40 մլն ՀՀ դրամ։ | Պատրաստման և վերապատրաստման կուրսերի իրականացման նպատակով պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարեկան մոտ 60 վերապատրաստված մասնագետի առկայություն։ |
| 3) | Նախնական և միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների և արտադրող ընկերությունների միջև համագործակցության ընդլայնում։ | Տեղական արտադրողների և կրթական հաստատությունների համագործակցության խորացում ուղղված կադրերի պատրաստմանը, ինչպես նաև կադրերի պատրաստման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ուսումնական հաստատություններ, մասնավոր հատված (համաձայնությամբ): | 2024 թ. 4-րդ եռամսյակ, | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում։ | Ուսումնական հաստատությունների և մասնավոր հատվածի միջև կնքված համագործակցության վերաբերյալ փաստաթուղթ։ | Համատեղ ուսումնական ծրագրերի կազմում, պատրաստված կադրերին աշխատանքով ապահովում։ |
| 4) | Սեփական արտադրություններում կադրերի պատրաստման նպատակով տեղական արտադրողներին օժանդակության գործիքի մշակում և ներդրում։ | Տեղական արտադրություններում կադրերի պատրաստման հնարավորությունների ստեղծում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում՝ 2024 թ. 4-րդ եռամսյակ, 2025-2028թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, մասնավոր հատված։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 40 մլն ՀՀ դրամ։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնել տեղական արտադրողների կողմից կադրերի պատրաստման նպատակով աշխատակիցների եկամտային հարկի վերադարձ առաջին վեց ամիսների համար։ | Տարեկան առնվազն մոտ 100 կադրերի պատրաստում։ |
| 5) | Տեխնոլոգիական վերազինման խթանման գործիքի շրջանակներում տեխնոլոգիաների և սարքավորումների ձեռքբերման համաֆինանսավորում, գործիքից օգտվելու նպատակով իրազեկման աշխատանքների իրականացում։ | Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024-2028թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, մասնավոր հատված։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ։ | Գործող պետական աջակցության գործիքի մասին ոլորտի տեղական ընկերություններին իրազեկում և ներգրավում։ | Տարեկան առնվազն մոտ 500 մլն դրամի ժամանակակից սարքավորման ներդնում։ |
| 6) | Տեխնոլոգիական նորությունների, միջոցառումների, ցուցահանդեսների մասին պարբերաբար տեղեկատվության տրամադրում տեղական արտադրող ընկերություններին։ | Իրազեկվածության բարձրացում, տեղեկատվության հասանելիություն, ոլորտի համաշխարհային զարգացումներին։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024-2028թթ. կիրարկում | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Տեղեկատվական նյութերի տրամադրում, իրազեկման միջոցառումների կազմակերպում։ | Տարեկան առնվազն 4 անգամ տեղեկատվության տրամադրում կամ իրազեկման միջոցառումների կազմակերպում։ |
| 7) | Տեղական արտադրող ընկերություններին արտերկրի տեխնոլոգիական ցուցահանդեսներին և նմանատիպ միջոցառումներին մասնակցության օժանդակության գործիքի մշակում և ներդրում։ | Ոլորտի համաշխարհային տեխնոլոգիական նորարարություններին ծանոթացում և նորարարություններ ստեղծող կազմակերպությունների հետ համագործակցության ձևավորում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում՝ 2024 թ. 4-րդ եռամսյակ, 2025-2028թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, մասնավոր հատված։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 15 մլն ՀՀ դրամ։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ | Տարեկան երկու միջոցառումների մասնակցության ապահովում, առնվազն 10 տեղական ընկերության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ |
| - Արտահանման զարգացում և ճանաչելիության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆորումներին, ցուցահանդեսներին ընկերությունների մասնակցության ծախսերի 50%-ի համաֆինանսավորման գործիքի մշակում և ներդրում։ | Ոսկերչության և ադամանդագործության արտադրանքի առաջմղում արտաքին շուկաներում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2024թ. 4-րդ եռամսյակ; 2025-2028թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարեկան 4 ֆորումի կամ ցուցահանդեսի մասնակցության ապահովում, առնվազն 10 տեղական ընկերության մասնակցությամբ։ |
| 2) | «Հայկական ոսկերչական շաբաթ» միջոցառման (փառատոն) կազմակերպում և դրա միջազգայնացում։ Մասնավորապես՝ փառատոնը հնարավորություն կտա համադրելու նորաձևության ցուցադրությունը ոսկերչության և ադամանդագործության արտադրանքի ներկայացման հետ, և մեկ շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել բազմաթիվ և բազմաբնույթ միջոցառումներ (ցուցահանդեսներ, հանիպումներ, քննարկումներ, վաճառք և այլն)։ | Լայն միջազգային մասնակցության ապահովմամբ ոլորտի ճանաչելիության բարձրացում, Հայաստանը որպես ոսկերչական երկիր և ոսկերչությամբ զբաղվելու նպաստավոր միջավայր ներկայացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Փառատոնի ծրագրի մշակում և իրագործում 2025-2028թթ.։ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 90 մլն ՀՀ դրամ: | Փառատոնի ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ | Տարեկան մեկ փառատոնի կազմակերպում։ |
| 3) | «Հայկական ոսկերչական շաբաթ» միջոցառման (փառատոն) շրջանակներում մասնագիտական մեդիայի տարեկան 2 լրագրողի մեկշաբաթյա այց և հեղինակավոր ամսագրերում միջոցառման մասին նյութի տպագրում։ | Միջոցառման մասին միջազգային իրազեկման ապահովում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Այցի կազմակերպման ընթացակարգի սահմանում 2024թ. 4-րդ եռամսյակ; 2025-2028թթ. կիրարկում։ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ: | Ընթացակարգը հաստատելու մասին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի հրամանի առկայություն։ | Տարեկան 2 լրագրեղի այց և առնվազն 2 ամսագրում նյութի հրապարակում։ |
| 4) | Ոլորտի վերաբերյալ հաղորդաշարի պատրաստում և հեռարձակում տեղական հեռուստատեսությամբ, միջազգային հեղինակավոր զբոսաշրջային ուղեցույցներում, ամսագրերում (այդ թվում՝ օդանավերում տեղադրելու նպատակով) հոդվածների հրապարակման միջոցով ոլորտի մասով երկրի ներկայացում։ | Ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2024թ. 4-րդ եռամսյակ; 2025-2028թթ կիրարկում։ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ: | Հաղորդաշարի պատրաստման և հեռարձակման, միջազգային ամսագրերում հոդվածների տպագրության իրականացման գործիքը հաստատելու մասին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի հրամանի առկայություն։ | Տարեկան առնվազն 2 հաղորդաշարի հեռարձակում և 1 ամսագրում նյութի տպագրություն։ |
| 5) | ՀՀ զբոսաշրջային երթուղիներում ոլորտի ընկերություններ այցելությունների ներառում։ | Ոլորտի ճանաչելիության բարձրացում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024-2028թթ։ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Զբոսաշրջային երթուղիներում ներառված ընկերություններ։ | Ճանաչելիության բարձրացում։ |
| - Ոլորտի հումքային բազայի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | «Հայ-Ալմաստ» ընկերության միջոցով տեղական ոսկեգործական ընկերություններին թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներով մատակարարումն ապահովելու ուղղությամբ մեխանիզմի ներդրում։ | Միջազգային ընկերությունների հետ պայմանավորվածութան ձեռքբերում տեղական ադամանդ վերամշակող ընկերությունների հումքի մատակարարման նպատակով։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2024թ. 4-րդ եռամսյակ; 2025-2028թթ. Կիրարկում։ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին համապատասխան իրավական ակտի հաստատում։ | Տեղական ընկերություններին անհրաժեշտ հումքային բազային ապահովում։ |
| 2) | Հումքի ձեռքբերմանն օժանդակելու նպատակով ֆինանսական աջակցության գործիքների մշակում։ | Հումքի ձեռքբերման և արտադրանքի նախաարտահանման գործընթացում համապատասխան պայմանագրերի առկայության դեպքում վարկերի ապահովագրական ծախսերի փոխհատուցում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2024թ. 4-րդ եռամսյակ; 2025-2028թթ. կիրարկում | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Ֆինանսավորում տարեկան մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ: | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ | Տարեկան մոտ 3 մլրդ դրամի շրջանառու միջոցների ապահովում։ |
| - Արտադրանքին ներկայացվող պահանջների ապահովում և հսկողություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի «Տնտեսության արդիականացման միջոցառումները հաստատելու մասին» N 355-Լ որոշման մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում, որով օժանդակություն կտրամադրվի նաև հարգորոշման և հարգադրոշման ոլորտի ընկերություններին նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և կարողությունների զարգացման նպատակով։ | Հարգորոշման և հարգադրոշման գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունների կարողությունների բարձրացում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Գործիքի ներդրում 2024թ. 4-րդ եռամսյակ; 2025-2028թթ. Կիրարկում։ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ: | Պետական աջակցության գործիք ներդնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տարեկան մոտ 50 մլն նոր ներդրումների ներգրավում։ |
| 2) | Հարգորոշում և հարգադրոշմում իրականացնող ընկերությունների նկատմամբ արդյունավետ պահանջների սահմանում։ | Արդյունավետ պահանջների ամրագրում հարգորոշում և հարգադրոշմում իրականացնող ընկերությունների նկատմամբ։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024թ. 4-րդ եռամսյակ։ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Համապատասխան իրավական ակտի հաստատում։ | Արդյունավետ պահանջների առկայություն։ |
| 3) | Ոլորտի արտադրանքի նկատմամբ որակի պահանջներին համապատասխանության հսկողության արդյունավետ մեխանիզմի ներդրում։ | Հսկողական մեխանիզմների և տեղական արտադրանքի որակի բարելավում։ | ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին | 2024-2028թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Հսկողության բարելավում։ | Տեղական արտադրանքի որակի բարելավում։ |
| 4) | Ոլորտի արտադրանքի դրոշմավորման համակարգի ներդրում։ Պիլոտային ծրագրի ներդրում, որը հնարավորություն կտա «Հայ-Ալմաստ» ընկերությունում ներդնել դրոշմավորման համակարգը։ | Ոլորտի նախապատրաստում ԵԱՏՄ տարածքում ընթացող գործընթացներով նախատեսված պահանջներին։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե։ | 2025թ. 4-րդ եռամսյակ։ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում 30 մլն ՀՀ դրամ: | Դրոշմավորմանհամակարգի առկայություն։ | Արտադրանքի հետագծելիության բարձրացում։ |
| 5) | Սպառողների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, մասնավորապես ոլորտին վերաբերող հաղորդաշարերում որակի հսկողությանն անդրադարձի կատարում, համապատասխան անիմացիոն հոլովակների հեռարձակում՝ այդ թվում առևտրի իրականացման վայրերում։ | Սպառողների մոտ արտադրանքի որակի հսկողության գործընթացի մասին իրազեկվածության բարձրացում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2025-2028 թթ.։ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ։ Պետական ֆինանսավորում տարեկան մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ: | Հաղորդումների և անիմացիոն հոլովակների պատրաստում։ | Սպառողների լայն շրջանակի իրազեկում։ |