Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի

________   __    N -Լ որոշման

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2024-2029 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

| NN ը/կ | Նպատակ |  | Գործողություն/Միջոցառում |  | Ակնկալվող արդյունք | Պատասխանատու կատարող- համակատարողները | Ժամկետ |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 1. Իրավական դաշտի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հանրային առողջապահության ոլորտի իրավակարգավորում |  | 1.1 Հանրային առողջապահության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության գույքագրում, բացերի վերլուծության իրականացում օրենսդրության մշակում և լրամշակում |  | Հանրային առողջապահության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական բացերի վերհանում, օրենսդրության համապատասխանեցում Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոններին | Առողջապահության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայություն Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե Վիճակագրական կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2028թ. հունիսի երկրորդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  | 1.2 «Հանրային առողջապահության մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի ընդունում |  | Հանրային առողջության ապահովման հետ կապված հասարակական հարաբերությունների կարգավորում և հանրային առողջությանը սպառնացող վտանգը կանխելու իրապես գործող մեխանիզմների ներդրում | Առողջապահության նախարարություն | 2026 թ. մարտի առաջին տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 2 Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների (ՄԱԿ) ներդրման և կիրառման խորացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ՄԱԿ-ի ազգային համակարգողի և համապատասխան ոլորտների միջև համակարգման և հաղորդակցության բազմոլորտ մեխանիզմների ամրապնդում | 2.1 ՄԱԿ-ը կարգավորող իրավական ակտերի գույքագրում, բացերի վերլուծության իրականացում |  |  | Բացերի հիման վրա օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | Առողջապահության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի Վիճակագրական կոմիտե Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2025-2029թթ. (շարունակական) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 2.2 ՄԱԿ-ը կարգավորող իրավական ակտերի մշակում և լրամշակում |  |  | Գույքագրված փաստաթղթերի տարեկան առնվազն 20%-ի լրամշակում | Առողջապահության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի Վիճակագրական կոմիտե Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2025-2029թթ. (շարունակական) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 2.3 Բազմոլորտ վարժանքների անցկացման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և պետական կառավարման տարբեր մակարդակներում կանոնավոր վարժանքների կազմակերպում |  |  | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների ուսուցանված անձնակազմ | Ներքին գործերի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Արդարադատության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն Էկոնոմիկայի Նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի Վիճակագրական կոմիտե Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2025թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 3 Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ազգային բազմոլորտ համակարգման մեխանիզմի ստեղծում և հաստատում | 3.1 Առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հունվարի 15–ի N 161–Լ և Էկոնոմիկայի նախարարի 2024 թվականի հունվարի 23–ի N 106–Լ համատեղ հրամանով «Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության հսկողության և կանխարգելման ծրագիրը և 2024-2027 թվականների միջգերատեսչական միջոցառումների ցանկ»-ով նախատեսված միջոցառումների իրականացման համակարգում և վերահսկում |  |  | Տարբեր գերատեսչություններում հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելմանն ուղղված ընթացիկ միջոցառումների կազմակերպման և համակարգման գործընթացի ապահովում այդ թվում` իրավիճակի և բացերի վերլուծություն, կատարած աշխատանքների հաշվետվողականություն | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025-2029թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
|  |  | 3.2 Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում շրջանառող դեղակայուն մանրէների վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկատու հարթակի ստեղծում, ինչպես նաև էմպիրիկ բուժման համար հակամանրէային դեղերի նպատակային ընտրության ապահովում |  |  | ՈՒնենալ դեղորայքակայուն մանրէների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն | Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Մասնավոր բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026թ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| 4. | Հակամանրէային դեղերի օգտագործման և կառավարման ներառում բազմոլորտ թիմերի կրթության մեջ | 4.1 Հակամանրէային դեղերի նպատակային և ճիշտ նշանակման վերաբերյալ դասընթացների ներառում բուժաշխատողների հետբուհական ուսուցման ծրագրերում |  |  | Հակամանրէային դեղերի կառավարման համակարգի վերաբերյալ առողջապահության ոլորտի մասնագետների գիտելիքների ընդլայնում, հմտությունների և ունակությունների շարունակական զարգացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2026-2027թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 5. | Աջակցություն հակամանրէային կայունության լաբորատոր հետազոտական ​​կարողությունների շարունակական զարգացմանը առողջապահության, գյուղատնտեսության և սննդի անվտանգության ոլորտներում | 5.1 Հակամանրէային դեղերի զգայունության որոշման ժամանակակից մեթոդների ուսումնասիրություն և ներդրում լաբորատոր հետազոտությունների համակարգում |  |  | Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունության որոշման, կայունության մեխանիզմների հայտնաբերման մեթոդաբանությունների պարբերաբար վերանայում, արդիականացում և ստանդարտացում | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2025-2028թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 4 Զոոնոզ հիվանդությունների առաջացման և տարածման վերահսկմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | «Մեկ առողջություն» մոտեցման ներդրում՝ միջգերատեսչական համագործակցության զարգացում | 6.1 Համագործակցության մեխանիզմների վերանայում, շահագրգիռ կառույցների գործառույթների հստակեցում |  |  | Համագործակցության հստակ մեխանիզմների և գործառույթների առկայություն | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 7. | Զոոնոզ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման իրավական հիմքերի զարգացում | 7.1. Զոոնոզ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման իրավական ակտերի առկա բացերի վերլուծություն, օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում |  |  | Համատեղ օրենսդրական դաշտի կարգավորում | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 7.2. Մշակել և ներդնել ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտեր, մեթոդական ուղեցույցներ, գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգեր (ԳՍԸ) |  |  |  |  | 2025-2028թթ. |  |  |  |  |
| 8. | Զոոնոզ հիվանդությունների դեպքերի հաշվառման և հաշվետվության համակարգի զարգացում, տվյալների միասնական շտեմարանի ստեղծում | 8.1. Զոոնոզ հիվանդությունների ռիսկերի համատեղ գնահատման մեխանիզմների մշակում և ներդնում |  |  | Զոոնոզ հիվանդությունների սպառնալիքների վաղ հայտնաբերում և արձագանքում | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 8.2. Զոոնոզ հիվանդությունների դեպքերի և բռնկումների կանխարգելման և վերացման համար համատեղ տեղեկատվական շտեմարանի ներդնում |  |  | Մարդու և կենդանիների շրջանում արձանագրված դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվության բարելավում | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025-2028թթ. |  |  |  |  |
| 9. | Զոոնոզ հիվանդությունների վերաբերյալ գիտական և կիրառական ուսումնասիրությունների իրականացում | 9.1. Զոոնոզ հիվանդությունների վերաբերյալ գիտական միջոլորտային հետազոտական ծրագրերի իրականացում |  |  | Ոլորտի զարգացումը ապահովող համատեղ նորարարությունների ներդրում | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025-2028թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| 10. | Իրազեկում զոոնոզ հիվանդությունների վերաբերյալ | 10.1. Կրթական դասընթացների, սեմինարների, վերապատրաստումների (այդ թվում՝ համատեղ «Մեկ առողջություն» մոտեցման շրջանակներում) կազմակերպում զոոնոզ հիվանդությունների դեմ պայքարին և կանխարգելմանն առնչվող մասնագետների համար |  |  | Որակավորված մասնագետների առկայություն | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2025-2028թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
|  |  | 10.2. Բնակչության շրջանում, հատկապես՝ վարակման բարձր ռիսկի բնակչության խմբերում գիտելիքների տարածում զոոնոզ հիվանդությունների վարակման ռիսկերի և դրանց կանխարգելման վերաբերյալ, ըստ գերակայությունների՝ բնակչության իրազեկման նյութերի (հուշաթերթեր, պաստառներ, տեսանյութեր և այլն) մշակում և տարածում |  |  | Բարձր իրազեկվածության մակարդակ |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Անասնաբուծության և կենդանական ծագման մթերքների արտադրության սանիտարական վիճակի բարելավում | 11.1. Ուսումնասիրել և ներդնել անասնաբուծության և կենդանական ծագման մթերքների արտադրության սանիտարական միջազգային ստանդարտներ |  |  | Կենդանական ծագման մթերքներով պայմանավորված վարակների նվազեցում | Էկոնոմիկայի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025-2029թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 5 . Սննդամթերքի անվտանգություն, Սննդամթերքի անվտանգության հետ կապված արտակարգ իրավիճակների արձագանքում և կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Սննդամթերքի անվտանգության իրավական հիմքերի ամրապնդում | 12.1 «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքի ընդունում |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ռիսկի գնահատումն իրականացնող գիտական կազմակերպության/ների (կենտրոն/ների) լիազորման, կասեցման և դադարեցման հետ կապված կարգավորված հարաբերություններ | Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025-2026թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 12.2 «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն |  |  | Զոոնոզ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման գործում միջգերատեսչական համագործակցության ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025-2026թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 12.3. «Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ռիսկի գնահատումն իրականացնող գիտական կազմակերպության լիազորման, կասեցման և դադարեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում կարգավորված իրավական հարաբերությունների առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025-2026թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 13. | Սննդի անվտանգության հետ կապված արտակարգ իրավիճակների արձագանքման և կառավարման կատարելագործում | 13.1 «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում արագ արձագանքման համակարգի ներդրման կարգի» վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  |  | Սննդամթերքի անվտանգության արտակարգ դեպքերին արագ և արդյունավետ արձագանքելու, սննդային գործոնով պայմանավորված սպառողների հիվանդությունների առաջացման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համակարգի առկայություն: Արտակարգ իրավիճակներում արագ արձագանքման միասնական թիմի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2025թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 13.2. Սննդի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում համատեղ ԳՍԸ-ների մշակում |  |  | Սննդի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակներում գործունեության ծավալման կայուն գործելակարգեր | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Էկոնոմիկայի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | 2026թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 6 Կենսաանվտանգությանը և կենսաապահովությանն ոււղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Կենսաանվտանգության և կենսաապահովության մակարդակի բարձրացում | 14.1. «Կենսանվտանգության և կենսապահովության մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովող իրակավան ակտերի ընդունում |  |  | Կենսանվտանգության և կենսապահովության հետ կապված հասարակական հարաբերությունների կարգավորում | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Օրենքի ընդունումից հետո մեկուկես տարվա ընթացքում |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 7. Լաբորատոր համակարգի, նմուշների ուղղորդման և փոխադրման համակարգի կատարելագործում և ազգային ախտորոշման արդյունավետ ցանցի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Լաբորատոր համակարգի կատարելագործում | 15.1. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 23-ի N 38-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող իրավական ակտի մշակում և հաստատում |  | Լաբորատոր նմուշների տեղափոխման արդիականացված պահանջներ |  | Առողջապահության նախարարություն Կրթության գիտության և սպորտի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  | 2027 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 16. | Համաճարակաբանական և լաբորատոր դիտարկման գործընթացում արդի հետազոտությունների` մոլեկուլային գենետիկական դիտարկման (սեքվենավորման) ներդնում | 16.1 Վարակիչ հիվանդություններիսեքվենավորման մեթոդի ներդրմանն ուղղված ազգային կարողությունների զարգացում |  | 1)Սեքվենավորման գործընթացում ներառված վերապատրաստված լաբորատոր անձնակազմ 2)Նյութատեխնիկական հագեցվածություն |  | Առողջապահության նախարարություն Կրթության գիտության և սպորտի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  | 2025-2029թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 8.Համաճարակաբանական հսկողության կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Համաճարակաբանական դիտարկման համակարգի օրենսդրական ոլորտի բարելավում | 17.1. Համաձայն 2018թվականի հուլիսի 22-ին ընդունված N945/2018ԵՄ որոշման՝ վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումների վերաբերյալ «Համաճարակաբանական դիտարկման ենթակա վարակիչ հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումները» իրավական ակտի նախագծի մշակում և սահմանված կարգով հաստատում |  |  | Դեպքերի ստանդարտ բնորոշումները հանրային առողջության ոլորտի մասնագետներին հնարավորություն կտան դասակարգել և հաշվառել դեպքերը հաշվետվություն ներկայացնելու համար | Առողջապահության նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024-2025թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 18. | Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվության հոսքի վերահսկում, տվյալների ամենօրյա փոխանակում | 18.1. ՀՀ-ում գործող բոլոր բժշկական կազմակերպությունների ներգրավվածության գնահատում տեղեկատվության հաղորդման հարցում՝ համաձայն Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 35-Ն հրամանի |  |  | Յուրաքանչյուր տարի ՀՀ-ի բժշկական կազմակերպությունների առնվազն 60%-ի գնահատում | Առողջապահության նախարարություն | 2025-2026թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 9. Մարդկային ռեսուրսների պատրաստման և վերապատրաստման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Մարդկային ռեսուրսների մասնագետների պատրաստում | 19.1. Հանրային առողջապահության մասնագետների շարունակական մասնակցության ապահովում «Դաշտային համաճարակաբանության վերապատրաստման ծրագիր - Առաջնագիծ» թեմայով դասընթացին ազգային և միջանկյալ մակարդակներում |  |  | Համաճարակաբանական դիտարակման շրջանակներում տվյալների հավաքագրման, մշակման, վերլուծման, հաղորդման գիտելիքներով և հմտություններով պատրաստված մասնագետներ | Առողջապահության նախարարություն | 2025-2029թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
|  |  | 19.2. Հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակներում բուժաշխատողների պահուստային ներուժի գործադրման պլանի մշակում, հանրային առողջապահության մասնագետների առկայությունն ու նոր մասնագետների պատրաստման կարիքների պարբերաբար գնահատում |  |  | Հանրային առողջապահությանոլորտում արտակարգ իրավիճակների արագ արձագանքման մարդկային ռեսուրսների ապահովում, հանրային առողջապահության ոլորտի մասնագետների բավարար քանակով առկայություն | Առողջապահության նախարարություն | 2025-2029թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 10. Հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակների կառավարում, արտակարգ իրավիճակների ռիսկի և պատրաստվածության գնահատում, հանրային առողջապահության արտակարգ գործառնական կենտրոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Հանրային առողջապահության արտակարգ գործառնական կենտրոնի (ՀԱԱԳԿ) զարգացում | 20.1. Հանրային առողջապահության արտակարգ գործառնական կենտրոնի (ՀԱԱԳԿ) գործառնական պլանի և ԳՍԸ-երի մշակում ու հաստատում |  |  | Հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակների արդյունավետ կառավարում | Առողջապահության նախարարություն | 2025թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 20.2 Հանրային առողջապահության արտակարգ գործառնական կենտրոնի (ՀԱԱԳԿ) գործողությունների փորձարկում՝ շտաբային և սիմուլյացիոն վարժանքների միջոցով |  |  | Տարեկան առնվազն մեկ իրականացված վարժանք | Առողջապահության նախարարություն | 2025-2029թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
|  |  | 20.3 Հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակների վերապատրաստման համապարփակ ծրագրի մշակում և իրականացում |  |  | Մշակված վերապատրաստման համապարփակ ծրագիր | Առողջապահության նախարարություն Ներքին գործերի նախարարություն | 2026-2029թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 11. Հանրային առողջապահության և անվտանգության մարմինների հետ համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Հանրային առողջապահության և անվտանգության մարմինների միջև համագործակցության զարգացում | 21.1 Առողջապահության նախարարության և ուժային կառույցների հետ փոխհամագործակցության վերաբերյալ ԳՍԸ-ների մշակում և լրամշակում |  |  | Արտակարգ իրավիճակներում տեղեկատվության օպերատիվ ստացում իրական ժամանակում, վերահսկողական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | Առողջապահության նախարարություն Ներքին գործերի նախարարությու Ազգային անվտանգության ծառայություն Պաշտպանության նախարարությու | 2025-2029թթ. (շարունակական) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 12. Վարակի կանխարգելում և հսկողություն, ապահով միջավայր բժշկական կազմակերպություններում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Վարակի հսկողության և կանխարգելման ապահովում | 22.1 Բժշկական կազմակերպություններում վարակի կանխարգելման և հսկողության գնահատման չափանիշների մշակում և հաստատում |  |  | Առողջապահությաննախարարի հրամանի առկայություն, յուրաքանչյուր տարի ՀՀ բժշկական կազմակերպություններից 60%-ում վարակի կանխարգելման և հսկողության գնահատման իրականացում | Առողջապահության նախարարություն | 2025-2028թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 23. | Ձեռքերի հիգիենայի մշտադիտարկման համակարգի ներդնում ազգային մակարդակում | 23.1. Ձեռքերի հիգիենայի մշտադիտարկման համակարգի մշակում և ներդնում ազգային մակարդակում |  |  | Նախնական արդյունքների առկայություն, հետագա առաջընթացի մշտադիտարկում | Առողջապահության նախարարություն | 2024-2029թթ. (շարունակական) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 24. | Ջրամատակարարման, սանիտարիայի և հիգիենայի (ՋՍՀ, WASH) բարելավում | 24.1. ՋՍՀ մշտադիտարկման համակարգի (հարցաշարի) մշակում, տեղայնացում և ներդնում |  |  | ՋՍՀ համակարգի (հարցաշարի) առկայություն | Առողջապահության նախարարություն | 2025-2026թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 25. | Բժշկական օգնության և սպասարկման ընթացքում ձեռք բերված վարակների կանխարգելում | 25.1. «Բժշկական օգնության և սպասարկման ընթացքում ձեռք բերված վարակների կանխարգելման ազգային ծրագիրը և 2024-2028թթ միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի կատարման ապահովում |  |  | Ազգային ծրագրի միջոցառումներով նախատեսված արդյունքներ | Առողջապահության նախարարություն | 2025-2029թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 13. Ռիսկի հաղորդակցություն և համայնքի ներգրավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Կազմակերպություններում արտակարգ իրավիճակների դեպքում՝ ռիսկերի հաղորդակցություն, համայնքի ներգրավվածություն և հոսքերի կառավարում | 26.1. ԳՍԸ-ների մշակում՝ - Արտակարգ իրավիճակներում զանգվածային լրատվական միջոցներին տեղեկատվության տրամադրման - Համայնքներին և հանրությանը տեղեկատվության տրամադրման - Համայնքների ռիսկի հաղորդակցման |  |  | Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ հանրային տեղեկատվության կարիքներին արագ արձագանքում | Ներքին գործերի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2026թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 14. ՄԱԿ-ի հետ կապված վտանգներ, պետական սահմանի անցման կետեր և սահմանային առողջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Պետական սահմանի անցման կետերի վիճակի բարելավում | 27.1. Պետական սահմանի անցման կետերի ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի գույքագրում, բացերի վերլուծության իրականացում |  |  | Ոլորտը կարգավորող օրենսդրական բացերի վերհանում | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Պետական եկամուտների կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահության նախարարություն | 2025-2028թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 27.2. Պետական սահմանի անցման կետերի ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի մշակում և լրամշակում |  |  | Գույքագրված փաստաթղթերի տարեկան առնվազն 20%-ի լրամշակում | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Պետական եկամուտների կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահության նախարարություն | 2025թ. 4-րդ եռամսյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 27.3. Պետական սահմանի անցման կետերում առօրյա գործունեության պայմաններում հանրային առողջապահության վտանգ ներկայացնող դեպքերում գործելու պլանի մշակում |  |  | Անվտանգ պետական սահմանի անցման կետեր | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Ազգային անվտանգության ծառայություն Պետական եկամուտների կոմիտե Առողջապահության նախարարություն | 2026թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  | 27.4. Պետական սահմանի անցման կետերում միջատազերծման, կրծողազերծման, ախտահանման, վարակազերծման իրականացման կարգի մշակում |  |  | Անվտանգ պետական սահմանի անցման կետեր | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Ազգային անվտանգության ծառայություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահության նախարարություն | 2025թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 28. | Անձնակազմի ուսուցում | 28.1 Ուսումնական դասընթացի մշակում և ներդնում պետական սահմանի անցման կետերում գործող բոլոր գերատեսչությունների անձնակազմի համար |  |  | ՈՒսուցանված անձնակազմի առկայություն | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Ազգային անվտանգության ծառայություն Պետական եկամուտների կոմիտե Ազգային անվտանգության ծառայություն Առողջապահության նախարարություն | 2026թ. |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 15. Քիմիական գործոնով պայմանավորված արտակարգ իրավիճաներ և դրանց կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Քիմիական միջադեպերին նախապատրաստության և արձագանքման բարելավում | 29.1 Կառավարության 2010թվականի հուլիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության քիմիական օբյեկտների վթարի կամ քիմիական վտանգի դեպքում բնակչության պաշտպանության պլանը և քիմիական վտանգավոր օբյեկտում վթարի դեպքում վթարավերականգնողական գործողությունները հաստատելու մասին» N 861-Ն որոշման լրամշակում |  |  | Լրամշակված ազգային արձագանքման պլանի առկայություն | Ներքին գործերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն | 2026թ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 16. Ճառագայթային արտակարգ իրավիճակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Միջուկային միջադեպերին արձագանքման կարողությունների զարգացում | 30.1. Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի կազմում ռադիովերլուծական լաբորատորիայի ստեղծում |  |  | Ռադիովերլուծական լաբորատորիայի առկայություն | ՀՀ Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե | 2029թ․ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և ՀՀ -ԵՄ «Միջուկային անվտանգության մշակույթի խթանում. աջակցություն միջուկային ոլորտը կարգավորող հայաստանյան մարմնին (Բաղադրիչ Բ)» ֆինանսավորման համաձայնագիր, ուժի մեջ է մտել՝ 27․11․2020թ․ |  |
|  |  | 30.2. Շրջակա միջավայրի, անձնակազմի մասնագիտական, վթարային հակազդման և ճառագայթման աղբյուրների ճառագայթային մոնիթորինգի համակարգի բարելավում |  |  | Կանոնակարգված ճառագայթային մոնիթորինգի համակարգի առկայություն | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե Ներքին գործերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | 2025-2029թթ. |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված աղբյուրներ։ |  |
|  |  | 30.3. Բնակչության և մասնագետների ճառագայթային անվտանգության ապահովում |  |  | Անհատական պաշտպանության միջոցներով արձագանքող անձնակազմի ապահովվածություն | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե Ներքին գործերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | 2025-2029թթ. |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված աղբյուրներ։ |  |
|  |  | 30.4 ԳՍԸ-ների մշակում ճառագայթահարման դեպքում՝ չափաբաժնի գնահատման, ախտորոշման և բժշկական հակազդման միջոցների (բուժման), ճառագայթման ազդեցության և ռադիոակտիվ ներքին աղտոտման ենթարկված անձանց վարման համար |  |  | Ճառագայթային անվտանգության մակարդակի բարձրացում ՀՀ տարածքում՝ բնակչության և մասնագետների ճառագայթային պաշտպանության ապահովում | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե Ներքին գործերի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Շրջակա միջավայրի ճառագայթային լաբորատորիայի ստեղծումից հետո |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
|  |  | 30.5. Ուսումնական ծրագրի մշակում և ներդնում շտապ բժշկական օգնության և առաջին արձագանքողների համար իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցության ու դրանից պաշտպանության վերաբերյալ |  |  | Շտապ բժշկական օգնության անձնակազմը, առաջին արձագանքողները (ոստիկանություն, առաջին օգնություն ցուցաբերողներ, հրշեջներ և այլն) իրազեկված կլինեն իոնացնող ճառագայթման ազդեցության, իոնացնող ճառագայթման ազդեցությունից պաշտպանական միջոցների և դրանց կիրառման մասին։ Կբարձրանա նշված անձնակազմի ճառագայթային պաշտպանության մակարդակը։ | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե Ներքին գործերի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | 2028թ․ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված աղբյուրներ։ |  |
|  |  | 30.6. Իոնիզացնող ճառագայթման ազդեցության, իոնացնող ճառագայթման ազդեցությունից պաշտպանական միջոցների և դրանց կիրառման մասին դիդակտիկ պաստառների, ուսումնական կարճ տեսանյութերի մշակում |  |  | Ճառագայթային անվտանգության մակարդակի բարձրացում ՀՀ տարածքում՝ բնակչության և մասնագետների ճառագայթային անվտանգության ապահովում: Անձնակազմը բնակչությունը իրազեկված կլինեն իոնացնող ճառագայթման ազդեցության, իոնացնող ճառագայթման ազդեցությունից պաշտպանական միջոցների և դրանց կիրառման մնասին։ | Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե Ներքին գործերի նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | 2025-2029թթ. |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված աղբյուրներ։ |  |
|  |  | 30.7. Տարբեր լրատվամիջոցների, սոցիալական հարթակների միջոցով առկա իրազեկման նյութերի տարածում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված աղբյուրներ։ |  |
|  |  | 30.8. Կառավարության 2005թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության ազգային պլանը (հայկական ատոմային էլեկտրակայանի արտաքին վթարային պլան) հաստատելու մասին» N 2328-Ն որոշման լրամշակում |  |  | Թարմացված պլանի առկայություն | Ներքին գործերի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Միջուկային անվտանգության կոմիտե Պաշտպանության նախարարություն Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2028թ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |