ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

_______________ 2017 թվականի  N  _____ – Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը (այսուհետ` Ծրագիր)` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության յուրաքանչյուր տարվա միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման ժամանակ միգրացիոն քաղաքականության մասով հիմք են ընդունում նաև Ծրագրում համապատասխան պետական կառավարման մարմնի համար սահմանված տվյալ տարվա միջոցառումները:

3. Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պետական մարմինների ղեկավարներին` Ծրագրի միջոցառումների ապահովման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում անհրաժեշտ ծախսերի նախատեսման հնարավորության հարցը քննարկել յուրաքանչյուր տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակում:

4. Ստեղծել Ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողով և հաստատել դրա կազմը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

5. Ծրագրի իրականացման ընդհանուր ղեկավարումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, իսկ հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգումը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետին:

6. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում  ընդգրկված  հանրապետական գործադիր  մարմինների  ղեկավարներին միջգերատեսչական հանձնաժողովում  ընդգրկելու նպատակով`  սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա  ժամկետում ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին ներկայացնել տվյալ հանրապետական գործադիր  մարմնում միգրացիոն հարցերով պատասխանատու պաշտոնյայի թեկնածություն:

7. ՀՀ տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարին`  սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում  հաստատել միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատակարգը, անհատական կազմը, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և անհատ խորհրդատուների ընտրությանն  ներկայացվող պահանջները:

8. Սահմանել, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովի  գործունեության ապահովման կազմակերպատեխնիկական սպասարկումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը:

9. Սույն որոշմամբ հաստատված ծրագրի պատասխանատու կատարող պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո ամենամյա պարբերականությամբ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովին  ներկայացնել իրենց կողմից իրականացված միջոցառումների կատարման  մասին հաշվետվություն` յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո մինչև փետրվարի 15-ը:

10. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետին` յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել ծրագրի իրականացման աշխատանքների մասին հաշվետվություն:

11. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ					                      Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

2017 թ. .................

Երևան

Հավելված N 1

ՀՀ   կառավարության   2017   թվականի

.........................-ի N   -  Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

| ԽՆԴԻՐ | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ | ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ | ԺԱՄԿԵՏ | ՖԻՆԱՆՍԱ-ՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ՕԺԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈՒՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿ: Օրինական միգրացիայի գործընթացների բարելավում՝ Հայաստան մուտքի ռեժիմների պարզեցման, կացության կարգավիճակների տրամադրման գործընթացների հստակեցման, օտարերկրացիների ՀՀ-ում աշխատանքային գործունեություն վարելու պայմանների կարգավորման և կրթության միջազգայնացմանն աջակցման ճանապարհով |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Բարելավել վիզաների ու կացության կարգավիճակների տրամադրման գործող համակարգը՝ հստակեցնելով դրանց տրամադրման կառուցակարգերը, արագացնելով վարչական գործընթացները և կրճատելով տրամադրման ժամկետները: | ա. վիզաների տրամադրման լիազորված պետական մարմինների գործառութային վերլուծության իրականացում՝ վիզաների տրամադրման գործընթացի մեկ պատասխանատու լիազոր մարմին սահմանելու նպատակով առաջարկությունների մշակում. | վեր են լուծված վիզաների տրամադրման հետ կապված ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ ԿԱ ոստիկանության գործառույթները, մշակված են առաջարկություններ մեկ պատասխանատու լիազոր մարմին սահմանելու սահմանելու նպատակով | ա1. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկումներ՝ այն հաշվով որ լիարժեքորեն հաշվի առնվեն ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշմամբ հաստատված (վիզաների և կացության կարգավիճակի տեսակների, դրանց տրամադրման կարգի, ժամկետների, տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու պայմանների, մերժման հիմքերի, Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու ընդհանուր պայմանների կանոնակարգում, ընտանիքի վերամիավորման և ընտանեկան միգրացիային առնչվող հարցերի բարելավում ու միգրանտների իրավունքների հստակեցում) պահանջները: | Օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարություն: | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա2 «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նոր խմբագրված տարբերակի ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունվելուց հետո, դրա իրականացման գործողությունների ծրագրի ՀՀ Վարչապետի որոշման նախագծի մշակում | ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա3. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրված տարբերակից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում՝ համաձայն «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող ՀՀ Վարչապետի որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրի պահանջների | Գործողոթւյունների ծրագրի մոնիտորինգի զեկույց՝ քննարկված մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողովում (ԳԾՄՄՀ): գործողության մեջ են դրված ՀՀ-ում բնակության իրավունք տվող կացության կարգավիճակների նոր տեսակներ, հաստատված են դրանց տրամադրման կառուցակարգեր | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա4. վիզաներ տրամադրող լիազորված պետական մարմինների կողմից վիզաների տրամադրման գործընթացի գործառութային վերլուծության իրականացում՝ բացերի վերհանում, կրկնվող և անհարկի գործառույթների բացահայտում | Գործառույթային վերլուծության ուսումնասիրության հաշվետվություն՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա5. վիզաների տրամադրման գործընթացի ինստիտուցիոնալ մարմինների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | Միջոզգային փորձի վերաբերյալ տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա6. մեկ պատասխանատու լիազոր մարմնի շրջանակներում վիզաների տրամադրման գործընթացի իրականացման առաջարկությունների մշակում և դրանց վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում | Առաջարկությունների փաթեթը քննարկված է ՀՀ շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. հայկական էլեկտրոնային վիզա e-visa համակարգի գործունեության արդյունավետության գնահատում, համակարգի հետագա զարգացման և ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում. | մշակված են առաջարկներ e-visa համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ընդլայնման ուղղությամբ | բ1. Հայկական էլեկտրոնային վիզա (e-visa) համակարգի գործունեության արդյունավետության գնահատում, բացերի վերհանում | Գնահատման զեկույց կամ հաշվետվություն՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ2. Հայկական էլեկտրոնային վիզա (e-visa) համակարգի հետագա զարգացման և ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և քննարկումների կազմակերպում | Գնահատման զեկույց կամ հաշվետվություն՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ3. Հայկական էլեկտրոնային վիզա (e-visa) համակարգի ծրագրային ապահովման համար նոր տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և իրականացման ծրագրի մշակում | Գնահատման զեկույց կամ հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. որոշակի սահմանաչափից ավել ներդրում կատարած օտարերկրացիներին տվյալ պետության քաղաքացիություն շնորհելու միջազգային փորձի ուսումնասիրում և ՀՀ-ում այդ համակարգի ներդրման նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում | #### հայեցակարգի ընդունմամբ կխրախուսվի խոշոր օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը և լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծումը, կընդլայնվեն օտարերկրյա ներդրողներին առաջարկվող հնարավորությունները, կստեղծվեն լրացուցիչ երաշխիքներ | գ1. որոշակի սահմանաչափից ավել ներդրում կատարած օտարերկրացիներին տվյալ պետության քաղաքացիություն շնորհելու վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրում | Միջազգային փորձի մասին տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | գ2. միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա Որոշակի գումարից ավելի ներդրում կատարած օտարերկրացիներին քաղաքացիություն շնորհելու հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | Հայեցակարգի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) Օտարերկրյա քաղաքացինե-րի՝ ՀՀ-ում աշխատանքա-յին գործունեություն վարելու պայմանների բարելավում | ա. օտարերկրացիներին աշխատանքի թույտվության գործող օրենսդրական կարգավորումների վերանայում | միջազգային փորձի ուսումնասիրության և ներկա իրողությունների համադրման արդյունքում վերանայված են օտարերկրացիներին աշխատանքի թույտվության գործող օրենսդրական կարգավորում-ները | ա1 օրենսդրության վերլուծության և միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա օտարերկրացիներին ՀՀ-ում աշխատանքի թույլտվության տրամադրման օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ կառավարություն` ԳԾՄՄՀ-ում քննարկումից հետո | ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության՝ ըստ երկրների ու մասնագիտու-թյունների սահմանաքա-նակների համակարգի ներդրման հնարավորութ-յունների քննարկում և առաջարկութ-յունների մշակում | օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության՝ ըստ երկրների ու մասնագիտությունների սահմանաքանակների համակարգի ներդրման հնարավորությունները քննարկված են | բ1. Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մշակել առաջարկություններ օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքի թույտվության սահմանաքանակների ներդրման վերաբերյալ | Մշակված առաջարկությունները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) Աջակցել կրթության ոլորտի միջազգայնացմանը | ա. օտարերկրացիներին ՀՀ-ում կացության կարգավիճակի տրամադրման օրենսդրական հիմքերի ընդլայնում՝ ներառելով գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներին, դպրոցական փոխանակման ծրագրերում ընդգրկված աշակերտներին, չվարձատրվող վերապատրաս-տողներին և կամավորներին կացության կարգավիճակի թույլտվության տրամադրման պայմանների ու չափանիշների վերանայում | գիտահետազոտական աշխատանքի կատարումը, դպրոցական փոխանակման ծրագրերում ընդգրկված աշակերտ, չվարձատրվող վերապատրաստող և կամավոր լինելու հիմքերը սահմանված են որպես ՀՀ-ում կացության կարգավիճակի տրամադրման օրենսդրական հիմքեր | ա1. «Օտարերկրացիների մասին » ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում այն հաշվով, որ ՀՀ-ում օտարերկրացի գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներին, դպրոցական փոխանակման ծրագրերում ընդգրկված աշակերտներին, չվարձատրվող վերապատրաստողներին և կամավորներին տրամադրվի կացության կարգավիճակ | օրենքի նախագիծը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա2. ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ ոստիկանության կայքերում տեղադրել տեղեկատվություն կացության կարգավիճակի ստացման նոր ընթացակարգերի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ ոստիկանության կայքերում և այլ տեղեկատվական պորտալներում տեղադրված են հղումներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. հայրենադարձության խթանման նպատակով ՀՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ավարտած ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածության ապահովման հնարավորությունների ընդլայնում | ստեղծված են իրավական նախադրյալներ ՀՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ավարտած ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածության ապահովման հնարավորությունների ընդլայնման համար | բ1. ՀՀ-բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ավարտած ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից զբաղեցվող աշխատատեղերի կառուցվածքի ոււսումնասիրություն | ուսումնասիրության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ2 . ՀՀ-բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների` ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացի շրջանավարտների ընդգրկում զբաղվածության պետական ծրագրերում | զբաղվածության պետական ծրագրերում ընդգրկված` ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացի շրջանավարտների թիվ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂՆԵՐԻ, ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում | ա. օրենսդրական ճանա-պարհով քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավի-ճակի տրամադրման հարա-բերությունների, այդպիսի կարգավիճակ ստացած անձի իրավունքների և պարտակա-նությունների սահմանում. | Կանոնակարգվել են քաղաքացիու-թյուն չունեցող անձի կարգավիճակ ստանալու համար դիմելու, անձին քաղաքացիություն չունեցող անձի կարգավիճակ տրամադրելու ընթացակար-գերը, սահմանվել է քաղաքացիություն չունեցող անձի կարգավիճակ ունեցող անձանց իրավունքների և պարտա-կանությունների շրջանակը | ա1. <Օտարերկրացիների մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում` քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի տրամադրման հարաբերությունները և այդպիսի անձանց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը սահմանելու նպատակով | Օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարություն: | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. ապաստանի հայցի վերաբերյալ լիազոր մարմնի ընդունած բացասական որոշումների դատական կարգով բողոքարկման ժամկետը ՀՀ վարչական դատավարության օրենս-գրքով նախատեսված հայցը դատարան ներկայացնելու ժամկետին համապատասխանեցում. | Ապաստանի հայցի վերաբերյալ լիազոր մարմնի ընդունած բացասական որոշումը 30 օրյա ժամկետում բողոքարկման փոխարեն կարող է բողոքարկվել երկամսյա ժամկետում: <Փախստականների և ապաստանի մասին> ՀՀ օրենքի և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի միջև առկա հակասությունը վերացվել է: | բ1. <Փախստականների և ապաստանի մասին> ՀՀ օրենքի և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի իրավահամեմատական վերլուծություն | Վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ2. <Փախստականների և ապաստանի մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | Օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարու-թյուն: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին հանձնումը մերժելու վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրու-թյան դրույթների համապա-տասխանեցում <Փախստա-կանների կարգավիճակի վերաբերյալ> 1951 թվականի Ժնևի կոնվենցիայի պահանջներին |  | գ1. ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին հանձնման հարցերի վերաբերյալ ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի ուսումնասիրութուն և վերլուծություն` եվրոպական և միջազգային չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից | Վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | գ2. <Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի և հանձնման հարցերը կանոնակարգող այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | Օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարություն: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնա-կարգով նախատեսված պայմաններով ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու և ՀՀ-ում դրա կիրարկման նպատակահար-մարության հարցով առաջար-կությունների ներկայացում` անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ. | Մատնահետքեր վերացնելու վերաբերյալ ՀՀ և եվրոպական օրենսդրության իրավահամեմատական վերլուծության արդյունքում վեր է հանվել <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնակարգով նախատեսված պայմաններով ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու և ՀՀ-ում դրա կիրարկման նպատակահարմարությունը: Համակարգի ներդնումը նպատակահարմար գտնելու դեպքում առաջարկություն է ներկայացված ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | դ1. Ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու վերաբերյալ <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնակարգի ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ2. Օտարեկրյա քաղաքացիներից մատնահետքեր վերցնելու հարցերը կանոնակարգող ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի ուսումնասիրություն: | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | դ3. Ուսումանասիրությունների արդյունքում առաջարկությունների ներկայացում` <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնակարգով նախատեսված պայմաններով ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու և ՀՀ-ում դրա կիրարկման նպատակահարմարության վերաբերյալ | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ե. օտարերկրյա քաղաքացի-ների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից ներկայացվող ՀՀ-ում ապաս-տան ստանալու մասին դիմումի ձևը եվրոպական չափանիշներին համապա-տասխանեցնելու նպատակով առաջարկությունների մշակում. | ՀՀ-ում ապաստան ստանալու մասին դիմումի ձևանմուշը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին | ե1.Եվրոպական և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ե2. <ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 232-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | զ. ապաստանի տրամադրման ընթացքում կիրառվող գործո-ղությունների վերաբերյալ ստանդարտ ընթացակար-գերի (SOP) մշակում և դրանց կիրարկում. | Ապաստանի տրամադրման ընթացքում կիրառվող առանձին գործողությունների վերաբերյալ գործում են ստանդարտ ընթացակարգեր | զ1. Ապաստանի տրամադրման ընթացքում կիրառվող գործողությունների վերաբերյալ առկա ստանդարտ ընթացակարգերի (SOP) վերլուծություն | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | զ2. Մշակման և լրամշակման կարիք ունեցող ընթացակարգերի վեր հանում` ` խորհրդակցելով ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի հետ | Վեր են հանված այն գործողությունները, որոնք կարիք ունեն ստանդարտ ընթացակարգերով սահմանման | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | զ3. Ապաստանի տրամադրման վեր հանված ընթացակարգերի մշակում | Ընթացակարգերը հաստատվել են ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, |
|  | է. ապաստանի մերժում ստացած անձանց իրենց ծագման երկրներ վերադարձի կազմակերպման հարցի քննարկում միջազգային կազմակերպությունների հետ. | Ապաստանի մերժում ստացած անձինք կարող են վերադառնալ իրենց ծագման երկիր, եթե այդպիսի ցանկություն ունեն | է1. Քննարկումների կազմակերպում միջազգային կազմակերպությունների հետ` ապաստանի մերժում ստացած անձանց, ինչպես նաև ապաստան հայցողների և փախստականների իրենց ծագման երկրներ կամավոր վերադարձի կազմակերպման հարցերով | Քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ կազմված փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | է2. Քննարկումների արդյունքում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ ապաստանի մերժում ստացած անձանց իրենց ծագման երկրներ վերադարձի կազմակերպման հարցերում համագործակցության հուշագրի ստորագրման անհրաժեշտության նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Հուշագրի ստորագրման նպատակահարմարության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ), Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | է3. Ապաստանի մերժում ստացած, սակայն տարբեր պատճառներով ՀՀ-ից մեկնել չկարողացող անձանց պաշտպանության տրամադրման հարցով քննարկումների ծավալում և առաջարկությունների ներկայացում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ը. ապաստան հայցողներին ձերբակալման և/կամ կալա-նավորման փոխարեն այլընտրանքային տարբե-րակի կիրառման հետ կապված ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն և համապա-տասխան առաջարկությունների ներկայացում: | Վերլուծվել է ՀՀ պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար ապաստան հայցողներին ձերբակալման և/կամ կալանավորման փոխարեն այլընտրանքային տարբերակի կիրառման հետ կապված ՀՀ օրենսդրությունը և համապատասխան առաջարկություն է ներկայացվել ՀՀ կառավարություն | ը1. Ապաստան հայցողների ձերբակալման և կալանավորման հարցերի վերաբերյալ ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի վերլուծություն` եվրոպական և միջազգային չափանիշներին հա-մապատասխանելիության տեսանկյունից | Արդյունքների վերաբերյալ կազմված փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ը2. Վերլուծության արդյունքում համապատասխան իրավական ակտի (ակտերի) նախագծի (նախագծերի) մշակում | համապատասխան իրավական ակտի (ակտերի) նախագիծը (նախագծերը) ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2)Ապաստանի տրամադրման ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործում | ա. ապաստանի տրամա-դրման հարցերով զբաղվող պետական մարմինների` ներառյալ ռուսական սահմա-նապահ զորքերի աշխատա-կիցների որակավորման բարձրացում՝ սեմինարիների, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման միջոցով` ներգրավելով ՄԱԿ ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակին. | Կազմակերպվել են սեմինարներ և վերապատրաստման դասընթացներ և ապաստանի տրամադրման հարցերով զբաղվող պետական մարմինների աշխատակիցներն իրազեկված են փախստականների և ապաստանի վերաբերյալ ՀՀ և միջազգային օրենսդրության մասին | ա1. Ապաստանի տրամադրման հարցերով զբաղվող պետական մարմինների աշխատակիցների համար սեմինարների, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում <Փախստականների և ապաստանի մասին ՀՀ ազգային և միջազգային օրենսդրությունը> թեմայով , ինչպես նաև փորձի փոխանակման աջակցություն այլ ձևաչափերով (ներառյալ ` ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ ի կողմից իրականացվող <Ապաստանի համակարգերի որակի նախաձեռնություն Արևելյան Եվրոպայում և Հարավային Կովկասում> ծրագրի շրջանակներում) | Ժամանակացույցը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. ապաստան հայցողների ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության հայթայթման աշխատանքների կատարելագործում. | Ապաստան հայցող-ների ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրների շրջանակն ընդլայն-վել է: Բարելավվել է ՀՀ-ում ապաստան ստանալու մասին դիմումների վերա-բերյալ ընդունված որոշումների որակը | բ1. Ապաստան հայցողների ծագման երկրների վերաբերյալ տեղեկատվության հայթայթման ներկա պրակտիկայի և մեթոդաբանության , ինչպես նաև որակյալ տեղեկությունների ձեռքբերման ու ապաստանի դիմումների վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացի կատարելագործման տարբերակների ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ2 Քննարկումների ծավալում գործընկեր պետությունների պատկան մարմինների հետ` ծագման երկրների վերաբերյալ իրենց մոտ առկա տեղեկատվական շտեմարաններից օգտվելու հարցերով | Քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ՀՀ ազգային անվտանգու-թյան ծառայության սահմանապահ զորքերի նոր համալրվող անձնակազմի համար իրականացվող ներածական ուսուցման ծրագրերում ներառման համար միջազգային պաշտպա-նության վերաբերյալ նյութերի մշակման և դրանց հիման վրա վերապատրաստման իրականացման նպատակա-հարմարության քննարկում. | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի նոր համալրվող անձնակազմի համար իրականացվող ներածական ուսուցման ծրագրերում ներառման նպատակով մշակվել են միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ նյութեր և դրանց հիման վրա անցկացվել է վերապատրաստում | գ1. Սահմանապահ զորքերի նոր համալրվող անձնակազմի համար իրականացվող ներածական ուսուցման ծրագրերի ուսումնասիրություն և այդ ծրագրերում միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ նյութերի ներառման հարցով քննարկումների կազմակերպում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ2. միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ նյութերի մշակում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. ԵՄ-ի ֆինանսական աջակ-ցությամբ Երևան քաղաքի մերձակայքում միջազգային չափանիշներին համապա-տասխան ապաստան հայցող-ների համար ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի ստեղծման նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում. | Առկա են նախա-դրյալներ Երևան քաղաքի մերձա-կայքում միջազ-գային չափանիշ-ներին համապա-տասխանող ապաս-տան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի ստեղծման համար | դ1. Ապաստան հայցողների համար նախատեսված ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի պայմանների ուսումնասիրություն, համեմատական վերլուծություն ԵՄ երկրներում առկա պայմանների հետ: | Վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման միգրացիոն պետական ծառայություն, Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | դ2. Երևանի քաղաքի մերձակայքում Ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի կառուցման համար անհրաժեշտ հողատարածքի հատկացում | Հողատարածքը հատկացված է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, |
|  |  |  | դ3. ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի ստեղծման նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթի մշակում | Փաստաթուղթը առկա է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ե. ապաստան հայցողների համար ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի կառուցման համար հնարավոր լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով բանակցու-թյունների վարում միջազ-գային տարբեր կազմակեր-պությունների հետ. | Պարզվել է հնարա-վոր ֆինանսական միջոցների ներ-գրավման շրջանա-կը և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոց-ների տրամադրման դեպքում կառուցվում է ապաստան հայցողների ժամա-նակավոր տեղա-վորման նոր կենտրոն | ե1. Բանակցությունների վարման համար միջազգային կազմակերպությունների շրջանակի որոշում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ե2. Բանակցությունների վարում միջազգային կազմակերպությունների, օտարեկրյա պետությունների հետ` ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի կառուցման համար հնարավոր ֆինանսական միջոցների տրամադրման հարցով | Բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ կազ-մված փաստա-թուղթը քննարկ-ված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | զ.քննարկումների կազմակերպում շահագրգիռ պետական մարմինների հետ ապաստանի հայցի շուրջը իրականացվող վարչական վարույթի համար անհրաժեշտ թարգմանչական ծառայությունների ձեռք բերումը պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսելու ուղղությամբ: | ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված են միջոցներ ապաստանի հայցի շուրջը իրականացվող վարչական վարույթի համար անհրաժեշտ թարգմանչական ծառայությունների մատուցման համար | զ1. ապաստանի հայցի շուրջը իրականացվող վարչական վարույթի համար անհրաժեշտ թարգմանչական ծառայությունների ձեռք բերումը պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսելու հարցով քննարկումների կազմակերպում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) Ապաստան հայցողների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, գրանցման և տրամադրման մեխանիզմների բարելավում | ա. ապաստան հայցող-ների տեղեկատվական շտեմարանում ապաստան հայցող (այդ թվում՝ զանգվածային ներհոսքի պայմաններում) օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կենսաչափական տվյալների գրանցման համակարգի ներդրման նպատակով ուսումնասիրությունների կատարում և առաջարկությունների մշակում (ներառյալ կենսաչափական տվյալների գրանցման շարժական սարքերի կիրառմամբ). | Ապաստան հայցողների տվյալների տեղեկատվական շտեմարանը թարմացված է, պարունակում է եվրոպական չափանիշներով նախատեսված անհրաժեշտ տվյալներ: Ներդրված է եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող ապաստան հայցողների տվյալների տեղեկատվական շտեմարան | ա1. Եվրոպական փորձի ուսումնասիրություն` ապաստան հայցողների և փախստականների գրանցման, ինչպես նաև տեղեկատվական շտեմարանի այլ պետական մարմիններին հասանելիության շրջանակի և սահմանների վերաբերյալ | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2. Ապաստան հայցողների կենսաչափական տվյալների տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում | Ծրագիրը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ ՍԷԿՏ համակարգին և ՀՀ ԿԱ Ոստիկանության Անձնագրերի և վիզաների վարչության էլեկտրոնային շտեմարաններին ապաստան հայցողների տեղեկատվական շտեմարանի տվյալների առցանց հասանելիության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում. | Ապաստան հայցողների տեղեկատվական շտեմարանի տվյալներն առցանց հասանելի են ՍԷԿՏ համակարգին և ՀՀ ԿԱ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության էլեկտրոնային շտեմարաններին | բ1. Ապաստան հայցողների տեղեկատվական շտեմարանի, ՍԷԿՏ համակարգի և ՀՀ ոստիկանությհան անձնագրային և վիզաների վարչության շտեմարանի առցանց տեղեկությունների փոխանակման հնարավորության քննարկում | Քննարկման արդյունքներում կազմված փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ2. Քննարկման արդյունքում տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմների որոշում և դրանց կիրառման քայլերի իրականացում | Առաջարկությունները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ապաստան հայցողի վկայականը մեքենայական եղանակով տպագրելու հնարավորությունների քննարկում և առաջարկությունների ներկայացում: | Ձեռք են բերվել համապատասխան սարքավորումներ և ապաստան հայցողներին տրվում են մեքենայական եղանակով տպագրված ՀՀ-ում ապաստան հայցողի անձը հաստատող վկայականներ | գ2. Բանակցությունների վարում ՄԱԿ –ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի և Միգրացիոն քաղաքականության զարգացման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակների հետ` սարքի ձեռքբերման հարցով | Բանակցությունների արդյունքի վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ3.<ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 285-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. ԱՋԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԻՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՂ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԻՆՏԵԳՐՄԱՆԸ ՆՊԱՏԱԿ: ՀՀ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՂ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԻՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ, ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՎՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացինե-րին ցուցաբերվող վերաինտեգըր-ման աջակցության արդյունավե-տության բարձրացում | ա. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հիմնախնդիրների հետ առնչվող պետական մարմինների կարողությունների զարգացում | Վերլուծված են Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների կանոնադրություն-ները, առա-ջարկներ են ներկայացված այդ կանոնադրու-թյունների լրամշակման վերաբերյալ, աշխատակիցնե-րը իրազեկված են վերադար-ձողների հիմնախնդիր-ների և դրանց լուծման նպատակով կիրառվող մեխանիզմների վերաբերյալ | ա1. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների կանոնադրությունների վերլուծություն | Վերլուծական տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա2 Առաջարկների ներկայացում Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների կանոնադրությունների լրամշակման վերաբերյալ այն հաշվով որ դրանցում ներառվի տվյալ պետական մարմնի գործառույթների տիրույթում գտնվող` Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հիմնախնդիրների լուծման իրավասություն | Առաջարկների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա3 Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար ուսուցումների կազմակերպում վերադարձողների հիմնախնդիրների և դրանց լուծման նպատակով կիրառվող մեխանիզմների վերաբերյալ | Կազմակերպված ուսուցումների և դրանց մասնակիցների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերող պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության խորացում, մշտական գործող ֆորումի ստեղծում | Ստեղծված է Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերող պետական մարմիների և հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը համակարգող ֆորում, ֆորումի կողմից լուծվելիք խնդիրները հստակ ձևակերպված են, պետական մարմիններ –հասարակական կազմակերպություններ համագործակցության շրջանակը ընդլայնված է ի հաշիվ միջազգային կազմակերպությունների | բ1. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերող պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների ֆորումի ստեղծում | Ֆորումը ստեղծված է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ2. ֆորումի աշխատանքներում միջազգային կազմակերպությունների ներգրավում | Ֆորումի հետ համագործակցող միջազգային կազմակերպությունների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերինտեգրման քաղաքականութ-յան հայեցակարգի մշակում | Առկա է Հայաստանում վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրման ապահովմանն ուղղված համապարփակ քաղաքականություն | գ1. ՀՀ վերադարձի հոսքերի և վերադարձողների խնդիրների ուսումնասիրում և դրանց դասակարգում ըստ տարբեր` տնտեսական, սոցիալական, կրթական, մշակութային, հոգեբանական և այլ ոլորտների | Վերլուծական տեղեկանք ՀՀ վերադարձի հոսքերի և վերադարձողների խնդիրների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ2. Վերադարձողների վերաինտեգրման միջազգային փորձի ուսումնասիրում | Վերլուծական տեղեկանք վերադարձողների վերաինտեգրման միջազգային փորձի վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ3. <Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերինտեգրման քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և սահմանված կարգով ներկայացում ՀՀ կառավարություն | ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. վերադարձի ցանկություն ունեցողների, ինչպես նաև վերադարձածների շրջանում տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում՝ վերադարձող անձանց հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ առկա ծրագրերի ու մեխանիզմների վերաբերյալ | ՀՀ վերադարձի ցանկություն ունեցողներին, ինչպես նաև վերադարձածներին համակողմանի տեղեկություններ են տրամադրվում իրենց հիմնախանդիրների լուծման նպատակով գործող ծրագրերի և ուղղորդման մեխանիզմի մասին | դ1. վերադարձող անձանց հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ առկա ծրագրերի ու մեխանիզմների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում ՀՀ համապատասխան պետական մարմինների կայքերի, զանգվածային լրատվամիջոցների, ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և օտարերկրյա պետությունների վերադարձի հարցերով զբաղվող գործընկեր պետական մարմինների միջոցով | Պարբերաբար թարմացվող տեղեկանքներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ2.Վերադարձած անձանց դեպի վերաինտեգրման աջակցության ծրագրեր վարող պետական կառավարման մարմիններ, հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ ուղղորդման մեխանիզմի մշակում | Հաստատված Ուղղորդման մեխանիզմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ3. Ուղղորդման մեխանիզմի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթոնի մշակում և տարածում ՀՀ սահմանակետերում, ԶԼՄ-ների , սոցիալական ցանցերի և կայքերի միջոցով | Տարածված թերթոնների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ4. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի, ի հայտ եկող խնդիրների, վերադարձի հաջողված պատմությունների շուրջ ԶԼՄ-ների հետ համագործակցությամբ, հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդումների, քննարկումների, հանդիպումների կազմակերպում | Կազմակերպված հաղորդումների, քննարկումների, հանդիպումների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. երկկողմ ու բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացինե-րին վերաինտե-գրման աջակցության ծրագրերի շարունակակա-նության ապահովում | Առկա են ընդունող երկրների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ վարվող` Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերաինտեգրմանն աջակցող ծրագրեր | ե.1. Բանակցությունների վարում ընդունող երկրների հետ` այդ երկրներից վերադարձող անձանց վերաինտեգրման համար օժանդակություն տրամադրելու հարցի շուրջ | Բանակցությունների արդյունքում գործարկված ծրագրերի թիվը | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ե.2. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերաինտեգրմանն աջակցող ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության խորացում | Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ իրականացվող միջոցառումների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 |  |
| 2) Հայաստանի Հանրապետութ-յունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամ-կետ իմիգրանտ-ների ինտեգրման քաղաքակա-նության հայեցակարգի իրականաց-մանն ուղղված միջոցառումնե-րի իրականա-ցում | ա.իմիգրանտների ինտեգրման ոլորտում տարբեր երկրների ունեցած փորձի ուսումնասիրություն. | Իմիգրանտների ինտեգրման ոլորտում ԵՄ անդամ երկրների փորձը ուսումնասիրված և վերլուծված է ՀՀ-ում իմիգրանտների իմտեգրմանն առնչվող խնդիրների լուծման տեսանկյունից | ա1. Իմիգրանտների ինտեգրման ԵՄ տարբեր երկրներում գործող համակարգերի և վարվող ծրագրերի վերլուծություն | Վերլուծական տեղեկանք միգրանտների ինտեգրման տարբեր երկրներում գործող համակարգերի և վարվող ծրագրերի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա2.. Ուսումնական այց իմիգրանտների ինտեգրման հարուստ փորձ ունեցող ԵՄ անդամ որևէ երկիր | Հաշվետվություն այցելության երկրում գործող ինտեգրման համակարգի և վարվող ծրագրերի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ.Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների ինտեգրմանն քաղաքականության հայեցակարգի կիրարկմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում` շահագրգիռ պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ | Գործողությունների ծրագրում ներառվելիք միջոցառումները, դրանց կատարման հնարավորությունները և ժամկետները և պատասխանատու կատարողները հստակեցված են և հաստատված են ՀՀ կառավարության կողմից | բ1 Քննարկումների կազմակերպում շահագրգիռ պետական մարմինների, ոլորտում աշխատող միջազգային և հասարակակական կազմակերպությունների հետ` գործողությունների ծրագրում ներառվելիք միջոցառումները, դրանց կատարման հնարավորությունները , ժամկետները և պատասխանատու կատարողները հստակեցնելու նպատակով | Շահագրգիռ պետական մարմիններին, ոլորտում աշխատող միջազգային և հասրակակական կազմակերպություններին հասցեագրված գրությունների պատասխանները | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյա Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ.2 <Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաև երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման քաղաքականության հայեցակարգի կիրարկմանն ուղղված գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում | ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների ինտեգրմանն քաղաքականության հայեցակարգի կիրարկմանն ուղղված գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում | Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտներին հայոց լեզվի ուսուցման, քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացների կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովված են, առկա են առաջարկներ այդ անձանց ժամանակավոր կացարանի տրամադրման իրավական հիմքի մշակման վերաբերյալ | գ. 1. Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների համար հայոց լեզվի ուսուցման դասընթացների ծրագրի մշակում և հաստատում | դասընթացների ծրագիրը մշակված և հաստատված է | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ2. բյուջետային հայտի ներկայացում` կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում հայոց լեզվի անվճար ուսուցման դասընթացի ծրագիրը ներառելու նպատակով | բյուջետային հայտը ներկայացված է կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ 3. Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների քաղաքացիական կողմոնորշման դասընթացի ծրագրի մշակում և հաստատում | դասընթացի ծրագիրը մշակված և հաստատված է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ4. բյուջետային հայտի ներկայացում` կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում քաղաքացիական կողմոնորշման անվճար ուսուցման դասընթացի ծրագիրը ներառելու նպատակով | բյուջետային հայտը ներկայացված է կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ 5.Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված անձանց ժամանակավոր կացարանի տրամադրման նպատակով սոցիալական բնակելի տարածքներ տրամադրելու վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն, առաջարկներ այդ օրենսդրության լրամշակման և անհրաժեշտության դեպքում նոր իրավական ակտի մշակման վերաբերյալ | Վերլուծական տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - ՄԻԳՐԱՑԻԱ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: Միգրանտների տնտեսական և մարդկային ներուժի ուղղորդումը երկրի զարգացման գործին |  |  |  |  |  |  |  |
| - Միգրացիայի ներուժի օգտագործում | ա. միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակել թիրախային ծրագրեր՝ ապահովելու արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների հմտությունների, մտավոր ներուժի և փորձի օգտագործումը Հայաստանում. | արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների հմտությունների, մտավոր ներուժի և փորձի կիրառում երկրի զարգացման գործում | ա1. վերլուծության անցկացում` գնահատելու արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների մտավոր ներուժը` այն Հայաստանում կիրառելու տեսանկյունից | վերլուծության արդյունքների ներկայացում ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2. արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող քաղաքացիների մտավոր ներուժի օգտագործման սխեմաների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում | միջազգային և տեղական փորձի վերաբերյալ տեղեկանքը և առաջարկությունների փաթեթը` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա3. Քննարկումների ծավալում միջազգային կազմակերպությունների հետ` նրանց աջակցությամբ արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների մտավոր ներուժի օգտագործման փորձնական ծրագրերի իրականացման նպատակով | Քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա4. բարձր որակավորում ունեցող էմիգրանտների մտավոր ներուժի ներդրման հաջողված պատմությունների տարածում | պետական մարմինների կայքէջեր, սոցիալական ցանցեր և տեղեկատվական այլ միջոցներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. մշակել և իրականացնել ֆինանսական գրագիտության դասընթացներ՝ էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների համար. | էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների ներդրումների շահութաբերությունև միաժամանակ համայնքի զարգացում | բ1. օտարերկրյա պետությունների փորձի հիման վրա մշակել էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների ֆինանսական գրագիտությանն ուղղված ուսումնական ծրագիր | Ուսումնական ծրագիրը մշակված և քննարկված է շահագրգիռ մարմինների կողմից | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ2. էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների շրջանում ֆինանսական գրագիտության դասընթացների կազմակերպում` համաձայն ուսումնական ծրագրի | Դասընթացների մասնակիցների թիվը | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. էմիգրանտների դրամական փոխանցումների ծախսերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | փոխանցումներն իրականացնելիս էմիգրանտների կողմից դրամական միջոցների տնտեսում | գ1. դրամական փոխանցումների ծախսերի նվազեցմանը միտված մեկ միասնական www.sendmoneyarmenia.am ինտերնետային տեղեկատվական համակարգի շահագործման շարունակականության ապահովում | տեղեկատվական ինտերնետային համակարգը շարունակ շահագործվում է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ2. էմիգրանտների և պոտենցիալ միգրանտների շրջանում www.sendmoneyarmenia.am ինտերնետային տեղեկատվական համակարգի մասին տեղեկատվության տարածում | տեղեկատվական արշավներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) Աջակցություն շրջանակային միգրացիայի զարգացմանը | ա. երիտասարդ և բարձրակարգ մասնագետների շրջանակային միգրացիայի կազմակերպման նպատակով միջպետական համագործակցության ծավալում | <<ուղեղների արտահոսք>> երևույթը դրա շրջապտույտի վերածման համար հենքի ստեղծում, մասնագիտական հմտությունների և, ընդհանուր առմամբ, միգրացիոն փորձի բարելավում | ա1 երիտասարդ և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների շրջանակային աշխատանքային միգրացիայի կիրառական ծրագրերի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | Միջազգային փորձի վերաբերյալ տեղեկանք և առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2. Եվրամիության անդամ երկրներում օտարերկրյա բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների առկա պահանջարկի ուսումնասիրում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | վերլուծական հետազոտությունները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա3. երիտասարդ մասնագետների, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների և այլ կատերգորիաների անձանց համար շրջանակային միգրացիայի կազմակերպման նպատակով բանակցությունների ծավալում ԵՄ գործընկեր պետությունների հետ | Տեղեկանք կազմակերպված քննարկումների և բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. շրջանակային միգրացիայի էության և այն գործնականում կիրարկելու առանձնահատկություններին շրջանակային միգրացիայի կազմակերպման հետ առնչություն ունեցող պետական կառույցների, ինչպես նաև նստավայր պետություններում Հայաստանի դիվանագիտական մարմինների և հյուպատոսական հիմնարկների աշխատակիցների ծանոթացմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումների իրականացում | շրջանակային միգրացիայի սխեմաները գործնականում կիրարկման բարելավում | բ1. Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ շրջանակային աշխատանքային միգրացիայի գործնականում կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում | մշակված է ուղեցույց | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ2. շրջանակային աշխատանքային միգրացիայի սխեմաների հետ առնչություն ունեցող պետական մարմինների համար կլոր սեղանների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպում | Կազմակերպված կլոր սեղանների, սեմինարների և մյուս միջոցառումների, ինչպես նաև դրանց մասնակիցների թվերը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. Հայաստանի մասնագիտական ուսումնական կրթության հաստատություններին՝ գործընկեր պետությունների և հայաստանյան էմիգրանտների հիմնական նպատակակետ երկրների աշխատաշուկաների կարիքների մասին պարբերաբար իրազեկում | մասնագիտական կրթության ադապտացում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ գլոբալ աշխատաշուկայի պահանջարկներին | գ1 ըստ անհրաժեշտության, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ, գործընկեր պետությունների և հայաստանյան էմիգրանտների հիմնական նպատակակետ երկրների աշխատաշուկաների կարիքների ուսումնասիրությունների իրականացում և արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը | կարիքների գնահատման հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | գ2. մասնագիտական կրթության համապատասխան ծրագրերի մշակման նպատակով քննարկումների ծավալում | Քննարկումների քանակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) Միգրանտների և վերադարձած միգրանտների ներդրումային ներուժի մոբիլիզացիա | ա. միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ էմիգրանտների և Հայաստան վերադարձած ՀՀ քաղաքացիների ներդրումային ներուժի և կարիքների գնահատման ուսումնասիրություն | Էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների տնտեսական ներուժի բացահայտում | ա1. էմիգրանտների և վերադարձած քաղաքացիների ներդրումային ներուժի օգտագործման սխեմաների կիրառման բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում | առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. տեղական համայնքների և արտերկրներում գտնվող էմիգրանտների կառույցների միջև կապերի հաստատում՝ նրանց ներգրավելու տեղական համայնքների զարգացման ծրագրերում | Էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների տնտեսական ներուժի ուղղում երկրի զարգացման գործին | բ1. Հայաստանի տեղական համայնքների զարգացման ծրագրերում ներգրավման նպատակով նրանց և սփյուռքի կառույցների միջև կապերի ամրապնդմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. էմիգրանտների ֆինանսական ռեսուրսները ներգրավելու նպատակով գոյություն ունեցող ներդրումային ծրագրերին նրանց հասանելիության ապահովում | էմիգրանտների ֆինանսական ներուժի օգտագործում | գ1 արտաքին ներդրումների ներգրավման նպատակով մշակված վեբ հարթակների (www.together4armenia.am/en, www.investmentprojects.am) , ինչպես նաև ինտերնետային այլ ռեսուրսների (http://mtad.am/hy/marznerdrum, http://lori.mtad.am/investmens) վերաբերյալ էմիգրանտների շրջանում իրազեկման ապահովում | հնարավորությունների օգտագործման վերաբերյալ առաջարկություններ` քննարկված շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների ներդրումների համար համահավասար ֆինանսավորմամբ փորձնական ծրագրերի մշակում և իրականացում և վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով աջակցություն ցուցաբերում | էմիգրանտների ֆինանսական ներուժի մոբիլիզացիա | դ1 էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների ներդրումների համար համահավասար ֆինանսավորմամբ փորձնական ծրագրերի մշակման և իրականացման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում | միջազգային և տեղական փորձի վերաբերյալ տեղեկանքը և առաջարկությունների փաթեթը քննարկված են ՀՀ շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | դ2 միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկումների կազմակերպում փորձնական ծրագրերի իրականացման նպատակով | քննարկումների քանակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | դ3. վերադարձած միգրանտներին վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով աջակցության ցուցաբերման շուրջ քննարկումների ծավալում | քննարկումների քանակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  |  |  | դ4 էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների` Հայաստանի համայնքներում կատարած ներդրումների հաջողված պատմությունների ներկայացում պետական մարմինների կայքէջերի, սոցիալական ցանցերի և տեղեկատվական այլ միջոցներով | պետական մարմինների կայքէջեր, սոցիալական ցանցեր և տեղեկատվական այլ միջոցներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. դրամական փոխանցումները անմիջականորեն միգրանտների վճարային քարտերից և բանկային հաշիվներից իրականացնելու և դրանք Հայաստանում գտնվող նրանց ընտանիքի անդամների վճարային քարտերին ակնթարթորեն մուտքագրելու համակարգի ներդրման նպատակով ուսումնասիրությունների կատարում և առաջարկությունների մշակում | միգրանտների արագ դրամական փոխանցումների ապահովում | ե1 դրամական փոխանցումները անմիջականորեն միգրանտների վճարային քարտերից և բանկային հաշիվներից իրականացնելու և դրանք ծագման երկրում գտնվող նրանց ընտանիքի անդամների վճարային քարտերին ակնթարթորեն մուտքագրելու համակարգի միջազգային փորձի և տեղական հնարավորությունների ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում | միջազգային փորձի և տեղական հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք և առաջարկությունների փաթեթ ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԿՆՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՊԱՏԱԿ: Օրինական աշխատանքային միգրացիայի հնարավորությունների ընդլայնում, արտագնա աշխատանքի մեկնող քաղաքացիների իրավունքների ԵՎ շահերի պաշտպանության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Օրինական աշխատանքային միգրացիայի հնարավորությունների ընդլայնում | ա. նպատակակետ երկրների, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում, աշխատանքի ու զբաղվածության օրենսդրության և աշխատաշուկայի վերլուծության իրականացում և տեղեկատվության պարբերաբար տրամադրում աշխատանքի տեղավորման միջնորդ կազմակերպություններին և արտագնա աշխատանքի մեկնողներին | նպատակակետ երկրներում, այդ թվում ԵՏՄ անդամ պետություններում ՀՀ քաղաքացիների օրինական աշխատելու հնարավորությունների մեծացում, անօրինական աշխատանքային միգրացիայի կանխարգելում | ա1 նպատակակետ երկրների, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում, աշխատաշուկայում առկա իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ձևավորված տեղեկատվության պարբերաբար տրամադրում աշխատանքի տեղավորման միջնորդ կազմակերպություններին, շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններին և ԶԼՄ-ներին | -տեղեկությունների տրամադրման տեսակը, պարբերականությունը, -տեղեկություններ ստացած միջնորդ կազմակերպությունների, շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա2 օտարերկրյա պետությունների աշխատանքի և զբաղվածության օրենսդրության, ինչպես նաև աշխատաշուկայի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում արտագնա աշխատանքի մեկնողներին | խորհրդատվություն ստացածների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական աշխատանքներ իրականացնող ոչ պետական կազմակերպությունների կարողությունների ամրապնդմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում ու պետական մարմինների հետ գործընկերային հարաբերությունների խորացում | նպատակակետ երկրներում, այդ թվում ԵՏՄ անդամ պետություններում ՀՀ քաղաքացիների օրինական աշխատելու հնարավորությունների մեծացում | բ1 արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական աշխատանքներ իրականացնող ոչ պետական կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների խորացում | խորացման ուղղությամբ տարված քայլերի վերաբերյալ տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների ցանցի ընդլայնում ու դրանց կարողությունների հզորացում | պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտներին տեղում աջակցում | գ1 Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում գործող միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների կարողությունների հզորացում | գնահատման հաշվետվություն և առաջարկությունների փաթեթ ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող պետությունների հետ աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության հարցերով միջպետական համաձայնագրերի նախապատրաստման շուրջը համապատասխան աշխատանքների իրականացում և բանակցությունների վարում | աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության գործում միջպետական և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնում | դ1 ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող պետություններին առաջարկությունների ներկայացում աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության հարցերով միջպետական համաձայնագրերի կնքման նպատակով և բանակցությունների վարում | Ներկայացված առաջարկությունների և վարված բանակցությունների վերաբերյալ տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) Արտագնա աշխատանքի մեկնող քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանության բարելավում | ա. 2013 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ստորագրված «Միգրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՄԱԿ-ի 1990թ թվականի դեկտեմբերի 18-ի միջազգային կոնվենցիան ՀՀ ԱԺ-ի վավերացմանը ներկայացում | աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավական պաշտպանության երաշխիքներ | ա1 «Միգրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՄԱԿ-ի 1990թ թվականի դեկտեմբերի 18-ի միջազգային կոնվենցիայի վավերացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | միջոցառումների մասին զեկույց` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. փաստաբանական, թարգմանչական ծառայությունների մատուցման ցանկություն ու հնարավորություն ունեցող սփյուռքում գործող կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների հաստատում | իրավական պաշտպանության ծառայությունների հզորացում, շահառուների ուղղակի հասանելություն և մատչելիություն այդ ծառայություններին | բ1 փաստաբանական, թարգմանչական ծառայություններ մատուցող սփյուռքում գործող կազմակերպությունների հայտնաբերում և գործընկերության առաջարկում | Գործընկերության առաջարկներ գործընկերների ցանկ | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ2 նշված կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկությունների տարածում աշխատանքային միգրանտների շրջանում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն պաշտոնական կայքէջում տեղադրում, ցանկի տրամադրում աշխատանքային միգրանտներին | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտների համար միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների միջոցով նախամեկնումային սեմինարների կազմակերպում՝ միգրացիոն ընդհանուր բնույթի, ինչպես նաև առանձին նպատակակետ երկրների հետ կապված հարցերի շուրջը | աշխատանքային միգրանտների իրավական տեղեկացվածության և իրավական պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում | գ1 պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտների համար միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների միջոցով նախամեկնումային սեմինարների կազմակերպում | Կազմակերպված սեմինարների քանակությունը և դրանց մասնակիցների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. ԶԼՄ-ների շրջանում օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին ՀՀ քաղաքացիների իրազեկման բարձրացմանն ուղղված քարոզչական արշավի իրականացման մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | ԶԼՄ-ների ներգրավում հանրության շրջանում հավաստի և թարմ տեղեկատվության տարածման հարցում | դ1 միգրացիոն հարցերով հրապարակումների վերաբերյալ լրագրողական մրցույթի կազմակերպում | Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3) Ընթացակարգային պարզեցումներ և աշխատանքային միգրանտների սոցիալական պաշտպանության և առողջության պահպանման ապահովում | ա. բանակցությունների վարում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ՝ կողմերի տարածքներ քաղաքացիների մուտք գործելու և հաշվառվելու գործող ընթացակարգերի պարզեցմանն ուղղված երկկողմ համաձայնագրերի կնքման շուրջ | կողմերի տարածքներ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի խնդիրների կարգավորում | ա1 բանակցությունների վարում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ՝ կողմերի տարածքներ քաղաքացիների մուտք գործելու և հաշվառվելու գործող ընթացակարգերի պարզեցմանն ուղղված երկկողմ համաձայնագրերի կնքման շուրջ | Տեղեկանք ծավալված քննարկումների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. ԵԱՏՄ շրջանակներում, ինչպես նաև նպատակակետ այլ երկրների հետ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա սոցիալական ապահովության պայմանագրերի կնքում | աշխատանքային միգրանտների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջազգային երկխոսություն | բ1 նպատակակետ երկրների հետ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա սոցիալական ապահովության պայմանագրերի կնքման նպատակով քննարկումների ծավալում | քննարկումների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. արտերկիր աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների համար աշխատանքի անվտանգ և անվնաս պայմանների, ինչպես նաև խախտված առողջապահական իրավունքները վերականգնելու, արտերկրում անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքների իրացում | արտերկիր աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանում | գ1 արտերկիր աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների աշխատանքի անվտանգությանն ու առողջության պահպանմանն ուղղված գործողությունների իրականացում | տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. աշխատանքային միգրանտների առողջական վիճակին սպառնացող խնդիրների, մասնավորապես վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդմանը միտված աշխատանքների իրականացում |  | դ1 աշխատանքային միգրանտների առողջական վիճակին սպառնացող խնդիրների, մասնավորապես վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդմանը միտված աշխատանքների իրականացում | տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 6. ՊԱՅՔԱՐ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՆՊԱՏԱԿ: ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՅՔԱՐ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Սահմանային կառավարման մեխանիզմների բարելավում | ա. խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլանի մշակում | արտակարգ իրավիճակի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում և սահմանային գոտիներում իրականացվելիք գործողությունների պլանի առկայություն | ա1. խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլանի մշակում | Խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլան խորագրով փաստաթղթի առկայություն` քննակված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի Մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) Անօրինական միգրացիային առնչվող օրենսդրական դաշտի և երևույթի դեմ պայքարի մեխանիզմների կատարելագործում | ա. օտարերկրացիների արտաքսման և ապահով, արժանապատիվ ու իրազեկ կամավոր վերադարձի հետ կապված գործընթացներում ի հայտ եկած բացթողումների վերացման նպատակով ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն և բացերի վերացմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում | օտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձի գործընթացում ի հայտ եկած օրենսդրական բացթողումները վերացված են | ա1 օտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության և ընթացակարգերի վերլուծություն և բացերի վերհանում | օտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության վերլուծության արդյունքների մասին տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետակլան ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2 oտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձի հետ կապված խնդիրների լուծման գործողությունների ծրագրի մշակում | մշակված գործողությունների ծրագիր՝ հաստատված շահագրգիռ պետական մարմինների կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. կենսաչափական տվյալներ պարունակող ՀՀ քաղաքացու անձնագրերի պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում | կենսաչափական տվյալներ պարունակող ՀՀ քաղաքացու անձնագրերի պաշտպանվածության մակարդակը բարելավված է | բ1 անձին ՀՀ քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորման հետ կապված հարցերի ուսումնասիրություն` կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի տրամադրման համակարգին վերջնական անցում կատարելու նպատակով | արդյունքների մասին տեղեկանք` քննակված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ՀՀ-ի համար անօրինական միգրացիայի ծագման երկրների հետ ռեադմիսիոն համաձայնագրերի կնքման նպատակով բանակցությունների վարում | անօրինական միգրացիայի ծավալների կրճատում | գ1 ՀՀ-ի համար անօրինական միգրացիայի ծագման երկրներին առաջարկությունների ներկայացում ռեադմիսիոն համաձայնագրերի կնքման նպատակով և բանակցությունների վարում | բանակցված համաձայնագրերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. ՀՀ տարածք մուտք գործող և գտնվող անօրինական միգրանտների բացահայտման նպատակով գործընթացում ներգրավված պետական մարմինների միջև համագործակցության բարելավում, տեղեկությունների փոխանակման ու համատեղ գործողությունների ընթացակարգերի մշակմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի հարցերում շահագրգիռ պետական մարմինների միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում | դ1 ՀՀ տարածքում անօրինական գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և այն իրավասու մարմիններին փոխանցման հարցերի շուրջը քննարկումների կազմակերպում և համապատասխան առաջարկությունների մշակում | մշակված առաջարկություների վերաբերյալ տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ2 ՀՀ տարածքում անօրինական միգրանտներին բացահայտման նպատակով համատեղ օպերատիվ-կանխարգելիչ գործողությունների իրականացում | իրականացված համատեղ օպերատիվ-կանխարգելիչ գործողություններ | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. Հայաստանի տարածքում անօրինական գտնվողներից մատնահետքեր վերցնելու նպատակահարմարության հարցերի շուրջ քննարկումների ծավալում շահագրգիռ մարմինների հետ և համապատասխան առաջարկների ներկայացում | անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի կատարելագործված մեխանիզմի առկայություն | ե1 երկրի տարածքում անօրինական գտնվող միգրանտներից մատնահետքեր վերցնելու վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | միջազգային փորձի վերաբերյալ տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ե2 միջազգային փորձի հիման վրա միգրանտներից մատնահետքեր վերցնելու համակարգի` Հայաստանում ներդրման վերաբերյալ առաջարկություննների մշակում | միջազգային փորձի արդյունքներով մշակված առաջարկությունների տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | զ. միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ սահմանապահ և իրավապահ մյուս մարմինների պաշտոնյաների համար դասընթացների կազմակերպում՝ կեղծ փաստաթղթերի հայտնաբերման ժամանակակից մեթոդների ու կառուցակարգերի միջազգային փորձի ներդրման ուղղությամբ | անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում | զ1 միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ սահմանապահ և իրավապահ մյուս մարմինների պաշտոնյաների համար դասընթացների կազմակերպում՝ կեղծ փաստաթղթերի հայտնաբերման ժամանակակից մեթոդների ու կառուցակարգերի միջազգային փորձի ներդրման ուղղությամբ | վերապատրաստված սահմանապահ և իրավապահ մարմինների պաշտոնյաների քանակ, այդ նպատակով կազմակերպված սեմինարների քանակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոն (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ` ՆՊԱՏԱԿԱԿԵՏ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրին ՀՀ անդամակցությունից բխող ՀՀ-ի կողմից միգրացիայի բնագավառում ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարման ապահովում | ա. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ առանց բնակության իրավունքի անձանց հետընդունման համաձայնագրերի կնքման ուղղությամբ բանակցությունների վարում և վերջիններիս իրականացման գործնական քայլերի իրագործում | Բելառուսի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության հետ անձանց հետընդունման կարգը և պայմանները հստակ սահմանված են | ա 1 Բանակցությունների վարում բելառուսական կողմի հետ Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին Համաձայնագրի և վերջինիս իրականացման կարգի մասին Արձանագրության նախագծերի տեքստերի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա 2. Բանակցությունների վարում ղազախական կողմի հետ «Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին Համաձայնագրի և «Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին Համաձայնագրի իրականացման կարգի մասին Արձանագրության նախագծերի տեքստերի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ.ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին համաձայնագրերի վերանայում | Կողմերի քաղաքացիների համար սահմանված է Կողմերի տարածքներ մուտք գործելու և գտնվելու ավելի բարենպաստ ռեժիմ, քան նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետությունների քաղաքացիների համար | բ1. Բանակցությունների վարում բելառուսական կողմի հետ «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության Կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին 2002 թվականի հունիսի 6-ի Համաձայնագրում լրացումներ կատարելու մասին» Արձանագրության նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ2. Բանակցությունների վարում ղազախական կողմի հետ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագրում լրացումներ կատարելու մասին» Արձանագրության նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների պատկան մարմինների հետ քաղաքացիների մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկերի ճշտման վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում | Կողմերի տարածքներ Կողմերի քաղաքացիների մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկը լրամշակելու նպատակահարմարության վերաբերյալ Կողմերի դիրքորոշումները հստակեցված են | գ 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև «Քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու շուրջ Ղազախստանի Հանրապետության պետական մարմինների հետ խորհրդակցությունների անցկացում՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտն ընդգրկելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածք Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացու վկայականն ընդգրկելու նպատակով | Տեղեկանք խորհրդակցությունների արդյունքների վերաբերյալ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. «Եվրասիա-կան տնտեսա-կան միության անդամ պետու-թյունների աշխատավորնե-րի կենսաթոշա-կային ապահով-ման մասին» պայմանագրի ստորագրման և դրա կիրար-կմանն ուղղ-ված աշխա-տանքների իրականացում | Գործում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների քաղաքացի աշխատանքային միգրանտների կենսաթոշակային ապահովման միասնական մեխանիզմ | դ1. «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատավորների կենսաթոշակային ապահովման մասին» պայմանագրի ստորագրման և դրա կիրար-կմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Տեղեկանք կատարված աշխատանքների մասին ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ միջազգային ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) ՀՀ քաղաքա-ցիների և օտարերկրյա քաղաքացինե-րի իրազեկվա-ծության բարձրացում՝ ԵԱՏՄ շրջանակներում ստորագրված պայմանագրե-րից բխող նրանց իրավունքների և պարտակա-նությունների մասին | ա. Եվրասիա-կան տնտե-սական միության անդամ պետություններ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքա-յին գործունեութ-յուն իրականաց--նելու, սոցիալա-կան ապահովության, կենսաթոշակա-յին, կրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացինե-րին շարունա-կական տեղե-կատվության տրամադրման ապահովում | ՀՀ քաղաքացի-ները տեղեկաց-ված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու, սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակայինկրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների մասին | ա 1. ԵԱՏՄ մասին պայմանագրից բխող` միգրացիոն ոլորտում ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ տեղեկատու թերթոնների և հանրամատչելի այլ նյութերի մշակում | Մշակված նյութերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2. Մշակված նյութերի տեղադրում համապատասխան պետական մարմիների կայքերում, դրանց տարածում սոցիալական ցանցերի, զանգվածային լրատվության միջոցների և հասարակական կազմակերպությունների միջոցով | Տեղեկանք իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ա3. ԵԱՏՄ պայմանագրի կիրարկման ընթացքում ՀՀ քաղաքացի աշխատանքային միգրանտների աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքերին արագ արձագանքման մեխանիզմների մշակում | Առաջարկներ աշխատանքային իրավունքների խախտման վերաբերյալ ահազանգերի ստացման, հաշվառման և դրանց արձագանքելու մեխանիզմների վերաբերյալ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, |
|  | բ. ՀՀ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքա-յին գործունե-ություն իրականացնելու, սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակա-յին, կրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների քաղաքացինե-րին շարունա-կական տեղե-կատվության տրամադրման ապահովում: | Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների քաղաքացիները տեղեկացված են ՀՀ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու, սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակայինկրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների մասին | բ 1. ԵԱՏՄ մասին պայմանագրից բխող` ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների միգրացիոն ոլորտում իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ տեղեկատու թերթոնների և հանրամատչելի այլ նյութերի մշակում | Մշակված նյութերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ2. Մշակված նյութերի տեղադրում համապատասխան պետական մարմիների կայքերում, դրանց տարածում սոցիալական ցանցերի, զանգվածային լրատվության միջոցների և հասարակական կազմակերպությունների միջոցով | Տեղեկանք իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) ԵՄ-ի, նրա անդամ երկրների, ինչպես նաև այլ պետություննե-րի հետ միգրացիայի հարցերով համագործակ-ցության հետագա խորացում | ա. ԵՄ-ի հետ Վիզային ռեժիմի ազատականաց-ման շուրջ երկխոսության սկսման նպատակով ճանապարհային քարտեզի մշակում, բանակցային հայկական թիմում ներառվելիք հնարավոր պետական մարմինների կարողություննե-րի ամրապնդ-ման ծրագրերի մշակում և իրականացում | ՀՀ քաղաքացիների շարժունակութ-յան հնարավո-րությունների ընդլայնման համար ՀՀ-ի կողմից իրականացվելիք անհրաժեշտ քայլերը նախանշված են | ա 1. ԵՄ-ի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ համաձայնագրեր ստորագրած երկրների փորձի ուսումնասիրում, գործընթացի բաղադրիչների պարզում, դրանց հիման վրա հայկական կողմին առաջադրվելիք խնդիրների շրջանակի ճշգրտում | Տեղեկանք ուսումնասիրված փորձի և խնդիրների շրջանակի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա 2. Գործընթացի նախապատրաստման նպատակով ՀՀ պետական մարմինների աշխատակիցների կարողությունների ամրապնդում կլոր սեղանների, սեմինարների և այլ երկրներ ուսումնական այցելությունների կազմակերպման միջոցով | Կազմակերպված միջոցառումների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. ԵՄ-ի հետ կնքված ռեադմիսիոն համաձայնա-գրով ստանձնած պարտավորութ-յունների արդյունավետ իրագործման նպատակով ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակում և ներդնում | ԵՄ երկրներից ռեադմիսիոն հայցերը ստացվում են և դրանց պատասխանները ուղարկվում են ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով | բ1. Ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակման և ներդրման աշխատանքների կատարման համար աշխատանքային խմբի ձևավորում և ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Մշակված տեխնիկական առաջադրանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | բ2. Ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի գործարկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում | Տեխնիկական և ծրագրային բնույթի անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարված են | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. ԵՄ անդամ երկրների հետ ԵՄ-ի հետ կնքված ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրի կիրարկման արձանագրութ-յունների կազմման նպատակով բանակցություն-ների վարում | ՀՀ-ԵՄ ռեադմիսիոն համաձայնագրի կիրարկման պայմանները հանաձայնեցված են երկկողմ մակարադակում | գ1. ԵՄ անդամ պետությունների հետ Կիրարկման արձանագրությունների ստորագրման հարցի շուրջ բանակցությունների վարում և դրանց ստորագրում | Ստորագրված Կիրարկման արձանագրությունների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ սկզբունքի վրա հիմնված սահմանների համալիր կառավարման համակարգի ներդրման նպատակով ԵՄ-ի հետ համա-գործակցության խորացում. | Ապահովված է ՀՀ իրավական համակարգում միգրացիոն ոլորտի միջազգային պայմանագրերի առավել ամբողջական իրացումը | դ1. ԵՄ-ի հետ միգրացիոն ոլորտի միջազգային պայմանագրերի պատշաճ կատարման ապահովում, անհրաժեշտության դեպքում ներպետական ակտերի ընդունման միջոցով | Միջազգային պայմանագրերի և դրանց հիման վրա իրավական ակտերում կատարված փոփոխությունների և ընդունված իրավական ակտերի քանակը և նպատակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019 -2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. ԵՄ առանձին երկրների հետ բանակցությունների վարում որոշ կատեգորաների անձանց համար/ երիտասարդ և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտ-ներ, արվեստի ներկայացուցիչ-ներ և այլն/ կողմերի տարածք մուտք գործելու և հետագայում այնտեղ գտնվե-լու դյուրացված պայմանների շուրջ | Զարգացման նպատակ հետապնդող բնակչության տեղաշարժերը օժանդակվում են, միևնույն ժամանակ ուշադրության կենտրոնում են պահվում անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի հարցերը: | ե 1. ԵՄ առանձին երկրներին առաջարկների ներկայացում` բնակչության տեղաշարժի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ | Բանակցվող համաձայնագրերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | զ. Բանակցությ-ուններ առանձին երկրների հա-մապատասխան կառույցների հետ՝ փոխա-դարձության սկզբունքով քաղաքացիների համար առանց վիզայի մուտքի ռեժիմի սահմանման վերաբերյալ | Առանձին երկրների հետ բնակչության տեղաշարժերը հեշտացված են | զ 1 Առանձին երկրներին առաջարկների ներկայացում` փոխադարձության սկզբունքով քաղաքացիների համար առանց վիզայի մուտքի ռեժիմի սահմանման վերաբերյալ համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ | Բանակցվող համաձայնագրերի թիվը | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 8. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: Բարելավել միգրացիոն քաղաքականության պլանավորումը՝ Հայաստանի միգրացիայի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների ամբողջականացման, երկրի միգրացիայի լիարժեք պատկերը (պրոֆԻԼը) նկարագրող վարչական աղբյուրների բարելավման, ինչպես նաև այլընտրանքային աղբյուրներից տեղեկատվության ստացման միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ՀՀ միգրացիայի ոլորտում տվյալների հավաքագրման ու վիճակագրության միասնական մեթոդաբանության սահմանում և դրա կիրառման նպատակով առաջարկությունների մշակում | ա. միգրացիայի ոլորտում տվյալների շտեմարանների և վիճակագրական ցուցանիշների ԵՄ անդամ պետությունների կողմից հավաքվող և Եվրաստատին տրամադրվող վիճակագրական տվյալների, ինչպես նաև ԵԱՏՄ երկրներում գործող համապատասխան միասնական վիճակագրական տվյալների պահանջների ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում | սահմանված են միգրացիայի ոլորտում միասնական մեթոդաբանությունը, մշակված է դրա կիրառմանն ուղղված առաջարկությունները | ա1 ՀՀ միգրացիայի ոլորտում տվյալների շտեմարանների և վիճակագրական ցուցանիշների ԵՄ անդամ պետությունների կողմից հավաքվող և Եվրաստատին տրամադրվող վիճակագրական տվյալների համակարգի ուսումնասիրում և Հայաստանում դրա ադապտացման նպատակով առաջարկությունների մշակում | առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2 միգրացիայի ոլորտում ԵԱՏՄ երկրներում գործող միասնական վիճակագրական տվյալների համակարգի ուսումնասիրում և դրանց ադապտացման նպատակով առաջարկությունների մշակում | ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ զեկույց և առաջարկություների փաթեթ՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) Ամբողջականացնել միգրացիայի ոլորտի վիճակագրական տվյալների հավաքագրումն ըստ` «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման», «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման», «Վերադարձի» ոլորտները | ա. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամբ սահմանված «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման», «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման», «Վերադարձի» բաժինների վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծված է ԵՄ անդամ երկրներում միգրացիայի ոլորտում գործող վիճակագրական ցուցանիշների համակարգը | ա1. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծության հիման վրա համապատասխան տեղկանքի մշակում՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծության հիման վրա համապատասխան տեղկանքի մշակում՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա3. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծության հիման վրա համապատասխան տեղկանքի մշակում՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամբ սահմանված բաժինների վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծության հիման վրա դրանց ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Սահմանված են միգրացիայի ոլորտի վիճակագրական ցուցանիշները, որոնք համահունչ են Եվրոպական Խորհրդար ան ի և Եվ րախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամբ հաստատված համապատասխան ցուցանիշների հետ | բ1 Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Ցուցանիշների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ2 Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Ցուցանիշների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ3 Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Ցուցանիշների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | առկա են «ՍԷԿՏ» համակարգից վիճակագրական ցուցանիշների ելքային տվյալները (աղյուսակները) | գ1 միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ «Անօրինական մուտքի և կացության կանխման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | Բաժնի ցուցանիշների ձևավորման նպատակով «ՍԷԿՏ» համակարգից ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ2 միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | Բաժնի ցուցանիշների ձևավորման նպատակով «ՍԷԿՏ» համակարգից ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | գ3 միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար ապրող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | Բաժնի ցուցանիշների ձևավորման նպատակով «ՍԷԿՏ» համակարգից ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. ՀՀ միգրացիայի ոլորտին առնչվող պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հրապարակում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից | ՀՀ միգրացիայի ոլորտին առնչվող համակարգը ներառված է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակվող ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող տեղեկատվական զեկույցում | դ1 «Անօրինական մուտքի և կացության կանխման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ2 «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ3 «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար ապրող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) Համակարգային դարձնել երկրի միգրացիայի լիարժեք պատկերը (պրոֆիլ) նկարագրող, այդ թվում` նաև այլընտրանքային աղբյուրներից, միգրացիային առնչվող տեղեկատվության ստացումը | ա. ապահովել Հայաստանի միգրացիոն հոսքերի ուսումնասիրման նպատակով ներկայացուցչական ընտրանքային հետազոտությունների պարբերական իրականացում | Պարբերաբար իրականացվում են միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական հետազոտություններ | ա1 Հայաստանի միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական ընտրանքային հետազոտությունների արդիական թեմաների որոշում | առկա է ընտրանքային հետազոտությունների թեմաների ցանկը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | ա2 միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական հետազոտությունների իրականացում՝ միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ | Ներկայացուցչական հետազոտության արդյունքների հրապարակված հաշվետվություններ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. հետազոտությունների արդյունքների և վարչական վիճակագրական տվյալների հիման վրա Հայաստանի միգրացիոն պրոֆիլի ձևավորում | սահմանված են Հայաստանի միգրացիոն պրոֆիլի ձևավորման համար առաջարկությունները | բ1 միգրացիոն պրոֆիլների մշակման միջազգային փորձի հիման վրա դրանում ներառվող վիճակագրական ցուցանիշների համակարգի մշակում և համաձայնեցում համապատասխան պետական մարմինների հետ | մշակված և համաձայնեցված է համապատասխան պետական մարմինների հետ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | բ2 միգրացիոն պրոֆիլի աշխատանքները համակարգված ձևով և մշտական հիմունքներով կազմելու նպատակով ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծի ներկայացում | մշակված է նախագիծը և քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) Բարելավել արտագաղթողների/ներգաղթողների վարչական հաշվառման համակարգը՝ նրանց վարչական հաշվառումն ապահովող մեխանիզմների մշակման և նորմատիվային կարգավորումների ներդրման միջոցով | ա. արտասահմանում 6 ամսից ավելի ժամկետով գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների բացակայության ժամկետների վերաբերյալ հաշվառման (գրանցման) գործող մեխանիզմների ուսումնասիրում | Ուսումնասիրվում է 6 ամսից ավելի ժամկետով Հայաստանից քաղաքացիների բացակայության գործող համակարգը, վեր են հանված բացերն ուխնդիրները | ա1 արտասահմանում 6 ամսից ավելի ժամկետով գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների բացակայության ժամկետների վերաբերյալ հաշվառման (գրանցման) գործող մեխանիզմների ուսումնասիրություն՝ բացերի ու խնդիրների վերհանում, առաջարկությունների մշակում | ուսումնասիրության արդյունքների հաշվետվություն և առաջարկությունների փաթեթ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երկրից արտագաղթելու/մշտական բնակության մեկնելու պայմաններում նրանց հաշվառումից դուրս գալու մեխանիզմների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  | բ1 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երկրից արտագաղթելու/մշտական բնակության մեկնելու պայմաններում նրանց հաշվառումից դուրս գալու մեխանիզմների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | ուսումնասիրության արդյունքների հաշվետվություն և առաջարկությունների փաթեթ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ՀՀ քաղաքացիների մուտքի և ելքի արձանագրման պայմանների, դրանք բնակչության պետական ռեգիստրի հաշվառման համակարգին զուգակցելու հնարավորությունների և այդ կապակցությամբ նորմատիվային կարգավորումների անհրաժեշտության քննարկում | ստեղծված է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ արտագաղթողների ծավալների վերաբերյալ տվյալների համակարգ | գ1 Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ՀՀ քաղաքացիների մուտքի և ելքի արձանագրման գործող պայմանների (ընթացակարգերի) ուսումնասիրություն՝ որոշակի ժամկետից (ժամկետներից) ավելի Հայաստանից քաղաքացիների բացակայության և դրանց վերանայման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, համապատասխան ծրագրային փոփոխություն, որը հնարավորություն կտա նույնականացնել Հայաստանից որոշակի ժամկետից ավելի բացակայող ներին | ուսումնասիության և առաջարկությունների տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | գ2 «ՍԷԿՏ» համակարգի միջոցով արձանագրվող էմիգրացիոն դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունները բնակչության պետական ռեգիստրի հաշվառման համակարգին զուգակցելու հնարավորությւնների և այդ կապակցությամբ նորմատիվային կարգավորումների հարցերով ըստ անհրաժեշտության քննարկումների կազմակերպում | Առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - 9. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: Զարգացնել միգրացիայի ռազմավարության ԵՎ դրա 2017-2021թթ. գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի ինստիտուցիոնալ համակարգը |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Բարելավել միգրացիայի ռազմավարության ու 2017-2021թթ. գործողությունների ծրագրի միջոցառումների գնահատման համակարգը | ա. մշակել միգրացիայի ռազմավարության գործողություների ծրագրի գնահատման մոնիթորինգի ցուցիչները | մշակված են միգրացիայի ռազմավարության գործողությունների ծրագրի գնահատման ցուցիչները և ապահովված է ծրագրի ամբողջական և արդյունավետ իրականացումը | ա1 ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի գնահատման ցուցիչների մշակում` յուրաքանչյուր պատասխանատու կատարողի կողմից իր մասով ներկայացրած գնահատման ցուցիչներից ելնելով | ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի գնահատման ցուցիչները հաստատված են ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. միգրացիոն ռազմավարության հաշվետվության ինքնագնահատման մեթոդիկան համապատասխանեցնել գործողություների ծրագրով սահմանված նպատակադրումներին, խնդիրներին | միգրացիոն ռազմավարության հաշվետվության ինքնագնահատման մեթոդիկան համապատասխանեցված է գործողություների ծրագրով սահմանված նպատակադրումներին, խնդիրներին | բ1 ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի ինքնագնահատման մեթոդիկան համապատասխանեցնել գործողություների ծրագրով սահմանված նպատակադրումներին, խնդիրներին | մեթոդիկան հաստատված է ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. միգրացիոն քաղաքականության համար պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպել ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացներ | միգրացիոն քաղաքականության համար պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն իրազեկված են գործողությունների ծրագրի գնահատման ցուցիչների և միգրացիոն ռազմավարության հաշվետվության ինքնագնահատման մեթոդիկայի մասին | գ1. ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի իրականացման պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպել ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացներ | կազմակերպված ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների քանակը, մասնակիցների քանակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. միգրացիոն ռազմավարության արդյունքների գնահատման համար ըստ անհրաժեշտության և հնարավորությունների սահմաններում կիրառել արտաքին գնահատման համակարգ | պարզված է միգրացիոն ռազմավարության արդյունքների արտաքին գնահատման անրաժեշտությունը, ինչպես այն իրագործելու համար առկա հնարավորությունները | դ1 միգրացիոն ռազմավարության արդյունքների արտաքին գնահատման անրաժեշտության հարցով ուսումնասիրության անցկացում և համապատասխան քննարկում | տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | դ2 արտաքին գնահատման հնարավորությունների քննարկում միգրացիայի ոլորտում գործառույթներ ունեցող միջազգային կազմակերպությունների հետ | արդյունքների հաշվետվության քննարկում ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. յուրաքանչյուր տարվա վերջին իրականացնել գործողությունների ծրագրով սահմանված միջոցառումների գնահատում՝ նկատված թերութունների, բացերի ու քաղված դասերի հիման վրա առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն | նկատված թերութունների, բացերի ու քաղված դասերի հիման վրա գործողությունների ծրագրով սահմանված առանձին միջոցառումների և գործողությունների վերանայմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում | ե 1 հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակում ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրով սահմանված միջոցառումների գնահատում, ինչպես նաև գործողությունների ծրագրի իրականացման հաշվետվության կազմում | Միգրացիայի ռազմավարության ամենամյա գործողությունների ծրագրի հաշվետվությունը քննարկվել է ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | ե2 Հաշվետվության արդյունքներով ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրում նկատված բացերի ու քաղված դասերի հիման վրա առաջարկությունների մշակում՝ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման մեջ փոփոխությունների ու լրացումների կատարում | ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման մեջ փոփոխությունների, լրացումների կատարման հարցով որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) Բարձրացնել միգրացիայի ռազմավարության ու գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողովի (ԳԾՄՄՀ) կարգավիճակը | ա. Գործողությունների ծրագրի իրականացման աշխատանքների ընդհանուր ղեկավարումը վերապահել ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, իսկ միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգման գործառույթը թողնել ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայության պետին | ապահովված է Գործողությունների ծրագրի ամբողջական և արդյունավետ իրականացումը | ա1 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի հաստատման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. միջգերատեսչական հանձնաժողովի ձևավորման կարգով միգրացիոն քաղաքականության պատասխանատու գերատեսչությունների ներակայացուցիչների համար սահմանել քաղաքականության համար պատասխանատվության, ռազմավարությունների, ծրագրերի մշակման և իրականացման, ինչպես նաև միջպետական հարաբերությունների օրակարգում ներառված հարցերի արդի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության տիրապետման պահանջներ | միջգերատեսչական հանձնաժողովում ընդգրկված են անդամ պատասխանատու գերատեսչությունների ներակայացուցիչներ, ովքեր քաջատեղյակ են միգրացիոն հիմնախնդիրներին | բ1 միջգերատեսչական հանձնաժողովում անդամ պատասխանատու գերատեսչությունների թեկնածուների ընդգրկման պահանջների վերաբերյալ գերատեսչություններին տեղեկացում | Գերատեսչություններին ուղղված գրություններ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. հանձնաժողովի կազմում նախատեսել միգրացիայի ոլորտում մասնագիտացված ՀԿ-ների և անհատ փորձագետների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ներգրավում | միգրացիոն ռազմավարության գործողությունների իրականացման հարցում միջազգային կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և անհատ փորձագետների ներգրավվածություն | գ1 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի հաստատման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ									  Վ. ՍՏԵՓԱՄՅԱՆ

Հավելված N 2

ՀՀ   կառավարության   2017   թվականի

........................-ի N  ......  -  Ն որոշման

Կ Ա Զ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

ՀՀ տարածքային  կառավարման և զարգացման  նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ (հանձնաժողովի  նախագահ)

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

ՀՀ տարածքային  կառավարման  և զարգացման նախարարություն

ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ  արտաքին գործերի  նախարարության  ներկայացուցիչ

ՀՀ աշխատանքի  և սոցիալական հարցերի  նախարարության  ներկայացուցիչ

ՀՀ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ

ՀՀ  արտակարգ իրավիճակների նախարարության  ներկայացուցիչ

ՀՀ  կրթության  և գիտության   նախարարության ներկայացուցիչ

ՀՀ սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչ

ՀՀ  տնտեսական զարգացման և ներդրումների  նախարարության  ներկայացուցիչ

ՀՀ  կառավարությանն  առընթեր ՀՀ ոստիկանության  ներկայացուցիչ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր  ազգային  անվտանգության ծառայության

ներկայացուցիչ

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչ

ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)

Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)

Անհատ փորձագետներ (համաձայնությամբ)

ՀՀ տարածքային  կառավարման  և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության  ներկայացուցիչ  (հանձնաժողովի  քարտուղար)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ