ՆԱԽԱԳԻԾ

Արձանագրային

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017թ.

…………….-ի նիստի  N ……

արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՏԻԿԱԸՆԴԵՂԵՆ ՈՐՈՇ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՍԵՐՄՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍԵՐՄՆԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԲԱՆ

1. Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման գործում, սերմնաբուծության արդյունավետ համակարգի ստեղծումն ունի ռազմավարական նշանակություն:

2. Սերմնաբուծության խնդիրն է, հանրապետության տարբեր գյուղատնտեսական գոտիներում, կազմակերպել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել արդյունավետ սորտերի բուծման և որակյալ սերմերի բազմացման աշխատանքները:

3. Աշնանացան ցորենը կարևոր պարենային մշակաբույս է, որի հատիկն օգտագործվում է հացի, ձավարի, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության մեջ: Հատիկի վերամշակումից ստացվում է նաև սպիրտ, օսլա, սոսինձ, իսկ ալրաղացման մնացորդները, զտվածքը և ծղոտը օգտագործվում են որպես անասնակեր: Այն մշակում են Հայաստանի գյուղատնտեսական բոլոր գոտիներում, սակայն, պայմանավորված տվյալ գոտու բնակլիմայական պայմաններով, շրջանացված սորտերով ու կիրառվող ագրոտեխնիկական միջոցառումների հնարավորությամբ, այն ցուցաբերում է բերքատվության, հետևաբար նաև տնտեսական արդյունավետության տարբեր մակարդակ:

4. Հայաստանի հանրապետությունում տարածված է հիմնականում ցորենի աշնանացան կենսաձևը, որը, զբաղեցնում է շուրջ 80-100 հազ. հա տարածություն: Մշակության թույլտվություն ունեն 30 սորտեր, որոնցից լայն տարածում ունեն տեղական Մակար, Նաիրի 68, Արմսիմ, Սյունիք, ինչպես նաև Ռուսաստանի դաշնությունից վերջին տարիներին ներկրված Բատկո, Յուբիլեյնի 100, Կրասնոդար 99, Տանյա, Վասա սորտերը:

5. Հայաստանը ցորենի ապահովվածությամբ ինքնաբավ պետություն չէ, իսկ պահանջարկի ավելի քան 50%-ը ներկրվում է հիմնականում Ռուսաստանի դաշնությունից: Ցորենի համախառն արտադրանքը ըստ ՀՀ ԱՎԾ վերջին երեք տարիների տվյալների կազմել է ընդհանուր պահանջարկի մոտ 50%-ը: Ցորենի արտադրական ծավալները մեծացնելու համար նախատեսվում, բարձրորակ սերմնանյութի կիրառմամբ, բարձրացնել բերքատվությունը 20-25%-ով, կատարելագործել արտադրական տեխնոլոգիաները, խթանել և զարգացնել սերմնաբուծությունը:

6. Հնդկացորենի մշակության տարածումը հանրապետությունում կլուծի մի շարք կարևոր խնդիրներ՝ այն է, կունենանք սննդարար բարձր հատկանիշներով օժտված դիետիկ ձավարեղեն, որի դեպքում կկրճատվեն այս սննդամթերքի ներկրումների ծավալները, կապահովվի մշակաբույսերի հերթափոխություն և կնպաստի դաշտավարության ոլորտում տնտեսավարողների՝ մասնավորապես գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը: Հնդկացորենի մշակության արդյունավետության բարձրացմանը մեծապես նպաստում է տեղում հումքի վերամշակման կազմակերպումը, որի նպատակով, պետական և միջազգային ծրագրերի աջակցությամբ արդեն կառուցվել են հնդկացորենի և վերամշակող երկու գործարաններ՝ Բավրայում և Ծովագյուղում:

7. Հայաստանի հանրապետությունում հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի շարքում առանձնակի տեղ են զբաղեցնում ոլոռը, ոսպն ու սիսեռը, որոնց նկատմամբ մեծ պահանջարկը պայմանավորված է հատիկների հարուստ կենսաքիմիական բաղադրությամբ: Դրանք պարունակում են բարձր քանակությամբ սպիտակուցներ, այդ թվում մարդու և կենդանու օրգանիզմի համար անհրաժեշտ գրեթե բոլոր անփոխարինելի ամինաթթուները, ճարպ, օսլա և վիտամիններ: Դա է վկայում նաև 2017 թվականի ընթացքում ցանքատարածությունների աճը, որը կազմել 2-3 անգամ ավել 2016 թվականի համեմատությամբ (Աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1

Ծրագրում ընդգրկված մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, համախառն բերքը և սերմնանյութի պահանջվող միջին քանակները

| հ/հ | Մշակաբույսը | Ցանքատարա- ծությունը (ԱՎԾ), հա |  | Միջին բերքատ վությունը, ց/հա | Համախառն բերքը, տոննա* | Պահանջվող սերմնանյութի քանակությունը, տոննա** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016թ | 2017թ |  |  |  |
| 1 | Աշնանացան ցորեն | 107708 | 81456 | 20.0 | 189164.0 | 24436,8 |
| 2 | Հնդկացորեն | 519 | 433 | 12,3 | 585,5 | 43,3 |
| 3 | Ոլոռ | 132 | 241 | 31,0 | 578,1 | 60,2 |
| 4 | Ոսպ | 15 | 79 | 19,7 | 92,6 | 9,5 |
| 5 | Սիսեռ | 32 | 63 | 20,9 | 99,3 | 6,3 |

* հաշվարկները կատարվել են ըստ 2016 և 2017 թվականների միջին ցուցանիշների

** հաշվարկները կատարվել են ըստ 2017 թ. ցանքատարածության տվյալների

8.Վերլուծելով Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ցանքատարածությունների քանակը պետք է փաստել, որ ինչպես տեղական արտադրության, այնպես էլ արտերկրից ներկրված սերմնանյութի քանակությունները բավարար չեն բարձրորակ սերմնանյութով արտադրություն կազմակերպելու համար, որի պատճառով գյուղացիական տնտեսություններն հաճախ օգտագործում են սեփական արտադրության, ցանքային ցածրորակ հատկանիշներով օժտված սերմնանյութը, ինչը չի կարող ապահովել բարձր բերքատվություն: Բացի այդ, հաճախ մշակության համար անհրաժեշտ պայմանների բացակայության և մշակության տեխնոլոգիական պայմանների ոչ լիարժեք կիրառելու արդյունքում ստացվում է ցածրորակ արտադրանք, որից սերմնանյութի առանձնացումը դառնում է ոչ նպատակահարմար և նոր սերմնանյութի ձեռք բերման խնդիրը դառնում է անհրաժեշտություն:

9. Բարձրակարգ սերմնանյութի արտադրական ծավալների ավելացման համար, անհրաժեշտ է ներդնել սերմնաբուծության աստիճանական համակարգ, որտեղ սերմնաբուծությամբ կզբաղվեն իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող սերմնաբուծական կազմակերպությունները: Այժմ հանրապետությունում գյուղատնտեսական մի շարք մշակաբույսերի սերմնաբուծությամբ և սերմնարտադրությամբ զբաղվում են ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Գյումրիի սելեկցիոն կայան ՓԲԸ-ն, Երկրագործության գիտական կենտրոն      ՊՈԱԿ-ը, Սյունիքի սերմ արտադրողների միություն ՍՊԸ-ն, «Հայ տեխնոլոգիական խումբ» հիմնադրամը (այսուհետ՝ Սերմնաբուծական կազմակերպություններ):

10. Այս և համանման այլ խնդիրների լուծմանն է ուղղված սերմնաբուծական տարբեր ծրագրերի իրականացումը, որը լուրջ խթան կհանդիսանա զարգացնելու տեղական սերմնաբուծությունն ու սերմնարտադրությունը:

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

11. Ծրագրի նպատակն է հանրապետության տարածքում զարգացնել աշնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի և սիսեռի (այսուհետ՝ Մշակաբույսեր) սերմնաբուծությունն ու սերմարտադրությունը, որը հնարավորություն կընձեռի պետական ու մասնավոր սերմնաբուծական կազմակերպությունների միջոցով ավելացնել հանրապետության տարածքում արտադրված, բարձր որակ ապահովող սերմնանյութի արտադրության ծավալները:

12. Բուսաբուծական արտադրությանն ապահովել մշակաբույսերի սորտային ու ցանքային բարձրորակ և ագրոտնտեսական բարձր հատկություններով օժտված սերմնանյութով՝ երկրում ստեղծելով սերմարտադրության ընդհանուր շարունակական շղթա:

13. Հարստացնել մշակաբույսերի սորտային կազմը, որը լայն հնարավորություն կտա ոլորտի տնտեսավարողներին մշակաբույսերի  ճիշտ գոտիավորման և սորտերի ընտրության հարցում

14. Տեղական արտադրության որակյալ սերմնանյութի արտադրության ծավալների ավելացման շնորհիվ բարձրացնել սերմնանյութով ինքնաբավության մակարդակը, ավելացնել մշակաբույսերի բերքատվությունը, ինչի հաշվին կավելանան նաև դաշտավարությամբ զբաղվող գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները:

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

15. Նշված նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները՝

- Սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման  խոչընդոտների գնահատումը և դրանց մեղմման հնարավորությունների օգտագործումը,

- Մշակաբույսերի սորտային կազմի ու բարձրորակ սերմնանյութի պահանջարկի գնահատումը,

- Սերմնաբուծական կազմակերպությունների արտադրական կարողությունների հզորացումը և սերմնաբուծության գործընթացի շարունակական շղթան ապահովելու համար նախադրյալների ստեղծումը,

- Ծրագրի մոնիթորինգի իրականացման մեխանիզմի առաջադրումը,

- Ծրագրի ռիսկերի գնահատումը:

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

16. Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել է 2018 թվականի գարնանից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում:

17. Ծրագրի իրականացման առաջին տարում (2018թ) անհրաժեշտ է Ռուսաստանի Դաշնության հայտնի սերմարտադրող կազմակերպություններից  ներկրել աշնանացան ցորենի 20 տոննա, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի և սիսեռի 5 - ական տոննա էլիտային վերարտադրության բարձր բերքատու և հարմարվողականության ցուցանիշներ ունեցող սորտերի սերմնանյութ:

18. Սերմնանյութի ներկրումը իրականացնելու է ընտրված մատակարար կազմակերպության կողմից՝ ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող միջոցների հաշվին:

19. 1կգ սերմնանյութի ներկրման համար ծրագրի շրջանակներում նախատեսվել են հետևյալ կողմորոշիչ գները՝ աշնանացան ցորեն – 370 դրամ, հնդկացորեն – 1050 դրամ, ոլոռ-670 դրամ, ոսպ-1250 դրամ և սիսեռ-1200 դրամ՝ ներառյալ տեղափոխման հետ կապված ծախսերը:

20. Մատակարար կազմակերպության կողմից ներկրված սերմնանյութը սերմնաբուծական կազմակերպություններին տրամադրվելու է անհատույց:

21. Սերմնաբուծական կազմակերպությունները Գյուղատնտեսության նախարարության հետ կնքում են պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր) ստացված սերմնանյութի հետագա բազմացման և ծրագրով նախատեսված սերմնանյութի քանակությունների ապահովման վերաբերյալ (Աղյուսակ 2):

22. Պայմանագրի խախտման դեպքում՝ բացառությամբ բնական աղետների հետևանքով առաջացած անհաղթահարելի ուժի (ֆորս-մաժոր), դադարեցվում է սերմնաբուծական կազմակերպության մասնակցությունը ծրագրին և սերմնաբուծական կազմակերպությունը կատարում է մինչև դադարեցման պահը ծրագրի շրջանակներում ստացած միջոցների վերադարձ՝ 1:1.5 հարաբերակցությամբ:

23. Ներկրված սերմնանյութը տրամադրվելու է սերմնաբուծական կազմակերպություններին տարբեր մասնաբաժիններով՝ հաշվի առնելով մշակաբույսերի գոտիականությունը և կազմակերպության սերմնադաշտերի բնակլիմայական պայմանները (Աղյուսակ 3):

24. Ծրագրով հատկացված սերմնանյութով սերմնաբուծական կազմակերպությունները հիմնելու են սերմնադաշտեր, որոնց մշակությունը իրականացվելու է սերմնաբուծական աշխատանքների իրականացման համար առաջադրվող պահանջներին համապատասխան:

25. Սերմնադաշտերի մշակության համար արտադրական ծախսումները կատարվելու են համամասնորեն՝ ծրագրով նախատեսված և սերմնաբուծական կազմակերպության կողմից պահանջվող սեփական ներդրումների միջոցների հաշվին (Աղյուսակ 3; 4; 5; 6; 7; 8):

26. Սերմնադաշտերի ապրոբացիան կատարվելու է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից տրամադրված ապրոբատորի հավաստագիր ունեցող մասնագետների կողմից:

Աղյուսակ 2

Սերմնանյութի ներկրվող ծավալները, արտադրական ծախսերը, մաքուր սերմի ակնկալվող քանակությունները և 1կգ-ի ինքարժեքը

| հ/հ | Մշակաբույսը | Ներկրվող սերմնանյութի |  |  | Պահանջվող ցանքատարածությունը, հա | Արտադրական ծախսերը, հազ.դրամ |  | Ակնկալվող բերքը, տոննա |  | 1կգ սերմ-նանյութի ինքնար- ժեքը, դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Քանակը, տոննա էլիտա | 1կգ-ի արժեքը, դրամ | Ընդհանուր արժեքը, հազ. դր. |  | 1 հա-ի հաշվով | ընդհանուր | Համա խառն | Մաքուր սերմ* , 1-ին վերարտադրության |  |
| 1 | Աշնանացան ցորեն | 20.0 | 370 | 7400.0 | 71 | 596.1 | 42323.1 | 319.5 | 239.6 | 143.3 |
| 2 | Հնդկացորեն | 5.0 | 1050 | 5250.0 | 50 | 532.1 | 26605.0 | 70.0 | 56.0 | 450.0 |
| 3 | Ոլոռ | 5.0 | 670 | 3350.0 | 20 | 606.5 | 12130.0 | 44.0 | 35.2 | 307.1 |
| 4 | Ոսպ | 5.0 | 1250 | 6250.0 | 41 | 583.7 | 29185.0 | 82.0 | 65.6 | 319.8 |
| 5 | Սիսեռ | 5.0 | 1200 | 6000.0 | 50 | 556.2 | 27810.0 | 90.0 | 72.0 | 341.2 |
| 6 | Ընդամենը | 40.0 | - | 28250.0 | 232 | - | 134826.5 | 605,5 | 468,4 | - |

*մաքուր սերմի ելքը ցորենի համար հաշվարկվել է 75%-ի հաշվով, իսկ մյուս մշակաբույսերինը` 80%-ի հաշվով:

27. Սերմնադաշտերից ստացված մաքուր սերմնանյութի շուրջ 70%-ը, սերմնաբուծական կազմակերպությունները իրացնում են մարզերի սերմարտադրությամբ ֆերմերային տնտեսություններին՝ հաջորդ տարում բազմացնելու և գյուղացիական տնտեսություններին իրացնելու նպատակով, իսկ մյուս 30%-ը՝ սորտաթարմացման և բարձր վերարտադրության սերմնանյութ ստանալու նպատակով :

ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

28. Ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության  գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի համապատասխան մասնագետների միջոցով՝ «Սերմերի գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասնագետների ներգրավմամբ:

29. Ծրագրի շրջանակներում մոնիթորինգի տվյալների ամփոփման արդյունքում բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչությունը ձևավորելու է վիճակագրական տվյալների բազա, որը ներառելու է ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացած խոչընդոտները, սերմնաբուծության զարգացման ուժեղ ու թույլ կողմերը, ծրագրի իրականացման հետ կապված տեղեկատվությունը, արձանագրված խնդիրները և իրագործման դժվարությունները:

30. Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության, գյուղատնտեսական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերլուծության վարչությունների մասնագետները ընտրանքային ուսումնասիրություն կարող են իրականացնել ծրագրի պայմաններին սերմնաբուծական կազմակերպությունների գործառույթների համապատասխանությունն ստուգելու նպատակով:

31. Մոնիթորինգ իրականացնող մասնագետները պարտավոր են առնվազն 30 օրը մեկ անգամ հաշվետվություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն:

32.Հաշվետվությունը պետք է պարունակի մանրամասն տեղեկատվություն ծրագրի ընթացքի մասին, այդ թվում.

1) սերմնադաշտում իրականացվող աշխատանքների ու ընդհանուր վիճակի, մշակաբույսերի սորտային կազմի, հարմարվողականության մասին,

2) տեղեկատվություն մոնիթորինգի արդյունքների մասին,

3) տեղեկատվություն հայտնաբերված խախտումների մասին,

4)առաջարկություններ ծրագրի պայմանների բարելավման կամ կատարելագործման վերաբերյալ և այլն:

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ

33.Ծրագրի իրականացման հնարավոր ռիսկեր են՝

- անբարենպաստ կլիմայական պայմանների (ձմռան երկարատև սառնամանիքներ, գարնանային ցրտահարություն, կարկուտ, խորշակ, սելավ, փոթորիկ) հետևանքով սերմնադաշտերի մասնակի կամ ամբողջական վնասվածությունը,

- ներկրվող սերմնանյութի համար նախատեսվածից բարձր գների առաջադրումը,

- մատակարարման ժամկետների չնախատեսված խախտումները,

- եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով դաշտային աշխատանքների կազմակերպման համար ժամկետների խախտումը:

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

34.Ծրագրի իրականացման ֆինանսավորման աղբյուրը պետական բյուջեն է և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցները:

35. Ընդհանուր հաշվով մինչև 232 հա սերմնադաշտեր հիմնելու և գիտականորեն հիմնավորված պահանջներին համապատասխան սերմնաբուծություն ու սերմնարտադրություն կազմակերպելու համար, ծրագրի կողմից սերմնաբուծական կազմակերպություններին հատկացվող 117766.6 հազ. դրամ դրամական միջոցները զգալիորեն կբարելավեն կազմակերպությունների ֆինանսական կայունությունը, որը թույլ կտա հետագա տարիներին զարգացնել տեղական արտադրության սերմնաբուծությունն ու սերմնարտադրությունը հանրապետության գյուղատնտեսական տարբեր գոտիներում:

36. Ներկրված սերմնանյութով հիմնված սերմնադաշտերից նախատեսվում է ստանալ աշնանացան ցորենի - 239.6, հնդկացորենի -56,0, ոլոռի-35,2, ոսպի – 65,6 և սիսեռի-72.0 տոննա առաջին վերարտադրության սերմնանյութ, որը բավարար է ցանելու համապատասխանաբար աշնանացան ցորենի - 1048, հնդկացորենի -560, ոլոռի-140, ոսպի – 546 և սիսեռի-720 հա ցանքատարածություն:

Աղյուսակ 3

Սերմնաբուծական կազմակերպություններին հատկացվող սերմնանյութի քանակությունները ըստ մշակաբույսերի և սեփական ներդրումների չափը

| հ/հ | Սերմնաբուծական կազմակերպությունը | Հատկացվող սերմնանյութի քանակությունը, տոննա |  |  |  |  | Պահանջվող ծախսում- ները, հազ.դրամ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Աշնանացան ցորեն | Հնդկացորեն | Ոլոռ | Ոսպ | Սիսեռ | Ծրագրից հատկացվող | Սեփական ներդրում |
| 1 | Գյումրիի սելեկցիոն կայան ՓԲԸ | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 38274.1 | 5544,5 |
| 2 | Երկրագործության գիտական կենտրոն | 5.0 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 26497.5 | 3838.5 |
| 3 | Սյունիքի սերմ արտադրողների միություն ՍՊԸ | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 32385.8 | 4691.5 |
| 4 | Հայ տեխնոլոգիական խումբ հիմնադրամ | 5.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 20609.2 | 2985.4 |
| 5 | Ընդամենը | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 117766,6 | 17059.9 |

37. Ծրագրի իրականացման համար անհաժեշտ է 134826.5 հազ. դրամ, որից սերմնաբուծական կազմակերպությունները 17059.9 հազ. դրամի չափով կունենան ներդրումներ սեփական միջոցների հաշվին:

38. Սեփական ներդրումների չափը համամասնորեն պայմանավորված է կազմակերպությանը հատկացվող սերմնանյութի քանակությունից (Աղյուսակ 3):

39. Ծրագրի շարունակականության, սերմնաբուծության ու սերմնարտադրության անընդհատ շղթան ապահովելու նպատակով, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում, հաջորդ երկու (2019 և 2020թ.) տարիներին ծրագիրը կիրականացվի միևնույն մեխանիզմներով:

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

40. Հայաստանի Հանրապետությունում սերմնաբուծական կազմակերպությունների արտադրական կարողությունների հզորացում,

- Հանրապետության տարածքում արտադրվող բարձր վերարտադրության աշնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի ու սիսեռի սերմնանյութի արտադրական ծավալների ավելացում և տեղական արտադրության սերմնանյութով ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում,

- Աշնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի ու սիսեռի սորտային կազմի հարստացում, մշակության արդյունավետության բարձրացում և գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացում,

- Բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության ամբողջ գործընթացի նկատմամբ պետական վերահսկողության բարելավում:

Աղյուսակ 4

Աշնանացան ցորենի էլիտային սերմնանյութով կատարված ցանքերում կատարվող աշխատանքները և 1կգ առաջին վերարտադրության սերմնանյութի ինքնարժեքը                (1 հա-ի հաշվով)

| Աշխատանք | Չափի միավորը | Միավորի արժեք, դրամ | Ընդհանուր քանակը | Ընդհանուր արժեքը, դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Սերմանյութ | կգ | 370 | 280 | 103600 |
| Ցանքակից պարարտացում |  |  |  |  |
| Ազոտական | կգ | 120 | 100 | 12000 |
| ֆոսֆորական | կգ | 140 | 250 | 35000 |
| Կալիումական | կգ | 140 | 150 | 21000 |
| Պարարտանյութերի և սերմի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0.78 | 7800 |
| Վար, հարթեցում և մարգերի պատրաստում | հա | 54000 | 1 | 54000 |
| Ցանք | հա | 12000 | 1 | 12000 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ (հերբիցիդ) | կգ | 5000 | 1.5 | 7500 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ | հա | 10000 | 1 | 10000 |
| Ոռոգում 4 անգամ | հա | 60000 | 1 | 60000 |
| Ջրվորի աշխատավարձ 4 անգամ | հա | 10000 | 4 | 40000 |
| Սնուցում ազոտական պարարտանյութով | կգ | 120 | 200 | 24000 |
| Ազոտական պարարտանյութի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0.2 | 2000 |
| Պարարտանյութի ցրում | հա | 5000 | 1 | 5000 |
| Սորտային քաղհան | հա | 40000 | 1 | 40000 |
| Բերքահավաք | հա | 30000 | 1 | 30000 |
| Բերքի տեղափոխում | կգ | 2.2 | 4500 | 10000 |
| Սերմերի զտում, փորձաքննու- թյուն, ախտահանում, պիտա-կավորում, պարկավորում | տոննա | 22000 | 3,375 | 74250 |
| Հողի հարկ | հա | 23000 | 1 | 23000 |
| Չնախատեսված ծախսեր | - | - | - | 25000 |
| Ընդամենը ծախսեր | - | - | - | 596150 |
| Մաքուր սերմնանյութի ելք կգ | կգ | - | - | 3375 |
| Խառնուրդի ելքից ստացվող հասույթ | կգ | 100 | 1125 | 112500 |
| Սերմնանյութի ինքնարժեքը | կգ | - | - | 143,3 |

Աղյուսակ 5

Հնդկացորենի էլիտային սերմնանյութով կատարված ցանքերում կատարվող աշխատանքները և 1կգ առաջին վերարտադրության սերմնանյութի ինքնարժեքը    (1 հա-ի հաշվով)

| Աշխատանք | Չափի միավորը | Միավորի արժեք, դրամ | Ընդհանուր քանակը | Ընդհանուր արժեքը, դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Սերմանյութ | կգ | 1050 | 100 | 105000 |
| Ցանքակից պարարտացում |  |  |  |  |
| ֆոսֆորական | կգ | 140 | 250 | 35000 |
| Կալիումական | կգ | 140 | 150 | 21000 |
| Պարարտանյութերի և սերմի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0.5 | 5000 |
| Վար, հարթեցում և մարգերի պատրաստում | հա | 54000 | 1 | 54000 |
| Ցանք | հա | 12000 | 1 | 12000 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ (հերբիցիդ) | կգ | 5000 | 1.5 | 7500 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ՝ ծլումից 5-6 օր առաջ | հա | 10000 | 1 | 10000 |
| Ոռոգում 3 անգամ | հա | 45000 | 1 | 45000 |
| Ջրվորի աշխատավարձ 3 անգամ | հա | 10000 | 3 | 30000 |
| Սնուցում ազոտական պարարտանյութով | կգ | 120 | 200 | 24000 |
| Ազոտական պարարտանյութի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0.2 | 2000 |
| Պարարտանյութի ցրում | հա | 5000 | 1 | 5000 |
| Սորտային քաղհան | հա | 40000 | 1 | 40000 |
| Բերքահավաք | հա | 30000 | 1 | 30000 |
| Բերքի տեղափոխում | կգ | 7,1 | 1400 | 10000 |
| Սերմերի զտում, փորձաքննու- թյուն, ախտահանում, պիտա-կավորում, պարկավորում | տոննա | 30000 | 1,120 | 33600 |
| Հողի հարկ | հա | 23000 | 1 | 23000 |
| Չնախատեսված ծախսեր | - | - | - | 40000 |
| Ընդամենը ծախսեր | - | - | - | 532100 |
| Մաքուր սերմնանյութի ելք կգ | կգ | - | - | 1120 |
| Խառնուրդի ելքից ստացվող հասույթ | կգ | 100 | 280 | 28000 |
| Սերմնանյութի ինքնարժեքը | կգ | - | - | 450.0 |

Աղյուսակ 6

Ոլոռի էլիտային սերմնանյութով կատարված ցանքերում կատարվող աշխատանքները և 1կգ առաջին վերարտադրության սերմնանյութի ինքնարժեքը     (1 հա-ի հաշվով)

| Աշխատանք | Չափի միավորը | Միավորի արժեքը, դրամ | Ընդհանուր քանակը | Ընդհանուր արժեքը, դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Սերմնանյութ | կգ | 670 | 250 | 167500 |
| Հիմնական պարարտացում |  |  |  |  |
| ֆոսֆորական | կգ | 140 | 250 | 35000 |
| կալիումական | կգ | 140 | 150 | 21000 |
| Պարարտանյութերի և սերմի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0,65 | 6500 |
| Վար, հողի նախացանքային մշակում, մարգերի պատրաստում | հա | 54000 | 1 | 54000 |
| Ցանք | հա | 12000 | 1 | 12000 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ (հերբիցիդ) | կգ | 5000 | 1.5 | 7500 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ՝ ծլումից 5-6 օր առաջ | հա | 10000 | 1 | 10000 |
| Ոռոգում 3 անգամ | հա | 45000 | 1 | 45000 |
| Ջրվորի աշխատավարձ 3 անգամ | հա | 10000 | 3 | 30000 |
| Սնուցում ազոտական պարարտանյութով | կգ | 120 | 200 | 24000 |
| Ազոտական պարարտանյութի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0.2 | 2000 |
| Պարարտանյութի ցրում | հա | 5000 | 1 | 5000 |
| Սորտային քաղհան | հա | 40000 | 1 | 40000 |
| Բերքահավաք | հա | 30000 | 1 | 30000 |
| Բերքի տեղափոխում | կգ | 4.5 | 2200 | 10000 |
| Սերմերի զտում, տրամա- չափում, փորձաքննություն, ախտահանում, պարկավորում | տոննա | 25000 | 1.760 | 44000 |
| Հողի հարկ | հա | 23000 | 1 | 23000 |
| Չնախատեսված ծախսեր | - | - | - | 40000 |
| Ընդամենը ծախսեր | - | - | - | 606500 |
| Մաքուր սերմնանյութի ելք կգ | կգ | - | - | 1760 |
| Խառնուրդի ելքից ստացվող հասույթ | կգ | 150 | 440 | 66000 |
| Սերմնանյութի ինքնարժեքը | կգ | - | - | 307,1 |

Աղյուսակ 7

Ոսպի էլիտային սերմնանյութով կատարված ցանքերում կատարվող աշխատանքները և 1կգ առաջին վերարտադրության սերմնանյութի ինքնարժեքը    (1 հա-ի հաշվով)

| Աշխատանք | Չափի միավորը | Միավորի արժեք, դրամ | Ընդհանուր քանակը | Ընդհանուր արժեքը, դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Սերմնանյութ | կգ | 1250 | 120 | 150000 |
| Հիմնական պարարտացում |  |  |  |  |
| ֆոսֆորական | կգ | 140 | 250 | 35000 |
| կալիումական | կգ | 140 | 150 | 21000 |
| Պարարտանյութերի և սերմի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0,52 | 5200 |
| Վար, հողի նախացանքային մշակում, մարգերի պատրաստում | հա | 54000 | 1 | 54000 |
| Ցանք | հա | 12000 | 1 | 12000 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ (հերբիցիդ) | կգ | 5000 | 1.5 | 7500 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ՝ ծլումից 5-6 օր առաջ | հա | 10000 | 1 | 10000 |
| Ոռոգում 3 անգամ | հա | 45000 | 1 | 45000 |
| Ջրվորի աշխատավարձ 3 անգամ | հա | 10000 | 3 | 30000 |
| Սնուցում ազոտական պարարտանյութով | կգ | 120 | 200 | 24000 |
| Ազոտական պարարտանյութի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0.2 | 2000 |
| Պարարտանյութի ցրում | հա | 5000 | 1 | 5000 |
| Սորտային քաղհան | հա | 40000 | 1 | 40000 |
| Բերքահավաք | հա | 30000 | 1 | 30000 |
| Բերքի տեղափոխում | կգ | 5.0 | 2000 | 10000 |
| Սերմերի զտում, փորձաքննու- թյուն, ախտահանում, պիտա- կավորում, պարկավորում | տոննա | 25000 | 1.6 | 40000 |
| Հողի հարկ | հա | 23000 | 1 | 23000 |
| Չնախատեսված ծախսեր | - | - | - | 40000 |
| Ընդամենը ծախսեր | - | - | - | 583700 |
| Մաքուր սերմնանյութի ելք կգ | կգ | - | - | 1600 |
| Խառնուրդի ելքից ստացվող հասույթ | կգ | 180 | 400 | 72000 |
| Սերմնանյութի ինքնարժեքը | կգ | - | - | 319.8 |

Աղյուսակ 8

Սիսեռի էլիտային սերմնանյութով կատարված ցանքերում կատարվող աշխատանքները և 1կգ առաջին վերարտադրության սերմնանյութի ինքնարժեքը      (1 հա-ի հաշվով)

| Աշխատանք | Չափի միավորը | Միավորի արժեք, դրամ | Ընդհանուր քանակը | Ընդհանուր արժեքը, դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Սերմնանյութ | կգ | 1200 | 100 | 120000 |
| Հիմնական պարարտացում |  |  |  |  |
| ֆոսֆորական | կգ | 140 | 250 | 35000 |
| կալիումական | կգ | 140 | 150 | 21000 |
| Պարարտանյութերի և սերմի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0,45 | 4500 |
| Վար, հողի նախացանքային մշակում, մարգերի պատրաստում | հա | 54000 | 1 | 54000 |
| Ցանք | հա | 12000 | 1 | 12000 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ (հերբիցիդ) | կգ | 5000 | 1.5 | 7500 |
| Պայքար մոլախոտերի դեմ՝ ծլումից 5-6 օր առաջ | հա | 10000 | 1 | 10000 |
| Ոռոգում 3 անգամ | հա | 45000 | 1 | 45000 |
| Ջրվորի աշխատավարձ 3 անգամ | հա | 10000 | 3 | 30000 |
| Սնուցում ազոտական պարարտանյութով | կգ | 120 | 200 | 24000 |
| Ազոտական պարարտանյութի տեղափոխում | տոննա | 10000 | 0.2 | 2000 |
| Պարարտանյութի ցրում | հա | 5000 | 1 | 5000 |
| Սորտային քաղհան | հա | 40000 | 1 | 40000 |
| Բերքահավաք | հա | 30000 | 1 | 30000 |
| Բերքի տեղափոխում | կգ | 5.5 | 1800 | 10000 |
| Սերմերի զտում, տրամա- չափում, փորձաքննություն, ախտահանում, պարկավորում | տոննա | 30000 | 1.44 | 43200 |
| Հողի հարկ | հա | 23000 | 1 | 23000 |
| Չնախատեսված ծախսեր | - | - | - | 40000 |
| Ընդամենը ծախսեր | - | - | - | 556200 |
| Մաքուր սերմնանյութի ելք կգ | կգ | - | - | 1440 |
| Խառնուրդի ելքից ստացվող հասույթ | կգ | 180 | 360 | 64800 |
| Սերմնանյութի ինքնարժեքը | կգ | - | - | 341,2 |