Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

նիստի N

արձանագրային որոշման

**Ռազմավարական փաստաթղթի տիտղոսաթերթ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Անվանումը** | **«Հայաստանի Հանրապետու­թյու­նում գյուղա­տնտեսության սուբ­սիդա­վորման ուղղություն­ների հայեցա­­կար­գի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր»** | | | | | | | | | | | | |
| **2. Մշակող մարմինը** | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | | | | | | | | | | | | |
| **3. Նոր կամ վերանայում** | Նոր  V | | | | | | | | Վերանայում | | | | |
| **4. Մշակման հիմքերը** - 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետու­թյու­նում գյուղատնտեսության սուբ­սիդա­վորման ուղղություն­ների հայեցա­կար­գին հավանություն տալու մասին» N 48 արձանագրային որոշման 2-րդ կետ | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1 Նոր և վերանայում** | **Համառոտ նկարագիր**  Ագրարային ոլորտի համար ուղենիշային համարվող փաս­տաթղթերի` Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղա­տնտե­սության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազ­մա­վարության և Հայաս­տանի Հանրա­պե­տության 2014-2025 թվականների Հեռանկարային զարգացման ռազմավարա­կան ծրագրով հանրապետության մարզերում գյուղատնտե­սության կենսունակությունը լրջորեն բարելավելու համար նպա­տա­կադրվել է ավելացնելով առկա գործիքներով գյուղատնտե­սությունում տնտեսավարողներին ցուցաբերվող աջակցության ծավալները` բարձրացնել գյուղատնտեսության արդյունավետու­թյունը: Գյուղատնտեսության ոլորտում վարվող պետական քա­ղա­քականության շրջանակներում պետական կարգավորման կարևոր գործիքներից է սուբսիդավորումը, որի նպատակամետ կի­րառումը մեծապես պայմանավորում է գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացումը և մրցունակության բար­­ձրացումը: Ներկայումս հանրապետության գյուղատնտեսու­թյու­նում իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, որոնք ներառում են սուբսիդավորման մեխանիզմներ, մաս­նավորապես, դա վերա­բե­րում է սերմապա­հովության, գյուղատնտեսության մեջ օգտա­գործվող կարևո­րագույն ռեսուրսների մատակարարմանը, վար­կերի տոկոսա­դրույք ների սուբսի­դավորմանը: Դրանք իրակա­­ նաց­վում են առանձին ծրագրերի | | | | | | | | | | | | |
|  | շրջանակներում, և կիրառվում են առանձին մոտեցումներ: Այս բնագավառում միասնական մո­տե­ցում­ներ ձևավորելու, համակարգված քաղաքականություն իրականացնելու համար հիմքեր ստեղծելու նպատակով անհրա­ժեշտ է համարվել մշակել և ընդունել գյուղատնտեսության սուբ­սիդա­վորման ուղղությունների հայեցակարգ: 2016 թվականի հուն­վարի 14-ի «Հա-յաստանի Հանրապետության կառավարու­թյան 2016 թվականի գործու­նեության միջոցառումների ծրա­գի­րը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 131-Ն որոշ­ման N 1 հավելվածի 19-րդ կետի համաձայն մշակվել և Հայաս­տա­նի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկ­տեմբերի 1-ի N 48 արձանագրային որոշմամբ ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետու­թյու­նում գյուղատնտեսության սուբ­սիդա­վորման ուղղություն­ների հայեցա­կար­գը»: Համաձայն նշված որոշման 2-րդ կետի մշակվել է «Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյու­նում գյուղատնտեսության սուբ­սիդա­վորման ուղղու­թյուն­­ների հայեցա­կար­գի կատարումն ապահովող միջոցա­ռում­ների ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հան­րա­պետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը: «Հայաստանի Հանրապետու­թյու­նում գյուղա­տնտե­սու­թյան սուբ­սիդա­վորման ուղղություն­ների հայեցա­կար­գին հավա­նություն տալու մասին» արձանագրային որոշման նախա­գծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության կատարմամբ: | | | | | | | | | | | | |
| **Հիմքերը** | | | | | | | |  | | | | |
| **1. Կառավարության ծրագիր** | | | | | | | | 18.10.2016թ. N 1060-Ա որոշում | | | | |
| **2. ՀԶՌԾ** | | | | | | | |  | | | | |
| **3. Երարաժամկետ բարեփոխումների ծրագիր** | | | | | | | |  | | | | |
| **4․Այլ համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ** | | | | | | | |  | | | | |
| **5. ՀՀ օրենք** | | | | | | | |  | | | | |
|  | **6. ՀՀ կառավարության որոշում** | | | | | | | | ՀՀ կառավարության 01.10.2016թ. N48 արձա­նա­­գրա­յին որոշմամբ հա­վանու­թյան է արժանացել «Հայաս­տա­­նի Հանրա­պե­տու­թյու­նում գյուղա­տնտե­սու­թյան սուբսի­դավորման ուղղու­թյուն­ների հա­յե­ցա­կարգը»: Համաձայն որոշ­ման 2-րդ կետի հանձնա­րարականի` մշակվել է սույն նախագիծը: | | | | |
| **7. Միջազգային պարտավորություն** | | | | | | | |  | | | | |
|  | **8. Այլ** | | | | | | | |  | | | | |
| **Լրացուցիչ մեկնաբանություններ**  «Հայաս­տա­­նի Հանրա­պե­տու­թյու­նում գյուղա­տնտե­սու­թյան սուբսի­դավորման ուղղու­թյուն­ների հա­յե­ցա­կարգը» մշակվել է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14.01.2016թ. «Հայաս­տանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 131-Ն որոշման N 1 հավելվածի 19-րդ կետի: | | | | | | | | | | | | |
| **4.2 Վերանայում /լրացուցիչ տեղեկատվություն/** | **Վերնայավող փաստաթղթի անվանումը՝** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Վերջին երեք տարիներին վերանայվող ռազմավարության հաշվետվություն հրապարակվել է** | | | | | | | Այո | | | | | Ոչ |
|  | **Վերանայվող փաստաթղթի վերջին հաշվետվության հրապարակման ամսաթիվը՝** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Վերնայվող փաստաթղթի հաշվետվությունը ներկայացվում է ռազմավարական փաստաթղթի հետ միասին** | | | | | | |  | | | | | |
| **5. Ժամկետը** | 3 տարի  V | | | 5 տարի  V | | | | | | | 5 և ավելի | | |
| **6. Ազդեցությունը պետական ծախսերի վրա** | **Եթե Այո , ապա**  V  Համաձայն ՀՀ կառավարու­թյան 06.07.2017թ. N 818-Ն որոշմամբ հաս­տատ­ված` «Հա­­յաստանի Հանրապե­տու­թյան 2018-2020 թվա­կան­ների պե­տական միջնա­ժամկետ ծախսերի ծրագիր» | | | | | Ոչ[[1]](#footnote-1) | | | | | | | |
| **6.1 Ազդեցությունը մշակվող ՄԺԾԾ վրա** | Այո  V | | | | | Ոչ | | | | | | | |
| **6.2 Ընդհանուր ավելացում** | Այո  V | | | | | Ոչ | | | | | | | |
| **6.3 Ազդեցությունը ոլորտային սահմանաքանակների վրա** | Այո  V | | | | | Ոչ | | | | | | | |
| **6.4 Ազդեցությունը բյուջետային ծրագրերի վրա** | Այո  V | | | | | Ոչ | | | | | | | |
| **6.4.1 Նոր բյուջետային ծրագիր** | Այո  V | | | | | Ոչ | | | | | | | |
| **6.5 Ազդեցության արժեքային գնահատականը** | **Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար առանց ռազմավարական փաստաթղթի մլն դրամ**  Ազդեցության արժեքային գնահատականը տրված է 2018-2020թթ. ՄԺԾԾ-ով: | | | | | **Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար ռազմավարական փաստաթղթի ընդունման դեպքում մլն դրամ** Ազդեցության արժեքային գնահատականը տրված է 2018-2020թթ. ՄԺԾԾ-ով: | | | | | | | |
| **7. Պետական ծախսերի ուսում­նասիրություն** | Այո | | | | | Ոչ  V | | | | | | | |
| **7.1 Ծախսերի ուսում­նասիրության ժամանակահատ­վածը** | Վերջին 3 տարին | | | | | 3 և ավելի տարի | | | | | | | |
| **8. Պահանջում է օրենսդրական փոփոխություն / բացի բյուջետային ծախսերին վերաբերող/** | Այո | | | | | Ոչ  V | | | | | | | |
| **8. 1 ՌԱԳ** | Այո  V  ՀՀ արդարադատության նախարա-րության «**Պետական փորձագիտական եզրակացություն»** | | | | | Ոչ | | | | | | | |
| **9. Ներառված ոլորտների ֆունկցիոնալ կոդերը կամ բյուջետային ծրագրերի կոդերը** | 04.02.01.-- | | | | | | | | | | | | |
| **10. Նպատակներ** | Բարձր մակարդակի նպատակներ  V | | | | Միջին մակարդակի նպատակներ  V | | | | | | | | |
| **10.1 Բարձր մակարդակի նպատակներ** | **Նպատակ** | **Չափման ցուցանիշ** | | | **Բազային տարվա գնահատական** | | | | | **Թիրախ** | | | |
|  | Գյուղատնտեսու­թյան արդյու­նաբե­րականա­ցում, պարե­նա­յին ան­վտան­գության մա­կարդակի բարձրացում | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյուն­քային ցուցա­նիշներ) | | | Ըստ առանձին միջոցառումների  (տես արդյուն­քային ցուցանիշ­ներ) | | | | | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյուն­քային ցուցանի­շ­ներ) | | | |
| **10.2 Միջին մակարդակի նպատակներ** | Ծառայում է բարձր մակարդակի իրագործմանը  V | | | | | | Բարձր մակարդակի նպատակ սահմանված չէ | | | | | | |
| **10.2.1 Բարձր մակարդակի նպատակների հետ կապը** | **Բարձր մակարդակի նպատակներ** | | | | | | **Միջին մակարդակի նպատակներ** | | | | | | |
| **Արտադրության ծավալների մեծացում** | Ինքնաբավության և պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում | | | | | | Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացում | | | | | | |
|  |  | | | | | | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում | | | | | | |
|  |  | | | | | | Տեխնիկայի ապահովվածության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
|  | | | | | | Պտղաբուծության ինտենսիվացում | | | | | | |
| Գյուղատնտեսական հումքի մթերման գործընթացի բարելավում | | | | | | |
| Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում | | | | | | |
| Կարկտահարության վնասների կանխարգելում | | | | | | |
| Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների կայունության ապահովում | | | | | | |
| **10.3 Միջին մակարդակի նպատակներ** | **Նպատակ** | | **Չափման ցուցանիշ** | | | | **Բազային տարվա գնահատական** | | | | | **Թիրախ** | |
|  | Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացում | | Օգտա-գործվող բարձր վե-րարտադ-րողական սերմերի ծավալներ, հազ. տ | | | | 11.3 | | | | | 16.0-18.0 | |
|  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում | | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար, մլրդ դրամ | | | | 15.0 | | | | | Շուրջ 9.6 | |
|  | Տեխնիկայի ապահովվածության մակարդակի բարձրացում | | Լիզինգով տրամադրված գյուղ. տեխնի-կայի քանակ և արժեք, հատ/մլրդ դրամ | | | | - | | | | | Շուրջ 500/2.8 | |
|  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում | | Ներդրվածինտենսիվ այգիների և հատա-պտղանոցների տարածք, հա | | | | - | | | | | Շուրջ 200.0 | |
|  | Գյուղատնտեսական հումքի մթերման գործընթացի բարելավում | | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վար-կերի գումար, մլրդ դրամ | | | | 2.4 | | | | | Շուրջ 18.0 | |
|  | Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում | | Ներդրված կաթիլա-յին ոռոգ-ման հա-մակարգերի տա-րածք, հա | | | | - | | | | | Շուրջ 1600.0 | |
|  | Կարկտահարության վնասների կանխարգելում | | Հակակարկտային ցանցերի ներդրված տարածք, հա | | | | - | | | | | Շուրջ 1350.0 | |
|  | Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների կայունության ապահովում | | Ապահովագրավճա-րի սուբսի-դավոր-ման գումար, մլն դրամ | | | | - | | | | | Շուրջ 885.0 | |
| **10.4 Ուղղակի արդյունքներ** | **Նպատակ** | | **Չափման ցուցանիշ** | | | | **Բազային տարվա գնահատական** | | | | | **Թիրախ** | |
|  | Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացում | | Օգտա-գործվող բարձր վե-րարտադ-րողական սերմերի ծավալներ, հազ. տ | | | | 11.3 | | | | | 16.0-18.0,  կոնդիցիոն սերմերով ապահովվածության մակար-դակի բարձ-րացում | |
|  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում | | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար, մլրդ դրամ | | | | 15.0 | | | | | Շուրջ 9.6  ար­դի­ական տեխնոլո­գիա­ների ներդ-րում, արտադ-րության ին-տենսիվացման մակարդակի բարձրացում | |
|  | Տեխնիկայի ապահովվածության մակարդակի բարձրացում | | Լիզինգով տրամադրված գյուղ. տեխնի-կայի քանակ և արժեք, հատ/մլրդ դրամ | | | | - | | | | | Շուրջ 500/2.8,  տարեկան գյուղատնտեսական տեխ­նիկայի հավա-քակազմի շուրջ 2%-ի նորացում | |
|  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում | | Ներդրվածինտենսիվ այգիների և հատա-պտղանոցների տա­րածք, հա | | | | - | | | | | Շուրջ 200.0,  պտղատու ին-տենսիվ այգի-ների տա-րածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակու-թյան բարձրացում | |
|  | Գյուղատնտեսական հումքի մթերման գործընթացի բարելավում | | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վար-կերի գումար, մլրդ դրամ | | | | 2.4 | | | | | Շուրջ 18.0,  կանոնակարգված հումքի մթերման գործընթաց | |
|  | Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում | | Ներդրված կաթիլային ոռոգման համակար­գերի տա­րածք, հա | | | | - | | | | | Շուրջ 1600.0, ջրի տնտե­­սում շուրջ 40 %-ով, ոռոգման ծախ­­սերի կրճատում | |
|  | Կարկտահարության վնասների կանխարգելում | | Հակակարկտային ցանցերի ներդրված տարածք, հա | | | | - | | | | | Շուրջ 1350.0,  տարեկան հանրապետության այ­գի­նե­րի շուրջ 2.0 %-ի հուսալի պաշտպանու-թյուն կար-կուտից | |
|  | Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների կայունության ապահովում | | Ապահովագրավճա-րի սուբսի-դավոր-ման գումար, մլն դրամ | | | | - | | | | | Շուրջ 885.0,  ապահովա­գրա­կան համակարգի ներդր­ման հիմքերի ստեղծում | |
| **11. Հանրային քննարկումներ** | Այո | | | | | | Ոչ  V | | | | | | |
| **11.1 Նախագիծը**  **հրապարակվել է կայքում** | Այո  V | | | | | | Ոչ | | | | | | |
| **11.2 Հրապարակման ամսաթիվը** | 19 հոկտեմբերի 2017թ. | | | | | | | | | | | | |
| **11.3 Կազմակերպվել է քննարկում** | Մեկ | | | | | | Մեկից ավելի | | | | | | |
| **11.4 Ստացված առաջարկությունների քանակը** | Մինչև 5 | | | | | | 5-ից ավելի | | | | | | |
| **11.5 Ստացված առաջարկների հիման վրա բովանդակային փոփոխություն կատարվել է** | Այո | | | | | | Ոչ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**Հայաստանի ՀանրապետությունՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲ­ՍԻԴԱ­ՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ­ՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

| **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառման նկարագիրը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Միջոցառման կա­տար­ման վերստո­ւ­գելի չափանիշը (միջո­ցառման արդյունավետու­թյան ստուգման չափանիշը)** | **Պատասխանա­տու կատարող­նե­րը և համակա­տարող­ները** | **Կատար­ման ժամկետը** | **Ֆինանսա­վորման աղբյուրը** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Հացահատիկա­յին և կերային մշա­­­կա­բույ­­սերի առաջնա­յին սերմ­նաբու­ծու­թյան զար­­­­գաց­ման համար պետա­կան աջակցու­թյան ծրա­գրե­­րի իրակա­նա­­ցում | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողներին հա­ցահատի­կա­յին և կե­րա­յին մշա­կա­­բույսերի բարձր վերարտադրու­թյան սերմերի մատչելի պայմաններով մատա­կա­րարում, դրանց վե­րար­տա­դրության կազ-մակերպում, գյու­ղա­տն-տեսությունում տնտե­սավարողներին գյուղ­ատնտեսական մշակա-բույսերի սերմերի տրա­մադրում շուկայա­կանից ցածր գներով: | Հացահատիկային տնտեսու­թյան և կեր­ար­տադրության ինտենսի­վաց­ման պայ­ման­ների ստեղ­ծում, ան­հայտ ծագ­­­ման սեր­մերի օգ­տա­գործ­ման կանխում, մշա­­կա­­բույսերի բեր­քա­տվու­թյան և ճյուղի արդյու­նա­վե­տու­թյան բարձ­­րա­ցում, ար­տա­դրու­թյան ծավալների ավելա­­­ցում, ներ­մուծման փոխարինում:  Սերմնանյութի և դրանից ստաց­վող արտադրանքի որակի բարելա­վում, մրցու­­նա­կության բարձրացում:  Սերմնապա­հովության բնա­գա­վա­­ռում երկրի ան­կա­խության մակ­ար­դակի բարձրացում: | Բարձր վերարտա­դրու­թյան սեր­մերի օգտագործման ծա-վալները (տարեկան 16.0-18.0 հազ. տոննա) | ՀՀ գյուղա­տնտե­սու­թյան նախա­­րա­­­րու­­թյուն | 2018-2019 թթ. | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 2. Գյու­ղատնտե­­սու­­թյան ոլորտին տրամա­դրվող վար­կերի տո­կո­սա­դրույքնե­րի սուբսի­դավոր­ման ծրա­գրի իրականա­ցում | Գյուղատնտե­­սու­թյան ոլորտում տնտեսավա­րողներին տրամադրվող վար­կերի տոկո­սա­դրույք­­­ների սուբսի­դա­վոր­­­ման մեխանիզմ­նե­րի վերանայում` վարկի գու­­մա­րի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մա­­սի, մարման ժամ­կետ­ների, նախապայ­ման­­­ների մասով, նպա­տակ ունենալով շա­հա­ռուների ուսուցումը, ար­դի­ական տեխնոլո­գիա­ների ներդրումը, տնտե­սությունների խոշորա­ցու­մը, վարկառուների ռե­եստրի վարումը | Գյուղատնտեսությունում արդիա­կան տեխնոլոգիաների ներդրման հնարավորությունների ստեղծում, ար­տադրության ինտենսիվաց­ման մակարդակի բարձրացում, տնտե­սու­թյունների խոշորացում, արտա­դրու­թյան արդյունավետու­թյան բար­­ձրացում, վարկառունե­րի ռեես­տրի վարման և դրա տվյալ­ների վեր­լու­ծության միջո­ցով վարկավոր­ման առաջնա­հերթ խնդիրների բա­ցա­հայտում, ար­դյուն­քում վարկա­վորման նախընտ­րելի ուղղություն­նե­րի և մեխանիզմների առաջա­դրում: Ծրագրի շրջանակներում վարկերը սոցիալական աջակցու-թյուն ստացող սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողնե-րին և գյուղատնտեսական կոո-պերատիվներին կտրամադրվեն 3 %, իսկ այլ համայնքների տնտեսա-վարողներին` 5% տոկոսադրույքով: | Տոկոսադրույքի սուբսիդա­վորմամբ տրամադրված վարկերի գում­ար (2017 թ-ին` 7.5 մլրդ դրամ, հետագա տարիներին` տա­րեկան միջի­նը 9.6 մլրդ դրամ} | ՀՀ գյուղա­տնտե­սու­թյան նախա­­րա­րու­­թյուն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 3. Հայաստանի Հանրապետու­թյու­­­նում գյուղա­տնտեսական տեխ­­նիկայի ֆի­նան­­սական վար­ձա­կալության` լի­զինգի պետա­կան աջակցու­թյան ծրա­­գրի իրակա­նա­­ցում | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով` ֆինանսական վարձա­կա­լությամբ` լիզինգով 9% տոկոսադրույքով գյու­­ղատնտեսական տեխ­­­նիկայի մատա­կա­րա­րում` տոկոսադրույքի 7 տոկոսային կետի սուբ­սիդավորմամբ | Կստեղծվեն նախադրյալներ մատ­չելի մեխանիզմների կիրառմամբ գյու­ղատնտեսությունում տնտե­սա­վա­րողների գյուղատնտեսական տեխ­­նիկայի նկատմամբ վճարու­նակ պահանջարկի բավարար­ման` գյուղատնտեսական տեխ­նի­կայի հա­վաքակազմի որոշակի նորաց­ման համար: Տարեկան կնորացվի գյուղատնտեսական տեխ­նիկայի հավաքակազմի շուրջ 2%-ը, որը կկազմի շուրջ 225 միա­վոր տրակ­տոր, 10 միավոր կոմ­բայն և շուրջ 275 միավոր այլ գյու­ղա­տնտե­սա­կան տեխնիկա: | Ծրագրի շրջա-նակներում տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակը և արժեքը (տարեկան շուրջ 2.8 մլրդ դրամ արժեքով մոտ 500 միավոր գյուղ. տեխնիկա) | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­­րու­­թյուն  ՀՀ տնտեսա-կան զարգաց-ման և ներդրում-ների նա-խարա-րություն | 2017-2026 թթ. | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 4.Հայաստանի Հան­­րապետու­թյունում ժամա­նա­­կակից տեխ­նո­լո­գիաներով մշակ­­վող ին­տեն­սիվ այ­գի­ների հիմ­նման պե­տա­կան աջակցու­թյան ծրա­գրի իրա­կանա­ցում | ժամանակակից տեխ­նո­լոգիաներով հագեցած, ինտենսիվ, մասիվ՝ մին­չև 10 հա այգե­տնկում­­ներ կատարող տնտե­սավարողներին պետա-կան աջակցու­թյան տրամադրում: | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման հա­մար բարենպաստ պայման­նե­րի ստեղ­ծում, արդյունքում` ին­տենսիվ այգիների տարածքների ընդ-լայնում, արտադրանքի մրցու­նա­կության բարձրացում, ար­տա­­հանմ­ան ծավալների ավելացում: | Ծրագրի շրջա-նակներում հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 200 հա) | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­րու­թյուն | 2018թ. | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 5.Գյուղա­տնտե­սական հումքի մթե­­րումների (գնում­­ների) նպա­տակով ագրովե­րա­մշակման ոլոր­տին տրամա­դր­վող վարկերի տո­կո­սադրույք­նե­րի մաս­նակի սուբ­սի­դավորման ծրա­գրի իրականա­ցում | Ագրո­վերամշակման ոլորտին կտրամադրվեն 1000.0 մլն ՀՀ դրամ առավե­լագույն չափով, 1 տարի մար­ման ժամկե­տով և տարե­կան մինչև 12 % տոկոսադրույքով վար­կեր, որի 9 տոկո­սա­յին կետը կսուբսի­դա­վոր­վի | Կապահովվի գյուղատնտեսական մթերքների գնման դիմաց գյու­ղա­ցի­ական տնտեսություններին կա­տա­րվող վճարումների ժամանակին կատարումը, կբարձրանա գյուղա­տնտե­սական մթերքների վերա­մշա­կումից ստացվող արտադրանքի մրցու­նակության մակարդակը, որի արդյունքում կավելանան գյուղա­տնտեսական մթերքների վերա­մշա­կու­մից ստացվող արտադրանքի ար­տադրության ու արտահանման ծավալները, կաճի հանրապետու­թյան մշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտադրության ծա­վա­լում ագրովերամշակման արտա­դրու­թյան արտադրանքի մասնա­բա­ժինը: | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի գումար (տարեկան շուրջ 18.0 մլրդ դրամ}, | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­րու­թյուն | 2018-2022 թթ. | ՀՀ պետա-կան բյուջե |
| 6. Գյու­ղա­տնտե­սա­կան հողա­տես­քերում ոռոգման արդյունավետ հա­մակարգերի (կա­թի­լային ոռոգման) ներդրման պետա­կան աջակցու­թյան ծրագրի իրա­կանացում | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողների կողմից կաթիլային ոռոգ­­ման համակարգե­րի ներդրման նպա­տա­կով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսի­դա­վորմամբ նպատա­կա­յին վարկեր, որի պայ­մանները կհստա­կեց­վի ՀՀ կառավարու­թյան կողմից ընդունվող ծրագրով | Պայմաններ կստեղծվեն հանրա­պե­տության գյուղատնտեսությունում կաթիլային ոռոգման համակարգե­րի ներդրման և շահագործման հա­մար, արդյունքում` շահառու տնտե­սու­թյուն­­ներում կապահովվի ջրի հա­­վա­սարաչափ բաշխում և ջրի տնտե­­սում շուրջ 40 %-ով, բերքա­տվու­թյան աճ, բարդ ռելիեֆ ունե­ցող հո­ղատարածքների ոռոգման հնա­­­րավորություն, ոռոգման կազ­­մակերպման աշխատանքային ծախ­­սերի զգալի կրճատում: Ծրա­գրի իրականացումը կնպաստի նա­և խախտված հողատեսքերի` գյուղա­տնտեսության մեջ ներ­գրավ­­մանը: | Ծրագրի շրջա-նակներում կա­թի­լային ոռոգման համակարգեր ներդր-ված տարածքներ (տարեկան շուրջ 1600 հա) | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­րու­թյուն | 2018-2022 թթ. | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 7.Հայաստանի Հանրապետու­թյան գյուղա­տնտե­սու­թյունում հակակար­կտա­յին ցանցերի ներ­դրման պետա­կան աջակցության ծրա­­գրի իրակա­նա­­ցում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտպան ցանցային համա­կար­գերի ներ­դրման համար մատ­չե­լի պայմաններով՝ 7 տարի մարման ժամ­կե­տով կտրա­­մադրվեն տոկոսադրույքի սուբսի­դա­վորմամբ նպա­տա­կային վարկեր տարե-կան մինչև 14 % տոկո-սադրույքով, վարկի տո-կոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորումը կիրա-կանացվի այնպիսի չա-փաքանակով, որպեսզի վարկը տնտեսավա-րողին տրամադրվի 2 % տոկոսադրույքով: | Ծրագրի իրականացման արդյու­ն­քում՝ նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառ­մամբ խա­ղո­ղի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություն-ներում հակա­կար­կտա­­յին ցանցերի ներդրման հա­­­մար, հանրապետու-թյան այ­գի­նե­րի շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կար­կտա­­­պաշտպան ցանցաշեր­տե­րով, հա­կակարկ-տային ցանցեր կի­րառած տնտեսա-վարողների մոտ գրեթե կբա­ցառվի կարկուտի ռիսկը, կբար­ձրանա ապահո­վա­գրության համար գրավ-չությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավե­լա­նա տնտեսա­վա­րող­ների եկա­մուտ­ները, նախադրյալ­ներ կստեղծ­­վեն ընդլայնված ծա­վալ­ներով ծրագրի իրականացման համար: Հակակարկտային ցան­ցերով պաշտպանված այգիներում կարկտահարությունից պաշտ­պան­­­վածությու­նը կազմում է շուրջ 100 %: | Ծրագրի շրջա-նակներում հա-կակար­կտա­յին ցանցերով պատված այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 1350 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսու­թյան  նախա­րա­­րու­թյուն | 2018-2022 թթ. | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 8.Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում ապահովագրա­կան համակարգի ներդրման փորձ­նա­կան ծրագրի իրակա­նացում | Գերմանական զար­գացման բանկի կողմից ներկայացված ծրա­գրա­յին առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստի­ճա­նա­կան ներդրումը ա­պա­­­­­հովելու համար ան­հրաժեշտ է գյուղա­­տնտե­­սության ոլորտում ապահովա­գրական հա­մակարգի ներդրման փորձ­նա­կան ծրագրի իրա­կա­նացում առաջի­կա տարիներին: Փորձ­­նական ծրա­­գիրը նպատակահարմար է իրականացնել բուսա­բու­­ծության ոլորտում, սկզբում ներառելով մեկ մարզ, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններ` առա­վել հաճախ հանդի­պող կարկտահա­րու­թյան, ցրտահարության և երաշտի ռիսկերից: Ապա­հովագրական հա­մակարգի փորձնական ծրագրի ներդրման գոր­ծում որպես պետության կողմից ցուցաբերվող աջակ­ցության ձևաչափ նախատեսվում է կազ­մա­կերպչական աջակ­ցու­թյուն և ապահո­վա­գրական վճարի մաս­նա­կի սուբսիդավորում: | Գյուղատնտեսության ոլորտում ապա­հովա­գրական համակարգի մշակված մեխա­նիզմ­ների փոր­ձարկ­ում, մեխա­նիզմների կատա­րելագործման համար նախա­դրյալ­­ների ստեղծում: Գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում ապահովա­գրա­կան համակարգի ներդր­ման հիմնական ծրագրի իրականացման համար նա­խա­դրյալների ստեղծում: | Հանրապետության մեկ-երկու մարզում, կամ մարզի որոշ տարածաշրջան-ներում ներդրված գյուղատնտեսու­թյան ապահովագրական համակարգի գործող փորձնա­կան ծրագրի առկայություն | ՀՀ գյուղատնտեսու­թյան  նախա­րա­­րու­թյուն  ՀՀ կենտրո-նական բանկ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 թթ. | ՀՀ պետա-կան բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգել-ված այլ միջոց-ներ |

**ՁԵՎԱՉԱՓ**

**Արդյունքային ցուցանիշների նկարագրության**

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Հացահատիկա­յին և կերային մշա­­­կա­բույ­­սերի առաջնա­յին սերմ­նաբու­ծու­թյան զար­­­­գաց­ման համար պետա­կան աջակցու­թյան ծրա­գրե­­րի իրակա­նա­­ցում (բարձր վերարտադրության սերմերի օգտագործման ծավալները հասցնել տարեկան 16.0-18.0 հազ. տոննայի) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողներին հա­ցահատի­կա­յին և կե­րա­յին մշա­կա­­բույսերի բարձր վերարտադրու­թյան սերմերի մատչելի պայմաններով մատա­կա­րարում, դրանց վե­րար­տա­դրության կազմակերպում, գյու­ղա­տնտեսությունում տնտե­սավա­րող­ներին գյուղ­ատնտեսական մշակաբույսերի սերմերի տրա­մադրում շուկայա­կանից ցածր գներով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հացահատիկային տնտեսու­թյան և կեր­ար­տադրության ինտենսի­վաց­ում, ան­հայտ ծագ­­­ման սեր­մերի օգ­տա­գործ­ման կանխում, մշա­­կա­­բույսերի բեր­քա­տվու­թյան և ճյուղի արդյու­նա­վե­տու­թյան բարձ­­րա­ցում, ար­տա­դրու­թյան ծավալների ավելա­­­ցում, ներ­մուծման փոխարինում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Ծրագրի մասնակից տնտեսավարող սուբյեկտներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Բարձր վերարտադրության սերմերի, տեղական արտադրության սերմերի, ընդամենը օգտագործված սերմերի ծավալների հարաբերակցության գնահատում |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Օգտագործվող բարձր վերարտադրողական սերմերի ծավալներ |
| Չափման միավորը | տոննա |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-4 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ գյուղատատեսության նախարարություն |

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Գյու­ղատնտե­­սու­­թյան ոլորտին տրամա­դրվող վար­կերի տո­կո­սա­դրույքնե­րի սուբսի­դավոր­ման ծրա­գրի իրականա­ցում (տոկոսադրույքի սուբսիդա­վորմամբ տրամադրված վարկերի գում­ար (2017 թ-ին` 7.5 մլրդ դրամ, հետագա տարիներին` տա­րեկան միջի­նը 9.6 մլրդ դրամ) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտե­­սու­թյան ոլորտում տնտեսավա­րողներին տրամա­դրվող վար­կերի տոկո­սա­դրույք­­­ների սուբսի­դա­վոր­­­ման կիրառված մեխա­նիզմ­­նե­րի վերանայում` վարկի գու­­մա­րի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մա­­սի, մարման ժամ­կետ­ների, որպես վարկի սուփսիդավորման նախապայ­ման դիտարկելով շա­հա­ռուների ուսուցումը: Ծրագրի շրջանակներում վարկերը սոցիա­լական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողներին և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին կտրամադրվեն 3 %, իսկ այլ համայնքների տնտեսավարողներին` 5% տոկոսադրույքով |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Ար­դի­ական տեխնոլո­գիա­ների ներդրումը, արտադրության ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացումը, տնտե­սությունների խոշորա­ցու­մը, վարկառուների ռե­եստրի վարումը |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Վարկառուներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույցի կողմից տրամադրվող հաշվետվության հիման վրա տրամադրված վարկերի գումարի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-4 % |
| Պատասխանատվությունը | Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հանրապետու­թյու­­­նում գյուղա­տնտեսական տեխ­­նիկայի ֆի­նան­­սական վար­ձա­կալության` լի­զինգի պետա­կան աջակցու­թյան ծրա­­գրի իրակա­նա­­ցում (Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակը և արժեքը (տարեկան շուրջ 2.8 մլրդ դրամ արժեքով մոտ 500 միավոր գյուղ. տեխնիկա)) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով` ֆինանսական վարձա­կա­լությամբ` 20 % կանխավճարով, լիզինգի 9% տոկոսադրույքով գյու­­ղատնտեսական տեխ­­­նիկայի մատա­կա­րա­րում` տոկոսադրույքի 7 տոկոսային կետի սուբ­սիդավորմամբ |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Կստեղծվեն նախադրյալներ մատ­չելի մեխանիզմների կիրառմամբ գյու­ղատնտեսությունում տնտե­սա­վա­րողների գյուղատնտեսական տեխ­­նիկայի նկատմամբ վճարու­նակ պահանջարկի բավարար­ման` գյուղատնտեսական տեխ­նի­կայի հա­վաքակազմի որոշակի նորաց­ման համար: Նախատեսվում է տարեկան կնորացնել գյուղատնտեսական տեխ­նիկայի հավաքակազմի շուրջ 2%-ը: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Լիզինգառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույցի ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա տրամադրված տեխնիկայի քանակի, դրանց արժեքի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Լիզինգով տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակ և արժեք |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | 15-25 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տա­րածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պե­տա­կան հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինան­սական կառույցներ, մատակարարներ, ՀՀ գյուղա­տնտե­սության նախարարություն |

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հան­­րապետու­թյունում ժամա­նա­­կակից տեխ­նո­լո­գիաներով մշակ­­վող ին­տեն­սիվ այ­գի­ների հիմ­նման պե­տա­կան աջակցու­թյան ծրա­գրի իրա­կանա­ցում (Ծրագրի շրջանակներում հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 200 հա)) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Ժամանակակից տեխ­նո­լոգիաներով հագեցած, ինտենսիվ, մասիվ՝ մին­չև 10 հա այգե­տնկում­­ներ, մինչև 5 հա հատապտղանոցների հիմնում կատարող տնտե­սավարողներին պետական աջակցու­թյան տրամադրում (տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում): |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, պտղատու ինտենսիվ այգիների տարածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակության բարձրացում, արտահանման ծավալների ավելացում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | Ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա հիմնված այգիների և հատապտղանոցների տարածքի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Ինտենսիվ այգիների և հատապտղանոցների տարածք |
| Չափման միավորը | Հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10% |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տա­րածք­ների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետա­կան հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ինտենսիվ այգի հիմնող մասնագիտացված կառույց, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարա­րու­թյուն |

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Գյուղա­տնտե­սական հումքի մթե­­րումների (գնում­­ների) նպա­տակով ագրովե­րա­մշակման ոլոր­տին տրամա­դր­վող վարկերի տո­կո­սադրույք­նե­րի մաս­նակի սուբ­սի­դավորման ծրա­գիր (տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տարեկան շուրջ 18.0 մլրդ դրամ վարկի տրամադրում) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Ագրո­վերամշակման ոլորտին կտրամադրվեն 1000.0 մլն ՀՀ դրամ առավե­լագույն չափով, 1 տարի մար­ման ժամկե­տով և տարե­կան մինչև 12 % տոկոսադրույքով վար­կեր, որի 9 տոկո­սա­յին կետը կսուբսի­դա­վոր­վի |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Կապահովվի գյուղատնտեսական մթերքների գնման դիմաց գյու­ղա­ցի­ական տնտեսություններին կա­տա­րվող վճարումների ժամանակին կատարումը, կբարձրանա գյուղա­տնտե­սական մթերքների վերա­մշա­կումից ստացվող արտադրանքի մրցու­նակության մակարդակը, որի արդյունքում կավելանան գյուղա­տնտեսական մթերքների վերա­մշա­կու­մից ստացվող արտադրանքի ար­տադրության ու արտահանման ծավալները |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ,ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա տրամադրված վարկերի գումարի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-5 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Գյու­ղա­տնտե­սա­կան հողա­տես­քերում ոռոգման արդյունավետ հա­մակարգերի (կա­թի­լային ոռոգման) ներդրման պետա­կան աջակցու­թյան ծրագրի իրա­կանացում:  Ծրագրի շրջանակներում կա­թի­լային ոռոգման համակարգեր ներդրված տարածքներ (տարեկան շուրջ 1600 հա) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողների կողմից կաթիլային ոռոգ­­ման համակարգե­րի ներդրման նպա­տա­կով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսի­դա­վորմամբ նպատա­կա­յին վարկեր, որի պայ­մանները կհստա­կեց­վի ՀՀ կառավարու­թյան կողմից ընդունվող ծրագրով: Վարկերը տնտեսավարողներին կտրամադրվեն 2% տոկոսադրույքով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Պայմաններ կստեղծվեն հանրա­պե­տության գյուղատնտե­սու­թյու­նում կաթիլային ոռոգման համակարգե­րի ներդրման և շահա­գործ­ման հա­մար, արդյունքում` շահառու տնտե­սու­թյուն­­ներում կապահովվի ջրի հա­­վա­սարաչափ բաշխում և ջրի տնտե­­սում շուրջ 40 %-ով, բերքա­տվու­թյան աճ, բարդ ռելիեֆ ունե­ցող հո­ղատարածքների ոռոգման հնա­­­րավորություն, ոռոգման ծախ­­սերի զգալի կրճատում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա հաշվարկված տարածքների չափ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի հաշվին ներդրված կաթիլային ոռոգման համակարգերի տարածք |
| Չափման միավորը | հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10-15% |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հանրապետու­թյան գյուղա­տնտե­սու­թյունում հակակար­կտա­յին ցանցերի ներ­դրման պետա­կան աջակցության ծրա­­գրի իրակա­նա­­ցում (Ծրագրի շրջանակներում հակակարկտային ցանցերով պատված այգիների տարածք` տարեկան շուրջ 1350 հա) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտա­պաշտպան ցանցային համա­կար­գերի ներ­դրման համար մատ­չե­լի պայմաններով՝ 7 տարի մարման ժամ­կե­տով կտրա­­մա­դրվեն տոկոսադրույքի սուբսի­դա­վորմամբ նպա­տա­կային վար­կեր, վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափաքանակով, որ վարկերը տնտեսավարողներին տրամադրվի 2% տոկոսադրույքով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառ­մամբ խա­ղո­ղի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություններում հակա­կար­կտա­­յին ցանցերի ներդրման հա­­­մար, հանրապետության այ­գի­նե­րի շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կար­կտա­­­պաշտպան ցանցաշեր­տե­րով, հա­կակարկտային ցանցեր կի­րառած տնտեսվարողների մոտ գրեթե կբա­ցառվի կարկուտի ռիսկը, կբար­ձրանա ապահո­վա­գրության համար գրավչությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավե­լա­նա տնտեսա­վա­րող­ների եկա­մուտ­ները, նախադրյալ­ներ կստեղծ­­վեն ընդլայնված ծա­վալ­ներով ծրագրի իրականացման համար: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, ֆինանսական կառույցներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա հաշվարկված հակակարկտային ցանցերով պատված այգիների տարածքներ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի միջոցով հակակարկտային ցանցերի ներդրված տարածք |
| Չափման միավորը | Հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10-15 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ ԿԱ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» ՊՀ գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

|  |  |
| --- | --- |
| Ցուցանիշի անվանումը | Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում ապահովագրա­կան համակարգի ներդրման փորձ­նա­կան ծրագիր (տարեկան 885 մլն դրամ ապահովագրական վճարի սուբսիդավորում) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գերմանական զար­գացման բանկի կողմից ներկայացված ծրա­գրա­յին առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստի­ճա­նա­կան ներդրումը ա­պա­­­­­հովելու համար ան­հրաժեշտ է գյուղա­­տնտե­­սության ոլորտում ապահովա­գրական հա­մակարգի ներդրման փորձ­նա­կան ծրագրի իրա­կա­նացում: Փորձ­­նական ծրա­­գիրը նախատեսվում է իրականացնել բուսա­բու­­ծության ոլորտում, սկզբում ներառելով 1-2 մարզ, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններ` առա­վել հաճախ հանդի­պող բնակլիմայական ռիսկերից: Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստ է աջակցել` ֆինանսավորելով ՀՀ կառավարության ներդրմանը համարժեք մասով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Գյուղատնտեսության ոլորտում ապա­հովա­գրական համակարգի մշակված մեխա­նիզմ­ների փոր­ձարկ­ում, մեխա­նիզմների կատա­րելագործման համար նախա­դրյալ­­ների ստեղծում: Գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում ապահովա­գրա­կան համակարգի ներդր­ման հիմնական ծրագրի իրականացման համար հիմքերի ստեղծում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներ, ապահովագրական բյուրոյի հաշվետվություն |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա ապահովագրավճարի և սուբսիդավորման չափի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Ապահովագրավճարի սուբսիդավորման գումար |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-5 % |
| Պատասխանատվությունը | Ապահովագրական բյուրո, ՀՀ կենտրոնական բանկ,մասնակից ապահովագրական ընկերություններ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

1. Պետական ծախսերի վրա ազդեցություն չունենալու դեպքում՝ 6.1-6.5 կետերը չեն լրացվում: [↑](#footnote-ref-1)