Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

նիստի  N

արձանագրային որոշման

Ռազմավարական փաստաթղթի տիտղոսաթերթ

| 1. Անվանումը | «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Մշակող մարմինը | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Նոր կամ վերանայում | V Նոր |  |  |  |  |  |  |  | Վերանայում |  |  |  |  |
| 4. Մշակման հիմքերը - 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» N 48 արձանագրային որոշման 2-րդ կետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Նոր և վերանայում | Համառոտ նկարագիր Ագրարային ոլորտի համար ուղենիշային համարվող փաստաթղթերի` Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության և Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թվականների Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրով հանրապետության մարզերում գյուղատնտեսության կենսունակությունը լրջորեն բարելավելու համար նպատակադրվել է ավելացնելով առկա գործիքներով գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին ցուցաբերվող աջակցության ծավալները` բարձրացնել գյուղատնտեսության արդյունավետությունը: Գյուղատնտեսության ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության շրջանակներում պետական կարգավորման կարևոր գործիքներից է սուբսիդավորումը, որի նպատակամետ կիրառումը մեծապես պայմանավորում է գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացումը և մրցունակության բարձրացումը: Ներկայումս հանրապետության գյուղատնտեսությունում իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, որոնք ներառում են սուբսիդավորման մեխանիզմներ, մասնավորապես, դա վերաբերում է սերմապահովության, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող կարևորագույն ռեսուրսների մատակարարմանը, վարկերի տոկոսադրույք ների սուբսիդավորմանը: Դրանք իրակա նացվում են առանձին ծրագրերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | շրջանակներում, և կիրառվում են առանձին մոտեցումներ: Այս բնագավառում միասնական մոտեցումներ ձևավորելու, համակարգված քաղաքականություն իրականացնելու համար հիմքեր ստեղծելու նպատակով անհրաժեշտ է համարվել մշակել և ընդունել գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգ: 2016 թվականի հունվարի 14-ի «Հա-յաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 131-Ն որոշման N 1 հավելվածի 19-րդ կետի համաձայն մշակվել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 48 արձանագրային որոշմամբ ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգը»: Համաձայն նշված որոշման 2-րդ կետի մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը: «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կատարմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հիմքերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Կառավարության ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | 18.10.2016թ. N 1060-Ա որոշում |  |  |  |  |
|  | 2. ՀԶՌԾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Երարաժամկետ բարեփոխումների ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4․Այլ համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ՀՀ օրենք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ՀՀ կառավարության որոշում |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության 01.10.2016թ. N48 արձանագրային որոշմամբ հավանության է արժանացել «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգը»: Համաձայն որոշման 2-րդ կետի հանձնարարականի` մշակվել է սույն նախագիծը: |  |  |  |  |
|  | 7. Միջազգային պարտավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լրացուցիչ մեկնաբանություններ «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության սուբսիդավորման ուղղությունների հայեցակարգը» մշակվել է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 14.01.2016թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 131-Ն որոշման N 1 հավելվածի 19-րդ կետի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Վերանայում /լրացուցիչ տեղեկատվություն/ | Վերնայավող փաստաթղթի անվանումը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վերջին երեք տարիներին վերանայվող ռազմավարության հաշվետվություն հրապարակվել է |  |  |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  | Ոչ |
|  | Վերանայվող փաստաթղթի վերջին հաշվետվության հրապարակման ամսաթիվը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վերնայվող փաստաթղթի հաշվետվությունը ներկայացվում է ռազմավարական փաստաթղթի հետ միասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ժամկետը | V 3 տարի |  |  | V 5 տարի |  |  |  |  |  |  | 5 և ավելի |  |  |
| 6. Ազդեցությունը պետական ծախսերի վրա | V Եթե Այո , ապա Համաձայն ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. N 818-Ն որոշմամբ հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր» |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Ազդեցությունը մշակվող ՄԺԾԾ վրա | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Ընդհանուր ավելացում | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Ազդեցությունը ոլորտային սահմանաքանակների վրա | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Ազդեցությունը բյուջետային ծրագրերի վրա | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 Նոր բյուջետային ծրագիր | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Ազդեցության արժեքային գնահատականը | Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար առանց ռազմավարական փաստաթղթի մլն դրամ Ազդեցության արժեքային գնահատականը տրված է 2018-2020թթ. ՄԺԾԾ-ով: |  |  |  |  | Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար ռազմավարական փաստաթղթի ընդունման դեպքում մլն դրամ Ազդեցության արժեքային գնահատականը տրված է 2018-2020թթ. ՄԺԾԾ-ով: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Պետական ծախսերի ուսումնասիրություն | Այո |  |  |  |  | V Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Ծախսերի ուսումնասիրության ժամանակահատվածը | Վերջին 3 տարին |  |  |  |  | 3 և ավելի տարի |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Պահանջում է օրենսդրական փոփոխություն / բացի բյուջետային ծախսերին վերաբերող/ | Այո |  |  |  |  | V Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1 ՌԱԳ | V Այո ՀՀ արդարադատության նախարա-րության «Պետական փորձագիտական եզրակացություն» |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ներառված ոլորտների ֆունկցիոնալ կոդերը կամ բյուջետային ծրագրերի կոդերը | 04.02.01.-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Նպատակներ | V Բարձր մակարդակի նպատակներ |  |  |  | V Միջին մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Բարձր մակարդակի նպատակներ | Նպատակ | Չափման ցուցանիշ |  |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  |  |  | Թիրախ |  |  |  |
|  | Գյուղատնտեսության արդյունաբերականացում, պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյունքային ցուցանիշներ) |  |  | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյունքային ցուցանիշներ) |  |  |  |  | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյունքային ցուցանիշներ) |  |  |  |
| 10.2 Միջին մակարդակի նպատակներ | Ծառայում է բարձր մակարդակի իրագործմանը V |  |  |  |  |  | Բարձր մակարդակի նպատակ սահմանված չէ |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 Բարձր մակարդակի նպատակների հետ կապը | Բարձր մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |  | Միջին մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |  |  |
| Արտադրության ծավալների մեծացում | Ինքնաբավության և պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  | Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Տեխնիկայի ապահովվածության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսական հումքի մթերման գործընթացի բարելավում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Կարկտահարության վնասների կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների կայունության ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Միջին մակարդակի նպատակներ | Նպատակ |  | Չափման ցուցանիշ |  |  |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  |  |  | Թիրախ |  |
|  | Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացում |  | Օգտա-գործվող բարձր վե-րարտադ-րողական սերմերի ծավալներ, հազ. տ |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  | 16.0-18.0 |  |
|  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում |  | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար, մլրդ դրամ |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  | Շուրջ 9.6 |  |
|  | Տեխնիկայի ապահովվածության մակարդակի բարձրացում |  | Լիզինգով տրամադրված գյուղ. տեխնի-կայի քանակ և արժեք, հատ/մլրդ դրամ |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 500/2.8 |  |
|  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում |  | Ներդրվածինտենսիվ այգիների և հատա-պտղանոցների տարածք, հա |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 200.0 |  |
|  | Գյուղատնտեսական հումքի մթերման գործընթացի բարելավում |  | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վար-կերի գումար, մլրդ դրամ |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | Շուրջ 18.0 |  |
|  | Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում |  | Ներդրված կաթիլա-յին ոռոգ-ման հա-մակարգերի տա-րածք, հա |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1600.0 |  |
|  | Կարկտահարության վնասների կանխարգելում |  | Հակակարկտային ցանցերի ներդրված տարածք, հա |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1350.0 |  |
|  | Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների կայունության ապահովում |  | Ապահովագրավճա-րի սուբսի-դավոր-ման գումար, մլն դրամ |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 885.0 |  |
| 10.4 Ուղղակի արդյունքներ | Նպատակ |  | Չափման ցուցանիշ |  |  |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  |  |  | Թիրախ |  |
|  | Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացում |  | Օգտա-գործվող բարձր վե-րարտադ-րողական սերմերի ծավալներ, հազ. տ |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  | 16.0-18.0, կոնդիցիոն սերմերով ապահովվածության մակար-դակի բարձ-րացում |  |
|  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում |  | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար, մլրդ դրամ |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  | Շուրջ 9.6 արդիական տեխնոլոգիաների ներդ-րում, արտադ-րության ին-տենսիվացման մակարդակի բարձրացում |  |
|  | Տեխնիկայի ապահովվածության մակարդակի բարձրացում |  | Լիզինգով տրամադրված գյուղ. տեխնի-կայի քանակ և արժեք, հատ/մլրդ դրամ |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 500/2.8, տարեկան գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավա-քակազմի շուրջ 2%-ի նորացում |  |
|  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում |  | Ներդրվածինտենսիվ այգիների և հատա-պտղանոցների տարածք, հա |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 200.0, պտղատու ին-տենսիվ այգի-ների տա-րածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակու-թյան բարձրացում |  |
|  | Գյուղատնտեսական հումքի մթերման գործընթացի բարելավում |  | Տոկոսադ-րույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վար-կերի գումար, մլրդ դրամ |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | Շուրջ 18.0, կանոնակարգված հումքի մթերման գործընթաց |  |
|  | Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում |  | Ներդրված կաթիլային ոռոգման համակարգերի տարածք, հա |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1600.0, ջրի տնտեսում շուրջ 40 %-ով, ոռոգման ծախսերի կրճատում |  |
|  | Կարկտահարության վնասների կանխարգելում |  | Հակակարկտային ցանցերի ներդրված տարածք, հա |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1350.0, տարեկան հանրապետության այգիների շուրջ 2.0 %-ի հուսալի պաշտպանու-թյուն կար-կուտից |  |
|  | Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների կայունության ապահովում |  | Ապահովագրավճա-րի սուբսի-դավոր-ման գումար, մլն դրամ |  |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 885.0, ապահովագրական համակարգի ներդրման հիմքերի ստեղծում |  |
| 11. Հանրային քննարկումներ | Այո |  |  |  |  |  | V Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Նախագիծը հրապարակվել է կայքում | V Այո |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Հրապարակման ամսաթիվը | 19 հոկտեմբերի 2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Կազմակերպվել է քննարկում | Մեկ |  |  |  |  |  | Մեկից ավելի |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 Ստացված առաջարկությունների քանակը | Մինչև 5 |  |  |  |  |  | 5-ից ավելի |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 Ստացված առաջարկների հիման վրա բովանդակային փոփոխություն կատարվել է | Այո |  |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Հայաստանի ՀանրապետությունՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման նկարագիրը | Ակնկալվող արդյունքը | Միջոցառման կատարման վերստուգելի չափանիշը (միջոցառման արդյունավետության ստուգման չափանիշը) | Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացման համար պետական աջակցության ծրագրերի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի բարձր վերարտադրության սերմերի մատչելի պայմաններով մատակարարում, դրանց վերարտադրության կազ-մակերպում, գյուղատն-տեսությունում տնտեսավարողներին գյուղատնտեսական մշակա-բույսերի սերմերի տրամադրում շուկայականից ցածր գներով: | Հացահատիկային տնտեսության և կերարտադրության ինտենսիվացման պայմանների ստեղծում, անհայտ ծագման սերմերի օգտագործման կանխում, մշակաբույսերի բերքատվության և ճյուղի արդյունավետության բարձրացում, արտադրության ծավալների ավելացում, ներմուծման փոխարինում: Սերմնանյութի և դրանից ստացվող արտադրանքի որակի բարելավում, մրցունակության բարձրացում: Սերմնապահովության բնագավառում երկրի անկախության մակարդակի բարձրացում: | Բարձր վերարտադրության սերմերի օգտագործման ծա-վալները (տարեկան 16.0-18.0 հազ. տոննա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2019 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման մեխանիզմների վերանայում` վարկի գումարի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մասի, մարման ժամկետների, նախապայմանների մասով, նպատակ ունենալով շահառուների ուսուցումը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, տնտեսությունների խոշորացումը, վարկառուների ռեեստրի վարումը | Գյուղատնտեսությունում արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման հնարավորությունների ստեղծում, արտադրության ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացում, տնտեսությունների խոշորացում, արտադրության արդյունավետության բարձրացում, վարկառուների ռեեստրի վարման և դրա տվյալների վերլուծության միջոցով վարկավորման առաջնահերթ խնդիրների բացահայտում, արդյունքում վարկավորման նախընտրելի ուղղությունների և մեխանիզմների առաջադրում: Ծրագրի շրջանակներում վարկերը սոցիալական աջակցու-թյուն ստացող սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողնե-րին և գյուղատնտեսական կոո-պերատիվներին կտրամադրվեն 3 %, իսկ այլ համայնքների տնտեսա-վարողներին` 5% տոկոսադրույքով: | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի գումար (2017 թ-ին` 7.5 մլրդ դրամ, հետագա տարիներին` տարեկան միջինը 9.6 մլրդ դրամ} | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով` ֆինանսական վարձակալությամբ` լիզինգով 9% տոկոսադրույքով գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարում` տոկոսադրույքի 7 տոկոսային կետի սուբսիդավորմամբ | Կստեղծվեն նախադրյալներ մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ վճարունակ պահանջարկի բավարարման` գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի որոշակի նորացման համար: Տարեկան կնորացվի գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի շուրջ 2%-ը, որը կկազմի շուրջ 225 միավոր տրակտոր, 10 միավոր կոմբայն և շուրջ 275 միավոր այլ գյուղատնտեսական տեխնիկա: | Ծրագրի շրջա-նակներում տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակը և արժեքը (տարեկան շուրջ 2.8 մլրդ դրամ արժեքով մոտ 500 միավոր գյուղ. տեխնիկա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսա-կան զարգաց-ման և ներդրում-ների նա-խարա-րություն | 2017-2026 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 4.Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ այգիների հիմնման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած, ինտենսիվ, մասիվ՝ մինչև 10 հա այգետնկումներ կատարող տնտեսավարողներին պետա-կան աջակցության տրամադրում: | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, արդյունքում` ինտենսիվ այգիների տարածքների ընդ-լայնում, արտադրանքի մրցունակության բարձրացում, արտահանման ծավալների ավելացում: | Ծրագրի շրջա-նակներում հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 200 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018թ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 5.Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Ագրովերամշակման ոլորտին կտրամադրվեն 1000.0 մլն ՀՀ դրամ առավելագույն չափով, 1 տարի մարման ժամկետով և տարեկան մինչև 12 % տոկոսադրույքով վարկեր, որի 9 տոկոսային կետը կսուբսիդավորվի | Կապահովվի գյուղատնտեսական մթերքների գնման դիմաց գյուղացիական տնտեսություններին կատարվող վճարումների ժամանակին կատարումը, կբարձրանա գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրանքի մրցունակության մակարդակը, որի արդյունքում կավելանան գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրանքի արտադրության ու արտահանման ծավալները, կաճի հանրապետության մշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտադրության ծավալում ագրովերամշակման արտադրության արտադրանքի մասնաբաժինը: | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի գումար (տարեկան շուրջ 18.0 մլրդ դրամ}, | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2022 թթ. | ՀՀ պետա-կան բյուջե |
| 6. Գյուղատնտեսական հողատեսքերում ոռոգման արդյունավետ համակարգերի (կաթիլային ոռոգման) ներդրման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կողմից կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր, որի պայմանները կհստակեցվի ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվող ծրագրով | Պայմաններ կստեղծվեն հանրապետության գյուղատնտեսությունում կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման և շահագործման համար, արդյունքում` շահառու տնտեսություններում կապահովվի ջրի հավասարաչափ բաշխում և ջրի տնտեսում շուրջ 40 %-ով, բերքատվության աճ, բարդ ռելիեֆ ունեցող հողատարածքների ոռոգման հնարավորություն, ոռոգման կազմակերպման աշխատանքային ծախսերի զգալի կրճատում: Ծրագրի իրականացումը կնպաստի նաև խախտված հողատեսքերի` գյուղատնտեսության մեջ ներգրավմանը: | Ծրագրի շրջա-նակներում կաթիլային ոռոգման համակարգեր ներդր-ված տարածքներ (տարեկան շուրջ 1600 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 7.Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում հակակարկտային ցանցերի ներդրման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտպան ցանցային համակարգերի ներդրման համար մատչելի պայմաններով՝ 7 տարի մարման ժամկետով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր տարե-կան մինչև 14 % տոկո-սադրույքով, վարկի տո-կոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորումը կիրա-կանացվի այնպիսի չա-փաքանակով, որպեսզի վարկը տնտեսավա-րողին տրամադրվի 2 % տոկոսադրույքով: | Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝ նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ խաղողի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություն-ներում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար, հանրապետու-թյան այգիների շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կարկտապաշտպան ցանցաշերտերով, հակակարկ-տային ցանցեր կիրառած տնտեսա-վարողների մոտ գրեթե կբացառվի կարկուտի ռիսկը, կբարձրանա ապահովագրության համար գրավ-չությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավելանա տնտեսավարողների եկամուտները, նախադրյալներ կստեղծվեն ընդլայնված ծավալներով ծրագրի իրականացման համար: Հակակարկտային ցանցերով պաշտպանված այգիներում կարկտահարությունից պաշտպանվածությունը կազմում է շուրջ 100 %: | Ծրագրի շրջա-նակներում հա-կակարկտային ցանցերով պատված այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 1350 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 8.Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում | Գերմանական զարգացման բանկի կողմից ներկայացված ծրագրային առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում առաջիկա տարիներին: Փորձնական ծրագիրը նպատակահարմար է իրականացնել բուսաբուծության ոլորտում, սկզբում ներառելով մեկ մարզ, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններ` առավել հաճախ հանդիպող կարկտահարության, ցրտահարության և երաշտի ռիսկերից: Ապահովագրական համակարգի փորձնական ծրագրի ներդրման գործում որպես պետության կողմից ցուցաբերվող աջակցության ձևաչափ նախատեսվում է կազմակերպչական աջակցություն և ապահովագրական վճարի մասնակի սուբսիդավորում: | Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի մշակված մեխանիզմների փորձարկում, մեխանիզմների կատարելագործման համար նախադրյալների ստեղծում: Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման հիմնական ծրագրի իրականացման համար նախադրյալների ստեղծում: | Հանրապետության մեկ-երկու մարզում, կամ մարզի որոշ տարածաշրջան-ներում ներդրված գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի գործող փորձնական ծրագրի առկայություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ կենտրո-նական բանկ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 թթ. | ՀՀ պետա-կան բյուջե ՀՀ օրենքով չարգել-ված այլ միջոց-ներ |

ՁԵՎԱՉԱՓ

Արդյունքային ցուցանիշների նկարագրության

| Ցուցանիշի անվանումը | Հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի առաջնային սերմնաբուծության զարգացման համար պետական աջակցության ծրագրերի իրականացում (բարձր վերարտադրության սերմերի օգտագործման ծավալները հասցնել տարեկան 16.0-18.0 հազ. տոննայի) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի բարձր վերարտադրության սերմերի մատչելի պայմաններով մատակարարում, դրանց վերարտադրության կազմակերպում, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմերի տրամադրում շուկայականից ցածր գներով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հացահատիկային տնտեսության և կերարտադրության ինտենսիվացում, անհայտ ծագման սերմերի օգտագործման կանխում, մշակաբույսերի բերքատվության և ճյուղի արդյունավետության բարձրացում, արտադրության ծավալների ավելացում, ներմուծման փոխարինում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Ծրագրի մասնակից տնտեսավարող սուբյեկտներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Բարձր վերարտադրության սերմերի, տեղական արտադրության սերմերի, ընդամենը օգտագործված սերմերի ծավալների հարաբերակցության գնահատում |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Օգտագործվող բարձր վերարտադրողական սերմերի ծավալներ |
| Չափման միավորը | տոննա |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-4 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ գյուղատատեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում (տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի գումար (2017 թ-ին` 7.5 մլրդ դրամ, հետագա տարիներին` տարեկան միջինը 9.6 մլրդ դրամ) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման կիրառված մեխանիզմների վերանայում` վարկի գումարի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մասի, մարման ժամկետների, որպես վարկի սուփսիդավորման նախապայման դիտարկելով շահառուների ուսուցումը: Ծրագրի շրջանակներում վարկերը սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողներին և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին կտրամադրվեն 3 %, իսկ այլ համայնքների տնտեսավարողներին` 5% տոկոսադրույքով |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, արտադրության ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացումը, տնտեսությունների խոշորացումը, վարկառուների ռեեստրի վարումը |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Վարկառուներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույցի կողմից տրամադրվող հաշվետվության հիման վրա տրամադրված վարկերի գումարի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-4 % |
| Պատասխանատվությունը | Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի իրականացում (Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակը և արժեքը (տարեկան շուրջ 2.8 մլրդ դրամ արժեքով մոտ 500 միավոր գյուղ. տեխնիկա)) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով` ֆինանսական վարձակալությամբ` 20 % կանխավճարով, լիզինգի 9% տոկոսադրույքով գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարում` տոկոսադրույքի 7 տոկոսային կետի սուբսիդավորմամբ |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Կստեղծվեն նախադրյալներ մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատմամբ վճարունակ պահանջարկի բավարարման` գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի որոշակի նորացման համար: Նախատեսվում է տարեկան կնորացնել գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի շուրջ 2%-ը: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Լիզինգառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույցի ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա տրամադրված տեխնիկայի քանակի, դրանց արժեքի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Լիզինգով տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակ և արժեք |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | 15-25 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, մատակարարներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ այգիների հիմնման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում (Ծրագրի շրջանակներում հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 200 հա)) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած, ինտենսիվ, մասիվ՝ մինչև 10 հա այգետնկումներ, մինչև 5 հա հատապտղանոցների հիմնում կատարող տնտեսավարողներին պետական աջակցության տրամադրում (տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում): |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, պտղատու ինտենսիվ այգիների տարածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակության բարձրացում, արտահանման ծավալների ավելացում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | Ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա հիմնված այգիների և հատապտղանոցների տարածքի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Ինտենսիվ այգիների և հատապտղանոցների տարածք |
| Չափման միավորը | Հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10% |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ինտենսիվ այգի հիմնող մասնագիտացված կառույց, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման ծրագիր (տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տարեկան շուրջ 18.0 մլրդ դրամ վարկի տրամադրում) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Ագրովերամշակման ոլորտին կտրամադրվեն 1000.0 մլն ՀՀ դրամ առավելագույն չափով, 1 տարի մարման ժամկետով և տարեկան մինչև 12 % տոկոսադրույքով վարկեր, որի 9 տոկոսային կետը կսուբսիդավորվի |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Կապահովվի գյուղատնտեսական մթերքների գնման դիմաց գյուղացիական տնտեսություններին կատարվող վճարումների ժամանակին կատարումը, կբարձրանա գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրանքի մրցունակության մակարդակը, որի արդյունքում կավելանան գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումից ստացվող արտադրանքի արտադրության ու արտահանման ծավալները |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ,ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա տրամադրված վարկերի գումարի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի գումար |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-5 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Գյուղատնտեսական հողատեսքերում ոռոգման արդյունավետ համակարգերի (կաթիլային ոռոգման) ներդրման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում: Ծրագրի շրջանակներում կաթիլային ոռոգման համակարգեր ներդրված տարածքներ (տարեկան շուրջ 1600 հա) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կողմից կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր, որի պայմանները կհստակեցվի ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվող ծրագրով: Վարկերը տնտեսավարողներին կտրամադրվեն 2% տոկոսադրույքով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Պայմաններ կստեղծվեն հանրապետության գյուղատնտեսությունում կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման և շահագործման համար, արդյունքում` շահառու տնտեսություններում կապահովվի ջրի հավասարաչափ բաշխում և ջրի տնտեսում շուրջ 40 %-ով, բերքատվության աճ, բարդ ռելիեֆ ունեցող հողատարածքների ոռոգման հնարավորություն, ոռոգման ծախսերի զգալի կրճատում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա հաշվարկված տարածքների չափ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի հաշվին ներդրված կաթիլային ոռոգման համակարգերի տարածք |
| Չափման միավորը | հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10-15% |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում հակակարկտային ցանցերի ներդրման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում (Ծրագրի շրջանակներում հակակարկտային ցանցերով պատված այգիների տարածք` տարեկան շուրջ 1350 հա) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտպան ցանցային համակարգերի ներդրման համար մատչելի պայմաններով՝ 7 տարի մարման ժամկետով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր, վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափաքանակով, որ վարկերը տնտեսավարողներին տրամադրվի 2% տոկոսադրույքով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ խաղողի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություններում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար, հանրապետության այգիների շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կարկտապաշտպան ցանցաշերտերով, հակակարկտային ցանցեր կիրառած տնտեսվարողների մոտ գրեթե կբացառվի կարկուտի ռիսկը, կբարձրանա ապահովագրության համար գրավչությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավելանա տնտեսավարողների եկամուտները, նախադրյալներ կստեղծվեն ընդլայնված ծավալներով ծրագրի իրականացման համար: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, ֆինանսական կառույցներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա հաշվարկված հակակարկտային ցանցերով պատված այգիների տարածքներ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի միջոցով հակակարկտային ցանցերի ներդրված տարածք |
| Չափման միավորը | Հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10-15 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ ԿԱ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» ՊՀ գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիր (տարեկան 885 մլն դրամ ապահովագրական վճարի սուբսիդավորում) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գերմանական զարգացման բանկի կողմից ներկայացված ծրագրային առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում: Փորձնական ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել բուսաբուծության ոլորտում, սկզբում ներառելով 1-2 մարզ, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններ` առավել հաճախ հանդիպող բնակլիմայական ռիսկերից: Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստ է աջակցել` ֆինանսավորելով ՀՀ կառավարության ներդրմանը համարժեք մասով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի մշակված մեխանիզմների փորձարկում, մեխանիզմների կատարելագործման համար նախադրյալների ստեղծում: Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման հիմնական ծրագրի իրականացման համար հիմքերի ստեղծում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներ, ապահովագրական բյուրոյի հաշվետվություն |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա ապահովագրավճարի և սուբսիդավորման չափի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Ապահովագրավճարի սուբսիդավորման գումար |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-5 % |
| Պատասխանատվությունը | Ապահովագրական բյուրո, ՀՀ կենտրոնական բանկ,մասնակից ապահովագրական ընկերություններ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

Պետական ծախսերի վրա ազդեցություն չունենալու դեպքում՝ 6.1-6.5 կետերը չեն լրացվում: