Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

____________  <<       >> -ի

N      կառավարության որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2018-2022ԹԹ. ԾՐԱԳԻՐ

| Հ/Հ |  | Միջոցառման անվանումը |  | Նպատակ/ Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| 1. | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ օրենքի նախագծի մշակում |  |  | Ամրագրել մթնոլորտային օդի պահպանության ժամանակակից մոտեցումները; ակնկալվում է ունենալ իրավական հենք օդի որակի գնահատման նոր չափանիշների մշակման, արտանետումների սահմանափակումը նոր տեխնոլոգիաների ներդրման իրականացման, արտանետումների հաշվառման միասնական համակարգի ստեղծման համար | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ օրենքից բխող նոր ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում, գործող իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխությունների կատարում |  |  | Օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով/ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի ամփոփ փաթեթ | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | Օրենքն ընդունելուց հետո 3 տարվա ընթացքում | Պահպանման ծախսեր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի և ջերմոցային գազերի արտանետումների հաշվառման միասնական համակարգի ստեղծում |  |  | Արտանետումների հաշվառման գործընթացի կատարելագործում/ միջազգային պարտավորությունների պատշաճ մակարդակով կատարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | Օրենքն ընդունելուց հետո 3 տարվա ընթացքում | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 4. | Շարժական աղբյուրների մթնոլորտ արտանետումների կառավարման ոլորտի իրավական փաստաթղթերի համապատասխանեցում` միջազգային համաձայնագրերին դրույթներին: |  |  | Շարժական աղբյուրներից վնասակար նյութերի և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2019-2021թթ. | Պահպանման ծախսեր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների | արդյունավետ | կառավարում |  |  |
| 1. | «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչներ հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  | Կսահմավնեն ՓՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հստակ չափորոշիչներ, որը կնպաստի ջրաէկոհամակարգի պահպանությանը և հավասարակշռության ապահովմանը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017 թ. 3-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում։ |
| 2. | Սևանի, Հրազդանի և Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման պլանի մշակում |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | մինչև 2021 թվականի ավարտը | ՀՀ պետական բյուջի կամ միջազգային դոնոր կազմակերպություն |
| 3. | «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  |  | Հայաստանի Հանրապետությունում ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ոլորտում առկա հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված իրավակարգավորման հստակեցում, շրջակա միջավայր արտանետվող կեղտաջրերի աղտոտման ծավալների նվազեցում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017 թ. 2-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում։ |
| 4. | Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգի մշակում և ընդունում |  |  | Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Չի պահանջվում։ |
| 5. | Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում |  |  | Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործում ձկնաբույծների կողմից օգտագործվող ջրաքանակների վերաբերյալ առցանց տվյալների առկայություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2018 թվականներ | Միջազգային դոնոր կազմակերպություն կամ մասնավոր ներդրող |
| 6. | Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ջրային ավազանի պաշարի և վերականգնվող ռեսուրսի հաշվարկում |  |  | Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ջրային ավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2018 թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե և ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» ծրագիր |
|  |  |  |  | Կենսաբազմազանություն |  |  |  |  |
| 1. | Մշակել ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ՝ ՀՀ բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների որոշման չափանիշների մասին: |  |  | Նպաստել անտառների կայուն կառավարմանը: Կորոշվեն բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառները և կբարելավվի դրանց կառավարումը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 2. | «Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօրինի հատումների կանխման համակարգի ներդրում |  |  | Նվազագույնի հասցնել ապօրինի անտառհատումները, կրճատել վերահսկողական աշխատանքների աշխատատարությունը և ֆինանսական ծախսերը: Ակնկալվում է վերահսկողության համակարգի կատարելագործում, ապօրինի անտառհատումների կրճատում, անտառների ամբողջականության ապահովում, անտառածածկ տարածքների ավելացում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2019 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 3. | <<Պետություն - մասնավոր հատված>>համագործակցության շրջանակներում <<Ջերմուկ>> ազգային պարկի ստեղծում |  |  | Էկոհամակարգերի ամբողջականության ապահովում: Կապահովվեն էկոհամակարգերի ամբողջականությունը, կկատարելագործվեն դրանց կառավարման համակարգերը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2022 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 4. | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացում` <<Իջևանի անտառային>> արգելավայրի և <<Լոռու լճեր>> պահպանվող լանդշաֆտի ստեղծում |  |  | Էկոհամակարգերի ամբողջականության ապահովում: Կապահովվեն էկոհամակարգերի ամբողջականությունը, կկատարելագործվեն դրանց կառավարման համակարգերը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 5. | Առկա բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման պլանների մշակում և հաստատում |  |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գործունեության բարելավում: Կկարգավորվեն ԲՀՊՏ-ների կառավարման գործընթացը և հարակից համայնքների հետ հարաբերությունները, ԲՀՊՏ-ների կառավարման պլանների առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2022թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 6. | Մշակել ex-situ (տեսակների պահպանությունը բնակմիջավայրից դուրս) հավաքածուներ պահպանող հաստատությունների միջև տվյալների փոխանակման կարգ և ներառել ազգային ու միջազգային կատալոգներում պահպանվող նմուշների վերաբերյալ անձնագրային և բնութագրման տվյալներ: |  |  | Ապահովել գենետիկական ռեսուրսների մատչելիությունը: Համալրված կատալոգները հիմք կհանդիսանան հավաքածուների արդյունավետ կառավարման և տվյալների մատչելիության ապահովման համար: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 7. | Բացահայտել լայն կիրառում ունեցող բուսատեսակները և որսակենդանիները, գնահատել դրանց պաշարները և որոշել հավաքի/որսի չափաքանակները: |  |  | Աջակցել կենսապաշարների կայուն կառավարման սկզբունքների ներդրմանը: Կենսապաշարների մասին հստակ տեղեկատվության հիման վրա կիրականացվի կենսաբազմազանության տեսակների կայուն օգտագործում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2018 թ.-շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 8. | Մշակել և իրականացնել համայնքներում էկո- և ագրոզբոսաշրջության զարգացման ծրագրերը: |  |  | Աջակցել բնության պահպանությունը չխաթարող համայնքների զարգացման գործընթացին: Համայնքների համար կապահովվեն լրացուցիչ /այլընտրանքային եկամուտներ, կստեղծվեն պայմաններ կենսաբազմազանության պահպանության և կայուն օգտագործման համար: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  |  |  |  | Հողային | ռեսուրսների | պահպանություն |  |  |
| 1. | Ընդերքօգտագործման թափոնների գույքագրում (այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների) |  |  | Հաշվառել ՀՀ տարածքում առկա ընդերքօգտագործման թափոնները, գնահատել թափոններով զբաղեցրած՝ տնտեսական շրջանառությունից դուրս մնացած հողերի ծավալը, գնահատել ընդերքօգտագործման թափոնների տեղադրման կամ պահման ընթացքում հողերի վրա դրևսորվող բացասական ազդեցությունը: Ընդերքօգտագործման թափոնների զբաղեցրած հողերի հաշվառում, դրանց աղտոտվածության գնահատում, աղտոտվածության նվազեցմանն ու չեզոքացմանն ուղղված ծրագրերի կազմման համար ելակետային տվյալների առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2018-2025թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի մեթոդների մշակում, բնութագրիչ հարթակներում կենսաբանական ռեկուլտիվացման պիլոտային ծրագրերի իրականացում |  |  | Պարզաբանել ՀՀ տարածքում ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի կենսաբանական վերականգնման հեռանկարները, մշակել մեթոդական հիմքեր ընդերքօգտագործողների համար, նախապես ընտրված հարթակներում իրականացնել կենսաբանական վերականգնման ցուցադրական ծրագրեր: Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի մեթոդական հիմքերի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ | 2018-2025թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում սողանքային և սողանքավտանգ տեղամասերի գույքագրում, սողանքային տեղամասերի կայունացման մեթոդների/եղանակների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  |  | Գնահատել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողային ծածկույթի վրա արտածին երկրաբանական երևույթների բացասական ազդեցությունը, հաշվառել սողանքային մարմիններով զբաղեցրած մակերեսները: Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում սողանքային մարմինների տարածման և չափերի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի (ներառյալ՝ մանրակրկիտ քարտեզագրական նյութերի) առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2018-2021թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Արարատյան դաշտի հողերի աղակալման կանխարգելման և աղազերծման մելիորատիվ աշխատանքների իրականացում |  |  | Նվազեցնել բնական և մարդածին ազդեցության հետևանքով Արարատյան դաշտի հողերի առաջնային և երկրորդական աղակալումը: Աղազերծված և գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող հողերի առկայություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018-2030թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված |
| 5. | Հողերի աղտոտվածության և հողերի վրա այլ բացասական ազդեցությունների մոնիթորինգի իրականացնում |  |  | Հողերի աղտոտվածության, դեգրադացման վերաբերյալ պարբերաբար արդիականացվող տեղակատվության ստացման գործընթացի կանոնակարգում: ՀՀ տարածքին համարժեք՝ նպատակային տեղեկատվության ստացում ապահովող մոնիթորինգային ցանցի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարար ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգություն ծառայություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետակա կոմիտեի ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2019թ. և շարունակա-կան | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Հողերի մոնիթորինգի տվյալների միասնական շտեմարանի մշակում |  |  | Մշակել և գործարկել հողերի աղտոտվածության և դրանց վրա այլ բացասական ազդեցությունների վերաբերյալ տարբեր պետական կառավարման լիազոր մարմինների կողմից իրականացվող մոնիթորինգի տվյալների ներբեռնման միասնական շտեմարան: Հողերի աղտոտվածության վերաբերյալ միասնական թվային շտեմարանի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարար ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգություն ծառայություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետակա կոմիտեի ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2019թ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 7. | Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարման համակարգի ներդնում |  |  | Աջակցել ընդերքօգտագործող-ներին ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարման պլանների մշակման հարցում, ամփոփել և վերլուծել լիազոր մարմին ներկայացվող կառավարման պլանները, ստեղծել կառավարման պլաններով նախատեսված բնապահպանական միջոցառումների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազա: Ընդերքօգտագործ-ման թափոնների և ընդերքօգտագործ-ման թափոնների օբյեկտների կառավարման վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 8. | Ընդերքօգտագործող-ների կողմից ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների իրականացման արդյունքների տրամադրման համակարգի ներդնում |  |  | Մշակել և ներդնել լիազոր մարմնին ընդերքօգտագործող-ների կողմից իրականացվող մշտադիտարկումների արդյունքների տրամադրման կամ էլեկտրոնային կայքերում տեղադրման ընթացակարգերը, ստեղծել տեղեկատվական ամփոփ համակարգ իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ: Շրջակա միջավայրի վրա ընդերքօգտագործ-ման ոլորտի գումարային և հավաքական ազդեցության ճշգրիտ գնահատում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2018թ.-ից շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9. | Հողային ռեսուրսների որակի և էկոլոգիական ծանրաբեռնվածության թեմատիկ քարտեզների մշակում |  |  | Հողերի տեխնածին աղտոտվածության բնույթը և աստիճանը արտացոլող՝ աշխարհագրական հստակ կապակցում ունեցող թեմատիկ քարտեզների մշակում: Հողերի արդյունավետ և ողջամիտ յուրացման, տնտեսական գործունեության բնապահպանական կառավարման հիմքերի ձևավորում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2019թ.-2030թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10. | Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի (ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի) արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդնում |  |  | Դրամագլխում կուտակվող դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, ընդերքօգտագործող-ների կողմից կատարված հատկացումների արժեզրկման նվազեցում: Հողերի վրա ընդրքօգտագործ-ման ոլորտի բացասական ազդեցությունների նվազեցման համար լրացուցիչ եկամուտների ստացում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2020թ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 11. | Հողերի տեխնածին աղտոտվածության և դեգրադացման հարցերի վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայքում համապատասխան տեղեկատվական նյութերի, տնտեսվարողների կողմից ներկայացված տվյալների հրապարակում, հետադարձ կապի մեխանիզմի մշակում և գործարկում: Հասարակության տարբեր շերտերի իրազեկվածություն հողերի աղտոտվածության վերաբերյալ տվյալներին: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2019թ. և շարունա-կական | ՀՀ պետական բյուջե |