ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ  ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ և ԴՐԱՆՑ ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆԸ և (ԿԱՄ) ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

|  | ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԽՆԴԻՐ | ԽՆԴՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԽՆԴՐԻ ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆԸ և (ԿԱՄ) ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ | ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆ | ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բուժօգնության որակի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված հիվանդի բուժհիմնարկում գտնվելիս նրա | Հիվանդը բուժման գործընթացում ենթակա է որոշակի հետազոտությունների: Դրանք պետք է բավարարեն որոշակի նորմերի, որոնք չեն պահպանվում, որի հետևանքով էլ առաջանում է ոչ որակյալ բուժման գործընթաց, այնինչ գումարներ մուծված են հիվանդի նորմալ հետազոտման և որակյալ բուժման համար: |  |  |  |  |
|  | - ոչ լիարժեք հետազոտմամբ, - ոչ անհրաժեշտ հետազոտությունների նշանակմամբ, - հետազոտման հին մեթոդների կիրառմամբ, |  | - Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդնում, մասնավորապես , թարգմանում, մշակում, տեղայնացում և ներդնում շուրջ 600 ուղեցույց, 350 գործելակարգ և 600 ընթացակարգ: 2017թ-ին 150 գործելակարգ և 150 ընթացակարգ, այնուհետև յուրաքանչյուր տարի շուրջ 37 գործելակարգ և 112 ընթացակարգի հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի նորմատիվային հրամանով: | 2017 դեկտեմբերի 30 Այնուհետ յուրաքանչյուր տարի սույն աղյուսակի 2-րդ կետի 4-րդ սյունյակի առաջին կետով սահմանված ժամակահատվածում: | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - սարքավորումների անբավարար հագեցվածությամբ, |  | - Մշակված ուղեցույցերի, գործելակարգերի և ընթացակարգերի հիման վրա կազմել բուժհիմնարկների գործունեության համար պարտադիր ախտորոշիչ սարքավորումների հագեցվածության ցանկը, այն ներառել լիցենզավորման պայմաններում և առողջապահության տեսչության ստուգաթերթերում: | Սույն աղյուսակի 2-րդ կետի 4-րդ սյունյակի առաջին կետով սահմանված ժամակահատվածից հետո երկու ամիս: | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - հնամաշ գործիքներով հետազոտմամբ, |  | - Մշակել ժամանակացույց առկա իրավակարգավորումների հիման վրա բուժհաստատություններում սարքերի թարմացման վերաբերյալ և ներկայացնել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | 2018թ. նոյեմբերի 15 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - հետազոտման գործընթացում նրա իրավունքների խախտմամբ, այլ բուժհիմնարկ դիտավորյալ և արհեստական ուղղորդմամբ | Մի շարք խնդիրներ առաջանում են նաև ներկայումս գործող էլեկտրոնային առողջապահության հնարավորությունների ոչ լիարժեք օգտագործման հետևանքով, մասնավորապես հետազոտությունների նկարները պահելու անհնարինությամբ, ախատորոշիչ սարքավորումների շահագործման կառավարման և այդ սարքավորումների փաստաթղթաշրջանառության ժամանակակից ծրագրերի բացակայությամբ: | - Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի միջոցով լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգի մշակում և հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: - Մինչև 2018թ դեկտեմբերի 30-ը մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը լրացուցիչ սերվերներով վերազինելու միջոցառումների ծրագիրն ու դրա ֆինանսական գնահատումը, որով հնարավոր կլինի հիվանդի հետազոտման արդյունք հանդիսացող զանազան պատկերների ներբեռնումն ու պահումը համակարգում: | 2018թ. սեպտեմբերի 15 2018թ. դեկտեմբերի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցներով ձեռք բերված բուժսարքավորումների ոչ արդար բաշխման չափանիշների հստակեցմամբ |  | - Մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել կառավարության որոշման նախագիծ, - որը կկարգավորի պետության մասնակցությամբ առողջապահական կազմակերպություններին ախտորոշիչ և այլ սարքերով ապահովման ընթացակարգը, - այդ իրավական ակտում պետք է սահմանվի, որ յուրաքանչյուր տարվա նոր սարքավորումներով ( այդ թվում նաև տարբեր անհատներից և կազմակերպություններից Հայաստանին որպես նվիրատվություն հատկացրած) հագեցված բուժհաստատություների ցանկր, ինչպես նաև յուրաքանչյուր բուժհաստատությանը տրված սարքերի ցանկը պետք է զետեղվի Առողջապահության նախարարության վեբ կայքում մինչև հաջորդող տարվա հունվարի 20: - այդ իրավական ակտում պետք է սահմանվի, որ բուժհիմնարկներին ախտորոշիչ սարքավորումներով ապահովելու կարգը, պատասխանատուները, թափանցիկ և հրապարակային ձևով ստացված սարքավորումների բաժանման գործընթացը նույնպես պետք է տեղադրվի նախարարության վեբ կայքում: | 2018թ. մայիսի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - Հետազոտման արդյունքների միասնական ցուցիչների մշակում և ներդնում |  | - Մշակել և ներդնել կլինիկական-լաբորատոր հետազոտման արդյունքների գնահատման ցուցիչների մեկ միասնական համակարգ և արգելել տարբեր մեծության ցուցիչներով գնահատելու գործունեությունը: | 2018թ. օգոստոսի 20 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
| 2 | Բուժօգնության որակի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված |  |  |  |  |  |
|  | - բուժանձնակազմի որակավորմամբ և պատրաստվածությամբ. | Հիվանդը բուժման գործընթացում պետք է բուժվի որոշակի չափանիշներին բավարարող մասնագետների օգնությամբ: Դրանք չեն պահպանվում, որի հետևանքով էլ առաջանում է ոչ որակյալ բուժման գործընթաց, այնինչ գումարներ մուծված են հիվանդի նորմալ և որակյալ բուժման համար: | - Բժշկական օգնության մշտադիտարկման, որակի կառավարման համակարգերի ներդնում և զարգացում, այդ թվում՝ ԱԱՊ-ի և հիվանդանոցային ծառայությունների որակական ցուցանիշների, ազգային մակարդակում ծառայությունների գնահատման որակական և քանակական ցուցանիշների ներդնում և հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: - Մշակել իրավական ակտ, որով դուրս գրվող հիվանդների համար կնախատեսվի տրամադրվող բուժսպասարկումից և բուժող բժշկից բավարարվածության ստուգման օբյեկտիվ մեխանիզմներ (գաղտնի և անանուն գնահատում-(feadback)), Նույն ձևով որոշակի պարբերականությամբ հարկավոր է մասնագիտորեն գնահատել ԱԱՊԿ-ի աշխատանքը և կոնկրետ ամեն մի բժշկի աշխատանքը: | 2018 թ. հուլիսի 10 2018թ. հունիսի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - մասնագետի բացակայության և անբավարար կադրային ռեսուրսների հետ. | - Խնդիրներից է նաև մի շարք մարզերում և բնակավայրերում կադրերի անբավարար քանակը կամ բացակայությունը: Այն ենթադրում է ներդնել կադրերի խրախուսման տարբեր մեթոդներով նրաց աշխատանքի ներգրավելու այնպիսի տարբերակներ, որ նույնիսկ հեռավոր, սոցիալ-կենցաղային սուղ պայմանների դեպքում իսկ կադրերի համար լինի գայթակղիչ: - մի շարք մասնագետների պատրաստումը մեր հանրապետությունում բացակայում է: Այդպիսի ծառայությունների որակը և մատչելիությունը խնդրահարույց է: | - Առողջապահական ծառայությունների, բժշկական հաստատությունների և մարդկային ներուժի տեղաբաշխման ժամանակակից նորմատիվային բազայի մշակում և ներդնում, մասնավորապես, ԱԱՊ-ի օղակի գործունեության, հիվանդանոցային և ախտորոշիչ ծառայությունների կազմակերպման և մարդկային ներուժի նորմատիվային բազայի հաստատում` ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում: - Ուսումնասիրել և ցուցակագրել հանրապետությունում ամենապահանջվող մասնագիտությունների ցուցակը (օրինակ պալիատիվ բժկության մասնագետներ, կամ արհեստական բեղմնավորման մասնագետներ և այլն), որոնց պատրաստումն այժմ հանրապետությունում բացակայում է; Առաջարկել կրթության նախարարությանը ԵՊԲՀ-ի համար նախատեսել համապատասխան մասնագիտությամբ բժիշկ-մասնագետների պատրաստում: | 2017-2021 թթ 2018թ. արիլի 15 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններից անհրաժեշտ որակավորման բացակայության պատճառով հիվանդին սխալ և/կամ թերի ախտորոշումներով ստացիոնար բուժման անհիմն ուղեգրմամբ. և/կամ հակառակը՝ ուշացած, անարդյունավետ ամբուլատոր բուժումներից հետո բարդացած դեպքերով ուղեգրումներ՝ թերի բուժմամբ. |  | - Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդրմամբ մշակել տարբեր հիվանդությունների համար հստակ կանոնակարգեր և ինդիկատորներ (ցուցիչներ), որոնք կհավաստեն հոսպիտալացման անհրաժեշտությունը: | Սույն աղյուսակի 2-րդ կետի 4-րդ սյունյակի առաջին կետով սահմանված ժամակահատվածից հետո հինգ ամիս | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - մի շարք դեպքերում հիվանդի որակյալ բուժումը պայմանավորված է հարակից ծառայության առկայությամբ, որի բացակայությունը բերում է անորակ բուժման: |  | Կանոնակարգել առողջարանային վերականգնողական մասնագետների հնարավորինս վաղ ներգրավածությունը բուժական գործընթացին, մշակելով ուղեցույցեր , որտեղ նշված լինի վերականգնողական մասնագետների ներգրավածության ժամկետները և գործառույթները: Հրամանի տեսքով պարտադիր համարել ուղեցույցների համաձայն տարբեր հիվանդությունների ժամանակ վերականգնողական բժիշկների խորհրդատվությունը և նրանց եզրակացության գրանցումը պատմագրերում: | 2018թ. ապրիլի 15 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Բուժօգնության որակի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված բուժման գործընթացում դեղորայքի |  |  |  |  |  |
| 3 | - հիմնական դեղերի ցանկի չթարմացմամբ, - հիմնական դեղորայքի ցուցակի վերանայման պարբերականության կարգավորված չլինելու հանգամանքով - հիվանդի կողմից դեղորայք ձեռ բերելու հանգամանքով, այն դեպքում, երբ այն բուժհիմնարկի պարտականությունն է,(պետական ծրագրերի շրջանակներում պետության միջոցների հաշվին դեղի հայթայթումը նախատեսված լինելու պարագայում, դրա ձեռք բերումը հիվանդի կողմի:) - մի շարք հիվանդությունների ու ծառայությունների համար ուղեցույցերի բացակայությամբ դեռ պարտադիր տեսականու սահմանված չլինելու հանգամանքով (օրինակ՝մանկական պալիատիվ ծառայության մոբիլ թիմերի համար հագեցվածությունը), |  | - Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդրմամբ վերանայել և թարմացնել ՀՀ ԱՆ 14.05.2013թ թիվ 17-Ն հրամանով հաստատված հիմնական դեղերի ցանկը, նրանում ներառելով նաև մի շարք նոր ծառայություններում կիրառվող դեղորայքը (օրինակ մանկական և մեծահասակների պալիատիվ բուժօգնության մեջ գործածվող): - Պետական պատվերի միջոցների հաշվին ձեռք բերվող դեղերի, քիմիական նյութերի, բժշկական սարքերի և պարագաների գնման գործընթացների կենտրոնացված համակարգի երկու փուլով ներդնում` համապատասխան փոփոխությունների իրականացում իրավական ակտերում` ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում, պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրում փոփոխության իրականացում: | Սույն աղյուսակի 2-րդ կետի 4-րդ սյունյակի առաջին կետով սահմանված ժամակահատվածից հետո երեք ամիս 2018թ. նոյեմբերի 20 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - դուրս գրվելիս հիվանդի ընդունած ողջ դեղերի տեսականին դիտավորյալ չնշմամբ, |  | Մշակել մեխանիզմներ, որով բժիշկը հնարավորություն կունենա on-line ռեժիմով տեղեկանալու բուժհիմնարկում առկա դեղորայքի (առողջարանային-վերականգնողական կենտրոններում նաև ակտիվ ֆիզիկիկական կամ քիմական բիոնյութերը) մասին, հետևելու ցանկացած դեղորայքի ներհիվանդանոցային տեղաշարժին, կարողանա նշանակել իր նախընտրած դեղորայքը և նշված դեղորայքը հասցնել հիվանդին առանց բուժհիմնարկի ադմինիստրացիայի միջամտության հնարավորության: | 2018թ. դեկտեմբերի 30 | Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - hիվանդանոցներում բուժման գործընթացի մասին հիվանդներին ոչ բավարար տեղեկատվության տրամադրում: | Հիվանդանոցում երբեմն կիրառում են դեղեր, որոնց անհրաժեշտ քանակի ապահովածության բացակայության պատճառով հնարավոր չի լինում դրանցով հիվանդին ապահովել բուժման ողջ ընթացքում, որը հանգեցնում է բուժանձնակազմի կողմից հետագայում չգրանցված դեղերի զարտուղի ճանապարհով առաջարկին: Նման իրավիճակ է առաջանաում նաև երբ տարբեր հիմնավորումներով (մարդասիրական օգնություն կամ զանազան դեղ արտադրողների կողմից նվիրատվություններ իրենց շուկան ընդլայնելու հեռահար նպատակներով և այլն) տեղի է ունենում չգրանցված դեղերի ներմուծումն ու բաշխումը Հայաստանում: Որոշ դեղեր 1 ամիս առաքելով, կազմակերպությունը հիվանդներին ,,կապում,, է իր դեղին և դարձնում ,,իր դեղորայքի,, գերին, որոնք ստիպված են լինում մնացած ամիսներին իրենց հաշվին գնելու այն տարբեր անօրինական ճանապարհներով: | - Հիվանդներին իրենց բուժման, դեղորայքի տեսականու մասին տեղեկատվության տրամադրում: Մասնավորապես հիվանդներին մարդասիրական և բարեգործական ճանապարհով Հայաստանում չգրանցված դեղորայքի, դրանց սահմանափակ քանակության մասին տեղեկատվության ապահովում: - Կանոնակարգավորմամբ արգելել բժիշկների կողմից դեղորայքի (չգրանցված) առաջարկում, դրա համար նախատեսելով վարչական կամ քրեական պատասխամանտվությում: | 2018թ. հուլիսի 30 2018թ. հոկտեմբերի 30 | Առողջապահության նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - դեղերի, պարագաների և անհրաժեշտ միջոցների հիվանդին հասցնելու գործընթացի ոչ բավարար թափանցիկությամբ: - դեղորայքի հավելագրմամբ և չտրամադրմամբ, - ներբուժհիմնարկային շրջանառության ընթացքում կանոնակարգերի խախտմամբ |  | - Մեկնարկել ՀՀ-ում լիցենզավորված բժշկական հաստատությունների, դեղատների և ապահովագրական ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների գրանցումներն ու դեղորայքի հատկացման մասին գրանցումներն էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում: Գրանցումների փաստացի իրականացման մեկնարկ: | 2017թ. | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բիոակտիվ նյութերի, որպես բուժամիջոցներ օգտագործման չկարգավորված լինելը: |  | ՀՀ օրենսդրությամբ կարգավորել բիոակտիվ նյութերի և հանքային ջրերի օգտագործման գործընթացը: Քննարկել առողջարանային-վերականգնողական կենտրոններում առանց սերտիֆիկացման տարբեր բիոակտիվ նյութերի կամ հանքային ջրերի օգտագործման հարցը: | 2018թ. սեպտեմբերի 15 | Գյուղ նախ և ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Բուժօգնության որակի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված բուժման գործընթացում |  |  |  |  |  |
| 4 | - հիվանդանոցային խնամքի հատուկ պատրաստված մասնագետների բացակայությամբ, - հիվանդանոցային խնամք իրականացնողների համապատասխան մասնագիտական կրթություն և որակավորում չունենալով | Հիվանդը բուժման գործընթացում պետք է օգտվի որոշակի խնամքի ծառայությունից: Դրանք պետք է բավարարեն որոշակի նորմերի, որոնք չեն պահպանվում, որի հետևանքով էլ առաջանում է ոչ որակյալ բուժման գործընթաց, այնինչ գումարներ մուծված են հիվանդի նորմալ և որակյալ բուժման համար: | - Ծրագրի ներառման նպատակով հիվանդանոցային հատուկ խնամք իրականացնող բուժանձնակազմին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ծրագրի ներդրման նպատակով առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: - Լիցենզավորման մասին օրենքում և առողջապահության տեսչության ստուգաթերթերում կատարել համապատասխան փոփոխություն, որով կպարտադրվի այսպիսի մասնագետների առկայությունը մի շարք մասնագիտացված բուժհաստատություններում: | 2018թ. հուլիսի 10 2018թ. դեկտեմբերի 10 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - առողջապահության տարբեր մասնագիտացված ոլորտների համար հիվանդանոցային խնամքի ուղեցույցերի բացակայությամբ: |  | - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ ուսումնական հաստատություններում հատուկ խնամք իրականացնողների մասնագիտության կրթական ծրագրի վերանայում, թարմացում և նոր առաջարկությունների ներկայացում: | 2018թ. դեկտեմբերի 10 | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | Խնդիրներց է նաև այսօր ախտաբանաանատոմների օգնականի մասնագիտության բացակայությունը, որի հետևանքով օգնականի դերում են հայտնվում ոչ պրոֆեսիոնալ գիտելիքներով անձիք: | - Ախտաբանա_անատոմների օգնականի մասնագիտության ներդնումը Հայաստանում: | 2018թ. դեկտեմբերի 10 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Բուժօգնության ծառայություններ մատուցելու գործընթացում առաջացած կոռուպցիոն ռիսկեր |  |  |  |  |  |
| 5 | - պայմանավորված ծառայությունների արժեքը հաշվելու ոչ ճիշտ տնտեսական չափորոշիչներով - մարզերում և Երևանում , նաև միևնույն քաղաքում նույն միջամտության համար տարբեր գների սահմանմամբ: | Հիվանդի բուժման գործընթացը ենթադրում է որոշակի ֆինանսների առկայություն, որոնց ոչ կատարյալ հաշվարկի և անարդյունավետ ծախսելու հետևանքով առաջանում են կոռուպցիոն ռիսկեր: | - ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ. Թիվ 318-Ն որոշման փոփոխության ընդունում: - Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման մեթոդաբանության` հիմնված բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների և շուկայական առողջ մրցակցության վրա, մշակում և ներդնում` ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում (ՀՀ ֆինանսների նախարարի հետ համաձայնեցված) այդ թվում ախտաբանաանատոմիական և մանկական ախտաբանական ծառայությունները): - Հիմնավորված տնտեսագիտական հաշվարկներով սահմանել աուտոպսիայի, ինչպես նաև այլ հյուսվածաբանական քննությունների իրական արժեքը (միջինացված արժեքը, նշելով նաև բարդության դեպքում կիրառման ենթակա գործակիցները): Ախտաբանաանատոմիական վճարովի ծառայությունների համահարթեցման համար սահմանել և առաջարկել իրատեսական գների մինիմալ և մաքսիմալ սահմանների չափը: - Տնտեսագիտական լուրջ հիմնավորմամբ մշակել մանկական աուտոպսիայի, որպես բուժծառայության միջինացված արժեքը, նշելով նաև բարդության դեպքում կիրառման ենթակա գործակիցները: Նրանց ֆինանսավորումը առանձնացնել, հաշվի առնելով մանկական հասակի բժշկական անվճար ծառայությունների մասին առկա իրավակարգավորումները: - Վերանայել Առողջապահության նախարարի 30 հուլիսի, 2012 թ-ի ,,Ծննդաբերության և հղիության ախտաբանության կազմակերպման և ֆինանսավորման բարդության խմբերը և չափաբաժինները հաստատելու մասին,, հրամանի գործունեությունը: | 2018թ. մայիսի 10 2018թ. սեպտեմբերի 30 2017թ. նոյեմբերի 20 2017թ. նոյեմբերի 20 2017թ. նոյեմբերի 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - ֆինանսավորման սկզբունքների ոչ կատարելիությամբ, |  | - Պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրի վերանայում և փոփոխություն: | 2018թ. ապրիլ 10 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - առկա պետական ֆինանսավորման ծավալների անարդյունավետ ծախսելու հետ, | Խնդիրներից է բնակչության անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված բնակչության համար հատկացվող պետական ֆինանսավորման ծավալների անարդյունավետ ծախսելը: | - Բնակչության անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված բնակչության կատեգորիաները որոշել հատկացվող ֆինանսական միջոցներին համապատասխան՝ այս խմբում ներառված որոշ կատեգորիաների նկատմամբ կիրառելով համավճարի սկզբունքը: Միաժամանակ անվճար բուժօգնություն ստանալու իրավունքի հիմքում դնել անապահովության ցուցանիշը (Օրինակ՝ ծննդաբերությունների անվճար լինելը սահմանել բաղդատված ձևով, կախված ծննդաբերողի ընտանեկան եկամուտներից, մեկի համար սահմանելով 100 տոկոսանոց փոխհատուցում, մյուսի համար 40 տոկոս և այլն): - Վերանայել ,,պատրոնաժ այց,, հասկացողությունները, սահմանել դրա անհրաժեշտության պայմանները և այցերի քանակը: | 2018թ. ապրիլ 10 2017թ. դեկտեմբերի 10 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - ամբուլատոր հաստատությունների ղեկավարների կողմից արհեստականորեն սպասարկվող բնակչության թվաքանակի ուռճացմամբ: |  | Քննարկել էլեկտրոնային առողջապահության և այլ տեղեկատվական բազաների միացման նպատակահարմարության հարցը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի հանրապետությունից առնվազն 6 ամսով բացակայող քաղաքացիների համար ԱԱՊՀ ֆինանսավորումը իրականացնել | 2018 մարտի 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - ծառայությունների գները կամայական սահմանմամբ |  | 51% և ավելի բաժնեմաս ունեցող պետական բուժհաստատություններում իրենց ծառայությունների և վճարովի հիվանդասենյակների գները մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 15-ը հաստատել և հրապարակել իր վեբ կայքում: Չհրապարակելու դեպքում վերանայել պետական պատվերի ծառայություն մատուցելու նրան տրված իրավասությունը: | 2018թ. յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 15 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Բուժօգնության ծառայություններ մատուցելու գործընթացում առաջացած կոռուպցիոն ռիսկեր, պայմանավորված հիվանդների արտոնյալ պայմաններով շահառու հանդիսանալու համար առկա |  |  |  |  |  |
| 6 | - չափանիշների ոչ կատարյալ լինելու հանգամանքով, - իրավակարգավորումների ոչ կատարյալ լինելու հանգամանքով: | Բնակչության որոշակի զանգված հանդիսանում է բուժօգնություն ստանալիս արտոնյալ պայմաններից օգտվող: Շահառու հանդիսանալու համար չափանիշների ոչ կատարյալ լինելը հանգեցնում է մի շարք կոռուպցիոն ռիսկերի: | - Թարմացնել, վերանայել և առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատել հիվանդությունների և վիճակների՝ սոցիալական կախվածության և հատուկ նշանակության տեսանկյունից որոշման հստակ չափանիշները, որով պայմանավորված անհրաժեշտ է վերանայել անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների ցանկը՝ այն դարձնելով ավելի հստակ և հիմնավորված, աշխատանքներին ներգրավելով հիվանդների շահերը պաշտպանող քաղաքացիական, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին: | 2018 թվականի հունիսի 30 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Որակյալ բուժօգնության մատչելիության հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված |  |  |  |  |  |
| 7 | - առողջության ապահովագրության իրական և լիարժեք համակարգի բացակայությամբ - վճարման այլ մեխանիզմների բացակայությամբ | Բոլոր զարգացած երկրներում վճարովի բուժծառայության առկայության դեպքում, այն ենթադրում է նաև ապահովագրական ընկերությունների առկայություն և առողջության ապահովագրության համակարգ: Դրա բացակայությունը բերում է բնակչության ստվար զանգվածի համար հիվանդանոցային բուժօգնության անմատչելիության: | - ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ (համաձայնությամբ) Հայաստանում առողջության պարտադիր ապահովագրության հայեցակարգի մշակում` հայեցակարգի հաստատում ՀՀ կառավարության որոշմամբ: | 2018 թվականի օգոստոսի 15 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բնակչության ստվար մասի եկամուտների և բուժծառայությունների սահմանված գների անհամապատասխանությամբ, որի պատճառով ստացիոնար բուժօգնությունը դառնում է անմատչելի: |  | - Ներդնել պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ծախսման նպատակով բժշկական ծառայությունների գնման գործընթացում դեպքերի անհատական վարման (case managament) ինստիտուտ, դրանում ներգրավելով անկախ կազմակերպությունների փորձագետների կամ ապահովագրական կազմակերպությունների կարողությունները: | 2018 թվականի նոյեմբերի 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Բուժօգնության ծառայություններ մատուցելու գործընթացում առաջացած կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված |  |  |  |  |  |
| 8 | - տարբեր մակարդակներում (գերատեսչության կողմից բուժհիմնարկներին ֆինանսավորման գործընթացում և ներբուժհիմնարկային) ֆինանսների շրջանառության ոչ բավարար թափանցիկությամբ | Ֆինանսների շրջանառության ոչ թափանցիկությունը բերում է կոռուպցիոն ռիսկերի: | - Համակարգի թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով միասնական հարթակում առողջապահական կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների պարտադիր հրապարակման պահանջի ներդնում պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրի փոփոխություն: Առողջապահական կազմակերպություններում ֆինանսական հաշվետվողականության ՖՀՄՍ (IFRS) համակարգի ներդրում և մեկնարկում` պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրի փոփոխություն: | 2018 թվականի ապրիլի 20 2018 թվականի մայիսի 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - տնօրենի կողմից ֆինանսական շարժերի միանձնյա կառավարմամբ, |  | - Պետպատվեր իրականցնող խոշոր բժշկական հաստատություններում պարտադիր տարեկան արտաքին աուդիտի անցկացման պահանջի ներդնում` պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրի փոփոխություն: | 2018 թվականի մայիսի 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - ստվերային դրամաշրջանառությամբ, |  | - Ներբուժհիմնարկային դրամաշրջանառության կատարելագործման և աշխատակազմի համար թափանցիկության ապահովման նպատակով - Բուժհիմնարկներում տեղադրել գումարներ ընդունող ապարատներ, որոնք հնարավորություն կտան 24 ժամյա գրաֆիկով ընդունել բուժհիմնարկին փոխանցվող գումարները: Խստիվ արգելել ցանկացած կանխիկ դրամաշրջանառությունը բուժհիմնարկներում: Պատասխանատվություն սահմանել այն չկատարող հիմնարկի տնօրենի նկատմամբ: - Կանոնակարգել հիվանդանոցների ընդունարանում բուժօգնության դեպքում ֆինասական հատուցումները: - Վերանայել համավճարի ներկայիս կոնցեպտը՝ համավճարով բուժման ենթակա հիվանդությունների և վիճակների համար սահմանելով պետական մասնակցության հավասար մասնաբաժին՝ անկախ բժշկական կազմակերպության կողմից սահմանված գների: (55) - Մարզային, Երևան քաղաքի և նեղ մասնագիտացված բուժօգնության ծառայությունների համար կիրառել ոչ թե տարբերակված համավճարի չափ, այլ պետական պատվերով սահմանված բուժօգնության տարբերակված գներ՝ հաստատուն թողնելով քաղաքացու կողմից վճարվող համավճարի չափը: - Սահմանել ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ. թիվ 318-Ն որոշման 3-րդ հավելվածի 11-րդ կետով նախատեսված «առանձին դեպքերում» ձևակերպման հստակ չափանիշներ, որոնց դեպքում համավճարից ազատելու կամ համապատասխան զեղչված համավճար սահմանելու իրավասություն ունեցող բժշկական կազմակերպության կողմից ստեղծվող հանձնաժողովների գործունեությունը կդառնա ավելի օբյեկտիվ, և հանձնաժողովը կկայացնի իրավիճակին համապատասխան որոշում` ապահովելով այս հանձնաժողովի հասանելիությունն ու թափանցիկությունը: - Ապահովել համավճարով մատուցվող ծառայությունների գնացուցակի տեղադրումը տվյալ բժշկական կազմակերպության մուտքի մոտ՝ տեսանելի վայրում, ինչպես նաև բժշկական կազմակերպությունների կայքերում: - Գումարների ոչ ամբողջական մուծման համար տնօրենների պատասխանատվության խստացում: Բուժհաստատության գործադիր մարմինների համար սահմանել պարտականություն՝ բուժծառայություն ստացած, բայց համապատասխան վճարում չկատարած անձանց համար որոշակի ժամկետ անցնելուց հետո դիմել դատական մարմիններին համապատասխան հայցային պահանջ ձևակերպելով: - Վճարովի պալատների մուծված գումարի փաստը հարկավոր է թափանցիկ դարձնել բուժանձնակազմի համար, դնելով այն էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում, հատուկ նշելով այդ գումարներից բաժանմունքի աշխատակիցներին համապատասխան մասնաբաժին հատկացնելու փաստը: Հավաքված գումարի չափը հասանելի տեղում պետք է մատչելի լինի բուժանձնակազմի տեսնելու համար, դրանով իսկ հսկելով, որպեսզի այդ գումարը հասնի հենց կոլեկտիվին: Ստացականի պատճեն փակցնել հիվանդի պատմագրում: Պատասխանատվություն սահմանել վերոնկարագրված պարտականությունները չկատարող հիմնարկի տնօրենի նկատմամբ: | 2018 թվականի փետրվարի 28 2018 թվականի հունիսի 15 2018 թվականի ապրիլի 15 2018 թվականի սեպտեմբերի 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Բուժօգնության ծառայություններ մատուցելու գործընթացում առաջացած կոռուպցիոն ռիսկեր, պայմանավորված |  |  |  |  |  |
| 9 | - բուժհիմնարկներում պետպատվերի տեղադրման գործընթացի հետ. | - Պետական պատվերի տեղադրման գործընթացի ոչ թափանցիկ լինելը և ոչ կատարյալ մեխանիզմները բերում են կոռուպցիոն ռիսկերի: | - ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ. թիվ 318-Ն որոշման վերանայում, որով հնարավոր կլինի իրականացնել առողջապահության ֆինանսավորման և ֆինանսական վերահսկողության ոլորտում պետական բյուջետային միջոցների բաշխման նպատակային, արդյունավետ և թափանցիկ մեխանիզմների ապահովում: - Նախարարության կայքէջում ստեղծելու պետական պատվերների հայտ ընդունելու համար հատուկ էլեկտրոնային դիմումաձևերի հնարավորություն և համակարգ, ինչպես նաև կենտրոնացված ձևաչափերի շտեմարան՝ ցանկացած ձևաթուղթ ներբեռնելու հնարավորությամբ: Կից տեղադրել պետական պատվերի տեղադրման հայտ ներկայացնելու մշակված ուղեցույց, որը դրված կլինի կայքէջում, և որում մանրամասն կներկայացվի հայտի ամեն մի տողի լրացման տարբերակները Էլեկտրոնային ձևաչափը լրացնելիուց հետո, համակարգը ինքն ավտոմատ ձևով կհաստատի պետպատվերի ընդունման փաստը, դրանով իսկ մինիմումի հասցնելով մարդկային գործոնը: - Պետական պատվերի շրջանակներում ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների ցանկը և ստացված գումար չափը դնել կայքէջում : - Մշակել համապատասխան աշխատակարգ, համաձայն որի հայտատուի համաձայնությամբ հանձնախմբի որոշումները տեղակայել կայքէջում: - Վերանայել և հիմնովին փոփոխության ենթարկել ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015թ N 49-Ն հրամանի մի շարք կետեր, մասնավորապես. (174) - Իրավական ակտով սահմանել, որպեսզի հանձնաժողովի կազմում ներգրավեն հասարակական և քաղաքացիական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ռոտացիոն կարգով (կազմում ընտրել ծառայության սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններից ներկայացուցիչ, որոշել նրա լիազորությունների շրջանակը) - Իրավական ակտից հանել պետական պատվերի տեղադրման նախապայմանների մեջ առկա ընդհանրական պահանջները, մասնավորապես, 2.6.2 կետով նշված նախապայմաններից է ,, հիմնական բժշկական մասնագիտական կադրերով ապահովվածությունը` ելնելով տվյալ ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերի պահանջներից,,: (Թե որ իրավական ակտերի ու պահանջների մասին է խոսքը, ոչինչ չի ասվում:) Հստակեցում մտցնել հրամանի եղած ցանկացած նախապայմանի, մասնավորապես 2.6.2 կետով նշված պահանջի համար՝ հստակ նշելով ամեն մի ոլորտի համար ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերի պահանջները: Նաև 2.6.5 կետով նշված պահանջի համար, հստակ նշելով ծառայությունների գնագոյացման և համատարած հաշվառման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված, որ չափանիշների, որ իրավակարգավորման մասին է խոսքը - Վերանայել և վերախմբագրել ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015թ N 49-Ն հրամանի մեջ անհասկանալի կամ երկիմաստ ձևակերպում ունեցող 2.6.9 ենթակետը: - Վերանայել և վերախմբագրել ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015թ N 49-Ն հրամանի այն կետերը, որոնք պարունակում են տնտեսվարողի ազատ կամքին և իրավունքին բռնանալու պահեր (մասնավորապես վերախմբագրել 2.6.10 ու 2.6.11 ենթակետը): - Վերանայել և վերախմբագրել ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015թ N 49-Ն հրամանի այն կետերը, որոնք միևնույն ծառայություն իրականացնող բայց տարբեր ենթակայությամբ բուժհիմնարկների համար առաջարկում են տարբեր ընթացակարգեր: (մասնավորապես վերախմբագրել 3.15.6 ենթակետը): - Բացառել նախարարի միանձնյա որոշումներ կատարելու հնարավորությունը, առաջարկելով նախարարին օգտվելու հանձնաժողովին ներկայացնելու միանձնյա որոշման հնարավորությունից (մասնավորապես վերախմբագրել 3.25: 3.25.1 և 3.25.7 կետերը): - Բացառել կազմակերպությունների ազատ մրցակցության խոչընդոտները: (մասնավորապես վերանայել և վերախմբագրել ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015թ N 49-Ն հրամանի հավելված 6-ի՝ ,,ՀՀ Առողջապահության նախարարության պետական պատվերի տեղադրման հանձնաժողովի աշխատակարգի,, 14.3.6 կետը): - Վերանայել և վերախմբագրել ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015թ N 49-Ն հրամանի Հավելյալ թիվ 2-ը, ,,Պետական պատվեր իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետության գնահատման ցուցանիշները, մասնավորապես հստակեցնելով դրա 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ կետերի պահանջները: - Վերանայել տարբեր ծառայություններ մատուցելու, այդ թվում նաև լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտությունների համար առաջարկվող ցանկերը, վերացնելով դրա թերություններն ու անհամապատասխանությունը լիցենզավորման պահանջների կլինիկական բժշկության հասկացողություններին (Մասնավորապես Օնկոմարկերները դրանք իմունոլոգիական ռեագենտներ են և դրանով աշխատելու համար տրվում է իմունոլոգիական անալիզների լիցենզիա: Սակայն պետպատվեր իրականացնելու համար պահանջում են, որ լաբորատորիան ունենա ցիտոլոգիական հետազոտությունների լիցենզիա; Կամ հելիկոբակտերիաների առկայությունը որոշվում է իմունոլոգիական անալիզով, որը կոչվում է Polymerase chain reaction (PCR) մեթոդ և տրվում է իմունոլոգիական անալիզներ անցկացնելու լիցենզավորում: Սակայն պետական պատվերի ծառայությունն անցկացնելու համար պահանջում են, որ այն որոշելիս լաբորատորիան ունենա բակտերոլոգիական անալիզներ անցկացնելու լիցենզիա (արտոնագիր): - Միասնականացնել իրավական տարբեր ակտերում միևնույն ծառայության բնույթը և տեղակայել ծառայությունների և հետազոտությունների նույն դասիչում: (Մասնավորապես սրտային հիվանդությունների ժամանակ գործածվում է հետազոտման մի եղանակ, որը կոչվում է Խոլտեր հետազոտություն, որի ժամանակ 24 ժամյա անընդմեջ դիտարկվում է սրտի աշխատանքը: Այն անցկացնելու համար մի դեպքում պահանջում են որ լաբորատորիան ունենա կարդիոլոգիայի լիցենզիա, մյուս դեպքում որպես ֆոնկցիոնալ հետազոտություն անցկացնելու լիցենզիա: ( 806 հրամանում գրված է, որպես կլինիկական հետազոտում, իսկ ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ Թիվ 318-Ն որոշմամբ որպես ֆունկցիոնալ հետազոտում: | 2018 թվականի նոյեմբերի 20 2018 թվականի մարտի 15 2018 թվականի մարտի 30 2018 թվականի մարտի 30 2018 թվականի դեկտեմբերի 10 2018 թվականի հոկտեմբերի 30 2018 թվականի նոյեմբերի 15 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - պետպատվերի գումարների փոխհատուցման հետ: |  | - Պետական պատվերի ծառայություններից օգտվող շահառուներին տրվող ուղեգրի դարձերեսի 7-րդ կետը սահամնում է այն ծառայությունների ցանկը, որոնց դեպքում պայմանագրային գումարի ամսեկան համամասնության սպառման դեպքում այնուամենայնիվ կազմակերպությունը պարտավոր է իրականացնել սպասարկումն առանց հերթագրման: Այն վերանայել և վերախմբավորել: - Մշակել կանոնակարգ, համաձայն որի ֆինանսական փոխհատուցումը կատարվի ավտոմատացված ձևով (մարդկային գործոնը հասցնել մինիմումի): Փոխհատուցման ամեն մի մերժում պետք է տեղադրվի կայքէջում, հստակ պատճառաբանությամբ: - Բուժհիմնարկներին պետպատվերի ծառայությունների մատուցման հնարավորություն է տալիս, պայմանագրում հստակ նշել, որ տարեկան հատկացված ֆինանսական ծավալներից ավելի կատարված ծառայությունները ՝ տարեկան գերակատարումները ենթակա չեն ֆինանսական փոխհատուցման, բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի և իրավիճակների: - Հստակ սահմանել գերակատարումների դեպքում ֆինանսական փոխհատուցման կարգը: Փոխհատուցված գումարների և կազմակերպությունների ցանկը հասանելի դարձնել հասարակությանն՝ ապահովելով հրապարակայնությունը, այն տեղադրելով առողջապահության վեբ կայքում: | 2018 թվականի հունիսի 10 2018 թվականի հուլիսի 15 2018 թվականի օգոստոսի 10 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |
|  | Բուժօգնության ծառայություններ մատուցելու գործընթացում առաջացած կոռուպցիոն ռիսկեր, պայմանավորված հիվանդների |  |  |  |  |  |
| 10 | - իրավունքների ոտնահարմամբ, - բուժանձնակազմի կամ ադմինիստրացիայի կողմից ֆիզիկական աշխատանքների անօրինական ներգրավմամբ | Հիվանդների, որպես բուժօգնություն ստացող շահառուների իրավունքների խախտումները կամ անիրազեկվածությունը բերում են մի շարք կոռուպցիոն ռիսկերի: | - «Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հայեցակարգի հաստատում ՀՀ կառավարության որոշմամբ: - «Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի և դրանից բխող այլ իրավական ակտերի մշակում և հաստատում: - Շտապօգնությունը պարտավոր է հիվանդին տեղափոխել մոտակա հիվանդանոց; Մշակել կանոնակարգ, համաձայն որի հիվանդի կամքով և բժշկի ընտրությամբ պայմանավորված այլ, ավելի հեռու հիվանդանոց տեղափոխելու համար պետք է գործի տվյալ բժշկական թիմի վճարովի ծառայությունը, որը պարտավոր է հիվանդին հասցնելու տվյալ համայնքի կամ մարզի սահմաններում հիվանդի նախընտրած բուժհաստատություն: - Աուտոպսիայի ենթարկվողների հարազատների իրավունքները, դրանց պաշտպանության միջոցներն ամրագրել առողջապահության բնագավառը կարգավորող օրենսդրական ակտերում, իսկ ՀՀ ԱՆ և բժշկական կազմակերպությունների միջև կնքվող պայմանագրերում սահմանել բժշկական կազմակերպությունների համապատասխան պարտականությունները։ - Մշակել կանոնակարգ, համաձայն որի բոլոր տեսակի ախտաբանաանատոմիական եզրակացությունները կարող են տրվել միայն հարազատներին (ըստ առաջնայնության), ազգակցական կապը հաստատող համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում միայն: | 2018 թվականի սեպտեմբերի 30 2018 թվականի նոյեմբերի 30 2018 թվականի սեպտեմբերի 20 2018 թվականի հոկտեմբերի 10 2018 թվականի օգոստոսի 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - իրենց իրավունքների ոչ բավարար իրազեկմամբ, |  | - Հիվանդին տրամադրվող իրազեկման թերթիկի դարձերեսին սահմանել քաղաքացիների հիմնական իրավունքները, որը առնվազն կսահմանի՝ - Հիվանդի հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում, այդ թվում նաև ընդունարանում առաջին օգնություն ստանալիս, հիվանդի հետ կապված բոլոր գործընթացների կազմակերպողն ու պատասխանատուն հանդիսանում է բուժհիմնարկը, մասնավորապես ա)Այլ մասնագետի խորհրդատվության կազմակերպումը, որի համար տվյալ խորհրդատուն է պարտավոր գալ հիվանդանոց, և ոչ թե հիվանդին ուղարկել այլ տեղ խորհրդատվության: բ) Դեղորայքով ապահովելը: գ)Անհրաժեշտ հետազոտությունների անցկացումը, բացառությամբ երբ այդպիսի հետազոտման հնարավորությունը բացակայում է: Այդպիսի դեպքերում հիվանդանոցն է պարտավոր հիվանդին տեղափոխել և կազմակերպել նրա հետազոտումը, ողջ ծախսերը հոգալով: - անվճար բժշկական օգնության կազմակերպման համար անհրաժեշտ միջոցների ամբողջ ծավալի մասին, (ներառյալ՝ հետազոտումները, դեղորայքի տրամադրումը, բուժական միջամտությունների ստացումը). - բուժհաստատության մինիմալ սենքային պայմաններում իրենց բուժօգնություն ստանալու իրավունքի մասին, որը պարտավոր է ապահովել բուժհաստատությունը: Հստակ պետք է նշել հիվանդանոցի հիվանդասենյակներում ամեն մի հիվանդի հաշվով մինիմալ մակերեսների ապահովման, ինչպես նաև ջեռուցման ապահովման անհրաժեշտությունը: Բավարար քանակությամբ այդպիսի հիվանդասենյակների բացակայության դեպքում, հիվանդին տրամադրել ,,վճարովի ,, հիվանդասենյակները անվճար. - սահմանված դեպքերում տվյալ բաժանմունքից այլ բաժանմունք կամ մեկ բժշկական կազմակերպությունից մեկ այլ բժշկական կազմակերպություն տեղափոխման հետ կապված քաղաքացիների իրավունքները, - ուղեգրման, հերթագրման, ինչպես նաև բողոքարկման մեխանիզմները և այլն. - այն, որ բուժհաստատությունը պարտավոր է տրամադրել այնպիսի հիվանդասենյակներ, որոնց սենքային պայմանները պետք է ապահովեն նաև պացիենտների անհատական բժշկական գաղտնիքը: Այլ կերպ ասած հնարավոր պետք է լինի հիվանդի հետ զրուցել մյուս հիվանդից այնպիսի հեռավորության վրա, որպեսզի հնարավոր լինի պահել բժշկական գաղտնիքը . - Բուժհաստատությունը պարտավոր է ապահովել վերելակների և թեքահարթակների առկայության պարտադիր պահանջը. - ամբուլատոր-պոլիկլինիկական (նաև ԱԱՊՀ ) ծառայությունում հիվանդին ընդունելիս բժշկի սենյակների մինիմալ մակերեսներն ու պացիենտների անհատական բժշկական գաղտնիքն ապահովելու բուժհիմնարկի պարտավորվածության մասին, ինչպես նաև այդ սենյակների ջեռուցմամբ ապահովելու պարտավորվածության մասին. - որ օրենքով քրեական պատասխանատվություն է սահմանված պացիենտներին վերաբերվող տեղեկատվության տարածողների կամ դրանում մեղավորների նկատմամբ: | 2018 թվականի փետրվարի 10 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - հերթագրման ոչ թափանցիկությամբ, |  | - Վերանայել ՀՀ կառավարության 04.03.2004թ. թիվ 318-Ն որոշմամբ սահմանված հերթագրման կարգը՝ ապահովելով հերթագրման հնարավորինս թափանցիկ եղանակ, որը կերաշխավորի հերթագրված հիվանդների թվաքանակի, ընթացիկ հերթագրման ժամկետների, հերթագրման տեղերի քանակի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունը: Ստեղծել հիվանդների հերթագրման միասնական առցանց համակարգ, որը կընդգրկի պետպատվերով բուժօգնություն մատուցող բոլոր բժշկական կազմակերպությունների հերթագրումների հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և հնարավորություն կտա քաղաքացիներին, որևէ բժշկական կազմակերպություն դիմելիս, ընդունարանում պարզել այլ բժշկական կազմակերպությունում որևէ ծառայության գծով հերթագրված անձանց թիվը, հերթագրման ժամկետները, ինչպես նաև հերթագրման տեղերի քանակը՝ ըստ պետպատվերի ծրագրերի: - Վերահսկել յուրաքանչյուր բժշկական կազմակերպության պաշտոնական կայքում առողջապահության նախարարի կողմից սահմանված պարտադիր տեղեկատվությունը տեղադրելու վերաբերյալ պահանջի կատարումը, որը վերաբերվում է նաև ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքներին: Տեղեկատվության մեջ ներառել նաև ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացնելու մասին տեղեկատվությունը, նշելով ախտորոշիչ հետազոտությունների ցանկը, ցանկալի է նաև սարքավորումների անունները: Տեղեկատվություն զետեղել նաև հիվանդասենյակի գների մասին: - 318 կառավարության որոշմամբ հստակ սահմանել համավճարի սահմանաչափերի ձևավորման սկզբունքների: Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը փակցնել հիվանդանոցների մուտքի մոտ՝ տեսանելի վայրերում, ինչպես նաև դրանք հրապարակել հիվանդանոցների կայքերում: - Առողջապահության նախարարության կողմից հսկողություն սահմանել, , բուժհիմնարկենրի կայքէջերին առաջադրվող պարտադիր պահանջների կատարման մասին, ներառյալ ախտաբանաանատոմիական ծառայություններ մատուցող կենտրոնների գործունեությունը, սահմանելով պատասխանատվության միջոցներ չկատարողների նկատմամբ: - Մշակել և հրապարակել պետպատվերով բժշկական օգնությունից օգտվողի ուղեցույց, որտեղ ավելի մատչելի ձևով կներկայացվեն ՀՀ կառավարության ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ. Թիվ 318-Ն որոշմամբ և նախարարի հրամաններով կարգավորվող հարցերը: - Առողջապահության նախարարության կողմից հնարավորինս շատ իրազեկման պաստառների ու այլ մեդիա միջոցներով հասարակությանը տեղեկացնել այս աուտոպսիայի ծառայության կարևորությունը, դերն ու նպատակները: - Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքների ռեգիստրատուրայի տեսանելի վայրերում անպայման պետք է փակցված լինեն պաստառներ, որոնք իրազեկում են տարբեր խմբերի արտոնությունների մասին: Պաստառները պետք է լինեն լավ տեսանելի ու պարզ-մատչելի ձևով գրված: Պատասխանատվություն սահմանել ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքների այն տնօրենների նկատմամբ, որոնք ռեգիստրատուրայի պատուհաններին կամ տեսանելի վայրում չեն ապահովի պաստառների առկայությունը: - Պետպատվերով աուտոպսիայի իրավունք ունեցողների հարազատներին իրազեկել իրենց իրավունքների և բուժծառայության ծավալների մասին ընդունարանից սկսած՝ պարտադիր տրամադրելով կնքված իրազեկման թերթիկը և դրա վրա ապահովելով հարազատների ստորագրությունը: Իրազեկման թերթիկի դարձերեսին սահմանել քաղաքացիների հիմնական իրավունքներն՝ անվճար բուժծառայության կազմակերպման համար անհրաժեշտ միջոցների ամբողջ ծավալը, ինչպես նաև բողոքարկման մեխանիզմները և այլն: | 2018 թվականի հուլիսի 10 2018 թվականի ապրիլի 30 2018 թվականի օգոստոսի 10 2018 թվականի փետրվարի 10 2018 թվականի հուլիսի 30 2018 թվականի ապրիլի 30 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
| 11 | - Հոգեբուժական ծառայություններ մատուցելու գործընթացում առաջացած կոռուպցիոն ռիսկեր, պայմանավորված հենց ուղղակի այս հիվանդների իրավունքների ոտնահարմամբ: | Հոգեկան հիվանդների, որպես բուժօգնություն ստացող հատուկ խումբ կազմող շահառուների իրավունքների խախտումները կամ անիրազեկվածությունը բերում են մի շարք կոռուպցիոն ռիսկերի: | - «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունում: - «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքից բխող այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարում: | Ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ Օրենքի ընդունումից հետո 6 ամիս | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Կոռուպցիոն ռիսկեր, պայմանավորված |  |  |  |  |  |
| 12 | - բժշկական սխալ հասկացության սահմանման բացակայություն, որը կոռուպցիոն ռիսկերի առիթ է տալիս, քանի որ այն կարող է մեկնաբանվել տարբեր ձևերով և ունի տարբեր երանգ |  | - ՀՀ Արդարադատության նախարարության հետ համատեղ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, բժշկական ՍԽԱԼ և ՀԱՆՑԱՆՔ հասկացությունների հստակեցման և տարանջատման նպատակով: Զեկույցի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | 2017 թվականիդեկտեմբերի 10 | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բժշկի աշխատանքի ռիսկի ապահովագրության բացակայությամբ: | Բժշկի մասնագիտությունում, ինչպես ամեն մի մասնագիտություն, զերծ չէ սխալներից: Ուստի կարևոր է սխալների ճիշտ ձևակերպումն ու դրա փոխհատուցման ճիշտ մեխանիզմների առկայությունը, որի բացակայությունը բերում է կոռուպցիոն ռիսկերի: | - Իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխությունների իրականացում և իրավական ակտերի նախագծերին կցվող փաստաթղթերի փաթեթի մշակում: Փաթեթով ներկայացված փաստաթղթերում համապատասխան փոփոխությունների իրականացում: | 2018 թվականի դեկտեմբերի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն. | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բժշկի աշխատանքի ռիսկի ապահովագրության բացակայությամբ: |  | ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ ուսումնասիրել բժիշկների մասնագիտական գործունեության ընթացքում առաջացող ռիսկերի ապահովագրության միջազգային փորձը, դրա կիրառելի լինելը Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում, ինչպես նաև ֆինանսատնտեսական ազդեցությունը համակարգի, այդ թվում նաև բժիշկների եկամուտերի և ծախսերի վրա: Զեկույցի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | 2018 թվականի նոյեմբերի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված բուժհաստատության ադմինիստրացիայի | Կոռուպցիոն ռիսկերի մի ողջ շարք պայմանավորված է ադմինիստրացիայի գործողություններով կամ անգործությամբ: Դրանցից տարածված են այնպիսի կոռուպցիոն դրսևորումներ, ինչպես օրինակ. |  |  |  |  |
| 13 | - թույլ վերահսկողության, |  | - Ներդնել պետպատվեր իրականցնող խոշոր բժշկական հաստատություններում - պարտադիր տարեկան արտաքին աուդիտի անցկացման պահանջ - միասնական հարթակում առողջապահական կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների պարտադիր հրապարակման պահանջ, - ֆինանսական հաշվետվողականության ՖՀՄՍ (IFRS) համակարգ ունենալու պահանջ այդ ձևով բուժհաստատության ֆինանսական շարժերը դարձնել մատչելի ու թափանցիկ բուժանձնակազմի համար: - Բացառել այն երևութը, երբ չեն փոխհատուցվում հիվանդների կողմից վնասած գույքը (շենքի, հիվանդասենյակի կահավորանքը, սպիտակեղենը): Ադմինիստրացիայի կողմից փաստը թաքցնելու դեմ որպես միջոցառում մշակել իրավական ակտ, որով կսահմանվի տնօրենի կողմից անձնական փոխհատուցման մեխանիզմը: | 2018 թվականի օգոստոսի 30 2017 թվականի դեկտեմբերի 15 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | - Հիվանդանոցներում գրանցվում և պահվում են բացակա հիվանդներ, որոնց համար պետոթյունը փոխհատուցում է: | - Արձանագրվել են մի շարք դեպքեր, երբ հիվանդները գալիս են միայն առավոտյան ու մնում են մինչ կեսօր, բայց ձևակերպվում են ստացիոնար հիվանդներ: Այն բացառելու նպատակով - Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդրմամբ մշակել տարբեր հիվանդությունների համար հստակ կանոնակարգեր և ինդիկատորներ (ցուցիչներ), որոնք կհավաստեն հոսպիտալացման անհրաժեշտությունը: - Բացառություն սահմանել այն իրավիճակների համար, երբ տվյալ բուժծառայությունը ունի հանրապետական նշանակություն, իսկ հիվանդը չի կարող ստանալ ցերեկային ստացիոնար ծառայություն: - Հիվանդի ստացիոնար բուժման փաստն անմիջապես ֆիքսել ելեկտրոնային առողջապահության համակարգում: Ավելի այն կիրառել ,,Ցերեկային ստացիոնար,, բուժման հնարավորությունները, այն ներառելով լիցենզավորման նոր ծառայությունների մեջ: | 2018 թվականի մայիսի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բուժհաստատության տարածքներն ու գույքը ոչ նպատակային օգտագործելու հետ: | - Բուժհիմնարկների շենքերը և գույքը վարձակալության է տրվում տնօրենի կողմից, դրա ֆինանսական և այլ մանրամասների մասին որևէ տեղեկատվություն չտրամադրելով բուժանձնակազմին: | - Ամեն մի բուժհիմնարկի գույքի կազմը, այդ թվում շարժական, դրանց փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը տեղադրել բուժանձնակազմի համար տեսանելի վայրում և բուժհիմնարկի վեբ կայքում: | 2018 թվականի մարտի 15 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բուժաշխատողներին օրենքով նախատեսված պարտականություններից ավելի շատ ծանրաբեռնելու, |  | - Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, սահմանել 1 բուժաշխատողի օրական ծանրաբեռնվածության չափը; Օգտվել էլեկտրոնային առողջապահության հնարավորություններից: | 2018 թվականի փետրվարի 28 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
| 14 | Կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված ադմինիստրացիայի կողմից կամայական որոշմամբ կադրեր ընտրելու գործելաոճով | - 100 տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահության ոլորտի բաժնետիրական ընկերությունների կադրերի ընտրության գործընթացը կարգավորվում է ՀՀ կառավարությունը 10 հունիսի 2011 թվականի N 22 ՛՛Հարյուր տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահության ոլորտի բաժնետիրական ընկերությունների բժշկական անձնակազմի ընտրության (նշանակման), մրցույթային հանձնաժողովի ձևավորման, մրցույթի անցկացման օրինակելի կարգին և այդ ընտրության (նշանակման) հիման վրա բուժաշխատողի հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագրի օրինակելի ձևին հավանություն տալու մասին՛՛ որոշմամբ: Սակայն - Փաստացի որոշումը չի իրականացվում տարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառնորով: Այն ուղղակի չի կատարվում բազմաթիվ տնօրենների կողմից որը բերում է մուլտիպլիկատոր ազդեցությամբ կոռուպցիոն ռիսկի առաջացման: | - ՀՀ օրենսդրությամբ ստեղծել 100 տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահության ոլորտի բաժնետիրական ընկերություններում բժշկական անձնակազմի ընտրության (նշանակման) միասնական և վերահսկելի համակարգ: | 2018 թվականի մարտի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Բուժծառայության որակի գնահատման մեխանիզմների բացակայությունը կամ ոչ կատարյալ լինելը բերում է մի շարք կոռուպցիոն դրսևորումների: Հարկավոր է, որպեսզի բուժօգնության ծառայության որակի նկատմամբ լինեն ինչպես ներքին հսկողական մեխանիզմներ, այնպես էլ ազգային մակարդակում ծառայությունների գնահատման որակական և քանակական ցուցանիշներ: |  |  |  | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | - բուժծառայության որակի գնահատման մեխանիզմների անկատարությամբ, - ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ ինչպես թերի բուժման, այնպես էլ անփոփոխ ելքով բուժման դեպքերում ֆինանսական փոխհատուցումը կատարվում է ընդհանուր սկզբունքներով՝ առանց հաշվի առնելու որակական տարբերությունը: - բուժանձնակազմի աշխատանքի գործընթացում թղթատարության շատ լինելով: |  | - Բժշկական օգնության մշտադիտարկման, որակի կառավարման համակարգերի ներդնում և զարգացում այդ թվում՝ ԱԱՊ-ի և հիվանդանոցային ծառայությունների որակական ցուցանիշների, ազգային մակարդակում ծառայությունների գնահատման որակական և քանակական ցուցանիշների ներդնում` ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում, պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրի փոփոխության իրականացում: - Ներկայումս հիվանդների ինքնակամ լքումները հիվանդանոցի որակական գնահատման վրա չեն անդրադառնում: Հարկավոր է այս ցուցանիշը ներառել որակական գնահատման գործընթացում: - Կատարելագործել մատուցվող բժշկական օգնության և ծառայությունների որակի նկատմամբ բժշկական կազմակերպությունների ներքին հսկողության համակարգը և սահմանել վերահսկողական գործառույթները երաշխավորող ընթացակարգեր՝ թե՛ որակի հանձնաժողովների և թե՛ տնօրինության համար: - Ներդնել բուժօգնության որակի գնահատման և վերահսկման չափորոշիչներ և ցուցանիշներ, որոնք կնպաստեն նշված բնագավառում ներքին կառավարման, այդ թվում՝ որակի հանդեպ ներքին հսկողության արդյունավետության բարձրացմանը: Բժշկական օգնության և ծառայությունների որակի վերահսկողությունը պետք է ներառի՝ ա) ժամանակին և արդյունավետ բուժօգնության կազմակերպումը բ) ռեսուրսների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը գ)հիվանդի առողջապահական պահանջմունքների բավարարումը դ)բուժման արդյունավետությունը: - Հաշվառել բոլոր բողոքներն ու կրկնակի հոսպիտալացումները, կամ հոսպիտալացումից դուրս գրվելուց հետո կրկնակի հոսպիտալացումներն ու 1 ամսվա ընթացքում մահվան դեպքերը: Միևնույն հիվանդին կրկնակի հոսպիտալացման դեպքում նախորդ հիվանդանոցը պարտավոր է հաշվետու լինել և հարկ եղած դեպքում փոխհատուցել նախկին ծախսերը - Մշակել ԱԱՊԿ-երի և հատկապես ընտանեկան բժիշկների համար կատարողականների նոր ձևեր, ինչպես օրինակ բարդացած դեպքերի ուղեգրում հիվանդանոց, բուժումից հետո մահացածության դեպքեր և այլն: - որոնցում դրված պահանջները համահունչ լինեն ներկա բժշկագիտության նվաճումներին, ունենան ԱԱՊԿ-երի աշխատանքը ավելի համապարփակ և ճիշտ բնութագրող ցուցիչներ: - այնպես, որ էլետրոնային առողջապահության ներմուծման հետ, հնարավոր լինի այդ ցուցանիշները վեր հանել՝ գործածելով ճշգրիտ տեխնոլոգիաների հնարավորությունները - կատարողականները պետք է մատչելի լինեն բնակչությանը, դրված լինեն կայքերում, կարողանան գնահատելի լինել հասարակության և սպասարկվող բնակչության կողմից - Մշակել շտապ բուժօգնություն իրականացնող անձնակազմի աշխատանքի որակի գնահատման արդյունավետ համակարգ, որն այլ ցուցանիշներից բացի պետք է ներառի. - տարեկան քանի մահվան դեպք է գրանցվում բրիգադաների ժամանման դեպքում: (վերլուծել, թե արդյոք դրանք կարելի էր կանխել շուտ ժամանելու դեպքում) - բռնության քանի դեպք կա ուշացման պատճառով - որքան բողոքներ կան ուշացման պատճառով - քանի 1 օրում կրկնակի կամ եռակի կանչ է գրանցվել վերանայել իրավական և ֆինանսական պատասխանատվության կարգավորման համակարգը: | 2018 -2020 թվականներ 2018 թվականի փետրվարի 20 2018 թվականի հուլիսի 20 2018 թվականի հունիսի 15 2018 թվականի սեպտեմբրի 15 2018 թվականի հունիսի 15 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված |  |  |  |  |  |
| 16 | - շահադիտական նպատակներով կեղծ ախտորոշումներ դնելու հետ: | Ամենավտանգավոր կոռուպցիոն ռիսկերից է կեղծ ախտորոշումներով պայմանավորված կոռուպցիոն ռիսկերը: Սրանք մուլտիպլիկատոր ազդեցություն ունեն: Չնայած առաջարկված չեզոքացման միջոցառուներին, ինչպիսիք են. - Երկրորդ կարծիքի ներդրումը - Հանձնաժողովների կազմի գաղտնիության պահպանումը: - Էլեկտրոնային առողջապահության ներմուծմամբ նաև հիվանդի նախնական ողջ անամնեզի առկայությունը - Գործատուների կողմից իրենց վստահելի մասնագետների կարծիքի հարցումը: Այնուամենայնիվ դեռ արդյունավետ պայքարի միջոցներ չեն հայտնաբերվել; | - Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի ներդրման շարունակում` տվյալների մուտքագրման ընթացակարգի հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: - Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդնում, մասնավորապես թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում շուրջ 600 ուղեցույց, 350 գործելակարգ և 600 ընթացակարգ: 2017թ-ին 150 գործելակարգ և 150 ընթացակարգ, այնուհետև յուրաքանչյուր տարի շուրջ 37 գործելակարգ և 112 ընթացակարգի հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի նորմատիվ հրամանով: | 2018 թվականի փետրվարի 10 2017 դեկտեմբերի 30 Այնուհետ յուրաքանչյուր տարի սույն աղյուսակի 2-րդ կետի 4-րդ սյունյակի առաջին կետով սահմանված ժամակահատվածում: | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
| 17 | Կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված բժշկական թափոնների անվտանգ հեռացման հետ: | Բժշկական թափոնների անվտանգ հեռացումն ունի և բնապահպանական և նաև ազգային անվտանգությանն առնչվող նշանակություն: Դրա կանոնակարգերի չպահպանումը բերում է մի շարք կոռուպցիոն ռիսկերի: Հարցի լուծման համար անհրաժեշտություն կա - ամեն մի մարզում ունենալ գոնե մեկ այդպիսի թափոնները վնասազերծող կազմակերպություն | - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ազդեցության պետական փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և դրանից բխող իրավական ակտերում փոփոխությունների առաջարկում, որով կառանձնացվեն բժշկական թափոններին առաջադրվող պայմանները: - Եթե տվյալ բնակավայրում բացակայում է վնասազերծող կազմակերպություն, ապա մոտակա վնասազերծող կազմակերպության գործունեության լիցենզավորման որպես նախապայման առաջադրել նաև այլ մոտակա բնակավայրերից (որտեղ բացակայում են այդպիսի կազմակերպությունները) վնասակար բիոթափոնների տեղափոխումը: - Վերանայել ՀՀ բնապահպանության նախարարի ,,ՀՀ տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին ,, 26 հոկտեմբերի 2006 թ. N342-Ն հրամանը - Վերանայել ՀՀ բնապահպանության նախարարի ,,Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին ,, 25 դեկտեմբերի 2006 թ. N430-Ն հրամանը - Բժշկական թափոնների վնասազերծմամբ զբաղվող կազմակերպություններին լիցենզավորման ընթացակարգերին վերաբերվող իրավական ակտերի մշակում և ընդունում: Սահմանել այդպիսի կազմակերպությունների համար վեբ կայք ունենալու պարտադիր պայման, որտեղ նշված կլինի տարբեր կազմակերպություններից բժշկական թափոնների հեռացման գրաֆիկը: - Բոլոր բժշկական կազմակերպությունների վեբ կայքերում տեղադրել տեղեկատվություն, թե որ կազմակերպության հետ է նա պայմանագիր կնքել իր թափոնների հեռացման համար: | 2018 թվականի հունիսի 30 2018 թվականի հունիսի 30 2018 թվականի հունիսի 30 2018 թվականի հունիսի 30 2018 թվականի սեպտեմբերի 20 2018 թվականի նոյեմբերի 30 | Բնապահպանության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | - Ապահովել ամեն մի մարզում գոնե մեկ, նորմտիվային պահանջներին համապատասխանող ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքի առկայությունը, որից հետո կարգելվի առանց նորմալ գործող ենթակառույցների համակարգ ունեցող ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքների գործունեությունը: (Մշակել կանոնակարգ, համաձայն որի այն բոլոր ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքները, որոնք չունեն նորմատիվներին համապատասխան կեղտաջրերի մաքրման և վարակազերծման կայան, լվացքատուն համապատասխան սարքավորումներով, նախադիահերձար, ֆիքսացիոն, սանհանգույց-ցնցուղարան, բժշկական թափոնների պահման սենքեր ենթակա են գործունեության դադարեցման: | - ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ամեն մի մարզում ժամանակակից ախտաբանաանատոմիական բաժանմունք ունենալու ժամանակացույց՝ ներառելով ֆինանսական գնահատականը: - Բնապահպանության նախարարության ստուգաթերթերի վերանայում, դրանում ներառելով Առողջապահության նախարարի 24 մարտի, 2008թ N 03-Ն հրամանով նախատեսված պահանջները: | 2018 թվական փետրվարի 1 2018 թվական հունվարի 20 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Բնապահ. նախարարություն . | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | - Խնդիր է նաև մանկական ախտաբանաանատոմիական ծառայության բացակայությունը մարզերում: | Հատուկ կարգադրությամբ մարզերում ստեղծել նաև մասնագիտացված մանկական ախտաբանաանատոմիական ծառայություն: | 2018 թվականի դեկտեմբերի 20 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն . | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
| 18 | Սննդի տեսականու և որակի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերը ունեն մի շարք դրսևորումներ, որոնք նկարագրված են այս գլխում: | Սննդի տեսականու և որակի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերը ունեն մի շարք դրսևորումներ, որոնք նկարագրված են այս գլխում: |  |  |  |  |
|  | - տրամադրվող սննդի մենյուի և որակի հետ, |  | - Մշակել կանոնակարգ, համաձայն որի - նշված բուժհաստատությունների վեբ կայքում որպես պարտադիր պայման դնել ամենօրյա սննդի մենյուն, այն հասանելի դարձնելով հարազատների և հասարակության համար հասարակական կազմակերպություններից կազմված ներկայացուցիչների խումբը կարողանա ցանկացած պահի, առանց նախապես զգուշացնելու այց կատարել և ուսումնասիրել մենյուի համապատասխանելիությունը ներկայացված փաստաթղթերին: | 2018 թվականի հունիսի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
| 19 | - Կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված բուժհաստատությունների գործունեության լիցենզիա տրամադրելու հետ | Բուժհաստատությունների լիցենզիա գործունեության լիցենզիա տալու հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերը կապված են գործընթացի ոչ կատարյալ լինելու հետ: |  |  |  |  |
|  |  | - Օրինակ https://www.e-gov.am/licenses/ կայքում առկա էլեկտրոնային հայտերի ընդունման ձևաչափը և կարգը ընդհանուր առումներով է նկարագրում լրացման և ներկայացման գործընթացը բոլոր բնագավառների համար, իսկ հատկապես առողջապահության բնագավառի տարբեր ոլորտների (դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ աանհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում, գենետիկ ինժեներիայի գործունեություն) համար ուղեցույցը (guide) բացակայում է:) | - Նախարարության կայքէջում ստեղծել լիցենզավորման հայտ ընդունելու համար հատուկ էլեկտրոնային դիմումաձևերի հնարավորություն և համակարգ, ինչպես նաև կենտրոնացված ձևաչափերի շտեմարան՝ ցանկացած ձևաթուղթ ներբեռնելու հնարավորությամբ: Կից տեղադրել լիցենզավորման հայտ ներկայացնելու մշակված ուղեցույց, որը դրված կլինի կայքէջում, և որում մանրամասն կներկայացվի հայտի ամեն մի տողի լրացման տարբերակները: Էլեկտրոնային ձևաչափը լրացնելիուց հետո, համակարգը ինքը պետք է ավտոմատ ձևով հաստատի լիցենզավորման հայտի ընդունման փաստը, դրանով իսկ մինիմումի հասցնելով մարդկային գործոնը - Լիցենզավորման հետ կապված ողջ տեղեկատվությունը վերանայել, թարմացնել և կայքէջում տեղակայել մեկ տեսանելի ու մատչելի տեղում: Հայտատուին տրամադրել https://www.e-payments.am/hy/ համակարգով մուծելու համար հաշվի համար և տեղեկացնել հնարավորությունների մասին: - Պաշտոնական կայքէջում ստեղծել բանավեճի հարթակ, որտեղ կտեղադրվեն այցելուների կարծիքները, առաջարկները: Այն կհանդիսանա բանավեճերի ,,փոքր հարթակ,, և կօժանդակի լիցենզավորման գործընթացի կատարելագործմանը - Լիցենզավորման հանձնաժողովի կազմում ներգրավել Հասարակական և քաղաքացիական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների (ծառայության սպառողների շահերը պաշտպանող կազմակերպություններից ներկայացուցիչ, որոշել նրա լիազորությունների շրջանակը): (Հայաստանի Հանրապետության ,, Լիցենզավորման մասին,, 03 մայիսի, 2001թ ՀՕ-193 օրենքի Հոդված 5 ,,լիցենզավորման նպատակները,, մասնավորապես սահմանում է սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը, որը ենթադրում է սպառողների շահերի ներկայացուցչի մասնակցությունը գործընթացում ) | 2018 թվական դեկտեմբերի 30 2018 թվական դեկտեմբերի 30 2018 թվական դեկտեմբերի 30 2018 թվական դեկտեմբերի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | - Լլիցենզավորմանը վերաբերվող ՀՀ կառավարության 29.06.2002թ, N867 որոշման և ՀՀ կառավարության 05 դեկտեմբերի 2002թ N1936-Ն որոշման մի շարք կետեր առաջացնում են լիցենցավոևման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկեր, անտրամաբանական և անհասկանալի պահանջներ սահմանված լինելու պատճառով: | - Վերանայել և փոփոխության ենթարկել ՀՀ կառավարության 29.06.2002թ, N867 որոշման մի շարք կետեր, մասնավորապես - Իրավական ակտից հանել լիցենզավորման տեղադրման նախապայմանների մեջ առկա ընդհանրական, ոչ հստակ պահանջները, մասնավորապես, Հավելված 5-ի 17 կետի ով նշված նախապայմաններից է ,, Բժշկական սարքավորումների օգտագործման ժամկետը չպետք է գերազանցի լիազոր մարմնի կողմից` առանձին բժշկական սարքավորումների համար սահմանված ժամկետները,,: (Թե որ իրավական ակտերի ու պահանջների մասին է խոսքը, ոչինչ չի ասվում:) Հստակեցում մտցնել հրամանի եղած ցանկացած նախապայմանի, մասնավորապես հստակ նշել կարգավորող իրավական փաստաթղթերը՝ Օրինակ՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 մարտի 2012 թվականի ,,Բժշկական հիմնական սարքավորումների առավելագույն ժամկետները սահմանելու մասին,, թիվ 06-Ն հրաման http://irtek.am/views/act.aspx?aid=65314&m=%27%27&sc=# - Նույն ձևով Հավելված 5-ի 14 կետը սահմանում է ,, 14. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը պետք է ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բժշկական հաստատություններին ներկայացվող կառուցվածքային, մասնագիտական, ինչպես նաև բժշկական սարքավորումներով ապահովվածությանը ներկայացվող պայմաններին և պահանջներին ու շինարարական նորմերին համապատասխանությունը:,, Այնինչ հարկավոր է հստակ նշել ամեն մի իրավական ակտերի ամբողջությունը և կատարել հղումը - Վերանայել և հիմնովին փոփոխության ենթարկել ՀՀ կառավարության 05 դեկտեմբերի 2002թ N1936-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների կատարում :մի շարք կետեր: Մասնավորապես՝ - Փոխել փաստաթղթի կառուցվածը, այն դարձնելով կիրառման համար ավելի դյուրին, այնպես, որ ամեն մի մասնագիտական կաբինետի կամ բաժանմունքին առաջադրվող պահանջները գրված լինեն հենց իր կետում, ոչ թե մի քանի էջ հետո, կամ հղումների մեջ կամ էլ մի այլ ,,թաքնված,, տեղում: - Բոլոր տեսակի կաբինետների համար ներկայացնել նույն բնույթի պահանջներ շարադրված նույն կառուցվածքով: - Թարմացնել և վերանայել մի շարք մասնագիտությունների համար առաջադրված պահանջները, հաշվի առնելով փաստաթղթի վաղեմությունը և այս ընթացքում բժշկագիտության նվաճումները: - Վերանայել և վերախմբագրել ՀՀ կառավարության 05 դեկտեմբերի 2002թ N1936-Ն որոշման այն կետերը, որոնք ներկայացնում են ոչ հստակ պահանջներ: մասնավորապես՝ Հավելված 1-ի 1.3 կետը սահմանում է ,, այն վայրերում, որտեղ բացակայում են հոգեբուժական և նարկոլոգիական դիսպանսերները, հոգեբույժի և նարկոլոգի պարտականությունները իրականացնում են այդ մասնագիտություններով վերապատրաստված և համապատասխան որակավորում ունեցող բժիշկ-նյարդաբանի կողմից: Անհասկանալի է ,, այդ մասնագիտություններով վերապատրաստված և համապատասխան որակավորում,, նախադասությունը, այսինքն խոսքը 6 ամսյա վերապատրաստման թե 4 տարվա վերապատրաստման մասին է: Հստակ նշել կրթական վկայականի անունը, անցած ժամերի քանակը և որակավորում տված մարմնի անունը, որը պահանջվում է ունենալ - Վերանայել մի շարք անտրամաբանական, արհետական խոչընդոտներ ստեղծող պայմանների առկայությունը և այն ավելի հնարավորինս պարզեցնել: Օրինակ՝ եթե նույն շենքի տարբեր հարկերում գործում են երկու տարբեր բժշկական կազմակերպություններ և ունեն մուտքի նույն հնարավորությունը, ինչու՞ չի թույլատրվում մի կազմակերպության կողմից պայմանագրային հիմունքներով օգտագործել մյուս կազմակերպության ախտահանման սենյակը և եթե հնարավոր է նաև սարքավորումները: - Անկախ մասնագիտական կողմնորոշումից, բժշկական հիմնարկն առաջին հերթին բուժօգնություն ցուցաբերող հիմնարկ է, որի ընդունարանը պետք է պատրաստ լինի առաջին և անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելու: Հենց այս ծառայությանը պետք բավարարեն ընդունարանին առաջադրվող լիցենզավորման պահանջները, որոնք հարկավոր է վերանայել համաձայն ընդունարանի գործառույթներին: - Մի շարք տեղերում բժիշների հաշվարկը կատարված է 10-20 մահճակալանոց բաժանմունքի հաշվով: Ընդ որում, որպես պայման նշված է ամեն մի մասնագիտությամբ բաժանմունքում հերթապահ բժշկի պարտադիր պայման: Վերախմբագրել այս դրույթը, նշելով ավելի քիչ քանակով մահճակալներ ունեցող հիվանդանոցների համար հերթապահող բժշկի պահանջը, այն դարձնելով ,,տեսանելի,, (կարիք չկա 10 մահճակալանոց հիվանդանոցում պահել հերթապահ 4 բժիշկ:) - Մասնավորապես ՀՀ կառավարության 05 դեկտեմբերի 2002թ N1936-Ն որոշման 77 կետի վերանայում և վերաբաժանել 2 տարբեր ավելի պարզ առանձին կետերի ա) արհեստական բեղմնավորման. բ) արհեստական սերմնավորման: - Թարմացնել և վերանայել տարբեր մասնագիտացված հիվանդանոցների ընդունարանների համար առաջադրվող պահանջները: | 2017 թվական դեկտեմբերի 30 2018 թվական փետրվարի 20 2018 թվական մարտի 20 2018 թվական մայիսի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | - Մշակել հատուկ ծրագրային փաթեթ, որը կխթանի մարզերում մասնավոր հիվանդանոցների բացումը, նպատակ ունենալով ստեղծել մրցույթային միջավայր: Այդ նպատակով ավելի մեծ ներդրումներ պահանջող մի շարք ծառայությունների լիցենզավորման գործընթացը, հնարավորինս բաղդատել ավելի պարզ մի քանի ծառայությունների լիցենզիաների: Մասնավորապես ՀՀ կառավարության 05 դեկտեմբերի 2002թ N1936-Ն որոշման 77 կետը վերանայել և դարձնել 2 կետ Ա) արհեստական բեղմնավորման Բ) արհեստական սերմնավորման | - Վերը նշված փոփոխությունների միջոցով, մի շարք ծառայությունների պահանջների պարզեցում: | 2018 թվական նոյեմբերի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | - Քննարկել և ներդնել մի շարք երկրներում առկա լիցենզավորման գործակալության կողմից բուժհիմնարկների ակրեդիտացիայի ենթարկելու հնարավորությունը, որը հնարավոր կդարձնի 3-4 տարին մեկ անգամ հետևել լիցենզիայի պայմանների կատարման ընթացքը: | - «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքում համապատասխանփոփոխությունների իրականցում: | 2018 թվական մարտի 15 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  | Բոլոր բուժհիմնարկների համար, գործունեության լիցենզիա ստանալու համար ՀՀՇՆ-ն (ՍՆիՊ)-ը սահմանում է նորմեր, որոնք վերաբերվում են ինչպես բուժհաստատության տարբեր ենթակառուցվածքներին, այնպես էլ - հիվանդասենյակներին, - առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների հիվանդների ընդուման սենյակներին, - դիահերձարանների դիակների պահպանման սենյակներին և սառնարանային համակարգերին - ինչպես նաև հիվանդների մատչելիությունն ապահովող մի շարք ենթակառույցներին (վերելակի և թեքահարթակի առկայություն) | - Նշված նորմերին անհամապատասխանությունը բերում է բուժման որակի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերի: | - ՀՀՇՆ «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերի մշակում (տեղայնացում): - ՀՀՇՆ «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերի բուժական կազմակերպությունների նախագծման կանոնների հավաքածուի մշակում: - ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշման վերանայում՝ ՀՀՇՆ «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերի և ՀՀՇՆ «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերի բուժական կազմակերպությունների նախագծման կանոնների հավաքածուի դրույթներին ու պահանջներին համապատասխան: - Առողջապահության տեսչության ստուգաթերթերի վերանայում՝ ՀՀՇՆ «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերի, ՀՀՇՆ «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերի բուժական կազմակերպությունների նախագծման կանոնների հավաքածուի դրույթներին ու պահանջներին և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N1936-Ն որոշման փոփոխություններին համապատասխան: | 2018թ. մարտի 10 2018թ. մարտի 20 2018թ. սեպտեմբերի 20 | ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
| 20 | Կոռուպցիոն ռիսկեր պայմանավորված առողջապահության տեսչության բուժհաստատությունների ստուգումների հետ: | Հաշվի առնելով, որ առկա ստուգաթերթերիը կազմվել են տարբեր տարիներին, տարբեր հեղինակների ու խմբերի կողմից, անհրաժեշտություն է առաջացել առողջապահության տարբեր կառուցվածքներին վերաբերվող ստուգաթերթերը վերանայել, թարմացնել: | - ՀՀ ԱՆ Առողջապահական պետական տեսչության կառուցվածքային փոփոխության գործընթացի ավարտում` ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | 2018 թվական հունվարի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |
|  |  | - Բոլոր նշված ստուգաթերթերը պետք է ունենան նույն կառուցվածքը և ներկայացնեն նույն բնույթի պահանջներ, շարադրված նույն կառուցվածքով: Օրինակ, մի ստուգաթերթում առկա է ՍՆիՊ-ի նորմերին համապատասխան հիվանդասենյակների պահանջը և նույնիսկ գրված է ամեն մեկի մակերեսների չափը, իսկ մյուսում նման պահնջը բացակայում է: - Անհրաժեշտ է մշակել նոր ստուգաթերթեր մի շարք բուժծառայությունների համար, ինչպես օրինակ հոգեբուժարանները, շտապ բուօգնության , առողջարանային- վերականգնողական ծառայությունները, ախտաբանաանատոմիական ծառայությունները, պալիատիվ բժշկական կենտրոնները, և այլն: - Այսօր ԱՆ առողջապահության տեսչությունը ինքն ունի նորմալ շենքային ու աշխատանքային պայմանների կարիք: | ՀՀ ԱՆ Առողջապահական պետական տեսչության նոր ստուգաթերթերի մշակում և հաստատում, գործող ստուգաթերթերի վերանայում: | 2018 թվական ապրիլի 30 | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա |

Հիվանդի բուժծառայության մատուցման գործընթացում ծառայության որակը պայմանավորված է 5 բաղադրիչների առկայությամբ և այդ բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի որակով: Այդ բաղադրչներն են

- Հիվանդի բուժման ընթացքում գտնվելու կեցավայրը

- Հիվանդին հետազոտման գործընթացը

- Հիվանդի բուժման ընթացքում ծառայություն մատուցող բուժանձնակազմի պատրաստվածությունը և պրոֆեսիոնալիզմը

- Հիվանդի բուժման ընթացքում գործածվող բուժամիջոցների (դեղորայքի, բիոլոգիական ակտիվ նյութերի կամ այլ քիմիական միացությունների) օգտագործման գործընթացը

- Բուժհիմնարկում գտնվելիս հիվանդի խնամքը

Սարքավորումներին առաջադրվող պահանջները կարգավորված են ՀՀ առողջապահության նախարարի 28 մարտի 2012 թվականի ,,Բժշկական հիմնական սարքավորումների առավելագույն ժամկետները սահմանելու մասին,, թիվ 06-Ն հրաման  http://irtek.am/views/act.aspx?aid=65314&m=%27%27&sc=#

Բուժհիմնարկներում պետական պատվերի տեղադրման գործընթաց կարգավորվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի  17 սեպտեմբերի 2015թ  N49-Ն ,,Բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման կարգը և պետական պատվեր իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետությա գնահատման սուցանիշները սահմանելու մասին,, հրաման, հավելված 6, 1.3 կետ  http://irtek.am/views/act.aspx?aid=83326&m=%27%27&sc=#  և  http://irtek.am/views/act.aspx?aid=83327&m=%27%27&sc=#

ՀՀ Կառավարության 25 հուլիսի, 2013 թ N 806-Ն ,,Սոցիալական փաթեթի շահառու հանդիսացող զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև փրկարար ծառայության ծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմի զինծառայողների համար պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու սպասարկման կազմակերպման և ֆինանսավորման, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 2000թ օգոստոսի 28-ի  N517 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին; որոշում  http://irtek.am/views/act.aspx?aid=71460&m=%27%27&sc=#  կամ  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=85763

ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ Թիվ 318-Ն որոշում  http://irtek.am/views/act.aspx?aid=24684&m=%27%27&sc=#

ՀՀ ԱՆ 18.11.2013թ. թիվ 71-Ն հրաման,  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=95207

Բժշկական թափոնների հետ աշխատանքը կարգավորվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 2-1.3-3 սանիտարական կանոններ և նորմերը,, ,  ,,Բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության,, ուղեցույց,,  24 մարտի, 2008թ N 03-Ն հրամանով  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=47760

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքների, հյուսվածքաբանական լաբորատորիաների տեղակայմանը, կառուցվածքին, ներքին հարդարմանը, գույքի և սարքավորումների շահագործմանը, միկրոկլիմային, օդափոխանակությանը, ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 2-III-3.3.1.-026-12 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին,,  31 հուլիսի, 2012թ N 11-Ն որոշումով     http://irtek.am/views/act.aspx?aid=67145&m=%27%27&sc=#

ՀՀ կառավարության 29.06.2002թ ,, ,,Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման, լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերն հաստատելու մասին,,  N867  որոշում http://irtek.am/views/act.aspx?aid=17291&m=%27%27&sc=#

ՀՀ կառավարության 05.դեկտեմբերի .2002թ ,,Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին N1936-Ն որոշում  http://irtek.am/views/act.aspx?aid=19281&m=%27%27&sc=#

Հիվանդասենյակներին առաջարկվող պահանջները կանոնակարգված են «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ» ՍՆԻՊ N 2.08.02-89 շինարարական նորմեր և կից բուժական կազմակերպությունների նախագծման ձեռնարկ, բաժին 2, հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ  82-Ն հրամանով, գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից  12.11.2001 թ. Պետական գրանցման թիվ 11701172).( http://minurban.am/lows/files/82_1_10_01.pdf    և    http://www.vashdom.ru/snip/20802-89/index-3.htm կետ. 2.14 և կետ 2.15) ,ինչպես նաև հետևյան որոշումներով

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=105396  ;  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=48392

Ըստ այդ որոշման ամեն հիվանդին համար սահմանված են հիվանդասենյակների հետևյալ մակերեսները:

1) մեկտեղանոց հիվանդասենյակ` 9մ2

2) մեկտեղանոց հիվանդասենյակ անցախցով և սանհանգույցով (9+3 +2) 14մ2

3) երկուտեղանոց հիվանդասենյակ անցախցով և սանհանգույցով (14+3 +2) 19մ2

4) մոր և մանկան համատեղ կեցության հիվանդասենյակ, անցախցով և սանհանգույցով (9+3 +3+3) 18մ2

5) մոր և մանկան համատեղ կեցության հիվանդասենյակ` 2 մահճակալով, անցախցով և սանհանգույցով (14+6 +3+3) 26մ2

6) նորածնային հիվանդասենյակ 1 մահճակալով` 6մ2

7) նորածնային հիվանդասենյակ 2 և երկուսից ավելի մահճակալով 6մ2 +3մ2 (յուրաքանչյուր մահճակալին)

8) նորածնային հիվանդասենյակ 2 կյուվեզի համար` 12 մ2

9) իզոլյատոր` նորածնային մահճակալի համար անցախցով` 9մ2

10) 1-ից ավելի մահճակալով հիվանդասենյակներում 1 մահճակալի մակերեսը` 7մ2

11) վերակենդանացման հիվանդասենյակ` 13մ2