Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի
                       -ի       N         -Ն որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԵՆՍԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատուն | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունքը | Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները | Վերստուգելի չափանիշը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2018 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքում կենսանվտանգության կառավարման կենտրոնացված համակարգից բխող գործառույթները սահմանելու համար ՀՀ կառավարությանը և ՀՀ առողջապահության նախարարին լիազորությունների վերապահում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ-ում կենսանվտանգության կառավարման կենտրոնացված համակարգի ձևավորման իրավական հիմքեր ստեղծելու մասին մշակված ՀՀ օրենքի նախագիծ |
|  | «Մասնագիտացված կենսանվտանգության միջգերատեսչական խորհրդատվական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 1-ին կետով նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո 4 ամսվա ընթացքում | Կենսանվտանգության աշխատանքները համակարգող շահագիգիռ կառույցների ներկայացուցիչներից կազմված խորհրդի կազմի և լիրազորությունների իրավական կարգավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կենսանվտանգության աշխատանքները համակարգող շահագիգիռ կառույցների ներկայացուցիչներից կազմված հանձնաժողովի առկայություն |
|  | Մշակել «Կենսառիսկերի կառավարման համակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի (օրինակելի) հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2019թ. | Կենսառիսկերի կառավարման գործընթացի իրավական կարգավորում՝ համակարգային մոտեցմամբ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Կենսառիսկերի կառավարման գործուն համակարգի առկայություն |
|  | Համագործակցել կենսանվտանգության հարցերով զբաղվող ազգային, միջազգային ասոցիացիաների հետ՝ ձևավորելով ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ դրանց համագործակցության մեխանիզմները | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | Պարբերաբար | Ոչ կառավարական մարմինների ընդգրկում կենսանվտանգության ապահովման գործում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Կենսանվտանգության հարցերով զբաղվող ազգային, միջազգային ասոցիացիաների հետ համագործակցության երկկողմ կամ բազմակողմ համաձայնագրեր, հուշագրեր, արձանագրություններ |
|  | «Կենսանվտանգության հարցերի ընդգրկմամբ գիտական հետազոտությունների ռազմավարական պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգություն ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2020թ. | Կենսանվտանգության հարցերի ընդգրկմամբ գիտական հետազոտությունների ռազմավարական պլանավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Կենսանվտանգության հարցերի ընդգրկմամբ գիտական հետազոտությունների ռազմավարական պլանի առկայություն |
|  | Մշակել «Խոցելիության գնահատման և պաշտպանության համակարգը ներդնելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի (օրինակելի) նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2020թ. | Կոնկրետ կազմակերպության, վարչական միավորների, պետական սահմանային անցակետերի, ողջ երկրի կենսանվտանգության և կենսապահովության ոլորտի բացերի վերլուծության արդյունքում դրանց լուծման ուղիների սահմանում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Խոցելիության գնահատման և պաշտպանության համակարգի առկայություն |
|  | Մշակել «Պետական սահմանի անցման կետերում պետական սահմանային հսկողություն իրականացնող կառույցներում կենսաբանական գործոնների տեղաշարժի հսկողության վերաբերյալ» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2019թ | Պետական սահմանի անցման կետերում պետական սահմանային հսկողություն իրականացնող կառույցներում կենսաբանական գործոնների անվտանգ տեղաշարժ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Պետական սահմանի անցման կետերում պետական սահմանային հսկողություն իրականացնող կառույցներում կենսաբանական գործոնների տեղաշարժի հսկողության պահանջների առկայություն |
|  | Մշակել «Պետական սահմանի անցման կետերում տեսչական հսկողության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2019թ. | Պետական սահմանի անցման կետերում պետական սահմանային հսկողություն իրականացնող կառույցներում տեսչական հսկողության գործընթացի պլանավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Պետական սահմանի անցման կետերում պետական սահմանային հսկողություն իրականացնող կառույցներում տեսչական հսկողության ծրագրի առկայություն |
|  | Մշակել «Պետական սահմանի անցման կետերում և դրան հարակից տարածքներում փոխանցողների և պահոցների դեմ պայքարի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2019թ | Պետական սահմանի անցման կետերում և դրան հարակից տարածքներում փոխանցողների և պահոցների դեմ պայքարի պլանային գործընթացի իրականացնում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Պետական սահմանի անցման կետերում և դրան հարակից տարածքներում փոխանցողների և պահոցների դեմ պայքարի ծրագրի առկայություն |
|  | Մշակել «Պետական սահմանի անցման կետերում հանրային առողջապահության ոլորտում ի հայտ եկող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ արձանագման միջոցառումների գնահատման գործիքները, ընթացակարգերը, գնահատման արդյունքների հրապարակման մեխանիզմները սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2019թ | Պետական սահմանի անցման կետերում հանրային առողջապահության ոլորտում ի հայտ եկող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ արձանագման միջոցառումների կանոնակարգում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Պետական սահմանի անցման կետերում հանրային առողջապահության ոլորտում ի հայտ եկող արտակարգ իրավիճակների ժամանակ արձանագման միջոցառումների գնահատման գործիքները, ընթացակարգերը, գնահատման արդյունքների հրապարակման մեխանիզմների առկայություն |
|  | Մշակել «Պետական սահմանի անցման կետերում հիվանդության դեպքերի հայտնաբերման, արձագանքման միջոցառումների, ԱՀԿ առաջարկությունների տեղայնացման՝ սկրինինգ, մեկուսացում, կարանտին, կոնտակտավորների հսկողություն, ապրանքի և բեռների, կոնտեյներների, փոխադրամիջոցների, փոստային ծանրոցների, տարածքի ախտահանման, միջատազերծման և կրծողազերծման, և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի պահանջների, կասկածելի հիվանդների տեղափոխման, մեկուսացումից հրաժարվող հիվանդների հսկողության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարների համատեղ հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2020թ | Պետական սահմանի անցման կետերում հիվանդության դեպքերի հայտնաբերման, արձագանքման միջոցառումների, ԱՀԿ առաջարկությունների տեղայմանցման՝ սկրինինգ, մեկուսացում, կարանտին, կոնտակտավորների հսկողություն, ապրանքի և բեռների, կոնտեյներների, փոխադրամիջոցների, փոստային ծանրոցների, տարածքի ախտահանման, միջատազերծման և կրծողազերծման, և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի պահանջների, կասկածելի հիվանդների տեղափոխման, մեկուսացումից հրաժարվող հիվանդների հսկողության կանոնակարգում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Պետական սահմանի անցման կետերում հիվանդության դեպքերի հայտնաբերման, արձագանքման միջոցառումների, ԱՀԿ առաջարկությունների տեղայմանցման՝ սկրինինգ, մեկուսացում, կարանտին, կոնտակտավորների հսկողություն, ապրանքի և բեռների, կոնտեյներների, փոխադրամիջոցների, փոստային ծանրոցների, տարածքի ախտահանման, միջատազերծման և կրծողազերծման, և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի պահանջների, կասկածելի հիվանդների տեղափոխման, մեկուսացումից հրաժարվող հիվանդների հսկողության կարգ» -ի առկայություն |
|  | Մշակել «Պետական սահմանի անցման կետերում համակարգված և ստանդարտ մեթոդներով և գործիքներով բժշկասանիտարական իրադարձությունների մասին տվյալների հավաքման, վերլուծության, տարածման և հետադարձ կապի ընթացակարգերը սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2020թ | Պետական սահմանի անցման կետերում համակարգված և ստանդարտ մեթոդներով և գործիքներով բժշկասանիտարական իրադարձությունների մասին տվյալների հավաքման, վերլուծության, տարածման և հետադարձ կապի բազմոլորտ կանոնակարգում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Պետական սահմանի անցման կետերում համակարգված և ստանդարտ մեթոդներով և գործիքներով բժշկասանիտարական իրադարձությունների մասին տվյալների հավաքման, վերլուծության, տարածման և հետադարձ կապի ընթացակարգեր |
|  | Մշակել «Իրադարձության վրա հիմնված, ախտանշանային և համախտանշանային համաճարակաբանական հսկողության համակարգերի՝ ըստ մակարդակների մեթոդաբանությունները սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն | 2019թ | Իրադարձության վրա հիմնված, ախտանշանային և համախտանշանային՝ ըսւտ մակարդակների համաճարակաբանական հսկողության գործընթացի մեթոդաբանական կանոնակարգում և համակարգերի փաստաթղթավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Իրադարձության վրա հիմնված, ախտանշանային և համախտանշանային՝ ըստ մակարդակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի նկարագիր և դրա մեթոդաբանությունն ամրագրող Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրաման |
|  | Մշակել «Տվյալների ստուգաճշտման (վալիդացման) և արժանահավատության գնահատման, տվյալների հաղորդման համակարգը ներդնելու մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն | 2019-2020թ.թ. | Տվյալների ստուգաճշտման (վալիդացման) և արժանահավատության գնահատման, տվյալների հաղորդման համակարգի ձևավորման միջոցով տեղեկատվական բազայի կատարելագործում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Տվյալների ստուգաճշտման (վալիդացման) և արժանահավատության գնահատման, տվյալների հաղորդման համակարգը ներդնելու մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրաման |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 480-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն | 2019թ. | «Մեկ առողջություն» մոտեցմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրման բազմոլորտ աշխատանքների սահմանում և կանոնակարգում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 480-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը լրամշակված է |
|  | «Կենսաբանական գործոնով պայմանավորված՝ «հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ» ներկայացնող դեպքերի արձագանքման բազմոլորտ, ըստ մակարդակների պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն | 2021թ. | Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոններով պայմանավորված՝ «հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ» ներկայացնող դեպքերի բազմոլորտ՝ ըստ մակարդակների արձագանքում, կարողությունների ու ռեսուրսների գնահատման գործիքների, ընթացակարգերի, ձևերի իրավական կարգավորում՝ համակարգային մոտեցմամբ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ««Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոններով պայմանավորված՝ «հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ» արձագանքման բազմոլորտ պլան՝ ըստ մակարդակների, դրա գործադրման կարողություններն ու ռեսուրսները (պլանի գործադրման գնահատման գործիքները, ընթացակարգերը, ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման առկայություն |
|  | ««7/24 ռեժիմում» հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակների գործառնական կենտրոնը, շահագրգիռների գործառույթները, գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն | 2021թ. | «7/24 ռեժիմում» հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակների գործառնական կենտրոնի ստեղծում՝ դերերի, շահագրգիռների գործառույթների, գործողությունների պլանի իրավական կարգավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ««7/24 ռեժիմում» հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակների գործառնական կենտրոնը, դերերը, շահագրգիռների գործառույթները, գործողությունների պլանը» հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի առկայություն |
|  | Մշակել ««7/24 ռեժիմում» հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակների գործառնական կենտրոնի մասնագետների պատրաստման մեխանիզմները, ուսուցման ծրագիրը և պլանը, վարժանքների իրականացման ծրագիրը» հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն | 2022թ. | «7/24 ռեժիմում» հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակների գործառնական կենտրոնի մասնագետների պատրաստման մեխանիզմների, ուսուցման ծրագիրի և պլանի, վարժանքների իրականացման բազմոլորտ մոտեցմամբ իրավական կարգավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ««7/24 ռեժիմում» հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակների գործառնական կենտրոնի մասնագետների պատրաստման մեխանիզմները, ուսուցման ծրագիրը և պլանը, վարժանքների իրականացման ծրագիրը» հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի հրաման |
|  | Մշակել «Կենսաբանական նյութերի և պատրաստուկների հսկողական ցանկը, դրանում ընդգրկված նյութերի գույքային հսկողությանը, օգտահանմանը, վթարների, գողության, կորստի և ոչ իրավական գործածությանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն | 2021թ. | Կենսաբանական նյութերի և պատրաստուկների հսկողական ցանկի ձևավորում, հսկողական ցանկում ընդգրկված նյութերի գույքային հսկողությանը, օգտահանմանը, վթարների, գողության, կորստի և ոչ իրավական կարգավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Կենսաբանական նյութերի և պատրաստուկների հսկողական ցանկը, հսկողական ցանկում ընդգրկված նյութերի գույքային հսկողությանը, օգտահանմանը, վթարների, գողության, կորստի և ոչ իրավական գործածությանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրաման |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 1089-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն | 2020թ. | Կենսաբանական ռիսկերի հոտ աշխատողների առողջության պահպանման, աշխատատեղերի գնահատման իրավական կարգավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի 1089-Ն լրամշակված որոշման առկայություն |
|  | «Կենսաէթիկայի հանձնաժողովները և դրանց աշխատակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2021թ. | Կենսաէթիկայի հանձնաժողովների և դրանց աշխատակարգի իրավական կարգավարում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Կենսաէթիկայի հանձնաժողովները և դրանց աշխատակարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում |
|  | Ձևավորել գեն ձևափոխված օրգանիզմների վերաբերյալ գիտական հետազոտությունների իրականացման մեխանիզմները | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն | 2019-2020թ.թ. | Գեն ձևափոխված օրգանիզմների վերաբերյալ գիտական հետազոտությունների իրականացման թույլտվությունների իրավական կարգավարում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Գեն ձևափոխված օրգանիզմների վերաբերյալ գիտական հետազոտությունների իրականացման թույլտվությունների մեխանիզմի առկայություն |