Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2018թ.   
--------------- նիստի --------

արձանագրային որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ**

**ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ.Հ**. | **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառման նկարագիրը և նպատակը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Պատասխանատու կատարողները և համա­կատարողները** | **Կատարման**  **ժամկետը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **I. Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ հենքի կատարելագործում** | | | | | |
| 1. | «Շրջակա միջավայրի պետական միասնական մոնիթորինգի իրականացման, տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ պետական մոնիթորինգ իրականացնող լիազոր մարմինների և նրանց կողմից իրականացվող մոնիթորինգի նպատակի, խնդիրների ու բովանդակության սահմանում, մոնիթորինգի կազմակերպման ու իրականացման և ստացված տվյալների վերլուծության ու տրամադրման ընթացակարգի ամրագրում | Իրավական ակտի ընդունումը կնպաստի էկոհամակարգային մոտեցմամբ պետական մոնիթորինգի իրականացմանը, շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների վիճակի վերաբերյալ տվյալների միասնական շտեմարանի ստեղծմանը, շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018թ.  3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2. | «Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների մոնիթորինգի հիմնական ցուցանիշների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի վիճակը և դրա վրա ազդեցություն ունեցող գործոնները բնութագրող այն ցուցանիշների ամրագրումը, որոնք անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վիճակը գնահատելու և զեկույցներ պատրաստելու համար, ինչպես նաև մասնակցելու շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման տարածաշրջանային և գլոբալ զեկույցների պատրաստման գործընթացներին: | Իրավական ակտի ընդունումը կնպաստի շրջակա միջավայրի վիճակի վատթարացման պատճառների վերհանմանը և դրանց հետևանքները վերացնելու կամ մեղմելու համար համապատասխան որոշումներ կայացնելուն և համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելուն: | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ.  3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3. | «Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման զեկույցի կառուցվածքի, զեկույցի մշակման և հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման զեկույցի հիմնական կառուցվածքի ու տիպային բովանդակության սահմանում և գնահատման զեկույցների մշակմանը շահագրգիռ մարմինների միջև համագործակցության եզրերի և հաստատման գործընթացի ամրագրում | Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման և զեկույցների կազմման նույնատիպության, միջազգային զեկույցների հետ համադրելիության ու դրանցում Հայաստանի Հանրապետության ներգրավվածության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018թ.  4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4. | «Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման զեկույցի ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի արդյունքներով գնահատման զեկույցի բաժինների բովանդակության և գնահատման մեթոդաբանության ամրագրում: | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի գնահատման զեկույցի պատրաստման գործընթացի կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում: | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2019թ.  1-ին եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | «**Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին**» ՀՀ կառավարության 27.01.2011թ. 75-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Գործող որոշմամբ չկարգավորված ջրամբարների, Արաքս գետի և Սևանա լճի ջրի որակին ներկայացվող պահանջների ամրագրում և ՀՀ կառավարության 27.01.2011թ. N75-Ն որոշման համաձայն թարմացման ենթակա մակերևութային ջրերի որակի նորմերի վերանայում | Մակերևութային ջրերի որակի ամբողջական նորմերի առկայություն | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2019թ.  4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6. | «Մակերևութային ջրերի  ֆոնային աղտոտվածության  գնահատման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին»  ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում մակերևութային ջրերի ֆոնային աղտոտվածության  գնահատման մեթոդի ամրագրում | Մակերևութային ջրերի ֆոնային աղտոտվածության  գնահատման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2019թ.  3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7. | «ՀՀ մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում մակերևութային ջրերի նմուշառման, դաշտային ու լաբորատոր փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում | Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  Նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2019 թ.  2-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8. | «ՀՀ ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում ստորերկրյա ջրերի նմուշառման, դաշտային չափումների, լաբորատոր փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում | Ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2019 թ.  3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9. | «ՀՀ մթնոլորտային օդի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում մթնոլորտային օդի նմուշառման, դաշտային ու լաբորատոր փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում | Մթնոլորտային օդի մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2020 թ.  2-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 10. | «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում դաշտային փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019 թ.  2-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | **II. Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համակարգի կարողությունների հզորացում** | | | | | |
| 11. | Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների (մթնոլորտային օդի, ջրային ռեսուրսների՝ նեռայլալ քաղցրահամ և ստորերկրյա ջրերի, հողերի, կենսաբազմազանության) և թափոնների հեռացման վայրերի մոնիթորինգի դիտացանցերի արդիականացման ծրագրային փաթեթի՝  1) մշակում | Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների և թափոնների մոնիթորինգի դիտացանցերի վիճակի ուսումնասիրություն, գնահատում և արդիականացմանն ուղղված միջոցառումների ամրագրում ու միջոցառումների ֆիննանսական ծախսերի գնահատում և ներդնում | Մոնիթորինգի դիտարկումների, դիտակայանների և դիտացանցերի արդի տեխնոլոգիաներով հագեցվածության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ գյուղատնտեսության  նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018թ.  4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր  և  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) իրականացում | 2019թ. և շարունակական |
| 12. | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիաների կարողությունների զարգացման ծրագրային փաթեթի՝  1) մշակում | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիաների կարողությունների ուսումնասիրություն, գնահատում և արդիականացմանն ուղղված միջոցառումների ամրագրում ու միջոցառումների ֆիննանսական ծախսերի գնահատում և ներդնում | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիաների ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում և միջազգային հավատարմագրով լաբորատորիայի առկայություն | ՀՀ բնապահպանության  Նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր  և  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) իրականացում | 2019թ. և շարունակական |
| 13. | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման ծրագրային փաթեթի՝  1) մշակում | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, գնահատում և արդի տեխնոլոգիաներով մոնիթորինգի իրականացման միջոցառումների ֆիննանսական ծախսերի գնահատում և ներդնում | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում արդի տեխնոլոգիաներով  մոնիթորինգի իրականացման ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր  և  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) իրականացում | 2019թ. և շարունակական |
| 14. | Բնապահպանական ազգային պորտալի ստեղծման և գործարկման ծրագրային փաթեթի՝  1) մշակում | Բնապահպանական ազգային պորտալի ստեղծմանն անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներդնում,  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ թեմատիկ շտեմարանների ստեղծում և/կամ կատարելագործում | Բնապահպանական ազգային պորտալի և թեմատիկ շտեմարանների առկայություն,  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տեղեկատվության փոխանցման գործընթացի ապահովում | ՀՀ բնապահպանության  նախարարություն  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր  և  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) գործարկում | 2020թ. 2-րդ եռամսյակ |