Հավելված
ՀՀ կառավարության 2018թ.
--------------- նիստի --------

արձանագրային որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ**

**ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ.Հ**. | **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառման նկարագիրը և նպատակը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Պատասխանատու կատարողները և համա­կատարողները** | **Կատարման****ժամկետը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **I. Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ հենքի կատարելագործում** |
| 1.  | «Շրջակա միջավայրի պետական միասնական մոնիթորինգի իրականացման, տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ պետական մոնիթորինգ իրականացնող լիազոր մարմինների և նրանց կողմից իրականացվող մոնիթորինգի նպատակի, խնդիրների ու բովանդակության սահմանում, մոնիթորինգի կազմակերպման ու իրականացման և ստացված տվյալների վերլուծության ու տրամադրման ընթացակարգի ամրագրում  | Իրավական ակտի ընդունումը կնպաստի էկոհամակարգային մոտեցմամբ պետական մոնիթորինգի իրականացմանը, շրջակա միջավայրի բոլոր բաղադրիչների վիճակի վերաբերյալ տվյալների միասնական շտեմարանի ստեղծմանը, շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը | ՀՀ բնապահպանության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2. | «Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների մոնիթորինգի հիմնական ցուցանիշների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի վիճակը և դրա վրա ազդեցություն ունեցող գործոնները բնութագրող այն ցուցանիշների ամրագրումը, որոնք անհրաժեշտ են շրջակա միջավայրի վիճակը գնահատելու և զեկույցներ պատրաստելու համար, ինչպես նաև մասնակցելու շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման տարածաշրջանային և գլոբալ զեկույցների պատրաստման գործընթացներին: | Իրավական ակտի ընդունումը կնպաստի շրջակա միջավայրի վիճակի վատթարացման պատճառների վերհանմանը և դրանց հետևանքները վերացնելու կամ մեղմելու համար համապատասխան որոշումներ կայացնելուն և համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելուն: | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. 3-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3. | «Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման զեկույցի կառուցվածքի, զեկույցի մշակման և հաստատման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման զեկույցի հիմնական կառուցվածքի ու տիպային բովանդակության սահմանում և գնահատման զեկույցների մշակմանը շահագրգիռ մարմինների միջև համագործակցության եզրերի և հաստատման գործընթացի ամրագրում  | Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման և զեկույցների կազմման նույնատիպության, միջազգային զեկույցների հետ համադրելիության ու դրանցում Հայաստանի Հանրապետության ներգրավվածության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018թ.4-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4. | «Շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման զեկույցի ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը  | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի արդյունքներով գնահատման զեկույցի բաժինների բովանդակության և գնահատման մեթոդաբանության ամրագրում:  | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի գնահատման զեկույցի պատրաստման գործընթացի կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում: | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2019թ.1-ին եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | «**Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին**» ՀՀ կառավարության 27.01.2011թ. 75-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Գործող որոշմամբ չկարգավորված ջրամբարների, Արաքս գետի և Սևանա լճի ջրի որակին ներկայացվող պահանջների ամրագրում և ՀՀ կառավարության 27.01.2011թ. N75-Ն որոշման համաձայն թարմացման ենթակա մակերևութային ջրերի որակի նորմերի վերանայում  | Մակերևութային ջրերի որակի ամբողջական նորմերի առկայություն | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  2019թ.4-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  |
| 6. | «Մակերևութային ջրերիֆոնային աղտոտվածությանգնահատման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին»ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը  | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում մակերևութային ջրերի ֆոնային աղտոտվածությանգնահատման մեթոդի ամրագրում | Մակերևութային ջրերի ֆոնային աղտոտվածությանգնահատման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2019թ.3-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7. | «ՀՀ մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը   |  Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում մակերևութային ջրերի նմուշառման, դաշտային ու լաբորատոր փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում | Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանությանՆախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2019 թ. 2-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8. | «ՀՀ ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը  |  Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում ստորերկրյա ջրերի նմուշառման, դաշտային չափումների, լաբորատոր փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում | Ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2019 թ. 3-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9. | «ՀՀ մթնոլորտային օդի մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը   |  Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում մթնոլորտային օդի նմուշառման, դաշտային ու լաբորատոր փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում  | Մթնոլորտային օդի մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2020 թ. 2-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 10. | «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը   | Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համատեքստում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում դաշտային փորձազննման և ստացված տեղեկատվության հավաքագրման ու տրամադրման մեթոդների ամրագրում  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման կանոնակարգում և ամբողջականության ապահովում | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2019 թ. 2-րդ եռամսյակ |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | **II. Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի համակարգի կարողությունների հզորացում** |
| 11. | Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների (մթնոլորտային օդի, ջրային ռեսուրսների՝ նեռայլալ քաղցրահամ և ստորերկրյա ջրերի, հողերի, կենսաբազմազանության) և թափոնների հեռացման վայրերի մոնիթորինգի դիտացանցերի արդիականացման ծրագրային փաթեթի՝1) մշակում  | Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների և թափոնների մոնիթորինգի դիտացանցերի վիճակի ուսումնասիրություն, գնահատում և արդիականացմանն ուղղված միջոցառումների ամրագրում ու միջոցառումների ֆիննանսական ծախսերի գնահատում և ներդնում | Մոնիթորինգի դիտարկումների, դիտակայանների և դիտացանցերի արդի տեխնոլոգիաներով հագեցվածության ապահովում | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսությաննախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018թ.4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) իրականացում | 2019թ. և շարունակական |
| 12. | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիաների կարողությունների զարգացման ծրագրային փաթեթի՝ 1) մշակում | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիաների կարողությունների ուսումնասիրություն, գնահատում և արդիականացմանն ուղղված միջոցառումների ամրագրում ու միջոցառումների ֆիննանսական ծախսերի գնահատում և ներդնում | Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի լաբորատորիաների ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում և միջազգային հավատարմագրով լաբորատորիայի առկայություն | ՀՀ բնապահպանությանՆախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) իրականացում | 2019թ. և շարունակական |
| 13. | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման ծրագրային փաթեթի՝ 1) մշակում  | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում մոնիթորինգի իրականացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, գնահատում և արդի տեխնոլոգիաներով մոնիթորինգի իրականացման միջոցառումների ֆիննանսական ծախսերի գնահատում և ներդնում | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում արդի տեխնոլոգիաներովմոնիթորինգի իրականացման ապահովում | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ |  ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) իրականացում | 2019թ. և շարունակական |
| 14. | Բնապահպանական ազգային պորտալի ստեղծման և գործարկման ծրագրային փաթեթի՝ 1) մշակում | Բնապահպանական ազգային պորտալի ստեղծմանն անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներդնում,տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ թեմատիկ շտեմարանների ստեղծում և/կամ կատարելագործում | Բնապահպանական ազգային պորտալի և թեմատիկ շտեմարանների առկայություն,տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տեղեկատվության փոխանցման գործընթացի ապահովում | ՀՀ բնապահպանությաննախարարությունՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե պահպանման ծախսեր և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) գործարկում | 2020թ. 2-րդ եռամսյակ |