Հավելված N2

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

---------------ի N --- որոշման

ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2018-2026ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

ՀԱՄԱՐ ՄՇԱԿՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| № | Միջոցառման անվանում | Պատասխանատու կատարող | Համակատարողներ |  | Ժամկետ |  | Ֆինանսավորում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում» ՓԲԸ-ի հիման վրա ռադիոակտիվ թափոնները միասնական կառավարող կազմակերպության հիմնադրում | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածք-ների և բնական պաշարների նախարարություն (ՀՀ ԷԵԲՊ) | - «Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում» ՓԲԸ - ՀԱԷԿ - ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն - ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն - ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2019-2020 |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | Ռադիոակտիվ թափոնների հաշվառման ու վերահսկման ազգային համակարգի ստեղծում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե (ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ) | - «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ (ՀԱԷԿ) - «Ազգային օպերատոր» - ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2020-2021 |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | ՀՀ-ում առկա և առաջացող ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման նպատակով արտաբյուջետային հաշվի ստեղծում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | - ՀՀ ԷԵԲՊ - ՀԱԷԿ - «Ազգային օպերատոր» - ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2018-2019 |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման բնագավառում մասնագետների պատրաստում ու վերապատրաստում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - «Ազգային օպերատոր» - ՀԱԷԿ - ՀՀ ԿԱ ՊԱԿ ՊԿ - ՀՀ ԷԵԲՊ - ՀՀ առողջապահու-թյան նախարարու-թյուն |  | 2018-2020 |  | - ՀՀ պետական բյուջե - հիմնադրվող ՌԹ ու ԱՄՎ կառավարման համար հատուկ արտաբյուջետա-յին հաշիվ - միջազգային ֆինանսավորում - օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
|  | Ռադիոակտիվ թափոնների ու աշխատած միջուկային վառելիքի ամբողջական կառավարման համակարգի արդիականացում, այդ արդիականացումն ապահովող իրավական ակտերի մշակում և/կամ դրանց հարմոնիզացում միջազգային ստանդարտների պահանջների հետ |  |  |  |  |  |  |
| - ՀԱԷԿ-ում ՌԹ-ների կառավարման համակարգի արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| ՌԹ-ների վերամշակման համակարգի ներդնում ՝ համապատասխան սարքավորումների ու տեխնոլոգիաների ձեռքբերմամբ |  | - ՀԱԷԿ | - ՀՀ ԷԵԲՊ - ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ |  | 2018-2023 |  | - ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման ծրագիր - ՀԱԷԿ-ի սեփական միջոցներ - Միջազգային կազմակերպու-թյունների կողմից իրականացվող տեխնիկական աջակցության ծրագիր |
| Ցածր ակտիվությամբ ՌԹ-ների պահեստարանի արդիականացում |  |  |  |  | 2018-2022 |  |  |
| Շատ ցածր ակտիվությամբ ՌԹ-ների պահեստարանի կառուցում՝ հետագայում այն ընդլայնելու հնարավորությամբ |  |  |  |  | 2020 թ.-ի սկիզբ |  |  |
| Ցածր ու միջին ակտիվությամբ ՌԹ-ների պահեստարանի կառուցում՝ հետագայում այն ընդլայնելու հնարավորությամբ |  |  |  |  | 2018-2021 |  |  |
| ՌԹ-ների հաշվառման ու գույքագրման էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում. |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |
| ՌԹ-ների պահման համար լիցենզավորված տարաների ձեռքբերում |  |  |  |  | 2019-2023 |  |  |
| Հեղուկ ՌԹ-ների խորը գոլորշիացման գործող տեղակայանքի վերազինում |  |  |  |  | 2018-2019 |  |  |
| Իոնափոխանակման խեժերի վերամշակման տեղակայանքի ներդնում. |  |  |  |  | 2019-2022 |  |  |
| Ծավալային մնացորդի տարողություններից աղային նստվածքների հեռացում |  |  |  |  | 2018-2021 |  |  |
| ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի աշխատած միջուկային վառելիքի պահման ավազանի վերանորոգում ու արդիականացում |  |  |  |  | 2018-2019 |  |  |
| ԱՄՎ-ի՝ «չոր» եղանակով պահման համարնախատեսված պահեստարանի երրորդ հերթի (12 մոդուլներով) կառուցում ու շահագործման հանձնում. |  |  |  |  | 2025-2026 |  |  |
| - ՌԹ-ների ու ԱՄՎ-ի անվտանգ կառավարման արդիականացումն ապահովող իրավական ակտերի մշակում և/կամ դրանց ներդաշնակեցում միջազգային ստանդարտների պահանջների հետ |  |  |  |  |  |  |  |
| Իրավական ակտերի մշակում և/կամ միջազգային ստանդարտների պահանջների հետ հարմոնիզացում |  | - ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ - ՀՀ ԷԵԲՊ (ՀԱԷԿ, «Ազգային օպերատոր») | - ՀՀ առողջապահության նախարարություն - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  | 2018-2026 |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |