Հավելված
ՀՀ կառավարության 2018թ.
----------------------Լ որոշման

 **Ծրագիր**

**Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ՀՀ Լոռու մարզի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության ծախսածածկող վարձավճարների և իրավապայմանագրային հարաբերությունների սահմանում, ըստ այդմ բոլոր համայնքներում աղբահանության ծառայությունների մատուցում:
 |  Մարզում ամբողջական տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրության պատշաճ մակարդակի ապահովում:Աղբահանության ծառայություն-ների կազմակերպման ֆինանսական հենքի ապահովում, ինչն իր հերթին կնպաստի աղբահանության ծառայություն-ների արդյունավետ կառավարմանը՝ առանց հավելյալ ֆինանսական կորուստների: | ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /համաձայնությամբ/ | 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավո-րում չի պահանջում |
| 2.Աղբահանության ծառայու-թյունների մատուցման ինստիտուցիոնալ համակարգի բարելավում | Մարզի բնակավայրերում աղբահանության ծառայու-թյունների մատուցման կազմակերպությունների ստեղծում, և/կամ մասնագիտացված կազմակեր-պությունների հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում, որի արդյունքում կապահովվի մարզի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման արդյունավետ իրականացումը: | ՀՀ Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /համաձայնությամբ/ | ՀՀ Լոռու մարզպետարանՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018-2023թթ. | Ֆինանսավո-րում չի պահանջում |
| 3. Մարզի աղբահանության սխեմաների մշակում | Համայնքներում առաջացող աղբի ծավալների հաշվարկման, աղբահանության իրականացման սխեմաների մշակման, սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների և աշխատանքների ծավալների ճշգրտման արդյունքներով` մարզի բոլոր բնակավայրերում առաջացող աղբի հավաքման, տեղափոխման և հեռացման (թաղման և/կամ վերամշակման) ապահովում: | ՀՀ Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /համաձայնությամբ/ | ՀՀ Լոռու մարզպետարանՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018 թվականի նոյեմբերի երրորդ տասնօրյակ | Ֆինանսավո-րում չի պահանջում |
| 4. Աղբահանության համակարգի տեխնիկական հագեցվածության ապահովում | Անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռք բերումը հնարավորություն կընձեռի ապահովել մարզում աղբահանության արդյունավետ ծառայությունների մատուցում: | ՀՀ Լոռու մարզպետարան | ՀՀ Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /համաձայնությամբ/ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունՄիջազգային դոնոր կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/ | 2018-2023թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ պետական բյուջե (սուբվեն-ցիաներ)Համայնքային բյուջեներ |
| 5. ՀՀ Լոռու մարզում փակման ենթակա աղբանոցների փակում և կոնսերվացում | Մարզում գործող անիտարական և բնապահպանական նորմերին չհամապատախանող աղբավայրերի և աղբանոցների փակմամբ և կոնսերվացմամբ կնվազեցվեն մարզի տարածքում բնապահպանական, սանիտարական և բնակչության առողջապահական ռիսկերը: | ՀՀ Լոռու մարզպետարան ՀՀ Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /համաձայնությամբ/ | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018-2021 թվականներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՀամայնքայն բյուջեներ |
| 6.Արջուտ համայնքի աղբավայրի հետագա շահագործման և բարեկարգման կամ դրա փակման աշխատանքների իրականացում | Արջուտ համայնքի աղբավայրի սանիտարահիգիենիկ իրավիճակի բարելավում,կամ նորմերին համապատասխան այլընտրանքային տարածքի տրամադրում աղբի տեղադրման համար և գոյություն ունեցող աղբանոցի փակում: | ՀՀ Լոռու մարզպետարան,Արջուտի համայնքապետարան /համաձայնությամբ/  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018-2019 թվականներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՀամայնքայն բյուջեներ |
| 7. Երկրորդային հումքի օգտահանման հնարավորությունների քննարկում և ըստ անհրաժեշտության համապատասխան ենթակառուցվածքների ձևավորում | Կոշտ կենցաղային թափոնների տեսակավորման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել մարզի բնակավայրերում երկրորդային ռեսուրսների օգտագործման, կրկնօգտագործման և վերամշակման գործընթացները, ինչն իր հերթին կնպաստի տնտեսական զարգացմանը և հեռացման ենթական թափոնների քանակի նվազեցմանը, ինչպես նաև աղբից սանիտարահիգիենիկ և բնակլիմայական առումներով վտանգ ներկայացնող բաղադրիչների հնարավորինս չեզոքացմանը: | ՀՀ Լոռու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /համաձայնությամբ/ | ՀՀ Լոռու մարզպետարան Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018-2023թթ. | Ֆինանսավո-րում չի պահանջում |
| 8. ՀՀ Լոռու մարզում միջազգային նորմերին ու ստանդարտներին համապատասխան կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի ներդրմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում  | Միջազգային բնապահպանական և այլ դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում, առանց պետության համար լրացուցիչ վարկային պարտավորությունների` ՀՀ Լոռու մարզի միջազգային ստանդարտներին համապատաս-խան կոշտ կենցաղային թափոնների համակարգի ներդրման ուղղությամբ: Իրագործման արդյունքում մարզի բոլոր համայնքներում կապահովվեն նույնամակարդակ և ծախսածածկող աղբահանության ժամանակակից ծառայություններ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ Լոռու մարզպետարան, Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/ | 2018-2023 թթ. |  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  |
| 9.Կոշտ կենցաղային թափոնների վերամշակմանն, այդ թվում աղբից էներգիա ստանալուն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում: | Միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում` աղբի վերամշակման, այդ թվում էլեկտրական էներգիայի ստացման ուղղությամբ ծրագիր իրականացնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում ՀՀ Լոռու մարզում կհիմնվի աղբից էներգիայի ստացման ժամանակակից կայան և կապահովի բնապահպանական և տնտեսական կայունություն մարզում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ Լոռու մարզպետարան | 2018-2023թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |