Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թ.

-ի N

 որոշման

**Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց**

«ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔ»-Ի ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ **ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ** ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու մարմինը | Ժամկետը | Ֆինասավորման աղբյուրը |
| 1. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատում | Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերին համապատասխան ընտրված ամբողջական առաջարկի առկայություն | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման **ղեկավար հանձնաժողով**(համաձայնությամբ) | 2018 թ.օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 2. | **Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծում** | Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների կայացման լիազորություններ ունեցող **հավաստագրման հանձնաժողովի** առկայություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ(համաձայնությամբ)«Ինժիներական ասոցացիա» ՀԿ(համաձայնությամբ)«Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն(համաձայնությամբ) | 2018 թ. սեպտեմբերի1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 3. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար հողի սեփականության իրավունքի փոխանցում  | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողի սեփականության իրավունքի առկայություն  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ)«Ինժիներական ասոցացիա» ՀԿ(համաձայնությամբ) | 2018 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 4. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն(համաձայնությամբ) | 2019 թ.մարտի 1-ին տասնօրյակ  | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի ճարտարապետական նախագծում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն(համաձայնությամբ) | 2019 թ.մարտի 1-ին տասնօրյակ  | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում  | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման **ղեկավար հանձնաժողով**(համաձայնությամբ)Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն(համաձայնությամբ) | 2019 թ.հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7․ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն | 2019 թ.դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում  | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման **ղեկավար հանձնաժողով**(համաձայնությամբ)Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն(համաձայնությամբ) | 2020 թ.փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9․  | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարական աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն | 2020 թ.դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |