Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թ.

-ի N

որոշման

**Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց**

«ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔ»-Ի ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ **ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ** ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու մարմինը | Ժամկետը | Ֆինասավորման աղբյուրը |
| 1. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատում | Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերին համապատասխան ընտրված ամբողջական առաջարկի առկայություն | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման **ղեկավար հանձնաժողով**  (համաձայնությամբ) | 2018 թ.  օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 2. | **Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծում** | Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների կայացման լիազորություններ ունեցող **հավաստագրման հանձնաժողովի** առկայություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն    Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  «Ինժիներական ասոցացիա» ՀԿ  (համաձայնությամբ)  «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն  (համաձայնությամբ) | 2018 թ.  սեպտեմբերի  1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 3. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար հողի սեփականության իրավունքի փոխանցում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողի սեփականության իրավունքի առկայություն | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  Երևանի քաղաքապետարան  (համաձայնությամբ)  «Ինժիներական ասոցացիա» ՀԿ  (համաձայնությամբ) | 2018 թ.  սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 4. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն  (համաձայնությամբ) | 2019 թ.  մարտի  1-ին տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի ճարտարապետական նախագծում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն  (համաձայնությամբ) | 2019 թ.  մարտի  1-ին տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման **ղեկավար հանձնաժողով**  (համաձայնությամբ)  Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն  (համաձայնությամբ) | 2019 թ.  հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7․ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն | 2019 թ.  դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման **ղեկավար հանձնաժողով**  (համաձայնությամբ)  Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն  (համաձայնությամբ) | 2020 թ.  փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9․ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարական աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն | 2020 թ.  դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |