Հավելված

Կառավարության 2019թ.

…………  … -ի N …-Լ 
որոշման

ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆԱՊԱՏԱՑՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2019-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| հ/հ | Միջոցառման անվանումը | Նպատակը | Կատարողը | Կատարման ժամկետը |  | Ֆինանսական ապահովումը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Մոնիթորինգի բնապահպանական տվյալների միասնական ու համակարգված տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում: Բնապահպանության նախարարի հրաման: | Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուսների վիճակի բազմակողմանի գնահատման ապահովում: | Բնապահպանության նախարարություն . | 2020 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: | Էկոլոգիական լարվածության չափանիշների սահմանում և գնահատման սանդղակի մշակում: |
| 1.2 | Երաշտի մոնիթորինգի և կանխատեսման համակարգի ներդրում: Արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրաման: | Երաշտի մոնիթորինգի բարելավում, վաղ նախազգուշացման համակարգի ստեղծում, ինչպես նաև տնտեսության պլանավորման բարելավում: | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. Բնապահպանության նախարարություն. | 2020 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: | Երաշտի մոնիթորինգի, վաղ նախազգուշացման և տեղեկատվական կատարելագործված համակարգ: |
| 1.3 | Հողերի չեզոք դեգրադացիայի իրականացման ծրագրի մասին: Կառավարության որոշում: | Հողերի չեզոք դեգրադացիայի նպատակային ցուցանիշների որոշում, հողերի դեգրադացիայի կանխարգելում: | Բնապահպանության նախարարություն. Գյուղատնտեսության նախարարություն. Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն. Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. | 2019 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: | Ստեղծված են համապատասխան նախադրյալներ դեգրադացված հողերի վերականգնման և հողերի հետագա դեգրադացումը նվազագույնի հասցնելու համար: |
|  | - Համատեղ գործողություններ Ռիո-յի Կոնվենցիաների շրջանակներում և միջազգային համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ռիո-յի կոնվենցիաների միջև առկա սիներգիկ կապերի բացահայտում և համատեղ գործողությունների ծրագրի մասին: Կառավարության որոշում: | Բարձրացնել Ռիո-յի կոնվենցիաների իրականացմանն ուղղված գործողությունների արդյունավետությունը: | Բնապահպանության նախարարություն. |  | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: | Կոնվենցիաների շրջանակներում իրականացվող գործողությունների կրկնություններից խուսափում և նյութական միջոցների տնտեսում: |