ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 ---- թվականի N ----

**ծրագիր**

**Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2019 թվականի միջոցառումների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Առաջարկվող միջոցառումը** | **Նպատակը** | **Պատասխանատու մարմինը** | **Կատարման ժամկետը** | **Միջոցառման իրականացման համար պահանջվող գումարի աղբյուրը** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Ընկերությունների հիմնում** |
| 1) | Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման (այդ թվում նաև ոչ տիպային կանոնադրության հիման վրա) գործընթացի, ինչպես նաև կանոնադրության ցանկացած փոփոխության էլեկտրոնային եղանակով իրականացման հնարավորության ստեղծում։ | Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման գործընթացի մատչելիության և հասանելիության ապահովում | ՀՀ արդադադատության նախարարություն | 20.04.2019թ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2) | Հարկային, վարձու աշխատողների, անշարժ գույքի կադաստրի, պետական գնումների և գրավի տվյալների բազաների միավորում և/կամ հասանելիության ապահովում ՀՀ պետական կառավարման մարմինների համար: | Ընկերությունների գրանցման պետական ռեեստրի կատարելագործում | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունՀՀ ֆինանսների նախարարությունՀՀ պետական եկամուտների կոմիեՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 20.04.2019թ․ |  |
| 3) | Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործառույթների ընդլայնում՝ ներառելով լիցենզիաների և թույլտվությունների ստացման գործընթացները։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնում։ | Տնտեսավարողների կողմից փաստաթղթերի ներկայացման և ստացման մատչելիության ապահովում և քայլերի կրճատում  | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ պետական կառավարման մարմիններ | 20.04.2019թ․ |  |

|  |
| --- |
| **2. Շինարարական թույլտվություններ** |
| 1) | Ցածր, միջին և միջինից բարձր ռիսկայինության աստիճանի շինությունների համար ավարտական ակտի ստացման գործընթացի պարզեցում և ժամկետների կրճատում։  | Կառուցապատման ընթացակարգերի պարզեցում և ժամկետների կրճատում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | 20․04․2019թ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2) | Ցածր, միջին և միջինից բարձր ռիսկայինության աստիճանի շինությունների համար ավարտական ակտի ստացման համար հանձնաժողովի ձևավորման լիազորությունը կառուցապատողից վերապահել ՏԻՄ-ին։  | Կառուցապատման ընթացակարգերի պարզեցում և ժամկետների կրճատում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | 20.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3) | Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ նախագծի` ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացում | Կառուցապատման պարզ և հստակ ընթացակարգի սահմանում, էլեկտրոնային e-permits գործիքի կիրառման շրջանակների ընդլայնում, առկա խնդիրների կանոնակարգում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ)ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով(համաձայնությամբ) | 20․04․2019թ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4) | Շինարարության թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային e-permits համակարգի արդիականացում և ինտեգրում՝ մատակարար կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառավարման ու կառուցապատման ընթացակարգերին մասնակից այլ մարմինների ներքին էլեկտրոնային համակարգերի հետ | Կառուցապատման ընթացակարգերին մասնակից բոլոր մարմինների և կազմակերպությունների հետ ինտեգրված միասնական էլեկտրոնային e-permits համակարգ, որը կծառայի որպես էլեկտրոնային միասնական հարթակ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | 20․04․2019թ․ | 30 000.0 հազ. ՀՀ դրամ (մատակարար կազմակեր-պություններ) |
| 5) | «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին», «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին» և «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումներում համապատասխան փոփոխությունների կատարում | Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման», «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման» և «Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման» կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումների համապատասխանեցում ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման դրույթներին | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով(համաձայնությամբ) | 2-րդ բաժնի 2-րդ ենթակետով նախատեսված որոշման ընդունումից հետո՝ 6 շաբաթյա ժամկետում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 6) | Սահմանել մեխանիզմ, ըստ որի ավարտական ակտը հաստատվելուց հետո անմիջապես ՏԻՄ-ի կողմից այն ներկայացվի ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե սեփականության գրանցման համար՝ առանց կառուցապատողի կողմից վերջինիս դիմելու։ | Շինարարական թույլտվության տրամադրման գործընթացում անհրաժեշտ քայլերի կրճատում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) |  30.09.2019թ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 7) | Դիտարկել համայնքներում կառուցապատման նախագծերի համապատասխանությունը ուսումնասիրելու նպատակով ներգրավված ինժեներների/ճարտարապետների համար պարտադիր նվազագույն պահանջների ներդրման հարցը։  | Շինարարական աշխատանքների որակի բարելավում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | 20.04.2019թ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 8) | GIS համակարգի ներդնում՝ ապահովելով մատակարարների և համաձայնություն պահանջող այլ կազմակերպությունների ու պետական մարմինների հասանելիությունը այդ համակարգին։ | Ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի տրամադրման գործընթացում անհրաժեշտ քայլերի ու ժամկետի կրճատում և վարչարարության նվազեցում | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) |  ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի հնգամայա ծրագրով նախատեսված ինտեգրված (միասնական) կադաստրի ստեղծման միջոցառման ժամանակացույցին համապատասխան | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 9) | Ցածր ռիսկայինության օբյեկտների կառուցապատման համար պահանջվող ընթացակարգերի և պահանջների պարզեցում։ | Կառուցապատման համար պահանջվող թույլտվական ընթացակարգերի ժամկետների կրճատում և քայլերի կրճատում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | 20.04.2019թ․ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |

|  |
| --- |
| **3. Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցանցին միացում**  |
| 1) | Միացման ժամկետների կրճատում 10 օրով | Մատուցված ծառայությունների որակի բարելավում | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով(համաձայնությամբ)ՀՀ տարածքային կառավրման և զարգացման նախարարություն«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Միացման քայլերի և ժամկետների մասին շնորհանդեսի իրականացում՝ շահառուներին իրազեկելու նպատակով | Շահառուների իրազեկելում՝ միացման քայլերի (մինչև 2) և ժամկետների կրճատման մասին | «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | Մինչև 30․04․2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **4. Սեփականության գրանցում** |
| 1) | Նոտա­րական վավերացում չպահանջող անշարժ գույքին առնչվող պայմանագրերի օրինա­կելի ձևերի ընդլայնում, ինչպես նաև ներկայացվող որոշ պարտադիր պայմանների (ֆիզիկական անձ հանդիսացող կողմը չի կարող հանդես գալ լիազորագրի հիման վրա) վերացում | Հնարավորություն ընձեռնել ավելի լայն զանգվածին օգտվելու նոտա­րական վավերացում չպահանջող պայմանագրերի կնքումից: | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե  |  30.11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կայքէջի միջոցով առցանց տրամադրվող տեղեկությունների տեսակների ընդլայնում (պայմանագրային գներ), նոր տեղեկատվական փաթեթների մշակում և այդ տեղեկությունների համար նախատեսված վճարների մոտ երկու անգամ նվազեցում: | Հնարավորություն ընձեռնել առանց կադաստր վարող մարմին անձամբ այցելելու ստանալ հայցվող տեղեկատվությունը անմիջապես (ինտերնետ միջավայրում) և ավելի մատչելի գնով | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  30․11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Կնիքի պահանջի վերացում՝ անշարժ գույքի կադաստրի մարմնի կողմից կազմված ավարտական փաստաթղթի արտաքին ձևի` թղթի վրա տրամադրման համար | Արդյունքում կադաստրի մարմնի կողմից կազմված ավարտական գրեթե բոլոր փաստաթղթերը (վկայական, միասնական տեղեկանք, այլ տեղեկանքներ և այլն) սուբյեկտները և այդ փաստաթղթերը պահանջող մարմինները կարող են տեսնել և արտահանել ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կայքէջից, ու դիմումատուները ստիպված չեն լինելու ավարտական փաստաթուղթը ստանալու համար այցելել կադաստր վարող մարմին: | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 30.11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4)  | Անշարժ գույքի գործարքների պարտադիր նոտա­րական վավերացման անհրաժեշտու­թյան բացա­կայության, ինչպես նաև անշարժ գույքին առնչվող գործարքների տեսակ­ների և նոտա­րական վավերացում չպահան­ջող պայմանագրերի օրինա­կելի ձևերի վերաբերյալ քարոզարշավի շարունակում՝ ներկայացնելով դրանց առավելությունները։ | Գործող կարգա­վորումների առավելություններից օգտվելու նպա­տակով շահառուների շրջանակում իրա­զեկ­վածության բարձրանացում: | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  Սույն հավելվածի հաստատման պահին հաջորդող 10-րդ օրվանից սկսած շարունակական  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | Բողոքարկման մեխանիզմի կատարելագործում՝ ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեում առաջացած խնդիրները քննելու համար: | Սեփականության իրավունքների գրանցման ռեեստրի տեղեկությունների թափանցիկության ապահովում | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 20․04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6) | Սեփականության գրանցման գործընթացում նոտարական վավերացում չպահանջող գործարքների համար ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից տրվող միասնական տեղեկանքի տրամադրման պահանջի վերացում։ | Սեփականության իրավունքների գրանցման ժամկետի կրճատում՝ գործարքը նույն պահին կատարելու համար | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե |  30․11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |
| --- |
| **5. Վարկերի ստացում** |
| 1) | Ապահովված իրավունքի իրավական կիրա­ռու­­թյան ապահովում գույքի օգտագործման արդյունքում ստացված պտուղների, արտա­դրանքի և եկամուտների նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: | ապահովված պարտատերերի իրավունքների պաշտպանության արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 20․04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | «Գործարարությամբ զբաղվելը» զեկույցի «Վարկերի ստացում» ցուցիչի «Օրինական իրավունքների ամրությունը» ենթացուցիչի՝ ըստ ցանկի՝ 11-րդ հարցին «այո» պատաս­խանի ապահովմանն ուղղված իրավական ակտի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավա­րության աշխատակազմ: | ապահովված պարտատիրոջ շահերի պաշտպանություն | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 20․04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա­ցիական օրենսգրքում (այսուհետ՝ քաղաքա­ցիական օրենսգիրք) նախատեսել դրույթ՝ հնարավորություն տալով գրավի պայմանագրով սահմանելու գրավի առարկայի, այդ թվում՝ առարկաների խմբի ընդհանուր նկարագրություն անկախ որևէ չափանիշների | վարկերի ստացման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործում | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 20․04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | Քաղաքացիական օրենսգրքում և «Շարժա­կան գույքի նկատմամբ ապահովված իրա­վունք­ների գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում նախատեսել դրույթներ, որոնք հնարավորություն կտան գրանցել նաև սեփականության իրավունքի պահպանմամբ կնքվող գործարքից բխող իրավունքները: | վարկերի ստացման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործում | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 20․04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | Գրավի առարկայի գրանցման ժամանակ ռեեստր ներբեռնելու համար վարկառուի կողմից տրվող համաձայնության պարտադիր պահանջի վերացում։ | վարկերի ստացման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 20․04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |
| --- |
| **6. Փոքր բաժնետերերի պաշտպանություն** |
| 1) | Կորպորատիվ կառա­վարման կանոնա­կար­գի կիրառման դաշտի ընդլայնում՝ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերու­թ­յուն­նե­րում կորպորատիվ կառա­վար­ման կանոնա­կար­գի ներդրման մեխանիզմների մշակում։ | Կորպորատիվ կառավարման մեխանիզմների կատրելագործում, Կորպորատիվ հաշվետվա­կանու­թյան միջազ­գայ­նորեն ըն­դունված ստանդարտ­ների կիրառում և աշխատակիցների բաժնետիրացում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 30.11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Squeeze-out մեխանիզմի ուսումնասիրություն և անհրաժեշտության պարագայում այն կարգավորող համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Տեղաբաշխված բաժնետոմսերի համախմբման (կոնսոլիդացիայի) միջոցով փոքր բաժնետերերին՝ ընկերությունից դուրս մղլեու (ամբողջությամբ բաժնետոմսերից զրկելու) հնարավորության սահմանափակում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ կենտրոնական բանկ(համաձայնությամբ) | 30.10.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |
| --- |
| **7. Հարկերի վճարում** |
| 1) | Հարկային մարմին ներկայացվող հաշվետվությունների և տեղեկությունների թվի կրճատում: | Հարկային մարմին ներկայավող հաշվետվությունների և տեղեկությունների վրա ծախսվող ժամանակի կրճատում: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 30.11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Հարկային հաշվարկների ինքնաշխատ լրացման (Pre-filing) համակարգի ընդլայնում: | Հարկային պարտավորությունների հաշվարկման ընթացակարգերի պարզեցում: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 30.11.2019թ.. | Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում |
| 3) | Եռամսյակային պարբերականությամբ ԱԱՀ գումարների վերադարձի ապահովում: | ԱԱՀ գումարների վերադարձի ժամկետների կրճատում: | ՀՀ ֆինանսների նախարարությունՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 30.11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | ԱԱՀ դեբետային գումարների վերադարձման ժամկետների կրճատում: | ԱԱՀ դեբետային գումարների վերադարձի (միասնական գանձապետական հաշվին) ժամկետների կրճատում յուրաքանչյուր տարվա համար 1 օրով: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 30.11.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | Ուղղակի հարկերի գծով հարկային բեռի նվազեցում  | 2020 թվականից շահութահարկի դրույքաչափի նվազեցում, օտարերկրյա ֆիզիկական անձանց շահաբաժինների հարկման դրույքաչափի նվազեցում, ինչպես նաև մինչև 2023 թվականը եկամտային հարկի դրույքաչափերի աստիճանական նվազեցում։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 01.09.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |

|  |
| --- |
| **8. Արտաքին առևտուր** |
| 1) | Ապրանքների արտահանմանը և ներմուծմանը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրենց լիազորությունների շրջանակներում առնչվող՝ ՀՀ պետական գերատեսչությունների, միասնական հսկողության իրականացման նպատակներով մաքսային ձևակերպումների և պետական սահմանային այլ հսկողության տեսակների իրականացման ժամանակակից կենտրոն ստեղծելու իրավական հիմքերի գույքագրում և ըստ անհրաժեշտության իրավական ակտերում փոփոխությունների (լրացումների) կատարում: | Նվազեցնել գործընթացների ծախսատարությունը և ժամանակատարությունը, բացառելով նաև հնարավոր կամայականությունները: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեՇահագրգիռ պետական մարմիններ | 30.11.2019թ.  | Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում |
| 2) | Մաքսային վճարների և մաքսային մարմինների կողմից գանձվող այլ վճարների էլեկտրոնային եղանակով վճարման համակարգի մշակում և ներդրում: | Մաքսային գործառնությունների իրականացման վրա ծախսվող ժամանակի կրճատում: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեՀՀ կենտրոնական բանկ(համաձայնությամբ)ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 30.11.2019թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում |
| 3) | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից առկա հսկողական գործիքների համատեղ օգտագործում, այդ թվում՝ ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհանի և ՍԷԿՏ համակարգերի ինտեգրում: | Սահմանահատման գործընթացում ծախսվող ժամանակի կրճատում: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 30.11.2019թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում |
| 4) | Տրանսպորտային հայտարարագրի լրացման, ներկայացման և հաշվառման էլեկտրոնային համակարգի ներդնում: | Հնարավորություն կընձեռի հրաժարվել միջազգային փոխադրման տրանսպորտային միջոցների թղթային հայտարարագրման համակարգից և կկրճատվի ժամանակը: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 30.11.2019թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում |
| 5) | Մեծ ծավալի տվյալների (Big Data) ժամանակակից կառուցվածքով տվյալների շտեմարանների մշակման գործիքների ներդնում: | Առավել արդյունավետ ռիսկերի վերլուծությունների արդյունքում արդիական ռիսկի պրոֆիլների կիրառմամբ ավելի արդյունավետ թիրախավորված հսկողության իրականացում՝ նվազեցնելով զննման դեպքերի քանակը: | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 30.11.2019թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում |
| 6) | Տնտեսավարողի կողմից սխալմունքի պատճառով մաքսային բրոքերի համար սահմանված պատասխանատվության ուսումնասիրություն և անհրաժեշտության դեպքում՝ վերանայում։  | Ներմուծման ժամանակ սխալներից խուսափելու նպատակով ապրանքների հայտարարագրման համար մաքսային բրոքերի կողմից գործնականում իրականացվող ապրանքների նախնական զննման համար ծախսվող ժամանակի կրճատում։ | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 30.06.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7) |  Ուսումնասիրել արտահանման և ներմուծման ժամանակ սննդամթերքի անվտանգության սերտիֆիկատի առկայության պարտադիր պահանջի վերացման հնարավորությունը, և անհրաժեշտության պարագայում ներկայացնել առաջարկություն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ | Արտահանման ընթացակարգի ժամանակատարության կրճատում | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 30.06.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 8) | Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ինքնաշխատ բացթողման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում (ավտոմատ բացթողում)՝ առանց մաքսային մարմինների գտնվելու վայրեր այցելության: | Մաքսային գործառնություն­ների իրակա­նացման վրա ծախսվող ժամանակա­հատվածի կրճատում | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեՇահագրգիռ պետական մարմիններ | 30.11.2019թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում |
| 9) |  Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրամադրվող Հայաստանի Հանրապետության կողմից երրորդ երկրների հետ առևտրի դեպքում տեղեկատվության գաղտնի ստացման համար նախատեսված հատուկ տեխնիկական միջոցների ՀՀ մաքսային տարածք ներմուծման և ՀՀ մաքսային տարածքից արտահանման լիցենզիայի տրամադրման ժամկետները կրճատելու վերաբերյալ: | Լիցենզիայի ժամկետների կրճատում | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 15.03.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 10) | Ապրանքների արտահանման թույլտվություն ստանալու համար նախատեսված երկակի նշանակության և ռազմական նշանակության ապրանքների փորձագիտական եզրակացության տրամադրման գործընթացի պարզեցում | Եզրակացության տրամադրման նպատակով վճարվող գումարի սահմանաչափի և տրամադրման ժամկետի նվազեցում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 15.06.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **9. Պայմանագրերի կիրարկում** |
| 1) | Pro-bono իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անձանց խրախուսման մեխանիզմների ներդնում | Արդարադատության մատչելիության ապահովում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 29.02.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված՝ պարզեցված վարույթի ինստիտուտի կատարելագործում  | Դատական գործերի քննության ժամկետների կրճատում, դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Պարտապանին պատկանող գույքի հայտնաբերման, այդ թվում՝ պարտապանին պատկանող գույքի հայտարարագրման, չգրանցված իրավունքների գրանցման, դատական ակտերի կամավոր կատարման խթանման գործիքակազմի ներդնում, կատարողական թերթին ներկայացվող պահանջների վերանայում  | Հարկադիր կատարման ժամկետների և վարույթի արդյունավետության ինդեքսի բարձրացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | Դատական տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում, այդ թվում՝ դատական գործերի վարման էլեկտրոնային համակարգի զարգացում | տեղեկատվության հասանելիություն, դատավարական փաստաթղթերի մատչելիություն, ժամանակային ծախսերի նվազեցում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 30.09.2019թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5) | Դատարանի կողմից էլեկտրոնային եղանակով դատավարական փաստաթղթեր առաքելու հնարավորության նախատեսում | Արդարադատության մատչելիություն, ժամանակային ծախսերի նվազեցում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  30.09.2019թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 6) | Առևտևային վեճերի (հասկացությունը՝ «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետ) դատական գործերի ժամանակատրության և ընթացակարգերի ուսումնասիրություն՝ ըստ փուլերի՝ գործերի քննության ուշացումների պատճառների հայտնաբերման նպատակով։Փուլերը տարանջատել ըստ Գործարարությամբ զբաղվելը զեկույցի համապատասխան բաժնի հարցաշարի։ | Դատական գործերի քննության ժամանակի կրճատում | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ դատական դեպարտամենտ(համաձայնությամբ) | 30.09.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **10. Սնանկության ճանաչում** |
| 1) | Սնանկության վարույթի ընթացքում պարտապանի կողմից իր կենսունակության համար անհրաժեշտ պայմանագրերը շարունակելու և իր համար անբարենպաստ պայմանագրերի կատարումից հրաժարվելու հնարավորության նախատեսում | Ֆինանսական առողջացման ծրագրի արդյունավետ իրագործում և տնտեսավարող սուբյեկտի բնականոն գործունեության վերականգնում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) | Սնանկության վարույթի ընթացքում կատարվող գործողությունների համար հստակ ժամկետների սահմանում | Սնանկության վարույթի արդյունավետության բարձրացում և ժամկետների կրճատում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) | Պարտատերերի առանձնացում՝ ըստ դասերի | Պահանջների բավարարման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) | Սնանկության վարույթի ընթացքում պարտապանի կողմից վարկեր ստանալու հնարավորության նախատեսում | Ֆինանսական առողջացման արդյունավետ իրականացում, ինչպես նաև ստանձնած պարտավորությունների իրականացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5) | Խոշոր գործարքի կնքման պարագայում պարտատերերի կողմից համաձայնություն ստանալու պահանջի նախատեսում։ | Սնանկության վարույթի արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 6) | Պարտատերերի կողմից կառավարչից ֆինանսական տեղեկություններ պահանջելու հնարավորության սահմանում, և համապատասխան իրավական ակտի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:  | Սնանկության վարույթի արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7) | Սնակության կառավարչի ընտրության հարցում պարտատերերի ներգրավվածության բարձրացման նոր եղանակներ նախատեսող համապատասխան իրավական ակտի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ | Սնանկության վարույթի արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 01.04.2019թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |