**Հավելված 2**

**ՀՀ կառավարության**

**2019 թվականի ----- N որոշման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | **Միջոցառումը** | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | |
| **2019 թ.** | | | | | **2020 թ.** | | | | | | | | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | **2022թ.** | | | | | |
| **1. ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | **Միջոցառումը** | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **2019 թ.** | | | | | | **2020 թ.** | | | | | | | | | | | | | | **2021 թ.** | | | | | | | **2022թ.** | | | | |
| 1. | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորում և բնականոն գործունեության ապահովում | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամները ընտրվել են, հանձնաժողովը կազմավորվել է: | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատակազմը ձևավորվել է և ապահովում է հանձնաժողովի աշխատանքների բնականոն գործունեությունը:  Հանձնաժողովին տրամադրվել է առանձին տարածք, բյուջետային ինքնուրույն ֆինանսավորում, պատասխանատվություն կիրառելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմ: | | | | | | | | | | | | | | | Հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշակվել է առաջարկությունների փաթեթ ուղղված Հանձնաժողովի գործառույթների շրջանակների ընդլայնմանը: | | | | | | | Հանձնաժողովի գործառույթների շրջանակների ընդլայնման վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթն ընդունվել է: | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ձևավորվել է:  Ապահովել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները:  ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվում է առանձին տող՝ հատկացված Հանձնաժողովի ֆինանսավորմանը: | | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ ազգային ժողով (համաձայնությամբ)  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 2. | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման, քննության գործառույթներով օժտված և անկախության բավարար երաշխիքներ ունեցող հակակոռուպցիոն իրավապահ մարմնի ձևավորում | | Հակակոռուպցիոն մարմնի ձևավորման նպատակով մշակվել է առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: | | | | | Հակակոռուպցիոն իրավապահ մարմինը ձևավորվել է: Հակակոռուպցիոն մարմնին տրամադրվել է առանձին տարածք, բյուջետային ինքնուրույն ֆինանսավորում, գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գործիքակազմ: | | | | | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն մարմնի տարածքային ստորաբաժանումները կազմավորվել են | | | | | | | | | | | | Ստեղծվել է անկախության երաշխիքներ ունեցող և մասնագիտացված հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգ՝ անհրաժեշտ գործիքակազմովԱպահովված է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության միասնական մեթոդաբանությունը և այդպիսի հանցագործությունների քննության արդյունավետության բարձրացումը: Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև կոռուպցիոն հանցագործություններով օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման գործառույթները կենտրոնացվել են մեկ մարմնում: | | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ ոստիկանություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 3. | | Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների ստեղծում | | Ուսումնասիրվել է հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների վերաբերյալ միջազգային փորձը, վեր են հանվել բոլոր հնարավոր ռիսկերը, դրական և բացասական կողմերը | | | | | Մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների ձևավորմանն ուղղված օրենսդրական նախագծերի փաթեթ | | | | | | | | | | | | | | | Ապահովված են բավարար մարդկային, վարչական և նյութական ռեսուրսներ մասնագիտացված դատարանների գործունեության ապահովման համար: | | | | | | | | | | | | Ապահովված է հահակոռուպցիոն ոլորտի մասնագիտացված դատավորների կողմից գործերի առավել որակյալ, բազմակողմանի և արդյունավետ լուծումը | | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ ազգային ժողով (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 4. | | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կարգավիճակի հստակեցում | | Ուսումնասիրվել են Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի գործունեության արդյունավետության ապահովման հնարավոր ուղղությունները | | | | | Ներկայացվել է առաջարկություն Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կարգավիճակի և հետագա դերակատարման հստակեցման վերաբերյալ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Հստակեցված է Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կարգավիճակը և դերակատարումը հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և իրականացման համատեքստում | | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5. | | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում | | ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման կարողությունների գնահատում:  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման կարողությունների գնահատում  Ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների գնահատում  Կարողությունների գնահատման արդյունքում Հակակոռուպցիոն քաղաքականության առավել արդյունավետ մշակման առաջարկությունների ներկայացում և կենսագործում | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների պարբերաբար վերապատրաստում, իրավասու ստորաբաժանումների գործառութային հստակ տարանջատում և հակակոռուպցիոն քաղաքականության առավել արդյունավետ իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման, հասարակական կազմակերպությունների աշխատակիցները ենթարկվում են պարբերական վերապատրաստման:  Տարանջատված են իրավասու ստորաբաժանումների գործառույթները  Ապահովված է հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունավետ իրականացումը և շարունակական կատարելագործումը միջազգային լավագույն փորձի հաշվառմամբ | | | | | | | ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **2. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Միջոցառումը** | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **2019թ.** | | | | **2020թ.** | | | | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | | | **2022թ.** | | | | | | | | |
| 6. | | 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում, ծրագրերի մշակում և իրականացում | | 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իրականացվել են ռիսկերի գնահատումներ: | | | | | Ռիսկերի գնահատումների արդյունքների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մշակվել են հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրեր | | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրերը հաստատվել և իրականացվում են | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմիններում վերհանված կոռուպցիոն ռիսկերի հիման վրա ներդրվել և իրականացվում են կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագրեր: | | | | | | | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 1. 71   7. | | Ռիսկերի գնահատումների արդյունքների հիման վրա պետական մարմիններում հակակոռուպցիոն, այդ թվում՝ ներքին բարեվարքության գործողությունների ծրագրերի մշակում և իրականացում | | Պետական կառավարման համակարգի բոլոր մարմիններում իրականացվել են ռիսկերի գնահատումներ | | | | | Ռիսկերի գնահատումների արդյունքների հիման վրա մշակվել են ոլորտային հակակոռուպցիոն, այդ թվում՝ ներքին բարեվարքության գործողությունների ծրագրեր՝ այդ թվում ներառելով նախկինում ընդունված միջոցառումների ծրագրերով սահմանված, բայց դեռևս չկատարված գործողություններ: | | | | | | | | | | | | Քննարկումների (այդ թվում՝ հանրային), արդյունքում գործողությունների ծրագրերը հաստատվել և իրականացվում են | | | | | | | | | | | | | | | Պետական մարմիններում ամբողջովին ներդրված և հետևողական իրացվում են հակակոռուպցիոն՝ այդ թվում ներքին բարեվարքության գործողությունների ծրագրերը | | | | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **2.1. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ**  **(բարեվարքություն)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Միջոցառումը** | | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **2019 թ.** | | | | | | | | **2020 թ.** | | | | | | | | | **2021 թ.** | | | | | | | **2022 թ.** | | | | |
| 8. | | Նշանակման ենթակա՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնի հավակնող անձանց բարեվարքության կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության իրականացման կառուցակարգերի ձևավորում | | | | | Բարեվարքության կանոնների պահպանման վերաբերյալ միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է, ներկայացվել են համապատասխան առաջարկություններ: | | | | | | | «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահվել է նշանակման ենթակա՝ ՀՀ պետական պաշտոնի հավակնող անձանց բարեվարքության կանոնների պահպանումը (չպահպանումը) ու կոռուպցիոն իրավախախտումներում ներքաշված լինելը (չլինելը) ստուգելու և, ըստ այդմ, տվյալ անձին նշանակելու իրավասություն ունեցող անձին նշանակման նպատակահարմարության վերաբերյալ համապատասխան խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն ներկայացնելու գործառույթ: | | | | | | | | | | | | Ապահովված է Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնի հավակնող անձանց բարեվարքության կանոնների պահպանման նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության իրականացումը | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 9. | | «Հանրային ծառայության մասին» օրենքին համապատասխան էթիկայի հանձնաժողովների ու բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտի ձևավորում և գործարկում | | | | | «Հանրային ծառայության մասին» օրենքին համապատասխան՝ պետական ծառայության առանձին տեսակների և համայնքային ծառայության մասին օրենքներով ձևավորվել են էթիկայի հանձնաժողովներ և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչներ: | | | | | | | Վերլուծվել և գնահատվել է Էթիկայի հանձնաժողովների և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների՝ իրենց գործառույթները գործնականում իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմի ապահովման հարցը | | | | | | | | | | Էթիկայի հանձնաժողովներն ու բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչներն օժտվել են իրենց գործառույթները գործնականում իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմով  Էթիկայի հանձնաժողովները՝ բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների հետ համագործակցությամբ հետևում են հանրային ծառայողների կողմից բարեվարքության պահանջների պահպանմանը | | | | | | | | | | | | Պետական ծառայության առանձին տեսակների և համայնքային ծառայության մասին օրենքներով ստեղծված էթիկայի  հանձնաժողովները և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչներն օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում են իրենց վերապահված գործառույթները: | | | | | | ՀՀ   Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական  ծառայության գրասենյակ  (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. | | Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության համակարգի բարելավում | | | | | Ուսումնասիրվել է պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության համակարգի բարելավման հիմնական ուղղությունները | | | | | | | Մշակվել է Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության համակարգի բարելավման ուղղված միջոցառումների ծրագիր | | | | | | | | | | Իրականացվում են պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության համակարգի բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումները  Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության իրագործումից բխող միջոցառումների իրականացում | | | | | | | | | | | | Բարեփոխվել է Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության համակարգը, ապահովվել է պետական մարմիններում որակյալ կադրերի ներգրավումը | | | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 11. | | Հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված՝ հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների սահմանում | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել  է: | | | | | | | Մշակվել են հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները | | | | | | | | | | Ընդունվել են հանրային ծառայողի, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները | | | | | | | | | | | | Ապահովված է հանրային ծառայողների, քաղաքացիական ծառայողների անհրաժեշտ բարեվարքությունը | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12. | | Պատգամավորի, դատախազի, քննիչի վարքագծի կանոնների սահմանում | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել  է: | | | | | | | Մշակվել են պատգամավորի,  դատախազի, քննիչի վարքագծի կանոնները: | | | | | | | | | | Պատգամավորի, դատախազի, քննիչի վարքագծի կանոնները ընդունվել և գործում են: | | | | | | | | | | | | Պատգամավորի, դատախազի, քննիչների շրջանում ապահովված է անհրաժեշտ բարեվարքությունը: | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային ժողով  (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  Քննչական մարմիններ  (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 13. | | Ազդարարման համակարգի շարունակական կատարելագործում | | | | | Ազդարարման համակարգի գործունեության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | | | | | Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա ազդարարման համակարգի արդյունավետությանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում:  Ներքին և արտաքին ազդարարման վիճակագրության վարման միասնական մեխանիզմի սահմանում: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | Ազդարարման համակարգը շարունակաբար կատարելագործվում է:  Ապահովված է ազդարարման դեպքերի միասնական վիճակագրությունը: | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 14. | | Քաղաքացիական ծառայության ոլորտում արժանիքահեն համակարգի ապահովում | | | | | Վերանայվել են քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգերը՝ զրոյականացնելով քաղաքացիական ծառայողների ներգրավման գործընթացում քաղաքական ազդեցությունը | | | | | | | | | | | | | | | | | Սահմանվել են մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման հստակ չափանիշներ | | | | | | | | | | | | Ապահովված է քաղաքացիական ծառայության համակարգում բացառապես արժանիքների հիման վրա կադրերի ներգրավումը | | | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  Հասարակական կազմակերպություններ  (Համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **2.2. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ.**  **(հայտարարագրում, կարգավորման ազդեցության գնահատում, գնումներ, մասնավոր ոլորտ, իրական սեփականատերեր, տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Միջոցառումը** | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | |
| **2019 թ.** | | | | | | | | | | | | | | **2020թ.** | | | | | **2021թ.** | | | | **2022թ.** | | | | | | | | |
| 15. | | Հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության գնահատման համակարգի արդյունավետության բարձրացում | | | Հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցությանն առնչվող օրենսդրական դաշտի վերանայում | | | | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության հստակ չափանիշների և շրջանակի սահմանում | | | | | Իրավական ակտերի նախագծերի, ընդունված իրավական ակտերի հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության պարբերական գնահատում | | | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության գնահատման ինստիտուտի գործնական կիրառում և արդյունավետության ապահովում | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով) (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 16. | | Գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրման համակարգի կատարելագործում | | | Կատարվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ: | | | | | Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ընդունվել է: | | | | | | | | | | | | | Ընդլայնվել է հայտարարատուների շրջանակը՝ հայտարարատուների ցանկում, ի թիվս մի շարք այլ պաշտոնյաների, ներառելով նաև 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների ավագանու անդամներին և աշխատակազմերի քարտուղարներին, հանրային նշանակության կազմակերպություններում վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձանց: Վերանայվել է հայտարարագրման բովանդակությունը, ընդլայնվել են հրապարակման ենթակա տվյալները, պետական պաշտոնի հավակնող և նման պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար սահմանվել է  լիազոր մարմնին նոտարական կարգով աշխարհի ցանկացած բանկում և ֆինանսական կազմակերպությունում, ցանկացած երկրի տարածքում իրենց անունից փնտրել և ստանալ տեղեկություններ իրենց անունով հաշվեհամարների առկայության, ստեղծման օրից դրանց շարժի և մնացորդի, ինչպես նաև իրենց անունով շարժական, անշարժ գույքի և արժեթղթերի առկայության մասին տեղեկատվություն ստանալու լիազորագիր տալու պարտականություն | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով) (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 17. | | Լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության հարցի ուսումնասիրություն | | | Ուսումնասիրվել է լոբիստական գործունեության կարգավորման վերաբերյալ միջազգային փորձը: Վեր են հանվել Հայաստանում տվյալ ոլորտում առկա խնդիրները և դրա ներդրման հեռանկարները: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել է առաջարկություն՝ լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության վերաբերյալ: Անհրաժեշտության դեպքում մշակվել են համապատասխան իրավական ակտերի նախագծեր: | | | | | | | | | | | | | Առկա է վերլուծություն՝ ՀՀ-ում լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության վերաբերյալ | | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  ՀՀ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 18. | | Հանրային նշանակության կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակի հստակեցում և դրանցում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման գործիքակազմի ներդրում՝ այդ թվում առկա կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում և դրանց հաղթահարման մեխանիզմների ներդրում | | | | Ուսումնասիրվել են հանրային նշանակության կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները  Ուսումնասիրվել է հակակոռուպցիոն համապատասխանության վերաբերյալ միջազգային փորձը և առկա իրավիճակը  Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են Հանրային նշանակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: | | | | | | | | | | | | | Վեր են հանվել ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը և ներկայացվել են դրանց հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկներ՝ այդ թվում  հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ներդրման վերաբերյալ առաջարկություններ | | | | | Հանրային նշանակության կազմակերպությունների կարգավիճակը հստակեցվել է և ներդրվել է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման արդյունավետ գործիքակազմ | | | | | | | | | | | | | Հանրային նշանակության կազմակերպություններում ընդլայնվել է հակակոռուպցիոն համապատասխանության ներդրման պրակտիկան: | | | | | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման  աղբյուրներ | | |
| 19. | | Գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ընդունման խթանում | | | | Ուսումնասիրվել է մասնավոր ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության վերաբերյալ միջազգային փորձը  Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների հետ: | | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել են առաջարկություններ գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ներդրման | | | | | Ներդրվել են մասնավոր ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջներ: | | | | | | | | | | | | | Գործարար ոլորտում ընդլայնվել է հակակոռուպցիոն համապատասխանության ներդրման պրակտիկան: | | | | | ՀՀ էկոնոմկիայի նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման  աղբյուրներ | | |
| 20. | | Գնումների ոլորտի բարելավում | | | | Մշակվել է նախագծերի փաթեթ ուղղված գնման գործընթացների պարզեցմանը, գնման գործընթացի որոշակիության ապահովմանը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ապահովված է գնումների գործընթացին առավել լայն մասնակցությունը, գործընթացների որոշակիությունը, գնումների թափանցիկությունը | | | | | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 21. | | Իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի ինստիտուտի ներդրում | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է: | | | | | | | | | | | | | Մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել Իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի ինստիտուտի ներդրման ճանապարհային քարտեզը, իրական սեփականատերերի բացահայտման առաջնային ոլորտները:  Մշակվել է պետական ռեգիստրի շրջանակներում իրական սեփականատերերի գրանցամատյանի ծրագրային ապահովումը | | | | | Ճանապարհային քարտեզին համապատասխան՝ տարբեր ոլորտներում շարունակաբար ներդրվում է իրական սեփականատերերի բացահայտման պահանջ: | | | | | | | | | | | | | Ապահովված է առաջնային ոլորտում Իրավաբանական անձանց իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տվյալների հրապարակայնությունը, թափանցիկությունը | | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **2.3. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ.**  **(էլեկտրոնային կառավարման գործիքների ներդրում, պետական կառավարման գործընթացին հասարակության մասնակցության մեխանիզմների ներդրում և կատարելագործում, վարչարարության պարզեցում)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | | | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | |
| **2019թ.** | | | | | | | **2020թ.** | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | | | | | | **2022թ.** | | | | |
| 22. | Արդարադատության ոլորտում էլեկտրոնային կառավարման գործիքների ներդնում և գործարկում, իրազեկման աշխատանքների իրականացում | | | | | | Ներդրվել և գործարկվել են [www.e-petition.am](http://www.e-petition.am) (էլեկտրոնային հանրագիր), e-justice.am (Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգ), e-court (դատարանների միասնական էլեկտրոնային համակարգ), [www.e-bancruptcy.am](http://www.e-bancruptcy.am) (սնանկության կառավարիչների էլեկտրոնային հարթակ) էլեկտրոնային կառավարման գործիքները: | | | | | | | | | | | | | | | | Իրականացվել են հանրային իրազեկման լայնածավալ աշխատանքներ: | | | | | | | | | | Համապատասխան ենթաոլորտներում կրճատվել են կոռուպցիոն ռիսկերը, նվազել է վարչարարությունը, ապահովվել է ոլորտում գործող համակարգերի արդյունավետությունը: | | | | | 1. 1. [www.e-petition.am](http://www.e-petition.am) համակարգի գործարկմամբ անձինք էլեկտրոնային կարգով հանրագիր են ներկայացնում   պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց:   1. ee-justice.am-ի գործարկմամբ միավորվել են արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերը և տվյալների շտեմարանները: Ապահովվել է e-justice.am փոխգործելիությունը էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերի և տվյալների շտեմարանների հետ:   Ապահովվել է իրավապահ (Ոստիկանություն, Հետաքննության և Նախաքննության մարմիններ, Դատախազություն), դատական և իրավակիրառ մարմինների (ԴԱՀԿ, Քրեակատարողական ծառայություն, Պրոբացիայի ծառայություն) միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ստեղծումը:   1. eE-court համակարգի ներդրմամբ դատական համակարգում փաստաթղթաշրջանառությունն իրականացվում է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: 2. [wwww.e-bancruptcy.am](http://www.e-bancruptcy.am) համակարգի գործարկմամբ սնանկության ոլորտում թղթային փաստաթղթաշրջանառությունը բացառվել է: | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 23. | Քաղաքացիների դիմումների, բողոքների, հարցումների թեժ գծի միասնական հարթակի ներդրում | | | | | | Ստեղծվել են անհրաժեշտ կառուցակարգեր պետություն-քաղաքացի հարաբերությունների բաց և թափանցիկ գործընթացի ապահովման նպատակով | | | | | | | | | | | | | | | | Վիճակագրական ճկուն գործիքների ներդրման արդյունքում ապահովված է գործադիր իշխանության մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը | | | | | | | | | | | | | | | Գործադիր իշխանության թեժ գծի միասնական հարթակը գործարկվում է: | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 24. | Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցայնության ապահովման արդյունավետության բարձրացում | | | | | | Կատարվել են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի արդիականացմանն ուղղված աշխատանքներ | | | | | | | [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակը ինտեգրված է մի շարք այլ էլեկտրոնային հարթակների հետ: Զուգահեռաբար իրականացվում են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի, ինչպես նաև դրանից օգտվելու կանոնների մասին հանրության իրազեկման միջոցառումներ: | | | | | | | | | Ապահովված է հասարակության լայն շերտերի կողմից պետության իրավաստեղծ գործընթացին մասնակցության հնարավորությունը:Զուգահեռաբար իրականացվում են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի, ինչպես նաև դրանից օգտվելու կանոնների մասին հանրության իրազեկման միջոցառումներ: | | | | | | | | | | Ներդրված են վիճակագրական նոր գործիքներ, որոնք ապահովում են իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և ընդունման բաց և թափանցիկ գործընթացը:  Իրականացվում են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի, ինչպես նաև դրանից օգտվելու կանոնների մասին հանրության իրազեկման միջոցառումներ: | | | | | Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման միասնական հարթակում տեղադրվող ակտերի նախագծերի շրջանակը և թվաքանակաը ընդլայնվել է | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 25. | Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից քաղաքացիներին առավել շատ մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մատչելի տեղեկատվություն ստանալու գործիքակազմի ներդրում՝ այդ թվում դիմումների լրացման օրինակելի ձևերի մշակում | | | | | | Ուսումնասիրվել են պետական մարմիններում քաղաքացիներին առավել շատ մատուցվող ծառայությունների շրջանակը | | | | | | | | Մշակվել են մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ դիմումի լրացման օրինակելի ձևերը | | | | | | | Մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ դիմումի լրացման օրինակելի ձևերը տեղադրվել են պետական մարմինների պաշտոնական կայքէջում  Իրականացվել են մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մատչելի տեղեկատվություն ստանալու գործիքակազմի ներդրման միջոցառումներ | | | | | | | | | | | | | | | | Բարձրացել է քաղաքացիներին առավել շատ մատուցվող ծառայությունների հանրային իրազեկության մակարդակը | | | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 26. | Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հայեցողական լիազորությունների շրջանակի վերհանում և հստակեցում | | | | | | Պետական մարմիններում ուսումնասիրվել է հայեցողական լիազորությունների շրջանակը, վեր են հանվել այն բոլոր ոլորտները, որտեղ պետական մարմնին վերապահված է հայեցողություն դրսևորելու հնարավորություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Բացահայտվել և հստակեցվել է պետական մարմիններում հայեցողական լիազորությունների շրջանակը, նվազեցվել են հայեցողություն դրսևորելու հնարավոր դեպքերը | | | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 27. | Հարկային վարչարարության ընթաց­քում հայեցո­ղա­կան մոտեցման բացառման կառուցակարգերի ստեղծում | | | | | | Ռիսկերի կառավարման և ստու­գ­­ման ենթակա հարկ վճա­րող­­­­­ների ընտրողակա­նության էլեկտրո­­­­­նային ավտոմատ կառա­վար­­ման համա­կարգը կատարե­լա­գործվել է, ըստ անհրաժեշտության ռիսկային չափա­նիշ­ները վերա­նայվում են՝ հարկային ստու­­գում­­ներն առավել հասցեա­կան և արդյունավետ դարձնելու նպատակով: | | | | | | | | | | | | | | | | | Մոնիթորինգի կենտրոնի վերլուծական կարողություն­ները և գործիքակազմը կատա­րելա­­­­գործվել են՝ տեսչա­կան ընթա­ցիկ հսկողու­թյունը աստիճանաբար էլեկտրո­­­նային հսկողությամբ փոխարինելու նպատակով: | | | | | | | | | | | | | | Հարկային ստուգումներն առավել հասցեա­կան և արդյունավետ դարձ­նելու նպա­տակով՝ կատարե­լա­գործվել է ստուգ­­­ման ենթակա ռիսկային հարկ վճարող­­­ների ընտրողա­­կա­նու­թյան ավտո­­­­­մատ համակարգը:  Ընթացիկ հսկողական աշխա­­­­տանք­ներում ռիս­կերը առավելապես բացահայտվում են վերլու­ծա­կան գործիքակազմի միջոցով: | | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 28. | Մաքսային գործառնությունների ավտոմատացման մակարդակի բարձրացում և մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգում մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող մաքսային գործառնությունների մասով համակարգում, հաշվետվողական նշումների կատարում | | | | | | Մաքսային հսկողության կանաչ և դեղին ուղիների ընտրությունից հետո դրանք կարմիր ուղի ընթացակարգ վերուղղելու չափանիշները վերանայվել են | | | | Ապրանքների մաքսային հայտարարագրումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, բացառությամբ օրենսդրությամբ սահմանված այն դեպքերի, երբ հայտարարագրումը թույլատրվում է իրականացնել գրավոր եղանակով: Ներդրվել է ապրանքների ավտոմատ բացթողման համակարգ: | | | | | | | | | | | | | Մաքսային համակարգում առկա ռիսկերի կառավարման համակարգը, ռիսկերի պրոֆիլները վերանայվել են: | | | | | | | | Մաքսային մարմինների պատասխանատվությունը սահմանող նորմերը վերանայվել են՝ ըստ անհրաժեշտության | | | | | | Մաքսային գործառնությունների իրականացման ժամանակահատվածը կրճատվել է և մաքսային մարմինների կողմից իրականացվող մաքսային գործառնությունների հետագծելիության նկատմամբ վերահսկողության մակարդակն աճել է | | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման  աղբյուրներ | | |
| 29. | Հարկային մարմնում հարկային հսկողությունը ամբողջությամբ ռիսկերի կառավարման հիմքերի վրա դնելու, ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները կատարելագործելու և ավտոմատացնելու միջոցով հարկային ծառայող-հարկ վճարող շփումների նվազեցում | | | | | | Հարկային մարմնում կամերալ ներքին ուսումնասիրությունները և երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների մշակման գործընթացն իրականացվում է ինքնաշխատ համակարգերի միջոցով | | | | Հարկային մարմնում վերլուծությունները իրականացվում են ինքնաշխատ համակարգերի միջոցով, իսկ հարկային հսկողությունը իրականացվում է առավելապես վերլուծությունների արդյունքներով գնահատված ռիսկերի հիման վրա | | | | | | | | | | | | | Հարկային մարմնում առկա ռիսկերի կառավարման համակարգը վերանայվել է, ռիսկերի տեսակները վերանայվել են | | | | | | | | Հարկային մարմինների պատասխանատվությունը սահմանող նորմերը վերանայվել են՝ ըստ անհրաժեշտության | | | | | | Հարկային հսկողության գործառնությունների իրականացման ժամանակահատվածը կրճատվել է և հարկային մարմինների կողմից իրականացվող հարկային հսկողության գործառնությունների հետագծելիության նկատմամբ վերահսկողության մակարդակը բարձրացել է | | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 30. | Միասնական օպերատորների sso.am էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում և նշված համակարգի հենքի վրա Mygov.am էլեկտրոնային հարթակի ներդրում | | | | | | Արդիականացվել է sso.am էլեկտրոնային համակարգը և ներդրվել է պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեությունը ապահովող mygov.am կայքը, | | | | | | | | | | | | | | | | | Ներդրվել է պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական շտեմարան, մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ էլեկտրոնային գնահատման հնարավորություն, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ վիճակագրության միասնական համակարգ: | | | | | | | | | | | | | | Արդիականացված mygov.am էլեկտրոնային գործիքի միջոցով ընդլայնվել են ծառայությունների մատուցման եղանակները  sso.am էլեկտրոնային համակարգը արդիականացված է, իսկ Mygov.am կայքը գործարկվում է | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 31. | Տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակի ստեղծում | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: | | | | | | Տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը մշակված է | | | | | | | | | | | Կատարվում է մոնիթորինգ  տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակի գործունեության վերաբերյալ: | | | | | | | | | | | | | | Տեղեկատվության պրոակտիվ հրապարակման միասնական հարթակը ներդրված է և գործարկվում է | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| **3. ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | | | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | **Պատասխանատու մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | |
| **2019թ.** | | | | | | | | **2020թ.** | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | | | | | **2022թ.** | | | | | |
| 32. | ՀՀ քրեական օրենսգրքով կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի հստակեցում | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: | | | | | | | | | Մշակվել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ: | | | | | | | | «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ընդունվել է | | | | | | | | | | | | | | | Ապահովվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի ուղենիշային սահմանումը | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն  ՀՀ ոստիկանություն  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 33. | ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրված կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերի՝ միջազգային չափանիշների համապատասխանության հարցի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում կոռուպցիոն հանցագործությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: | | | | | | | | | Ներկայացված է համապատասխան առաջարկություն: | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ առաջարկի ներկայացման և ընդունման դեպքում մշակվել է համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ: | | | | | | | | | | | | | | | Ապահովել է կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերի՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցումը | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն  ՀՀ ոստիկանություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 34. | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման, քննության մեթոդիկայի մշակում, մշակված մեթոդիկայի հիման վրա քրեական հետապնդման մարմինների վերապատրաստում | | | | | | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկան մշակված է | | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկան ներառված է քրեական հետապնդման մարմինների վերապատրաստման ծրագրերում | | | | | | | | | | | | | | Առկա է կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկա, ապահովված է կադրերի վերապատրաստումը | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն  Արդարադատության ակադեմիա | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 35. | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին վիճակագրության վարում | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին վիճակագրության վարման կարգը մշակված է: | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների վարման կարգը հաստատված է և կիրառվում է | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների մասին վիճակագրությունը հրապարակվում է | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ ոստիկանություն | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 36. | Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին քրեական վիճակագրության համալրում գույքի բռնագրավման և բռնագանձման վերաբերյալ տվյալներով | | | | | | Մշակվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին վիճակագրության վարման կարգ | | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին քրեական վիճակագրությունը համալրվել է նաև բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին տվյալներով | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին վիճակագրությունը հրապարակվում է | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ ոստիկանություն | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 37. | Պետական մարմինների էլեկտրոնային բազաներին քրեական հետապնդման մարմինների հասանելիության ապահովում էլեկտրոնային հարցման եղանակով | | | | | | Մշակված է ծրագրային ապահովումը և ծրագիրը ներդրված է | | | | | | | | | | | Իրավապահ մարմիններն ունեն էլեկտրոնային եղանակով հարցումների միջոցով պետական մարմինների այն տեղեկատվական բազաներին հասանելիություն, որոնք անհրաժեշտ են կոռուպցիոն և այլ տնտեսական հանցագործությունների արդյունավետ քննության համար: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Իրավապահ մարմիններն ունեն էլեկտրոնային եղանակով հարցումների միջոցով պետական մարմինների այն տեղեկատվական բազաներին հասանելիություն, որոնք անհրաժեշտ են կոռուպցիոն և այլ տնտեսական հանցագործությունների արդյունավետ քննության համար: | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ (համաձայնությամբ)  ՀՀ գլխավոր  դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 38. | Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեեստրի ստեղծում | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է: | | | | | | | | | | | Մշակվել են առաջարկություններ բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրի ստեղծման վերաբերյալ, որը կներառի հաշիվների շահառու սեփականատերերի մասին տեղեկություններ, և քրեական հետապնդման մարմիններին վերջինիս հասանելիության ապահովում՝ տվյալների պաշտպանության երաշխավորմամբ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրը ստեղծվել է և ապահովվելի է տվյալների պաշտպանության երաշխավորմամբ վերջինիս հասանելիությունը քրեական հետապնդման մարմիններին: | | ՀՀ կենտրոնական բանկ  (համաձայնությամբ)  Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ  ՀՀ գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 39. | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության և բացահայտման շրջանակում միջազգային համագործակցության ամրապնդում | | | | | | Ուսումնասիրվել են կոռուպցիոն գործերով միջազգային համագործակցության իրականացման մեխանիզմները և դրանցում առկա խոչընդոտները | | | | | | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել են կոռուպցիոն գործերով միջազգային համագործակցության իրականացման առկա խոչընդոտների հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկներ: | | | | | | | | | | | | | | Կատարելագործվել են կոռուպցիոն գործերի քննության և բացահայտման շրջանակում միջազգային համագործակցության մեխանիզմները | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 40. | Ապօրինի ակտիվների բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին | | | | | | Ուսումնասիրվել են ապօրինի ակտիվների բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կարգավորումները և դրանց համապատասխանությունը ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին: | | | | | | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել են առաջարկները ՀՀ օրենսդրությունը ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ: Ըստ անհրաժեշտության՝ մշակվել է համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ: | | | | | | | | | | | | | | Հանցավոր ճանապարհով ստացված ակտիվների բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կարգավորումները համապատասխանեցվել են ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին: Սահմանվել են վերադարձված ակտիվների կառավարման գործուն կառուցակարգեր: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 41. | Գլխավոր դատախազի թեկնածուի ընտրության, դատախազների աշխատանքի ընդունման մրցույթի կազմակերպման, գլխավոր դատախազի հանձնարարականների բողոքարկման, նախաքննության մի մարմնից նախաքննության մեկ այլ մարմնին գործերը հանձնելու վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործման նպատակահարմարության դիտարկում | | | | | | Ուսումնասիրվել է գլխավոր դատախազի թեկնածուի ընտրության, դատախազների աշխատանքի ընդունման մրցույթի կազմակերպման, գլխավոր դատախազի հանձնարարականների բողոքարկման, նախաքննության մի մարմնից նախաքննության մեկ այլ մարմնին գործերը հանձնելու վերաբերյալ  օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակահարմարության հարցը, ներկայացվել են համապատասխան առաջարկներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ներկայացված են օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկներ | | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 42. | Կոռուպցիոն իրավախախտումների համար իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ինստիտուտի ներդրում | | | | | | Կոռուպցիոն իրավախախտումների համար իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է: | | | | | | | | | | | | | | | | | | «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը մշակվել են: | | | | | | | | | Նախագծերն ընդունվել են | | | | Առկա են անհրաժեշտ կառուցակարգեր  կոռուպցիոն իրավախախտումների համար իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 43. | «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի և իրավակիրառ պրակտիկային համապատասխանեցման նախադրյալների ստեղծում | | | | | | Իրականացվել է համապատասխան ուսումնասիրություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել է առաջարկ առկա օրենսդրական անհամապատասխանությունների և դրանց վերացման առկա հնարավորությունների վերաբերյալ | | | | | | | | | | | | | «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի և իրավակիրառ պրակտիկայի միջև հակասությունը վերացվել է: | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  ՀՀ ոստիկանություն  ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջում | | |
| **4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Միջոցառումը** | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | **Պատախանատու մարմինը** | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | |
| **2019թ.** | | **2020թ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | | | | | **2022թ.** | | |
| 44. | | | Հանրային իրազեկման տարեկան արշավի ծրագրի մշակում, հաստատում և իրականացում | | | | Մինչև յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ը պետական մարմինների կողմից հավաքագրված առաջարկների հիման վրա մշակել և իրականացվում է հանրային իրազեկման տարեկան արշավի ծրագիրը՝ ուղղված հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Իրականացված հանրային իրազեկման արշավների հիման վրա անձինք պարբերաբար տեղեկացսվում են պետության կողմից հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացման, ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրականացված բարեփոխումների, ազդարարման և բողոքարկման մեխանիզմների, պետական մարմնի հետ հարաբերակցվելիս իրենց իրավունքների վերաբերյալ : | | | | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 45. | | | Քաղաքացիական ծառայության համակարգում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացում, վերապատրաստումների իրականացում՝ այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելման, բարեվարքության, «Մարդու իրավունքներ» թեմայով | | | | Մշակվել են հանրային իրազեկվածության բարձրացման ուղեցույցները,  ն վերապատրաստման ծրագրերը: | | | | | | | Անցկացվել են հանրային իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված պարբերական վերապատրաստումներ, սեմինարներ, միջոցառումներ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ապահովված է համապատասխան իրազեկվածության առկայությունը,  քաղաքացիական ծառայողները վերապատրաստման ծրագրերին համապատասխան պարբերաբար ենթարկվում են վերապատրաստման: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  ՀՀ արդարադատության նախա- րարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 46. | | | Քաղաքացիական ծառայողների համար հեռավար ուսուցման մոդուլների մշակում | | | | Մշակվել են հեռավար ուսուցման մոդուլներ  Մշակվել են հեռավար ուսուցման մոդելներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Քաղաքացիական ծառայողների ուսուցումը կազմակերպվել է հեռավար ուսուցման մոդելի կիրառմամբ | | | | | | | | | | | | | Քաղաքացիական ծառայության համակարգում ուսւոցման մոդելները արդիականացված են և ապահովվում են անհրաժեշտ արդյունավետություն | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 47. | | | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների վերապատրաստումների կազմակերպում | | | | Մշակվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների վերապատրաստման դասընթացները, մոդուլները, | | | | | | | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների համար պարբերաբար կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչները վերապատրաստվել են և կարողանում են պատշաճ կազմակերպել իրենց աշխատանքները: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 48. | | | Թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակում | | | | Մշակվել են թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակման տեխնիկական պայմանները | | | | | | | Միասնականացվել թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակման համակարգը և քաղծառայության տեղեկատվական համակարգը | | | | | | | | | | | Գործարկվել է թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակման համակարգը և քաղծառայության տեղեկատվական համակարգը | | | | | | | | | | | | | 2022 թ. բոլոր թափուր պաշտոնների համար անցակցվող մրցույթների թեստավորման փուլը հեռարձակվում է | | | | ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասնեյակ | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 49. | | | Էթիկայի հանձնաժողովի անդամության թեկնածուների համար բարեվարքության հարցերով վերապատրաստումների կազմակերպում | | | | Էթիկայի հանձնաժողովի անդամության թեկնածուների համար մշակվել են վերապատրաստման դասընթացներ, մոդուլներ, կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ | | | | | | | Էթիկայի հանձնաժողովի անդամության թեկնածուները պարբերաբար վերապատրաստվել են | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Էթիկայի հանձնաժողովի անդամության թեկնածուները վերապատրաստվել են | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասնեյակ | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 50. | | | Հանրային ծառայողների շրջանում էթիկայի կանոնների վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների իրականացում | | | | Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը | | | | | | | Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել 10 վերապատրաստման դասընթաց: | | | | | | | | | | | Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել 15 վերապատրաստման դասընթաց | | | | | | | | | Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել 10 վերապատրաստման դասընթաց | | | | Վերապատրաստման ծրագրերը մշակված են:  Հանրային ծառայողների շրջանում անց է կացվել Էթիկայի կանոնների վերաբերյալ 35 վերապատրաստման դասընթաց: | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  ՀՀ արդարադատության նախա- րարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 51. | | | Հարկային և մաքսային ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների բարելավում հակակոռուպցիոն և բարեխղճության ոլորտում | | | | Հակակոռուպցիոն և բարեխղճության թեմաներով անց են կացվում պարբերական վերապատրաստումներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Առկա են ներքին բարեվարքության գնահատման բարելավված արդյունքներ | | | | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| **5. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Միջոցառումը** | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | | | | **Պատասխանատու մարմինը** | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | |
| **2019թ.** | | | | | **2020թ.** | | | | | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | **2022թ.** | | | | | | | | |
| 52. | | | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգի մշակում ու ներդնում, մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունների շարունակական զարգացում | | | | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգը մշակվել և ներդրվել է | | | | | | | | | | | | | | | | | | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվում է մշակված ցուցանիշների համակարգին համապատասխան, շարունակաբար կատարելագորժծվում են մոնիթորինգի և գնահատման կարողությունները | | | | | | | | | | | | | Պարբերաբար գնահատվում է Հ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2019-2022 թթ-ի միջոցառումների ծրագրի կատարողականը | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |
| 53. | | | Կոռուպցիայի, հանրային վստահության մակարդակի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացում հասարակության շրջանում, հարցումների արդյունքների հրապարակում, | | | | Տարեկան կտրվածքով առնվազն 1 անգամ հասարակության շրջանում իրականացվող հարցման արդյունքում վեր են հանվել հանրության կարծիքով առավել կոռումպացված ոլորտները, առկա կոռուպցիոն ռիսկերը, ներկայացվել է կառավարության կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ հասարակության կարծիքը, քայլեր են ձեռնարկվել ուղղված կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի, հանրային վստահության մակարդակի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ հարցումներն իրականացվել են, արդյունքները քննարկվել են, կատարվել են փոփոխությունների հակակաոռուպցիոն քաղաքականության ոլորտում | | | | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ  (Համաձայնությամբ) | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | |