Հավելված 2

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

..................... ..... – ի N ..... - որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ**

**ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ**

**ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2020 – 2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլերը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Համակատարողը** | **Կատարման ժամկետը** | **Ֆինանսական ապահովումը** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության և դրա իրականացման գործողությունների ծրագրի վերանայում | 1. Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարության և դրա իրականացման գործողությունների ծրագրի լրամշակում:  2. «Աղետների ռիսկի կառավարման ազգային ռազմավարությանը և դրա իրականացման գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ: | Աղետակայուն և կայուն զարգացում ապահովող երկիր | Պետական կառավարման մարմիններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ  (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ. առաջին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | Հետաղետային վերականգման, վերակառուցման հայեցակարգի և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակում | 1. Հայեցակարգի և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակում:  2. «Հետաղետային վերականգման, վերակառուցման հայեցակարգին և դրանից բխող գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին»  Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ: | Արագ և արդյունավետ վերականգնում, աղետակայուն վերակառուցում | Պետական կառավարման մարմիններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ.  2021թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | Արտակարգ իրավիճակներում՝ աղետներից առաջ, աղետների ընթացքում և հետաղետային շրջանում, վարքականոնների մասին համայնքների բնակչության իրազեկում | Ուսումնական հաստատություններում, համայնքային նշանակության պետական և ոչ պետական կառույցներում բնակչությանը աղետներից առաջ, աղետների ընթացքում և հետաղետային շրջանում վարքականոնների մասին իրազեկման աշխատանքների իրականացում՝ տպագիր, տեսաձայնային և այլ տեխնիկական միջոցներով: | Հնարավոր աղետի դեպքում մարդկային կորուստների նվազեցում | Պետական կառավարման մարմիններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 4. | Համայնքներում բնակչության իրազեկման գործուն ցանցի ձևավորում | Անհրաժեշտ տեղեկատվության հնարավորինս արագ տրամադրում ՏԻՄ մարմիններին, համայնքի բնակչությանը և հետադարձ տեղեկատվության ստացում | Համայնքներում իրազեկման կայուն, անընդհատ գործող ցանցի առկայություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության կազմակերպված և արագ տրամադրում, համայնքներից իրավիճակի մասին ստույգ տեղեկատվության ստացում | Պետական կառավարման մարմիններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 5. | ՓԾ ստորաբաժանումների շենքային պայմանների բարելավում | Անհրաժեշտ միջոցների ներգրավման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | ՓԾ ստորաբաժանումների անձնակազմի ծառայության կրման կենցաղային պայմանների բարելավում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 6. | Հրշեջ-փրկարարական ջոկատների շենքերի կառուցում | Անհրաժեշտ միջոցների և հողատարածքների տրամադրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | Փրկարարական ծառայությունների մատուցման բարելավում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 7. | Հրշեջ-փրկարարական վարժահրապարակների կառուցում Երևան քաղաքում և բոլոր մարզերում | Անհրաժեշտ միջոցների և հողատարածքների տրամադրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | ՓԾ ստորաբաժանումների անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների զարգացում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 8. | ՓԾ բոլոր հրշեջ-փրկարարական ջոկատներում գազածխապաշտպան ծառայության ստեղծում և զարգացում | 1.ՓԾ հրշեջ-փրկարարական ջոկատների ողջ անձնակազմին շնչառական ապարատների հատկացում: 2.Գազածխապաշտպան ծառայության կարգի մշակում: | ՓԾ հրշեջ-փրկարարական ջոկատների արձագանքման կարողությունների զարգացում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 9. | ՓԾ հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնում կինոլոգիական ծառայության զարգացում | Կինոլոգիական ծառայության կազմակերպման կարգի մշակում | Կինոլոգիական ծառայության արձագանքման կարողությունների զարգացում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 10. | ՓԾ հրշեջ-փրկարարական ջոկատների անձնակազմին մարտական հագուստ-հանդերձանքով ապահովում | Հրշեջ-փրկարարական մարտական հագուստ -հանդերձանքի ձեռք բերում և հատկացում | ՓԾ հրշեջ-փրկարարական ջոկատների անձնակազմի անվտանգության ապահովման իրականացում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 11. | ՓԾ ստորաբաժանումներին ժամանակակից հրշեջ և փրկարարական տեխնիկայով, գույք-սարքավորումներով ապահովում | Հրշեջ և փրկարարական տեխնիկայի, գույք-սարքավորումների տրամադրման համար ծրագրերի մշակում և ներկայացում միջազգային կազմակերպություններին | ՓԾ ստորաբաժանումների արձագանքման կարողությունների զարգացում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 12. | ՓԾ հրշեջ-փրկարարական ջոկատների անտառային հրդեհների մարման համար նախատեսված տեխնիկայով, գույք-սարքավորումներով ապահովում | Անտառային հրդեհների մարման համար նախատեսված տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով համագործակցության իրականացում միջազգային կազմակերպությունների հետ | ՓԾ ստորաբաժանումների անտառային և բուսածածկ տարածքների հրդեհներին արձագանքման կարողությունների զարգացում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 13. | INSARAG-ի արտաքին որակավորումն անցած հայկական քաղաքային որոնողափրկարարական թիմի կարողությունների զարգացում | 1. Միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվելիք ուսումնավարժությունների, հանդիպումների, սեմինարների և վերապատրաստման դասընթացների անցկացում, տեխնիկական հագեցվածության թարմացում:  2. Յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ միջազգային որակավորման քննության հանձնում: | Աղետից տուժած երկրներին հումանիտար և փրկարարական օգնություն արտահանող և որակավորված ու բարձր պատրաստականության փրկարարական թիմի առկայություն | Միջազգային կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 14. | Մարզերում քաղաքային որոնողափրկարարական թիմերի ստեղծում և կարողությունների զարգացում | Ուսումնավարժությունների և վերապատրաստման դասընթացների անցկացում, տեխնիկական հագեցվածության թարմացում | ՀՀ տարածքում ծագած արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու համար որակավորված և բարձր պատրաստականության փրկարարական թիմերի առկայություն | Միջազգային կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Միջազգային դոնոր **կազմակերպություններ** |
| 15. | ՀՀ տարածքում գործող փրկարարական կազմավորումների արագ արձագանքման փրկարարական խմբերի և փրկարարների որակավորման գործընթացի իրականացում | Փրկարարներից ֆիզիկական և մասնագիտական պատրաստություններից քննությունների ընդունում | Որակավորված և բարձր պատրաստականության փրկարարների առկայություն |  | 2020-2030թթ. | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 16. | Պատանիների մոտ բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և ճիշտ որոշում կայացնելու համար հանդիպումների, հավաքների և մարզական առաջնությունների անցկացում | Մարզային և հանրապետական ամենամյա մարզական առաջնության անցկացում, հավաքական թիմով մասնակցություն միջազգային մրցումներին | Աճող սերնդի մոտ իրազեկվածության և տարբեր բարդ իրավիճակներում վարվելակերպի ճիշտ կանոնների տիրապետում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 17. | Փրկարարական և արագ արձագանքման այլ ուժերի ստեղծում և զարգացում | Կամավորական հրշեջ-փրկարարական խմբերի ստեղծում, դասընթացների և վարժանքների իրականացում | Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ժամանակահատվածի կրճատում, մարդկային կորուստների նվազեցում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 18. | «911» տարածքային ահազանգման կենտրոնների ստեղծում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում, «911» ծառայության հիմնում | «911» ծառայության տարածքային ահազանգման կենտրոնների գործարկման համար անձնակազմի ընտրություն և ուսուցանում, աշխատանքային տարածքների կահավորում և տեխնիկական հագեցում | Մարզերում արտակարգ դեպքերի, պատահարների սպասարկման ժամանակակից և գործուն համակարգի ստեղծում |  | 2020-2025թթ. | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 19. | Մարզային փրկարարական վարչությունների ճգնաժամային կառավարման կենտրոնների  արդիականացում և գործարկում | Հաստիքների տրամադրում, անձնակազմի ընտրություն և ուսուցանում, ժամանակակից տեխնիկայով համալրում | Մարզերում արտակարգ դեպքերի, պատահարների սպասարկման ժամանակակից և գործուն համակարգի ստեղծում |  | 2020-2025թթ. | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 20. | Սահմանամերձ մարզերի քաղաքային համայնքներում ճգնաժամային կառավարման համակարգի ներդրում | Սահմանա­մերձ մարզերի հինգ քաղաքային համայնքներում (Նոյեմբերյան, Բերդ, Ճամբարակ, Գորիս և Մեղրի) տարածքների ընտրման և հետագա խնդիրների քննարկման ուղղությամբ ՏԻՄ ղեկավարների հետ հանդիպումների պլանավորում և անցկացում | Համայնքներում տարաբնույթ ճգնաժամերի և ԱԻ-ների առաջացման դեպքում օպերատիվ կառավարման գործընթացների արդյուանվետ իրականացում և ապահովում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2020-2025թթ. | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 21. | Քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի առկա խնդիրների ու դրանց լուծման ուղիների հստակեցում | Պետական կառավարման համակարգի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատում | Հեռանկարային զարգացման ծրագրերում քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի ամրապնդմանն ուղղված հիմնավորված ներդրումների հիմքերի ստեղծում |  | 2020-2029թթ. | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
| 22. | «Քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցներ» և «Քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներա­տեխնիկական միջոցառումներ» շինարարական նորմերի մշակում և հաստատում | 1. Շինարարական նորմերի մշակում  2. Սահմանված կարգով նախագծերի մշակում և հաստատում | Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի նորմատիվաիրավական դաշտի կատարելագործում |  | 2020-2021թթ.  2022թ. | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 23. | Սահմանամերձ համայնքների բնակչության տարահանման պահեստային ուղիների պլանավորում և կառուցում, ինչպես նաև կազմակերպությունների տարահանման միջոցառումների պլանավորում և կազմակերպում | 1. Տարահանման պահեստային ուղիների պլանավորում  2. Տարահանման պահեստային ուղիների կառուցում  3. Տարահանման պլան-ուրվագծերի կազմման ձևաչափի և պայմանական նշանների հաստատում | Սահմանամերձ համայնքների տարահանվող բնակչության պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում | Պետական կառավարման մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2021-2022թթ.  2022-2030թթ.  2020-2024թթ. | 1. Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում  2 Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ  3. Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
| 24. | Ինստիտուցիո­նալ կարողությունների հզորացում | Բնակչության պաշտպանության բնագավառում գործող իրավական դաշտի վերանայում | Աղետների ռիսկի կառավարման արդիականացված իրավական դաշտ | Պետական կառավարման համակարգի շահագրգիռ մարմիններ | 2020-2025թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| Հանրապետական, մարզային, համայնքային և լոկալ մակարդակների քաղաքականություններում, ռազմավարություններում, ծրագրերում, պլաններում և բյուջեներում բնածին աղետների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների ներառում | ՀՀ տարածքում աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում, աղետների ռիսկի նվազեցում և դիմակայունության մակարդակի բարձրացում | Պետական կառավարման մարմիններ,  ՏԻՄ-եր  (համաձայնությամբ)  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| Աղետի կամ ռազմական գործողության հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման պլանը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման մշակում, Կառավարության հաստատման ներկայացում և կիրարկման ապահովում | Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների հստակեցված գործողություններ | Պետական  կառավարման մարմիններ,  միջազգային կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2020-2022թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 25. | Տարերային աղետներին դիմակայունության բարձրացում | Մարզերի և Երևան քաղաքի քարաթափման տեղամասերում մասնագիտական երկրաֆիզիկական և երկրաբանական հետազոտությունների իրականացում | Քարաթափման վտանգի նվազեցում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| Մարզերի և Երևան քաղաքի քարաթափման տեղամասերում կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում | Քարաթափման վտանգի նվազեցում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| Սողանքային աղետի մոնիտորինգային համակարգի զարգացում. սողանքային տեղամասերում մասնագիտական երկրաֆիզիկական և  երկրաբանական հետազոտությունների իրականացում | Սողանքային վտանգի նվազեցում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| Սելավատարերի գույքագրում, քարտեզագրում, սելավային երևույթների կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում | Սելավատարերի վերականգնում, նորերի կառուցում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,  Մարզպետարաններ,  (համաձայնությամբ),  ՏԻՄ-եր  (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե |
| 26. | Տեխնածին աղետներին դիմակայունության բարձրացում | ՀՀ տարածքում առկա քիմիական վտանգավոր նյութերի և թափոնների անվտանգ կառավարման աշխատանքների իրականացում | ՀՀ-ում առկա քիմիական ձեռնարկություններում խորհրդային տարիներից մնացած քիմիական վտանգավոր նյութերի և թափոնների անվտանգ կառավարում, ձեռնարկությունների տարածքների վտանգավոր նյութերի առկայությունից ձերբազատում,  հետագա անվտանգ պահպանում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,  Առոջապահության նախարարություն,  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,  Ֆինանսների նախարարություն | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե,  միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 27. | Ճառագայթային, քիմիական, կենսաբանական և միջուկային (ՃՔԿՄ) պատահարներին՝ դիտավորյալ միջադեպերին (հատկապես ահաբեկչության դեպքում), արձագանքման կարողությունների կատարելագործում | 1.Արձագանքող ուժերի անձնակազմի ավելացում  2. Համագործակցություն այլ կառույցների հետ  3. Մասնագիտացված արձագանքման գույք-սարքվորումների թարմացում  4. Մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործում վերապատրաստման տարբերակով՝ օգտագործելով տեղային և միջազգային փորձը | ՃՔԿՄ բնույթի արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում արձագանքող ուժերի իրավիճակի կառավարման հմտությունների և կարողությունների առկայություն, հանցագործության ՃՔԿՄ ախտոտված վայրում  շահագրգիռ գերատեսչությունների միջգերատեսչական համագործակցության կատարելագործում | Ոստիկանություն,  Կառավարությանը ենթակա Միջուկային անվտանգու թյան կարգավորման կոմիտե,  Առողջապահության նախարարություն | 2021-2026թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 28. | Մարզերի և բնակավայրերի տարածքների սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում | Սեյսմիկ ռիսկի գնահատում | Սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացում | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,  ՏԻՄ-եր  (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Համայնքային բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 29. | Արտակարգ իրավիճակերում բնակչությանը բուժօգնության ցուցաբերում | 1. Աղետների բժշկության կենտրոնի հագեցվածությունը բժշկական նոր և ժամանակակից սարքավորումներով, դեղորայքով, վիրակապական և ախտորոշիչ նյութերով  2.Արտակարգ իրավիճակներում փրկարար ծառայողի ապահովվածություն անհրաժեշտ միջոցներով 3. Բնածին և տեխնածին աղետների դեպքում արագ արձագանքման բուժօգնության ծառայությունների առկայություն  4.Փրկարար ծառայողների, նրանց ընտանիքի անդամների, փրկարար ծառայության կենսաթոշակառուների բուժսպարսարկում | Արտակարգ իրավիճակներին և աղետներին ժամանակին արձագանքում, հետևանքների նվազեցում և բնակչության պաշտպանություն |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե |
| 30. | «Աղետների բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ուսումանական բաժնի զարգացում | 1. «Աղետների բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ուսումանական բաժնի աշխատանքների ընդլայնում՝ աղետների բժշկության համակարգի բուժմասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում  2.Առաջին բուժօգնության գործնական և պրակտիկ դասընթացների կազմակերպում և թեստավորում | Առաջին բուժօգնության հիմունքներին տիրապետում, գիտելիքների և հմտությունների արդիկանացում |  | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 31. | Հանրային hեռուստաընկերության, ռադիոյի կողմից հատկացվող եթերաժամով՝ ուսուցողական ծրագրերի միջոցով հանրային իրազեկվածությունը բարձրացնելու, արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը պատրաստելու համար իրավական ակտի մշակում | Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ առաջարկի նախաձեռնում, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հետ համագործակցության ակտիվացում | Աղետների ռիսկի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում |  | 2020թ. առաջին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 32. | Մարզպետարաններին կից տեղեկատվական-ուսումնական կենտրոնների հիմնում | Մարզպետարանների շենքում համապատասխան տարածքի տրամադրում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում, հաստիքային միավորների հատկացում | Ուսումնական հաստատություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, բնակչության շրջանում աղետների ռիսկի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,  մարզպետարաններ  (համաձայնությամբ) | 2020-2030թթ. | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| 33. | Համագործակցության հաստատում կադրերի վերապատրաստման կարողություններ ունեցող կազմակերպությունների հետ | 1.Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատում  2. վերապատրաստման կարիքների գնահատման հիման վրա անհատական ծրագրերի կազմում  3.վերապատրաստման կարիքների բավարարամանն ուղղված մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ դասընթացների /մոդուլների/ մշակում  4.վերապատրաստման ծրագրերի նախագծի կազմում և Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի համաձայնեցմանը ներկայացում  5.վերապատրաստող ուսումնական հաստատության ընտրության նապատակով գնումների գործընթացի կազմակերպում, անցկացում  վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում  6. վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում | Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործում | Օրենքով սահմանված չափորոշիչներին համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպող և իրականացնող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբեր ամսվա առաջին տասնօրյակ | Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 34. | Միջազգային համագործակցության մեթոդաբանության, հայեցակարգի և դրանից բխող միջոցառումների ծրագրի մշակում | 1.Միջազգային համագործակցության մեթոդաբանական ուղիների նախանշում  2.Միջազգային համագործակցության հայեցակարգի նախագծի մշակում  3.Միջազգային համագործակցության հայեցակարգի հաստատման անհատական իրավական ակտի նախագծի ներկայացում ԱԻ նախարարին | Միջազգային հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող իրավանորմատիվային փաստաթղթերի ստեղծում |  | 2020թ.  առաջին կիասմյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |