Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2019  թվականի

սեպտեմբերի __-ի   N ______ - Լ  որոշման

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2020 թվականի տարեկան

ծրագրի միջոցառումների ցանկ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու կատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Օրենսդրության համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի 2006թ.-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի սկզբունքներին |  |  |  |  |
| 1.1. | ՄԱԿ-ի 2006թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության վավերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Արտաքին գործերի նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության նոր հնարավորությունների ամրագրում: |
| 1.2. | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց համար հավասար հնարավորությունների և մատչելի պայմանների ապահովման իրավական պահանջների սահմանում, hասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում նրանց իրավունքների ապահովում` բացառելով հաշմանդամության հիմքով խտրականությունը: |
| 1.3. | «Ֆունկցոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձի կարիքների գնահատման նոր մոդելի իրավական հիմքի առկայություն |
| 1.4 | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի հաստատությունների ապաինստիտուցիոնալացման և այլընտրանքային ծառայությունների ներդրման» ռազմավարության նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ցերեկային այլընտրանքային ծառայությունների ընդլայնում |
| 2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական միջավայրի, տրանսպորտային միջոցների, տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 2.1. | Հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների նախագծման թույլատրությունների փուլում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ- ների ներգրավում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների մասնակցություն մատչելիության նորմերի համապատասխանության որոշարկման գործընթացին |
| 2.2. | Պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի և շինությունների նախագծային առաջարկների մշակման փուլում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներգրավման նպատակով իրազեկման աշխատանքների կազմակերպում | Քաղաքաշինության կոմիտե | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների վերհանման արդյունքում գործող նորմատիվային դաշտի կատարելագործում, շենքերում և շինություններում քաղաքաշինական առավել հարմարավետ, մատչելի միջավայրի ձևավորում: |
| 2.3. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի տրանսպորտային միջոցներով ապահովում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջեներ, դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական տրանսպորտից օգտվելու մատչելիության ապահովում |
| 2.4. | Ծառայություն մատուցող մարմիններում հատուկ տեսահաղորդակցման համակարգի ներդրմանն ուղղված հետազոտությունների իրականացում, ծրագրի մշակում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. | Տարվա ընթացքում | Դոնոր կազմակերպություններ | Լսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններ ստանալու նպատակով հաղորդակցման մատչելիության ապահովմանն ուղղված ծրագիր |
| 2.5. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անձնական օգնականի ինստիտուտի ներդրման ծրագրի մշակում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. | Տարվա ընթացքում | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքում ապրելու իրավունքը, նրանց սոցիալական ներառումը հասարակություն ապահովելուն ուղղված ծրագիր |
| 2.6 | «Լեզվի մասին» և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքների համապատասխանեցում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային | Արդարադատության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հայերեն ժեստերի լեզվի ճանաչում, տարածում և պահպանում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկությատվություն ստանալու և փնտրելու իրավունքի ապահովում |
| 3. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 3.1. | Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում ներառական կրթություն իրականացնող մանկապարտեզներով ապահովում, գործող մանկապարտեզների հնարավորությունների ընդլայնում՝ երեխաների կարիքներին համապատասխան: | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան համայնքի բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախադպրոցական կրթության մատչելիության ապահովում |
| 3.2 | Երևանի բոլոր մանկապարտեզներում լոգոպեդի հաստիքի ներդրում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան քաղաքի բյուջե | Հավասար և մատչելի պայմանների ապահովում նպաստելով համընդհանուր ներառմանը |
| 3.3. | Հատուկ կրթության կազմակերպում 9 հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /1.481.000,0 հազ. դրամ/ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Շուրջ 790 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպում հատուկ դպրոցներում |
| 3.4. | Համընդhանուր ներառմանն ուղղված աշխատանքներ` հանրակրթական դպրոցներում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Դպրոցներում մատչելի միջավայրի արդիականացում, գույքի թարմացում |
| 3.5. | Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում համընդհանուր ներառական կրթության ներդրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /46.237,5 հազ. դրամ Գեղարքունիքի մարզ/ /46.237,5 հազ. դրամ Կոտայքի մարզ/ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության ապահովում Գեղարքունիքի մարզի՝ 125 և Կոտայքի մարզի 100 հանրակրթական դպրոցներում: Գեղարքունիքի մարզում՝ 1 և Կոտայքի մարզում՝ 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնում: |
| 3.6. | Հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատող մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մանկավարժական աշխատողներին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների հմտություններ ու վարվելակերպի ուսուցանում |
| 3.7. | Հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հանրապետության 8 մարզի դպրոցներում և Երևան քաղաքում ներդրված է ուսուցչի օգնականի հաստիք: |
| 3.8. | Հանրակրթական դպրոցներում ուսումնամեթոդական նյութերի և ձեռնարկների մշակում` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար մատչելի ձևաչափով | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /14.880.0 հազ. դրամ/ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին ուսումնամեթոդական նյութերով և ձեռնարկներով ապահովում |
| 3.9. | Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների համար ներառական կրթության վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպում | Պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ | Տարվա ընթացքում Շարունակական | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ներառական կրթությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |
| 3.10. | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ներառումն ապահովելու համար պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պատասխանատու կառույցի ստեղծում կամ համակարգողի նշանակում: Կառույցի (համակարգողի) պատասխանատվությունների շրջանակի սահմանում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2020 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ուսման համար համապատասխան պայմանների ստեղծում |
| 3.11. | Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսանողի կրթական կարիքի ուսումնասիրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար մատչելի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման խնդիրների վերհանում, հաշվետվությունների ներկայացում |
| 3.12. | Համընդհանուր ներառման ծրագրի շրջանակում մենթոր դպրոցների և մանկապարտեզների (նախկինում՝ ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների և մանկապարտեզների) միջոցով հարևանությամբ գտնվող դպրոցների և մանկապարտեզների հետ փորձի փոխանակում | Երևանի քաղաքապետարան | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հավասար և մատչելի պայմանների ապահովում |
| 3.13. | Համակարգչային գիտելիքների հիմունքների, Վեբ ծրագրավորման ուսուցում Գյումրիի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոններում | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե կամ այլ ֆինանսական միջոցներ /14 մլն. դր/ | Համակարգչային հմտությունների և Վեբ ծրագրավորման ուսուցում, ներառյալ՝ մասնակիցներին դեպի Գյումրիի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն երկկողմանի տրանսպորտով ապահովում, օրապահիկ) |
| 4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի և զբաղվածության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 4.1. | Գործազուրկների, աշխատանաքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 70 հաշմանդամություն ունեցող անձի մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում |
| 4.2. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ այդ թվում` Երևան քաղաքից դուրս բնակվող մանկատան շրջանավարտ հանդիսացող անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, աջակցություն` 13 հաշմանդամություն ունեցող անձի փոքր ձեռնարկատիրական գործեւնեությամբ զբաղվելու նպատակով |
| 4.3. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ Երևան քաղաքից դուրս բնակվող մանկատան շրջանավարտ հանդիսացող, ազատազրկման վայրերից վերադարձած, հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 100 հաշմանդամություն ունեցող անձի ներգրավում ծրագրում |
| 4.4. | Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, աջակցություն 60 հաշմանդամություն ունեցող անձի |
| 4.5. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 35 հաշմանդամություն ունեցող անձի ներգրավում ծրագում: |
| 5. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկման ծրագրեր |  |  |  |  |
| 5.1. | Մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամություն ունեցող դեռահասների և երիտասարդների ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (76,065.7 հազ. դրամ) | Մտավոր խնդիրներ ունեցող ամսական միջինը 130 հաշմանդամություն ունեցող անձի ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում |
| 5.2. | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների սոցիալ հոգեբանական աջակցության տրամադրում ցերեկային կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (30,513.6 հազ. դրամ) | 120 շահառուի սոցիալ հոգեբանական աջակցության տրամադրում: |
| 5.3. | Աուտիզմ ունեցող դեռահասների և երիտասարդներին զբաղվածության և սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրում ցերեկային կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (26,666.9 հազ. դրամ) | Շուրջ 160 աուտիզմ ունեցող անձանց հնարավոր զբաղվածության և սոցիալական ներառման ապահովում |
| 5.4. | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (236,428. 9հազ. դրամ) | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 3277 երեխայի և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների մատուցում երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոններում: |
| 5.5 | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում. | ՀՀ պետական բյուջե (2,017,270.6 հազ. դրամ) | Առանց ծնողական խնամքի մնացած 649 երեխայի, այդ թվում 450 հաշմանդամություն ունեցող երեխայի և անձանց շուրջօրյա խնամքի ապահովում: |
| 5.6. | Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների շահագործում՝ ներառելով ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (545,802.1 հազ. դրամ) | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 600 երեխային ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում: |
| 5.7. | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են տուն ինտերնատներում խնամվողների շուրջ 70 %/ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (1,504,144.0 հազ. դրամ) | 850 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական սպասարկման կազմակերպում |
| 5.8. | Միայնակ տարեցների և հաշմանդամների տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկում /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 30%-ը/ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (45,628.9 հազ. դրամ) | Շուրջ 470 հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական սպասարկման կազմակերպում տնային պայմաններում |
| 5.9. | Խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում. | ՀՀ պետական բյուջե (13,650.1 հազ. դրամ) | 20 հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական սպասարկում ցերեկային կենտրոնում |
| 5.10. | Տնային պայմաններում և ցերեկային կենտրոններում ծեր և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրում /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 37 %-ը/ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (74,519.7 հազ. դրամ) | 1204 հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական սպասարկում ցերեկային կենտրոններում և տնային պայմաններում |
| 5.11. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների համար աջակցության ծրագրերի իրականացում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան համանքի բյուջե | Հաշմանդամութուն ունեցող անձանց սոցիալական աջակցության տարբեր ծրագրերի միջոցով կարիքի բավարարում, սոցիալական վիճակի բարելավում |
| 5.12. | ՊՆ համակարգի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող և գործող օրենսդրության շրջանակներում բնակմակերեսի կարիքավոր հանդիսացող նախկին զինծառայողների բնակարանային ապահովում | Պաշտպանության նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բնակ-կենցաղային պայմանների բարելավում |
| 6. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջության պահպանման իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 6.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնությանն ու վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրում | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում նաև վերականգնողական ծառայությունների մատուցում, ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում |
| 6.2. | Առողջապահության ոլորտի ծառայությունների՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովման հայեցակարգի մշակում | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում. | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առողջապահական ծառայությունների մատչելիության (ծրագրային և ֆիզիկական) նպատակով գործողությունների մշակում |
| 6.3. | Արտակարգ իրավիճակներում ծառայությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի կանխարգելման, բուժման, խնամքի և աջակցության ծրագրերի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասանելիության և մատչելիության ապահովում: | Առողջապահության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Առողջապահական ծառայությունների, ներառյալ արտակարգ իրավիճակներում ծառայությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի կանխարգելման, բուժման, խնամքի և աջակցության մատչելիության ապահովում |
| 6.4 | Բժիշկների համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին դասընթացների մոդուլների մշակում, վերապատրաստումների իրականացում | Առողջապահության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Բժիշկների մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատելու հմտությունների և բարեվարքության ձևավորում |
| 6.5. | Հաշմանդամության ունեցող նախկին զինծառայողներին մասնագիտացված վերականգնողական բուժօգնության ծառայությունների մատուցում, բուժման և հանգստի կազմակերպում | Պաշտպանության նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող ունեցող անձանց վերականգնողական բուժօգնության ապահովում և նրանց կյանքի որակի բարելավում |
| 7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական ծառայություններից օգտվելու իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 7.1. | Պետական հավաստագրերի հիման վրա աջակցող միջոցների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (952,823.1 հազ. դրամ) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջ 14 700 աջակցող միջոցների տրամադրում |
| 7.2. | Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (12,393.4 հազ. դրամ) | Տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող (չտեսնող) 30 անձի սպիտակ ձեռնափայտով տեղաշարժվելու հմտությունների ուսուցանում |
| 7.3. | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար վերականգնողական ծրագրերի իրականացում` հիդրոթերապիայի, հիպոթերապիայի, արտթերապիայի միջոցով | Երևանի քաղաքապետարան «Հայ մայրեր» բարեգործական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Երևան համայնքի բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջության վերականգնում: |
| 8. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի մարզական և մշակութային ծրագրեր |  |  |  |  |
| 8.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ զբոսաշրջային երթուղիների մշակում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար զբոսաշրջության ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ապահովում |
| 8.2. | «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի իրականացում մարզերում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (774.0 հազ. դրամ) | Տեղաշարժման դժվարություն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար գրադարանային սպասարկում տնային պայմաններում |
| 8.3. | Թանգարաններում, գրադարաններում մշակութային ծրագրերի իրականացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե սուբսիդիայի շրջանակում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում |
| 8.4. | Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մակետների ստեղծում: | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե | Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու հասանելիության սպահովում |
| 8.5. | Թատրոններում լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար ժեստերի լեզով թարգմանության ևկամ լուսագրերի համակարգի ներդրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե սուբսիդիայի շրջանակում՝ ըստ շահառուների կողմից ներկայացված հայտի | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում |
| 8.6. | Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևանի, Լոռու, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի մասնաճյուղերում գեղագիտական, արհեստագործության ուսուցման ծրագրերի իրականացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե /102,286.5 հազ. Դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար արվեստի և արհեստների (12 մասնագիտություն) անվճար ուսուցում |
| 8.7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում |
| 8.8. | Մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով հաշմանդամություն ունեցող անձանց աբոնեմենտի տրամադրում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե «Մշակութային միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակում | Մշակութային միջոցառումներին հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության խթանում |
| 8.9. | Պետական աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությաններին` հաշմանդամային սպորտին առնչվող ծառայություններ մատուցելու նպատակով | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (9 000.0 հազ. դրամ) | Հաշմանդամային սպորտով զբաղվող մասնագիտացված կազմակերպություններ` մարզական միջոցառումներ անցկացնելու և միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու նպատակով |
| 8.10. | «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի շրջանակում անցկացվող մրցույթ ընտանիքի կազմում սայլակով տեղաշարժվող հաշմանդամություն ունեցող անձ ունեցող ընտանիքների համար | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (7 300.0 հազ. դրամ) | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառում հասարակություն |
| 8.11. | «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (16 945.3 հազ. դրամ) |  |
| 8.12. | Խուլերի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (10 011.1 հազ. դրամ) | Խուլերի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությանը ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |
| 8.13. | Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե (6 400.1 հազ. դրամ) | Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերին ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |
| 9. | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 9.1. | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարվելակերպի կանոններն արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում» թեմայով դասընթացների կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | Արտակարգ իրավիճակների նախարարության | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ուեցող անձանց իրազեկվածության բարձրացում |
| 9.2. | Արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման պլանավորում | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման բարձրացում |
| 9.3. | Արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգի մեջ հատուկ ազդանշանների ներդնում լսողության և տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տարվա ընթացքում | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվտանգության ապահովում իրենց համար մատչելի ձևաչափով |
| 10. | Սոցիալական գործընկերություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կազմակերպությունների միջև |  |  |  |  |
| 10.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի աշխատանքերի իրականացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների քննարկում պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ |
| 11. | Վիճակագրություն և տվյալների հավաքագրում |  |  |  |  |
| 11.1. | Հայաստանում անցկացվող մարդահամարի հարցաթերթում անձի հաշմանդամության և մասնակցության սահմանափակման վերաբերյալ հարցերի ներառում | Վիճակագրական կոմիտե Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում Շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Բնակրության մեջ տարբեր խնդիրներ ունեցող անձանց վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների առկայություն |
| 12. | Իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |
| 12.2. | Սոցիալական ծառայության տարածքային մարմինների սոցիալական աշխատողների վերապատրաստումներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, նրանց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նարարաություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, նրանց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկաման բարձրացում, համապատասխան ծառայությունների մատուցում |
| 12.3. | Գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն, գործատուների շրջանում նրանց նկատմամբ կարծրատիպերի վերացում |
| 12.4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց այդ թվում` կանանց, երեխաների, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ ուղեցույցների մշակում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող կանանց, երեխաների, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |
| 12.5. | Լավագույն քարոզարշավի, հանրային իրազեկության, լրատվության մրցանակաբաշխություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. | Տարվա ընթացքում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԶԼՄ-ների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և նրանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացման նախաձեռնությունների խթանում |