| Նախագիծ 2019-2020ԹԹ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻՑ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակ 1. Անցումային արդարադատության գործիքակազմի կիրառման միջոցով իրական ժողովրդավարության հաստատում և իրավունքի գերակայության ամրապնդում Ռազմավարական ուղղություն՝ Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին օրենքի մշակում և հանձնաժողովի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. «Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի մշակում Գործողություն 1-ի արդյունք. «Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքը ներկայացվել է ԱԺ և պարունակում է սույն ռազմավարությամբ մատնանշված կարգավորումները Գործողություն 2. Փաստահավաք հանձնաժողովի ստեղծում Գործողություն 2-ի արդյունք. Փաստահավաք հանձնաժողովը ձևավորված է և իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի մշակում: |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անցումային արդարադատության գործիքակազմի կիրառման շրջանակներում Փաստահավաք հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետության ապահովման թիվ մեկ նախապայմանը դրա կազմավորման կարգի և մանդատի վերաբերյալ հստակ և բոլոր շահերի ու ռիսկերի գնահատմամբ մշակված կարգավորման առկայությունն է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել Կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և պարունակում է սույն ռազմավարությամբ մատնանշված կարգավորումները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Փաստահավաք հանձնաժողովի ձևավորում |  |  | Ազգային Ժողով Վարչապետի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1991-2018 թվականների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած Խախտումների դեպքերի ուսումնասիրության և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքման համար անհրաժեշտ է ձևավորել Փաստահավաք հանձնաժողով։ Փաստահավաք հանձնաժողովը չունի իրավապահ կամ դատական մարմնին բնորոշ գործառույթներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաստահավաք հանձնաժողովի ձևավորում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաստահավաք հանձնաժողովը ձևավորված է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաստահավաք հանձնաժողովը ձևավորված է և իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Նպատակ 2. Սահմանադրական բարեփոխումների անցկացում Ռազմավարական ուղղություն՝ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1․ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կազմն ու աշխատակարգը սահմանող փաստաթղթի մշակում և ընդունում Գործողություն 1-ի արդյունք. Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ձևավորված է և մշակում է սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կազմն ու աշխատակարգը սահմանող փաստաթղթրի մշակում և ընդունում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Վարչապետի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանադրությամբ առկա են մի շարք բացթողումներ, որոնք, պայմանավորված լինելով սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ գործոններով, խաթարում են իրավունքի գերակայության սկզբունքը, որի հաստատմանը և ամրապնդմանն է ուղղված եղել հենց Սահմանադրության փոփոխությունների նախաձեռնումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել և հրապարակվել է Հանձնաժողովի կազմավորման կարգի նախագիծ: |  |  |  |  |  |  | Հանձնաժողովի կազմավորման կարգի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և քաղաքացիական հասարակության հետ, ընդունվել է, Հանձնաժողովը ձևավորվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանձնաժողովը ձևավորված է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ձևավորված է և մշակում է սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 3. Ընտրական օրենսդրության բարեփոխում Ռազմավարական ուղղություն՝ ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1․ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի մշակում Գործողություն 1-ի արդյունք. Մշակվել և հրապարակվել է ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի մշակում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Որպես իրապես ազատ և արդար գնահատված՝ ՀՀ Ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրություններից հետո անհրաժեշտ է ընտրական օրենսդրության մեջ նախատեսել այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք վերոնշյալ ընտրությամբ ամրագրված ձեռքբերումները, այն է ՝ հանրության շրջանում ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը, ընտրվող իշխանությունների լեգիտիմությունը, ինչպես նաև հասարակության ընկալումներում ընտրական գործընթացի արդարացիության նկատմամբ վստահությունը կդնեն օրենսդրական հենքի վրա: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել և հրապարակվել է ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ։ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և քաղաքացիական հասարակության հետ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթն ուղարկվել է Ազգային ժողով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 4. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում, կոռուպցիայից և հովանավորչությունից զերծ դատական համակարգ Ռազմավարական ուղղություններ՝ - դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջազգային չափանիշներին համապատասխան հիմքերի և ընթացակարգերի ներդնում - դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1-ին. Դատավորների բարեվարքության գնահատման համար անհրաժեշտ՝ դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջազգային չափանիշներին համապատասխան օրենսդրական հիմքերի մշակում Գործողություն 1-ի արդյունք. Դատավորների բարեվարքության գնահատման համար անհրաժեշտ՝ դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջազգային չափանիշներին համապատասխան օրենսդրական հիմքերը մշակված են և համապատասխանում են եվրոպական (այդ թվում՝ Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԴԽԽ-ի) չափորոշիչներին Գործողություն 2-րդ. Դատավորների բարեվարքության գնահատումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ կառուցակարգերի ներդրում Գործողություն 2-ի արդյունք. Դատավորների բարեվարքության գնահատումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ կառուցակարգերը ներդրված են, դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեցող մարմինները և Բարձրագույն դատական խորհուրդը (այսուհետ՝ ԲԴԽ) գործում են անկախ, արդյունավետ, արհեստավարժ և պահպանում էթիկայի և հաշվետվողականության բարձր չափանիշներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ ուղղված դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի կատարելագործմանը, որոնք, ի թիվս այլնի, ներառում են. 1. հստակեցնել դատավորի լիազորությունների դադարեցման համար հիմք հանդիսացող էական կարգապահական խախտումների ցանկը՝ ապահովելու համար իրավական որոշակիությունը. 2. հստակեցնել դատական սխալը դատավորի կողմից իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումից տարանջատելու հիմքերը. 3. հստակեցնել դատավորի վարքագծի կանոնները՝ դրանցից հանելով այն կանոնները, որոնք ձևակերպված են ոչ հստակ կամ որոնք բնույթով ոչ թե կարգապահական, այլ էթիկայի կանոններ են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի՝ դատավորի կարգապահական պատասխանատվության հիմքերի վերաբերյալ կարգավորումները չափազանց անորոշ են և շփոթության տեղիք տվող, ինչը խախտում է իրավական որոշակիության սկզբունքը: Դա է փաստում նաև օրենսգրքի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի՝ դրա ընդունումից հետո տրված կարծիքը։ Դատական օրենսգիրքը մարդու իրավունքների ոտնահարումը հստակորեն չի մատնանշում որպես կարգապահական պատասխանատվության հիմք։ Դատավորի վարքագծի որոշ կանոններ ձևակերպված են անորոշ, իսկ որոշներն էլ բնույթով էթիկայի կանոններ են, որոնք չպետք է կարգապահական պատասխանատվության հանգեցնեն։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից, ուղարկվել ՀՀ ԱԺ և քննարկվել խմբակցությունների հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և համապատասխանում է եվրոպական (այդ թվում՝ Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԴԽԽ-ի) չափորոշիչներին |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Հստակեցնել «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում՝ 1.կարգապահական վարույթի և դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության ընթացակարգերը. 2.դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման ընթացակարգը. 3. ընդլայնել Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննարկման հետ կապված լիազորությունները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում հստակ նախատեսված չեն կարգապահական վարույթի և դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության որոշ ընթացակարգային հարցեր, բացակայում է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը արդյունավետ բողոքարկելու մեխանիզմը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է, քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և հստակեցնում է կարգապահական վարույթի և դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի, ինչպես նաև դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման ընթացակարգերը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում հստակեցնել ԲԴԽ անդամների համար նախատեսված կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը և ընթացակարգը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով ԲԴԽ անդամի կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը, ինչպես և դատավորինը, հստակ կանոնակարգված չեն։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և հստակեցնում է ԲԴԽ անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարելու հիմքերը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել լրացում՝ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեցող մարմինների ցանկը համալրելով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն տրված չէ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին օժտում է դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում սահմանել դատավորների բարեվարքության գնահատման համար անհրաժեշտ կառուցակարգեր՝ ուղղված. 1.ՀՀ բոլոր դատավորների կողմից օրենքով սահմանված ժամկետում իրենց գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախսերի հայտարարագրերը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ներկայացնելուն. 2.Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ՀՀ-ում գործող բոլոր դատավորների կողմից ներկայացված հայտարարագրերի ուսումնասիրությանը. 3.Բարեվարքության տեսանկյունից խնդրահարույց հայտարարագրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգապահական վարույթի հարուցմանը և ԲԴԽ ներկայացնելուն. 4.ԲԴԽ կողմից վերոգրյալ հայտարարագրերի արդյունավետ քննությանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով դատավորների կողմից օրենսդրական փոփոխություններին համապատասխան արտահերթ հայտարարագրերի ներկայացման վերաբերյալ պահանջ նախատեսված չէ: Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից դատավորների հայտարարագրերի ստուգման առաջնահերթություն նախատեսված չէ: Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դատավորների խնդրահարույց հայտարարագրերի հիման վրա կարգապահական վարույթ հարուցելու և ԲԴԽ դիմելու իրավասություն չունի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը մշակվել և քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և ներառում են կառուցակարգեր ուղղված ՀՀ բոլոր դատավորների կողմից օրենքով սահմանված ժամկետում իրենց և փոխկապակցված անձանց գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախսերի հայտարարագրերը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ներկայացնելուն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ՀՀ-ում գործող բոլոր դատավորների կողմից ներկայացված հայտարարագրերի ուսումնասիրությանը, բարեվարքության տեսանկյունից խնդրահարույց հայտարարագրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգապահական վարույթի հարուցմանը և ԲԴԽ ներկայացնելուն, ԲԴԽ կողմից վերոգրյալ հայտարարագրերի արդյունավետ քննությանը (ըստ անհրաժեշտության): |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություն՝ նպատակ ունանալով Կարգապահական հարցերիհանձնաժողովի փոխարեն ստեղծել Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, որի անդամները կընտրվեն ոչ թե հինգ, այլ երկու տարով և որը կընդգրկի ոչ միայն դատավորներին, այլև ՄԻՊ և հանրության ներկայացուցիչների: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԱԺ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի համաձայն՝ դատավորների ընդհանուր ժողովը ձևավորում է Կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, մինչդեռ, հաշվի առնելով, որ այդ մարմինը պետք է հետևի էթիկայի նորմերի ահպանմանը, այն առավել նպատակահարմար է վերանվանել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը նախատեսում է Կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի փոխարեն Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի ստեղծում՝ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Վերապատրաստել. 1.ԲԴԽ անդամներին՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց կարողությունները կատարված օրենսդրական փոփոխությունների և ներդրված նոր մեխանիզմների կիրառման բնագավառում. 2.Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց կարողությունները կատարված օրենսդրական փոփոխությունների և ներդրված նոր մեխանիզմների կիրառման բնագավառում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շարունակական զարգացման փուլ թևակոխած դատաիրավական բարեփոխումների ժամանակահատվածում ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամները վերապատրաստվելու անհրաժեշտություն ունեն՝ ապահովելու համար փոփոխվող օրենսդրության պահանջների կատարումը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կազմվել են վերապատրաստումների ձեռնարկներ, ընտրվել են վերապատրաստումներն անցկացնող դասընթացավարները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կայացել են ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստումներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կայացել են ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստումներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստվել են և ապահովում են օրնսդրության պահանջների արդյունավետ կատարումը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 5. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում Ռազմավարական ուղղություն՝ Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման կարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման նոր՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան կարգի ներդնում, որը, ի թիվս այլնի, պետք է նախատեսի՝ 1.կատարելագործել դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման օրենսդրական կանոնակարգումները. 2. ապահովել դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման գործընթացների թափանցիկությունը և հանրային հասանելիությունը. Գործողություն 1-ի արդյունք. Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման նոր կարգը ներդրված է, դատավորների թեկնածուների հավակնորդները ընտրվում են ավելի թափանցիկ ընթացակարգերով, իսկ գնահատումն իրականացվում է հստակ չափանիշներով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ ուղղված՝ ա) գնահատման հանձնաժողովի կազմավորման կարգի փոփոխությանը. բ) գնահատման չափանիշների հստակեցմանը և գնահատման պատճառաբանվածության ապահովմանը. գ) հարցազրույցի փուլում միջազգային առաջատար հոգեբանական ինստիտուտների կողմից կազմված հոգեբանական թեստի անցկացմանը. դ) քննության արդյունքների բողոքարկման ընթացակարգի ներդրմանը և Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման ընդունման թափանցիկության ապահովմանը: |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատությա նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով թեև էապես բարեփոխվել է դատավորների նշանակման կարգը, սակայն դրա գործնական կիրառման ընթացքում արդեն իսկ վեր են հանվել բազմաթիվ խնդիրներ ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ գործնական հարթություններում: Խնդիրները, մասնավորապես, վերաբերում են դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման գրավոր փուլի գնահատման պատճառաբանվածությանը, հարցազրույցի ընթացակարգին և գնահատման չափանիշներին, քննության արդյունքների բողոքարկման ընթացակարգին և որոշումների ընդունման թափանցիկությանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և կատարելագործում է դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման կարգը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ - դատավորների կարգավիճակից բխող սոցիալական երաշխիքների ամրապնդում - հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. Դատավորին տրամադրվող ֆինանսական և սոցիալական երաշխիքների բարեփոխում և կարողությունների զարգացում Գործողություն 1-ի արդյունք. Դատավորին տրամադրվող ֆինանսական և սոցիալական երաշխիքները բարեփոխված են, ավելացվել է դատավորին տրամադրվող աշխատավարձի և սոցիալական երաշխիքների չափը, դատավորի կարողությունները զարգացել են: Գործողություն 2. Դատավորի աշխատակազմի կարողությունների զարգացում, տրամադրվող ֆինանսական և սոցիալական երաշխիքների բարեփոխում և թվաքանակի ավելացում Գործողություն 2-ի արդյունք. Դատավորի աշխատակազմի կարողությունները զարգացել են, տրամադրվող ֆինանսական և սոցիալական երաշխիքները բարեփոխվել են և թվաքանակն ավելացել է Գործողություն 3. Դատարանների շենքերի և նյութատեխնիակական պայմանների բարելավում Գործողություն 3-ի արդյունք. Դատարանների շենքերը և նյութատեխնիկական պայմանները բարելավվել են և բավարար են դատարանների արդյունավետ գործունեության համար Գործողություն 4. Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ձեռնարկում Գործողություն 4-ի արդյունք. Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումները ձեռնարկված են, բարձրացել է հանրության վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մշակել օրենսդրական փոփոխություններ ուղղված՝ դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճարների, դատավորի կենսաթոշակի ավելացմանը, ինչպես նաև հանրային ծառայողին տրամադրվող այլ սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  | Դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճարները, դատավորի կենսաթոշակը ինչպես նաև հանրային ծառայողին տրամադրվող այլ սոցիալական երաշխիքները բավարար չեն դատական համարագի լիրարժեք անկախությունն ու անկողմնակալությունն ապահովելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը ներկայացվել են ԱԺ և ուղղված են դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճարների, դատավորի կենսաթոշակի ավելացմանը, ինչպես նաև հանրային ծառայողին տրամադրվող այլ սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Իրականացնել դատավորների վերապատրաստումներ հետևյալ բնագավառներում՝ ա) կոռուպցիոն, տնտեսական և պաշտոնեական հանցագործությունների քննություն, բ) էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների ներդրմանը զուգահեռ կարևորվում է դատավորների՝ էլեկտրոնային կրիչների վրա գտնվող ապացույցների հետ աշխատելու հմտությունների զարգացումը, գ) մասնագիտական վարքագծի կանոններ և էթիկա, դ) «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի կոնկրետ հոդվածների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն և ՀՀ արդարադատության ակադեմիա: |  |  |  |  | Ներկայում ՀՀ դատական համակարգում նկատվում է օրենքի տառացի մեկնաբանման պրակտիկա՝ առանց օրենքի իրավունքահենք արժևորման, ինչպես նաև դատավորների էթիկայի կանոնների մեկնաբանման և կիրառման, ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի մեկնաբանման և կիրառման հետ կապված խնդիրներ: Բացի այդ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվ փուլի մեկնարկը ենթադրում է նաև կոռուպցիոն, պաշտոնեկան հանցագործությունների քննության հմտությունների զարգացման անհրաժեշտություն: Իսկ էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների ներդրումը՝ էլեկտրոնային ապացուցյների հետ աշխատելու հմտությունների բարելավում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել են համապատասխան վերապատրաստման ծրագրեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մակված ծրագրի հիման վրա կազմակերպվում են դատավորների վերապատրաստման դասընթացներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորների վերապատրաստման դաընթացների ծրագրերը մշակված են, իրականացվում են դատավորների վերապատրաստումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարելավվել են դատավորների կարողությունները մատնանշված բնագավառներում, դատավորներն իրենց գործունեության ընթացքում դրսևորում են էթիկայի կանոններին համապատասխան վարքագիծ: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Փոփոխություններ կատարել համապատասխան իրավական ակտերում՝ ուղղված դատավորի աշխատակազմի թվաքանակի ավելացմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ԲԴԽ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  | Դատավորների աշխատակազմի թվականակը փոքր է, ինչը հանգեցնում է աշխատակազմի գերծանրաբեռնվածության և համապատասխանաբար՝ աշխատանքի ոչ բարձր արդյունավետության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ կողմերի հետ, դրվել են հանրային քննարկման և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և նախատեսում են դատավորի աշխատակազմի թվաքանակի աճ: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Փոփոխություններ կատարել համապատասխան իրավական ակտերում՝ ուղղված դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացմանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ԲԴԽ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերը բավարար չեն վերջիններիս մասնագիտական անկախությունն ու անկողմնակալությունն ապահովելու, ինչպես նաև բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին ներգրավելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ կողմերի հետ, դրվել են հանրային քննարկման և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և նախատեսում են դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացում: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Դատարաններին ապահովել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս առկա են դատարանների կամ դրանց նստավայրերի վարչական շենքերի համար ոչ բավարար տարածքի կամ այլ պետական մարմինների նստավայրերից պատշաճ կերպով սահմանազատված չլինելու, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքը դատարան ապահովելու խնդիրներ: Որոշ դատարանների շենքեր նաև ապահովված չեն նվազագույն անհրաժեշտ պայմաններով՝ դատական նիստերի դահլիճներով, բաց և փակ գոտիներ ստեղծելու հնարավորությամբ և այլն։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատարվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատարանները սկսել են ապահովվել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով՝ ըստ սահմանված առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատման, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը սահմանելու վերաբերյալ տեղեկանք և սկսված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատարաններն ապահովված են իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Դատարաններին ապահովել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  | Դատարանների նյութատեխնիկական բազան բավարար չէ արդյունավետ գործունեության համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատարաններն սկսել են ապահովվել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով՝ ըստ սահմանված առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների կարիքների գնահատման, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը սահմանելու վերաբերյալ տեղեկանք և արդեն տրամադրված աջակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատարաններն ապահովված են իրենց արդյունավետ գործունեության համար նյութատեխնիկական բազայով: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ձեռնարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Տարբեր հետազոտություններիցի և հասարակական կարծիքի վերլուծություններից անժխտելի է, որ հանրությունը տասնամյակներ շարունակ ձևավորված խորը անվստահություն է տածում դատական համակարգի նկատմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումները սկսել են իրականացվել՝ համապատասխան մշակված ծրագրի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ծրագիրը մշակված է, միջոցառումներն իրականացման փուլում են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումները ձեռնարկված են, բարձրացել է հանրության վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Նպատակ 6. Վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. 1) Ներդնել հաշտարարության իրականացման ժամանակակից գործիքների ներդնման ուղղությամբ (առցանց հաշտարարություն, հեռախոսային հաշտարարություն)` դրանց միջոցով սպառողների և հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների միջև վեճերի լուծումն իրականացնելու համար: 2) ընդլայնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գործունեության ուղղությունները, վերջինիս վերապահելով նաև իրավաբանական անձանց միջև վեճերը քննելու և լուծելու լիազորություններ. 3) ստորագրել «Մեդիացիայի արդյունք հանդիսացող՝ վեճերի կարգավորման վերաբերյալ միջազգային համաձայնագրերի մասին» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան և վերջինիս հիման վրա ՀՀ օրենսդրությամբ դրա կիրառման համապատասխան կառուցակարգեր սահմանել: Գործողություն 1-ի արդյունք. Արդյունավետ գործում են հաշտարարության և վեճի լուծման այլ մեխանիզմներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թ.-ի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ներդնել հաշտարարության իրականացման ժամանակակից գործիքների ներդնման ուղղությամբ (առցանց հաշտարարություն, հեռախոսային հաշտարարություն)` դրանց միջոցով սպառողների և հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների միջև վեճերի լուծումն իրականացնելու համար: 2) ընդլայնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գործունեության ուղղությունները, վերջինիս վերապահելով նաև իրավաբանական անձանց միջև վեճերը քննելու և լուծելու լիազորություններ. 3) ստորագրել «Մեդիացիայի արդյունք հանդիսացող՝ վեճերի կարգավորման վերաբերյալ միջազգային համաձայնագրերի մասին» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան և վերջինիս հիման վրա ՀՀ օրենսդրությամբ դրա կիրառման համապատասխան կառուցակարգեր սահմանել: |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակները արդյունավետ չեն գործում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախանշվել են վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների ներդրման ուղղությունները, ֆինանսավորման աղբյուրները, ներգրավվել են համապատասխան մասնագետները, մշակվել են համապատասխան օրենսդրակակն ակտերի նախագծերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել են համապատասխան գործիքները, ընդունվել են օրենսդրական ակտերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել և գործում են վեճի լուծման այլընտրանքային այլ միջոցներ, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը քննում է նաև իրավաբանական անձանց միջև վեճերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վեճերի լուծումը կարող է իրականացվում է բավականին սեղմ ժամկետում` սպառողի համար ակնհայտ նվազ ծախսատարությամբ, համալրվելեն միջազգային միջնորդության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմատիվ իրավական դաշտը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Նպատակ 7. Քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ Քրեական ենթամշակույթի վերացում Այլընտրանքային պատժի համակարգի ներդնում Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ներդնում Քրեական դատավարության օրենսդրության բարեփոխում Այլընտրանքային խափանման միջոցների ներդնում Պարզեցված նախաքննության ներդնում Համաձայնեցման (plea bargaining) և համագործակցության վարույթներ Բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների ստացման հետ կապված փոփոխություն Անչափահասների մասնակցությամբ վարույթների կատարելագործում Քրեական գործերով իրավական փոխօգնության արդյունավետ կարգավորման նախատեսում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. Մշակել և ԱԺ ներկայացնել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծ Գործողություն 1-ի արդյունք. ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծն ընդունվել է, ՀՀ քրեական օրենսդրությունը կատարելագործվել է, արդիականացվել է պատժահամակարգը, հստակեցվել են անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հետ կապված հարցերը, բարելավվել են անչափահասների նկատմամբ քրեական ներգործության միջոցները, վերանայվել է հանցանք համարվող արարքների շրջանակը, հստակեցվել են հանցանքների որակման կանոնները, վերացվել են գործող օրենսգրքում առկա հակասությունները, քրեական օրենսգիրքը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին: Գործողություն 2. Մշակել և ԱԺ ներկայացնել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ Գործողություն 2-ի արդյունք. ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծն ընդունվել է, հստակեցվել և կատարելագործվել են ՀՀ-ում քրեական վարույթի ընթացակարգերը, ներդրվել են համաձայնեցման և համագործակցության վարույթներ, քրեական վարույթի մասնակիցների գործառույթները և դրանց արդյունավետ իրականացման մեխանիզմները, բարելավվել են քրեական վարույթում մարդու իրավունքների պաշտպանության օրենսդրական հիմքերը և գործնական կառուցակարգերը, արդիականացվել են քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարման վերաբերյալ կարգավորումները, բարեփոխվել են դատական ակտերի վերանայման հետ կապված կանոնակարգումները, օրենսգիրքը համապատասխանեցվել է ՏՀԶԿ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի 4-րդ փուլի արդյունքում ներկայացված առաջարկներին : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019թ.-ի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թ.-ի 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մշակել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  | Քրեական գործող օրենսգիրքը հիմնովին փոփոխման կարիք ունի։ Դրանով նախատեսված պատժահամակարգը, քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցները չեն համապատասխանում ներկա իրողություններին, օրենսգրքում առկա են հակասություններ: Նոր օրենսգրքի մշակման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով ՀՀ քրեական օրենսդրությունը կատարելագործվել է, արդիականացվել է պատժահամակարգը, հստակեցվել են անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հետ կապված հարցերը, բարելավվել են անչափահասների նկատմամբ քրեական ներգործության միջոցները, վերանայվել է հանցանք համարվող արարքների շրջանակը, հստակեցվել են հանցանքների որակման կանոնները, վերացվել են գործող օրենսգրքում առկա հակասությունները, քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Կազմակերպել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի հանրային քննարկումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը քննարկվել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա լրամշակվել է։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված տարբերակը մշակված է, առկա է նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների և դիտողություններիամփոփաթերթը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը լրամշակվել է՝ քաղաքացիական հասարակության, բոլոր շահագրգիռ կողմերի, մասնագիտական համայնքի կարծիքները հաշվի առնելով։ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացնել ՀՀ կառավարության, ապա՝ ՀՀ ԱԺ քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով։ |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱԺ ներկայացված ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծն ընդունվել է, ՀՀ քրեական օրենսդրությունը կատարելագործվել է, արդիականացվել է պատժահամակարգը, հստակեցվել են անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հետ կապված հարցերը, բարելավվել են անչափահասների նկատմամբ քրեական ներգործության միջոցները, վերանայվել է հանցանք համարվող արարքների շրջանակը, հստակեցվել են հանցանքների որակման կանոնները, վերացվել են գործող օրենսգրքում առկա հակասությունները, քրեական օրենսգրքի նախագիծը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին: |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա |  |  |  |  | Քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցներին և դատավորներին անհրաժեշտ է վերապատրաստել՝ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի կարգավորումներին վերջիններիս իրազեկելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընտրվել են վերապատրաստումների ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների անցկացման համար մասնագետներ, մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղություններ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, անցկացվում են վերապատրաստումներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակավել են քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստման ծրագրեր, անցկացվում են վերապատրաստումներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթի հանրային մասնակիցները և դատավորները իրազեկված են քրեական նոր օրենսգրքի կարգավորումներին։ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական աջակցություն տրամադրել քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ է տրամադրել նյութատեխնիկական աջակցություն։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին սկսել են տրամադրվել օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները՝ ըստ առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի։ |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը մշակված են, միջոցները սկսել են տրամադրվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինները, այդ թվում՝ դատարանները հագեցված են օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով։ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Մշակել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  | Քրեական դատավարության գործող օրենսգիրքը հիմնովին փոփոխման կարիք ունի։ Արդիականացման կարիք ունեն քրեական վարույթի ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության, քննչական և դատավարական գործողությունների մեխանիզմները: Նոր օրենսգրքի մշակման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով հստակեցվել և կատարելագործվել են ՀՀ-ում քրեական վարույթի ընթացակարգերը, ներդրվել են համաձայնեցման և համագործակցության վարույթներ, քրեական վարույթի մասնակիցների գործառույթները և դրանց արդյունավետ իրականացման մեխանիզմները, բարելավվել են քրեական վարույթում մարդու իրավունքների պաշտպանության օրենսդրական հիմքերը և գործնական կառուցակարգերը, արդիականացվել են քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարման վերաբերյալ կարգավորումները, բարեփոխվել են դատական ակտերի վերանայման հետ կապված կանոնակարգումները, օրենսգիրքը համապատասխանեցվել է ՏՀԶԿ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի 4-րդ փուլի արդյունքում ներկայացված առաջարկներին : |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Կազմակերպել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի հանրային քննարկումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը քննարկվել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա լրամշակվել է։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված տարբերակը մշակված է, առկա է նախագծի վերաբերյալ ամփոփաթերթը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է քաղաքացիական հասարակության, բոլոր շահագրգիռ կողմերի, մասնագիտական համայնքի կարծիքները հաշվի առնելով։ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացնել ՀՀ կառավարության, ապա՝ ՀՀ ԱԺ քննարկմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով։ |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱԺ ներկայացված՝ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով հստակեցվել և կատարելագործվել են ՀՀ-ում քրեական վարույթի ընթացակարգերը, ներդրվել են համաձայնեցման և համագործակցության վարույթներ, քրեական վարույթի մասնակիցների գործառույթները և դրանց արդյունավետ իրականացման մեխանիզմները, բարելավվել են քրեական վարույթում մարդու իրավունքների պաշտպանության օրենսդրական հիմքերը և գործնական կառուցակարգերը, արդիականացվել են քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարման վերաբերյալ կարգավորումները, բարեփոխվել են դատական ակտերի վերանայման հետ կապված կանոնակարգումները, օրենսգրքի նախագիծը համապատասխանեցվել է ՏՀԶԿ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի 4-րդ փուլի արդյունքում ներկայացված առաջարկներին : |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա |  |  |  |  | Քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցներին և դատավորներին անհրաժեշտ է վերապատրաստել՝ ՀՀ նոր քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կարգավորումների մասին վերջիններիս իրազեկելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընտրվել են վերապատրաստումների ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների անցկացման համար մասնագետներ, մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղություններ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, անցկացվում են վերապատրաստումներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստման ծրագրեր, անցկացվում են վերապատրաստումներ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթի հանրային մասնակիցները և դատավորները իրազեկված են քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կարգավորումներին։ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական աջակցություն տրամադրել քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ է տրամադրել նյութատեխնիկական աջակցություն։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին սկսել են տրամադրվել օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները՝ ըստ առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի։ |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը մշակված են, միջոցները սկսել են տրամադրվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինները, այդ թվում՝ դատարանները հագեցված են օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով։ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ: |  |  |
| Նպատակ 8. Իրավապահ համակարգի բարեփոխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություն՝ Դատախազության համակարգի բարեփոխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. Ներդնել դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգ՝ գործի դնելով դատավորների բարեվարքության գնահատման համար որդեգրված սկզբունքները Գործողություն 1-ի արդյունք. Դատախազները շարունակաբար անցնում են բարեվարքության ստուգման միջով, ինչը նվազեցնում է համակարգում կոռուպցիան և ապահովում իրենց գործունեության մեջ դատախազների մասնագիտական վարքագծի կանոնների պահպանումը Գործողություն 2. Փոփոխել Որակավորման հանձնաժողովի կազմման կանոնները, որպեսզի դրա անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվի գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով և ընդլայնել ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում Գործողություն 2-ի արդյունք. Որակավորման հանձնաժողովի կազմման կանոնները փոփոխված են, դրա անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվում է գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով, ընդլայնված է ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում Գործողություն 3. Վերանայել դատախազների թեկնածուներին առաջադրվող պահանջները և ապահովել դատախազների ընտրության մրցույթի թափանցիկությունը Գործողություն 3-ի արդյունք. Դատախազների թեկնածուներին առաջադրվող պահանջները վերանայվել են, ապահովվել է դատախազների ընտրության մրցույքի թափանցիկությունը Գործողություն 4. Իրականացնել դատախազության կառուցվածքային փոփոխություններ և կարողությունների զարգացում պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանության բնագավառում, ինչպես նաև կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում: Գործողություն 4-ի արդյունք. Դատախազության կառուցվածքային փոփոխություններն իրականացված են, իրականացվել են դատախազների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ներդնել դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգ՝ գործի դնելով դատավորների բարեվարքության գնահատման համար որդեգրված սկզբունքները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Դատախազական համակարգի բարեփոխումները առաջին հերթին պայմանավորված են այդ համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացման անհրաժեշտությամբ: Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի «Հայաստանի արդարադատության համակարգի անկախության, պրոֆեսիոնալիզմի և հաշվետվողականության ամրապնդումը» համատեղ ծրագրի շրջանակում կազմված զեկույցում փաստվել է, որ դատախազների անձնական ու մասնագիտական հատկանիշներով բավարարվածության գնահատականները ցածր են` հատկապես արդարադատության իրականացման ոլորտում ներգրավված մյուս դերակատարների համեմատությամ։ Բացի այդ, դատարանից օգտվողներն ամենից քիչ բավարարված են դատախազների պրոֆեսիոնալիզմով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել է Կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել է Կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը ներկայացվել է ԱԺ և որդեգրել է դատավորների բարեվարքության գնահատման սկզբունքները |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Փոփոխել Որակավորման հանձնաժողովի կազմման կանոնները, որպեսզի դրա անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվի գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով և ընդլայնել ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Գործող կարգի համաձայն Որակավորման հանձնաժողովը կազմված է ինն անդամից: Որակավորման հանձնաժողովի կազմի մեջ են մտնում արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորը, գլխավոր դատախազի կողմից նշանակվող գլխավոր դատախազի մեկ տեղակալ, չորս դատախազ և երեք իրավաբան-գիտնական: Որակավորման հանձնաժողովը ղեկավարում է գլխավոր դատախազի տեղակալը: Այս կարգը, էլ ավելի է ընդգծում դատախազության համակարգի աստիճանակարգային ու փակ բնույթը, ինչը վտանգում է առանձին դատախազների անկախությունը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը ներկայացվել է ԱԺ և ապահովում է, որպեսզի Որակավորման հանձնաժողովի անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվի գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով և ընդլայնել ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| «Դատախազության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ ուղղված դատախազների թեկնածուներին առաջադրվող պահանջների վերանայմանը և դատախազների ընտրության մրցույթի թափանցիկության ապահովմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Գործող օրենքում դատախազների նշանակման կարգի վերաբերյալ առկա են թափանցիկության ապահովման և սուբյեկտիվիզմի դրսևորման մտահոգություններ։ Խնդիրները հիմնականում կապված են փակ մրցույթի և դատախազների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկելու՝ գլխավոր դատախազի լիազորության հետ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը ներկայացվել է ԱԺ և ապահովում է դատախազների ընտրության մրցույթի թափանցիկությունը և դատախազներին թեկնածուներին առաջադրվող պահանջների հստակեցումը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Իրականացնել դատախազության կառուցվածքային փոփոխություններ և կարողությունների զարգացում պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանության բնագավառում, ինչպես նաև կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Դատախազական համակարգի բարեփոխումները առաջին հերթին պայմանավորված են այդ համակարգի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացման անհրաժեշտությամբ: Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի «Հայաստանի արդարադատության համակարգի անկախության, պրոֆեսիոնալիզմի և հաշվետվողականության ամրապնդումը» համատեղ ծրագրի շրջանակում կազմված զեկույցում փաստվել է, որ դատախազների անձնական ու մասնագիտական հատկանիշներով բավարարվածության գնահատականները ցածր են` հատկապես արդարադատության իրականացման ոլորտում ներգրավված մյուս դերակատարների համեմատությամ։ Բացի այդ, դատարանից օգտվողներն ամենից քիչ բավարարված են դատախազների պրոֆեսիոնալիզմով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, մշակվել են համապատասխան բնագառվերում դատախազների վերապատրաստումների ծրագրերը։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ, դատախազները սկսել են վերապատրաստվել՝ մշակված ծրագրերի հիման վրա։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ և նախատեսում է կառուցվածքային փոփոխություններ պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանության բնագավառում, իրականացվել են դատախազների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 9. Իրավապահ համակարգի բարեփոխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություն՝ Քննչական մարմինների բարեփոխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. քննիչների բարեվարքության գնահատման նպատակով վերանայել քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը և ընթացակարգը՝ դրա թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով՝ գործի դնելով դատավորների բարեվարքության գնահատման համար որդեգրված սկզբունքները Գործողություն 1-ի արդյունք. Քննիչները շարունակաբար անցնում են բարեվարքության ստուգման միջով, ինչը նվազեցնում է համակարգում կոռուպցիան և ապահովում իրենց գործունեության մեջ քննիչների մասնագիտական վարքագծի կանոնների պահպանումը Գործողություն 2. Իրականացնել քննիչների կարողությունների զարգացում կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում Գործողություն 2-ի արդյունք. Իրականացվել են քննիչների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համապատասխան իրավական ակտերում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ ուղղված քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի կատարելագործմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ քննչական կոմիտե, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն |  |  |  |  |  | Արդարադատության համակարգի առողջացման նպատակով կարևոր է ապահովել, որպեսզի այդ համակարգի մաս կազմող բոլոր մարմինները, այդ թվում՝ քննչական մարմինները, իրենց կառուցվածքով, գործունեության սկզբունքներով և մասնագիտական ներուժով համապատասխանեն արդարադատության նոր հայեցակարգի տեսլականին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը մշակվել է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը ներկայավել է ԱԺ և պարունակում է քննիչների բարեվարքության արդյունավետ գնահատման համար անհրաժեշտ կարգավորումներ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Իրականացնել քննիչների կարողությունների զարգացում կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Արդարադատության համակարգի առողջացման նպատակով կարևոր է ապահովել, որպեսզի այդ համակարգի մաս կազմող բոլոր մարմինները, այդ թվում՝ քննչական մարմինները, իրենց կառուցվածքով, գործունեության սկզբունքներով և մասնագիտական ներուժով համապատասխանեն արդարադատության նոր հայեցակարգի տեսլականին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել են համապատասխան բնագառվերում քննիչների վերապատրաստումների ծրագրերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քննիչները սկսել են վերապատրաստվել՝ համաձայն մշակված ծրագրերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քննիչները սկսել են վերապատրաստվել՝ համաձայն մշակված ծրագրերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացվել են քննիչների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  | Օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Նպատակ 10. Քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության բարեփոխում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ - Քաղաքացիական օրենսդրության բարեփոխում: - Հայցադիմումը վերադարձնելու ինստիտուտի վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. Մշակել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված օրենքների նախագծեր: Գործողություն 1-ի արդյունք. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը և քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությունը համապատասխանում է շուկայի առկա պահանջներին: Գործողություն 2. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով հայցադիմումները վերադարձնելու ինստիտուտը: Գործողություն 2-ի արդյունք. Հայցադիմումը վերադարձնելու ինստիտուտի վերանայմամբ ընդհանուր իրավասության դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատաս-խանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդյունք |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մշակել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված օրենքների նախագծեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Հստակեցված չեն ոչ թղթային արժեթղթերի, էլեկտրոնային փողի, կրիպտոակտիվների կարգավիճակը: 2) Արդիականացված չեն պայմանագրային իրավունքի, այդ թվում՝ պայմանագրերի ձևին վերաբերող կարգավորումները, կնքվում է առցանց տիրույթում (էլեկտրոնային հարթակներում)՝ կնքվող պայմանագրերին վերաբերող կարգավորումները: 3) Առկա են շուկայական հարաբերություններին ոչ համահունչ կազմակերպաիրավական ձևերմ կորպորատիվ իրավահարաբերություններ կարգավորող օրենսդրությունում առկա չեն կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից լուծումներ: 4) Ապահովված չէ գնումների վերաբերյալ օրենսդրության և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխանությունը 5) Պայմանագրերի առանձին տեսակները կարգավորող իրավական նորմերը չեն համապատասխանում ոլորտի զարգացումներին ( այդ թվում՝ բանկային և ապահովագրական), առկա են հակասություններ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի և ոլորտի օրենսդրությամբ սահմանված հատուկ կարգավորումների միջև: 6) Ապահովված չէ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված՝ արժեթղթերին վերաբերող, կարգավորումների համապատասխանությունն ու համարժեքությունը ոլորտը կարգավորող օրենսդրության հետ: 7) Հստակ տարանջատված չեն ապահովված իրավունքի և գրավի ինստիտուտները, դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: 8) Վերանայման ենթակա են վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունների հետ կապված իրավակարգավորումները՝ անչափահասների շրջապատի համար առավել վտանգ ստեղծող գործունեությամբ, կյանքին և առողջությանը պատճառած վնասի վերաբերյալ նորմերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքի նախագծերը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքի նախագիծերը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենսդրությունը համապատասխանում է քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների զարգացման արդի միտումներին: |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |  |
| Մշակել ՀՀ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի, «Վճարման հանձնարարակով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի և նշված օրենքներից բխող այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված նախագծեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի, «Վճարման հանձնարարակով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի առանձին կարգավորումներ անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել մասնավոր իրավահարաբերությունների կարգավորման ժամանակակից մոտեցումներին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Օրենքի նախագծերը մշակվել են, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 2. Օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքների նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենսդրությունը համապատասխանում է մասնավոր իրավահարաբերությունների կարգավորման ժամանակակից մոտեցումներին: |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |  |
| ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով հայցադիմումները վերադարձնելու ինստիտուտը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայցադիմումը դատավորի կողմից անվերապահ բոլոր հիմքերով վերադարձնելու գործընթացը հանդիսանում է ընդհանուր իրավասության դատարանների ծանրաբեռնվածության կարևորագույն պատճառներից մեկը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով վերանայել հայցադիմումը վերադարձնելու ինստիտուտը: |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (…. դրամ), միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |  |
| Նպատակ 11. Վարչական արդարադատության և վարչական վարույթի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ - Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի ստեղծում - Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշումների, գործողությունների և անգործության վիճարկման վարչադատավարական կարգի վերացում - Վարչական դատավարությունում ծանուցման ընթացակարգերի բարելավում - Գրավոր և պարզեցված ընթացակարգերի կիրառում վարչական դատավարությունում - Պետական տուրքի հետ կապված կարգավորումների վերանայում - Վարչական դատավարության հատուկ վարույթների արդյունավետության բարձրացում - Վարչական կարգով վարչական ակտերի բողոքարկման արդյունավետության բարձրացում - Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործում - Վարչական իրավախախտումների համար նախատեսված տույժերի վերանայում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ նախատեսելով Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատ: Գործողություն 1-ի արդյունք. Վճռաբեկ դատարանում վարչական պալատի ստեղծման միջոցով դատական պաշտպանության արդյունավետության ապահովում Գործողություն 2. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ: Գործողություն 2-ի արդյունք. Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշումների, գործողությունների և անգործության վիճարկման վերապահում ընդհանուր իրավասության դատարանին Գործողություն 3. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով ծանուցումների նոր ընթացակարգեր: Գործողություն 3-ի արդյունք. Վարչական դատավարությունում ծանուցման նոր ընթացակարգերի ներդնում Գործողություն 4. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով գրավոր և պարզեցված նոր վարույթներ: Գործողություն 4-ի արդյունք. Վերաքննության և վճռաբեկության փուլերի համար գրավոր ընթացակարգի, իսկ կոնկրետ գործերի համար պարզեցված վարույթի նախատեսում Գործողություն 5. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում և <<Պետական տուրքի մասին>> օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով հարկադիր կատարողների գործողությունները բողոքարկելու վերաբերյալ դիմումներով, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների ընդունած որոշման դեմ բողոքներով պետական տուրք վճարելու պարտականություն: Գործողություն 5-ի արդյունք. Պետական տուրքից ազատված լինելու կարգավորումների վերանայում Գործողություն 6. ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով հատուկ վարույթների տեսակները: Գործողություն 6-ի արդյունք. Վարչական դատավարությունում վարույթների տեսակների և դրանց դասակարգման վերանայում Գործողություն 7. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով վարչական ակտերի պարտադիր բողոքարկման ընթացակարգեր: Գործողություն 7-ի արդյունք. վարչական բողոքարկման միասնական մարմնի ձևավորում, որը իրավասու կլինի քննել բոլոր գործերով ներկայացված վարչական բողոքները, ինչպես նաև վարչական ակտերի վարչական կարգով պարտադիր բողոքարկման դեպքերի սահմանում: Գործողություն 8. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի ընդունում: Գործողություն 8-ի արդյունք. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ինսիտուցիոնալ և համապարփակ օրենսդրության առկայություն: Գործողություն 9. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխությունների կատարում: Գործողություն 9-ի արդյունք. Տուգանքի չափերը փոփոխում և տուգանքից բացի, որպես վարչական տույժ նաև տուգանային միավորի սահմանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ նախատեսելով Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատ: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական մասնագիտացված արդարադատության ոլորտում անձի իրավունքների դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետությունը պայմանավորված է ոչ միայն բողոքարկման միակ ատյանի՝ վճռաբեկ դատարանի մատչելիությամբ և արդյունավետությամբ, այլ այդ իրավունքի արդյունավետությունը պայմանավորող կարևոր հանգամանք է նաև վճռաբեկ դատարանում մասնագիտացման գործոնի լիարժեք դրսևորումը: Մինչդեռ, Վարչական վերաքննիչ դատարանի դատական ակտերը ներկայումս վերանայվում են Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը մշակվել են, սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի ստեղծման նախադրյալների ապահովում : |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշումների, գործողությունների և անգործության վիճարկման ընդդատության հարցը մնացել է չլուծված և դատական պրակտիկայում ստանում է իրարամերժ մեկնաբանություններ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը մշակվել են, սահմանված կարգով շրջանառվել և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով կարգավորվել է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշումների, գործողությունների և անգործության վիճարկման ընդդատության հարցը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով ծանուցումների նոր ընթացակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական դատավարությունում ծանուցումների գործող համակարգի պարագայում դատարանը պարտավոր է յուրաքանչյուր գործով յուրաքանչյուր դատավարական գործողության մասին հիմնականում փոստի միջոցով ծանուցել դատավարության մասնակցին: Ընդ որում, որևէ տարբերակում չի դրվում, թե դատավարության մասնակիցը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, փաստաբան է, թե պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին: Բոլոր դեպքերում, դատարանը փաստացի մեծ չափերի ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ է ծախսում օրենսդրության պահանջը կատարելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական դատավարությունում ծանուցումների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են վարչական դատավարությունում ծանուցման նոր ընթացակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով գրավոր և պարզեցված նոր վարույթներ: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական դատավարությունում բացակայում են գրավոր և պարզեցված վարույթները ինչը ևս նպաստում է վարչական դատարանի գերծանրաբեռնվածությանը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Վարչական դատավարությունում պարզեցված և գրավոր ընթացակարգերի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 2.«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են գրավոր և պարզեցված վարույթներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում և <<Պետական տուրքի մասին>> օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով հարկադիր կատարողների գործողությունները բողոքարկելու վերաբերյալ դիմումներով, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների ընդունած որոշման դեմ բողոքներով պետական տուրք վճարելու պարտականություն: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներկայումս անձինք ազատված են հարկադիր կատարողների գործողությունները բողոքարկելու վերաբերյալ դիմումներով, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների ընդունած որոշման դեմ բողոքներով պետական տուրք վճարելու պարտականությունից: Ստացվում է, որ վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածությունը կազմող գրեթե բոլոր գործերով հայցվորները ազատված են պետական տուրք վճարելու պարտականությունից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով սահմանվել է պետական տուրք վճարելու պարտականություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով հատուկ վարույթների տեսակները: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ վարչական դատավարության հատուկ վարույթների շարքին է դասվել դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթը, ինչն անհրաժեշտ է հանել օրենսգրքից, քանի որ այն հանդիսանում է վարչական մարմնի գործառույթ: Ներկայումս վարչական դատավարության օրենսգրքում առանձնացվել են վարույթներ, որոնց հատուկ վարույթի կարգով քննելու անհրաժեշտությունը հիմնավորված չէ: Ավելին, դրանցից շատերը չեն կարող համարվել հատուկ վարույթներ, քանի որ դրանցում առկա են հակադիր շահերով օժտված կողմերի և նյութաիրավական պահանջներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով կարգավորվել են վարչական դատավարությունում հատուկ վարույթները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով վարչական ակտերի պարտադիր բողոքարկման ընթացակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական ակտերի վարչական կարգով բողոքարկման անարդյունավետությունը հանգեցրել է ՀՀ վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական բողոքարկման միասնական մարմնի ձևավորում, ինչպես նաև վարչական ակտերի վարչական կարգով պարտադիր բողոքարկման դեպքերի սահմանում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի ընդունում: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարա-դատության նախարա-րություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործում է դեռևս ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի կողմից 1985թ. դեկտեմբերի 6-ին ընդունված և 1986թ. հունիսի 6-ին կիրառության մեջ դրված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը: Այդ օրենսգիրքն իր հիմքում դրված հայեցակարգային տրամաբանությամբ և փիլիսոփայությամբ, համակարգային կառուցվածքով և տասնյակ այլ օրենքների հետ ունեցած անլուծելի հակասություններով,տասնամյակների ընթացքում կատարված բազում հաջողված և անհաջող փոփոխություններով, հնացած կամ գործնական կիրառում չունեցող բազմաթիվ դրույթներով, թերի և ոչ լիարժեք վարչական պատասխանատվության միջոցներով ունակ չէ լուծել իր առջև դրված խնդիրները և չի համապատասխանում իրավական պետության պահանջներին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական իրավախախտումների ոլորտում խնդիրների կարգավորում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարա-դատության նախարա-րություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական տույժը պետք է կիրառվի անձի մոտ իրավաչափ վարքագիծ ձևավորելու և նոր վարչական իրավախախտումների կատարումը կանխելու նպատակներով: Մինչդեռ, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ոչ միայն տուգանքի կիրառումը, այլև տուգանքի չափի բարձրացումը չի կարող զսպող գործոն հանդիսանալ և կանխարգելել նոր իրավախախտումների կատարումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է որդեգրել վարչական տույժերի կիրառման նոր մոտեցումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Նպատակ 12. Սնանկության համակարգի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ - Սնանկության կառավարիչների մասնագիտության ձեռք բերման, որակավորման, նշանակման ընթացակարգերի բարելավում, պատասխանատվության և գործունեության արդյունավետության բարձրացման գործիքակազմի ներդնում - Սնանկության վարույթում պարտապանի գույքի գույքագրմանը, գնահատմանը և վաճառքին վերաբերող կարգավորումների վերանայում և կատարելագործում - Սնանկության վարույթում պարտատերերի, դատավորների (դատարանի) դերակատարման բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. «Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ` վերանայելով սնանկության կառավարիչների կարգապահական պատասխանատվության ինստիուտը Գործողություն 1-ի արդյունք. Բարձրացել է սնանկության կառավարիչների պատասխանատվությունը: Գործողություն 2. Ընդունել սնանկության կառավարիչների որակավորման իրականացման կարգ սահմանող նախարարի նորմատիվ իրավական ակտ: Գործողություն 2-ի արդյունք. Բարձրացել է սնանկության կառավարիչների մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակը, զարգացել են նրանց կարողությունները, հմտությունները, երաշխավորում է սնանկության գործերի արդարացի բաշխումը սնանկության կառավարիչների միջև, ամրապնդվել է կառավարիչների անկախությունը և բարձրացել է վերջիններիս պատասխանատվությունը: Գործողություն 3. Նախաձեռնել «Սնանկության մասին» օրենքի գիտագործնական մեկնաբանությունների, ձեռնարկների և (կամ) ուղեցույցների մշակում: Գործողություն 3-ի արդյունք. Շահագրգիռ անձինք ունեն վստահելի աղբյուրներ՝սնանկության վարույթի վերաբերյալ գիտելիքներ ձեռքբերելու և ծագած գործնական խնդիրներին լուծում տալու համար: Գործողություն 4. Բարելավել սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման ծրագրերը: Գործողություն 4-ի արդյունք. Բարելավվել է ուսումնական նյութերի արդիականությունը, բազմազանությունը և որակը: Գործողություն 5. «Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ` վերանայելով գույքի գույքագրմանը և գնահատմանը վերաբերող կարգավորումները: Գործողություն 5-ի արդյունք. Հստակեցվել և առավել թափանցիկ է դարձել պարտապանի գույքի գույքագրման, գնահատման և վաճառքի գործընթացը, վաճառքի գործընթացն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով: Գործողություն 6. Մշակել սնանկության վարույթում գույքի վաճառքի իրականացման կարգը սահմանող Կառավարության որոշման նախագիծ Գործողություն 6-ի արդյունք. Կանոնակարգվել են սնանկության վարույթում պարտապանի գույքի վաճառքի հետ կապված հարաբերությունները Գործողություն 7. «Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ հստակ սահմանելով դատարանի կոնկրետ գործողությունների համար կոնկրետ ժամկետներ, հնարավորինս բացառել դատավարական գործողություններում դատական հայեցողության տարրերը, ընդլայնել պարտատիրոջ իրավունքները սնանկության կառավարչի վարձատրությունը և ծախսերը հաստատելու, սնանկության կառավարչի նշանակման և լիազորությունների դադարեցման, լուծարման կամ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումներ կայացնելիս: Գործողություն 7-ի արդյունք. Բարձրացել է սնանկության համակարգում և սնանկության գործընթացի հիմնական փուլերում պարտատերերի և դատավորների դերակատարումը, պարտատերերը օժտված են պատշաճ իրավունքներով: Գործողություն 8. Վերանայել սնանկության դատավորների վերապատրաստման ծրագրերը: Գործողություն 8-ի արդյունք. Իրավական հարցերի վերաբերյալ վերապատրաստումից բացի, իրականացվում են սնանկության դատավորների վերապատրաստումներ նաև ոչ իրավական թեմաներով, ինչպիսիք են՝ տնտեսագիտությունը, բիզնեսը, ֆինանսները, ֆինանսների կառավարումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխա-նատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ` վերանայելով սնանկության կառավարիչների կարգապահական պատասխանատվության ինստիուտը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սնանկության կառավարիչների կարգապահական պատասխանատվության հարցերը հստակ կարգավորված չեն գործող օրենսդրությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին » օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին » օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին » օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարձրացել է սնանկության կառավարիչների պատասխանատվությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Ընդունել սնանկության կառավարիչների որակավորման իրականացման կարգ սահմանող նախարարի նորմատիվ իրավական ակտ: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հստակեցված չեն կարգավորումները որակավորման հանձնաժողովի կարգավիճակի, հանձնաժողովի կազմի, որակավորման քննության կազմակերպման մանրամասների և դրանց ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նորմատիվ իրավական ակտն ընդունվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սնանկության կառավարիչների որակավորման նոր կարգը ընդունվել է և գործում է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վերանայվել են սնանկության կառավարիչների որակավորման ընթացակարգերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Նախաձեռնել «Սնանկության մասին» օրենքի գիտագործնական մեկնաբանությունների, ձեռնարկների և (կամ) ուղեցույցների մշակում: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայն-ությամբ), Սնանկության դատարան (համաձայն-ությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա չեն սնանկության վարույթին վերաբերող հայերեն լեզվով արդի և համապարփակ փաստաթղթեր, որոնք կներառեն սնանկության վերաբերյալ օրենսդրության և սնանկության վարույթի ողջ վերլուծությունը և կներկայացնեն օրենքի մատչելի մեկնաբանություններ՝ հաշվի առնելով դատական պրակտիկան և դատավարագիտական մոտեցումները, վարույթի առանձնահատկությունները և գործնական խնդիրները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, աշխատությունների հիմնական ուղղությունների նախանշում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախանշված ուղղությունների հիման վրա համապատասխան աղբյուրների, աշխատությունների մշակում, խմբագրական աշխատանքների կազմակերպում, աշխատանքների փորձաքննություն, ամփոփում, հրապարակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կազմվել և հրապարակվել են «Սնանկության մասին» օրենքի գիտագործնական մեկնաբանությունների, ձեռնարկներ և (կամ) ուղեցույցներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շահագրգիռ անձինք ունեն վստահելի աղբյուրներ՝սնանկության վարույթի վերաբերյալ գիտելիքներ ձեռքբերելու և ծագած գործնական խնդիրներին լուծում տալու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |
| Բարելավել սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման ծրագրերը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, սնանկության կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վերապատրաստման դասընթացներն իրականացվում են ըստ «Սնանկության մասին» օրենքի դրույթների, առկա չեն դասընթացներ ըստ առանձին ոլորտների և ինստիտուտների և դատական պրակտիկայի հաշվառմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղությունների նախագծում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախանշված ուղղությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների իրականացում, վերապատրաստման նոր ծրագրերի մշակում (ծրագրերի արդիականացում), քննարկում, ամփոփում և հաստատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կազմվել և հաստատվել են սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման նոր ծրագրեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարելավվել է ուսումնական նյութերի արդիականությունը, բազմազանությունը և որակը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ` վերանայելով գույքի գույքագրմանը և գնահատմանը վերաբերող կարգավորումները: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներկայում սնանկության կառավարչի կողմից պարտապանի գույքի գույքագրման և գնահատման գործընթացները համապարփակ կարգավորված չեն, ինչը սնանկության կառավարչին տալիս է լայն հայեցողություն դրսևորելու հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել են գույքագրման և գնահատման հստակ չափանիշներ, պարզ և հստակ ընթացակարգեր, գույքագրման և գնահատման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Մշակել սնանկության վարույթում գույքի վաճառքի իրականացման կարգը սահմանող Կառավարության որոշման նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սնանկության վարույթում գույքի վաճառքի իրականացման ընթացակարգը սահմանող իրավական ակտ առկա չէ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կառավարության որոշումն ընդունվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սնանկության վարույթում պարտապանի գույքի վաճառքի իրականացման կարգը ընդունվել է և գործում է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կանոնակարգվել են սնանկության վարույթում պարտապանի գույքի վաճառքի հետ կապված հարաբերությունները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| «Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ հստակ սահմանելով դատարանի կոնկրետ գործողությունների համար կոնկրետ ժամկետներ, հնարավորինս բացառել դատավարական գործողություններում դատական հայեցողության տարրերը, ընդլայնել պարտատիրոջ իրավունքները սնանկության կառավարչի վարձատրությունը և ծախսերը հաստատելու, սնանկության կառավարչի նշանակման և լիազորությունների դադարեցման, լուծարման կամ ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշումներ կայացնելիս: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատարված հետազոտությունների համաձայն՝ սնանկության համակարգում բոլոր կարևոր դերակատարներից ամենաքիչ վստահությունը վայելում էին դատավորները, իսկ պարտատերերը շատ դեպքերում օժտված չեն պատշաճ իրավունքներով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարձրացել է սնանկության համակարգում և սնանկության գործընթացի հիմնական փուլերում պարտատերերի և դատավորների դերակատարումը, պարտատերերը օժտված են պատշաճ իրավունքներով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերանայել սնանկության դատավորների վերապատրաստման ծրագրերը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սնանկության դատավորների վերապատրաստման առարկաները ենթակա են ընդլայնման՝ ներառելով նաև ոչ իրավական բնույթի թեմաներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղությունների նախագծում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նախանշված ուղղությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների իրականացում, վերապատրաստման նոր ծրագրերի մշակում (ծրագրերի արդիականացում), քննարկում, ամփոփում և հաստատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կազմվել և հաստատվել են դատավորների վերապատրաստման նոր ծրագրեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրավական հարցերի վերաբերյալ վերապատրաստումից բացի, իրականացվում են սնանկության դատավորների վերապատրաստումներ նաև ոչ իրավական թեմաներով, ինչպիսիք են՝ տնտեսագիտությունը, բիզնեսը, ֆինանսները, ֆինանսների կառավարումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Նպատակ 13. Վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություն՝ Արբիտրաժային օրենսդրության կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. Մշակել «Առևտրային արբիտրաժի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ Գործողություն 1-ի արդյունք. Արբիտրաժին դիմող անձանց իրավունքներն առավել պաշտպանված են, առկա են ներդրումների պաշտպանության խթանմանն ուղղված՝ ներպետական դատարանների կողմից արբիտրաժին աջակցություն ցուցաբերելուն ուղղված կարգավորումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխա-նատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվական |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մշակել «Առևտրային արբիտրաժի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենսդրական կարգավորման պետք է ենթարկվեն ինստիտուցիոնալ արիբտրաժների (արբիտրաժային կենտրոնների) գործունեությունը, վերանայվեն ներպետական դատարանների կողմից արբիտրաժին աջակցություն ցուցաբերելուն ուղղված կարգավորումները, կատարելագործել արբիտրաժային գործընթացի անկախությունն ու ճկունությունը կարգավորող դրույթները, այդ թվում՝ ընթացակարգի և կիրառվելիք օրենքի ընտրության տեսանկյունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կարգավորվել են ինստիտուցիոնալ արիբտրաժների (արբիտրաժային կենտրոնների) գործունեությունը, վերանայվելեն ներպետական դատարանների կողմից արբիտրաժին աջակցություն ցուցաբերելուն ուղղված կարգավորումները: |  |  |  | Պետական բյուջե կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |  |  |  |
| Նպատակ 14. Փաստաբանական համակարգի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ - Անվճար իրավաբանական օգնության շահառուների շրջանակի ընդլայնում - Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման այլընտրանքային կառուցակարգերի զարգացում - Հանրային պաշտպանների գործունեության արդյունավետության բարձրացում - Փաստաբանական դպրոցի գործունեության զարգացում - Փաստաբանի վարքագծի և բարեվարքության կանոնների կատարելագործում - Փաստաբանների պալատի ներքին կառուցակարգերի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1. «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ընդլայնելով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը: Գործողություն 1-ի արդյունք. Ընդլայնվել է անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, ինչպես նաև վերանայվել է գույքային պահանջների գործերով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու համար նախատեսված գումարային սահմանափակման շեմը Գործողություն 2. «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով pro-bono իրավաբանական ծառայությունների արդյունավետ կառուցակարգը: Գործողություն 2-ի արդյունք. Ներդրվել և գործում է pro-bono իրավաբանական ծառայությունների արդյունավետ կառուցակարգը Գործողություն 3. Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրության իրականացում, ուսումնասիրության արդյունքներով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների կատարում: Գործողություն 3-ի արդյունք. Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության թեթևացում, հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխում Գործողություն 4. Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, որակավորման քննության և փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման կատարելագործված կարգերի ներդնում: Գործողություն 4-ի արդյունք. Ներդրվել են Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, որակավորման քննության և փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման արդիականացված ծրագրեր, որակավորման քննություններն անցկացնելու պարզությունը, օբյեկտիվությունն ու թափանցիկությունն ապահովող կառուցակարգեր Գործողություն 5. «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ օրենսդրորեն ամրագրելով փաստաբանների վարքագծի և բարեվարքության նվազագույն չափորոշիչները: Գործողություն 5-ի արդյունք. Փաստաբանների վարքագծի և բարեվարքության նվազագույն չափորոշիչների օրենսդրորեն ամրագրում Գործողություն 6. «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր: Գործողություն 6-ի արդյունք. Ներդրվել են Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ընդլայնելով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու անձանց շրջանակում ներառված չեն օտարերկրացիները՝ արտաքսման վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու համար, այն անձինք, ում վերաբերյալ իրականացվում է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու, անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն գործունակ ճանաչելու կամ քաղաքացու գործունակության սահմանափակումները վերացնելու գործերի վարույթ, ինչպես նաև տուժողները և վկաները, եթե վերջիններս պարտադիր ժամկետային զինծառայող են կամ երեխա: Բացի այդ, գույքային (գումարի) պահանջով գործերով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը սահմանափակված է, եթե գույքային (գումարի) պահանջով գործը գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ընդլայնվել է անվճար իրավաբանական օգնության շահառուների շրջանակը: |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (40 մլն դրամ), միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |
| «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով pro-bono իրավաբանական ծառայությունների արդյունավետ կառուցակարգը: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» օրենքով նախատեսված չեն անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման այլընտրանքային կառուցակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են pro-bono իրավաբանական ծառայությունների կառուցակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |
| Գործողություն |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ելակետային դրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թիրախն ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրության իրականացում, ուսումնասիրության արդյունքներով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների կատարում: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անընդհատ աճող գործերի թվի համեմատ հանրային պաշտպանների անհամեմատ ցածր թիվ, ինչպես նաև հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների ոչ բավարար լինելը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության թեթևացմանն ու հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխմանն ուղղված իրավակարգավորումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |
| Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, որակավորման քննության և փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման կատարելագործված կարգերի ներդնում: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների համար գործնական նշանակություն ու կարևորություն ունեցող հմտությունների և ունակությունների դասավանդման, փաստաբանների վերապատրաստման ծրագրերի, ինչպես նաև օբյեկտիվության և պարզության տեսանկյունից որակավորման գործընթացի ոչ բավարար մակարդակը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման կարիքների գնահատում, որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման արդիականացված ծրագրերի, ինչպես նաև որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի ներդնում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի կառուցվածքը, բովանդակությունը և ձևաչափն արդիականացված են, որակավորման քննությունների անցկացման կարգերը կատարելագործված են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել և գործում են Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների և փաստաբանների վերապատրաստման արդիականացված ծրագրեր, որակավորման գործընթացի կատարելագործված կարգեր: |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |
| «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ օրենսդրորեն ամրագրելով փաստաբանների վարքագծի և բարեվարքության նվազագույն չափորոշիչները: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» օրենքում փաստաբանների վարքագծի և բարեվարքության նվազագույն չափորոշիչների բացակայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են փաստաբանների վարքագծի և բարեվարքության նվազագույն չափորոշիչները: |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |
| «Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման ոչ բավարար մակարդակը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ներդրվել են Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  |  | Միջազգային գործընկերների հետ համագործակցություն: |