Հավելված N 4

ՀՀ  կառավարության – թվականի

N --Ն-------  որոշման

| Նախագիծ 2019-2023թթ. Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարություն էլեկտրոնային արդարադատության հարթակի ստեղծման և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովման վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակ 1. Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ ա) միավորել արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերը և տվյալների շտեմարանները, բ) արդիականացնել դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը դրանց հիման վրա դատարաններում ներդնել և գործարկել դատական միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը կապահովի գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը, ինչպես նաև կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը, հնարավոր է դատարան ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը, գ) ստեղծել իրավապահ (ոստիկանություն, հետաքննության և նախաքննության մարմիններ, դատախազություն), դատական և իրավակիրառ մարմինների (Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն, Քրեակատարողական ծառայություն, Պրոբացիայի ծառայություն) միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ, դ) ներդրել պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգ, համակարգի միջոցով ապահովելով էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլոր մասնակիցների միջև, ինչպես նաև՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հնարավորություն ստեղծել առցանց կապ հաստատել, դիմում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնել պետական մարմիններին, բացի այդ, ընձեռել գործի ընթացքին առցանց հետևելու հնարավորություն, ե) ապահովել համակարգի միջոցով վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը վարույթի ողջ ընթացքում, զ)ապահովել թվային արխիվների ստեղծումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1-ին. Իրականացնել արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն: Գործողություն 1-ի արդյունք.Գույքագրվել են արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը: Գործողություն 2-րդ.Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը Գործողություն 2.-ի արդյունք. Մշակվել է Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը: Գործողություն 3. Էլեկտրոնայինեղանակովծանուցումներիիրականացմանանհրաժեշտգործիքակազմիներդրում Գործողություն 3-ի արդյունք.Ապահովվել ենտեղականինքնակառավարմանմարմնի, իրավաբանականանձի, անհատձեռնարկատիրոջ, փաստաբանի, գործինմասնակցողանձինդատարանիկողմիցէլեկտրոնայինստորագրությամբհաստատվածցանկացածակտդատավարությանմասնակցիկողմիցդատարանինտրամադրվածէլեկտրոնայինփոստիհասցեովուղարկելուկարգավորումները: Գործողություն 4.Դատարաններում ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգ: Գործողություն 4.-ի արդյունք.Դատարաններում ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգը: Գործողություն5. Դատավարական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու անհրաժեշտ կառուցակարգերի ներդրում Գործողություն 5-ի արդյունք.Ներդրվել է դատավարական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով դատարան և գործին մասնակցող անձանց ներկայացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմը: Գործողություն6.Դատարաններում ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: Գործողություն 6-ի արդյունք. Դատարաններում ներդրվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: Գործողություն7.Ներդնել դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ: Գործողություն7.-ի արդյունք.Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգը: Գործողություն8.Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy): Գործողություն8.-ի արդյունք.Ներդրվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը է, ապահովվել էսնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների թվայնացումը: Գործողություն9. Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը: Գործողություն9.ի արդյունք.Ներդրվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը, ապահովվել քաղաքացիական և վարչական դատավարության գործընթացի թվայնացումը: Գործողություն 10.Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը: Գործողություն 10. արդյունք. Ներդրվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը,ապահովվել է քրեական դատավարության գործընթացի թվայնացումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  | 2019 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Իրականացնել արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Անհրաժեշտ էգույքագրել արդարադատությանոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգեր, պարզել այդ համակարգերի փոխգործելիությունը գործող այլ համակարգերի հետ, վերհանել վերոնշյալ մարմիններում ներդրված համակարգերում և տվյալների շտեմարաններում առկա բացերը: | Իրականցվել է արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  | Գույքագրվել են արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը: |  |  |  |  |  | էլեկտրոնային համակարգերի միջև փոխգործելիության ապահովմանն ուղղված տեղեկատվությաննկարագրությունը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին |  | Գույքագրվել են արդարադատո ւթյան ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, վերհանվել են վերոնշյալ մարմիններում ներդրված համակարգերում և տվյալների շտեմարաններում առկա բացերը: |  |  | Ֆինանսավորումչիպահանջում |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2020 1-ին եռամսյակ |  |  |  | 2020 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն(համակատարող) |  | էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագրով անհրաժեշտ էնկարագրել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի կառուցվածքը, ստանդարտները, համակարգի և արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերի և տվյալների շտեմարանների միջև կապը և փոխգործելիության հնարավությունները, համակարգի կոմպոնենտների(մոդուլների) նկարագրերը: | Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը |  |  |  | Էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին: |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագրի ամփոփում՝ շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված կարծիքների հիման վրա: |  | Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը: |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  | 2020 2-րդկիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքերում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումները: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀբարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  | ՀՀ քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքով նախատեսված է դատական ծանուցումների էլեկտրոնային կարգ պետականև տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, փաստաբանի և գործին մասնակցողայն անձանց համար, ովքեր միջնորդել են իրենց էլեկտրոնային կարգով ծանուցելու համար: Մինչդեռ, ՀՀվարչական դատավարության օրենսգրքով նման կարգ նախատեսված չէ և դատական ծանուցագրերը շարունակվում են ուղարկել փոստի միջոցով: | Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչականդատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչականդատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքինախագծերըհավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից: |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքին ախագծերը հավանությանեն արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչականդատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում: |
| Գործողություն | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2020 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  | 2020 2-րդեռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Դատարաններում ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, արդարադատության ոլորտի շահագրգիռ մարմիններ |  | Դատական ոլորտի առջև ծառացած են մի շարք խնդիրներ ոլորտի արդիականացման գործընթացի,տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության ապահովմանուղղությամբ: Էլեկտրոնային դատական կառավարման միասնական համակարգի ներդրումը նպատակաուղղված է լինելութվայնացնելդատական գործերի թղթային տարբերակները՝ տեղեկատվության կորստը կամ փաստաթղթերիֆիզիկական վնասները բացառելու համար: | Դատարաններում ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգը, որի շրջանակներում ստեղծվել է էլեկտրոնային դատական գործ՝ ապահովելով առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը: |  |  |  |  |  | Իրականցվել է գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը: |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: |  | Դատարաններում ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգը: |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման Միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքերում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի ներկայացման ընթացակարգեր: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ): |  | ՀՀ քաղաքացիական և ՀՀ վարչականդատավարության օրենսգրքերով դատավարական փաստաթղթերը (հայցադիմում, դիմում, բողոք, հայցադիմումիպատասխան, միջնորդություն և այլն) էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելուհնարավորություն է ընձեռված: Ընդ որում, նշված կարգավորումների համաձայն դատավարական փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակովներկայացնելու կարգը սահմանվում է Բարձրագույն դատականխորհրդի կողմից: Այդուհանդերձ, նման կարգ դեռևս սահմանված չէ, ինչպես նաև առկա չեն այդ փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակովներկայացնելու տեխնիկական կառուցակարգեր: | Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչականդատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքինախագծերըմշակվածեն և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը ներկայացվել ենՀՀ ԱԺ և դրանով սահմանվել են էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերիներկայացման ընթացակարգեր: |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2021 1-ինեռամսյակ |  |  |  |  |  | 2021 2-րդեռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Դատարաններում ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհուրդ(համաձայ |  | Ներկայումս առկա է անհրաժեշտություն բարելավել դատական ընթացիկ գործընթացները և ապահովել տեղեկատվության հասանելիության պետական մարմինների և քաղաքացիների համար: | Դատական դեպարտամենտում ներդրվել է պաշտոնական էլեկտրոնային նամակագրության համակարգ՝ ապահովելով դատավորների պաշտոնական էլ.փոստի առկայությունը, էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը՝ քաղաքացիների համար ստեղծելով առցանց եղանակով պաշտոնական ծանուցում ստանալու և գործի ընթացքին հետևելու հնարավորություն: |  |  |  |  |  | Իրականացվել է կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը: |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգիաշխատակիցները, դատավորները, իրականացվել են հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | Դատարաններում ներդրվել էլ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | 2023 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Ներդնել դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհուրդ(համաձայնությամբ) |  | Ներկայումս դատարանները, արդարադատության ոլորտի մարմինները բախվում են մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ Թղթային եղանակովփաստաթղթաշրջանառության մեծ ծավալները, Գործող համակարգերի վարմանմիասնական քաղաքականության բացակայությունը, Կադրային և ֆինանսական ռեսուրսների վատնումը, Տվյալների կորստի հնարավորությունը, բարդեցվածվարչարարությունը: | Մշակվել է դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգի տեխնիկական նկարագիրը: |  |  |  |  |  | Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ, ինչը հնարավություն կտա ավտոմատ կերպով գործի վարույթից որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել այլ գերատեսչություններին(ՀԱԿԾ, Նոտարներ, բանկեր, ֆինանսական կազմակերպություններ և այլ գերատեսչություններ): |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: |  | Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգը: |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Գործողություն | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2021 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy): | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն |  | Աշխարհի մի շարք երկրներում ընդունված և կիրառվող էլեկտրոնային սնանկության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս ներդրված չէ: Վարույթի ընթացքում ծանուցումներ, փաստաթղթերի ուղարկումը և ստացումը, տեղեկատվության փոխանակումը, ժողովների հրավիրումը և անցկացումը և այլ գործողությունների իրականացումը կատարվում են ոչ ժամանակակից մեթոդներով, որն էականորեն բարդացնում է գործընթացների իրականացումը,երկարացնում է վարույթի տևողությունը և մեծացնում է ծախսատարությունը: Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի և սնանկության վարույթի շրջանակներում իրականացվող գործընթացների էլեկտրոնայնացման արդյունքում ակնկալվում է նախ և առաջ կրճատել վարույթի ժամանակատարությունը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառության իրականացումն ինքնին հանգեցնելու է նաև վարույթի ծախսատարության կրճատմանը: | Ներդրվել և գործարկվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy), ապահովվել է սնանկության վարույթի մասնակիցների էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառությունը, ծանուցումները, տեղեկատվության փոխանակումը,ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը՝ ապահովել սնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների թվայնացումը՝ սկսած սնանկության վարույթի հարուցումից, մինչև սնանկության գործի ավարտը: |  |  |  |  |  | ## Իրականացվելէ սնանկության կառավարիչների ընտրության և նշանակման գործընթացը, ստեղծվել է հատուկ միջավայր պարտատերերի առցանց ժողովների իրականացման և քվեարկության անցկացման համար: ## Ներդրվել է սնանկության վարույթների վերաբերյալ վիճակագրական գործիք: |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, սնանկության կառավարիչները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | Սնանկության էլեկտրոնային հարթակը ներդրվել և գործարկվում է: |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | 2022 1-կիսամյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը: | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհուրդ(համաձայնությամբ) |  | Քաղաքացիական և վարչական գործերով հայցադիմումի, դիմումի, բողոքի, հայցադիմումի պատասխանի, միջնորդության և այլ փաստաթղթերի ներկայացման գործող ընթացակարգերին զուգահեռգործին մասնակցող անձինք չեն կարողանում օգտվել օրենքով սահմանված իրենց իրավունքիցհիշյալ փաստաթղթերը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկանցնելու համար: | Իրականցվել է առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը: |  |  |  |  |  | Ներդրվել և գործարկվել են էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը: |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնայինարդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը ներդրվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | Ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը՝ ապահովելով քաղաքացիական դատավարության թվայնացումը: |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Գործողություն | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  | 2022 1-ին եռամսյակ |  | 2023 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  | 2023 4-րդեռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը: | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀԿԱԾ (համաձայնությամբ), Պրոբացիայի ծառայություն (համաձայնությամբ), Քրեակատարողական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ գլխավոր ատախազություն (համաձայնությամբ), Ոստիկանություն (համաձայնությամբ), Հատուկ Քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ), ԱԱծ (համաձայնությամբ), Քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՊԵԿ (համաձայնությամբ) |  | Ներկայումս քրեական դատավարության գործընթացները հիմնականում իրականացվում են փաստաթղթային եղանակով: Արդարադատության ոլորտի մարմինները փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգ առկա չէ: | Մշակվել է «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  | ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքինախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  | Մշակել և ներդրվել է էլեկտրոնային քրեական գործեր համակարգը՝ ապահովելով իրավապահ (հետաքննության և նախաքննության մարմիններ, դատախազություն), դատական և իրավակիրառ մարմինների (ՀԿԱԾ, քրեակատարողական ծառայություն, պրոբացիայի ծառայություն) մարմինների միջև փաստաթղղթաշրջանառությունը և փոխգործելիությունը: |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, իրականացվել են հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային մոդուլի միջոցովապահովված է ապահովելով իրավապահ, դատական և իրավակիրառ մարմինների միջև փաստաթղղթաշրջանառությունը և փոխգործելիությունը: |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Նպատակ 2. Հանրային կառավարման՝ արդարադատության բնագավառի էլեկտրոնային համակարգերի և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովում և արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ ա) Արդիականացնել արդարադատության բնագավառի առկա էլեկտրոնային համակարգերը՝ համապատասխանեցնելով արդի ժամանակաշրջանի պահանջներին: բ) Ապահովել տվյալների բազաների հասանելիությունը և թվայնացումը: գ) Ապահովել տվյալների բազաների վերաբերյալ համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի փոփոխությունները: դ) Կրճատել վարչարարությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1-ին.Արդարադատության մատչելիության և արդյունավետության երաշխավորման նպատակով զարգացնել e-notary Էլեկտրոնային համակարգը: Գործողություն 1-ի արդյունք. Ապահովել նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարք վավերացնելու և փաստաթղթեր փոխանակելու (փոխանցելու) հնարավորությունը ՀՀ ամբողջ տարածքում և նախատեսել կարգավորումներ ԵԱՏՄ երկրների տարածքումվերոնշյալ առցանց ծառայությունների իրականցման համար : Գործողություն 2-րդ.Ընդլայնել առցանց եղանակով իրականացվող նոտարական գործողությունների շրջանակը՝ ապահովելով նոտարիկողմից տրվող կատարողական մակագրության թերթի ինստիտուտի ընդլայնումը: Գործողություն 2-ի արդյունք. Կարգավորումների արդյունքում կընդլայնվի կատարողական մակագրության թերթի տրամադրման ինստիտուտը, որը կնպաստի նոտարական գործողությունների ճիշտ և արագ կատարմանը, քաղաքացիների սպասարկման որակի բարձրացմանը, դատարանների ծանրաբեռնվածության թեթևացմանը: Գործողություն 3-րդ. Արդիականացնել ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքը: Գործողություն 3-ի արդյունք. Արդիականացված ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային ՝նոր ծրագրային լուծումներով: Գործողություն 4-րդ. Արդիականացնել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման e-register էլեկտրոնային համակարգը: Գործողություն 4-ի արդյունք. Արդիականացված իրավաբանական անձանց պետական գրանցման e-register էլեկտրոնային համակարգը՝ նոր ծրագրային լուծումներով: Գործողություն 5-րդ. Թվայնացնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերը և ստեղծել թվային արխիվներ: Գործողություն 5-ի արդյունք. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերը թվայնացված են, թվային արխիվները ստեղծված են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին | Ելակետային դրություն |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2023 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Էլեկտրոնային նոտարական e-notary համակարգի զարգացում |  | ՀՀ արդարադաատության նախարարություն | «Նոտարիատիմասին» և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված չէ նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարքի վավերացման և փաստաթղթերի փոխանակման հնարավորությունը: |  | Մշակվելէ «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերըսահմանվածկարգով շրջանառվելեն և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ: |  | «Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացվել է e-notary համակարգի ծրագրային ապահովման զարգացումը՝ ապահովելով նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարքի վավերացումը և փաստաթղթեր փոխանակումը (փոխանցումը) |  | «Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: Էլեկտրոնային e-notary համակարգի միջոցով ապահովվել են նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարք վավերացնելու և փաստաթղթեր փոխանակելու (փոխանցելու) հնարավորությունները: |  | ՀՀՆոտարիատի մասինօրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքինախագծերը մշակվածեն և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: Էլեկտրոնային e-notary համակարգի միջոցով իրականցվում է նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարք վավերացում և փաստաթղթեր փոխանակում (փոխանցում): |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին | Ելակետային դրություն |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  | 2019 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Նոտարի կողմից Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաստաթղթերի փոխանակման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային համակարգի ներդրում |  | ՀՀ արդարադաատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ(համակատարող) | էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգի սահմանում |  | Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգ՝ ապահովելով էլեկտրոնային կապ նոտարների, բանկային, վարկային կազմակերպությունների միջև: |  |  |  |  | Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը:Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգը: |  | Ներդրվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որն ապահովում Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաստաթղթերի փոխանակումը. կատարողական մակագրության թերթի տրամադրումը |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին | Ելակետային դրություն |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքի արդիականացում |  | ՀՀ արդարադաատությաննախարարություն | Հայտարարություններիքանակիզգալիաճովպայմանավորված`հաճախակիխնդիրներենառաջանումԿայքմուտքգործելուևԿայքըվարելուհետ,դանդաղումէԿայքիաշխատանքը, առանցքային բառերով որոնում իրականացնելու արդյունքում ոչ բոլոր դեպքերում է Կայքում երևում փնտրվող հրապարակային ծանուցումը ,Կայքի ծրագրային համակարգով հնարավոր չէ կազմակերպել շտեմարանում պահվող տվյալների հետ աշխատելու արտոնությունների բազմաստիճան կառուցվածք, Կայքի ծրագրային համակարգը հնարավորություն չի տալիս արխիվացնելու Կայքում տեղադրված հրապարակային ծանուցումները: Կայքի արդիականցմամբ ակնկալվում է վերը թվարկված խնդիրների լուծում, տեխնիկական հնարավորությունների կհամապատասխանեցում արդի պահանջներին: |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը: |  |  |  |  |  |  | Արդիականցվել էՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքը՝ ապահովելով առավել մատչելի և ընկալելի ինտերֆեյսը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման պրակտիկան, որով վերացվում են վերջիններիս մուտքը վեբ կայքեր խոչընդոտող արգելքները: Ներդրվել է որոնման խելացի համակարգը, բաժանորդագրման հնարավորությունը, անձնական էլեկտրոնային գրասենյակը՝ անվճար կամ վճարովի հիմունքներով հայտարարություններ տեղադրելու համար։ Ապահովվել է Կայքը փոխգործելիությունը մի շարք համակարգերի հետ, ինչպիսինն են էլեկտրոնային սնանկության համակարգը, էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգը: |  |  |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը,արդիականցվել է ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքը, ձեռնարկված են հանրային իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցներ: |  | Արդիականացված ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային ՝նոր ծրագրային լուծումներով: |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին | Ելակետային դրություն |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային գրանցման e-register համակարգի արդիականացում |  | ՀՀ արդարադաատության նախարարություն | «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ օրենք) 2012 թվականին շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, սակայն e-register համակարգումբարելավումներ չեն իրականացվել, որն էլ նպաստել է համակարգի թերգործառնությանը: |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը: |  |  |  |  |  |  | Արդիականցվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը: |  |  |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը,արդիականցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը: |  | Արդիականացվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը և համապատասխանում է արդի պահանջներին: |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին | Ելակետային դրություն |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
|  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերի թվայնացում, թվային արխիվների ստեղծում |  | ՀՀ արդարադատությաննախարարություն | 2018 թվականի դրությամբ ՀՀ ԱՆ պետական ռեգիստրի գործակալությունում պահպանվում են ընդհանուր առմամբ անհատ ձեռնարկատերերի 93200 ընթացիկ «արխիվային գործեր» և 91958 գործունեությունը դադարեցրածանհատ ձեռնարկատերերի «արխիվային գործեր», 76870 իրավաբանական անձանց «արխիվային գործեր» և 16322 լուծարված իրավաբանական անձանց «արխիվային գործեր», որոնք իրենց մեջ պարունակում են մոտավոր 10 մլն թերթ: Մինչ օրս նշված փաստաթղթերն ամբողջությամբ թվայնացված չեն (թվայնացված են միայն գործող իրավաբանական անձանց վերջին կանոնադրությունները): |  | Իրականցվել է արխիվային փաստաթղթերի թվայնացումը: |  |  |  |  |  |  | Ստեղծվել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի թվային արխիվը: Ապահովվել է թվայնացված արխիվային փաստաթղթերի մատչելիությունը և արդյունավետությունը, |  |  |  |  | Թվային արխիվի հասանելիություն ապահովում e-register համակարգի միջոցով: |  | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերի թվայնացում, թվային արխիվների ստեղծում |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |