**Հավելված N2**

**ՀՀ կառավարության 2019 թվականի**

**-ի N –Լ որոշման**

**Միջոցառումների ծրագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Միջոցառման անվանումը** | **Նպատակը** | **Կատարման պատասխանատու մարմինը** | **Ժամկետը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | **Ակնկալվող արդյունք** |
| 1. **Արտադրողականության բարձրացման ապահովում.** | | | | | | |
| 1) | Արտադրության կազմակերպման և տեխնոլոգիական վերազինման նպատակով հիմնական միջոցների ներդրման աջակցության պետական նոր մեխանիզմի մշակում և ներդրում: | Տեխնոլոգիական վերազինման խթանում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020թ.  2-րդ եռամսյակ;  2021-2025 կիրարկում | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Նախագծերի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |
| 2) | Նորարարության աջակցության պետական գործիքի մշակում և ներդրում: | Նորարարության խթանում: | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ. | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Գործիքի մոդելի մշակում և Պետական աջակցության ծրագրում ներառում |
| 3) | Անհրաժեշտ կադրային պահանջարկի բացահայտում, պատրաստման և վերապատրաստման միջոցառումների խթանում և իրականացում | Արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրողականության բարձրացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրակականացված միջոցառումներ |
| 4) | Արդյունաբերական հզորությունների և դրանց օգտագործման մակարդակի գույքագրում և գնահատում, (այդ թվում էներգոտարության գնահատում): | Արդյունաբերական քաղաքականության առավել թիրախային իրականացման համար նախադրյալների ստեղծում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2021թթ | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն |
| 5) | Տեղական արդյունաբերական ընկերություններում կառավարման կարողությունների զարգացման նպատակով պետական աջակցության մեխանիզմի մշակում և կիրառում: | Հիմնավորված պետական աջակցության գործիքի կիրառմամբ կառավարման կարողությունների զարգացման խթանում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն;  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2020թ-2025թ.թ․ | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Տեղական արտադրությունում կառավարման որակի բարձրացման նպատակով պետական աջակցության գործիքի մոդելի մշակում և Պետական աջակցության ծրագրում ներառում |
| 6) | Տեխնոլոգիական ցուցահանդեսների ցուցակի հրապարակում | Տեխնոլոգիական նորություններին տեղական ընկերություններին ծանոթացնելու հնարավորության ապահովում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2020-2025թթ, | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ցուցահանդեսների մասին տեղեկատվության հասանելիություն |
| 7) | Արտադրողականության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկությունների հավաքագրում և հրապարակում՝ ՏՀԶԿ մեթոդաբանությանը համապատասխան։ | Համադրելի վիճակագրության առկայության ապահովում | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե | 2021-2025թթ, | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  175 մլմ ՀՀ դրամ | Վիճակագրական տվյալների առկայություն՝ կիսամյակային կտրվածքով։ |
| 8) | Տեխնոլոգիական ցուցահանդեսներին ընկերությունների մասնակցության համար մինչև 50% համաֆինանսավորման տրամադրում գործիքի ներդրում։ | Ընկերությունների համար ստեղծել հնարավորություններ տեխնոլոգիակն նորություններին ծանոթանալու | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ, | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  800 մլն ՀՀ դրամ | Աջակցության գործիքի առկայություն։  Անվազն՝ 355 ընկերությունների մասնակցության ապահովում |
| 9) | Հայաստանում արտերկրի բարձր տեխնոլոգիաների արտադրողների համար տեխնոլոգիական ցուցահանդես-վաճառքների կազմակերպում։ | Ընկերությունների համար ստեղծել հնարավորություններ տեխնոլոգիակն նորություններին ծանոթանալու և ձեռք բերելու | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2023-2025թթ, | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  350 մլն ՀՀ դրամ | Կազմակերպված ցուցահանդեսներ՝ 2 միավոր։  Արտերկրից ընկերությունների մասնակցություն՝ 35 միավոր։ |
| 10) | Ձեռք բերված տեխնոլոգիաների հիման վրա կապիտալ ծախսերի ամորտիզացիայի արագացու՝ հիմնված շահույթի վրա, մասնավորապես համապատասխան իրավական փաթեթի մշակում։ | Տեխնոլոգիական վերազինման համար ներդրումների խրախուսում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020թ, | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Մշակված իրավական ակտի նախագիծ |
| 11) | Պետական տեխնոլոգիական արդիականացման ծրագրի իրականացմանն աջակցելու համար գովազդային արշավ։ | Տեխնոլոգիական վերազինման պետական աջակցության տրամադրման և գործիքների մասին լայն շրջանակների իրազեկվածության ապահովում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ, | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  255 մլն ՀՀ դրամ | Արդյունաբերական ձեռնարկություններում առկա գործիքների մասին իրազեկվածության բարձր մակարդակ։  Իրազեկվածության միջոցառումներ (հրապարակում, հարցազրույց, այլ)՝ 360 |
| 12) | Տարեկան պետական մրցանակ` արտադրողականության ամենաբարձր մակարդակ և/կամ աճ ունեցող ընկերություններին։ | Բարձր արտադրողական ընկերությունների խրարոխուսման ճանապարհով մյուս ընկերություններին ուղղորդում դեպի տեխնոլոգիական վերազինում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021-2025թթ․ | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  200 մլն ՀՀ դրամ | Մրցանակաբաշխության գործընթացի ներդրում։  Մրցանակ շնորհված ընկերությունների թիվը՝  12։ |
| 13) | Մասնագիտական ուսուցման համար ընկերությունների կողմից կատարված ծախսերը ամբողջությամբ շահույթից նվազեցվող ծախսի դիտարկում: | Ընկերությունների կադրերի վերապատրաստման հնարավորություններ ընդլայնում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020թ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Մշակված իրավական ակտ |
| 14) | Համաշխարհային մրցումների մասնակցության ֆինանսավորման ապահովում `WorldSkills ստանդարտին համապատասխան և ՓՄՁ-ների մասնակցությանը տարածաշրջանային և համաշխարհային մրցումներին WorldSkills: | ՓՄՁ –ներին միջազգային մրցումներին մասնակցության հնարավորությունների ստեղծում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն;  ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարություն | 2020-2025թթ, | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  290 մլն ՀՀ դրամ | Մշակված և ներդրված պետական աջակցության գործիք |
| 15) | ISO- ի կամ ոլորտի հատուկ սերտիֆիկացման ծախսերը (խորհրդատվություն և սերտիֆիկացում) ամբողջությամբ շահույթից նվազեցվող ծախսի դիտարկում | Ընկերությունների միջազգային ստանդարտների ներդրման հնարավորություններ ընդլայնում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020թ, | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Մշակված իրավական ակտ |
| 16) | Պետական աջակցության տրամադրում արտերկրից տեխնոլոգ մասնագետների ներգրավման համաֆինանսավորում /դասընթացների անցկացման նպատակով/՝ մասնավորապես ծախսերի համաֆինանսավորում | ՓՄՁ-ների համար արտերկրից տեխնոլոգ մասնագետների ներգրավման հնարավորությունների ընդլայնում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021-2025թթ, | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  500 մլն ՀՀ դրամ | Մշակված և ներդրված պետական աջակցության համապատասխան գործիք։  Դասընթացներին մասնակցած ընկերությունների քանակ՝ 205 |
| **2. Լոգիստիկայի և ենթակառուցվածքների զարգացման ապահովում.** | | | | | | |
| 1) | Արդյունաբերական գոտիների ստեղծման և կառավարման մոդելի մշակում: | Արդյունավետ մոդելի առկայություն և դրա կիրառման նախադրյալների ստեղծում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ՝ 12,5 մլն ՀՀ դրամ | Գործիքի մոդելի մշակում և Պետական աջակցության ծրագրում ներառում |
| 2) | ՀՀ մարզերում արդյունաբերական երկու գոտու ստեղծման ծրագրի մշակում և իրականացում: | Պիլոտային արդյունաբերական գոտու ստեղծում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ մարզպետարաններ | 2022-2025թթ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ՝ 50 մլն ՀՀ դրամ /ծրագրի մշակման համար/; իրականացման ֆին գնահատականը ըստ ծրագրերի | Պիլոտային ծրագիր: |
| 3) | Արտահանման նպատակով բեռնափոխադրումների իրականացման ժամանակ ծախսերի նվազեցման նպատակով պետական աջակցության սկզբունքի և մեխանիզմի մշակում և ներդրում: | Արդյունավետ մոդելի առկայություն և դրա կիրառման նախադրյալների ստեղծում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020-2021թ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Գործիքի մոդելի մշակում և Պետական աջակցության ծրագրում ներառում |
| 4) | Երկաթուղային և օդային ճանապարհով արտահանման հնարավորությունների ուսումնասիրություն: | Ներուժի բացահայտում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2020-2021թ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ՝ 30 մլն ՀՀ դրամ | Առաջարկությունների ձևավորում |
| 5) | Լարսի անցակետով հայկական ապրանքների տեղափոխման համար, առանձնացված ուղու ստեղծում, բանակցությունների իրականացում ՌԴ գործընկերների հետ, այլ մեխանիզմների մշակում /ապահովագրության/երաշխիքային գործիք/։ | Հայկական բեռների արտահանման հեշտացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ՊԵԿ | 2021-2025թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Պայմանավորվածությյունների մասին ստորագրված փաստաթուղթ և աշխատանքների մեկնարկ |
| **3. Շուկաների ընդլայնման ապահովում** | | | | | |  |
| 1) | Արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության պետական աջակցության ծրագրի մշակում և իրականացում: | Արտահանման քաղաքականության շարունակականության ապահովում: | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025 թթ. Տարեկան կտրվածքով | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  3500 մլն ՀՀ դրամ | «Պետական աջակցություն ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |
| 2) | Արտահանվող արդյունաբերական արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման ուսումնասիրության իրականացում ըստ ճյուղերի և արտաքին շուկայում մրցունակության բարձրացմանն ուղղված պետական աջակցության գործիքի մշակում և կիրառում: | Մրցունակության վրա գնային տեսանկյունից ազդող գործոնների բացահայտում և դրանց նպատակային օգտագործման միջոցառումների ձեռնարկում: | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021-2022թթ. | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  250 մլն ՀՀ դրամ (ուսումնասիրությունների համար) | Իրականացված ուսումնասիրություններ՝ 5։  Արդյունքների հիման վրա նոր գործիքների մշակում և ներառում Պետական աջակցության ամենամյա ծրագրում՝ առնվազն 1 գործիք։ |
| 3) | Օտարերկրյա պետություններում առևտրային տների ստեղծման և գործելու մոդելի մշակում, առաջնային երկրների ընտրության չափանիշների սահմանում և երկրների ընտրություն: | Արդյունավետ գործունեության ապահովում և առաջնային երկրների ընտրության մեխանիզմի ձևավորում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2022թ. | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  20 մլն ՀՀ դրամ (ուսումնասիրությունների համար) | Օտարերկրյա պետություններում առևտրային տան ստեղծման մոդելի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հավանությանը: |
| 4) | Ընտրված մի քանի երկրներում առևտրային տների հիմնում` մշակված մոդելին համապատասխան | Հայկական արտադրանքի մշտական ներկայացվածության ապահովում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020-2025թթ.  Տարեկան մեկ երկիր | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ՝ կախված ընտրված մոդելից | Գործող կառույցների թիվ՝ 3 |
| 5) | Պետություն-մասնավոր համագործակցության սկզբունքով արտահանող կառույցի ստեղծման մոդելի մշակում՝ նպատակահարմարության որոշում: | Մասնագիտացված կառույցի առկայություն արտաքին շուկայում արդյունաբերական արտադրանքի որոշակի տեղի ապահովում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  Մասնավոր հատված  (համաձայնությամբ)  Միջազգային կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2021թ. | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ՝ 20 մլն ՀՀ դրամ | Արտահանող կառույցի ստեղծման մոդելի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ ներառելով նպատակահարմարության գնահատական: |
| 6) | Պետություն-մասնավոր համագործակցության սկզբունքով արտահանող կառույցի ստեղծում | 2022թ. | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Գործող արտահանող կառույց |
| 7) | ՀՀ ներկրվող արտադրատեսականու վեր հանում, համադրում տեղական արտադրության հնարավորությունների հետ և խմբավորում: | Տեղական արտադրությամբ ներմուծման փոխարինման հնարավորությունների գնահատում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2022թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Իրականացված վերլուծությունների թիվը՝ 2: |
| 8) | Ներկրվող և ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների համար հավասար մրցակցային պայմանների ապահովման նպատակով օրենսդրական և տեխնիկական կանոնակարգման դաշտի ուսումնասիրություն և առաջարկների մշակում: | Հավասար մրցակցությանը խոչընդոտող խնդիրների բացահայտում և դրանց հաղթահարման մեխանիզմների մշակում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020-2022թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ուսումնսիրության արդյունքում առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն |
| 9) | Տեղական արտադրողների և ներկրողների մասնակցությամբ պարբերական հանդիպում քննարկումների անցկացում: | Հաղորդակցման միջոցով ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի առաջմղման հնարավորությունների օգտագործում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ. Տարեկան առնվազն երկու անգամ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի առաջմղման հնարավորությունների բացահայտման նպատակով կազմակերպված հանդիպում-քննարկումներ |
| 10) | Տեղական արտադրանքի PR արշավների կազմակերպում և գովազդի պետական աջակցության տրամադրում: | Տեղական արտադրանքի ներքին շուկայում առավելագույն ներկայացվածության խթանում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ. | ՀՀ պետ. Բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ՝ 50 մլն ՀՀ դրամ | Պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում PR արշավների կազմակերպում և գովազդի պետական աջակցության տրամադրում |
| 11) | Պետական գնումների ժամանակ երկարաժամկետ պայմանագրերի կնքման պայմանների բարելավում։ | Մատակարարման կանխատեսելիության արդյունքում արտադրության պլանավորման հնարավորության ստեղծում։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  Պետական կառավարման մարմիններ | 2020թ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Համակարգի ներդրում |
| 12) | Տեղական արտադրողների կողմից տեղական արտահանող կազմակերպություններին ապրանքների իրացումը արտահանման գործընթացին նույնականացման ապահովումը։ | Արտահանման դյուրինացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2020-2021թթ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Մշակված իրավական ակտ |
| **4․ Կապիտալի հասանելիության և արտահանման, արտարժութային ռիսկերի նվազեցման ապահովում** | | | | | | |
| 1) | Հայաստանի Հանրապետությունում առևտրային վարկի ապահովագրության ներդրման նպատակով ընկերություններին պետական աջակցության տրամադրման գործիքի մշակում | Ներքին ֆակտորինգի շուկայի +աճ և դիվերսիֆիկացիա, ընկերությունների կողմից շրջանառու կապիտալի արդյունավետ կառավարման գործիքների ներդրում, առևտրային վարկի ապահովագրության մասնավոր հատվածի կայացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ Կենտրոնական Բանկ  (համաձայնությամբ) | 2021թ․ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Գործիքի մոդելի մշակում և Պետական աջակցության ծրագրում ներառում |
| 2) | Պետության օժանդակությամբ ֆինանսական երկարաժամկետ, ցածր տոկոսադրույքով (մինչև 5%) նպատակային վարկային միջոցների հատկացում՝ առաջնահերթ համարելով տարածքներում, նորարական տեխնոլոգիաների, ծրագրերի ֆինանսավորումներ իրականացնելու նպատակով պետական աջակցության տրամադրման գործիքի մշակում և կիրառում | Ընկերություններին ընդլայնման և զարգացման, ինչպես նաև նորարական տեխնոլոգիաների ներդրման, տեղական արտադրության մրցունակության բարձրացման նպատակով ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի տրամադրում՝ ոչ բանկային համակարգի միջոցով։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ Կենտրոնական Բանկ (համաձայնությամբ) | 2021թ․ | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Գործիքի մոդելի մշակում և Պետական աջակցության ծրագրում ներառում |
| 3) | Արտերկրի «Էքզիմ-բանկերի» հետ պայմանագրերի և վարկային գործընթացների կնքում` տեխնոլոգիական սարքավորումների արտահանման արտոնյալ ֆինանսավորման պայմաններ ստանալու համար։ | Տեխնոլոգիական վերազինման համար ֆինանսական հնարավորությունների ձևավորում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021-2025թթ, | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Առկա պայմանագիր |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5․ Ճյուղային զարգացման առանձնահատկությունների վերհանում** | | | | | | |
| 1) | Մշակող արդյունաբերության գերակա ճյուղերի ռազմավարություններրի մշակում և իրագործում | Ճուղային ռազմավարությունների առկայություն, որում ներառված կլինեն մշակող արդյունաբերության ճյուղերի առանձնահատկություններին համապատասխան միջոցառումներ և դրանց իրագործումը կապահովի այդ ճյուղի հեռանկարային  զարգացումը։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2020-2025թթ. | ՀՀ պետ. բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ, իսկ  իրագործման համար ֆինանսավորման աղբյուրը կնշվի յուրաքանչյուր ռազմավարության մեջ | Ճյուղային առզմավարությունների առկայություն և դրանց իրագործում |
|  | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքների արտահանման ծավալը, մլն. ԱՄՆ դոլար | 1,011 | 1,800-2,100 | 2,800-3,300 |
| Տնտեսության արտահանելի հատվածի դիվերսիֆիկացիա | Ապրանքների արտահանման ծավալն առանց մետաղական հանքահումքային արտադրանքի և ադամանդի,  մլն ԱՄՆ դոլար | 385 | 700-900 | 1,300-1,500 |
| %, ընդհանուր արտահանման մեջ | 38% | 39-43% | 45-46% |