Ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

(2020-2022թթ.)

| Ուղղություն՝ Նոր ոստիկանության նկարագիրը Խնդիր՝ Պետության հարկադրանք կիրառող, օրվա իշխանությանը ծառայող մարմնի իմիջի փոխություն հանրությանը ծառայող, վստահելի և հարգանքի արժանի հանրային ծառայության տեսակի Թիրախ՝ Ոստիկանության ծառայության հանդեպ վստահության բարձրացում Հանրային կարծիքի հարցում. ելակետային 2019թ.՝ 4.4՝ ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Գլոբալ մրցունակության ցուցիչի, թիրախ 2023թ – առնվազն՝ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Գործողություն | Թիրախն ըստ ժամկետի |  |  |  |  |  | Համակատարող | Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական ծրագրերի աուդիտ | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Աուդիտի եզրակացությունը՝ հետագա միջոցառումների առաջարկություններով ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 2 | Ըստ անհրաժեշտության նոր կրթական ծրագրերի մշակում, գործողների՝ վերանայում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Նոր և փոփոխված կրթական ծրագրերը հաստատվել են Ենթաօրենսդրական ակտերը փոփոխվել են |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նա և օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| 3 | Կրթական միջավայրի բարեփոխում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Կրթահամալիրի միջավայրը համապատասխանեցվել է նոր ոստիկանության գաղափարախոսական ուղղություններին ՝ համալիրի կրթական և մյուս տարածքների ձևավորման եղանակով |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Ուղղություն՝ Ոստիկանության կառուցվածքային մոդել Խնդիր՝ Ցածր արդյունավետություն ապահովող կառուցվածք Թիրախ՝ Քաղաքական պատասխանատվությամբ և ոլորտի քաղաքականության մշակման ու իրականացման գործառույթներով օժտված հաշվետու մարմին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ուսումնասիրությունների անցկացում ոստիկանության կառուցվածքային ստորաբաժանումների արդյունավետությունը պարզելու նպատակով | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ուսումնասիրությունը կատարվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 2 | Ոստիկանության ընթացիկ գործառույթների աուդիտ | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Աուդիտի արդյունքում տարանջատվել են ոստիկանության բուն գործառույթները քաղաքացիական բնույթի, օժանդակ գործառույթներից |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 3 | «Ոստիկանության մասին» և «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքների, ինչպես նաև ենթաօրենսդրական ակտերի փոփոխություն՝ - Կրկնվող գործառույթներով ստորաբաժանումների լուծարում, իրավական ակտերի ուժը կորցրած ճանաչում - Նոր կառուցվածքային միավորների ձևավորում - Ոստիկանությունում քաղաքացիական հատուկ ծառայությունը որպես հանրային ծառայության տեսակի սահմանում |  | Առաջին կիսամյակ |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Օրենքներում փոփոխություններով տեղի են ունեցել կառուցվածքային փոփոխություններ՝ ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա։ |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 4 | Ներքին գործերի նախարարության կազմում Միգրացիոն ծառայության վերակազմակերպման հարցի քննարկում |  | Առաջին կիսամյակ Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | Նպատակահարմարության համակողմանի ուսումնասիրություն, Ըստ արդյուքնների օրենսդրական փոփոխությունների ապահովում Միգրացիոն ծառայության գործառույթներ իրականացվող ստորաբաժանման ստեղծում Ներքին գործերի նախարարությունում |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| 5 | Ներքին գործերի նախարարության կազմում ԿԲ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի հնարավոր ներառման հարցի քննարկում |  | Առաջին կիսամյակ |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  | Նպատակահարմարության ուսումնասիրությունը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների՝ Վարչապետի աշխատակազմ են ներկայացվել անհրաժեշտ օրենսդրական ակտերի նախագծերը |  |  |  |  |
| 6 | Ներքին գործերի նախարարության կազմավորում և գերատեսչության նորմատիվային հիմքի ապահովում |  | Առաջին կիսամյակ |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները կատարվել են Ձևավորվել և գործում է ներքին գործերի նախարարությունը. ներկայացվել են գործունեության ապահովման իրավական ակտերը, սահմանվել է կառուցվածքը |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |
| Ուղղություն՝ Ոստիկանության զորքերի ապառազմականացում, հասարակական կարգի պահպանություն Խնդիր՝ Ոստիկանության զորքերի կարգավիճակի, զորքերի գործնական ներգրավվածության ու զբաղվածության անհստակություն Թիրախ՝ Քաղաքացիական վերահսկողության տակ գտնվող և մասնագիտացված ոստիկանության զորքերի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Ոստիկանության զորքերի մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու և «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթր մշակում |  |  | Առաջին կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | «Ոստիկանության զորքերի մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու և «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 2 | Ոստիկանության զորքերի՝ իրենց վերապահված գործառույթների իրականացման համար ծառայողների թվաքանակի աուդիտ | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոստիկանության զորքերի՝ իրենց վերապահված գործառույթների իրականացման համար ծառայողների թվաքանակի աուդիտն իրականացվել և ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 4 | Ոստիկանության զորքերի վերապատրաստում՝ հասարակական կարգի պահպանության համար նախատեսված արդի տակտիկաների և վերլուծական կանխատեսման մասնագիտական հնարավորությամբ |  |  | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոստիկանության զորքերը վերապատրաստվել են հասարակական կարգի պահպանության համար նախատեսված արդի տակտիկաների կիրառմամբ |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Ուղղություն՝ Քրեական ոստիկանության զարգացում Խնդիր՝ Հանցագործության դեպքերի արձագանքման և քրեական գործերի քննության ընթացքում ոստիկանության դերի արհեստական նվազեցում և ռեսուրսների ոչ արդյունավետ կիրառում Թիրախ՝ Հանցագործությունների կանխման ու քրեական գործերի քննության արդյունավետության բարձրացում քրեական ոստիկանության առավել արդյունավետ ներգրավվածության միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ոստիկանության կողմից նախապատրաստված նյութերի թվի և քրեական գործերի վիճակագրության ուսումնասիրություն |  |  | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ուսումնասիրությունը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ և արդյունքներով հստակեցվել են այն հանցագործությունները, որոնցով հիմնական ոստիկանության կողմից վարույթ է իրականցվում |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 2 | Ոստիկանությունում դետեկտիվների ինստիտուտի ներդնում - Քրեական դատավարության օրենսգրքում ոստիկանության՝ նախաքննություն իրականացնելու լիազորության սահմանում - Ենթաօրենսդրական ակտերի համապատասխանեցում - Ծառայության նյութատեխնիկական ապահովում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ | Առաջին կիսամյակ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Կատարվել են անհրաժեշտ օրենսդրական բազայի ապահովման փոփոխությունները Ոստիկանության կազմում ներդրվել է օպերատիվ և քննչական գործառույթներ իրականացնող ծառայողների հաստիքները |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Ուղղություն՝ Համայնքային ոստիկանության վերաիմաստավորում Խնդիր՝ Համայնքային ոստիկանների կողմից ինստիտուտին ոչ վերաբերելի և այլ մարմիններին հատուկ գործառույթների իրականացում Թիրախ՝ Գործառութային իմաստով համայնքային ոստիկանության կայացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Պարեկային ոստիկանների կրթական ծրագրերում համայնքային ոստիկանության գործառույթների ներառում | Առաջին կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պարեկային ոստիկանների կրթական ծրագրում ներկայացված է նաև համայնքային ոստիկանության գործառույթը |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 2 | Համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների գործառությաին և օրենսդրական աուդիտ |  |  | Առաջին կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Համայնքային ոստիկանների գործունեության վերաբերյալ աուդիտի արդյունքները ներկայացվել են Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 3 | Ոստիկանության պարեկային ծառայության կողմից համայնքային ոստիկանության գործառույթի իրականացում - Անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական բազայի ապահովում և կրթական ծրագրերի հաստատում, իրականացում |  |  | Երկրորդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պարեկային ոստիկանը գործառութային իմաստով իրականացնում է համայնքային ոստիկանության դերը |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| Ուղղություն՝ Ոստիկանություն ռեֆորմի իրականացման ընթացք և միջազգային համագործակցություն Խնդիր՝ Ոստիկանության՝ ոչ լիարժեք մասնակցություն/անդամակցություն/համագործակցություն միջազգային հարթակներում; ոստիկանության միջազգային իմիջի ու միջազգային գնահատումների ոչ բավարար մակարդակ Թիրախ՝ Կովկասյան բարոմետրի հարցումների արդյունքներով ՀՀ ոստիկանության նկատմամբ վստահության աստիճանի բարձրացում Սկզբնական աստիճան 2017թ - 29% (ամբողջական և մասնակի վստահության համախառն ցուցիչ), 2023թ – 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հաղորդակցության արշավներ՝ ուղղված ոստիկանության միջազգային իմիջի ու նոր ոստիկանության կերպարի բարձրացմանը | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հաղորդակցության արշավն իրականացվել է |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| 2 | Եվրոպոլի ու Եվրոջասթի հետ համագործակցության ակտիվացում | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Եվրոպոլի հետ կնքվել է աշխատանքային համագործակցության իրավական շրջանակը Եվրոջասթի հետ մեկնարկել է համգործակցության համաձայնագրի բանակցությունները |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| 3 | Ապահովել միջազգային գործընկերների ներգրավումը բարեփոխումների գործընթացում | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Բարեփոխումներն իրականացվում են միջազգային գործընկերների համակարգված ներգրավվածությամբ: |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
| Ուղղություն՝ Բարեփոխումների իրականացման ներառականություն, գործողությունների մշտադիտարկում և համակարգում Խնդիր՝ Ոստիկանության գործողությունների մշտադիտարկման ու համակարգման համապարփակ համակարգի բացակայություն, ոչ մասնակցային ու ներառական գործընթացների առկայություն Թիրախ՝ Բարեփոխումների իրականացումը մշտադիտարկող և գնահատող բազմաշահառու խորհրդի կողմից գործընթացի պատշաճ համակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ոստիկանության բարեփոխումների լրամշակման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ձևավորում | առաջին կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոստիկանության բարեփոխումների մշակման և իրականացման միջգերատեսչական խումբը ձևավորված է |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
| 2 | Ոստիկանության բարեփոխումների մշակման և իրականացման Համակարգող խորհրդի ձևավորում | առաջին կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոստիկանության բարեփոխումների մշտադիտարկման և գնահատման Համակարգող խորհուրդը ձևավորված է |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
| 3 | Հանրային վստահության մակարդակի և ոստիկանության միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացման մեթոդաբանության մշակում | երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հանրային վստահության մակարդակի և ոստիկանության միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացման մեթոդաբանությունը մշակվել է |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
| 4 | Հանրային վստահության մակարդակի և ոստիկանության միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացում |  |  | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոստիկանության բարեփոխումների և միջոցառումների վերաբերյալ իրականացվել է տարեկան 2 հարցում |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |  |  |
| 5 | Բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ կիսամյակային հաշվետվությունների ներկայացում Խորհրդին | երկրորդ կիսամյակ |  | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ոստիկանության բարեփոխումների և միջոցառումների վերաբերյալ ներկայացվել է առնվազն 5 հաշվետվություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |  |
| Ուղղություն՝ Ռազմավարական հաղորդակցություն Խնդիր՝Ոստիկանության մասին հանրային կարծիքի և վստահության խնդիրներ Թիրախ՝Ոստիկանության նկատմամբ վերաբերմունքի դրական փոփոխություն՝ բարեփոխումների միջոցով բարձր մասնագիտական և արժեքային կադրերի ներգրավման և ծառայության մասնագիտացման բարձրացման միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Բարեփոխումների ռազմավարական հաղորդակցության մշակում և իրականացում | առաջին կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Ռազմավարական հաղորդակցության ծրագիրը մշակվել և ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | Տարեկան բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  |  | առաջին կիսամյակ երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Հաղորդակցության արշավի իրականացում պարեկային ծառայության ներդրման մասով (թիրախ՝ Երևանի, ապա մարզերի պարեկային ծառայության մասով) |  |  |  |

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ055

Ծառայության ստեղծման առավել մանրամասն գործողությունների ծրագիրը ենթակա է հաստատման։