N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ կառավարության

2020 թվականի ------------------ի -ի

N -Լ որոշման

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Աշխատանքների նկարագրություն | Ակնկալվող արդյունքներ |  Համակատարող | Ժամկետներ | Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ինտեգրված կադաստրի ռազմավարության մշակում | Կառավարության որոշում | - | 2020թ. դեկտեմբերի3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2 | Ինտեգրված կադաստրի վարման/իրականացման և խորհրդատվական մարմինների ստեղծում | Ինտեգրված կադաստրի համակարգված վարում և կառավարում, արդյունավետության բարձրացում։ Գեոմատիկայի կենտրոնի և համապատասխան ստորաբաժանումների ստեղծում | - | 2020թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| Կոմիտեի ղեկավարին կիցխորհրդակցական մարմին(աշխատանքային խումբ) | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,Էկոնոմիկայի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությաննախարարություն,Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Քաղաքաշինության կոմիտե,Ոստիկանություն,Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)«Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2021 թ․ մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3 | Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/ GIS) մասնագետների վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումըիրականացնելու համար | - | 2021 թ․ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ պետական բյուջեև օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 40 մլն ՀՀ դրամ |
| 4 | Բազային տարածական տվյալների շտեմարանի արդիականացում և օպտիմալացում, ստանդարտացում | Արդիական միասնական երկրատարածական տվյալների շտեմարան։ Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան երկրատարածական տվյալներ, | - | 2023թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5 | Գեոպորտալի օգտատերերին և օգտվողներին համակարգից օգտվելու համապատասխան լիազորությունների սահմանում | Տվյալների հասանելիության տարբեր լիազորությունների սահմանում | - | 2021թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 6 | Ինտեգրված կադաստրի առկա բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում  | Հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող պետական մարմիններին պարբերաբար թարմացմամբ ստանալու առկա տարածական տվյալները | - | 2020 թ․դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 7 | Ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում իրական ժամանակային ռեժիմում | Հնարավորություն կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող պետական մարմիններին իրական ժամանակային ռեժիմում ստանալու առկա տարածական տվյալները | - | 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեև օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 185 մլն ՀՀ դրամ |
| 8 | Ինտեգրված կադաստրում միջազգային ISO ստանդարտներին համապատասխան անվտանգության համակարգի ներդրում |  Միջազգային չափանիշներին համապատասխան անվտանգություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն«Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) | 2022թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 9 | Անհրաժեշտության դեպքում նոր կարգավորումների, այդ թվում՝ ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստանդարտների, նախագծերի մշակում | Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստեղծման և ներդրման համար անհրաժեշտ իրավական ակտեր: Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի ստանդարտների համար նախատեսված ուղեցույցներ: | - | 2021 թ․դեկտեմբերի 3-րդտասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 10 | Ըստ անհրաժեշտության, Ինտեգրված կադաստրի ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ծրագրի ձեռքբերում և ներդրում | Ծրագրային ապահովման կադաստրային քարտեզագրական (բազային շերտերի) մոդուլների գործարկում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,Էկոնոմիկայի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությաննախարարություն,Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Քաղաքաշինության կոմիտե,Ոստիկանություն,Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2022 թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեև օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 500 մլն ՀՀ դրամ |
| 11 | Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) միջոցների տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, ձեռքբերում և տեղադրում | Սերվերային համակարգի տեղադրում և կառավարման կենտրոնի ստեղծում | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2022 թ․դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեև օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 400 մլն ՀՀ դրամ |
| 12 | Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում և ներդրում | Մեկ ոլորտի կադաստրի ստեղծման ևներդրման փորձառությունը հնարավորություն կտա վերհանել ինտեգրման գործնական խնդիրները, և ըստ անհրաժեշտության խմբագրումներ կատարել նախորդ քայլերով մշակված իրավական ակտերում և այլ գործառնական փաստաթղթերում  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022 թվականիդեկտեմբերի 3-րդտասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջեև օրենքով չարգելված այլ միջոցներ 300 մլն ՀՀ դրամ |
| 13 | Գեոպորտալի և մետատվյալների շտեմարանի ներդրում և լիարժեք վերագործարկում | Հասանելի ԱՏՏԵ-ի Գեոպորտալ և առցանց մետատվյալների շտեմարան | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2023թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 14 | Հասցեների միասնական ռեեստրի և ԱՏՏԵ-ի ինտեգրում | Հասցեների ռեեստրում կատարվող անշարժ գույքի հասցեի անվանափոխման, համարակալման ցանկացած փոփոխություն արտացոլվելու է նաև առցանց և կադաստրային քարտեզների վրա և հասանելի է լինելու օգտվողների համար:  | - | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 15 | Ինտեգրված կադաստրի ոլորտային բաղադրիչների ստեղծում և համակարգի ամբողջական գործարկում՝ ըստ ոլորտների պատրաստվածության | 1․ Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում։2. Տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում։3. Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն։4. Հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում։5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագության և արդյունավետության ապահովում։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,Էկոնոմիկայի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությաննախարարություն,Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Քաղաքաշինության կոմիտե,Ոստիկանություն,Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)Ենթակառուցվածքներ տնօրինող կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023 թ․դեկտեմբերի 2-րդտասնօրյակ(շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |