ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2021 թվականի N - Լ

ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Շաքարախտով հիվանդացության աճի դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրի 1–ին հոդվածը`

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) Շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի 2021-2026 թվականների միջոցառումների

ծրագիրը, համաձայն հավելվածի 1-ի:

2) Շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի 2021-2026 թվականների միջոցառումները

և դրանց իրականացման ժամանակացույցը, համաձայն հավելվածի 2-ի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ 							ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2021 թվականի –ի թիվ - Լ որոշման

ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

1.ՆԱԽԱԲԱՆ

1. Շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագիրը մշակվել է հիմք ընդունելով ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացված «Շաքարախտով հիվանդացության աճի դեմ պայքարում անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրով սահմանված դրույթները, համաձայն որոնց կողմերը պարտավորվել են ձեռնարկել միջոցներ շաքարային դիաբետի դեմ պայքարին ուղղված իրավական նորմատիվային փաստաթղթերի ընդունման, գործող փաստաթղթերի լրամշակման, շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերման, կանխարգելման և շաքարախտի և դրա բարդությունների կանխարգելմանն ուղղված երկարաժամկետ համապարփակ ծրագրերի մշակման և հաստատման ուղղությամբ:

2.ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

2. Շաքարային դիաբետն իր տարածվածությամբ համարվում է դարի հիվանդություն` ախտահարելով բնակչության գրեթե բոլոր տարիքային խմբերին: Ոչ վարակիչ հիվանդությունների մեջ մահացության և հիվանդացության կառուցվածքում այն երրորդն է:

3. Համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, աշխարհում շաքարային դիաբետով պացիենտների թիվը կազմում է ավելի քան 46 մլն մարդ (2019թ.), որոնց 80%-ը ապրում է ցածր և միջին կենսամակարդակ ունեցող երկրներում: Բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում շաքարային դիաբետը առավել տարածված է տարեցների շրջանում, մինչդեռ ցածր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում` աշխատունակ 35-64 տարեկանների շրջանում:

4. Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Դիաբետի միջազգային ֆեդերացիայի (IDF) կանխատեսումների՝ 2040թ. ամբողջ աշխարհում շաքարային դիաբետով պացիենտների թիվը կկազմի 642 մլն: Հայաստանում՝ մինչև 2030թ. շաքարային դիաբետի տարածվածության աճի տարեկան գործակիցը կկազմի 0.9%:

5. Հայաստանում վերջին 30 տարվա ընթացքում շաքարային դիաբետի տարածվածության և մահացության ցուցանիշներն աճել են շուրջ 2 անգամ:

6. Ըստ 2019թ. վիճակագրական տվյալների՝ առաջին և երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով պացիենտների թիվը կազմում է 96 580:

7. Համաձայն 2019 թվականի ՀՀ ԱՆ «Ակադ. Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ առողջապահության տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների`

1) շաքարային դիաբետից մահացության կշիռը մահացության ընդհանուր կառուցվածքում կազմում է 2%, 2019թ.-ին 1990թ.-ի համեմատ ցուցանիշն աճել է 1.4 անգամ,

2) շաքարային դիաբետից մահացության կշիռը ներզատական համակարգի հիվանդությունների, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումների (ՆՀՀՍՆԽ) ընդհանուր դասում կազմել է 96.8%,

3) բոլոր տարիքային խմբերում շաքարային դիաբետից մահացության 62% արձանագրվել է կանանց շրջանում (325 դեպք): Սակայն, վաղաժամ մահացության (մինչև 70 տարեկան) ցուցանիշը զգալիորեն բարձր է տղամարդկանց շրջանում՝ 9 ըստ 100 000 բնակչի, իսկ կանանց շրջանում` 7,

4) տղամարդկանց շրջանում շաքարային դիաբետից վաղաժամ մահացությունը կազմել է 52.2%,

5) շաքարային դիաբետից մահացության դեպքերն աճում են տարիքային խմբերի հետ զուգահեռ, ընդ որում ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 70 և բարձր տարիքային խմբում:

6) ՀՀ մեծահասակ բնակչության շրջանում առաջին տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդացությունը (կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված) կազմել է 1451 (64.2) դեպք, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով ` 8551 (378.2),

7) 15-17 տարեկանների շրջանում առաջին տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդացությունը կազմել է 11 (10.8) դեպք, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով` 2 (2.0),

8) 0-14 տարեկան երեխաների շրջանում առաջին տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդացությունը կազմել է 83 (13.8) դեպք, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով դեպք չի արձանագրվել,

9) ՀՀ մեծահասակ բնակության շրջանում առաջին տիպի շաքարային դիաբետի տարածվածությունը (ընդհանուր պացիենտների թիվը) կազմել է 15 031 (665.2) դեպք, իսկ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի ` 80 951 (3586.2),

10) 15-17 տարեկանների շրջանում առաջին տիպի շաքարային դիաբետի տարածվածությունը կազմել է 163 (160) դեպք, իսկ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի ` 3 (2.9),

11) 0-14 տարեկան երեխաների շրջանում առաջին տիպի շաքարային դիաբետի տարածվածությունը կազմել է 424 (70.7) դեպք, իսկ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով ` 1 (0.2):

8. Ապացուցողական բժշկության տվյալներով` շաքարային դիաբետի զարգացման ռիսկի գործոններից են` ժառանգական նախատրամադրվածությունը, արյան մեջ գլյուկոզայի բարձր մակարդակը, ավելցուկային քաշն ու ճարպակալումը, ֆիզիկական թերակտիվությունը, անառողջ սննդակարգը, զարկերակային բարձր ճնշումը, ծխախոտի օգտագործումը, ալկոհոլի չարաշահումը, կանանց մոտ հղիության դիաբետը կամ 4 կգ և ավել քաշ ունեցող երեխայի ծնունդը:

3. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

9. Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերման, պացիենտների շարունակական հսկողության և բուժման արդյունավետությունը, նվազեցնել շաքարային դիաբետի բարդությունները` առավելագույնի հասցնել պացիենտների և նրանց ընտանիքների բարեկեցությունն ու կյանքի որակը:

4. ԾՐԱԳՐԻ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

10. Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է շաքարային դիաբետով պացիենտների կյանքի տևողության և որակի բարելավում, շաքարային դիաբետի և դրա բարդություններից հիվանդացության, հաշմանդամության և մահացության ցուցանիշների նվազեցում, շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերման, դրա բարդությունների կանխարգելման համակարգի կազմակերպում, շաքարային դիաբետով պացիենտների բուժման ժամանակակից արդյունավետ բուժման ապահովում:

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2021 թվականի –ի թիվ - Լ որոշման

ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

| Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունք | Պատասխանատու մարմինը |  | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերման, շաքարային դիաբետի բարդությունների կանխարգելման և բուժման, շաքարային դիաբետով պացիենտների հաշվառմանը վերաբերող իրավական դաշտի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 1) Շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների կանխարգելման 2021-2026 թվականների ազգային ռազմավարության մշակում | «Շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների կանխարգելման 2021-2026 թվականների ազգային ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» Կառավարության որոշում | Առողջապահության նախարարություն |  | Հայկական ակնաբուժության նախագիծ (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2021թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2) Շաքարային դիաբետով ախտորոշված պացիենտների ազգային ռեգիստրի ստեղծում | Շաքարային դիաբետով ախտորոշված պացիենտների ազգային ռեգիստր | Առողջապահության նախարարություն |  |  | 2021-2026թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. Շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների կանխարգելման ու վաղ հայտնաբերման արդյունավետության բարելավում |  |  |  |  |  |  |
| 1) Շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերման սքրինինգային ծրագրի շարունակականության ապահովում | Շաքարային դիաբետի բարդությունների կանխարգելում | Առողջապահության նախարարություն |  | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2023թ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2) Բնակչության համար շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման տեղեկատվական նյութերի մշակում | Շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբեր-ման վերաբերյալ կրթական նյութեր | Առողջապահության նախարարություն |  | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3) Շաքարային դիաբետով պացիենտների համար բուժման և խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի մշակում | ՀՀ-ում շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբեր-ման վերաբերյալ իրազեկվածության ընդհանուր մակարդակի բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն |  | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4) Շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման վերաբերյալ զանգվածային լրատվական միջոցների ներգրավմամբ իրազեկման աշխատանքների իրականացում | Շաքարային դիաբետի և դրա բարդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբեր-ման վերաբերյալ իրազեկվածության ընդհանուր մակարդակի բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն |  | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | 2021-2026թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5) Առողջ ապրելակերպը խթանող գործող և մշակվող կրթական ծրագրերում շաքարային դիաբետի առաջացման ռիսկերի գործոնների մասին տեղեկատվության ներառում | Շաքարային դիաբետի առաջացման ռիսկի գործոնների մասին բնակչության շրջանում իրազեկվածության բարձրացում | Առողջապահության նախարարություն |  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2021-2026 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. Շաքարային դիաբետի կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման և բուժման գործընթացում ներգրավված մարդկային ներուժի կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 1) Շաքարային դիաբետի կանխարգելման և բուժման ծառայություններ մատուցող ավագ և միջին բուժաշխատողների վերապատրաստում | Շաքարային դիաբետի կանխարգելման և բուժման ծառայություններ մատուցող վերապատրաստված բժշկական անձնակազմ | Առողջապահության նախարարություն | Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) |  | 2021-2026 թթ. | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2) Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Երևանում շաքարային դիաբետի դպրոցների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում շաքարային դիաբետի դպրոցների հասանելիության ապահովում | Առողջապահության նախարարություն | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) |  | 2021-2026 թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |