Հավելված 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

-ի N  -Լ որոշման

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| Հ/Հ | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունքներ | Չափելի ցուցանիշներ | Չափելի ցուցանիշներից թույլատրելի շեղումներ | Ռազմավարական ծրագրի բյուջեն՝ ըստ տարիների (մլն ՀՀ դրամ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ընդամենը |  |
| ԶՌՆ 1. Կառավարման համակարգերի կատարելագործում, հարկ վճարողներին թվայնացված ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների հաղորդակցման համակարգ, էլեկտրոնային արխիվ | Հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների միջև ներդրված է էլեկտրոնային հաղորդակցման ներքին համակարգ: Հարկային ու մաքսային գործերի էլեկտրոնային արխիվը ստեղծված է: Ձեռք են բերվել համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական սարքավորումներ: Նվազել են ծառությունների մատուցման ժամկետները: | Հարկ վճարողներին ու արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողներին վերաբերող հարկային ու մաքսային փաստաթղթերը 100 տոկոսով էլեկտրոնայնացված են: | -20% | 210 | 300 |  |  |  | 510 |  |
|  |  |  | Սպասարկման սրահի աշխատակիցների գոհունակության մակարդակի բարձրացում 90 տոկոսով: | -10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ՊԵԿ տեղեկատվական բազայի հուսալիություն | ՊԵԿ տեղեկատվական բազայի տվյալների ճշտության մակարդակը բարձրացել է։ Բարձրացել է վերլուծությունների արդյունավետության մակարդակը։ | ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում հարկ վճարողների կարգավիճակի՝ գործող և չգործող, ՀԴՄ-ների կարգավիճակի՝ գործող և չգործող, փաստացի գործունեության հասցեների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 100 տոկոսով ճշտված է: | -20% | - | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 1.1.3 | ՊԵԿ սերվերային և օպերացիոն համակարգեր | Բարձրացել է ՊԵԿ սերվերային և օպերացիոն համակարգերի անվտանգության մակարդակը։ Հարկային և մաքսային տեղեկատվական շտեմարանները արդյունավետ շահագործվում են։ | Սերվերային և ցանցային ենթակառուցվածքների փորձաքննությամբ հաստատվել է դրանց 100 տոկոսով համապատասխանությունը սահմանված միջազգային ստանդարտներին և պահանջներին: | 0 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 500 |  |
| 1.1.4 | Այլ պետական մարմինների հետ տեղեկատվության փոխանակում | Այլ գերատեսչություններում հարկման համար կարևոր նշանակություն ունեցող տեղեկությունները հասանելի են հարկային մարմնին: | Հարկային մարմնում առկա է այլ գերատեսչություններում հարկման համար կարևոր նշանակություն ունեցող տեղեկություններին 100 տոկոս հասանելիություն: | -20% | 25 | 10 | 10 | 5 |  | 50 |  |
| 1.1.5 | Դրոշմանիշային վճարի գծով չկատարված պարտավորությունների գանձման վարույթների հարուցման և վարչական ակտերի կայացման գործընթացի՝ Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով իրականացում | ՊԵԿ «Հարկատու 3» էլեկտրոնային կառավարման համակարգում ներդրված է դրոշմանիշային վճարի գծով չկատարված պարտավորությունների գանձման վարույթների իրականացման մեխանիզմ։ | Դրոշմանիշային վճարի գծով չկատարված պարտավորությունների գանձման վարույթների հարուցման, վարչական ակտերի կայացման և վարույթի հարուցման մասին ծանուցումների գործընթացը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով։ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Արդի համակարգերի կիրառմամբ փաստաթղթերի փոխանակում | Հարկային ստուգումներին և ուսումնասիրություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը փոխանակվում են էլեկտրոնային եղանակով՝ անձնական գրասենյակի միջոցով: | Հարկ վճարողին փաստաթղթերի ներկայացման գործընթացի վրա ծախսվող ժամանակը կրճատվել է առնվազն 10 աշխատանքային օրով։ Ներկայումս այդ ժամանակը կազմում է շուրջ 40 աշխատանքային օր։ | -20% | 20 | 10 |  |  |  | 30 |  |
| 1.1.7 | Մեծ ծավալի տվյալների (Big Data) վերլուծական գործիքակազմ | Մեծ ծավալի տվյալների (Big Data) վերլուծական գործիքակազմը ներդրված է։ Տեղեկատվական շտեմարանի կառուցվածքը և ծրագրային գործիքները հնարավորություն են տալիս հեշտությամբ աշխատել մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ։ | ՊԵԿ տեղեկատվական շտեմարանում վերլուծության և պլանավորման գործընթացների առնվազն 90%-ն իրականացվում է մեծ ծավալի տվյալների վերլուծության գործիքակազմի հիման վրա։ Ներկայումս հաշվետվական ձևերի մոտ 20%-ն է իրականացվում մեծ ծավալի տվյալների վերլուծության հիման վրա։ | -10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |  |
| 1.1.8 | Մեքենայական ուսուցում (machine learning) | ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգերում մեքենայական ուսուցման (machine learning) գործիքակազմը ներդրված է։ Վերլուծությունների արդյունավետությունը բարձրացել է։ | ա. Ստուգումների թիրախավորման և խախտումների վերհանման գործընթացն ավտոմատացված է։ բ. Ստուգող տեսուչների ընտրությունն ավտոմատացված է։ | 0 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 380 |  |
| 1.1.9 | Նպաստների գծով տեղեկատվության փոխանակման ինքնաշխատ համակարգի ներդրում | Նպաստների գծով տեղեկատվության փոխանակման ինքնաշխատ համակարգը ներդրված է։ | Ինքնուրունաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի, ինչպես նաև վարձու աշխատողների ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների ստացման նպատակով պետական համապատասխան մարմինների միջև փաստաթղթաշրջանառության համար ծախսվող ժամանակի կրճատում առնվազն 70 տոկոսով։ | -10% | - | 20 |  |  |  | 20 |  |
| 1.1.10 | Պետական գնումների գործընթացին առնչվող գործառույթներ | Պետական գնումների գործընթացում ՊԵԿ-ին առնչվող գործառույթներն ավտոմատացված են։ | Պետական գնումների գործընթացում ՊԵԿ գործառույթների իրականացման ավտոմատացում՝ անցում առցանց ռեժիմի: Ներկայումս ընթացակարգն ավտոմատացված չէ և սահմանված է 3 օր ժամկետ։ | 0 | - | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 1.1.11 | Պետական տուրքի հաշվառման ինքնաշխատ համակարգի ներդրում | Պետական տուրքի հաշվառման ինքնաշխատ համակարգը ներդրված է։ Պետական տուրքի ԱՀՔ-ն հասանելի Է և՛ հարկ վճարողին, և՛ լիազոր մարմնին: | ԱՀՔ-ներում պետական տուրքի հաշվառման գործընթացում անհամապատասխանությունների և սպասարկման բաժինների աշխատակիցների կողմից միջամտությունների աստիճանը նվազել է՝ հասնելով 10 տոկոսի։ | -30% | - | 130 | 10 | 10 |  | 150 |  |
| 1.1.12 | Էլեկտրոնային վճարման համակարգեր | Մաքսային վճարներն էլեկտրոնային եղանակով կատարելու հնարավորությունը ստեղծված է։ | Ապրանքների բացթողնման ժամկետների կրճատում՝ առնվազն 50 տոկոսով։ Մաքսային վճարների վճարման գործընթացի համար ծախսվող ժամկետների կրճատում առնվազն 50 տոկոսով։ | -10% | - | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 1.1.13 | ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայություն տեղեկությունների տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրում | ՀՀ արդրարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայությանը տեղեկությունների տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ներդրված է։ | ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության հետ տեղեկությունների փոխանակման գործընթացում ծախսվող ՊԵԿ վարչական ռեսուրսները կրճատվել են առնվազն 70 տոկոսով։ | -20% | - | 40 |  |  |  | 40 |  |
| 1.1.14 | Վարչական իրավախախտումների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ | Վարչական իրավախախտտումների վերաբերյալ վարույթների էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ներդրված է։ | ՎԻՎ վարույթների իրականացման վարչական ծախսերը կրճատվել են առնվազն 80 տոկոսով, ՎԻՎ վարույթների իրականացման ընթացքում մարդկային գործոնի ազդեցությունը նվազել է առնվազն 60 տոկոսով։ | -25% | 30 | 30 | 20 |  |  | 80 |  |
| 1.1.15 | ԵԱՏՄ շրջանակներում փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում | ԵԱՏՄ շրջանակներում փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման մեխանիզմները ներդրված են։ | Տնտեսավարողներից պահանջվող փաստաթղթերի քանակը կրճատվել է առնվազն 80 տոկոսով։ | -20% | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 400 |  |
| 1.1.16 | ԵՄ արևելյան գործընկերության շրջանակներում պիլոտային նախագծերի իրականացում | ՀՀ և ԵՄ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում իրականացվել է տվյալների փոխանակման էլեկտրոնային համակարգերի պիլոտային նախագիծ։ | Ավտոմատացվել է ուղեկցող փաստաթղթերի դուրսգրման, ինչպես նաև մաքսային մարմինների միջև նախնական տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը։ | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.17 | Հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների վերադարձի էլեկտրոնային հարթակ | Հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների վերադարձի էլեկտրոնային հարթակը ներդրված է։ | Շահառու-գնահատողների առնվազն 90 տոկոսը գոհ է։ | -10% | 30 | 40 | 20 |  |  | 90 |  |
|  |  |  | Գումարների վերադարձման գործընթացի ժամկետը կրճատվել է առնվազն 3 օրով։ Ներկայումս տևում է միջինում 7-12 աշխատանքային օր: | -35% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Վարչական ակտերի ինքնաշխատ հաշվառման համակարգ | Վարչական ակտերի արդյունքների ինքնաշխատ հաշվառման համակարգը ներդրված է։ | Անձնական հաշվի քարտերում վարչական ակտերի գրանցման ժամկետների և արձանագրված գումարների առումով մարդկային գործոնով պայմանավորված սխալի հավանականությունը նվազել է առնվազն 90 տոկոսով։ | -30% | - | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1.1.19 | «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» (e-invoicing) համակարգի «վեբ» տարբերակի նախագծում և ներդրում | «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» (e-invoicing) համակարգի «վեբ» տարբերակը ներդրված է։ | Հարկ վճարողի կողմից հաշվարկային փաստաթղթերի ներկայացման համար ծախսվող ժամանակը կրճատվել է առնվազն 60 տոկոսով։ | -10% | - | 150 |  |  |  | 150 |  |
| 1.1.20 | Մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու նպատակով ֆիզիկական անձանց բանկային հաշվեհամարների ստացման գործընթացի ավտոմատացում | Սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու նպատակով բանկային հաշվեհամարների ստացման գործընթացն ավտոմատացված է։ | Սոցիալական վճարների գումարների վերադարձման ժամկետները կրճատվել են առնվազն 90 տոկոսով։ | -10% | - | 7 |  |  |  | 7 |  |
| 1.1.21 | Ֆիզիկական անձանց համար էլեկտրոնային ծառայությունների նոր հարթակ | Ֆիզիկական անձանց համար ներդրված է հարկային պարտավորությունների կատարման և փոխհատուցվող գումարների ստացման նոր հարթակ | Հարթակից օգտվող-գնահատողների առնվազն 70 տոկոսը գոհ է հարթակից։ | -10% | - | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 1.1.22 | Ֆիզիկական անձանց համար էլեկտրոնային ծառայությունների բջջային հավելված | Ֆիզիկական անձանց համար ներդրված է հարկային պարտավորությունների կատարման և փոխհատուցվող գումարների ստացման բջջային հավելված։ | Հավելվածից օգտվող-գնահատողների առնվազն 70 տոկոսը գոհ է հավելվածից։ | -10% | - | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 1.1.23 | Նոր «Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ» (file-online) | Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում բարելավումները կատարված են։ | Համակարգից օգտվող-գնահատողների առնվազն 50 տոկոսը գոհ է համակարգից։ | -10% | - | 100 | 300 |  |  | 400 |  |
| 1.1.24 | Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման էլեկտրոնային համակարգերի բջջային հավելված | Հարկ վճարողների համար ներդրված են հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման հարմարավետ էլեկտրոնային գործիքներ։ | Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման էլեկտրոնային համակարգերից օգտվողների քանակն ավելացել է առնվազն 50 տոկոսով։ | -10% | - | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 1.1.25 | Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգերի բջջային հավելված | Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգերի բջջային հավելվածը ներդրված է։ | Հավելվածից օգտվող-գնահատողների առնվազն 70 տոկոսը գոհ է հավելվածից։ | -10% | - | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 1.2.1 | ՊԵԿ «բիզնես» գործընթացներ | ՊԵԿ-ում ներդրվել են գործառույթների և գործընթացների իրականացման վերակառուցված ընթացակարգեր և կառուցվածք։ | Գործառույթներում և գործընթացներում կրկնությունները վերացվել են։ | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 200 |  |
| 1.2.2 | Նախագծերի կառավարում | ՊԵԿ աշխատանքներում ներդրված են նախագծերի կառավարման արդյունավետ սկզբունքներ։ | ՊԵԿ կողմից իրականացվող գործընթացներում ներդրվել է «նպատակային» հարկային մարմին սկզբունքը։ | 0 | 50 | 40 | 30 |  |  | 120 |  |
| 1.2.3 | Տեխնիկական աուդիտ և հավաստագրում | ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգերի անվտանգության մակարդակը բերլավված է։ | ՊԵԿ-ը ստացել է ներկայումս արդի ISO միջազգային ստանդարտի հավաստագիրը։ Ներկայումս առկա է ISO/IEC 27001:2013 ստանդարտի հավաստագիրը։ | 0 | - | 15 |  |  |  | 15 |  |
| Ընդամենը 28 գործողություն |  |  |  |  | 875 | 2342 | 720 | 245 | 130 |  | 4,312 |
| ԶՌՆ 2․ Վարչարարության արդյունավետության բարձրացում, եկամուտների ավելացում, ստվերի կրճատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Հարկային կարգապահության ռիսկերի կառավարման համակարգ | Հարկային կարգապահության ռիսկերի կառավարման համակարգի կարողությունները ընդլայնվել են։ Ռիսկերի վերլուծության մեխանիզմները ավտոմատացված են։ | Ռիսկերի կառավարման համակարգում օրական մշակվում է առնվազն 200.000 տեղեկատվական տողերի քանակ։ Ներկայումս օրական մշակվում է 100.000 տեղեկատվական տող։ | -20% | 20 | 40 | 40 |  |  | 100 |  |
| 2.1.2 | Մաքսային ռիսկերի կառավարման համակարգ | Մաքսային ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները կատարելագործված են։ Ներդրված է ռիսկերի կառավարման «խելացի» համակարգ։ | Ռիսկային գործոնների թիրախավորման ճշգրտության բարձրացման միջոցով զննման դեպքերի նվազում մինչև 5%։ | -20% | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  |
| 2.1.3 | Ինքնաշխատ ծանուցման համակարգ գնահատման և ինքնաշխատ ծանուցման համակարգը | Հարկ վճարողների գնահատման և ինքնաշխատ ծանուցման համակարգը կատարելագործված է։ Հարկ վճարողների ռիսկայնության գնահատման չափանիշներն ընդլայնված են։ | ա․ Ռիսկային չափանիշների ավելացում՝ դրանց թիվը հասցնելով առնվազն 61-ի: Ներկայումս ծանուցումներ ուղարկվում են ռիսկային 16 չափանիշների գծով։ | 0 | 5 | 10 | 10 |  |  | 25 |  |
|  |  |  | բ. Ռիսկային չափանիշների ավելացման միջոցով ծանուցվող հարկ վճարողների շրջանակի ընդլայնում` գործող հարկ վճարողների մեջ ծանուցված հարկ վճարողների տեսակարար կշիռը 13%-ից բարձրացնելով 30%-ի: | -10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացում | Մաքսային գործառնությունները պարզեցվել են։ | Կրճատվել են ապրանքների բացթողնման համար ծախսվող ժամանակը և ֆինանսական ռեսուրսները 10-ական տոկոսով։ | -20% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |  |
| 2.1.5 | Շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի գործունեություն | Շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի գործունեության վերահսկողության էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ներդրված է։ | Շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների թվաքանակի աճ՝ առնվազն 10 տոկոսով։ | -50% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |  |
|  |  |  | Շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից ապահովվող եկամուտների աճ՝ առնվազն 20 տոկոսով։ | -30% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Փոստային առաքանիների հաշվառման համակարգ | Փոստային առաքանիների հաշվառման համակարգն ինտեգրվել է ռիսկերի կառավարման ավտոմատացված համակարգին և Միջազգային փոստային միության համակարգին։ | Կրճատվել է փոստային առաքանիների մաքսային հսկողության ժամանակը առնվազն 50 տոկոսով։ | -20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |  |
| 2.1.7 | Ուղևորների վերաբերյալ նախնական տեղեկատվություն | Ուղևորների նախնական տեղեկատվության և ուղևորների տվյալների գրանցման համակարագերը ներդրված են և ինտեգրվել են մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգերին։ | Օդային տրանսպորտային միջոցով տեղափոխվող՝ արգելված ապրանքների տեղափոխման մեջ կասկածվող անձանց բացահայտումների քանակն ավելացել է առնվազն 20 տոկոսով։ | -5% | - | 35 |  |  |  | 35 |  |
| 2.1.8 | ԵԱՏՄ շրջանակներում ապրանքների հետագծելիություն | ԵԱՏՄ շրջանակներում ապրանքների հետագծելիության ապահովման մեխանիզմը ներդրված է։ | Անբարեխիղճ ԱՏԳ մասնակիցների քանակը նվազել է առնվազն 30 տոկոսով։ | -30% | 100 | 50 | 75 | 75 |  | 300 |  |
| 2.1.9 | Հարկային կարգապահության ռիսկերի բացահայտման, գնահատման և նվազեցման գործընթացների կատարելագործում | Իրականացվել է առնվազն 1 հարկային կարգապահության բարելավման ծրագիր։ | Ընտրված հարկ վճարողների խմբում նվազել է բարձր ռիսկային հարկ վճարողների քանակը առնվազն 20 տոկոսով։ | -20% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.10 | Պետական տուրքի վերահսկողության մեխանիզմի արդիականացում | Օրենսդրական համապատասխան փոփոխությունները կատարված են։ Ստեղծվել է պետական տուրքի վերահսկողության արդյունավետ համակարգ։ | Տարեկան կտրվածքով իրականացվել են թեմատիկ ստուգումներ՝ պետական տուրք գանձող առնվազն թվով 5 մարմիններում: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.11 | Ֆիզիկական անձանց և անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների մաքսային ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգ | Ֆիզիկական անձանց և անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների մաքսային ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգը ներդրված է։ | Կրճատվել է ոչ ռիսկային հանդիսացող ֆիզիկական անձանց և անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների սահմանահատման գործընթացի ժամանակը՝ առնվազն 50 տոկոսով: | -10% | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 170 |  |
| 2.1.12 | Տրանսպորտային միջոցների էլեկտրոնային մաքսային հայտարարագիր | «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» հարթակում ներդրված է «Տրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագիր» համակարգը։ Իրականացվում է թիրախավորված մաքսային հսկողություն։ | ՀՀ տարածք մուտք գործող դատարկ տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքում մաքսային հսկողությունից թաքցված ապրանքների հայտնաբերման դեպքերի քանակն ավելացել է առնվազն 20 տոկոսով։ | -5% | - | 80 |  |  |  | 80 |  |
| 2.1.13 | Էլեկտրոնային առևտրի վերահսկողության մեխանիզմներ | Էլեկտրոնային առևտրի հարկային հսկողության գործընթացում ՊԵԿ կարողություններն ընդլայնվել են։ | Էլեկտրոնային առևտրով զբաղվող՝ հարկային մարմնում չգրանցված ձեռնարկատիրական գործունեության դեպքերի բացահայտումների քանակի աճ՝ առնվազն 15 տոկոսով։ | -20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Հսկողական աշխատանքների արդյունքում էլեկտրոնային առևտրով զբաղվող հարկ վճարողներին լրացուցիչ առաջադրված հարկային պարտավորությունների աճ՝ առնվազն 10 տոկոսով։ | -10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Հարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման գործընթացում արգելադրման գործիքակազմի արդյունավետության բարձրացում | Հարկային պարտավորությունների կատարումն ապահովող արգելադրման արդյունավետ գործիքակազմը ներդրված է։ | Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունը կատարվել է՝ գույքի արգելանքի կիրառության հիմքերը վերանայվել են։ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1 | Օրինապահ հարկ վճարողների համակարգ | Օրինապահ հարկ վճարողներին խրախուսման մեխանիզմները կատարելագործված են։ | Օրինապահ հարկ վճարողի կարգավիճակ ստանալու համար դիմողների թիվն ավելացել է առնվազն 20 տոկոսով։ | -20% | - | 7 |  |  |  | 7 |  |
| 2.2.2 | Ֆիզիկական անձանց ինքնահայտարարագրման համակարգ | Ֆիզիկական անձանց եկամուտների և ծախսերի ինքնահայտարարագրման ավտոմատացված համակարգը ներդրված է։ | Համակարգից օգտվողների առնվազն 70 տոկոսը գոհ է համակարգից։ | -10% | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 |  |
| 2.2.3 | Հարկային տեղեկությունների փոխանակման գործընթացներ | Միջազգային համագործակցության շրջանակներում հարկային տեղեկությունների փոխանակման գործընթացը բարելավվել է։ | ՏՀԶԿ-ի շրջանակներում անցկացվելիք փորձագիտական գնահատման արդյունքում ՊԵԿ-ը ստացել է «մեծամասամբ համապատասխանում է» գնահատական։ | 0 | - | 50 |  |  |  | 50 |  |
| 2.2.4 | Տրանսֆերային գնագոյացման իրավակարգավորումների կիրառում, հարկային հսկողության արդյունավետության բարձրացում | Տրանֆերային գնագոյացման ուղղությամբ իրականացվում է արդյունավետ հարկային հսկողություն։ | Մշակվել է տրանսֆերային գնագոյացման ստուգումների վերաբերյալ ուղեցույցը, մշակվել և ներդրվել է տրանսֆերային գնագոյացման ռիսկերի վերհանման համակարգ։ Տրանսֆերային գնագոյացման ստուգումներ իրականացնելու նպատակով վերապատրաստված են առնվազն 10 հարկային ծառայողներ։ Առկա է անդամակցություն առևտրային տվյալների բազաներին և ներդրվել է տրանսֆերային գնագոյացման փաստաթղթավորման եռաստիճան համակարգը։ | 0 | - | 150 |  |  |  | 150 |  |
| 2.2.5 | ՏՀԶԿ «Հարկման բազայի խեղաթյուրման և շահույթների տեղաշարժ» (BEPS) ծրագրի գործողությունների (ստանդարտների) ներդրում | «Վնասակար» հարկային պրակտիկայի (harmful tax practices) դեմ պայքարի մեխանիզմները ներդրված են։ | Ընդունվել են՝ 1․ «վնասակար» հարկային պրակտիկա որակող կարգավորումներ, 2․ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի կիրառման շրջանակներում համաձայնագրային առևտուրը և հարկումից խուսափելը կանխարգելող նոր կարգավորումներ, 3․ վեճերի կիրառման համար նախատեսված կարգավորումներ, 4. ՏՀԶԿ Երկիր առ երկիր (CbC) հաշվետվողականության ստանդարտի ներդրման համար անհրաժեշտ նախապայմաններ։ | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 150 |  |
| 2.2.6 | Հարկային պոտենցիալի, ստվերի և հարկային ճեղքի գնահատում և մեթոդաբանության կատարելագործում | Իրականացվում է տնտեսության հարկունակ ոլորտների հարկային պոտենցիալի, ստվերի և հարկային ճեղքի գնահատում՝ ավելացված արժեքի հարկի, շահութահարկի և եկամտային հարկի գծով։ | Կազմվել է ըստ ոլորտների հարկային պոտենցիալի, ստվերի և ճեղքի գնահատականը։ | 0 | - | 7 |  |  |  | 7 |  |
| 2.2.7 | Հետբացթողումային թիրախային ստուգումների համակարգ | Իրականացվում է ԱՏԳ իրականացնող անձանց՝ ըստ ռիսկի մակարդակների դասակարգում և թիրախային հետբացթողումային հսկողություն։ Բարձրացել է ԱՏԳ իրականացնող անձանց կարգապահության մակարդակը։ | Սահմանված կարգով ռիսկի ցածր, միջին և բարձր մակարդակների դասակարգված ստուգման ենթակա անձանց առնվազն 60 տոկոսի նկատմամբ կիրառվել է ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողություն։ | -20% | 45 | 45 |  |  |  | 90 |  |
| 2.2.8 | Հետբացթողումային գործառույթների ընդլայնում, ավտոմատացում | Բարձրացել է ստուգումների արդյունավետությունը և վերահսկելիությունը, իսկ արդյունքները դարձել են հիմնավորված։ | Սահմանված կարգով ռիսկի ցածր, միջին և բարձր մակարդակների դասակարգված ստուգման ենթակա անձանց առնվազն 60 տոկոսի նկատմամբ կիրառվել է ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողություն։ | -20% | 150 | 100 | 100 |  |  | 350 |  |
| 2.2.9 | Հետբացթողումային գործընթացների բարելավման ծրագիր | Հետբացթողումային գործընթացների բարելավման ծրագիրն իրականացվել է։ | Մշակվել է՝ ա․ հետբացթողումային հսկողության գործողությունների ուղեցույց-ձեռնարկ, բ. ստուգման ենթակա ԱՏԳ իրականացնող անձանց դասակարգման իրականացումը կարգավորող ընթացակարգ, գ. մշակվում են մաքսային ստուգման տարեկան (կիսամյակային) պլաններ: | 0 | 125 | 250 | 125 |  |  | 500 |  |
|  |  |  | Սահմանված կարգով ռիսկի ցածր, միջին և բարձր մակարդակների դասակարգված ստուգման ենթակա անձանց առնվազն 60 տոկոսի նկատմամբ կիրառվել է ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողություն։ | -20% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | ՏՀԶԿ-ի Միասնական հաշվետվողական ստանդարտի ներդրման նախապատրաստում | ՀՀ-ում հարկման նպատակով օտարերկրյա ռեզիդենտների ֆինանսական հաշիվների մասին տեղեկությունների հավաքագրման և փոխանակման մեխանիզմները բարելավել են։ | ՀՀ-ում հարկման նպատակով ֆինանսական հաշիվների մասին տեղեկությունների հավաքագրման և փոխանակման համակարգի ներդրման համար միջոցառումների ծրագիրը արժանացել է ՏՀԶԿ-ի Գլոբալ Ֆորումի քարտուղարության փորձագետների հավանությանը։ | 0 | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Միջազգային հարկային համաձայնագրերի կիրառման մակարդակի բարելավում | Միջազգային հարկային համաձայնագրերի կիրառման մակարդակը բարելավվել է։ | Մշակվել է ուղեցույցը։ Իրականացվել է ՊԵԿ համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների վերապատրաստման առնվազն 2 ծրագիր։ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող անձանց համար ռեզիդենտության հավաստագրեր ստանալու նպատակով ստեղծվել է էլեկտրոնային հարթակ: | 0 | - | - |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը 25 գործողություն |  |  |  |  | 846 | 1265 | 716 | 431 | 346 |  | 3,604 |
| ԶՌՆ 3․ Ենթակառուցվածքների արդիականացում, կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Անձնական հաշվի քարտ, միասնական գանձապետական հաշիվ | ԱՀՔ-ներում պարտավորությունների և դեբետային գումարների մարման առաջնահերթությունները սահմանվել են։ | Ներդրվել է ԱՀՔ-ներում պարտավորությունների և դեբետային գումարների մարման հաջորդականության նոր մեթոդաբանությունը։ Կատարավում է սոցիալական վճարի միասնական հաշվից առանձնացված հաշվառում; | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 3.1.2 | ՊԵԿ աշխատակիցների կենսական օգտագործման ենթակառուցվածքներ | ՀՀ սահմանային անցման կետերում ՊԵԿ աշխատակիցների կենսական օգտագործման ենթակառուցվածքները կառուցվել և արդիականացվել են։ | ՀՀ սահմանային անցման կետերում ծառայություն իրականացնող ՊԵԿ աշխատակիցների համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները (կեցության վայր, տրանսպորտ և այլն) ստեղծվել են։ | 0 | 200 | 300 |  |  |  | 500 |  |
| 3.1.3 | ԵԱՏՄ շրջանակներում մաքսային ընդհանուր գործընթացներ | Ներդրված ընդհանուր գործընթացների և տեղեկատվության փոխանակման մասով մաքսային ընթացակարգերն ավտոմատացված են։ | Իրականացվել է ԵԱՏՄ այլ անդամ-պետությունների մաքսային մարմինների հետ սահմանված 20 ընդհանուր գործընթացին համապատասխան տեղեկատվության փոխանակում։ Ներկայումս իրականացվում է 2 ընդհանուր գործընթացի մասով տեղեկատվության փոխանակում։ | 0 | 200 | 50 | 30 | 20 | 20 | 320 |  |
| 3.2.1 | ՊԵԿ փորձագիտական լաբորատորիաներ | ՊԵԿ փորձագիտական լաբորատորիաները ստեղծված են։ | Կրճատվել է մաքսային և հարկային հսկողության նպատակով անհրաժեշտ փորձաքննության ժամկետը առնվազն 50 տոկոսով։ | -10% | 600 | 600 |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Ապրանքների սխալ դասակարգման դեպքերը նվազել են առնվազն 50 տոկոսով։ | -5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | ԱՏԳ մասնակիցների սպասարկման կենտրոններ | Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և թվային լուծումների վրա հիմնված ԱՏԳ մասնակիցների սպասարկման կենտրոնները ստեղծվել են։ | Ապրանքների ժամանման պահից մինչև դրանց բացթողումը ծախսվող ժամանակը կրճատվել է առնվազն 70 տոկոսով։ | -10% | 3,000 | 2,500 | 2,500 |  |  | 8,000 |  |
| 3.2.3 | «Այրում» երկաթուղային մաքսակետի արդիականացում | «Այրում» երկաթուղային մաքսակետը վերակառուցվել և արդիականացվել է։ | Իրականացվել է «Այրում» երկաթուղային մաքսակետի վերակառուցման և արդիականացման ծրագիրը։ | 0 | - | 300 | 345 |  |  | 645 |  |
| 3.2.4 | Բագրատաշենի մաքսակետի ենթակառուցվածքների արդիականացում | Դեբետ գետի վրա նոր կամուրջը կառուցված է։ | Գործարկվել է նոր կամուրջը։ | 0 | - | 150 |  |  |  | 150 |  |
| 3.2.5 | ՊԵԿ Մեղրիի մաքսակետի արդիականացում | ՊԵԿ Մեղրիի մաքսակետի շինություններն արդիականացվել են և վերազինվել տեխնիկական ժամանակակից համակարգերով։ | Իրականացվել է Մեղրիի մաքսակետի արդիականացման ծրագիրը։ | 0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2.6 | ՊԵԿ մաքսային մարմինների տեխնիկական հագեցվածության ապահովում և արդիականացում | ՊԵԿ մաքսային մարմիններն ապահովված են անհրաժեշտ սարքավորումներով։ | Մաքսային հսկողություններից թաքցված ապրանքների հայտնաբերման դեպքերի քանակն ավելացել է առնվազն 20 տոկոսով։ | -10% | 468 | 30 | 14 | 14 | 7 | 533 |  |
| 3.2.7 | Կշռման կենտրոնացված համակարգ | Կշռման կոնտրոնացված համակարգը ներդրված է, ներդրվող կշեռքներն ինտեգրված են համակարգին։ | Մաքսային հսկողության գոտիներում առկա կշեռքները ինտեգրվել են մեկ միասնական համակարգին։ | 0 | - | 30 |  |  |  | 30 |  |
| 3.2.8 | Էքսպրես-բեռների հաշվառման համակարգ | Էքսպրես-բեռների կառավարման ավտոմատացված համակարգը ներդրվել և ինտեգրվել է մաքսային մարմնի ավտոմատացված այլ համակարգերի հետ։ | Էքսպրես-բեռների նկատմամբ մաքսային հսկողության համար ծախսվող ժամանակի կրճատում առնվազն 50 տոկոսով։ | -10% | - | - |  |  |  | - |  |
| Ընդամենը 11 գործողություն |  |  |  |  | 4468 | 4260 | 2,889 | 34 | 27 |  | 11,678 |
| ԶՌՆ 4. Հանրության հետ երկխոսության մակարդակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ՊԵԿ կայքէջի արդիականացում | ՊԵԿ կայքէջն արդիականացվել է։ | Կայքէջ այցելությունների և օգտվողների թվի աճ՝ առնվազն 15 տոկոսով։ 2021թ․ հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 21-ը ներառյալ կայքի այցելությունների քանակը կազմել է՝ 237,116, միջին օրական թիվը՝ 2,136։ | -20% | - | 20 |  |  |  | 20 |  |
| 4.1.2 | Հանրության իրազեկում | ՊԵԿ գործունեության թափանցիկության մակարդակը բարձրացել է։ | Իրականացվել են տարեկան առնվազն 200 իրազեկման բազմատեսակ միջոցառումներ: | -5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 237 |  |
| Ընդամենը 2 գործողություն |  |  |  |  | 50 | 70 | 50 | 50 | 37 |  | 257 |
| ԶՌՆ 5․ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդի համակարգի ներդրում (բարելավում) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ՊԵԿ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգ | ՊԵԿ մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդի համակարգը ներդրված է։ | Համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխությունները կատարվել են։ Ներդրվել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը։ | 0 | - | 135 |  |  |  | 135 |  |
| 5.2.1 | «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ | «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի արդիականացմանն ուղղված միջոցառումները կատարված են։ | «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի արդիականացման և վերաիմաստավորման ծրագիրը մշակվել է։ | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 650 |  |
| 5.2.2 | Հարկային և մաքսային ծառայության ընդունելության գործընթաց | Հարկային և մաքսային ծառայողների ընդունելության գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացել է։ | Համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխությունները կատարվել են։ Մշակվել է բանավոր և գրավոր փուլերում դիմորդներին առավել արդյունավետ, օբյեկտիվ և թիրախային գնահատման համար հարցաշար։ | 0 | 50 | 35 |  |  |  | 85 |  |
| 5.2.3 | ՊԵԿ կինոլոգիական կենտրոն | Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող ՊԵԿ կինոլոգիական կենտրոնը ստեղծված է։ | ա. Կինոլոգ-մասնագետների և ծառայողական շների թվի ավելացում՝ 17 կինոլոգ-մասնագետ և 17 ծառայողական շուն։ Ներկայումս առկա են 7 կինոլոգ-մասնագետ և 14 ծառայողական շուն: | -10% | 20 | 20 | 13 | 13 | 12 | 78 |  |
|  |  |  | բ. Կինոլոգ-մասնագետների և ծառայողական շների շնորհիվ մաքսանենգության և այլ մաքսային իրավախախտումների բացահայտումների աճ՝ առնվազն 40 տոկոս: 2019թ. ընթացքում ծառայողական շների օգնությամբ կանխվել է մաքսանենգության 16 դեպք։ | -10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը 4 գործողություն |  |  |  |  | 170 | 290 | 163 | 163 | 162 |  | 948 |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 70 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  | 6409 | 8227 | 4,538 | 923 | 702 |  | 20,799 |

Սյունակում ներկայացված են գործողությունների համար 2021 թվականի ընթացքում նախատեսված ֆինանսական հատկացումները։

Նախագիծը նախատեսվում է իրականացնել ԵՄ Արևելյան գործընկերության տարածքում «EU4Digital» ծրագրի «Էլեկտրոնային առևտուր» ցանցի դրամաշնորհի շրջանակներում՝ վերոնշյալ նախագծի հաստատվելու դեպքում:

Նախատեսվում է իրականացնել դրամաշնորհի շրջանակներում։

Նախատեսվում է իրականացնել դրամաշնորհի շրջանակներում։

Նախատեսվում է իրականացնել դրամաշնորհի շրջանակներում։

Նախատեսվում է իրականացնել դրամաշնորհի շրջանակներում։

Ֆինանսավորումն ակնկալվում է ԵՄ Սահմանների համալիր կառավարման նախաձեռնության շրջանակներում որպես դրամաշնորհ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ՝ 12 մլն եվրո, երկու երկրների համար՝ հավասար չափաքանակով, որոնցից յուրաքանչյուրը կիրականացնի համաֆինանսավորում իր չափաբաժնի 20 տոկոսի չափով, որը կազմում է ՀՀ պետբյուջեից՝ 645 մլն ՀՀ դրամ:

Նախատեսվում է իրականացնել դրամաշնորհի շրջանակներում։