*Հավելված 3*

*ՀՀ կառավարության 2021 թվականի*

*-ի N -Լ որոշման*

**ՑԱՆԿ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գործողություն** | **Միջոցառում** | **Գործողության վերջնաժամկետ** |
| **1.1.1** | Տեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ բարելավել ՊԵԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը և հարկ վճարողների սպասարկման կենտրոնների միջև ներդնել ներքին հաղորդակցության էլեկտրոնային համակարգ, ինչպես նաև ստեղծել հարկ վճարողներին (այդ թվում՝ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողներին) վերաբերող փաստաթղթերի էլեկտրոնային արխիվացման համակարգ | ա. հարկ վճարողների սպասարկման սրահներ մուտքագրվող և ելքագրվող փաստաթղթե­րի գույքագրում, դասակարգում, դրանց էլեկտրոնային դարանի ու արխիվի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում, | 31.12.2022թ. |
| բ. մաքսային փաստաթղթերի և դրանց կից ներկայացված փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակների շրջանառության հասանելիության, պահպանության և ոչնչացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող համապատասխան իրավական ակտի մշակում և անհրաժեշտությունից կախված՝ «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան համակարգում» մաքսային մարմնի կողմից պահպանվող փաստաթղթերի համար համապատասխան ծրագրային ապահովման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում, |
| գ. ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական նկարագրի հիման վրա՝ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում կապալառու կազմակերպության կողմից, |
| դ. տեխնիկական առաջադրանքի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.2** | Բարելավել ՊԵԿ տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների ճշտության, հետևաբար՝ հուսալիության մակարդակը | ա. հարկային մարմնի տեղեկատվական բազայում արտացոլվող տեղեկությունների ճշտության մակարդակի բարելավման ուղղությունների սահմանում, | 31.03.2022թ. |
| բ. բարելավման ուղղությունների գծով ծրագրային ապահովման՝ ՊԵԿ կողմից տրամադրված տեխնիկական նկարագրի հիման վրա տեխնիկական առաջադրանքի կազմում կապալառու կազմակերպության կողմից, |
| գ. տեխնիկական առաջադրանքի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ե. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| զ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.3** | Զարգացնել և արդիականացնել ՊԵԿ սերվերային և օպերացիոն համակարգերը, ինչպես նաև օպտիմալացնել տեղեկատվական շտեմարանների կառուցվածքը | ա. ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի գործունեության ապահով­ման համար անհրաժեշտ սերվերային և ցանցային ենթակառուցվածքների նկատմամբ պահանջների սահմանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. սահմանված պահանջների համաձայն սերվերային և ցանցային ենթակառուցվածքների տեխնիկական բնութագրի կազմում, |
| գ. գնումների գործընթացի կազմակերպում, |
| դ. անհրաժեշտ սերվերային և ցանցային ենթակառուցվածքների ձեռքբերում, |
| ե. սերվերային և ցանցային ենթակառուցվածքների սպասարկում։ |
| **1.1.4** | Ձեռք բերել այլ պետական մարմինների տեղեկատվական շտեմարաններում առկա այն տվյալներին հասանելիություն, որոնք էական նշանակություն ունեն առանձին եկամուտների հաշվառման և վերահսկողության մակարդակի բարձրացման համար | ա. այլ գերատեսչություններում հարկման համար կարևոր նշանակություն ունեցող տեղեկությունների նույնականացում և դրանց հարկային մարմնին հասանե­լիությունն ապահովելու եղանակների գնահատում, | 31.12.2024թ. |
| բ. ծրագրային ապահովման տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ե․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.5** | Ներդնել «Հարկատու 3» Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով դրոշմանիշային վճարի գծով չկատարված պարտավորությունների գանձման վարույթների հարուցման և վարչական ակտերի կայացման գործիքակազմ | ա. հարկ վճարողի անձնական հաշվի քարտերի հարկատեսակ/վճարատեսակ բաժնում «դրոշմանիշային վճար» դաշտի ծրագրային ապահովման տեխնիկական նկարագրի կազմում, | 31.12.2025թ. |
| բ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| դ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| ե. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| զ. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| է. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.6** | Ներդնել հարկային ստուգումներին և ուսումնասիրություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի՝ էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման համակարգ՝ անձնական գրասենյակի միջոցով | ա. օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում և հետագա ընթացքի ապահովում, | 31.12.2022թ. |
| բ. ծրագրային ապահովման տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ե․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.7** | Ներդնել մեծ ծավալի տվյալների (Big Data) վերլուծական գործիքակազմ՝ մաքսային և հարկային տեղեկատվության հիման վրա մակրո մակարդակից միկրո մակարդակ ամենօրյա մշտադիտարկում իրականացնելու համար | ա. Մեծ ծավալի տվյալների (Big Data) վերլուծական գործիքակազմի ծրագրավորման պահանջների սահմանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ծրագրային ապահովման տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ե․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման, |
| թ. համակարգի աշխատանքի մոնիթորինգ և վերահսկում, |
| ժ. մաքսային, հարկային և այլ անհրաժեշտ տվյալների շտեմարանների տվյալների փոխարկում մեծ ծավալի տվյալների վերլուծություն ապահովող համակարգով նախատեսված ձևաչափի, |
| ժա. մեծ ծավալի տվյալների կիրառմամբ վերլուծությունների ուղղությունների սահմանում և համապատասխան գործիքակազմի ներդրում, |
| ժբ. տեղեկատվության լրացուցիչ աղբյուրների առկայության գնահատում։ |
| **1.1.8** | ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգերում ներդնել մեքենայական ուսուցման (machine learning) գործիքակազմ | ա. հարկային էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի միջոցով իրականացվող գործընթացների ուսումնասիրություն, մեքենայական ուսուցման մոտեցումների կիրառման հնարավորության գնահատում, | 31.12.2025թ. |
| բ. հարկային և մաքսային էլեկտրոնային կառավարման համակարգերում մեքենայական ուսուցման ներդրման կոնցեպտի մշակում և համաձայնեցում, |
| գ․ մեքենայական ուսուցման մոտեցումներն էլեկտրոնային կառավարման համակարգում ներդնելու տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. մեքենայական ուսուցման մեխանիզմների մշակում, |
| ը. մեքենայական ուսուցման մեխանիզմների փորձարկում և ներդրում։ |
| **1.1.9** | Ստեղծել նպաստների գծով տեղեկատվության փոխանակման էլեկտրոնային հարթակ` ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և ՀՀ սոցիալական ապահովության ծառայության միջև | ա. ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ. թիվ 1024-Ն որոշման, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում՝ «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում համապատասխան փոփոխությունների նախաձեռնում և հետագա ընթացքի ապահովում, | 31.12.2022թ. |
| բ. ՀՀ առողջապահության նախարարության, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և ՀՀ սոցիալական ապահովության ծառայության միջև էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում, համատեղ համապատասխան ծրագրի տեխնիկական նկարագրի կազմում և համաձայնեցում, |
| գ. գնումների գործընթացի կազմակերպում, |
| դ. տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, |
| ե. ծրագրային ապահովման մշակում, |
| զ. ծրագրային ապահովման փորձարկում և ներդրում: |
| **1.1.10** | Ավտոմատացնել պետական գնումների գործընթացում ՊԵԿ-ին առնչվող և իրականացվող գործառույթների իրագործումը | ա. պետական գնումների գործընթացում ՊԵԿ գործառույթների ավտոմատաց­ման բիզնես գործընթացների ուսումնասիրություն, | 31.12.2024թ. |
| բ․ պետական գնումների գործընթացում ՊԵԿ գործառույթների ավտոմատացման գծով տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| գ․ տեխնիկական նկարագրի համաձայն անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնում և հետագա ընթացքի ապահովում, |
| դ․ տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. համակարգի մշակում, |
| ը. համակարգի փորձարկում և ներդրում: |
| **1.1.11** | Ստեղծել պետական տուրքի հաշվառման ինքնաշխատ համակարգ | ա. ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված լիազոր մարմինների կողմից պետական տուրքի գանձման օբյեկտների մասով ՊԵԿ ներկայացվող տեղեկատվության գույքագրում, | 31.12.2024թ. |
| բ. «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում կանոնակարգման և փոփոխության ենթակա դրույթների գույքագրում, |
| գ. լիազոր մարմինների կողմից ներկայացվող տեղեկատվության կանոնակարգման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների/լրացումների նախաձեռնում և հետագա ընթացքի ապահովում, |
| դ. լիազոր մարմինների կողմից ներկայացվող տեղեկատվության և հարկային մարմնում վարվող ԱՀՔ-ի տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| ե․ տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| զ․ գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| է․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| ը. ծրագրային ապահովման մշակում, |
| թ. ծրագրային ապահովման փորձարկում և ներդրում: |
| **1.1.12** | Ներդնել մաքսային վճարներն էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու տեխնիկական հնարավորություններ | ա. էլեկտրոնային վճարման համակարգերի տեխնիկական պահանջների սահմանում, | 31.12.2024թ. |
| բ. համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու համար նախագծերի մշակում և հետագա ընթացքի ապահովում, |
| գ. համակարգը մշակող կազմակերպության ընտրություն, |
| դ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| ե. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| զ. համակարգի նախագծում և մշակում, |
| է. համակարգի փորձարկում և ներդրում։ |
| **1.1.13** | Ստեղծել ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայությանը տեղեկությունների տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգ | ա. hարկային էլեկտրոնային կառավարման համակարգում պրոբացիայի ծառայության հետ համատեղ համապատասխան ծրագրի տեխնիկական նկարագրի կազմում և համաձայնեցում, | 31.12.2022թ. |
| բ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| գ․ գնումների գործընթացի կազմակերպում, |
| դ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| ե. ծրագրային ապահովման մշակում, |
| զ. ծրագրային ապահովման փորձարկում և ներդրում: |
| **1.1.14** | Ստեղծել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարույթների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ | ա. hարկային էլեկտրոնային կառավարման համակարգում ՎԻՎ վարույթների ներդրման կոնցեպտի մշակում և համաձայնեցում, | 31.12.2023թ. |
| բ. բարելավման ուղղությունների գծով ծրագրային ապահովման տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ե․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.15** | Ապահովել ԵԱՏՄ շրջանակներում էլեկտրոնային ուղեկցող փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչմանն ուղղված գործընթացների իրագործումը | ա. ԵԱՏՄ շրջանակներում փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչումն ապահովող համակարգի մասով հայեցակարգի մշակում և համաձայնեցում ԵԱՏՄ անդամ-պետու­թյունների հետ, | 31.12.2024թ. |
| բ. հայեցակարգի և համակարգի նկատմամբ տեխնիկական պա­հանջների սահմանում, |
| գ. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կողմից նորմատիվ-իրավական ակտերի մշակում և հաստատում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| ե. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| զ. համակարգի ներդրմամբ պայմանավորված՝ մաքսային և հարակից այլ ընթացակարգերի ուսումնասիրություն և հնարավորության դեպքում բիզնես գործընթացների վերակառուցում (օպտիմալացում), |
| է. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ը. տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, |
| թ․ համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ժ․ համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ժա․ համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.16** | Մասնակցել ԵՄ արևելյան գործընկերության շրջանակներում ՀՀ և ԵՄ միջև տվյալների փոխանակման էլեկտրոնային համակարգերի պիլոտային նախագծերի իրականացման աշխատանքներին | ա. պիլոտային նախագծերի մշակում, | 31.12.2025թ. |
| բ. պիլոտային նախագծերի հաստատում անդամ պետությունների կողմից, |
| գ. նախագծերի մասնակից կողմերի (պետությունների) ընտրություն, |
| դ. պիլոտային նախագծի տեղայնացում, |
| ե. համակարգի փորձարկում և պիլոտային ներդրում։ |
| **1.1.17** | Ստեղծել հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների վերադարձի էլեկտրոնային հարթակ | ա․ հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների վերադարձի էլեկտրոնային հարթակի ներդրման մասով առաջարկությունների ձևավորում, | 30.06.2023թ. |
| բ. ծրագրային ապահովման՝ ՊԵԿ կողմից կազմված տեխնիկական նկարագրի հիման վրա տեխնիկական առաջադրանքի կազմում կապալառու կազմակերպության կողմից, |
| գ. տեխնիկական առաջադրանքի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ե. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| զ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.18** | Ստեղծել վարչական ակտերի արդյունքների ինքնաշխատ հաշվառման համակարգ | ա․վարչական ակտերի արդյունքների ինքնաշխատ հաշվառման համակարգի ստեղծման մասով առաջարկությունների ձևավորում և քննարկում, | 31.12.2022թ. |
| բ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում,  գ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ե․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.19** | Նախագծել և ներդնել «Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր և գրքեր» (e-invoicing) համակարգի «վեբ» տարբերակը հարկ վճարողների օգտագործման համար առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով | ա. գործընթացի իրականացման հնարավոր խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, | 30.06.2022թ. |
| բ. տեխնիկական նկարագրերի կազմում, |
| գ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| դ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| ե. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| զ. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| է. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.20** | Ավտոմատացնել մի քանի աղբյուրից ստացման ենթակա (ստացված) եկամտից հաշվարկված և փոխանցված (գանձված) սոցիալական վճարների առավելագույն չափը գերազանցող գումարները մասնակիցներին վերադարձնելու նպատակով ֆիզիկական անձանց բանկային հաշվեհամարների ստացման գործընթացը | ա. օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում և հետագա ընթացքի ապահովում, | 31.03.2022թ. |
| բ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| դ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ե․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.21** | Ներդնել Ֆիզիկական անձանց համար էլեկտրոնային ծառայությունների (e-services) նոր հարթակ | ա. գործընթացի իրականացման հնարավոր խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, | 31.12.2023թ. |
| բ. ծրագրավորման աշխատանքների ծավալի նախնական գնահատում, |
| գ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ը. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| թ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.22** | Ներդնել Ֆիզիկական անձանց համար էլեկտրոնային ծառայությունների (e-services) նոր հարթակի բջջային հավելված | ա. գործընթացի իրականացման հնարավոր խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ծրագրավորման աշխատանքների ծավալի նախնական գնահատում, |
| գ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ը. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| թ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.23** | Նախագծել և իրականացնել «Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի» «ինտերֆեյսի» և աշխատանքի տրամաբանության փոփոխություն հարկ վճարողների օգտագործման համար առավել հարմարավետ դարձնելու նպատակով | ա․ «Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի» նորացված տարբերակի տեխնիկական նկարագրի կազմում, | 31.12.2024թ. |
| բ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| գ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| դ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| ե. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| զ. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| է. համակարգի հանձնում շահագործման և նոր բիզնես գործընթացների ներդրում, |
| ը. համակարգի աշխատանքի մոնիթորինգ և վերահսկում։ |
| **1.1.24** | Ներդնել հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման էլեկտրոնային համակարգերի (e-invoicing) բջջային հավելված | ա. գործընթացի իրականացման հնարավոր խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ծրագրավորման աշխատանքների ծավալի նախնական գնահատում, |
| գ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ը. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| թ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.1.25** | Ներդնել հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգերի (file-online) բջջային հավելված | ա. գործընթացի իրականացման հնարավոր խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ծրագրավորման աշխատանքների ծավալի նախնական գնահատում, |
| գ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ը. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| թ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **1.2.1** | Վերակառուցել և վերակազմակերպել ՊԵԿ «բիզնես» գործընթացները | ա. ՊԵԿ «բիզնես» գործընթացների վերակազմակերպման մասով պահանջների սահմանում, | 31.12.2024թ. |
| բ. ՊԵԿ «բիզնես» գործընթացների վերակազմակերպման նպատակով համապատասխան կազմակերպության ընտրություն, |
| գ. «բիզնես» գործընթացների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և քարտեզա­գրում, |
| դ. «բիզնես» գործընթացների օպտիմալացման և վերակառուցման առաջարկների ներկայացում, |
| ե. ՊԵԿ կողմից «բիզնես» գործընթացների վերակառուցման նպատակահարմա­րության գնահատում, անհրաժեշտ միջոցառումների նախաձեռնում, |
| զ. ՊԵԿ ստորաբաժանումների գործառույթները սահմանող իրավական ակտերի ուսումնասիրություն և համապատասխան փոփոխութունների և լրացումների իրականացում (ըստ անհրաժեշտության)։ |
| **1.2.2** | ՊԵԿ աշխատանքներում ներդնել նախագծերի կառավարման սկզբունքների արդյունավետ կիրառման կառուցակարգեր | ա. նպատակային հարկային մարմնի նախագծի կազմում, աշխատանքի գնահա­տականների որոշում, | 31.12.2024թ. |
| բ. նպատակային հարկային մարմնի աշխատակազմի ձևավորում, պիլոտային գործարկում, |
| գ. աշխատանքի գնահատում, հաշվետվության կազմում, |
| դ. նպատակային հարկային մարմնի կոնցեպտի կիրառում ՊԵԿ ընթացակար­գերում։ |
| **1.2.3** | Ներմուծել ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգերի պարբերական տեխնիկական աուդիտի անցկացման և անվտանգության հավաստման կառուցակարգեր | ա. համապատասխան հավաստագիր ունեցող կազմակերպության ընտրություն, | 31.12.2024թ. |
| բ. ընտրված կազմակերպության կողմից իրականացրած նախնական տեխնիկական աուդիտի արդյունքում հայտնաբերված թերությունների վերացում, |
| գ. ՊԵԿ-ում համապատասխան տեխնիկական աուդիտի իրականացում, |
| դ. ստանդարտից «շեղումների վերլուծություն» (gap analysis) հաշվետվու­թյան կազմում։ |
| **2.1.1** | Հզորացնել հարկային կարգապահության ռիսկերի կառավարման համակարգի կարողությունները՝ ռիսկերի շրջանակի ընդլայնմամբ և դրանց բացահայտման վերլուծական մեխանիզմների ավտոմատացմամբ՝ նվազեցնելով մարդկային գործոնի ազդեցությունը | ա. այլ երկրների փորձի ուսումնասիրություն, | 31.12.2024թ. |
| բ. հարկային կարգապահության ռիսկերի կառավարման համակարգի գործող չափանիշների վերանայման և նոր չափանիշների ներդրման նպատակահարմարության որոշում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ե․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| զ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| է. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ը. համակարգի հանձնում շահագործման, |
| **2.1.2** | Կատարելագործել մաքսային ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները՝ ռիսկերի կառավարման «խելացի» համակարգի ներդրմամբ | ա. մաքսային ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելագործման մասով պահանջների սահմանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. մաքսային ոլորտում ռիսկերի կառավարման համաշխարհային նորագույն փորձի ուսումնասիրում և համապատասխան գործիքակազմի մշակում, |
| գ. արհեստական բանականության և մեքենայական ուսուցման մոտեցումների կի­րառման հնարավորության ուսումնասիրություն ռիսկերի կառավարման ընթաց­քում, |
| դ. ռիսկերի կառավարման «խելացի» համակարգի ներդրման հայեցակարգի մշակում, |
| ե. տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| զ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| է. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| ը․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| թ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ժ. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ժա. համակարգի հանձնում շահագործման, |
| **2.1.3** | Կատարելագործել և ընդլայնել ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգերում առկա՝ գործարքները հավաստող փաստաթղթերի, հարկային մարմին ներկայացված հարկային հաշվարկների և այլ տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա ռիսկային չափանիշներով հարկ վճարողների գնահատման և ինքնաշխատ ծանուցման համակարգը | ա. հարկ վճարողների ռիսկայնության գնահատման նոր չափանիշների մշակում և ծրագրավորում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ռիսկայնության գնահատման նոր չափանիշների հիման վրա ռիսկային հարկ վճարողներին էլեկտրոնային ծանուցումների ուղարկում: |
| **2.1.4** | Մաքսային գործառնությունների պարզեցմամբ` ապահովել մաքսային հսկողության առավել արագ և դյուրին իրականացումը | ա. տնտեսվա­րողներին առցանց, ավելի դյուրին նախնական հայտարարագրման հնարավարություն ապահովելու նպատակով՝ նախնական հայտարարագրման համակարգի կատարելագործում: Կատարելագործված նախնական հայտարարագրման համակարգի կիրառմամբ հնարավոր կլինի իրականացնել ապրանքների բացթողում ապրանքների ՀՀ պետական սահմանը հատելուց հետո՝ սահմանային մաքսային մարմնում, | 31.12.2025թ. |
| բ. բանակցել ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների հետ` ԵԱՏՄ շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերում և օրենսդրական ակտերում համապատասխան փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով, |
| գ. նախնական հայտարարագրման գործընթացն ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով մաքսային վճարների վճարման հետաձգման մեխանիզմի ներդրում, |
| դ. ՀՄԿ-ի առաջարկած «Ապրանքների բացթողման ժամանակատարության վերլուծություն» (Time Release Study) գործիքի կիրառում, որը նախատեսված է ապրանքների ժամանման պահից մինչև դրանց բացթողումը ծախսված ժամանակի հաշվարկման համար, |
| ե. օրինակելի ԱՏԳ իրականացնող անձանց արտոնությունների տրամադրման նպատակով՝ բարեխիղճ տնտեսավարողների գնահատման համակարգի ներդրում, |
| զ. իրականացնել աշխատանքներ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով, |
| է. ծանուցման համակարգի մշակում և ներդրում, որը հնարավորություն կտա ապրանքների` ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխման ժամանակ առավելագույնս նվազեցնելու հայտարարատուների (փոխադրող, մաքսային միջնորդ) և մաքսային մարմինների միջև ֆիզիկական շփումները` որոշումների կայացումը և տեղեկատվության փոխանցումը թղթայինի փոխարեն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու միջոցով: |
| **2.1.5** | Ներդնել շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի գործունեության վերահսկողությունն իրականացնող էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր | ա. ոլորտի ներկա վիճակի գնահատման և արդիականացման նպատակով բիզնես գործընթացների ուսումնասիրություն, | 31.12.2025թ. |
| բ. օրենսդրական համապատասխան փոփոխությունների իրականացման նախաձեռնում, |
| գ․ տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհրդին, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ը. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| թ. համակարգի հանձնում շահագործման, |
| ժ. համակարգի աշխատանքի մոնիթորինգ և վերահսկում։ |
| **2.1.6** | Ինտեգրել փոստային առաքանիների հաշվառման համակարգը ռիսկերի կառավարման ավտոմատացված համակարգին և Միջազգային փոստային միության համակարգին (International Postal System/ Customs Declaration System) | ա. IPS/CDS համակարգի բիզնես գործընթացների և տեխնիկական փաստա­թղթերի ուսումնասիրություն, | 31.12.2025թ. |
| բ. փոստային առաքանիների հաշվառման գործող համակարգի փորձաքննություն` գործող օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու նպատակով, |
| գ. փոստային առաքանիների հաշվառման համակարգի վրա ազդեցությունների գնահատում, համապատասխան փոփոխություններ իրականացնելու տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| դ. համակարգի մշակում, |
| ե. համակարգի փորձարկում և ներդրում։ |
| **2.1.7** | Ներդնել Ուղևորների նախնական տեղեկատվության (API) և Ուղևորների տվյալների գրանցման (PNR) համակարգեր և ինտեգրել դրանք մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգերի հետ | ա. Ուղևորների նախնական տեղեկատվության (API) և Ուղևորների տվյալների գրանցման (PNR) համակարգերի կիրառման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, | 31.12.2025թ. |
| բ. Ուղևորների նախնական տեղեկատվության (API) և Ուղևորների տվյալների գրանցման (PNR) համակարգերի ներդրման և կիրառման հետ կապված բիզնես գործընթացների ուսումնասիրում, |
| գ. տեխնիկական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և տեխնիկական պահանջների սահմանում, |
| դ. իրավական դաշտի ուսումնասիրում և անհրաժեշտության դեպքում համապատասպան փոփոխությունների առաջարկությունների ներկայացում, |
| ե. Հայաստանի Հանրապետությունում Ուղևորների նախնական տեղեկատվության (ՈՒՆՏ/API) համակարգի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքի մշակմանը մասնակցություն և համապատասխան տեխնիկական պահանջների ներկայացում, |
| զ. API և PNR համակարգերի՝ մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգերի հետ ինտեգրման համար տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| է. համակարգերի մշակման գործընթացին մասնակցություն, |
| ը. համակարգերի փորձարկում և ներդրում։ |
| **2.1.8** | Ներդնել ԵԱՏՄ շրջանակներում ապրանքների հետագծելիության ապահովման մեխանիզմ՝ ԵԱՏՄ հարթակում ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան | ա. նախագծի հայեցակարգի մշակում ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների հետ, | 31.12.2024թ. |
| բ․ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կողմից նորմատիվ-իրավական ակտերի մշակում և հաստատում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. նախագծի իրականացմամբ պայմանավորված՝ մաքսային և հարակից այլ ընթացակարգերի ուսումնասիրություն և հնարավորության դեպքում բիզնես գործընթացների վերակառուցում (օպտիմալացում), |
| ե. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհուրդ, |
| զ․ գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| է. տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, |
| ը. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| թ. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ժ. համակարգի հանձնում շահագործման: |
| **2.1.9** | Մշակել և ներդնել ոլորտային հարկային կարգապահության բարելավման ծրագիր, իրականացնել ծրագրի մոնիտորինգ և, ըստ անհրաժեշտության, վերանայել ծրագիրը | ա. ոլորտային հարկային կարգապահության բարելավման ծրագրի (ծրագրերի) մշակում և ներդրում, | 31.12.2022թ. |
| բ. ոլորտային հարկային կարգապահության բարելավման ծրագրի (ծրագրերի) մոնիտորինգի իրականացում, |
| գ. իրականացված մոնիտորինգի արդյունքներով ծրագրի (ծրագրերի) վերանայման վերաբերյալ, ըստ անհրաժեշտության, առաջարկությունների ներկայացում և հետագա ընթացքի ապահովում: |
| **2.1.10** | Ստեղծել պետական տուրքի վերահսկողության գործուն համակարգ | ա. օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում, | 31.12.2024թ. |
| բ. օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ փաթեթի մշակում և քննարկում լիազոր մարմինների հետ, |
| գ. օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումից հետո՝ հարկային մարմնում պետական տուրքի հսկողություն սահմանող կառուցվածքային միավորի ձևավորում, |
| դ. պետական տուրքի վերահսկողության գծով՝ հարկային մարմնի ներքին ընթացակարգերի սահմանում: |
| **2.1.11** | Կատարելագործել մաքսային ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները` ներդնելով ֆիզիկական անձանց և անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների մաքսային ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգ | ա. նախագծի պահանջների սահմանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. համագործակցություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության հետ՝ ՍԷԿՏ համակարգում Մաքսային ռիսկերի կառավարման համակարգի ներդրման գործընթացի ուղղությամբ, |
| գ. մաքսային ոլորտում ռիսկերի կառավարման համաշխարհային նորագույն փորձի ուսումնասիրում և համապատասխան գործիքակազմի մշակում, |
| դ. տեխնիկական պահանջների սահմանում և մոդելավորում, |
| ե. տեխնիկական նկարագրի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| զ. համակարգի մշակում, |
| է. համակարգի փորձարկում և ներդրում։ |
| **2.1.12** | «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» հարթակում ներդնել «տրանսպորտային միջոցների մաքսային հայտարարագիր» համակարգը | ա. նախագծի պահանջների սահմանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. տեխնիկական նկարագրի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| գ. համակարգի մշակում, |
| դ. համակարգի փորձարկում և ներդրում։ |
| **2.1.13** | Կատարելագործել էլեկտրոնային առևտրի հարկային հսկողության մեխանիզմները, ՊԵԿ կարողությունները | ա**.** օրենսդրական կարգավորումների ուսումնասիրում և, ըստ անհրաժեշտության,օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում և հետագա ընթացքի ապահովում, | 31.12.2025թ. |
| բ. էլեկտրոնային առևտրի հսկողություն իրականացնող հարկային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների բարձրացում, |
| գ. էլեկտրրոնային առևտրի հսկողության գործիքակազմի ընդլայնում։ |
| **2.1.14** | Ներդնել հարկային պարտավորությունների կատարումն ապահովող արգելադրման արդյունավետ գործիքակազմ | ա. օրենսդրությամբ սահմանված՝ գույքի արգելանքի կիրառության հիմքերը հիմնավորելու (ապացուցելու) հարկային մարմնի պարտականության վերաբերյալ դրույթի վերանայման մասին առաջարկությունների ձևավորում և քննարկում՝ փոխարենը նախատեսելով գույքի արգելանքի կիրառում, եթե պարտավորությունը գանձելու վարույթ հարուցելու օրվան նախորդող 365 օրվա ընթացքում նշված հարկ վճարողի նկատմամբ հարուցված է եղել 200 հազար ՀՀ դրամը գերազանցող չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու վերաբերյալ վարույթ, | 31.12.2025թ. |
| բ. համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու առաջարկությունների հետագա ընթացքի ապահովում: |
| գ. տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| դ. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ե. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| զ․ համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **2.2.1** | Օրինապահ հարկ վճարողին հավաստագրի տրամադրման մեխանիզմների և տրամադրման գործընթացի կատարելագործում | ա. օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրերի տրամադրման նոր կարգի, խրախուսման նոր մեխանիզմների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, | 31.03.2022թ. |
| բ. օրինապահ հարկ վճարողներին հավաստագրերի տրամադրման մեխանիզմների արդյունավետության ուսումնասիրություն և հետագա բարելավման մասով առաջարկությունների ներկայացում։ |
| **2.2.2** | Ներդնել ֆիզիկական անձանց եկամուտների և ծախսերի ինքնահայտարարագրման ավտոմատացված համակարգ | ա. բիզնես գործընթացների ուսումնասիրություն, հնարավոր խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. համապատասխան իրավական ակտի մշակում, անհրաժեշտության դեպքում գործող օրենսդրության մեջ փոփոխությունների նախաձեռնում և հետագա ընթացքի ապահովում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի կազմում, |
| դ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհուրդ, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| է. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| ը. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| թ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **2.2.3** | Ներդնել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հարկային տեղեկությունների փոխանակման համակարգ | ա. ՏՀԶԿ կողմից կազմակերպվող փոր­ձա­գի­տական գնահատման գործընթացի համակարգում։ | 31.12.2022թ. |
| բ․ ՏՀԶԿ կողմից անցկացվելիք (Peer review) փորձագիտական գնահատման արդյունքներով պայմանավորված առաջարկությունների իրագործման ապահովում: |
| **2.2.4** | Կատարելագործել տրանսֆերային գնագոյացման ուղղությամբ հարկային հսկողությունը | ա. տրանսֆերային գնագոյացման ստուգումների վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում, | 31.12.2022թ. |
| բ. տրանսֆերային գնագոյացման ստուգումներ իրականացնող հարկային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների բարձրացման նպատակով վերապատրաստման միջոցառումների իրականացում, |
| գ․ տրանսֆերային գնագոյացման ռիսկերի վերհանման համակարգի մշակում և ներ­դրում, |
| դ․ տրանսֆերային գնագոյացման ստուգումներ իրականացնելու նպատակով համա­պատասխան առևտրային բազաներին անդամակցություն, |
| ե․ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան` տրանսֆերային գնագոյացման փաստաթղթավորման եռաստիճան համակարգի մշակում և ներդրում։ |
| **2.2.5** | Ներդնել ՏՀԶԿ «Հարկման բազայի խեղաթյուրման և շահույթների տեղաշարժ» (BEPS) ծրագրի՝ ՀՀ կողմից ստանձնած նվազագույն ստանդարտները (գործողությունները) | ա. ՀՀ-ի BEPS ծրագրի մեկնարկի նպատակով՝ ՏՀԶԿ փորձագետների Երևան այցի կազմակերպում և նրանց կողմից ՀՀ-ում կիրառվող կարգավորումների ու պրակտիկայի ուսումնասիրության անցկացման ապահովում, | 31.12.2022թ. |
| բ. BEPS ծրագրի նվազագույն ստանդարտների իրականացման աշխատանքների մասով ՀՀ-ի համար ճանապարհային քարտեզի մշակում, |
| գ. ճանապարհային քարտեզով սահմանված միջոցառումների իրականացում։ |
| **2.2.6** | Կատարելագործել ավելացված արժեքի հարկի, շահութահարկի և եկամտային հարկի ոլորտային ստվերի և հարկային պոտենցիալի գնահատման մոդելը, հնարավորության դեպքում՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի օժանդակությամբ | ա․ տնտեսության հարկունակ ոլորտներում հարկային պոտենցիալի, ստվերի և հարկային ճեղքի գնահատման մեկ միասնական մեթոդաբանության մշակում, որը կլինի ընդունելի և կիրառելի առնվազն հարկային քաղաքականության և վարչարարության ազդեցությունների գնահատման տեսանկյունից, | 31.12.2022թ. |
| բ․ ընդունված մեթոդաբանության հիման վրա համապատասխան ծրագրային մոդուլի նախագծման (կատարելագործման) աշխատանքների իրականացում, որի միջոցով կիրականացվի հարկային պոտենցիալի, ստվերի և հարկային ճեղքի գնահատում: |
| **2.2.7** | Ներդնել ապրանքների բացթողումից հետո իրականացվող մաքսային հսկողության շրջանակներում արտաքին առևտրի աջակցման ու թիրախային ստուգումների արդի համակարգ | ա. ապրանք տեղափոխող անձանց ռիսկերի չափանիշների կատարելագործում, նոր չափանիշների սահմանում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ապրանք տեղափոխող անձանց ռիսկերի չափանիշների հիման վրա ծրագրային ապահովման մշակման նպատակով տեխնիկական նկարագրի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| գ. տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համապատասխան ծրագրային ապահովման մշակում և ներդրում, |
| դ. ապրանքների բացթողումից հետո իրականացվող համակարգային ստուգումների ներդրում և համակարգային ստուգումների անցկացման ընթացակարգերի մասով ուսուցում, |
| ե. բարեխիղճ ԱՏԳ իրականացնող անձանց համար արտոնու­թյուն­ների և պարզեցումների սահմանում, |
| զ. արտաքին առևտրի իրականացման տեսանկյունից ռիսկայնության բարձր մակարդակ ունեցող արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող անձանց նկատմամբ թիրախային ստուգումների մեխանիզմի ներդրում՝ նշված անձանց օրինապահության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով, |
| է. տարեկան կամ կիսամյակային կտրվածքով ստուգման պլանի նախագծում և հաստատում։ |
| **2.2.8** | Մաքսային մարմինների կողմից նախքան ապրանքների բացթողումը իրականացվող մաքսային հսկողության ձևերի ու մաքսային հսկողության իրականացումն ապահովող միջոցների ծավալների կրճատմանը զուգահեռ ընդլայնել ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողության (հետբացթողումային հսկողության) գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանման (ստորաբաժանումների) կարողությունները՝ ավտոմատացնելով ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողության գործընթացները | ա. ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողության աշխատանքների ավտոմատացումն ապահովող ծրագրային ապահովման միջոցների մշակման նպատակով իրականացվող բիզնես գործընթացների գույքագրում, | 31.12.2025թ. |
| բ. իրավական ակտերի ուսումնասիրություն, ըստ անհրաժեշտության՝ համապատասխան փոփոխությունների և լրացումների իրականացման մասով առաջարկությունների մշակում և հետագա ընթացքի ապահովում, |
| գ. ապրանքների բացթողումից հետո իրականացվող մաքսային հսկողության աշխատանքներն ավտոմատացնող ծրագրային ապահովման մշակման նպատակով տեխնիկական նկարագրի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| դ. ապրանքների բացթողումից հետո իրականացվող հսկողության աշխատանքներն ավտոմատացնող ծրագրային ապահովման միջոցների նախագծում և ներդրում, |
| ե. «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» հայտարարագրման համակարգի հիման վրա արդեն գործող գործարքների առցանց ընտրության նպատակով ռիսկային չափանիշների պարբերաբար վերանայում, նոր առավել թիրախային չափանիշների մշակում և ներդրում, |
| զ. մաքսային հսկողության գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանումների ծառայողների թվաքանակի օպտիմալացում՝ կապված ծանրաբեռնվածության աստիճանական նվազման և շեշտադրման փոփոխության հետ և դրան զուգահեռ բացթողումից հետո մաքսային հսկողության գործառույթներ իրականացնող ծառայողների թվաքանակի ավելացում: |
| **2.2.9** | «Մաքսային հսկողության շեշտադրման տեղափոխումը նախաբացթողումային փուլից հետբացթողումային փուլ թեմայով տեխնիկական աջակցության որևէ ծրագրի իրականացում միջազգային համագործակցության շրջանակներում միջազգային փորձագետների (mid-term and long-term) ներգրավմամբ | ա. ստուգման ենթակա ԱՏԳ իրականացնող անձանց դասակարգում՝ ըստ ռիսկայնության աստիճանի, մաքսային մարմիններին վճարման ենթակա վճարների ծավալի, տեղափոխվող ապրանքների ընդհանուր արժեքի, այդ նպատակով համապատասխան ընթացակարգի մշակում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ռիսկի ցածր մակարդակ ունեցող ընկերություններին պարզեցված ընթացակարգերի կիրառման հնարավորություն տվող կարգավիճակի տրամադրման նպատակով այդ ընկերությունների նկատմամբ ստուգումների իրականացում՝ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին նշված անձանց համապատասխանությունը, ինչպես նաև վերջիններիս գործունեության իրականացման իրավաչափության մակարդակը որոշելու համար, |
| գ. ռիսկի բարձր և միջին մակարդակներ ունեցող ընկերությունների (informal traders) թիրախավորում, ռիսկայնության աստիճանի իջեցմանն ուղղված հսկողական աշխատանքների իրականացում, |
| դ. ապրանքների բացթողումից հետո իրականացվող հսկողության շրջանակներում գործարքի վրա հիմնված ստուգումների քանակի աստիճանական նվազմանը զուգահեռ համակարգային ստուգումների քանակի աճ, |
| ե. ռիսկի աստիճանի նվազեցման և համապատասխանության վերհանման նպատակով կազմակերպվող համակարգային ստուգումների իրականացման նպատա­կով ստուգման պլանի մշակում, կազմում և պլանային ստուգումների իրականացում, դրա համար համապատասխան ընթացակարգերի մշակում և ներդրում, |
| զ. արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող անձանց գնահատման արդյունքում ձևավորված գնահատականի կշիռը վերլուծելու, հետագա վերլուծության ենթակա արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող անձանց ընտրելու և վերջիններիս նկատմամբ ստուգում իրականացնելու նպատակով զարգացած և առաջավոր փորձ ունեցող երկրներում կիրառվող իրավական մեխանիզմների և տեխնիկական միջոցների, ծրագրերի կիրառման առանձնահատկություններին ծանոթանալու նպատակով ճանաչողական այցերի կազմակերպում, |
| է. ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների ստուգման շրջանակներում ապրանքների հայտարարագրման գործընթացում ի հայտ եկող ռիսկերի վերլուծության և նվազեցման, այդպիսի ռիսկերի գնահատման համակարգի արդյունավետության բարձրացման նպատակով ռիսկի նոր պրոֆիլների և ցուցիչների մշակում և ներդրում, |
| ը. ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների ստուգման ժամանակ պաշտոնատար անձանց կողմից իրականացվող գործողությունների ընթացակարգի մշակում, |
| թ. ապրանքների բացթողումից հետո անցկացվող մաքսային հսկողության իրականացման ուղեցույցի (Guidelines for Post-clearance Audit) մշակում և ներդրում։ |
| **2.2.10** | Իրականացնել ՏՀԶԿ-ի Միասնական հաշվետվողական ստանդարտի (Common Reporting Standard - CRS) ներդրմանն ուղղված աշխատանքներ | ա. ՏՀԶԿ փորձագետների կողմից` ՀՀ ՊԵԿ-ում առկա տեղեկությունների անվտանգության կառավարման համակարգի (անգլ.` Information Security Management system) գնահատման գործընթացի հետ կապված աշխատանքների իրականացում, | 31.12.2022թ. |
| բ. ՀՀ-ում հարկման նպատակով ֆինանսական հաշիվների մասին տեղե­կություն­ների հավաքագրման, պահպանման, փոխանակման բնագավառում առկա կարգավորումների և պրակտիկայի ուսումնասիրություն, խնդիրների վեր­հա­նում և ներկայացում ՏՀԶԿ-ի փոր­ձա­գետներին, |
| գ. ՀՀ-ում հարկման նպատակով ֆինանսական հաշիվների մասին տեղե­կություն­ների հավաքագրման և փոխանակման համակարգի ներդրման համար միջո­ցառումների ծրագրի մշա­կում, պահանջվող ֆինանսական միջոցների գնա­հա­տում, |
| դ. ինքնաբերական եղանակով տեղեկությունների փոխանակման գործըն­թա­ցի լիար­ժեք ներդրման նպատակով ՏՀԶԿ Միասնական հաշվետվական ստան­դար­տի իրավասու մարմինների միջև բազմակողմ պայմանագրին (անգլ.` Multilateral Competent Authority Agreement – CRS MCAA) ՀՀ ՊԵԿ-ի միացման, իսկ CRS MCAA-ին չմիացած օտարերկրյա պետությունների մասով` իրավասու մար­մին­ների միջև երկկողմ պայմանագրերի կնքման նախաձեռնում: |
| **2.2.11** | Իրականացնել միջազգային հարկային (կրկնակի հարկումը բացառող) համաձայնագրերի պատշաճ կիրառման մակարդակի բարելավմանն ուղղված աշխատանքներ | ա. ՀՀ և մյուս պայմանավորվող պետությունների միջև գործող կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի վերլուծություն, խնդիրների վերհանում և ներկայացում ԱԶԲ-ի փորձագետներին, | 31.12.2022թ. |
| բ. ԱԶԲ-ի փորձագետների կողմից ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա ուղեցույցի մշակում, |
| գ. պայմանավորվող պետությունների իրավասու մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում տվյալ երկրների կողմից կիրառվող ռեզիդենտության հավաստագրերի ձևանմուշների և դրանք ՊԵԿ պաշտոնական կայք-էջում հրապարակելու համաձայնության ստացման մասով աշխատանքների իրականացում, |
| դ. ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող անձանց համար ռեզիդենտության հավաստագրեր ստանալու նպատակով էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում, |
| ե. միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների և կրթական հաստատությունների հետ բանակցությունների վարում՝ նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերին մասնակցելու նպատակով։ |
| **3.1.1** | Ներդնել հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերում առկա պարտավորությունների և դեբետային գումարների մարման հաջորդականության նոր մեթոդաբանություն | ա. բիզնես գործընթացների ուսումնասիրություն, հնարավոր խնդիրների և ռիսկերի վերհանում, | 31.12.2022թ. |
| բ. տեխնիկական նկարագրերի կազմում, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին և Թվայնացման խորհուրդ, |
| դ. օրենսդրության փոփոխությունների մշակում և սահանում, |
| ե. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| զ. նոր ԱՀՔ ձևատեսքի և վարման կարգի մշակում և սահմանում, |
| է․ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և հաստատում, |
| ը. համակարգի մշակում, ծրագրավորում, |
| թ. համակարգի պիլոտային շահագործում, |
| ժ. համակարգի հանձնում շահագործման։ |
| **3.1.2** | ՊԵԿ աշխատակիցների ծառայողական պարտականությունների պատշաճ իրականացումն ապահովելու համար կառուցել և արդիականացնել ՊԵԿ աշխատակիցների կենսական օգտագործման ենթակառուցվածքները | ա. ուսումնասիրել ՀՀ սահմանային անցման կետերում ծառայություն իրա­կանացնողների կարիքները՝ ենթակառուցվածքների ապահովման տեսանկյունից, | 31.12.2025թ. |
| բ. իրականացնել աշխատանքներ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով, |
| գ. ըստ անհրաժեշտության կառուցել ենթակառուցվածքներ` բնակարաններ, հանրակացարաններ, ճաշարաններ և այլն, կամ արդիականացնել առկա ենթակա­ռուցվածքները, |
| դ. աշխատակիցների համար ստեղծել անվճար տրանսպորտային համակարգ, |
| ե. համագործակցել այլ գերատեսչությունների հետ (օրինակ` ՀՀ ԱԱԾ, ՀՀ Ոստիկանություն և այլն), որոնք մաքսային ծառայության հետ համատեղ իրականացնում են ծառայություն մաքսային կետերում՝ ենթակառուցվածքներով ապահովման գործընթացը համատեղ իրականացնելու նպատակով: |
| **3.1.3** | ԵԱՏՄ շրջանակներում մաքսային ընդհանուր գործընթացների իրականացման և տեղեկատվության փոխանակման համար արդիականացնել, ներդնել և ինտեգրել ավտոմատացված համակարգեր | ա. ընդհանուր գործընթացների մշակումն ապահովող կազմակերպության ընտրություն, | 31.12.2025թ. |
| բ. յուրաքանչյուր ընդհանուր գործընթացի համար ԵՏՀ կողմից մշակված տեխնոլոգիական փաստաթղթերի հիման վրա բիզնես գործընթացների ուսումնա­սիրություն, |
| գ. տեխնիկական նկարագրի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| դ. համակարգի մշակում, |
| ե. համակարգի փորձարկում և ներդրում։ |
| **3.2.1** | Հարկային և մաքսային հսկողության շրջանակներում փորձաքննություններ իրականացնելու նպատակով ստեղծել փորձագիտական լաբորատորիաներ | ա. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և լաբորատորիաների, այդ թվում՝ շարժական լաբորատորիաների, ստեղծման ծրագրի նախագծի մշակում, | 31.12.2025թ. |
| բ. մաքսային և հարկային ծառայություններում իրականացվող փորձաքննություն­ների իրականացման համար անհրաժեշտ զարգացման հնարավոր ուղղությունների մշակում և անհրաժեշտ փորձաքննությունների բոլոր հնարավոր դեպքերի գույքագրում, |
| գ. անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով աշխատանքների իրականացում, |
| դ. լաբորատորիաներին անհրաժեշտ շենքային պայմանների ապահովման աշխատանքների մեկնարկում, |
| ե. լաբորատորիաներում փորձաքննական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով փորձագետների և մասնագետների ներգրավում։ |
| **3.2.2** | Ստեղծել էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և թվային լուծումների վրա հիմնված ԱՏԳ մասնակիցների սպասարկման կենտրոններ՝ «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ամբողջական կիրառմամբ | ա. ԱՏԳ սպասարկման կենտրոններում հսկողական և վերահսկողական գործառույթների վերաբաշխման նպատակով իրավական ակտերի ուսումնասիրություն և համապատասխան փոփոխությունների ու լրացումների իրականացում (ըստ անհրաժեշտության), | 31.12.2025թ. |
| բ. ԱՏԳ մասնակիցների սպասարկման կենտրոնների ստեղծման նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում, |
| գ. կառուցել մաքսային ձևակերպումներ իրականացնող սպասարկման կենտրոններ, որտեղ անհրաժեշտ են հետևյալ ենթակառուցվածքները`  1. հիմնական սպասարկման սրահ, որտեղ իրականացվում են հայտարարագրերի լրացման և մաքսային ձևակերպումներին առնչվող այլ գործառույթներ,  2. մաքսային հսկողության տարածք,  3. ապրանքների զննման տարածք,  4. մարդատար ավտոմեքենաների մաքսազերծման տարածք,  5. մաքսային պահեստներ, այդ թվում` հատուկ մաքսային պահեստներ,  6. բեռնատար տրանսպորտային միջոցների կայանատեղի,  7. հաճախորդների մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար արտաքին կայանատեղի,  8. հաճախորդների բեռնատար տրանսպորտային միջոցների համար արտաքին կայանատեղի,  9. աշխատակիցների մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար արտաքին կայանատեղի, |
| դ. իրականացնել մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում` կենտրոնները բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցներով համալրելու նպատակով, |
| ե. սահմանել հաստիքացուցակ` դասակարգելով դրանք ըստ հանրային ծառայության, քաղաքացիական ծառայության և մաքսային ծառայության համապատասխան պաշտոնների, |
| զ. մաքսային ծառայության կողմից իրականացվող գործառույթների առավելագույնս ավտոմատացման նպատակով անհրաժեշտ Է սահմանել կենտրոններում իրականացվող գործառնությունների ամբողջական ցանկը և մշակել ծրագիր անհրաժեշտ բարձր տեխնոլոգիական գործիքակազմով (համակարգիչներով, ծրագրերով և մաքսային հսկողություն իրականացնելու համար նախատեսված սարքավորումներով) ապահովելու համար, |
| է. «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» կոնցեպտի ամբողջական ներդրում և կիրառում, որի միջոցով հիմնականում հնարավոր կլինի մեկ պատուհանի միջոցով իրականացնել ամբողջական ձևակերպում և բացթողում, |
| ը. զարգացնել և գործարկել թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրման միասնական հարթակը (մեկ պատուհան): Այս հարթակը հնարավորություն Է տալիս ամբողջովին օնլայն տարբերակով դիմել տարբեր գերատեսչություններին փաստաթղթերի ստացման համար, |
| թ. համագործակցել այլ գերատեսչությունների հետ (օրինակ` ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն և այլն) տեղեկատվության փոխանակման արդյունավետ և անվտանգ գործիքներ ներդնելու ուղղությամբ, շահառուների տարբեր խմբերի պահանջների բավարարման նպատակով: |
| **3.2.3** | Վերակառուցել և արդիականացնել ՀՀ «Այրում» երկաթուղային մաքսակետը | ա. նախագծի պահանջների սահմանում, ծրագրի մշակում և ներկայացում միջազգային դոնոր կազմակերպություններին, | 31.12.2025թ. |
| բ. դրամաշնորհային միջոցների հայթայթում՝ որոշակի պետական համաֆինանսավորմամբ, |
| գ. ծրագրի իրականացում։ |
| **3.2.4** | Արդիականացնել Բագրատաշենի մաքսակետի ենթակառուցվածքները` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև 2014 թվա­կանի դեկտեմբերի 24-ին ստորագր­ված «Հայաստանի Հանրապետութ­յան և Վրաստանի պետական սահ­մանի «Սադախլո-Բագրատաշեն» անցման կետի տարածքում` Դեբեդ գետի վրա նոր կամրջի կառուցման վերաբերյալ» համաձայնագրի համաձայն իրականացվող կամրջի շինարարության միջոցով | ա․ նոր կամրջի գործարկում։ | 31.12.2025թ. |
| **3.2.5** | Իրականացնել Մեղրիի մաքսակետի շինությունների արդիականացում և տեխնիկական ժամանակակից համակարգերով վերազինում | ա. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ դրամաշնորհային և վարկային միջոցների հայթայթում, | 31.12.2025թ. |
| բ. ծրագրի իրականացման աշխատանքների միջազգային մրցույթի կազմակերպում և անցկացում, |
| գ. մաքսակետի արդիականացման և վերակառուցման իրականացում: |
| **3.2.6** | Ապահովել ՊԵԿ մաքսային մարմինները ռենտգենյան, մաքսային հսկողության ու օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների անցկացման համար անհրաժեշտ սարքավորումներով | ա. մաքսակետերում առկա ռենտգենյան զննող սարքերի ուսումնասիրություն, | 31.12.2025թ. |
| բ. ծրագրի նախագծի մշակում և ներկայացում միջազգային ֆինանսական ինստիտուտներին, |
| գ. Ֆինանսավորման իրականացում միջազգային ֆինանսական աղբյուրներից և ՀՀ պետական բյուջեից, |
| դ. մաքսային հսկողության համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում, |
| ե. սարքերի շահագործելուն նվիրված դասընթացների կազմակերպում։ |
| **3.2.7** | Մաքսային պահեստներում առկա տրանսպորտային միջոցների կշեռքների, Մեղրի սահմանային անցումային կետի վերակառուցման ծրագրով ներդրվող նոր կշեռքների և մաքսային հսկողության այլ գոտիներում արդիականացման կամ վերազինման արդյունքում տեղադրվող կշեռքների ինտեգրում համակարգին։ Համակարգի ինտեգրում մաքսային այլ ենթահամակարգերի հետ տվյալների փոխանակման, ռիսկերի վերլուծության նպատակով։ Վերլուծական գործիքների ներդրում | ա. կշեռքների միասնական համակարգի ինտեգրում մաքսային մարմնի միասնական տեղեկատվական համակարգին, | 31.12.2025թ. |
| բ. մաքսային պահեստներում առկա կամ իրականացման պահին ներդրվող բոլոր կշեռքների ինտեգրում գործող համակարգին, |
| գ. մաքսային հսկողության գոտիներում զարգացման տարբեր ծրագրերով կառուցվող բոլոր կշեռքների ինտեգրում գործող համակարգին, |
| դ. ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդի կողմից դրա հաստատում, |
| ե. համակարգի արդիականացման և այլ տեղեկատվական համակարգերին ինտեգրմանն ուղղված ծրագրային աշխատանքների իրականացում, |
| զ. համակարգի նոր ֆունկցիոնալի հանձնում շահագործման և վերանայված բիզնես գործընթացների ներդրում, |
| է. վերլուծական գործիքների ծրագրավորում և ներդրում։ |
| **3.2.8** | Նախագծել և ներդնել Էքսպրես-բեռների կառավարման ավտոմատացված համակարգ և այն ինտեգրել մաքսային մարմնի ավտոմատացված այլ համակարգերի հետ | ա. էքսպրես-բեռների հաշվառման համակարգի տեխնիկական նկարագրի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, | 31.12.2025թ. |
| բ. գնման գործընթացի կազմակերպում, |
| գ. համակարգի մշակում, |
| դ. համակարգին ավտոմատ տվյալների փոխանակման գործիքակազմի նախագծում և իրականացում, |
| ե. համակարգի փորձարկում և ներդրում։ |
| **4.1.1** | Հանրության և ՊԵԿ փոխգործակցության համար արդյունավետ հարթակ ստեղծելու նպատակով արդիականացնել ՊԵԿ կայքէջը՝ համալրելով հաղորդակցության նոր գործիքակազմով | ա. կայքէջն արդիականացնող կազմակերպության ընտրություն, | 31.12.2025թ. |
| բ. տեխնիկական նկարագրի կազմում և ներկայացում ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացման և կատարելագործման խորհրդին, |
| գ. իրականացվող փոփոխությունների քննարկում շահառու կողմերի, օգտվող­ների հետ, |
| դ. սահմանված փոփոխությունների իրականացում, |
| ե. նոր կայքէջի հանձնում շահագործման, |
| զ. կայքէջի աշխատանքի մոնիթորինգ և վերահսկում։ |
| **4.1.2** | Կիրառել և կատարելագործել «հան­րութ­յուն – ՊԵԿ» հաղորդակցության արդյունավետ, ժամանակակից գործիքները՝ հարկ վճարողների հետ գործընկերային հարաբերությունների վրա կառուցված միջավայրի ձևավորմանն աջակցելու համար | ա. հանրության հետ հաղորդակցման ժամանակացույցի կազմում (տեսանյութերի, հարցազրույցների, ասուլիսների, հոդվածների և այլ եղանակների սահմանում), | 31.12.2025թ. |
| բ. պարբերաբար իրազեկման և լուսաբանման իրականացում: |
| **5.1.1** | Ներդնել ՊԵԿ մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդի համակարգ (ՄՌԿՀ)՝ անհրաժեշտ տեղեկատվական գործիքակազմով | ա. մարդկային ռեսուրսների կառավարման ամբողջական շղթայի ներդրում` կադրերի ներգրավումից մինչև ապագա ղեկավարների պատրաստում, | 31.12.2025թ. |
| բ. միջազգային կազմակերպությունների՝ այլ երկրների հարկային մարմինների կողմից առցանց եղանակով կազմակերպվող դասընթացների գույքագրում և, ըստ անհրաժեշտության, ՊԵԿ աշխատակիցների մասնակցության ապահովում, |
| գ. հարկային և մաքսային ծառայողների ընդունելության մրցույթի կազմակերպման գործընթացի վերանայում և նոր գործընթացի ներդրում` ուսումնասիրելով միջազգային լավագույն փորձը, |
| դ. սահմանված նպատակների իրականացումն ապահովելու նպատակով՝ համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխու­թյուններ կատարելու մասին նախագծերի մշակում և հետագա ընթացքի ապահովում, |
| ե. անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով աշխատանքների իրականացում: |
| **5.2.1** | Ձեռնարկել «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի արդիականացման և վերաիմաստավորման ուղղությամբ միջոցառումներ | ա. մաքսային և հարկային մարմինների, հետբացթողումային հսկողության օպերատիվ-հետախուզական գործունեության միջազգային լավագույն փորձի, ՀՄԿ կողմից մշակված մաքսային պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքների և պրակ­տիկայի ուսումնասիրություն, և, հաշվի առնելով ներքին առանձնահատկությունները, «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի արդիականացման ծրագրի մշակում, | 31.12.2025թ. |
| բ. հարկային և մաքսային մարմիններում ծառայողների ընդունելության նոր կարգի մշակում՝ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին հատկացնելով մինչև աշխատանքի անցնելը համապատասխան կարգով ընտրված թեկնածուներին վերապատրաստելու գործառույթ, |
| գ. թիրախային և նեղ մասնագիտական դասընթացների և վերապատրաստումների պարբերաբար կազմակերպում՝ ելնելով իրականացվող ծառայության առանձնահատկու­թյուն­նե­րից (մաքսային, հարկային, հետբացթողումային և այլն), ինչպես նաև հաշվի առնելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրույթները, |
| դ. տարեկան կատարողականների գնահատման արդյունքներով վերապատրաստման ենթակա բոլոր ՀՀ ՊԵԿ ծառայողների վերապատրաստում, |
| ե. կատարված կրթական ծրագրերի որակի կառավարման և մոնիտորինգի մեխանիզմների ներդրում, |
| զ. ԲՈՒՀ-երի և միջազգային լավագույն ուսումնական հաստա­տությունների հետ համագործակցություն՝ առկա «Հարկային գործ», «Մաքսային գործ» կրթական ծրագրերը արդիականացնելու և այլ կրթական տարբեր ձևաչափերի ծրագրեր իրականացնելու նպատակով: |
| **5.2.2** | Ամբողջապես վերանայել հարկային և մաքսային ծառայության ընդունվելու համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպման և իրականացման գործընթացը | ա. բանավոր և գրավոր փուլերում դիմորդներին առավել արդյունավետ, օբյեկտիվ և թիրախային գնահատման համար նոր հարցաշարի մշակում, | 31.12.2025թ. |
| բ. անհատի արժեհամակարգի և հակակոռուպցիոն թեստավորումը պարտադիր դարձնելու մասով աշխատանքների իրականացում, |
| գ. համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխու­թյուններ կատարելու մասին նախագծերի մշակում` սահմանված նպատակների իրականացումն ապահովելու համար, |
| դ. դիմումների ընդունման և նախնական թեստավորման էլեկ­տրո­նային համակարգերի ներդրում։ |
| **5.2.3** | Ստեղծել ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող ՊԵԿ կինոլոգիական կենտրոն | ա. այլ երկրների կինոլոգիական ծառայությունների փորձի ուսում­նասիրություն, | 31.12.2025թ. |
| բ. անասնաբույժի, կինոլոգ-հրահանգիչների վերապատրաստում արտերկրում, |
| գ. կինոլոգ-մասնագետների և ծառայողական շների թվի ավելացում, |
| դ. նոր սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում, |
| ե. տարբեր տեսակի վարժեցումների համար պիտանի շների բուծման համա­կարգի ներդնում, |
| զ. վարժեցման ընթացքում ի հայտ եկած՝ մաքսային մարմիններին ոչ պիտանի շներին այլ հաստատություններին փոխանցման համակարգի ներդնում։ |