Հավելված N2

ՀՀ կառավարության

2021 թվականի -ի

N -Լ որոշման

ՑԱՆԿ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ

ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պատասխանատու կատարողը** | **Ակնկալվող արդյունքները** | **Կատարման ժամկետը** | **Վերստուգելի չափանիշ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն** | | | | | | | |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | 2022թ.  ընթացքում | Աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի  նախարարության  համակարգի 5  մանկատանը կխնամվի  600 երեխա | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ  /համաձայնությամբ/ | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը կենսաբանական ընտանիքում | 2022թ.  ընթացքում | Վերամիավորման շրջանում պետական աջակցություն կստանա 30 երեխաների ընտանիքներ, կկանխարգելվի 500 երեխայի մուտքը հաստատություններ | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների 18-23 տարեկան շրջանավարտների համար բնակարանների վարձակալություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է շրջանավարտների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | 2022թ.  ընթացքում | Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն կտրամադրվի 4 շահառուի | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ  /համաձայնությամբ | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքը կենսաբանական ընտանիքներում | 2022թ.  ընթացքում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 3277 երեխայի կտրամադրվեն ցերեկային խնամքի ծառայություններ և նրանց ընտանիքներին՝ սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ՝ ճգնաժամային կենտրոնների կողմից տրամադրվող ծառայությունների միջոցով | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | 2022թ.  ընթացքում | Կյանքի դժվարին  իրավիճակում հայտնված  մինչև 18 տարեկան 150  երեխայի  կտրամադրվի մինչև  6 ամիս ժամկետով  շուրջօրյա խնամք | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված երեխայի և նրա ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնումը, երեխայի ներառումը հասարակություն | 2022թ.  ընթացքում | Երեխայի և ընտանիքի աջակցության 6 կենտրոնում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 600 երեխայի և նրանց ընտանիքներին կտրամադրվեն սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի կյանքի հմտությունների ձեռքբերումը և ներառումը հասարակությանը | 2022թ.  ընթացքում | Մանկատներում խնամվող դպրոցահասակ`  7-12 և 13-18 տարեկան 95 երեխայի կտրամադրվի մանր ծախսերի համար նախատեսված գումար | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Կենսաբանական ընտանիքներ տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ  /համաձայնությամբ/ | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը կենսաբանական ընտանիքում | 2022թ.  ընթացքում | 130 երեխայի կենսաբանական ընտանիքների կտրամադրվի բնաիրային օգնության փաթեթ | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի ներառումը հասարակությանը | 2022թ.  ընթացքում | Մանկատների 9  շրջանավարտի  տրամադրվի  միանվագ  դրամական  օգնություն | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը ընտանիքում | 2022 թ.  ընթացքում | Խնամատար ընտանիքներում խնամք կտրամադրվի առանց ծնողական խնամքի մնացած 170 երեխայի | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի տարբեր կառույցների կադրերի մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման իրականացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,  Միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպություններ  /համաձայնությամբ/ | Իրականացվել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության տարբեր կառույցների մասնագետների վերապատրաստումներ | 2022 թ.  ընթացքում | Վերապատրաստված առնվազն 100 մասնագետ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների, Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների մասնագետների վերապատրաստում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներինախարարություն | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների վերապատրաստված անդամներ, ՄՍԾՏԿ վերապատրաստված մասնագետներ | 2022 թ.  ընթացքում | Վերապատրաստված առնվազն 60 մասնագետ | Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տեղեկատվական համակարգի նոր տարբերակի մշակում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,  Միջազգային և տեղական հասարակական կազմակերպություններ  /համաձայնությամբ/ | Մշակված նոր տեղեկատվական համակարգ | 2022 թ.  ընթացքում | Արդի տեղեկատվական համակարգ, որն ունի այլ համակարգերի հետ փոխգործելություն ապահովելու հնարավորություն | Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության բարեփոխում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Բարեփոխվել են երեխաների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման գործընթացները, ապահովվել են նպաստավոր պայմաններ՝ երեխաների՝ կենսաբանական ընտանիքների հետ վերամիավորման համար | 2022 թ.  ընթացքում | Ընդունված իրավական ակտեր | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Երեխայի իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման ակցիաների կազմակերպում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Իրականացվել են իրազեկման ակցիաներ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների, նրանց համայնքում բնակվող անձանց շրջանակներում, ինչպես նաև հոլովակների միջոցով | 2022 թ.  ընթացքում | Իրականացված առնվազն 7 հանդիպում ընտանիքների և համայնքի ներկայացուցիչների հետ, պատրաստված և տարածված առնվազն 3 հոլովակ | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| **ՀՀ արդարադատության նախարարություն** | | | | | | | |
|  | Քրեական արդարադատության գործընթացում երեխայազգայուն մոտեցումներ ապահովելու նպատակով հոգեբանների մասնագիտացում և որակավորում | Արդարադատության նախարարություն | Քրեական արդարադատության գործընթացում երեխաների հետ աշխատանքի ոլորտում մասնագիտական ներուժի զարգացում | 2022 թ.  ընթացքում | Վերապատրաստվել է առնվազն 25 հոգեբան | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Անչափահասների արդարադատության խորհրդի գործունեության զարգացում՝ որպես ուղենշող երկրի ազգային հարթակ  Վերջ երեխաների նկատմամբ բռնությանը գլոբալ համագործակցության ցանցում (EVAC Global partnership) | Արդարադատության նախարարություն | Երեխաների նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի միջազգային փորձի տեղայնացում, հանրայնացում և երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցում | 2022 թ. ընթացքում | Անչափահասների արդարադատության խորհրդի 3 նիստի կազմակերպում,  Վերջ երեխաների նկատմամբ բռնությանը, գլոբալ համագործակցության ցանցի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |  |
|  | Իրավախախտում կատարած անչափահասների կրթության իրավունքի իրացում, հանրակրթության ապահովում | Արդարադատության նախարարություն | Քրեակատարողական հիմնարկներում մինչև 19 տարեկան անչափահասների համար հանրակրթության ապահովում | 2022 թ. ընթացքում | Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող մինչև 19 տարեկան բոլոր անչափահասների հանրակրթության կազմակերպում | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Բռնության զոհ դարձած երեխաների հետ աշխատող մասնագետների միջոլորտային կարողությունների զարգացում | Արդարադատության նախարարություն | Բռնության զոհ դարձած երեխաների հետ աշխատանքում միջոլորտային համագործակցության բարելավում և զարգացում | 2022 թ. ընթացքում | Առնվազն 50 վերապատրաստված մասնագետ (իրավապահ համակարգի մարմինների ներկայացուցիչներ և սոցիալական ոլորտի աշխատակիցներ) | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկում մասնագետների, ծնողների և երեխաների շրջանում | Արդարադատության նախարարություն | Երեխաների անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | 2022 թ. ընթացքում | Մասնագետների, ծնողների, երեխաների շրջանում առնվազն 10-ական հանդիպումների կազմակերպում (շուրջ 500 մասնակից) | Օրենքով չարգելված միջոցներ |
| **Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն** | | | | | | | |
|  | Համընդհանուր ներառական հանրակրթության համակարգի շարունակական ներդրում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Հանրակրթական դպրոցներում ընդլայնվել են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման հնարավորությունները | 2022 թ. ընթացքում | Հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և  ուղղորդման համակարգի գործարկում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Նախադրյալներ են ստեղծվել կրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի  իրացման համար | 2022 թ. ընթացքում | Բացահայտված և ուղղորդված երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Նախադպրոցական կրթության ոլորտում անցում համընդհանուր ներառականության | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Նախադպրոցական կրթության ոլորտում ընդլայնվել են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման հնարավորությունները | 2022 թ. ընթացքում | Նախադպրոցական ծառայություններում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրապետության բոլոր մարզերում նախադպրոցական ծառայությունների ցանցի ընդլայնում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման այլընտրանքային և ծախսարդյունավետ մոդելների փուլային ներդրման միջոցով ՀՀ մարզերում ընդլայնվել է երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական  կրթության մեջ։ | 2022 թ. ընթացքում | Նախադպրոցական ծառայություններում ընդգրկված երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ամառային դպրոցի կազմակերպում՝ խոցելի խմբերի երեխաների համար  «Խոցելի խմբերի երեխաների ընթերցող դառնալու իրավունքը**»**  (20-30 երեխա) | ՀՀ ԿԳՄՍՆ /«Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ/ | Խոցելի խմբերի երեխաների համար արտադպրոցական, գեղագիտական, մշակութային կրթության ապահովում, մշակութային-ժամանցային առօրյայի կազմակերպում, երեխաների ստեղծագործական ներուժի ներկայացման, արժևորման և զարգացման պայմանների ապահովում | 2022 թ. ընթացքում | Ձեռք բերված գիտելիքների և հմտությունների պարբերական ստուգում, վերլուծում՝ բաց դասերի, ցուցահանդեսների,  խաղերի միջոցով և գնահատում՝ թեստ-հարցաթերթիկների միջոցով | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Դպրոցականների համար բաժանորդային ծրագրի իրականացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Ծրագրի կիրարկման արդյունքում երեխաներն անվճար այցելելու են երեք  մշակութային  հաստատություն՝ թանգարան, թատրոն և դասական երաժշտության  համերգասրահ | 2022 թ. ընթացքում | Դպրոցականների ըստ մարզերի այցելությունների ամփոփում /աշակերտների, ուսուցիչների թիվ/, այցելությունների վերլուծություն | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված  այլ աղբյուրներ  (դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով) |
|  | Նախարարության  ենթակայության բոլոր  թանգարաններում  երեխաների տարբեր  տարիքային և  սոցիալական՝ այդ թվում  հաշմանդամություն  ունեցող խմբերի համար  կրթամշակութային  ծրագրերի  իրականացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Կրթամշակութային  ծրագրերը կնպաստեն  երեխաների մշակութային,  քաղաքացիական  դաստիարակությանը,  մշակութային  ժառանգությանն առավել  մատչելի  հաղորդակցությանը,  նրանց ստեղծագործական  ներուժի բացահայտմանն ու ակտիվացմանը | 2022 թ. ընթացքում | Ձեռք բերված գիտելիքների և հմտությունների պարբերական ստուգում, վերլուծում | ՀՀ պետական բյուջե և  օրենքով չարգելված  այլ աղբյուրներ  (դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով) |
|  | «Քո արվեստը դպրոցում» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Ծրագիրը միտված է դպրոցականների շրջանում կերպարվեստի, երաժշտության և գրականության հանդեպ հետաքրքրությունը և ճանաչողությունը մեծացնելուն | 2022 թ. ընթացքում | Մշակութային գործիչների թիվ, ուսումնական հաստատությունների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Աջակցություն շնորհալի պատանի երաժիշտ կատարողների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը ու կատարելագործմանը | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | «ՄԵԿՆԱՐԿ» տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագրով շնորհալի երեխաների բացահայտման և հետագա ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը կապահովի մասնակիցների պրոֆեսիոնալ աճ և զարգացում, միջազգային ասպարեզում և մշակութային շուկայում հայ կատարողական արվեստի մրցունակության  ապահովում | 2022 թ. ընթացքում | Շնորհալի պատանի երաժիշտ կատարողներ,  «ՄԵԿՆԱՐԿ» տաղանդի զարգացման նպատակային ծրագրում ընդգրկված պատանի երաժիշտների թիվը | ՀՀ պետական բյուջե  (դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով) |
|  | Ժամանակակից արվեստի տարբեր ոլորտներում մանկապատանեկան միջոցառումների և նախագծերի, այդ թվում ներառական ծրագրերի աջակցություն | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Շնորհալի երեխաների բացահայտում, նրանց մասնագիտական ունակությունների զարգացում, կրթության և մշակույթի փոխադարձ կապի ամրապնդում, հանրության շրջանում մշակութային կրթության նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում, մշակութային կրթության ոլորտի դերակատարության  բարձրացում | 2022 թ. ընթացքում | Միջոցառումների և նախագծերի քանակ | ՀՀ պետական բյուջե  (դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով) |
|  | «Դպրոցականի ֆիլհարմոնիա» ծրագիր | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Ճանաչողական, բացատրական համերգների միջոցով երեխաների գեղագիտական դաստիարակության, աշխարհայացքի ընդլայնման և բարձրաճաշակ ու գրագետ  ունկնդրի դաստիարակում | 2022 թ. ընթացքում | Համերգների քանակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Հանրապետության  երաժշտական և  արվեստի դպրոցների  համար երաժշտական  գործիքների  ձեռքբերում» ծրագիր | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Գեղարվեստական  կրթություն իրականացնող  ուսումնական  հաստատություններին  սովորողներին  երաժշտական գործիքների  ապահովում | 2022 թ. ընթացքում | Գործիքների տեսակներ, Ձեռք բերված գործիքների քանակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակու» ծրագիր | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, ժողովածուների անվճար տրամադրում, նյութատեխնիկական բազայի համալրում | 2022 թ. ընթացքում | Ուսումնական ձեռնարկների հրատարակում, ձեռնարկների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցներում ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում նոր դասավանդման մեթոդների և հնարքների ներդրում, դասավանդման որակի բարձրացում, մեթոդական խորհուրդներով մանկավարժների գիտելիքների ընդլայնում, շնորհալի երեխաների  ունակությունների  բացահայտմանն ու զարգացմանն ուղղված դասավանդման առանձնահատկություններ ի վերլուծութուն, մշակութային կրթության ոլորտի դերակատարության  բարձրացում | 2022 թ. ընթացքում | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող դպրոցների քանակը,  Ուսումնամեթոդական աշխատանքներին մասնակցած աշակերտների և ուսուցիչների քանակը, | ՀՀ պետական բյուջե  (դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով) |
|  | «Դաս Ա» ծրագիր | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Երևանի ավագ դպրոցների աշակերտների շրջանում դասական երաժշտության մասսայականացում, երիտասարդ սերնդի կողմից դասական արվեստի արժևորում | 2022 թ. ընթացքում | Ավագ դպրոցների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների արտադրություն» ծրագիր | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Մանկապատանեկան լսարանին ուղղված կրթադաստիարակչական ուսուցողական, հայկական ազգային արժեհամակարգը հանրահռչակող, նրանց ազատ ժամանցի կազմակերպմանն ուղղված  անիմացիոն ֆիլմերի  ստեղծում | 2022 թ. ընթացքում | Կինոնկարների քանակ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցման անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում ժամանցի, ակտիվ հանգստի կազմակերպման և առողջ ապրելակերպի ձևավորման գործում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի դերի կարևորում | 2022 թ. ընթացքում | Մասնակից նախադպրոցական հաստաությունների և երեխաների թվի աճ նախորդ տարիների համեմատ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների միջև սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Դպրոցահասակ երեխաների առօրյայում ֆիզիկական  կուլտուրայի և  սպորտի դերի  բարձրացում, առողջ ապրելակերպի ձևավորում | 2022 թ. ընթացքում | Մասնակիցների թվի աճ նախորդ տարիների համեմատ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» մրցույթի անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ուղղորդում դեպի սպորտ, սոցիալական հավասարության խթանում | 2022 թ. ընթացքում | Մասնակից հաստաությունների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Անհատի բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացում, բնակչության առողջության ամրապնդում, առողջ ապրելակերպի ձևավորման գործում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի դերի բարձրացում, բնակչության ակտիվ հանգստի կազմակերպում։ | 2022 թ. ընթացքում | Մասնակից ընտանիքների թվի աճ նախորդ տարիների համեմատ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ և ՀՀ ազգային բանակում ծառայելու համար ֆիզիկապես կոփված երիտասարդների դաստիարակում։ | 2022 թ. ընթացքում | Մասնակից դպրոցների և աշակերտների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | ՀՀ մարզերում և Արցախի Հանրապետությունում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | ՀՀ մարզերում և Արցախում բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի` այդ թվում երեխաների առօրյայում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արմատավորման նպատակով համալիր ծրագրերի իրագործում։ | 2022 թ. ընթացքում | Մասնակիցների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների սպարտակիադայի անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտների  համար ֆիզիկական դաuտիարակության անընդհատության և ֆիզիկական կուլտուրայով ու uպորտով զբաղվելու մատչելիության ապահովում  ֆիզիկական պատրաստվածության բարելավում, նրանց աշխատունակության բարձրացում, առողջության ամրապնդում | 2022 թ. ընթացքում | Նախորդ տարիների համեմատ Հայաստանի Հանրապետութ  յան մարզերից մասնակից դպրոցների և աշակերտների թվի աճ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցման անցկացում | ՀՀ ԿԳՄՍՆ | Հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայականացում | 2022 թ. ընթացքում | Մասնակիցների թվի աճ` Երևան քաղաքի և մարզային փուլի մրցումներում | ՀՀ պետական բյուջե |
| **Պաշտպանության նախարարություն** | | | | | | | |
|  | Զինծառայողների շրջանում իրազեկման ակցիաների անցկացում` երեխաների իրավունքների պաշտպանության ու պահպանության վերաբերյալ (այդ թվում՝ թրաֆիքինգի և հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ) | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | Կբարձրանա զինծառայողների իրազեկվածության մակարդակը գործող իրավական ակտերի վերաբերյալ | Պարբերաբար | Զինծառայողներն իրազեկված են միջազգային և ներպետական իրավական ակտերով սահմանված երեխաների իրավունքներին, պաշտպանության միջոցներին | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
|  | Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում նախազորակոչային տարիքի սաների հետ իրազեկման ակցիաների կազմակերպում, որի ընթացքում նրանք կիրազեկվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքներին, ինչպես նաև ազդարարման համակարգին | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համաձայնեցմամբ | Կբարձրանա վարժարանի սաների իրազեկվածության մակարդակը զինծառայողի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ | 2022թ. ընթացքում | Ռազմական կրթության նկատմամբ գրավչության բարձրացում,  ՀՀ ՊՆ Ռազմական համալսարաններում դիմորդների թվի ավելացում | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
|  | Իրազեկման ակցիաների կազմակերպում ավագ դպրոցների աշակերտների համար ռազմական կրթության և զինծառայողների սոցիալական և առողջապահական արտոնությունների վերաբերյալ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համաձայնեցմամբ | Կբարձրանա աշակերտների իրազեկվածությունը զինծառայողների իրավունքների վերաբերյալ | 2022թ. ընթացքում | Զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացում | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
| **Առողջապահության նախարարություն** | | | | | | | |
|  | Առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների և բուժօգնության անհրաժեշտ ծավալների ապահովում | Առողջապահության նախարարություն | Երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների բյուջետային ֆինանսավորման շարունակականության ապահովում | 2022թ.  ընթացքում | Տարեկան նպատակային ծրագրերում ամրագրված երեխաներին և դեռահասներին ուղղված պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության ծավալներ | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Նորածնային և մանկական արտագնա անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունների շարունակականության ապահովում ՀՀ մարզերում | Առողջապահության նախարարություն | Մարզերում մասնագիտացված անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդներին մասնագիտացված բուժօգնության տրամադրում | 2022 թ. ընթացքում | Մինչև 1 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշի նվազում | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագրի շարունակական իրականացում, մատուցվող ծառայությունների զարգացումների ապահովում | Առողջապահության նախարարություն | երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության մատչելիության առկա իրավիճակի պահպանում և բարելավում | 2022 թ. ընթացքում | մինչև 5տ. երեխաների մահացության ցուցանիշի նվազում | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե |
|  | Նյութափոխանակության ժառանգական հիվանդությունների և բնածին այլ շեղումների հայտնաբերմանն ուղղված նորածնային սկրինինգի ծրագրի շարունակական իրագործում, հայտնաբերված հիվանդ երեխաների հետագա բուժօգնության և հսկողության կազմակերպում | Առողջապահության նախարարություն | Նյութափոխանակության ժառանգական հիվանդությունների և բնածին այլ շեղումների հայտնաբերմանն ուղղված նորածնային սկրինինգի ծրագրի շարունակական իրագործում, հայտնաբերված հիվանդ երեխաների հետագա բուժօգնության և հսկողության | 2022թ.  ընթացքում | Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի իրականացվող սկրինինգներ նորածինների 100%, իսկ լսողության, անհասության ռետինոպաթիայի և ազդրի բնածին դիսպլազիայի ուղղությամբ սկրինինգները` 100% դեպքերում: | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե |
|  | Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար վերականգնողական բուժօգնության մատչելիության և որակի բարելավում | Առողջապահության նախարարություն | Զարգացման խանգարումներ և հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրվող ծառայությունների մատչելիության բարձրացում, վերականգնողական բուժօգնության կազմակերպում | 2022թ.  ընթացքում | Մարզային/տարածաշրջանային արտահիվանդանոցային պայմաններում մանկական վերականգնողական բժշկական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտ ծավալների ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե |
| **ՀՀ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին** | | | | | | | |
|  | Աշխատող երեխաների՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքների ապահովման մասին իրազեկման և աշխատող երեխաներին աշխատանքի վատթարագույն ձևերում ներգրավման կանխարգելման վերաբերյալ սեմինարների և քննարկումների կազմակերպում | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Կկանխար-  գելվի երեխանե-  րի ներգրա-  վումը աշխա-  տանքի վատթա-րագույն ձևերում, գործատուները և աշխատող երեխաները իրազեկված կլինեն իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին | 2022 թ. ընթացքում | Ծրագրի շրջանակներում երեխաները  կիրազեկվեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրենց իրավունքների, արտոնությունների և սահմանափակումների մասին | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Համացանցի և  սոցիալական ցանցերի միջոցով աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների, ինչպես նաև աշխատանքային շահագործման, աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման ու վտանգի նվազեցմանն ուղղված հանրային իրազեկում | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Քաղաքացիների շրջանում կբարձրանա մարդկանց աշխատանքային իրավունքների և աշխատատեղում անվտանգ աշխատանքային պայմանների  մասին իրազեկ-  վածությունը: | 2022 թ. ընթացքում | Ամսական պարբերականությամբ համացանցի և  սոցիալական ցանցերի միջոցով կհրապարակվի 1-2 իրազեկման նյութեր | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **ՀՀ Արտակարգ իրավիճակիների նախարարություն** | | | | | | | |
|  | Պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած ընտանիքների երեխաների համար (հատկապես կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված) կրթամշակութային գործընթացներում նպաստավոր պայմանների ստեղծում՝ նրանց անվճար հիմունքներով ընդգրկումն ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Մշակույթի կենտրոնում գործող խմբակներում | ՀՀ ԱԻՆ | Երեխաների համար կստեղծվի սոցիալականացման, ներառական կրթության կարևորության, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման, մ**շակութային արժեքներին հաղորդակցվելու հնարավորություն,** ինչը կնպաստի գիտելիքների ձեռքբերմանը,  ինտեգրմանը, նրանց անհատականության դրսևորմանը, տաղանդի, մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների հայտնաբերմանն ու զարգացմանը | 2022 թ. ընթացքում | Իրազեկված հասարակություն, խմբակների հավաքագրում (թվով մինչև 20 երեխաների ընդգրկում համապատասխան խմբակներում),  ինտեգրում, զարգացում, պաշտպանվածություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կրթական գործընթացում երեխաների անվտանգության մշակույթի ձևավորման հարցերի շուրջ գիտելիքների փոխանցում և վարքականոնների վերաբերյալ նյութերով ապահովում | ՀՀ ԱԻՆ | Երեխաների անվտանգության մշակույթի ձևավորում. գիտելիքների ձեռքբերում, վարքականոնների գործնական կարողություններ, հմտությունների զարգացում | 2022 թ. ընթացքում | Իրազեկված հասարակություն, պաշտպանված երեխաներ, էլեկտրոնային գրադարանի ներդնում (ուղեցույցեր, գրքույկներ, [ԱՌՆ գրքեր](http://www.mes.am/hy/books/), սոցիալական ռոլիկներ,տեսանյութեր),  ԱԻՆ կայքում էլեկտրոնային գրադարանի տեղադրում և կայքին հղման տրամադրում թվով 500-ից ավելի ՀՀ դպրոցներին | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կրթական հաստատությունների աշխատակիցների, աշակերտների, ՏԻՄ մարմինների կրթության, մշակույթի բաժինների աշխատակիցների, սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացներ | ՀՀ ԱԻՆ | Երեխաների (հատկապես կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված) անվտանգության մշակույթի ձևավորման հարցերի շուրջ գիտելիքների փոխանցում, ինչը կնպաստի նրանց սոցիալականացմանը, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանը, շրջակա միջավայրի պահպանության նշանակության վերաբերյալ գիտելիքների ավելացմանը | 2022 թ. ընթացքում | Թվով մինչև 50 աշխատակիցների ներգրավում վերապատրաստման դասընթացներին | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | ԱԻՆ ՓԾ տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների և ՀՀ մարզպետարանների կրթության և գիտության ոլորտի մասնագետների հետ կրթական հաստատություններում (դպրոցներում) պատանի (12-17 տարեկան) հրշեջ-փրկարարական խմբերի ստեղծման գործընթացի կազմակերպում | ՀՀ ԱԻՆ  ՀՀ մարզպետարաններ | Հասարակական և անձնական անվտանգության հարցերի նկատմամբ աճող սերնդի մոտ պատասխանատվության և գիտակից վերաբերմունքի ձևավորում, էքստրեմալ իրավիճակներում կողմնորոշում, գործնական գիտելիքների ստացում, առողջ ապրելակերպի, երիտասարդ սերնդի ֆիզիկական, հոգեբանական զարգացում | 2022 թ. ընթացքում | ՀՀ բոլոր մարզերում մեկական հավաքական խմբերի ստեղծում | ՀՀ ԱԻՆ բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ՀՀ տարածքում երկրաշարժի և դրա հետևանքով առաջացած երկրորդային վտանգների բացահայտում | ՀՀ ԱԻՆ | Երեխաների անվտանգության մակարդակի բարձրացում արտակարգ իրավիճակներում | 2022 թվականի ընթացքում | Արդյունքների վերաբերյալ թվով 4 հաշվետվու­թյունների առկայություն | ՀՀ ԱԻՆ բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուսուցում՝ սեյսմապաշտպանության վարքականոնների վերաբերյալ | ՀՀ ԱԻՆ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների դիմակայունության բարձրացում  արտակարգ իրավիճակներում | 2022 թվականի ընթացքում | Մասնագի­տացված դասընթացներ առնվազն թվով 100 երեխաների համար | ՀՀ ԱԻՆ բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | **ՀՀ ոստիկանություն** | | | | | | |
|  | Կազմակերպել և ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների կողմից անցկացնել ստուգայց շրջագայություններ | ՀՀ ոստիկանություն | Երեխաների շահագործման կամ մուրացկանության մեջ ներգրավման դեպքերի կանխարգելում, բացահայտում | 2022 թ. ընթացքում | Շահագործման, ինչպես նաև մուրացկանության մեջ ներգրավված անչափահասների թվաքանակի նվազում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ոստիկանության իրավասու ծառայողների կողմից սպասարկվող հանրակրթական դպրոցներում, ինչպես նաև այլ ուսումնական հաստատություններում սովորողների շրջանում կազմակերպել և անցկացնել տարբեր իրավական թեմաներով զրույցներ | ՀՀ ոստիկանություն | Անչափահասների շրջանում իրավական գիտելիքների բարձրացում, հանցագործությունների և իրավախախտումների վերաբերյալ իրազեկվածություն | 2022 թ. ընթացքում | Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների թվի նվազում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ոստիկանության իրավասու ծառայողների կողմից հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ծնողների և մանկավարժների շրջանում կազմակերպել զրույցներ, հանդիպումներ | ՀՀ ոստիկանություն | Ծնողները կտեղեկացվեն անչափահասների շրջանում տարածված արտավոր երևույթներին, հանցագործություններին և իրավախախտումներին | 2022 թ. ընթացքում | Իրազեկված քաղաքացիների թվաքանակի աճ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Բռնությունը կանխարգելող տեսանյութերի հեռարձակում | ՀՀ ոստիկանություն | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանություն | 2022 թ. ընթացքում | Իրազեկված քաղաքացիների թվաքանակի աճ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանումների իրավասու ծառայողների համար կազմակերպել և անցկացնել վերապատրաստման դասընթացներ | ՀՀ ոստիկանություն | Ոստիկանության իրավասու ծառայողների կարողությունների հզորացում | 2022 թ. ընթացքում | Վերապատրաստված ոստիկանության ծառայողների թվաքանակի աճ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ | | | | | | | |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ու նրանց ընտանիքների հայտնաբերում և «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում տվյալների համալրում | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին  իրավիճակում հայտնված  երեխաների թվի նվազում, նրանց շահերի պաշտպանությանն ուղղված իրականացված ծրագրեր | 2022 թվական | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում ընդգրկված երեխաների 90 % տվյալների ամբողջականությունն ապահովված է | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի հետևանքով տուժած, այդ թվում՝ տեղահանված ընտանիքներին և նրանց երեխաներին ուղղված աջակցության (սոցիալ-հոգեբանական, կրթական, առողջապահական) ծրագրերի իրականացում | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Երեխաները ներառվել են հասարակական կյանք | 2022 թվական | Պատերազմի հետևանքով տուժած և աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքերի երեխաների 90% ընդգրկում հանրակրթական և առողջապահական ծրագրերում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, ինչպես նաև աշխատող երեխաների կրթության իրավունքի վերականգնմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թվի նվազում | 2022 թվական | 2021 թ. հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների 70% ընդգրկում պարտադիր ուսուցման մեջ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Համայնքներում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների և անդամների վերապատրաստումների իրականցում | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Բարելավվել է խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատանքի որակը | 2022 թվական | Վերապատրաստաված են մարզի ԽՀՀ քարտուղարների և անդամների առնվազն 60%-ը | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցություն երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված՝ երեխաների մասնակցությունն ապահովող միջոցառումների իրականացմանը | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Երեխաները իրազեկված են և տիրապետում են մասնակցային գործիքներին՝ իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար | 2022 թվական | Իրականացված միջոցառումներում ընդգրկված է շուրջ 1000 երեխա | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների համար ծնողավարման հմտությունների, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների կազմակերպմանն աջակցություն | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի որակի բարելավում | 2022 թվական | Կանխարգելվել է 20 երեխայի մուտքը բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարզում խնամատարությանն ուղղված իրազեկման արշավների կազմակերպում | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունը կազմակերպված է ընտանիքներում | 2022 թվական | Մարզում խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց թիվն ավելացել է առնվազն հինգով | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարզի դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրազեկման միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Բռնության ենթարկված երեխաների թվի նվազում | 2022 թվական | Նախորդ տարվա համեմատ բռնության ենթարկված երեխաների թիվը նվազել է առնվազն 25%-ով | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացմանն ու հասարակություն ինտեգրմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների քաղաքացիական գիտակցության բարձրացում | 2022 թվական | Հաշմանդամություն ունեցող 10 երեխայի համար կազմակերպված է առողջարանային բուժում, ապոհովված է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընդգրկվածություն սպորտային և մշակութային միջոցառումներում | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աշակերտների և ծնողների համար կազմակերպել քննարկումներ, զրույցներ իրավական տարբեր թեմաներով /երեխայի իրավունք, ընտանեկան բռնություն, թրաֆիքինգ, վնասակար սովորությունների դեմ պայքար, կյանքի համար վտանգավոր ինտերնետային խաղեր/ | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Անչափահասների շրջանում իրավական գիտելիքների մակարդակի բարձրացում, ինչի արդունքում կնվազի նրանց կողմից կատարվող իրավախախտումների թիվը:  Ծնողները կտեղեկացվեն անչափահասների կողմից կատարվող իրավախախտումներին, ընտանիքում կատարվող բռնություններին և դրա ուղղությամբ տարվող պաշտպանական միջոցներին: | 2022 թվական | Աշակերտների, ծնողների իրավական գիտելիքների մակարդակի և հակաօրինական արարքների մասին իրազեկվածության  բարձրացմանն ուղղված 20 հանդիպում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Կազմակերպել տնայցեր հակահասարակական վարք դրսևորող, մուրացիկ- թափառաշրջիկ, կրթությունից դուրս մնացած երեխաների ընտանիքներ | ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան | Անչափահասների շահագործման, հանցագործությունների մեջ ներգրավման դեպքերի կանխարգելում, բացահայտում | 2022 թվական | Անչափահասների կողմից և անչափահասների նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների թվի կանխարգելման նպատակով իրականացված է 20 տնայց | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | | |
|  | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աջակցել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին և ուղղորդել նրանց ցերեկային կենտրոններ | 2022թ.  ընթացքում | Մարզում գործող ցերեկային խնամքի ծառայություններից շուրջ 300 երեխաների կտրամադրվի վերականգնողական, սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն | ՀՀ  պետական բյուջե |
|  | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաների կրթության իրավունքի ապահովմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան/մարզի դպրոցներ/ | Աջակցություն պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաների հանրակրթության կազմակերպմանը | 2022թ․ ընթացքում | Շուրջ 390 երեխաների կրթության իրավունքի իրականացում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ներառական կրթության համակարգի բարելավում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան/  մարզի ուսումնական հաստատություններ | Աջակցել հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորող, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների լիարժեք ներառական կրթության իրականացմանը | 2022թ. ընթացքում | Շուրջ 347 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար կապահովվեն որակյալ կրթություն, հավասար հնարավորություններ ու մատչելի պայմաններ | ՀՀ պետական բյուջե և Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումների կազմակերպում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան/ մարզում գործող ՀԿ-ներ, համայնքի ԽՀՀՄ-ներ/ | Անհատական, սոցիալական ծրագրերի կազմում | 2022թ․ ընթացքում | Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ստացող երեխաներ թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և կրթական գործընթացում ընդգրկման աշխատանքների իրականացում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան/ մարզի դպրոցներ, համայնքների ԽՀՀՄ-ներ/ | Աջակցություն հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թվի նվազեցմանը | 2022թ․ ընթացքում | 6-18 տարեկան երեխաների 100% ընդգրկվածություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում համայնքային հանդիպումների մակարդակում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան/ համայնքի ԽՀՀ-ներ/ | Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի պաշտպանություն, շուրջօրյա խնամք ու պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի նվազեցում | 2022թ․ ընթացում | Կկանխվի 5 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների մուտքը հաստատություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ միջոցառումների իրականացում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան, համայնքներ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների լիարժեք մասնակցություն | 2022թ․ ընթացքում | Շուրջ 360 երեխաներ լիարժեքորեն կինտեգրվում հանրային կյանքին | ՀՀ օրենքով նախատեսված այլ աղբյուրներ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան /ՀԿ-ների համաձայնությամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մեջ հասարակության լիարժեք անդամի գիտակցության ձևավորում | 2022թ․ ընթացքում | Մշակութային, սպորտային և այլ խմբակներում երեխաների ընդգրկվածության թվաքանակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Առավել խոցելի խմբերի, դպրոցականների ամառային հանգստի կազմապերպում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Ամառային ճամբարներում և հանգստյան տներում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում | 2022թ․ ընթացքում | Մարզի շուրջ 270 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների, զոհված ազատամարտիկների երեխաների, Արցախից տեղահանված ընտանիքնեերի երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Խնամատար ընտանիքներում երեխայի խնամքի և դաստիարակության կազմակերպում, հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան | Կազմակերպել Խնամատար ընտանիքների հաշվառում | 2022թ.  ընթացքում | Կավելանա մարզում խնամատար ընտանիքների թիվը: Այդպիսի ընտանիքներն այժմ 3-ն են: Իրազեկվածության շնորհիվ մարզում կունենանք շուրջ 5 խնամատար ընտանիք,  5-6 հոգեզավակ։ | ՀՀ  պետական բյուջե |
| **ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | | |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամներին դեպքի վարման առանձնահատկությունների ուսուցման իրականացում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (ՏԻՄ),  ՀԿ-ներ | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստում | 2022թ. ընթացքում | Վարապատրաստում անցած խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների թիվ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաների կրթության իրավունքի ապահովմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, մարզի ուսումնական հաստատություններ, ՀԿ-ներ | Պատերազմական գործողություններից տուժած ընտանիքների երեխաների ընդգրկվածություն մարզի հանրակրթական դպրոցներ, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ | 2022թ.  ընթացքում | Շուրջ 396 երեխաների կրթության իրավունքի իրացում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարզում գործող դպրոցներում հանդիպումների, իրավական թեմաների շուրջ տարբեր զրույց-զեկույցների կազմակերպում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, մարզի դպրոցներ, Ոստիկանություն | Անչափահասների ընդգրկում մշակութային կյանքում, նրանց շրջանում իրավական գիտելիքների մարկարդակի բարձրացում | 2022թ.  ընթացքում | Իրավական թեմաների շուրջ կազմակերպված հանդիպումներին մասնակցած անչափահասների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Անչափահասների կողմից բռնության երևույթի գիտակցման և իրազեկվածության բարձրացում | 2022թ.  ընթացքում | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումների և քննարկումներին մասնակցած անչափահասների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և կրթական գործընթացում ընդգրկման աշխատանքների իրականացում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, մարզի դպրոցներ, համայնքների ԽՀՀ-ներ | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թվի նվազեցում | 2022թ. ընթացքում | Հանրակրթության և պարտադիր ուսուցման մեջ 6-18 տարեկան երեխաների 100% ընդգրկվածություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում համայնքային հանդիպումների մակարդակում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, համայնքային առողջապահական հաստատություններ, համայնքների ԽՀՀ-ներ | Երեխայի ընտանիքում ապրելու և շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի նվազեցում | 2022թ. ընթացում | Կկանխվի շուրջ 15 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների մուտք խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումներին սոցիալապես խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների մասնակցության ապահովում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, ՏԻՄ, ուսումնական հաստատություններ, ՀԿ-ներ /համաձայնությամբ/ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների լիարժեք մասնակցություն միջոցառումներին | 2022թ. ընթացքում | Շուրջ 500 սոցիալապես խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների թիվ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացման և հասարակական կյանքում ինտեգրվելուն ուղղված միջոցառումների իրականացում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան /ՀԿ-ներ /համաձայնությամբ/ | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հասարակության մեջ որպես լիարժեք անդամի գիտակցության ձևավորում | 2022թ. ընթացքում | Մշակութային, սպորտային և այլ խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Առավել խոցելի խմբերի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում | ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան | Ամառային ճամբարներում և հանգստյան տներում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում | 2022թ. ընթացքում | Մարզի շուրջ 300 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տարեկան հանգստի կազմակերպում | ՀՀ պետական բյուջե |
| **ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | Ընտանիքում ապրելու և դաստիարակելու երեխայի իրավունքի ապահովում: Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների հայտնաբերում, ուսումնասիրում, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական, անհատական ծրագրերի կազմում և «Մանուկ» տեղեկատվական բազայում տվյալների համալրում։ | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին  իրավիճակում հայտնված  երեխաների հայտնաբերում և տվյալների մուտքագրում «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ: | 2022 թվականի ընթացքում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների թվի համամասնությունը  կազմում է 884 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցում է 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների արդյուքնում տուժած և տեղահանված ընտանիքների երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ուղղված աջակցության (սոցիալ-հոգեբանական, կրթական, մշակութային առողջապահական) ծրագրերի մշակում և իրականացում: | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Պատերազմական գործողություններից տուժված ընտանիքների երեխաները ընդգրկվել են մարզի հանրակրթական դպրոցներ: | 2022 թվականի ընթացքում | Շուրջ 160 երեխաների կրթության իրավունքի իրացում: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայագրում: | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների կրթության իրավունքի իրացում: | 2022 թվականի ընթացքում | Շուրջ 68 երեխայի տրվել է վկայագիր: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցում է աշխատող երեխաների, ինչպես նաև երեխաների շահագործման` այդ թվում ապօրինի կերպով երեխաներին աշխատանքում ներգրավման դեպքերի հայտնաբերման, ուսումնասիրման, կանխարգելման աշխատանքների իրականացում իրազեկման` բարձրացման միջոցով: | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Ապօրինի կերպով աշխատանքներում ներգրաված երեխաների աշխատանքի իրավունքի իրացում | 2022 թվականի ընթացքում | Տարաբնույթ աշխատանքներում ընդգրկված /գյուղատնտեսական, արտադրական/ երեխաների թվի հստակեցում  /մշտադիտարկում/ | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցում է համայնքներում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների, անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստումների իրականցում | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Մասնագետներին խորհրդատվության տրամադրում: | 2022 թվականի ընթացքում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հետ աշխատանքի որակի բարձրացում: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված՝ երեխաների մասնակցությունն ապահովող միջոցառումների իրականացում /հունիսի 1/, համայնքներում նախատեսված միջոցառումների մասնակցություն և օժանդակություն | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Ապահովել միջոցառումների իրականացումը երեխաների  իրավունքների մասով իրազեկվածության բարձրացում: | 2022 թվականի ընթացքում | Իրականացված միջոցառումներում ընդգրկված է 750 երեխաներ | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների համար ծնողավարման, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների կազմակերպում | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Ծնողավարման հմտությունների բարելավում և իրավական գիտելիքների բարձրացում: | 2022թվականի ընթացքում | Քննարկումններին և դասընթացներին մասնակցել են 105 ընտանիքներ: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Խնամատարության ինստիտուտի զարգացման հնարավորություն, մարզում խնամատարությանն ուղղված իրազեկման աշխատանքների իրականացում: | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Մարզում խնամատար ընտանիքների խրախուսում, թվի ավելացում | 2022 թվականի ընթացքում | 1 խնամատար ընտանիք 3 երեխայով: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցում է Մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ու բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրազեկման միջոցառումների կազմակերպմանը և իրականացմանը։ | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Բռնության ենթարկված երեխաների և ընտանիքների իրազեկվացության բարձրացում: | 2022 թվականի ընթացքում | Կազմակերպվել է շուրջ 8 միջոցառումներ, մասնակցությամբ 150 երեխա: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | 0-18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգրերի տրամադրում /ՄՈՒԿ խնմակալով/ | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների  վերականգնողական ապահովում: | 2022 թվականի ընթացքում | Շուրջ 21 հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուղեգրվել է վերականգնողական ծառայություններ ստանալու: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի հետևանքով տուժած, այդ թվում տեղահանված ընտանիքների երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ուղղված աջակցության (սոցիալ-հոգեբանական, կրթական, մշակութային, առողջապահական) ծրագրերի իրականացմանն աջակցություն | Լոռու մարզպետարան | Ցուցակների կազմման արդյունքում ապահովված է ընտանիքների հասանելիությունը | 2022 թվականի ընթացքում | Պատերազմի հետևանքով տուժած և աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքերի թիվը | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների հայտնաբերում և «Մանուկ» տեղեկատվական բազայում տվյալների համալրում։ | Լոռու մարզպետարան | Ապահովված է երեխաների տվյալների մուտքագրումը | 2022 թվականի ընթացքում | Մուտքագրված ԿԴԻԳ երեխաների առնվազն 90%-ի անձնական տվյալների ինֆորմացիայի ամբողջականությունը | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների աշխատանքային շահագործման դեպքերի բացահայտում, կանխարգելում | Լոռու մարզպետարան | Հայտնաբերված դեպքերը հաշվառված են ոստիկանության համապատասխան բաժնի կողմից և «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում | 2022 թվականի ընթացքում | «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում և ոստիկանությունում հաշվառված դեպքերի թվի համընկնումը | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ապահովել մարզի դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրազեկման միջոցառումների կազմակերպումն ու իրականացումը | Լոռու մարզպետարան | Դպրոցներում իրականացվել են դասընթացներ | 2022 թվականի ընթացքում | Դասընթացների թիվը՝ 8, մասնակիցների թիվը՝ 240 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և կրթական գործընթացում ընդգրկման աշխատանքների իրականացում | Լոռու մարզպետարան | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների թվի նվազեցում | 2022 թվականի ընթացքում | 6-18 տարեկան երեխաների 100% ընդգրկվածություն | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարզում խնամատարությանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների կազմակերպման աջակցություն, խնամատարության վերահսկողություն | Լոռու մարզպետարան | Խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց թվի աճ, խնամատար ընտանիքներում հոգեզավակների բավարար խնամք և դաստիարակություն | 2022 թվականի ընթացքում | Խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն հայտնվածների թիվ՝ 6  Խնամատար ընտանիքների թիվ՝ 24  Հոգեզավակների թիվ՝ 33 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամներին դեպքի վարման առանձնահատկությունների ուսուցման տրամադրում | Լոռու մարզպետարան | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի վերապատրաստած անդամներ | 2022 թվականի ընթացքում | Ուսուցում անցած Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների թիվը՝ 8 /վերապատրաստում/, 40 մասնակից | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցների ձեռնարկում | Լոռու մարզպետարան | Երեխայի ընտանիքում ապրելու և շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի նվազեցում | 2022 թվականի ընթացքում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքից դուրս խնամքի կանխարգելման թիվը | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | Մարզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների տվյալների ամբողջական մուտքագրումը «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ։ | Կոտայքի մարզպետարան | Ապահովել կյանքի դժվարին  իրավիճակում հայտնված  երեխաների և նրանց ընտանիքների տվյալների ամբողջական հաշվառումը «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ։ | 2022 թվականի ընթացքում | «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում հաշվառված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվը | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | 2020 թվականի Արցախյան պատերազմական գործողությունների արդյուքնում տուժած, այդ թվում նաև տեղահանված ընտանիքների երեխաների և նրանց ընտանիքների համար իրականացվող ծրագրերին աջակցություն: | Կոտայքի մարզպետարան | Պատերազմական գործողությունների արդյունքում տեղահանված արցախցի երեխաների և նրանց ընտանիքների հասցեականության ապահովում: | 2022 թվականի ընթացքում | Պատերազմական գործողությունների արդյուքնում տուժած և տեղահանված ընտանիքների թիվը, այդ թվում նաև երեխաների թիվը: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերում և կրթական իրավունքի վերականգնում, այդ թվում նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների /ԿԱՊԿՈՒ/: | Կոտայքի մարզպետարան | Ապաոհվել հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների վերադարձը հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ: | 2022 թվականի ընթացքում | Կրթական իրավունքը վերականգնված երեխաների թիվը, այդ թվում նաև ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աշխատող երեխաների, այդ թվում երեխաների աշխատանքային շահագործման դեպքերի բացահայտում, տվյալների փոխանցում ոստիկանության ԱԳԲ-ներին: | Կոտայքի մարզպետարան | Ապահովել անչափահաս երեխաների աշխատանքային շահագործման հայտնաբերված դեպքերի հաշվառումը «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ և ոստիկանության շտեմարան: | 2022 թվականի ընթացքում | «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում և ոստիկանության շտեմարանում հաշվառված երեխաների թիվը: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Քաղաքային և խոշորացված համայնքներում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների, անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների վերապատրաստումների իրականցում: | Կոտայքի մարզպետարան | Վերապատրաստումներին խնակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների մասնակցության ապահովում: | 2022 թվականի ընթացքում | Վերապատրաստմանը մասնակցած խնակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների և երեխաների հետ աշխատող մասնագետների թիվը, վերապատրաստումների քանակը: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցություն երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում` հաշմանադամություն ունեցող երեխաների մասնակցության ապահովմանը: | Կոտայքի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում` հաշմանադամություն ունեցող երեխաների իրազեկում: | 2022 թվականի ընթացքում | Իրականացված միջոցառումներում ընդգրկված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում` հաշմանադամություն ունեցող երեխաների թիվը: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցություն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների համար ծնողավարման, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների կազմակերպմանը: | Կոտայքի մարզպետարան | Ծնողավարման, կենցաղավարման թեմաներով դասընթացների իրականացում: | 2022 թվականի ընթացքում | Կազմակերպված դասընթացների թիվը, դասընթացներին մասնակցած քաղաքացիների թիվը: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցություն մարզում խնամատար ընտանիքում խնամվող երեխաների խնամքի կազմակերպման հնարավորությունների մասին իրազեկման աշխատանքների իրականացմանը: | Կոտայքի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի և դաստիարակության կազմակերպում ընտանիքում: | 2022 թվականի ընթացքում | Մարզում խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձանց թվի ավելացում: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար ընտանեկան բռնության, ինչպես նաև երեխաների հանդեպ բռնության բոլոր դրսևորումների, դրանց կանխարգելմանն ու բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված թեմաներով դասընթացների, իրականացում։ | Կոտայքի մարզպետարան | Ապահովել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմերի, խնամակալության և հոգաբարձության հանձաժովների անդամների համար դասընթացների իրականացումը: | 2022 թվականի ընթացքում | Իրականացված դասընթացների թիվը, դասընթացներին մասնակցություն ունեցած անձանց թիվը: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հաշմանդաամություն ունեցող երեխաների /0-18 տարեկան ՄՈՒԿ համախտանիշով/ առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգրերի տրամադրում: | Կոտայքի մարզպետարան | Հաշմանդաամություն ունեցող երեխաների առողջարանային վերականգնողական բուժման ստացում: | 2022 թվականի ընթացքում | Առողջարանային վերականգնողական բուժում ստացած 0-18 տարեկան ՄՈՒԿ համախտանիշով հաշմանդաամություն ունեցող երեխաների թիվը: | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | Երեխաների շահագործման՝ այդ թվում ապօրինի կերպով աշխատանքում ներգրավման դեմ պայքար | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում հանդիպում-քննարկումների կազմակերպում, շահագործման և ապօրինի աշխատանքում ներգրավման ռիսկերի իրազեկում | 2022թ. ընթացքում | Հանդիպում-քննարկումների թիվը | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում բռնության տեսակների և բռնության դեպքում իրազեկման մեխանիզմի իրազեկում,  արձանագրված բռնության դեպքերի լուծմանն ուղղված քննարկումների կազմակերպում՝ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ | 2022թ. ընթացքում | Հանդիպումների, քննարկված դեպքերի թիվը | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ընտանիքների տնտեսական հզորացմանն ուղղված միջոցների ներդրում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Գնահատված կարիքների հիման վրա շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկումների կազմակերպում, միջամտության պլանի արդյունավետության գնահատում | 2022թ. ընթացքում | Անհատական միջամտության պլաների, միջոցառումների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերում և ընդգրկում կրթական գործընթացում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Բացահայտված պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների ներառում հանրակրթության մեջ | 2022թ. ընթացքում | Հանրակրթության մեջ ընդգրկված երեխաների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և ընտանիքների բարդ դեպքերի քննարկում, մեթոդական օժանդակության ցուցաբերում | 2022թ. ընթացքում | Քննարկումների, նիստերի թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Գնահատված կարիքների հիման վրա կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների ուղղորդում ցերեկային կենտրոններ | 2022թ. ընթացքում | Ցերեկային կենտրոններ ուղղորդված երեխաների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ուղղորդում ժամանակավոր խնամք տրամադրող կազմակերպություններ | 2022թ. ընթացքում | Ուղղորդված երեխաների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի հետևանքով տուժած, այդ թվում` տեղահանված ընտանիքներին և նրանց երեխաներին ուղղված աջակցության (սոցիալական, կրթական) ծրագրերի իրականացում | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Պատերազմական գործողությունների արդյունքում Սյունիքի մարզում բնակություն հաստատած ընտանիքների երեխաների կրթության իրավունքի ապահովում,  աջակցություն զոհված զինծառայողների երեխաների հանգստի ապահովման, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկվելու հարցում: | 2022թ | Արցախից Սյունիքի մարզում բնակություն հաստատած ընտանիքների, կրթության իրավունքը ապահովված, երեխաների թիվ, սոցիալական աջակցության ծրագրում ընդգրկված զոհված զինծառայողների երեխաների թիվ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանդիպում-քննարկումների կազմակերպում երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում ԽՀՀ –ի անդամների հետ համատեղ արդյունավետ համագործակցությունը բարձրացնելու նպատակով | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում ԽՀՀ –ի անդամների համատեղ աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | 2022թ. | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող հանդիպում-քննարկումների թիվը | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Մարզում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հայտնաբերում և նրանց տվյալների մուտքագրում «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգ: | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ապահովվում է մարզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների ամբողջական տվյալների մուտքագրումը: | 2022թ. | Տարվա ընթացքում մարզի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում մուտքագրվածների թիվը: | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի ապահովում: | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայագրում: Կրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի վերականգնում: | 2022թ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող վկայագրված երեխաների թիվ, կրթության իրավունքը վերականգնված երեխաների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Մարզում խնամատար ծնողների հաշվառում, խնամատար ընտանիքների վերահսկողություն | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում գտնվող երեխաների ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացում: | 2022թ | Մարզում հաշվառված խնամատար ընտանիքների և ընտանիքներում խնամվող երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Սոցիալապես անապահով ընտանիքերի դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման աջակցում | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Ամառային ճամբարներում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում | 2022թ | Ճամբարներում հանգիստը անցկացրած սոցիալապես անապահով երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացման և մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու միջոցառումների աջակցում | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնակցության ապահովումը մշակութային միջոցառումներին | 2022թ | Մշակութային միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | Արցախից ՀՀ Վայոց ձորի մարզ վերադարձած, պատերազմում զոհված, անհայտ կորած և վիրավորում ստացած զինծառայողների ընտանիքների երեխաների կարիքների գնահատում, համապատասխան աջակցության և ծառայությունների տրամադրում | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Աջակցության տարբեր տեսակների հասանելություն՝ դժվար վիճակում հայտնված ընտանիքների երեխաների համար | 2022թ․ | Արցախից Վայոց ձորի մարզում բնակվող ընտանիքների 30 երեխայի, զոհված, անհետ կորած և վիրավորում ստացած 25 զինծառայողների ընտանիքների երեխաներին կտրվի սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն | ՀՀ պետական բյուջե, Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Հետևողական աշխատանք անչափահաս աշխատող երեխաների հայտնաբերման, պատճառների ուսումնասիրման, կանխարգելիչ աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների և իրավախախտ անչափահասների իրավունքների պաշտպանություն և կարիքների բավարարում | 2022թ․ | Ծնողների զբաղվածության հարցի լուծման միջոցով կբացառվի անչափահաս երեխաների շահագործումը | ՀՀ պետական բյուջե, ՀԿ-ներ  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Աջակցություն բռնության ենթարկված երեխաներին, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափաահասների կրկնահանցագործությանն ուղղված կանխարգելիչ աշխատանքներ | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանություն, իրավախախտումների և հանցագործությունների թվի նվազում, անչափահասների շրջանում իրավական գիտելիքների մակարդակի բարձրացում | 2022թ․ | Կկատարվի այցելություններ մարզի 10 իրավախախտ անչափահասների ընտանիքներ, ամենամսյա հանդիպումներ կկազմակերպվի համայնքներում՝ զրույց-զեկույցներ հանրակրթական դպրոցներում | ՀՀ պետական բյուջե, ՀԿ-ներ  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Աշխատանքներ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների առողջության պահպանման, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, արցախյան պատերազմից տուժած, զոհված, անհետ կորած և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի ապահովման ուղղությամբ | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Կյանքի դժվար վիճակում հայտնված երեխաների, նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ապահովում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն | 2022թ․ | Առողջական խնդիրներ ունեցող 3 երեխա կստանա առողջարանային բուժում Ջերմուկի մոր և մանկան առողջարանում, ԿԴԻԳ 190 երեխա ամառային հանգիստը կանցկացնի ճամբարներում: | ՀՀ պետական բյուջե, ՀԿ-ներ  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երեխայի կրթության իրավունքի իրացում, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների վկայագրում, տարբեր սոցիալական պատճառներով դպրոց չհաճախող երեխաների բացահայտման, կրթական համակարգին ինտեգրման աշխատանք | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Երեխայի կրթության իրավունքի ապահովում | 2022թ․ | Համընդհանուր ներառականացում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների  կարիք ունեցող 140 երեխա կիրացնի կրթության իր իրավունքը մարզի 43 դպրոցում | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Աշխատանք երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաների կենսաբանական ընտանիք վերադարձի և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու, մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ուղղությամբ | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Աջակցություն երեխաների՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ու բարեկեցությանը | 2022թ․ | Կոտայքի ՍՕՍ մանկական գյուղում գտնվող 2 և Երևանի «Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում գտնվող 1 երեխայի ընտանիքների հետ կիրականացվի աշխատանքներ՝ երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու ուղղությամբ, խնամակալության ներքո գտնվող 38 երեխայի նկատմամբ կցուցաբերվի աջակցություն | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Համագործակցության արդյունավետության բարձրացում համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների, ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կառույցների հետ | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Երեխաների և նրանց ընտանիքների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն | 2022թ․ | ԸԿԵԻՊ բաժնի աշխատակիցներ կմասնակցեն ԽՀՀ-ի արտահերթ, իսկ բաժնի 2 մասնագետները, ովքեր հանդիսանում են ԽՀՀ-ի անդամներ, կմասնակցեն նաև եռամսյակային նիստերի, կարվի համագործակցության առաջարկներ միջազգային և հասարակական կառույցներին՝ մարզում սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու համար | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Աջակցություն ընտանիքում առկա տարաձայնությունների լուծմանը՝ ծնողական իրավունքի իրացման ընթացքում ծնողների կողմից փոխադարձ համաձայնության բացակայության դեպքերում | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Երեխայի շահերի և իրավունքների գերակայություն | 2022թ․ | ԸԿԵԻՊ բաժինը կաջակցի ընտանեկան տարածայնություններ ունեցող 15 ընտանիքի, անհրաժեշտության դեպքում կուղորդի համապատասխան մարմիններ՝ մասնագիտական ծառայություններ ստանալու համար | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Աջակցություն երեխաների ծննդյան վկայականների ձեռքբերմանը՝ դրանց բացակայության դեպքերում: | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | Երեխայի ծննդյան պետական գրանցման հիմքերի ապահովում | 2022թ․ | Մարզպետարանն իր լիազորությունների շրջանակում կաջակցի ծննդյան վկայական չունեցող երեխաներին՝ դիմելով համապատասխան մարմիններին | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| **ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում համայնքային հանդիպումների մակարդակում | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Ապահովված է երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը, նվազեցված է շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում հայտնվելու ռիսկը | 2022թ. ընթացում | Հաստատություններ մուտքը կանխարգելված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Աջակցություն երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրման գործընթացին | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուղղորդում համապատասխան ցերեկային կենտրոններ | 2022թ.  ընթացքում | Ցերեկային կենտրոններ ուղղորդված կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվ | ՀՀ  պետական բյուջե |
|  | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումների կազմակերպում | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Բռնության ենթարկված երեխաների թվի նվազեցում, անչափահասների շրջանում իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում | 2022թ. ընթացքում | Բռնության ցանկացած ձևից երեխաների պաշտպանությանն ուղղված հանդիպումներին մասնակցած անչափահասների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի անդամներին դեպքի վարման առանձնահատկությունների ուսուցում և խորհրդատվության տրամադրում | ՀՀ Տավուշ մարզպետարան | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների վերապատրաստված անդամներ | 2022թ. ընթացքում | Ուսուցում անցած խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների թիվ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Խնամատար ընտանիքներում երեխայի խնամքի և դաստիարակության կազմակերպում, հոգեզավակի խնամքի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաստատություններում գտնվող երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքներում | 2022թ.  ընթացքում | Խնամատար ընտանիքների թիվ,  Հոգեզավակների թիվ,  Իրականացված այցելությունների թիվ | ՀՀ  պետական բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգի հետ տարվող աշխատանքներ | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Ապահովված է ԿԴԻԳ երեխաների տեղեկատվական համակարգում համալիր և ամբողջական տեղեկատվության առկայությունը | 2022թ.  ընթացքում | Մուտքագրված դեպքերի 90%-ի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն | ՀՀ  պետական բյուջե |
|  | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայագրում, նրանց կրթական իրավունքի իրացման ապահովում | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Ապահովված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների լիարժեք ներառումը հանրակրթություն | 2022թ. ընթացքում | Վկայագրված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվ | ՀՀ պետական բյուջե և Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալականացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հասարակության մեջ որպես լիարժեք անդամի գիտակցության ձևավորում | 2022թ. ընթացքում | Իրականացված հանդիպում-քննարկումների թիվ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Մարզի հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում աշակերտների (ուսանողների), ինչպես նաև վերջիններիս ծնողների և մանկավարժական կոլեկտիվների հետ, իրավական թեմաներով զրույցների և հանդիպումների կազմակերպում և անցկացում | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Աշակերտների շրջանում իրավական գիտելիքների ձեռք բերում, ծնողների և մանկավարժների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | 2022 թ. ընթացքում | Իրականացված հանդիպումների թիվ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
|  | Առավել խոցելի խմբերի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում | ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | Ապահովված է ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների երեխաների ազատ ժամանցի ու ամառային հանգստի կազմակերպումը | 2022թ.  ընթացքում | Մարզի շուրջ 220 կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տարեկան հանգստի կազմակերպում | ՀՀ  պետական բյուջե |
| **ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ** | | | | | | |
|  | Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում /օր.՝ համավարակ, պատերազմ և այլն/ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված /ԿԴԻՀ/ երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությանն աջակցություն, ըստ վերհանված կարիքի անհրաժեշտ աջակցության տրամադրման կազմակերպում: | 1.Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն  2.Վարչական շրջանների ղեկավարների աշխաակազմերի սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժիններ | ԿԴԻՀ երեխաների իրավունքների իրացմանն աջակցելություն, կարիքների ապահովմանն աջակցություն | Տարվա ընթացքում | շուրջ 30 ընտանիք  /ըստ անհրաժեշտության/ | Երևան քաղաքի բյուջե,  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Քաղաքային մշակութային միջոցառումներում /երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան և ամանորին նվիրված/ ԿԴԻՀ երեխաների ներգրավում | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն | ԿԴԻՀ երեխաների ինտեգրում հասարակական, մշակութային կյանք, նվերների տրամադրում | Տարվա ընթացքում | 2 միջոցառում/ շուրջ 100 երեխա | Երևան քաղաքի բյուջե,  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երեխայի պաշտպանության ոլորտում գերատեսչությունների և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն | Երեխայի իրավունքների և պաշտպանության իրացմանն աջակցում | Տարվա ընթացքում | Շուրջ 70  /երեխաների և նրանց ընտանիքների գնահատված կարիքների ապահովմանն աջակցում/ | Երևան քաղաքի բյուջե,  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Վարչական շրջանների աշխատակիցների համար վերապատրաստումներ՝ երեխաների իրավունքների և պաշտպանության նպատակով.   * վարչական շրջանների ղեկավարների համար * խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների քարտուղարների համար * սոցիալական աշխատողների համար | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն | ԽՀՄ գործունեության կազմակերպման, միասնական պրակտիկայի ձևավորման, երեխաների հետ աշխատանքի վերաբերյալ նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերում, կարողությունների զարգացում | Տարվա ընթացքում | Երևան քաղաքի վարչական շրջանների շուրջ 100 աշխատակիցների վերապատրաստում | Երևան քաղաքի բյուջե,  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Մանկալքության կանխարգելման նպատակով ծրագրի իրականացում  /կացարանի տրամադրման կազմակերպում, կացարանի վարձավճարի, կոմունալ վճարների փոխհատուցում 3 ամսյա կտրվածքով, աշխատանքի տեղավորման համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների նպատակով վերապատրաստման կազմակերպում, երեխաների տարիքային խմբակներում ներգրավվածության, մանկապարտեզ/դպրոց հաճախման կազմակերպում/ | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն | ԿԴԻՀ երեխաների՝ ընտանիքից առանձնացման ռիսկի կանխարգելում կամ նպաստում վերամիավորմանը, երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն աջակցում | Տարվա ընթացքում | Մինչև 5 դեպք | Երևան քաղաքի բյուջե,  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Կարիքների գնահատման արդյունքում բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության տրամադրում | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն | Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներում գտնվող ԿԴԻՀ երեխաների կարիքների բավարարմանն, երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն աջակցում | Տարվա ընթացքում | Շուրջ 100 ընտանիք | Երևան քաղաքի բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երևանի ավագանու 24.06.2020թ. հ. 258-Ա որոշման ընդունմամբ սկիզբ է դրվել Երևան համայնքի երեխայի և սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների, որն իրենից ենթադրում է հետագա բարեփոխումներ նաև վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում: | 1.Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն  2.Վարչական շրջանների ղեկավարների աշխակազմերի համապատասխան բաժիններ | Երևան համայնքում երեխայի և սոցիալական պաշտպանության նոր համակարգի ձևավորում, երեխաների պաշտպանության առավել արդյունավետ իրականցում:  Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում իրականացված կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում 2020թ.-ին ձևավորվել է երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչությունը, որն ունի երկու բաժին՝ սոցիալական պաշտպանության և երեխաների պաշտպանության: Բաժիններում ներդրվել է սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի և իրավաբանի հաստիքներ: Նոր կանոնադրությամբ երեխաների պաշտպանության բաժինն իրականացնում է իրավական ակտերով նախատեսված գործառույթները, ինչպես նաև իրականացնելու է վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների սուպերվիզիան:  Վարչական շրջաններում համապատասխան բաժիններում, մասնավորապես՝ սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժիններում կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել երեխաների և սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության բաժին, որտեղ ևս ներդրվելու է սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի հաստիք: Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններում պարտադիր ընդգրկվելու է հոգեբան և սոցիալական աշխատող: Վերջինս կիրականացնի հանձնաժողովի քարտուղարին վերապահված գործառույթը: Նախատեսված բարեփոխումներն ուղղված են երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի դերակատարների ձևավորմանը, նրանց կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը, ինչպես նաև մեխանիզմների հզորացմանը:  Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից վերհանվել և գույքագրվել են ոլորտի խնդիրները և լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու համար ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ համատեղ լուծումներ տալու նպատակով: Բաժինն ընդգրկված է ոլորտում առկա իրավական խնդիրների,  բարեփոխումների ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնող աշխատանքային խմբերում: | Տարվա ընթացքում | Շուրջ 60 սոցիալական աշխատողների հաստիքների ներդրում վարչական շրջաններում | Երևան քաղաքի բյուջե,  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երեխաների նկատմամբ բռնության ձևերի, դրսևորումների, նույնականացման և արձագանքման վերաբերյալ իրազեկման դասընթացների կազմակերպում կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների համար | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցների և մանկապարտեզների ներկայացուցիչների՝ երեխաների նկատմամբ բռնության ձևերին, դրսևորումներին, նույնականացման և արձագանքման մեխանիզմներին ծանոթացում | Տարվա ընթացքում | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 153 դպրոցներում և 161 մանկապարտեզներում կնույնականացվեն բռնության դրսևորումները, կկիրառվեն արձագանքման մեխանիզմները | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած դպրոցահասակ երեխաների բացահայտման և ուղղորդման կարգի գործարկման արդյունքների վերաբերյալ քննարկման կազմակերպում | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն | կրթական հաստատություններին վերապահված գործառույթներին առնչվող խնդիրների վերհանում | Տարվա ընթացքում | Քննարկման արդյունքում կարձանագրվեն, կամփոփվեն և կրթության կառավարման լիազոր մարմին կներկայացվեն կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչների կողմից ներկայացված խնդիրները | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված մշակութային միջոցառման իրականացում | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն | Մշակութային միջոցառման իրականացման միջոցով՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության գաղափարների և արժեքների հանրահռչակում | Հունիսի 1 | 2000 մասնակից | Երևան քաղաքի բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երևանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատություններում պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած ընտանիքների երեխաների համար ուսուցման կազմակերպում | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն | Արտադպրոցական դաստիարակության շարունակականության ապահովում, համայնքային սոցիալ-մշակութային կյանքի ինտեգրում | Տարվա ընթացքում | 30 մասնակից | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Երևանի ենթակայության մշակութային կազմակերպություններում թեմատիկ միջոցառումների իրականացում | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության գաղափարների և արժեքների հանրահռչակում | Տարվա ընթացքում | 1000 մասնակից | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների (այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող) համար մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու, մշակութային ժամանցի կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն | Թատրոններ, թանգարաններ, այլ մշակութային կազմակերպություններ այցելելու հնարավորության ընձեռնման միջոցով համայնքային սոցիա-մշակութային կյանքին ինտեգրում | Տարվա ընթացքում | 500 մասնակից | Ֆինանսավորում չի պահանջում |