**ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՀԿԲ ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզ**

**Աղյուսակ 1.1. «Տիրույթ 1. Քաղաքականություն»**

| **ՀՀ** | **ՆՊԱՏԱԿ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ** | **ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ** | **ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ** | **ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ****(մլն դրամ)** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական ենթանպատակներ** | **1. Ռազմավարական և քաղաքականության պլանավորումն արդյունավետ է՝ հենված փաստահենք, արդյունքամետ, կանխատեսելի և հաշվետու համակարգի վրա** |
| **5.** Պետական համակարգում որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորման և պահպանման համար անհրաժեշտ կարողությունների զարգացման ինքնաբավ համակարգի կայացում |
| **6.** Տեխնոլոգիատար և նորարար պետական կառավարման համակարգի կայացում |
| **Կառավարության ծրագիր**  | * Կառավարման համակարգում քաղաքականության մշակման, գորածռույթների թվայնացման և ծրագրերի իրականացման գործառույթների տարանջատում, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ամբողջական համակարգի ներդրում
* Ազգային վիճակագրական համակարգի կարողությունների ամրապնդում
* Կարգավորման ազդեցության գնահատման և վերլուծությունների վրա հիմնված քաղաքականության ապահովում
* Անցում ռազմավարական պլանավորման և փաստերի ու տվյալների վերլուծության վրա հիմնված քաղաքականության մշակման մոդելի
 |
| **ԿԶՆ նպատակներ** | * ԿԶՆ 13. Գործողություն հանուն կլիմայի
* ԿԶՆ 16. Խաղաղություն, արդարություն և ուժեղ ինստիտուտներ
* ԿԶՆ 17. Գործընկերություն նպատակներին հասնելու համար
 |
| **ԸՆ****1.1.** | **Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համակարգն արդիական է՝ լավագույն միջազգային փորձին համարժեք** |
| **ՄՆ 1.1.1.** | **Ներդրված է ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված շրջանակ** |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի գույքագրման և քարտեզագրման մեթոդաբանության և գործիքների մշակում | 2021 թ.օգոստոս  | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրային կառավարման բարեփոխումների թիմ) | Վարչապետի աշխատակազմի ծրագրերի փորձաքննության վարչություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի, հաշվետվողականության, մոնիտորինգի ու գնահատման գործընթացների գույքագրում և քարտեզագրում | 2021 թ.հոկտեմբեր  | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրային կառավարման բարեփոխումների թիմ) | Վարչապետի աշխատակազմի ծրագրերի փորձաքննության վարչություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հայեցակարգի մշակում | 2022 թ.փետրվար  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Ազգային ժողով(համաձայնությամբ)Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հայեցակարգից բխող մեթոդաբանության մշակում  | 2022 թ.ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում | 2022 թ.հունիս  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգից բխող մեթոդական ուղեցույցների և թվային գործիքակազմի մշակում | 2023 թ.մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման մեթոդաբանական դասընթացների անցկացում | 2023 թ.հոկտեմբեր  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *3.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **3.5** |
|  | Վերլուծության և քաղաքական քննարկումների հիման վրա արդիականությունը և կարևորությունը կորցրած ռազմավարական փաստաթղթերի՝ ուժը կորցրած ճանաչում | 2022 թ.նոյեմբեր  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Արդիական ռազմավարական փաստաթղթերի համապատասխանեցում ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանությանը | 2023 թ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման համակարգից բխող՝ քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման, մոնիտորինգի, գնահատման և հաշվետվողականության մեթոդաբանության մշակում | 2023 թ.հունիս  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելու մասին առաջարկության մշակում | 2022 թ.օգոստոս  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Ազգային ժողով(համաձայնությամբ)Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Նախընտրական, կառավարության ծրագրերին և դրա 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող պահանջների ու դրանց վերանայման իրավական հիմքերի ձևավորում | 2023 թ.հոկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի ներդրման հայեցակարգի մշակում | 2023 թ.հունիս  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) Հաշվեքննիչ պալատ(համաձայնությամբ)Նախարարություններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 1.1.2.** | **Ներդրված է քաղաքականության արդյունքների համար ինստիտուցիոնալ և անհատական պատասխանատվություն** |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հիման վրա պետական կառավարման մարմինների գործունեության գնահատման համակարգի մշակում | 2022 թ.ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *7.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **7.5** |
|  | Պետական մարմինների գործունեության գնահատման կարգավորումների ապահովում և փորձնական գնահատում | 2023 թ.հունիս  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *2.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *15.0* |
| **Ընդամենը** | **17.5** |
| **ՄՆ 1.1.3.** | **Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) համակարգը լիարժեք ներդրված է՝ լավագույն միջազգային փորձին համահունչ** |
|  | ԿԱԳ գործող համակարգի վերլուծություն և վերանայման առաջարկությունների մշակում՝ առաջնորդվելով միջազգային լավագույն փորձով | 2022 թ.մայիս  | Վարչապետի աշխատակազմի կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *9.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **9.0** |
|  | Հաստատված զեկույցի հիման վրա ԿԱԳ իրավակարգավորումների վերանայում | 2022 թ.դեկտեմբեր  | Վարչապետի աշխատակազմի կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցների և գործիքների (այդ թվում՝ թվային) նույնականացում և մշակում՝ համաձայն վերանայված իրավակարգավորումների | 2023 թ.հունիս  | Վարչապետի աշխատակազմի կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *7.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *15.0* |
| **Ընդամենը** | **22.5** |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման ծրագրի և դասընթացների մշակում  | 2022 թ.նոյեմբեր  | Վարչապետի աշխատակազմի կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *25.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում | 2023 թ.մայիս  | Կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *6.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **6.5** |
|  | Պետական կառավարման մարմիններում ԿԱԳ կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում, ներառյալ՝ դասընթացների մոդուլները  | 2022 թ.դեկտեմբեր  | Կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *40.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **40.0** |
|  | Պետական կառավարման մարմիններում ԿԱԳ կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում | 2023 թ.դեկտեմբեր  | Կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *6.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **6.5** |
| **ՄՆ 1.1.4.** | **Զարգացման գործընկերությունն արդյունավետ է՝ ապահովելով երկրի զարգացման առաջնահերթությունների հետ ներդաշնակություն, միջնաժամկետ կանխատեսելիություն և ազգային համակարգերի կիրառելիություն** |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման ոլորտում ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծական զեկույցի և գործող կառուցակարգերի վերանայման առաջարկության մշակում | 2021 թ.նոյեմբեր  | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրային կառավարման բարեփոխումների թիմ) | Զարգացման գործընկերության համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակՖինանսների նախարարությունԱրտաքին գործերի նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման վերանայման առաջարկության հիման վրա նոր իրավակարգավորումների ապահովում | 2022 թ. հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Զարգացման գործընկերության տարեկան ֆորումի անցկացում | 2022-2023 թթ.(մարտ) | Զարգացման գործընկերության համակարգման պատասխանատու միավոր | Էկոնոմիկայի նախարարությունՖինանսների նախարարությունԱրտաքին գործերի նախարարությունԿենտրոնական բանկ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը (2 տարի)** | **15.0** |
|  | Զարգացման համագործակցության արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակի մշակում | 2022 թ.մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Զարգացման գործընկերության համակարգման պատասխանատու ստորաբաժանում | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Զարգացման արդյունավետ համագործակցության գլոբալ գործընկերության (UNDP-OECD / GPEDC) գլոբալ մոնիտորինգին երկրի մասնակցության ապահովում  | Ըստ միջազգային օրացույցի | Զարգացման գործընկերության համակարգման պատասխանատու ստորաբաժանում | Հաշվետու պետական գերատեսչություններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ԸՆ 1.2.** | **Առկա է փաստահենք քաղաքականության մշակման և հանրային ծառայությունների մատուցման համար տվյալների արդիական քաղաքականություն** |
| **ՄՆ 1.2.1.** | **Մշակված է տվյալների միասնական քաղաքականությունը** |
|  | Տվյալների էկոհամակարգի (իրավական դաշտ, մարմիններ, ենթակառուցվածք, գործընթացներ) համապարփակ գնահատում | 2022 թ. ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *25.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
|  | Տվյալների քաղաքականության միջազգային փորձի և առկա գիտելիքի հիման վրա բազմաշահառու մասնագիտական քննարկումների և քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացում | 2022 թ. հուլիս  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *3.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **3.0** |
|  | Վերլուծությունների և խորհրդակցությունների հիման վրա տվյալների քաղաքականության հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *25.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
| **ՄՆ 1.2.2** | **Պետական վարչական տեղեկատվական համակարգը զարգացած է՝ ապահովելով ամբողջական և ինտեգրված վարչական տեղեկատվություն** |
|  | Պետական վարչական տվյալների և ռեգիստրների գույքագրում և քարտեզագրում, ներառյալ՝ պետական մարմինների ֆունկցիոնալ դաշտից բխող տվյալների հավաքագրումը, մշակումը և տարածումը | 2022 թ. մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Վիճակագրական կոմիտեՊետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Վարչական տվյալների և ռեգիստրների համակողմանի գնահատման զեկույցի մշակում | 2022 թ. հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Վիճակագրական կոմիտեՊետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *20.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **20.0** |
|  | Միասնական վարչական տեղեկատվական համակարգի ձևավորման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Վիճակագրական կոմիտեՊետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
| **ՄՆ 1.2.3** | **Պաշտոնական վիճակագրությունը հարմարավետ է կիրառողի համար**  |
|  | Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման կարիքների ուսումնասիրություն  | 2022 թ. հունիս | Վիճակագրական կոմիտե | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՊետական կառավաման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *5.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.5** |
|  | Վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների տարածման համակարգի արդիականացման ծրագրի և ճանապարհային քարտեզի մշակում, ներառյալ՝ ֆինանսական գնահատումը | 2022 թ. դեկտեմբեր | Վիճակագրական կոմիտե | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *25.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
|  | Գիտական, կրթական և հետազոտական նպատակներով վիճակագրական ապանձնավորված տվյալների հասանելիության ապահովում՝ բաժանորդագրման փաթեթների և այլ սխեմաների միջոցով | 2022 թ. դեկտեմբեր | Վիճակագրական կոմիտե | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակԿրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական նոր կայքէջի (վեբ հարթակի) մշակում և ներդրում՝ լավագույն առաջադեմ լուծումների հիման վրա | 2022 թ. դեկտեմբեր | Վիճակագրական կոմիտե | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *100.0* |
| **Ընդամենը** | **115.0** |
| **ՄՆ 1.2.4** | **Տեղեկատվության ազատության իրավունքը լիովին իրացված է հանրային իշխանություն-քաղաքացի հարթությունում** |
|  | Տեղեկատվություն տրամադրելու և ստանալու ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի արդիականացում | 2022 թ. հունվար | Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Տեղեկատվության, այդ թվում՝ սահմանված ձևի փաստաթղթերի տրամադրման տուրքերի կամ վճարների վերանայում՝ ապահովելով տեղեկատվություն-վճար ողջամիտ հավասարակշռություն | 2022 թ. հունվար | Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության վիճակի մոնիտորինգի մանդատի սահմանում | 2022 թ. մայիս | Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասին վիճակագրության վարման, մոնիտորինգի և հաշվետվությունների համակարգի մշակում և ներդրում | 2022 թ. օգոստոս | Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *12.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **12.0** |
|  | Տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված դատական գործերի քննության հստակ ժամկետների սահմանում Վարչական դատավարության օրենսգրքում առկա հատուկ վարույթների օրինակով | 2022 թ. դեկտեմբեր | Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ԸՆ 1.3.** | **Ապահովված են ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման որակյալ կարողություններ և թվային կառավարման առաջադեմ համակարգեր** |
| **ՄՆ 1.3.1.** | **Առկա են համարժեք կարողություններ արդյունավետ քաղաքականության մշակման և համակարգման համար** |
|  | Քաղաքականության մշակման և համակարգման կարողությունների (անձնակազմ, մասնագիտական հագեցվածություն, գործիքներ, ռեսուրսներ) խզվածքի ուսումնասիրության հիման վրա կարողությունների զարգացման պլանի մշակում և իրագործում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *75.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **75.0** |
|  | Պետության վերլուծական ու հետազոտական կարողությունների (կենտրոններ, ծրագրեր, մասնագիտական հագեցվածություն, վերլուծական և հետազոտական գործիքներ, գիտելիքային և տվյալային ռեսուրսներ) և կարիքների գնահատման հիման վրա կարողությունների հզորացման ծրագրի մշակում և իրագործում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *75.0* | Պետական բյուջե (20 %) Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (80 %) |
| *Կապիտալ* | *25.0* |
| **Ընդամենը** | **100.0** |
|  | Քաղաքականություն մշակողների համար վերապատրաստման ծրագրի փաթեթի և դասընթացների մշակում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *75.0* | Պետական բյուջե (20 %) Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (80 %) |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **75.0** |
|  | Քաղաքականություն մշակողների 1-ին փուլի վերապատրաստում  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *25.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
|  | Պետական հատվածում քաղաքականության մշակման ինովացիոն գործիքների ներդրման և կարողությունների զարգացման ծրագրի իրականացում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | ԿԶՆ ազգային նորարարական կենտրոն(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *250.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **250.0** |
| **ՄՆ 1.3.2** | **Ներդրված են թվային լուծումներ՝ ապահովելով քաղաքականության համակարգման օպտիմալ և արդյունավետ գործընթացներ** |
|  | Դոնոր համագործակցության կառավարման էլեկտրոնային համակարգի (A-DAMS, Armenia Development Assistance Managemnt System) ներդրում | 2021 թ. հոկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրային կառավարման բարեփոխումների թիմ) | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ)Ծրագրեր իրականացնող միավորներ | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *150.0* |
| **Ընդամենը** | **150.0** |
|  | Ռազմավարական պլանավորման միասնական թվային համակարգի ամբողջական ներդրում | 2023 թ. սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *200.0* |
| **Ընդամենը** | **200.0** |
|  | Իրավական ակտերի մշակման, շրջանառության և կառավարման արդիականացված էլեկտրոնային համակարգի ամբողջական ներդրում  | 2023 թ.սեպտեմբեր  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *100.0* |
| **Ընդամենը** | **100.0** |
|  | Սահմանափակ հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացում | 2023 թ.դեկտեմբեր  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԱրդարադատության նախարարությունԱզգային անվտանգության ծառայությունԱզգային անվտանգության խորհրդի գրասենյակՎարչապետի աշխատակազմի առաջին բաժինԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *150.0* |
| **Ընդամենը** | **150.0** |
|  | Գիտելիքի կառավարման թվային հարթակի (Knowledge Management Platform) մշակում և գործարկում | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *20.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ծախսն ըստ Տիրույթ 1-ի****(միլիոն)****1 ԱՄՆ դոլար = 500 դրամ** | **Ընդամենը, այդ թվում՝** | **Պետական բյուջե** | **Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ** |
| **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** |
| **Ընդամենը ծախս, այդ թվում՝** | **1,548.5** | **3.1** | **35.0** | **0.07** | **1,513.5** | **3.03** |
| *Ընթացիկ ծախս* | *773.5* | *1.55* | *35.0* | *0.07* | *738.5* | *1.48* |
| *Կապիտալ ծախս* | *775.0* | *1.55* | *0.0* | *0.0* | *775.0* | *1.55* |

**Աղյուսակ 1.2. «Տիրույթ 2. Ծառայություններ»**

| **ՀՀ** | **ՆՊԱՏԱԿ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ** | **ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ** | **ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ** | **ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ****(մլն դրամ)** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական ենթանպատակներ** | **2. Քաղաքացիակենտրոն, հասանելի, արդիական տեխնոլոգիական հենքով պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **5.** Պետական համակարգում որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորման և պահպանման համար անհրաժեշտ կարողությունների զարգացման ինքնաբավ համակարգի կայացում |
| **6.** Տեխնոլոգիատար և նորարար պետական կառավարման համակարգի կայացում |
| **7.** Ռեսուրսարդյունավետ և կայուն հանրային կառավարում |
| **Կառավարության ծրագիր**  | Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի արդիականացում, ավտոմատացում և թվայնացում՝ դրանց մատուցման միասնական կենտրոնի ստեղծում՝ «մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառմամբ, ինչպես նաև՝ «միայն մեկ անգամ» սկզբունքի կիրառումը, ինչը հնարավորություն կտա պետական մարմինների միջև տվյլաների փոխանակման շնորհիվ քաղաքացուց ցանկացած տվյալ ստանալ միայն մեկ անգամ  |
| **ԿԶՆ նպատակներ** | ԿԶՆ 16. Խաղաղություն, արդարություն և ուժեղ ինստիտուտներ |
| **ԸՆ****2.1.** | **Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ոլորտում ներդրված է միասնական քաղաքականություն**  |
| **ՄՆ 2.1.1.** | **Ապահովված են հանրությանը մատուցվող ծառայությունների ոլորտում միասնական քաղաքականության վերլուծական հիմքերը**  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գույքագրման մեթոդաբանության մշակում | 2021 թ. սեպտեմբեր  | Ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններՄարզպետարաններ | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների գույքագրում և քարտեզագրում | 2022 թ.սեպտեմբեր  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններՄարզպետարաններ | *Ընթացիկ* | *318.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **318.5** |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության մշակում | 2021 թ. դեկտեմբեր  | Ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակԳրասենյակի ներքո հանրային կառավարման բարեփոխումների թիմ | Ֆինանսների նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունԱրդարադատության նախարարություն | *Ընթացիկ* | *9.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **9.0** |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացիների գոհունակության և կարծիքի ուսումնասիրության համապարփակ զեկույցի մշակում | 2022 թ.հուլիս  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքների (էլեկտրոնային և շենքային) գնահատման զեկույցի մշակում | 2022 թ. օգոստոս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | 25.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | 0.0 |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
| **ՄՆ 2.1.2.** | **Մշակված է պետական և համայնքային ծառայությունների ոլորտի միասնական քաղաքականություն**  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենսդրության ընդունում | 2022 թ. մարտ | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների բարելավման, այդ թվում՝ սպասարկման գրասենյակների (front office) և հենքային գործակառույցների (back office) տարանջատման առաջարկությունների մշակում  | 2022 թ. հոկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ծառայությունների մատուցման ընթացակարգային և տեխնիկական (ներառյալ՝ թվային և էլեկտրոնային), այդ թվում՝ կիբերանվտանգության միասնական չափանիշների ու ստանդարտների մշակում | 2022 թ.ապրիլ | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *20.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **20.0** |
|  | Ծառայությունների պետական տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման միասնական մեթոդաբանության մշակում | 2022 թ. ապրիլ | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Ֆինանսների նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարություն | *Ընթացիկ* | 4.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | 0.0 |
| **Ընդամենը** | **4.0** |
|  | Ծառայությունների ոլորտում մոնիտորինգի մեխանիզմների և որակի կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում | 2022 թ. հունիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
| **ԸՆ****2.2.** | **Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման որակն էականորեն բարելավված է** |
| **ՄՆ 2.2.1.** | **Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման ինստիտուցիոնալ հիմքերը և ենթակառուցվածքներն ապահովված են**  |
|  | «Նաև թվային» (Ddigital too) և «Միայն թվային» (Digital only) եղանակով մատուցման ենթակա պետական և համայնքային ծառայությունների նույնականացում | 2021 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՊետական կառավարման այլ մարմիններՄարզպետարաններ | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների թվայնացման եռամյա ծրագիր-ժամանակացույցի մշակում՝ սահմանված առաջնահերթություններով | 2022 թ. հունվար | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՊետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ծրագիր-ժամանակացույցի համաձայն՝ պետական ծառայությունների թվայնացում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Առնչվող պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *1,300.0* |
| **Ընդամենը** | **1,300.0** |
|  | ծրագիր-ժամանակացույցի համաձայն՝ համայնքային ծառայությունների թվայնացում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Առնչվող պետական կառավարման մարմիններՏԻՄ-եր(համաձայնությամբ)  | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *650.0* |
| **Ընդամենը** | **650.0** |
|  | Թվայնացման ենթակա տվյալների ռեգիստրների նույնականացում | 2022 թ. օգոստոս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՊետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Տվյալների ռեգիստրների փուլային թվայնացման ապահովում | 2023 թ. հուլիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | Ենթակա է հետագա գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ազգային փոխգործելիության հարթակին թվայնացված ռեգիստրների համակցման ապահովում  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | Ենթակա է հետագա գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական էլեկտրոնային հարթակի (e-gov.am) ներդրում | 2021 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | Ենթակա է հետագա գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ծառայությունների մատուցման միասնական (e-gov.am) հարթակում գործող էլեկտրոնային ծառայությունների ինտեգրման ապահովում  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | Ենթակա է հետագա գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Էլեկտրոնային առկա ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանիզմների (այդ թվում՝ հանրային իրազեկման արշավների) ծրագրերի մշակում | 2023 թ. հունվար | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունՖինանսների նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 2.2.2** | **Պատվիրակման ենթակա ծառայությունների ինստիտուցիոնալ հիմքերն ապահովված են**  |
|  | Մասնավորին պատվիրակման ենթակա ծառայությունների նույնականացում և ժամանակացույցի ձևավորում | 2022 թ. օգոստոս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Մասնավորին պատվիրակման ենթակա ծառայությունների արտապատվիրման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի ձևավորում | 2023 թ. փետրվար | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Մասնավորին պետական և համայնքային ծառայությունների պատվիրակման գործընթացի մեկնարկ | 2023 թ. մայիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 2.2.3** | **Ապահովված է հանրային ծառայությունների ֆիզիկական հասանելիությունը** |
|  | Պետական ու համայնքային ծառայությունների միասնական գրասենյակների մոդելի մշակում, այդ թվում՝ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները, ներդրման փուլային ժամանակացույցը և ֆինանսական պլանը | 2022 թ. հուլիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունՖինանսների նախարարություն | *Ընթացիկ* | *7.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **7.0** |
|  | Ծառայությունների նոր միասնական գրասենյակների փորձնական ձևավորում ընտրված համայնքներում ըստ ժամանակացույցի | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *20.0* |
| **Ընդամենը** | **20.0** |
|  | Ծառայությունների գործող միասնական գրասենյակների ծախսարդյունավետության գնահատման զեկույցի և առաջարկությունների մշակում | 2023 թ. մայիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Գնահատման արդյունքների հիման վրա ծառայությունների միասնական գրասենյակների մոդելի վերանայում | 2023 թ. հուլիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ծառայությունների միասնական գրասենյակների վերանայված մոդելի փուլային ներդրում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | Ենթակա է հետագա գնահատման | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **ՄՆ 2.2.4** | **Հանրությանը մատուցվող ծառայությունները քաղաքացիակենտրոն են** |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների՝ գնահատման և առաջարկությունների ներկայացման (Citizen Feedback) համակարգի ամբողջական ներդրում | 2023 թ. նոյեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ծառայությունների նախագծման սկզբունքների և ուղեցույցի մշակում՝ առաջնորդվելով օգտագործողակենտրոն մոտեցմամբ | 2022 թ. ապրիլ | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Օգտվողների ներգրավման ուղեցույցների հիման վրա ծառայությունների փուլային արդիականացում | 2023 թ. հունիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ըստ ժամանակցույցի՝ պետական և համայնքային ծառայությունների փուլային վերանայում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *9.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **9.0** |
|  | Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներում արհեստական բանականության հիմքով Չատբոտ-երի (ChatBot) ներդրման ապահովում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *135.0* |
| **Ընդամենը** | **135.0** |
|  | Ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մշակում, ներառյալ՝ ֆինանսավորման պլանը | 2022 թ. փետրվար | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի իրագործում | 2023 թ. օգոստոս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | *Ընթացիկ* | *25.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **23.0** |
| **ՄՆ 2.2.5** | **Հանրությանը ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կարողությունները կատարելագործված են** |
|  | Ծառայությունից օգտվողների հետ շփման և հաղորդակցության վարվեցողության կանոնագրքերի մշակում | 2022 թ. մայիս | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի և դասընթացների մշակում  | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *7.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *2.5* |
| **Ընդամենը** | **10.0** |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի փուլային ուսուցման և վերապատրաստման ապահովում  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Լրացուցիչ ֆինանասավորում չի պահանջվում | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ծախսն ըստ Տիրույթ 2-ի****(միլիոն)****1 ԱՄՆ դոլար = 500 դրամ** | **Ընդամենը, այդ թվում՝** | **Պետական բյուջե** | **Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ** |
| **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** |
| **Ընդամենը ծախս, այդ թվում՝** | **2,542.5** | **5.09** | **0.0** | **0.0** | **2,542.5** | **5.09** |
| *Ընթացիկ բնույթի ծախս* | *435.0* | *0.87* | *0.0* | *0.0* | *435.0* | *0.87* |
| *Կապիտալ բնույթի ծախս* | *2,107.5* | *4.22* | *0.0* | *0.0* | *2,107.5* | *4.22* |

**Աղյուսակ 1.3. «Տիրույթ 3. Մարդիկ»**

| **ՀՀ** | **ՆՊԱՏԱԿ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ** | **ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ** | **ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ** | **ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ****(մլն դրամ)** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական ենթանպատակներ**  | **3. Կայացած բարձր արհեստավարժությամբ հանրային ծառայության համակարգ՝ հանրային շահի բարձր գիտակցմամբ, արժանապատիվ վարձատրությամբ, քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունից անկախ**  |
| **7.** Ռեսուրսարդյունավետ և կայուն հանրային կառավարում |
| **Կառավարության ծրագիր**  | Պետական ծառայության համակարգում արժանիքների հիման վրա աշխատանքի ընդունման և առաջընթացի ապահովումը |
| **ԿԶՆ նպատակներ** | * ԿԶՆ 5. Գենդերային հավասարություն
* ԿԶՆ 12. Պատասխանատու սպառում և արտադրություն
* ԿԶՆ 13. Գործողություն հանուն կլիմայի
 |
| **ԸՆ****3.1.** | **Հանրային ծառայության շրջանակը համապարփակ է**  |
| **ՄՆ 3.1.1.** | **Հանրային ծառայության հորիզոնական և ուղղահայաց շրջանակն ապահովում է պետական բոլոր ծառայությունների ամբողջականությունը և միասնականությունը** |
|  | Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակը սահմանող կարգավորումների վերանայում | 2022 թ. ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով վերլուծություն և քաղաքականության առաջարկի մշակում | 2022 թ. մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով կարգավորումների վերանայում  | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակի համակողմանի վերլուծություն և քաղաքականության առաջարկի մշակում | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակը սահմանող իրավակարգավորումների մշակում | 2022 թ. սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 3.1.2** | **Ձևավորված է արհեստավարժ ավագ գործադիր կորպուս** |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման հայեցակարգի մշակում | 2022 թ. հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *8.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **8.0** |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման և գործունեության կարգավորման ամբողջական օրենսդրության ապահովում | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի կադրերի բանկի էլեկտրոնային մոդուլի մշակում (HRMIS համակարգում) | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *10.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *50.0* |
| **Ընդամենը** | **60.0** |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի մշակում` միջազգային լավագույն փորձի և կարիքների գնահատման հիման վրա | 2022 թ. հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրից բխող՝ դասընթացների մոդուլների և ռեսուրսների մշակում | 2023 թ. հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *30.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **30.0** |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հավաքագրման գործընթացի մեկնարկ | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների 1-ին կոհորտի ձևավորում | 2023 թ. մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների ուսուցման և վերապատրաստման 1-ին փուլի ապահովում | 2023 թ. սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
| **ԸՆ 3.2.** | **Հանրային ծառայությունը մրցունակ և արժանիքահենք է՝ ներգրավելով անհրաժեշտ կոմպետենցիա ունեցող որակյալ մասնագիտական ներուժ** |
| **ՄՆ 3.2.1** | **Ապահովված են մրցունակ և արժանիքահենք հանրային ծառայության կայացման համար անհրաժեշտ վերլուծական և քաղաքականության հիմքերը** |
|  | Հանրային ծառայության գրավչության արտաքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | 8.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | 0.0 |
| **Ընդամենը** | **8.0** |
|  | Հանրային ծառայության գրավչության ներքին ընկալման համպարփակ ուսումնասիրություն | 2022 թ.մարտ  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *6.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **6.0** |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման վիճակի և ընթացակարգերի համակողմանի վերլուծություն | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *3.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **3.0** |
|  | Պետական հատվածում աշխատավարձի համակողմանի և խորքային վերլուծություն | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *3.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **3.0** |
|  | Պետական հատվածում խրախուսման (պարգևավճար, սոց.փաթեթ և այլն) գործող համակարգի վերլուծություն և արդյունավետության գնահատում | 2022 թ.մարտ  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *3.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **3.0** |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում առաջխաղացման մոդելների համակողմանի վերլուծություն և խնդիրների ախտորոշում | 2022 թ.մարտի | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | 3.0 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | 0.0 |
| **Ընդամենը** | **3.0** |
|  | Աշխատանքային ճկուն պայմանների և հնարավորությունների ուսումնասիրություն (աշխատաժամանակ, հեռավար աշխատանք, այլ աշխատանքով զբաղվելու հնարավորություն և այլն) | 2022 թ.մարտի | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *3.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **3.0** |
|  | Պետական հատվածում գենդերային հավասարության հիմնահարցերի վերլուծական զեկույցի մշակում և խնդիրների ախտորոշում | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *3.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **3.0** |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության (աշխատավարձ, պարգևատրում, կատարողականի գնահատում) քաղաքականության մշակում | 2022 թ. նոյեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
| **ՄՆ 3.2.2** | **Հանրային ծառայությունում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման ընթացակարգերն արդիականացված են։** |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման կարգավորումների վերանայում | 2022 թ. սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում կոմպետենցիաների մոդելի վերանայում  | 2022 թ. հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *7.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **7.0** |
|  | Նոր կարգավորումներին համարժեք կոմպետենցիաների ստուգման և թեստավորման համակարգի վերանայում | 2023 թ. մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կոմպետենցիաների զարգացման նպատակով պետական ծառայողների ելակետային գնահատում ըստ նոր ընթացակարգերի | 2023 թ. օգոստոս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *5.0* |
| **Ընդամենը** | **10.0** |
|  | Գնահատման արդյունքների հիման վրա կոմպետենցիաների զարգացման անհատական ծրագրերի և վերապատրաստման ժամանակացույցի մշակում | 2023 թ. հոկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 3.2.3** | **Հանրային ծառայությունում հորիզոնական և ուղղահայաց շարժունության պայմանները բարելավված են** |
|  | Հորիզոնական շարժունության խրախուսման իրավական հիմքերի ամբողջական ապահովում | 2023 թ. փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայողների առաջխացման առնչությամբ իրավակարգավորումների վերանայում | 2023 թ. փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 3.2.4** | **Ապահովված է հանրային ծառայողների արժանապատիվ և մրցունակ աշխատավարձ** |
|  | Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների վարձատրության նոր համակարգի ներդրման իրավական ապահովում | 2023 թ.հուլիս  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Ֆինանսների նախարարությունԷկոնոմիկայի նախարարությունԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան վերլուծական զեկույցի մշակում և հրապարակում | 2021 -2023 թթ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *7.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **7.0** |
| **ՄՆ 3.2.5** | **Հանրային ծառայողների պարգևատրման համակարգն արժանիքահենք է՝ հիմնված կատարողականի և արդյունքների վրա** |
|  | Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման նոր համակարգի ներդրման իրավական ապահովում | 2023 թ.հունվար  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման նոր համակարգի համակցում HRMIS և Mulberry համակարգերին | 2023 թ.մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *7.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **7.0** |
|  | Պարգևատրման և խրախուսման նոր համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում | 2023 թ. հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 3.2.7** | **Ստեղծված են հանրային ծառայության գրավչությունը մեծացնող աշխատանքային պայմաններ** |
|  | Հանրային ծառայության առանձին խմբերի համար կրճատ աշխատաժամանակի կամ ճկուն ռեժիմի ընթացակարգերի մշակում | 2022 թ.հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ճկուն աշխատաժամանակով աշխատանքի փորձնական կիրառում ընտրված պետական մարմիններում | 2023 թ.հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ճկուն աշխատաժամանակով աշխատանքի փորձնական արդյունքների գնահատում և առաջարկների մշակում | 2022 թ.հունվար  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայության առանձին խմբերի համար այլ աշխատանքով զբաղվելու կարգավորումների սահմանում | 2022 թ.հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայության սոցիալական երաշխիքների նոր շրջանակի ամբողջական ներդրում | 2023 թ. հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ԸՆ****3.3.** | **Ապահովված են հանրային ծառայողների կրթության, ուսուցման և կոմպետենցիաների շարունակական զարգացման լայն հնարավորություններ** |
| **ՄՆ 3.3.1** | **Հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական կրթության հնարավորությունները բարելավված են** |
|  | Հանրային կառավարման և առնչվող մասնագիտություններով բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրեր իրականացնող բուհերի հետ համագործակցության հուշագրի ստորագրում | 2021-2023 թթ. | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Համագործակցության հուշագրերի հիման վրա հանրային կառավարման կրթական ծրագրերի մշակում և զարգացում | 2023 թ.հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական հատվածում ուսանողների պրակտիկայի անցկացման արդյունավետ մոդելների որդեգրում | 2022-2023 թթ. | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական համակարգի պահանջարկի հիման վրա ընտրված մասնագիտություններով ուսանողական կրթաթոշակների շնորհման մոդելի ներդրում | 2022 թ. նոյեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Օտարերկրյա պետություններում հանրային կառավարման ոլորտում առաջատար կրթական ծրագրերի քարտեզագրում և հանրային ծառայողների՝ արտերկրում ուսուցման, վերապատրաստման և կրթության հնարավորությունների ձևավորում  | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 3.3.2** | **Հանրային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների շարունակական կատարելագործման հնարավորությունները նշանակալիորեն ընդլայնված են** |
|  | Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի հայեցակարգի մշակում | 2022 թ.ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Ուսուցման և վերապատրաստման վիրտուալ ակադեմիայի հիմնադրում՝ ըստ հայեցակարգի | 2023 թ.ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *10.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *70.0* |
| **Ընդամենը** | **70.0** |
|  | Պետական կառավարման ակադեմիայի վերափոխման հայեցակարգի մշակում | 2022 թ.դեկտեմբեր  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված բազմաշահառու աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ոչ ֆորմալ ուսուցման ու կոմպետենցիաների զարգացման խրախուսման ծրագրի մշակում | 2022 թ.մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների մրցույթ | 2023 թ. սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված բազմաշահառու աշխատանքային խումբ | *Ընթացիկ* | *20.0* | Պետական բյուջե |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **20.0** |
| **ԸՆ****3.4.** | **Հանրային կառավարման համակարգում բարեվարքության համակարգի ինստիտուցիոնալ հիմքերը լիարժեք ապահովված են** |
| **ՄՆ 3.4.1** | **Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնները հստակեցված են** |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում կարգապահության և բարեվարքության օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ դաշտի ախտորոշում | 2022 թ. հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված բազմաշահառու աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կարգապահության մասով վարքականոնների, այլ սահմանափակումների, պատասխանատվության օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործում | 2022 թ.սեպտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀանրային կառավաման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Բարեվարքության մասով գործող ինստիտուցիոնալ համակարգի արդիականացում | 2022 թ.դեկտեմբեր  | ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀանրային կառավաման բարեփոխումների գրասենյակ | Մարդու իրավունքների պաշտպան(համաձայնությամբ)Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով(համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ԸՆ****3.5.** | **Բարելավված են հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու տեխնոլոգիական հնարավորությունները** |
| **ՄՆ 3.5.1** | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ձևավորված են անհրաժեշտ կոմպետենցիաները և գործիքակազմը** |
|  | Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության համակարգման կարողությունների հզորացում | 2022 թ. հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների տարեկան գործողությունների ծրագրերի մեթոդաբանության մշակում | 2022 թ. հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմինների ՄՌԿ ստորաբաժանումներ | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստման դասընթացների մշակում | 2022 թ. փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմինների ՄՌԿ ստորաբաժանումներ | *Ընթացիկ* | *20.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **20.0** |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստում | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմինների ՄՌԿ ստորաբաժանումներՄարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) զարգացման կարիքների նույնականացում | 2022 թ. հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) արդիականացում | 2023 թ. հոկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *0.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *30.0* |
| **Ընդամենը** | **30.0** |
|  | «Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան զեկույցի մշակում և հրապարակում | 2021 -2023 թթ. | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ծախսն ըստ Տիրույթ 3-ի****(միլիոն)****1 ԱՄՆ դոլար = 500 դրամ** | **Ընդամենը, այդ թվում** | **Պետական բյուջե** | **Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ** |
| **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** |
| **Ընդամենը ծախս, այդ թվում՝** | **391.0** | **0.78** | **20.0** | **0.04** | **371.0** | **0.74** |
| *Ընթացիկ բնույթի ծախս* | *236.0* | *0.47* | *20.0* | *0.04* | *216.0* | *0.43* |
| *Կապիտալ բնույթի ծախս* | *155.0* | *0.31* | *0.0* | *0.0* | *155.0* | *0.31* |

**Աղյուսակ 1.4. «Տիրույթ 4. Ինստիտուտներ»**

| **ՀՀ** | **ՆՊԱՏԱԿ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ** | **ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ** | **ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ** | **ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ****(մլն դրամ)** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական ենթանպատակներ** | **4. Արդյունավետ պետական ինստիտուտների կայացում «առավելագույն արժեք փողի դիմաց» սկզբունքով** |
| **1.** Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության իրականացման իրատեսական, արդյունքամետ, կանխատեսելի և հաշվետու համակարգի կայացում |
| **6.** Տեխնոլոգիատար և նորարար պետական կառավարման համակարգի կայացում |
| **7.** Ռեսուրսարդյունավետ և կայուն հանրային կառավարում |
| **Կառավարության ծրագիր**  | * Կրկնվող գործառույթների վերհանում՝ դանդաղ, ոչ արդյունավետ, անհարկի բյուրոկրատական ընթացակարգերի կրճատում, տարբեր պետական հիմնարկներում և ստորաբաժանումներում իրականացվող միևնույն տեսակի գործառույթների կենտրոնացում և մեկտեղում, գործառույթների ծախսատարության գնահատում և ծախսերի նվազեցմանն ուղղված շարունակական բարեփոխումների իրականացում
* Մասնակցային կառավարման ինստիտուցիոնալացում՝ շահառու խմբերի իրական ներգրավվածությունն ապահովելու միջոցով
* Պետական գործառույթների ավտոմատացում, ստանդարտացում և ալգորիթմացում
* Չօգտագործվող անշարժ և շարժական գույքի, ինչպես նաև առևտրային (շահույթ ստանալու) նպատակով օգտագործվող անշարժ գույքի և փայամասնակցությունների վերագույքագրում, միասնական հաշվառում և հետագա արդյունավետ տնօրինում
* Տեսչական մարմինների ավելի արդյունավետ կառավարման միջոցով հասարակության և սպառողների համար առավել անվտանգ միջավայրի ապահովում, սպառողների շահերի պաշտպանություն
* Վերահսկողական նոր և ժամանակակից մեթոդների ներդրում՝ միաժամանակ բարձրացնելով վերհսկողություն իրականացնող մարմինների հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունը
 |
| **ԿԶՆ նպատակներ** | * ԿԶՆ 12. Պատասխանատու սպառում և արտադրություն
* ԿԶՆ 13. Գործողություն հանուն կլիմայի
* ԿԶՆ 16. Խաղաղություն, արդարություն և ուժեղ ինստիտուտներ
* ԿԶՆ 17. Գործընկերություն հանուն նպատակների
 |
| **ԸՆ****4.1.** | **Գործադիր կառավարման համակարգն արդյունավետ է** |
| **ՄՆ 4.1.1.** | **Գործադիր կառավարման համակարգը համարժեք է կառավարման սահմանադրական կարգին** |
|  | Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում պետական կառավարման համակարգի մասով առաջարկությունների ձևավորում | 2021-2023 թթ. | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | - |
| **ՄՆ 4.1.2.** | **Կենտրոնական վարչակազմի գործառութային շրջանակը և կառուցվածքն արդյունավետ են և օպտիմալ** |
|  | Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի քարտեզագրում և վերլուծություն | 2021 թ.հոկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Վարչապետի աշխատակազմ և փոխվարչապետերի գործառույթների և կառուցվածքի վերանայման ճանապարհային քարտեզի մշակում | 2021 թ.դեկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային արդիականացում | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունՎարչապետի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կառավարության գործունեության ընթացակարգերի արդիականացում  | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Կառավարության գործունեության մասով վիճակագրության վարման և ամփոփ տեղեկանքների մշակման մեթոդաբանական հիմքերի և գործիքակազմի ապահովում  | 2022 թ. հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 4.1.3** | **Գործադիր իշխանության բոլոր մարմինների համար գործում է հստակ սահմանված տիպաբանություն** |
|  | Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանության և գործիքակազմի մշակում | 2022 թ.հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Նախարարությունների, կառավարության և վարչապետին ենթակա մարմինների, պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, կոմիտեների ու պետական այլ մարմինների գործառութային վերլուծություն | 2022 թ.սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված թիմեր | *Ընթացիկ* | *30.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **30.0** |
|  | Գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտւոցիոնալ և ֆունկցիոնալ վերափոխման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում | 2022 թ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Գործադիր իշխանության մարմինների տիպաբանության մշակում և իրավական ամրագրում | 2022 թ.հոկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 4.1.4** | **Գործադիր իշխանության մարմինների միջև գործառույթները բաշխված են՝ հիմք ընդունելով տիպաբանությամբ սահմանված ուղենիշները** |
|  | Պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, կոմիտեների ու այլ մարմինների՝ գործառութային և ինստիտուցիոնալ վերակառուցում և հաշվետվողականության կառուցակարգերի սահմանում | 2023 թ.սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական կառավարման համակարգում ծրագրերի կառավարման գործող կառուցակարգերի համակողմանի վերլուծություն | 2022 թ.մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Ծրագրեր իրականացնող պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *7.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **7.0** |
|  | Ծրագրերի կառավարման նոր համակարգի ներդրում | 2023 թ.փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 4.1.5** | **Նախարարությունների ներքին կառավարումն արդյունավետ է նպատակներին հասնելու համար** |
|  | Նախարարությունների ներքին ֆունկցիոնալ ու կառուցվածքային արդիականացման ապահովում | 2023 թ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններԱյդ նպատակով ձևավորված մասնագիտական թիմեր | *Ընթացիկ* | *20.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **20.0** |
|  | Գործընթացների վերանայում որոշում կայացնողների ժամանակի արդյունավետ կառավարման և պետական կառավարման մարմինների միջև հորիզոնական համագործակցության ամրապնդման նպատակով | 2022 թ.հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 4.1.6** | **Տարածքային կառավարման բարեփոխումների փաթեթը մշակված է** |
|  | Տարածքային կառավարման համակարգի համապարփակ վերլուծություն | 2023 թ.հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՀՀ մարզպետարաններ | *Ընթացիկ* | *10.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **10.0** |
|  | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզի մշակում | 2023 թ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված բազմաշահառու աշխատանքային խումբ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 4.1.7** | **Պետական վերահսկողական համակարգի բարեփոխումները մեկնարկել են** |
|  | Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրում և համալիր ֆունկցիոնալ վերլուծություն | 2022 թ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ձևավորված աշխատանքային խումբ | *Ընթացիկ* | *10.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **10.0** |
|  | Վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների փաթեթի և ճանապարհային քարտեզի մշակում և իրագործում | 2023 թ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Հաշվեքննիչ պալատ(համաձայնությամբ)Պետական վերահսկողական ծառայությունՎարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների գրասենյակԱյլ անմիջական շահառու գերատեսչություններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 4.1.8** | **Պետական կառավարման համակարգի օժանդակ գործառույթներն օպտիմալացված են** |
|  | Պետական համակարգի օժանդակ (աջակցող) գործառույթների մասով հայեցակարգի ձևավորում | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Առնվազն 6 օժանդակ (աջակցող) գործառույթների այլընտրանքային ապահովման իրագործելիության վերլուծություն | 2022 թ. օգոստոս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Օժանդակ (աջակցող) գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների գործարկում | 2023 թ. հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *25.0* |
| **Ընդամենը** | **30.0** |
| **ԸՆ 4.2.** | **Կայացած է հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտներում միասնական կառավարման համակարգը** |
| **ՄՆ 4.2.1** | **Ձևավորված և կայացած են հանրային կառավարման բարեփոխումների կառավարման ինստիտուցիոնալ հիմքերը** |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների և հանրային ծառայությունների ու թվայնացման ոլորտներում մանդատի ինստիտուցիոնալ ամրագրում  | 2021 թ. սեպտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | Արդարադատության նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի (ՀԿԲ) հայեցակարգի մշակում  | 2021 թ. օգոստոս | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՀԿԲ գրասենյակի ձևավորման 1-ին փուլի ավարտ | 2021 թ. հոկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՀԿԲ գրասենյակի ռազմավարական համակարգման թիմի համալրում | 2022 թ. հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչություն | *Ընթացիկ* | *150.0* | Պետական բյուջե (85 %)Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (15 %) |
| *Կապիտալ* | *25.0* |
| **Ընդամենը** | **175.0** |
|  | ՀԿԲ գրասենյակի ամբողջական ձևավորում՝ ըստ հայեցակարգի | 2022 թ.ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՀԿԲ գրասենյակի ներքո քաղաքականության գնահատման թիմի (policy evaluation group) ձևավորում | 2022 թ. հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | -  | *Ընթացիկ* | *150.0* | Պետական բյուջե (85 %)Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (15 %) |
| *Կապիտալ* | *25.0* |
| **Ընդամենը** | **175.0** |
|  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման (ՀԾԹ) գրասենյակի հայեցակարգի մշակում  | 2021 թ. սեպտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՀԾԹ գրասենյակի ձևավորում՝ ըստ հայեցակարգի | 2021 թ. հոկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակի անձնակազմի համալրում | 2022 թ. հունվար | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչություն | *Ընթացիկ* | *150.0* | Պետական բյուջե (85 %)Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (15 %) |
| *Կապիտալ* | *25.0* |
| **Ընդամենը** | **175.0** |
| **ՄՆ 4.2.2** | **Ձևավորված են ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ բարեփոխումների գործիքակազմը և կարողությունները** |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ ռեեստրի ձևավորում | 2022 թ. հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Արդարադատության նախարարությունԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ ու գործառութային քարտեզագրում | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Արդարադատության նախարարություն | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների համակարգման ընթացակարգերի արդիականացում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Արդարադատության նախարարություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ ու գործառութային շարունակական արդիականացման գործիքակազմի ներդրում  | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *10.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *50.0* |
| **Ընդամենը** | **60.0** |
| **ԸՆ 4.3.** | **Ապահովված են մասնակցային կառավարման համար արդյունավետ հիմքերը և գործիքները՝ լավագույն փորձին համահունչ** |
| **ՄՆ 4.3.1** | **Մասնակցային կառավարման առկա կառուցակարգերը, ինստիտուտները, պրակտիկան ու գործիքակազմն արդիականացված են** |
|  | Մասնակցային կառավարման գործող մեխանիզմների ու համակարգերի վերլուծություն | 2022 թ.ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | Հանրային խորհրդի և պետական մարմիններին կից գործող հասարակական խորհուրդների արդիականացում | 2023 թ.փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *2.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **2.5** |
|  | Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության արդիական մոդելի մշակում | 2021 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *2.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **2.5** |
|  | Հանրային մասնակցության գործիքակազմի և թվային հարթակների բարելավում և նորարարական գործիքների ներդրում | 2023 թ. փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՀանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակ | Արդարադատության նախարարություն | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *20.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
| **ԸՆ 4.4.** | **Կառավարության միասնական տեղեկատվական և հաղորդակցության քաղաքականությունը մշակված է և ձևավորված է ինստիտուցիոնալ համակարգը** |
| **ՄՆ 4.4.1** | **Ապահովված են միասնական տեղեկատվական ու հաղորդակցության քաղաքականության հիմքերը, և ձևավորված է դրան համարժեք կառուցվածքը** |
|  | Կառավարության տեղեկատվական ու հանրային հաղորդակցության միասնական համակարգի ամբողջական ներդրում | 2023 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | *Ընթացիկ* | *10.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **10.0** |
|  | Տեղեկատվության և հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների զարգացում | 2022 թ. մարտ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության մշակում և ընդունում | 2023 թ. դեկտեմբեր | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿՀանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Այդ նպատակով ստեղծված բազմաշահառու աշխատանքային խումբ | *Ընթացիկ* | *12.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **12.0** |
| **ԸՆ 4.5.** | **Պետական կառավարման համակարգը ներկայանում է միասնական ինքնությամբ** |
| **ՄՆ 4.5.1** | **Մշակված է պետական կառավարման համակարգի բրենդի և իմիջի կառուցման քաղաքականությունը** |
|  | Կառավարության բրենդի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի վերլուծական հիմքերի ապահովում | 2022 թ.հուլիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | Կառավարության բրենդի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի մշակում | 2022 թ. դեկտեմբեր  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | *Ընթացիկ* | *25.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **25.0** |
|  | Կառավարության բրենդի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի իրագործում | 2023 թ.դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | *Ընթացիկ* | *30.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **30.0** |
| **ԸՆ 4.6.** | **Պետական կառավարման համակարգը կայուն և ռեսուրսարդյունավետ է** |
| **ՄՆ 4.6.1** | **Ապահովված են ռեսուրսարդյունավետ և կայուն կառավարման քաղաքականության հիմքերը** |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցի մշակում | 2022 թ. մայիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունՖինանսների նախարարություն | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | ***15.0*** |
| 1.
 | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում | 2023 թ.հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Էկոնոմիկայի նախարարությունՖինանսների նախարարություն | *Ընթացիկ* | *20.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **20.0** |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային համակարգի ներդրում | 2023 թ.սեպտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՇրջակա միջավայրի նախարարություն | - | *Ընթացիկ* | *20.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | ***20.0*** |
|  | Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման համապարփակ զեկույցի մշակում | 2022 թ. հունիս | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարությունՖինանսների նախարարությունՔաղաքաշինության կոմիտե | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | ***15.0*** |
|  | Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների արդիականացման ներդրումային ծրագրի հաստատում | 2023 թ. հոկտեմբեր | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակԱյդ նպատակով ձևավորված աշխատանքային խումբ | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ծախսն ըստ Տիրույթ 4-ի****(միլիոն)****1 ԱՄՆ դոլար = 500 դրամ** | **Ընդամենը, այդ թվում՝** | **Պետական բյուջե** | **Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ** |
| **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** |
| **Ընդամենը ծախս, այդ թվում՝** | **964.0** | **1.93** | **450.0** | **0.9** | **514.0** | **1.03** |
| *Ընթացիկ բնույթի ծախս* | *794.0* | *1.59* | *450.0* | *0.9* | *344.0* | *0.69* |
| *Կապիտալ բնույթի ծախս* | *170.0* | *0.34* | *0.0* | *0.0* | *170.0* | *0.34* |

**Աղյուսակ 1.5. «ՀԿԲ ռազմավարության կառավարում»**

| **ՀՀ** | **ՆՊԱՏԱԿ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ** | **ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ** | **ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ** | **ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ****(մլն դրամ)** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԸՆ 5.1** | **Ռազմավարության կառավարումն արդյունավետ է**  |
| **ՄՆ 5.1.1** | **Ձևավորված են Ռազմավարության իրագործման կարողությունները և ռեսուրսային շրջանակը**  |
|  | Զարգացման գործընկերների հետ երկխոսություն՝ Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի գործընկերության շրջանակի ձևավորման նպատակով | 2021 թ.օգոստոս | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների ժամանակավոր փորձագիտական թիմի ձևավորում | 2021 թ. հուլիս  | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | *Ընթացիկ* | *35.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *5.0* |
| **Ընդամենը** | **40.0** |
|  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման միջանկյալ փորձագիտական թիմի ձևավորում | 2021 թ. հուլիս  | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | *Ընթացիկ* | *35.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *5.0* |
| **Ընդամենը** | **40.0** |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի մանրամասն ծախսային ծրագրի մշակում | 2021 թ. օգոստոս | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | *Ընթացիկ* | *1.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **1.5** |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության իրականացման 2022 թվականի ծրագրային հայտի մշակում և ներառում 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծում | 2021 թ.սեպտեմբեր  | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | Ֆինանսների նախարարությունՎարչապետի աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների նորարարական ֆոնդի հայեցակարգի մշակում | 2021 թ. դեկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների նորարարական ֆոնդի ձևավորում՝ ըստ հայեցակարգի | 2022 թ. ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Ֆինանսների նախարարություն | *Ընթացիկ* | *150.0* | Պետական բյուջե (10%)Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (90%) |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը**(Մեկնար-կային դրա-մագլուխ) | **150.0** |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական կարիքների գնահատում | 2022 թ. փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի մշակում | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական դրամաշնորհային ծրագրի մեկնարկ | 2022 թ.ապրիլ  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | *Ընթացիկ* | *250.0* | Պետական բյուջե |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **250.0** |
| **ՄՆ 5.1.2** | **Ապահովված են Ռազմավարության իրագործման ինստիտուցիոնալ հիմքերը** |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների համակարգման խորհրդի ձևավորում | 2021 թ. սեպտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՀԿԲ խորհրդակցական խմբի, հանրային երկխոսության հարթակի և մասնագիտական աշխատարանների ձևավորում | 2021 թ.հոկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզից բխող՝ 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրի մշակում | 2021 թ. դեկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզից բխող՝ 2023 թվականի աշխատանքային պլանի մշակում | 2022 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
| **ՄՆ 5.1.3** | **Ապահովված է Ռազմավարության մոնիտորինգը, գնահատումը և հաշվետվողականությունը** |
|  | Ռազմավարության արդյունքային ցուցանիշների անձնագրի (մեթատվյալների) մշակում | 2022 թ.ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Վիճակագրական կոմիտե | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլանի մշակում | 2022 թ.հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության ազդեցության ցուցանիշների մեթոդաբանության մշակում | 2022 թ.մարտ  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Վիճակագրական կոմիտե | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության արդյունքային և մոնիտորինգի շրջանակի թվային վահանակի մշակում (ինտեգրվում է ՀԿԲ պաշտոնական կայքէջում) | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության 1-ին ինքնագնահատման զեկույցի մշակում և հրապարակում | 2022 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի 1-ին վերանայում | 2022 թ. ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | 2-րդ ինքնագնահատման զեկույցի մշակում և հրապարակում | 2023 թ.մարտ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի 2-րդ վերանայում | 2023 թ. ապրիլ | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության ազդեցության ցուցիչների ելակետային գնահատում | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Էկոնոմիկայի նախարարությունՖինանսների նախարարությունԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունՎիճակագրական կոմիտե | *Ընթացիկ* | *15.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **15.0** |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության միջանկյալ զեկույցի մշակման մեկնարկային աշխատանքների ապահովում  | 2023 թ. դեկտեմբեր | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Պետական կառավարման մարմիններ | *Ընթացիկ* | *10.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **10.0** |
| **ՄՆ 5.1.4** | **Ապահովված է հանրային կառավարման բարեփոխումների արդյունավետ հանրային իրազեկում և հաղորդակցություն** |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության փաթեթի՝ երկլեզու անիմացիոն սահիկաշարի մշակում և հրապարակում | 2021 թ. սեպտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | *Ընթացիկ* | *2.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **2.5** |
|  | Ռազմավարության իրազեկման արշավների իրականացում պետական կառավարման համակարգում | 2021 թ. սեպտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Ռազմավարության իրազեկման արշավների իրականացում ՀՀ մարզերում և համայնքներում | 2022 թ. փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | *Ընթացիկ* | *5.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **5.0** |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության փաթեթի թարգմանության ապահովում  | 2021 թ. հոկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | - | *Ընթացիկ* | *2.5* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **2.5** |
|  | ՀԿԲ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման (ՀՀԻ) ռազմավարության մշակում | 2021 թ.դեկտեմբեր | ՀԿԲ ոլորտը համակարգող փոխվարչապետի գրասենյակ(Հանրայի կառավարման բարեփոխումների թիմ) | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | *Ընթացիկ* | *8.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **8.0** |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների պաշտոնական վեբ հարթակի գործարկում | 2022 թ. փետրվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ(համաձայնությամբ) | *Ընթացիկ* | *70.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **70.0** |
|  | ՀԿԲ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման միջոցառումների իրագործում | 2022 թ.հունվար | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակ | - | *Ընթացիկ* | *150.0* | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| *Կապիտալ* | *0.0* |
| **Ընդամենը** | **150.0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ծախսն ըստ հավելված 1.5-ի****(միլիոն)****1 ԱՄՆ դոլար = 500 դրամ** | **Ընդամենը** | **Պետական բյուջե** | **Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ** |
| **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** | **Դրամ** | **Դոլար** |
| **Ընդամենը ծախս, այդ թվում՝** | **744.5** | **1.49** | **265.0** | **0.53** | **479.5** | **0.96** |
| *Ընթացիկ բնույթի ծախս* | *734.5* | *1.47* | *265.0* | *0.53* | *469.5* | *0.94* |
| *Կապիտալ բնույթի ծախս* | *10.0* | *0.02* | *0.0* | *0.0* | *10.0* | *0.02* |

**ՀԿԲ ռազմավարության 2021 – 2023 թթ. ինդիկատիվ ծախսային շրջանակ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***(միլիոն)******1 ԱՄՆ դոլար = 500 դրամ*** | **Ընդամենը, այդ թվում՝** | **Պետական բյուջե** | **Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ** |
| **Դրամ** | **%** | **Դրամ** | **%** | **Դրամ** | **%** |
| **Ընդամենը ծախս, այդ թվում՝** | **6,190.5** | **100.0** | **770.0** | **12.4** | **5,420.5** | **87.6** |
| *Ընթացիկ բնույթի ծախս* | *2,973.0* | *48.0* | *770.0* | *25.9* | *2,203.0* | *74.1* |
| *Կապիտալ բնույթի ծախս* | *3,217.5* | *51.9* | *0.0* | *-* | *3,217.5* | *100.0* |