**ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՀԿԲ ռազմավարության 2021-2023 թթ. արդյունքային շրջանակ**

**Աղյուսակ 2.1. «Տիրույթ 1. Քաղաքականություն»**

| **հհ** | **ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** | **ԹԻՐԱԽ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 1.1.** | **Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համակարգն արդիական է՝ լավագույն միջազգային փորձին համարժեք** | | | |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման ուղղահայաց և հորիզոնական ինտեգրվածություն**  **(Բարձ, միջին, թույլ)** | **-** | **-** | **Միջին** |
| *ՎՑ 1.1* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի նպատակների ուղղահայաց և հորիզոնական շաղկապվածությություն, %* | *-* | *-* | *50* |
| *ՎՑ 1.2* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի արդյունքների ուղղահայաց և հորիզոնական շաղկապվածությություն, %* | *-* | *-* | *50* |
| *ՎՑ 1.3* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի գործողությունների միջև ուղղահայաց համաձայնեցում, %* | *-* | *-* | *50* |
| *ՎՑ 1.4* | *Ռազմավարական պլանավորման շրջանակում երկրի ստանձնած գլոբալ հանձնառությունների ինտեգրում (Լիարժեք, մասնակի, թերի, շատ թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
| *ՎՑ 1.5* | *Ռազմավարություններով պլանավորված ծախսերի և ՄԺԾԾ-ի միջև կապակցվածության աստիճան, %* | *-* | *-* | *70* |
| *ՎՑ 1.6* | *Ռազմավարական պլանավորման ֆինանսավորման շրջանակի ամբողջականությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի, շատ թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 1.7* | *Ռազմավարական գործող շրջանակի՝ գենդերային և կլիմայական ինտեգրում*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի, շատ թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման մոնիտորինգի և հաշվետվողականության որակ**  **(Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Բավարար** |
| *ՎՑ 2.1* | *Ռազմավարական փաստաթղթերում համարժեք արդյունքային շրջանակի առկայություն, %* | *-* | *-* | *50* |
| *ՎՑ 2.2* | *Ռազմավարական փաստաթղթերում մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլանների առկայություն, %* | *-* | *-* | *50* |
| *ՎՑ 2.3* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի մասով իրականացված և հրապարակված մոնիտորինգի արդյունքներ, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 2.4* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի` կազմված և հրապարակված առաջընթացի հաշվետվություններ, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 2.5* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի հաշվետվությունների որակ*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, ոչ բավարար)* | *-* | *-* | *Միջին* |
|  | **Ռազմավարությունների իրականացման որակ**  **(Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Բավարար** |
| *ՎՑ 3.1* | *Իրականացված կամ էական առաջընթաց ունեցող գործող ռազմավարություններ, %* | *-* | *-* | *70* |
| *ՎՑ 3.2* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի գործառնական կատարողական, %* | *-* | *-* | *80* |
| *ՎՑ 3.3* | *Ռազմավարական փաստաթղթերի ֆինանսական կատարողական, %* | *-* | *-* | *70* |
| *ՎՑ 3.4* | *Կառավարության գործողությունների ծրագրի կատարողական, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 3.5* | *Քաղաքականությունների գնահատման արդյունավետություն (Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բավարար* |
|  | **Քաղաքականության մշակման որակ**  **(Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Բարձր** |
| *ՎՑ 4.1* | *Կառավարության որոշումների համարժեքությունը գործողությունների ծրագրերին, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 90* |
| *ՎՑ 4.2* | *Կառավարության կողմից ներկայացված՝ ԱԺ արտահերթ նիստերի միջոցով ընդունված օրենքներ, %* | *-* | *-* | *Առավ. 10* |
| *ՎՑ 4.3* | *Օրենքով սահմանված ժամկետներից դուրս Կառավարության օրակարգում ներառված նախագծեր, %* | *-* | *-* | *Առավ. 5* |
| *ՎՑ 4.4* | *Նախարարական կոմիտեների օրակարգում ներառված լրացուցիչ հարցեր, %* | *-* | *-* | *5.0* |
| *ՎՑ 4.5* | *Կառավարության օրակարգում ներառված լրացուցիչ կամ արտահերթ հարցեր, %* | *-* | *-* | *2.0* |
| *ՎՑ 4.6* | *Հանրային քննարկման դրված նախագծեր՝ համաձայն օրենսդրության, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 4.7* | *Հանրային քննարկման գործընթացի որակի հսկողություն (Արդյունավետ, ոչ արդյունավետ)* | *-* | *-* | *Արդյունավետ* |
| *ՎՑ 4.8* | *Ընդունված որոշումներում փոփոխությունների հաճախականությունը*  *(Ոչ հաճախ, հաճախ, շատ հաճախ)* | *-* | *-* | *Ոչ հաճախ* |
| *ՎՑ 4.9* | *Նախագծերի որակի հավաստման մեխանիզմների արդյունավետություն (Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
| *ՎՑ 4.10* | *Նախագծերի ներգերատեսչական քննարկումների որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Բավարար* |
| *ՎՑ 4.11* | *Նախագծերի ազդեցության գնահատման որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* |  |  | *Բավարար* |
| *ՎՑ 4.12* | *Ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման ճշտապահությունը, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Կառավարության և Ազգային ժողովի միջև համագործակցության որակ**  **(Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 5.1* | *Ռազմավարությունների և գործողությունների ծրագրերի խորհրդարանական քննարկումներ*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 5.2* | *Ռազմավարությունների և գործողությունների ծրագրերի կատարման խորհրդարանական քննարկումներ, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 5.3* | *Ազգային ժողովին Կառավարության կողմից ներկայացված օրենսդրական նախագծերի փաթեթի լիարժեքությունը, ներառյալ՝ հանրային քննարկումների արդյունքները, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 5.4* | *Ազգային ժողովի նախաձեռնությունների քննարկումը կառավարության կողմից, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Զարգացման գործընկերության համակարգման արդյունավետությունը**  **(Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 6.1* | *Զարգացման գործընկերության ներդաշնակությունը երկրի զարգացման առաջնահերթություններին, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 90* |
| *ՎՑ 6.2* | *Զարգացման գործընկերության կանխատեսելիությունը, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 85* |
| *ՎՑ 6.3* | *Զարգացման գործընկերության արտացոլման ծածկույթը երկրի բյուջետային համակարգում, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 85* |
| *ՎՑ 6.4* | *Փոխադարձ հաշվետվողականության մակարդակը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 6.5* | *Զարգացման գործընկերների կողմից ազգային համակարգերի կիրառելիությունը, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 85* |
| *ՎՑ 6.6* | *Զարգացման ռեսուրսների արձակությունը (untied), %* | *-* | *-* | *Առնվազն 85* |
| *ՎՑ 6.7* | *Զարգացման գործընկերության տեղեկատվության կառավարման համակարգի որակը*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, ոչ բավարար)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
| *ՎՑ 6.8* | *Զարգացման գործընկերության թափանցիկություն (Գերազանց, լավ, բավարար, ոչ բավարար)* | *-* | *-* | *Գերազանց* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.1.1.** | **Ներդրված է ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված շրջանակ** | | | |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի իրավական շրջանակն ամբողջական է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *Այո* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական գործիքակազմը հասանելի է*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* |
|  | *Ֆինանսավորման լիարժեք շրջանակ ունեցող գործող ռազմավարական փաստաթղթեր, %* | *-* | *50* | *100* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի շուրջ բազմաշահառու քննարկումներ (Ներառական, մասնակցային, հատվածական)* | *-* | *Մասնակ-ցային* | *Ներառական* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական հիմունքների վերաբերյալ պետական համակարգի իրազեկվածություն և պատրաստվածություն, %* | *-* | *60* | *100* |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի կայացվածություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Ռազմավարական փաստաթղթերի գույքագրման և քարտեզագրման մեթոդաբանության և գործիքների մշակում** | | | |
|  | *Փաստաթղթերի գույքագրման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Փաստաթղթերի գույքագրման գործիքակազմը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարական փաստաթղթերի, հաշվետվողականության, մոնիտորինգի ու գնահատման գործընթացների գույքագրում և քարտեզագրում** | | | |
|  | *Ռազմավարական փաստաթղթերի գույքագրման և քարտեզագրման շտեմարանը ձևավորված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ռազմավարական փաստաթղթերի վերաբերյալ ամփոփ վերլուծական զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հայեցակարգի մշակում** | | | |
|  | *Հայեցակարգի նախագծի վերաբերյալ առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող՝ փորձագիտական եզրակացություն (ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հայեցակարգի նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հայեցակարգից բխող մեթոդաբանության մշակում** | | | |
|  | *Հայեցակարգից բխող մեթոդական փաթեթի վերաբերյալ առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող՝ փորձագիտական եզրակացություն (ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հայեցակարգից բխող մեթոդաբանական փաթեթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում** | | | |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի ներդրման նախագիծն անցել է բազմաձևաչափ՝ ներպետական և փորձագիտական քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի իրավական փաթեթը հաստատվել է օրենքով սահմանված ընթացակարգով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգից բխող մեթոդական ուղեցույցների և թվային գործիքակազմի մշակում** | | | |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգից բխող մեթոդական ուղեցույցների վերաբերյալ առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող փորձագիտական եզրակացություն*  *(ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *Այո* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման հաստատված մեթոդական ուղեցույցներ, %* | *-* | *80* | *100* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական ուղեցույցների ներդրված էլեկտրոնային գործիքներ, %* | *-* | *80* | *100* |
|  | **Ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման մեթոդաբանական դասընթացների անցկացում** | | | |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի վերաբերյալ իրականացված են պետական կառավարման մարմինների իրազեկման աշխատանքներ, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման մեթոդաբանական դասընթացների ծրագիրը և օրացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման վերապատրաստման համար անհրաժեշտ նյութերը մշակված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Գործադիր իշխանության մարմինների ռազմավարական պլանավորման ստորաբաժանումների վերապատրաստված անձնակազմ, %* | *-* | *40* | *100* |
|  | **Վերլուծության և քաղաքական քննարկումների հիման վրա արդիականությունը և կարևորությունը կորցրած ռազմավարական փաստաթղթերի՝ ուժը կորցրած ճանաչում** | | | |
|  | *Ռազմավարական փաստաթղթերի շուրջ քաղաքական քննարկումների օրացույցը հաստատված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքական քննարկումների արդյունքներով ոչ արդիական ճանաչված ռազմավարական փաստաթղթերի վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունված և հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Արդիական ռազմավարական փաստաթղթերի համապատասխանեցում ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանությանը** | | | |
|  | *Արդիական համարվող ռազմավարական փաստաթղթերի վերանայման և արդիականացման օրացույցը հաստատված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* |  |
|  | *Օրացույցի համաձայն՝ ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի պահանջներին համապատասխան արդիականացված ռազմավարական փաստաթղթեր, %* | *-* | *20* | *80* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման համակարգից բխող՝ քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման, մոնիտորինգի, գնահատման և հաշվետվողականության մեթոդաբանության մշակում** | | | |
|  | *Քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման համապարփակ մեթոդաբանության հայեցակարգային մոտեցումների մասով առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող՝ փորձագիտական եզրակացություն (ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման մեթոդաբանությունը հաստատված է Կառավարության որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելու մասին առաջարկության մշակում** | | | |
|  | *Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանելու վերաբերյալ հայեցակարգային փաստաթղթի նախագիծը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հայեցակարգային փաստաթղթի շուրջ կայացել են պետական համակարգի, փորձագիտական և քաղաքական բազմաձևաչափ ու ներկայացուցչական կոնսուլտացիաներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Կոնսուլտացիաների հիման վրա հայեցակարգային փաստաթուղթը հաստատվել է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Նախընտրական, կառավարության ծրագրերին և դրա 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող պահանջների ու դրանց վերանայման իրավական հիմքերի ձևավորում** | | | |
|  | *Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանելու հայեցակարգից բխող՝ անհրաժեշտ օրենսդրական կարգավորումները գույքագրված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանելու համապատասխան օրենսդրական հիմքերն ապահովված են, %* | *-* | *80* | *100* |
|  | *Նոր իրավակարգավորումների վերաբերյալ պետական կառավարման համակարգի մարմինների հաղորդակցում և քաղաքական համակարգի շահառու խմբերի իրազեկում, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի ներդրման հայեցակարգի մշակում** | | | |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի հայեցակարգի մշակման նպատակով փորձագիտական (տեղական և միջազգային) թիմը ներգրավված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի հայեցակարգի շուրջ կայացել են պետական համակարգի, փորձագիտական և քաղաքական բազմաձևաչափ ու ներկայացուցչական քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի ձևավորման հայեցակարգը, ներառյալ՝ ֆինանսական գնահատումն ու զարգացման պլանը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի զարգացման պլանի համապատասխան՝ կարողությունները ձևավորված են, %* | *-* | *-* | *50* |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի լիարժեք գործարկման համար անհրաժեշտ աշխատակարգային և ընթացակարգային ձեռնարկների և գործիքակազմերի նույնականացում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի լիարժեք գործարկման համար անհրաժեշտ աշխատակարգային և ընթացակարգային ձեռնարկների ու գործիքների մշակման գործընթացի մեկնարկ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.1.2.** | **Ներդրված է քաղաքականության արդյունքների համար ինստիտուցիոնալ և անհատական պատասխանատվության ինստիտուտը** | | | |
|  | *Պետական մարմինների գործունեության գնահատման ինստիտուցիոնալ հիմքերի ապահովում*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
|  | *Գործունեության արդյունքների գնահատման համակարգի ներդրման ծածկույթը, %* | *-* | *-* | *15* |
|  | *Գործունեության արդյունքների գնահատման գործիքակազմի հասանելիություն*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հիման վրա պետական կառավարման մարմինների գործունեության գնահատման համակարգի մշակում** | | | |
|  | *Պետական կառավարման մարմինների գործունեության գնահատման համակարգի (ԳԳՀ) մշակման համար փորձագիտական թիմը ձևավորված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ԳԳՀ հայեցակարգի նախագիծի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաձևաչափ քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ԳԳՀ հայեցակարգի նախագիծի նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական մարմինների գործունեության գնահատման կարգավորումների ապահովում և փորձնական գնահատում** | | | |
|  | *ԳԳՀ հայեցակարգից բխող՝ համակարգի ներդրման կարգավորումները ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *ԳԳՀ համակարգի պիլոտային ներդրման համար ընտրված են թվով 7 պետական մարմիններ՝ որոշակի սկզբունքների հիման վրա (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *ԳԳՀ համակարգի փորձնական գնահատման արդյունքներն ամփոփված են վերլուծական զեկույցի միջոցով և մշակված են առաջարկությունների համակարգի համընդհանուր գործարկման վերաբերյալ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *ԳԳՀ համակարգի գործարկման թվային լուծումները նույնականացված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.1.3** | **Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) համակարգը լիարժեք ներդրված է՝ լավագույն միջազգային փորձին համահունչ** | | | |
|  | *ԿԱԳ համակարգի իրավական շրջանակի ամբողջականություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *ԿԱԳ վերլուծական գործիքների և մեթոդների հասանելիությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* |
|  | *ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցների հասանելիությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* |
|  | *Նախագծերի բյուջետային ազդեցության գնահատման որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *Բավարար* | *Լավ* |
|  | *Նախագծերի կարգավորման ազդեցության գնահատման որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *Բավարար* | *Լավ* |
|  | *Կարգավորման ազդեցության գնահատումների որակի նկատմամբ հսկողության որակ*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *Բավարար* | *Լավ* |
|  | *Կարգավորման ազդեցության գնահատումների որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *Բավարար* | *Լավ* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **ԿԱԳ գործող համակարգի վերլուծություն և վերանայման առաջարկությունների մշակում՝ առաջնորդվելով միջազգային լավագույն փորձով** | | | |
|  | *ԿԱԳ գործող համակարգի վերլուծական զեկույցի մշակման համար փորձագիտական (տեղական և միջազգային) թիմը ներգրավված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ԿԱԳ գործող համակարգի վերլուծական զեկույցի և առկա խզվածքների գնահատման շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ԿԱԳ համակարգի վերանայման հայեցակարգային մոտեցումները հաստատվել են ՀԿԲ կառավարման խորհդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հաստատված զեկույցի հիման վրա ԿԱԳ իրավակարգավորումների վերանայում** | | | |
|  | *ԿԱԳ համակարգի վերանայման ինստիտուցիոնալ հիմքերը վերանայելուն ուղղված՝ համապատասխան օրենսդրությունն ընդունված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցների և գործիքների (այդ թվում՝ թվային) նույնականացում և մշակում՝ համաձայն վերանայված իրավակարգավորումների** | | | |
|  | *ԿԱԳ կարգավորումներից բխող՝ մեթոդական ուղեցույցները և գործիքները նույնականացված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցներն ու գործիքները մշակված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման ծրագրի և դասընթացների մշակում** | | | |
|  | *ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման կարիքները գնահատված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման ծրագիրը մշակելու համար ներգրավված է փորձագիտական աջակցություն (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ԿԱԳ կենտրոնական մարմնի կարողությունների հզորացման դասընթացների մոդուլները մշակված են, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | **ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում** | | | |
|  | *ԿԱԳ կենտրոնական միավորի վերապատրաստման և ուսուցման օրացույցը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *ԿԱԳ կենտրոնական միավորի անձնակազմը անցել է վերապատրաստում և ստացել վկայագիր, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Պետական կառավարման մարմիններում ԿԱԳ կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում, ներառյալ՝ դասընթացներն ու մոդուլները** | | | |
|  | *ԿԱԳ կարողությունների զարգացման կարիքները գնահատված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ կարողությունների զարգացման հզորացման համալիր ծրագիրը մշակելու համար ներգրավված է փորձագիտական թիմ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ կարողությունների հզորացման ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ կարողությունների հզորացման ծրագրի շրջանակներում մշակված են ընտրված 3 ոլորտներում դասընթացների մոդուլները, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | **Պետական կառավարման մարմիններում ԿԱԳ կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում** | | | |
|  | *Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ ընտրված 3 ոլորտների գծով վերապատրաստման և ուսուցման օրացույցը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *ԿԱԳ ընտրված 3 ոլորտների գծով պետական կառավարման մարմինների անձնակազմն անցել է վերապատրաստում և ստացել վկայագիր, %* | *-* | *-* | *100* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.1.4** | **Զարգացման գործընկերության համակարգումն արդյունավետ է՝ ապահովելով երկրի զարգացման առաջնահերթությունների հետ ներդաշնակություն, միջնաժամկետ կանխատեսելիություն և ազգային համակարգերի կիրառելիություն** | | | |
|  | *Զարգացման գործընկերության համակարգման ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ կառուցակարգերի ամբողջականությունն ու հստակությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Զարգացման արդյունավետ գործընկերության շրջանակային պայմանների ապահովվածությունը, այդ թվում՝ փոխադարձ հաշվետվողականության մասով հանձնառությունների միջոցով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զարգացման արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակի համապարփակությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* |
|  | *Զարգացման համագործակցության գլոբալ հարթակներին երկրի մասնակցությունը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *Այո* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Զարգացման գործընկերության համակարգման ոլորտում ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծական զեկույցի և գործող կառուցակարգերի վերանայման առաջարկության մշակում** | | | |
|  | *Զարգացման գործընկերության համակարգման միջազգային փորձի և մոդելների համեմատական վերլուծական նյութը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության համակարգման ոլորտում գործող կառուցակարգերի ամփոփ վերլուծական զեկույցը մշակված է և անցել է բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության համակարգման ոլորտում երկրի համակարգերի վերանայման հայեցակարգային մոտեցումները մշակված և քննարկված են բազմաշահառու հարթակներում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Զարգացման գործընկերության համակարգման վերանայման առաջարկության հիման վրա իրավակարգավորումների ապահովում** | | | |
|  | *Զարգացման գործընկերության համակարգման հայեցակարգից բխող կարագավորումները հաստատված են համապատասխան իրավական ակտերով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության համակարգման կարգավորումներին պետական կառավարման համակարգի մարմիններում համարժեք գործառույթները ձևավորված են, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | **Զարգացման գործընկերության տարեկան ֆորումի անցկացում** | | | |
|  | *Զարգացման գործընկերության տարեկան ֆորումի ինստիտուտի ձևավորման հայեցակարգը մշակված և քննարկված է բազմաշահառու հարթակներում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության տարեկան ֆորումի համատեղ հանձնախումբը ձևավորված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության 2022 թվականի ֆորումը կայացել է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության 2023 թվականի ֆորումը կայացել է (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակի մշակում** | | | |
|  | *Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակի մշակման հանձնախումբը ձևավորված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման միջազգային փորձի հիման վրա ազգային շրջանակի հայեցակարգը մշակված է և քննարկված բազմաշահառու հարթակներում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակը ներդրված է համապատասխան իրավական ակտի ընդունմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային համակարգի համար տեղեկատվական պահանջները ու մեթոդական ռեսուրսները մշակված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման շուրջ հուշագիրը կնքված է միջազգային երկկողմ և բազմակողմ ֆինանսական ու զարգացման գործընկերների հետ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Զարգացման գործընկերության գլոբալ հարթակներին երկրի մասնակցության ապահովում** | | | |
|  | *Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման գլոբալ մոնիտորինգին երկրի մասնակցության ապահովում՝ երկրի մասով տվյալները հրապարակված են գլոբալ զեկույցներում (Այո/Ոչ)* | *Համաձայն միջազգային օրացույցի* | | |
|  | *Կայուն զարգացման նպատակների կամավոր ազգային վերանայման զեկույցը մշակված և ներկայացված է ՄԱԿ ԿԶ բարձր քաղաքական ֆորումին (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 1.2.** | **Առկա է փաստահենք քաղաքականության մշակման և հանրային ծառայությունների մատուցման համար տվյալների արդիական քաղաքականություն** | | | |
|  | **Տվյալների քաղաքականության համարժեքությունը ժամանակակից միտումներին**  **(Լիարժեք, մասնակի, ոչ համարժեք)** | **-** | **-** | **Լիարժեք** |
| *ՎՑ 7.1* | *Տվյալների քաղաքականության արդիականության և սոֆիստիկացիայի աստիճանը (Բարձր, միջին, ցածր)* | - | - | Բարձր |
| *ՎՑ 7.2* | *Տվյալների մշտական արդիականացման ու համապարփակության ապահովումը (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| *ՎՑ 7.3* | *Տվյալների մատչելիության, կիրառության հարմարավետության, համադրելիության, փոխգործելիության ապահովումը (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| *ՎՑ 7.4* | *Տվյալների քաղաքականության նպաստումը մեծ տվյալների շուկայի զարգացմանը (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Վարչական ինտեգրված ռեգիստրների համակարգի կայացում**  **(Լիարժեք, մասնակի, թերի)** | **-** | **-** | **Լիարժեք** |
| *ՎՑ 8.1* | *Վարչական ինտեգրված ռեգիստրների համակարգում վարչական տեղեկատվության ծածկույթը, %* | *-* | - | *100* |
| *ՎՑ 8.2* | *Վարչական ռեգիստրների միջև փոխգործելիության ապահովման հիմքեր (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 8.3* | *Վարչական տեղեկատվության հավաքագրման վարչարարական բեռ (Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Ցածր* |
| *ՎՑ 8.4* | *Վարչական ռեգիստրների ինտեգրվածության ապահովման հիմքեր (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 8.5* | *Վարչական ինտեգրված ռեգիստրների համակարգի կիրառության իրավասությունների և բարեվարքության կանոնների լիարժեքություն և հստակություն (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | **Պաշտոնական վիճակագրության արդիականություն և հարմարավետություն**  **(Գերազանց, լավ, բավարար, վատ)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 9.1* | *Պաշտոնական վիճակագրության կիրառելիությունը (Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
| *ՎՑ 9.2* | *Պաշտոնական վիճակագրության հարմարավետությունը կիրառողի համար*  *(Շատ հարմարավետ, հարմարավետ, ոչ հարմարավետ)* | *-* | *-* | *Հարմարավետ* |
| *ՎՑ 9.3* | *Վիճակագրության պաշտոնական կայքէջի այցելությունների աճ, անգամ* | *-* | *-* | *Առնվազն 20* |
| *ՎՑ 9.4* | *Պաշտոնական վիճակագրության ռեսուրսներից գոհունակությունը, %* | *-* | *-* | *85* |
|  | **Հանրային տեղեկատվության հասանելիություն և թափանցիկություն**  **(Լիարժեք, մասնակի, թերի)** | **-** | **-** | **Լիարժեք** |
| *ՎՑ 10.1* | *Տեղեկատվության հասանելիության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմքերի համարժեքություն*  *(Լիարժեք, մասնակի, ոչ համարժեք)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 10.2* | *Պետական մարմինների՝ հրապարակման ենթակա տեղեկատվության լիարժեքությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 10.3* | *Պետական մարմինների տեղեկատվության տրամադրման ճշտապահություն, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 90* |
| *ՎՑ 10.4* | *Պետական մարմինների տեղեկատվության տրամադրման համարժեքություն ու ամբողջականություն, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 10.5* | *Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասով դատական գործերի քննության միջին ժամկետների բարելավում, անգամ* | *-* | *-* | *Առնվազն 3* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.2.1.** | **Մշակված է տվյալների միասնական քաղաքականություն** | | | |
|  | *Ապահովված են տվյալների քաղաքականության մշակման համար լիարժեք վերլուծական հիմքերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տվյալների քաղաքականությունը հաստատված է, ներառյալ՝ ռեսուրսային պլանը և ինստիտուցիոնալ շրջանակը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Տվյալների էկոհամակարգի (իրավական դաշտ, մարմիններ, ենթակառուցվածք, գործընթացներ) համապարփակ գնահատում** | | | |
|  | *Տվյալների էկոհամակարգի համապարփակ գնահատման իրականացման համար ներգրավված է առաջատար փորձագիտական (միջազգային և տեղական) թիմ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Տվյալների էկոհամակարգի համապարփակ գնահատման զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Տվյալների քաղաքականության միջազգային փորձի և առկա գիտելիքի հիման վրա բազմաշահառու մասնագիտական քննարկումների և քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացում** | | | |
|  | *Տվյալների քաղաքականության միջազգային փորձի և արդի միտումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Միջազգային փորձի և տեղական էկոհամակարգի վերաբերյալ գնահատման զեկույցի շուրջ բազմաշահառու մասնագիտական քննարկումները կայացել են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Միջազգային փորձի, տեղական էկոհամակարգի վերաբերյալ գնահատման զեկույցի և մասնագիտական քննարկումների արդյունքների հիման վրա քաղաքական խորհրդակցությունները կայացել են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերլուծությունների հիման վրա քննարկումների և խորհրդակցությունների արդյունքներն արձանագրված են և հետագա քայլերը նախանշված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Վերլուծությունների և խորհրդակցությունների հիման վրա տվյալների քաղաքականության հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | |
|  | *Տվյալների քաղաքականության հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակման համար ներգրավված է առաջատար փորձագիտական (միջազգային և տեղական) թիմ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տվյաների քաղաքականության հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը մշակված է՝ հիմք ընդունելով վերլուծությունների և խորհրդակցությունների արդյունքները (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.2.2** | **Պետական վարչական տեղեկատվական համակարգը զարգացած է՝ ապահովելով ամբողջական և ինտեգրված վարչական տեղեկատվություն** | | | |
|  | *Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ վերլուծական հիմքերը լիարժեք ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի ներդրման նպատակով քաղաքականության հիմքերը լիարժեք ապահովված են, ներառյալ՝ ժամանակացույցը և ֆինանսական պլանը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական վարչական տվյալների և ռեգիստրների գույքագրում և քարտեզագրում, ներառյալ՝ պետական մարմինների ֆունկցիոնալ դաշտից բխող տվյալների հավաքագրումը, մշակումը և տարածումը** | | | |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման խորհրդատվական ծառայություն ձեռք բերելու մրցութային փաթեթը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման խորհրդատվական ծառայությունը ներգրավված է միջազգային մրցույթի միջոցով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման մանրամասն մեթոդաբանությունն ու գործընթացի նկարագրությունը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման ամբողջական փաթեթը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Վարչական տվյալների և ռեգիստրների համակողմանի գնահատման զեկույցի մշակում** | | | |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների քարտեզագրման օգտագործմամբ վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի համապարփակ գնահատման խորհրդատվական ծառայությունը ձեռքբերված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի գնահատման զեկույցը մշակված է, ներառյալ՝ համակարգային խնդիրների նույնականացումը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի գնահատման զեկույցը ներկայացված է բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի գնահատման զեկույցը քննարկված է պետական կառավարման համակարգի մարմինների ներկայացուցչական շրջանակի հետ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Միասնական վարչական տեղեկատվական համակարգի ձևավորման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | |
|  | *Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի ձևավորման հայեցակարգի մշակման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունները ձեռքբերված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների զարգացման կարիքները գնահատված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի հայեցակարգը և ներդրման ճանապարհային քարտեզը մշակված են վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների մասին վերլուծությունների և գնահատված կարիքների հիման վրա (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի հայեցակարգը և ներդրման ճանապարհային քարտեզը հաստատված են համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.2.3.** | **Պաշտոնական վիճակագրությունը հարմարավետ է կիրառողի համար** | | | |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրության համարժեքությունը կիրառողի կարիքներին*  *(Լիովին համարժեք, բավարար համարժեք, ոչ համարժեք)* | *-* | *-* | *Բավարար համարժեք* |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրության օգտագործման հարմարավետությունը*  *(Լիովին հարմարավետ, բավարար հարմարավետ, ոչ հարմարավետ)* | *-* | *-* | *Բավարար հարմարավետ* |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրության ծածկույթը միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համարժեք, %* | *-* | *-* | *80* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման կարիքների ուսումնասիրություն** | | | |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման ամփոփ զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման ամփոփ զեկույցը քննարկված է բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման ամփոփ զեկույցը քննարկված է պետական կառավարման ներկայացուցչական շրջանակի հետ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Վիճակագրական տեղեկատվության մշակման և հաշվետվությունների տարածման համակարգի արդիականացման ծրագրի և ճանապարհային քարտեզի մշակում, ներառյալ՝ ֆինանսական գնահատումը** | | | |
|  | *Կարիքների գնահատման հիման վրա վիճակագրական տեղեկատվության մշակման ու հաշվետվությունների տարածման համակարգի արդիականացման ծրագիրը և ճանապարհային քարտեզը մշակված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *վիճակագրական տեղեկատվության մշակման ու հաշվետվությունների տարածման համակարգի արդիականացման ծրագիրը և ճանապարհային քարտեզը քննարկված և հաստատված են համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Գիտական, կրթական և հետազոտական նպատակներով վիճակագրական ապանձնավորված տվյալների հասանելիության ապահովում՝ բաժանորդագրման փաթեթների և այլ սխեմաների միջոցով** | | | |
|  | *Գիտական, կրթական և հետազոտական նպատակներով վիճակագրական տեղեկատվության կարիքների գնահատման զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Բաժանորդագրման հիման վրա պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ միջազգային փորձի վերլուծությունը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության բաժանորդագրային մոդելը մշակված և քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում, նախանշված են հետագա քայլերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջի մշակում և ներդրում՝ լավագույն առաջադեմ լուծումների հիման վրա** | | | |
|  | *Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջի հայեցակարգի մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատվական ծառայություն մրցութային հիմունքներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջի հայեցակարգը մշակված է՝ լավագույն առաջադեմ լուծումների և կիրառողի հարմարավետության լավագույն չափանիշների հիման վրա, ներառյալ՝ դրա մշակման ու ներդրման ֆինանսական գնահատումը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վիճակագրության պաշտոնական կայքէջի նախագծման ընկերությունը ներգրավված է մրցութային հիմունքներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջը պաշտոնապես գործարկված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.2.4** | **Տեղեկատվության ազատության իրավունքը լիովին իրացված է հանրային իշխանություն-քաղաքացի հարթությունում** | | | |
|  | *Հանրային տեղեկատվության ազատության օրենսդրության համապարփակությունը՝ միջազգային լավագույն փորձին համահունչ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության ազատության օրենսդրության կիրարկման ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ շրջանակի առկայություն (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Տեղեկատվություն տրամադրելու և ստանալու ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի արդիականացում** | | | |
|  | *Հանրային տեղեկատվության հասանելիության կամ տեղեկատվության ազատության մասով գործող ինստիտուցիոնալ հիմքերի և բացերի վերլուծական զեկույցը մշակված է, այդ թվում՝ միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրմամբ և քաղաքականության առաջարկություններով (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հանրային տեղեկատվության հասանելիության և տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ իրավակարգավորումները վերանայված են՝ հիմք ընդունելով վերլուծության արդյունքներն ու քաղաքականության առաջարկությունները (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Տեղեկատվության, այդ թվում՝ սահմանված ձևի փաստաթղթերի տրամադրման տուրքերի կամ վճարների վերանայում՝ ապահովելով տեղեկատվություն-վճար ողջամիտ հավասարակշռություն** | | | |
|  | *Տեղեկատվության ստացման համար սահմանված տուրքերի և վճարների վերաբերյալ ամփոփ վերլուծական զեկույցը մշակված է, այդ թվում՝ միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրությամբ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության ստացման համար տուրքերի և վճարների վերաբերյալ կարգավորումների վերանայման առաջարկությունները մշակված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության ստացման համար վճարների կարգավորումների վերանայման առաջարկությունները քննարկված են բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության ստացման համար վճարների կարգավորումների վերանայման առաջարկությունների ու քննարկումների հիման վրա մշակված նախագիծը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Տեղեկատվության ազատության վիճակի մոնիտորինգի մանդատի սահմանում** | | | |
|  | *Տեղեկատվության ազատության ոլորտում կարգապահության մոնիտորինգի, համակարգման և ուղղորդման ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ համակարգի ներդրման առաջարկությունը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկման արդյունքների հիման վրա տեղեկատվության ազատության ոլորտում կարգապահության մոնիտորինգի և համակարգման ինստիտուցիոնալ մանդատը և ֆունկցիաները սահմանող իրավակարգավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասին վիճակագրության վարման, մոնիտորինգի և հաշվետվությունների համակարգի մշակում և ներդրում** | | | |
|  | *Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ վիճակագրության և մոնիտորինգի վարման համակարգի նախագիծը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ վիճակագրության և մոնիտորինգի համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ իրավակարգավորումներն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ վիճակագրության և մոնիտորինգի համակարգի գործառնական վարման և կառավարման կարողությունները և հմտությունները ձևավորված են համապատասխան մարմիններում (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | **Տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված դատական գործերի քննության հստակ ժամկետների սահմանում Վարչական դատավարության օրենսգրքում** | | | |
|  | *Վարչական դատավարության օրենսգրքում տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված գործերի քննության ժամկետները սահմանելու վերաբերյալ իրավակարգավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 1.3.** | **Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համար ձևավորված են համարժեք կարողություններ և ներդրված են թվային կառավարման համակարգեր** | | | |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման կարողությունների որակ**  **(Համարժեք, միջին, ոչ համարժեք)** | **-** | **-** | **Համարժեք** |
| *ՎՑ 11.1* | *Ռազմավարական համակարգման կենտրոնական միավորներում համարժեք կարողություններով անձնակազմի համալրման աստիճան, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 11.2* | *Ռազմավարական պլանավորման համարժեք կարողություններով համալրման աստիճան, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 11.3* | *Պետական կառավարման համակարգում քաղաքականության մշակման և այլ գործառույթներ իրականացնող մասնագիտական անձնակազմերի միջին հարաբերակցություն, %* | *-* | *-* | *60* |
| *ՎՑ 11.4* | *Քաղաքականության մշակման գործառույթ իրականացնող՝ 35 %-ից բարձր անձնակազմ ունեցող նախարարություններ, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 11.5* | *Քաղաքականության մշակման համարժեք կարողություններով անձնակազմի համալրման աստիճան, %* | *-* | *-* | *85* |
| *ՎՑ 11.6* | *Վերլուծական որակյալ կարողություններ ունեցող պետական կառավարման մարմիններ, %* | *-* | *-* | *50* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման գործընթացների կառավարման տեխնոլոգիահենքությունը (Թվային, հիբրիդային, էլեկտրոնային, մեխանիկական)** | **-** | **-** | **Հիբրիդային** |
| *ՎՑ 12.1* | *Ռազմավարական պլանավորման կառավարման թվայնացման աստիճանը*  *(Սահմանից հեռավորություն, Distance from frontier, %)* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 12.2* | *Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական հիմքերի թվային հասանելիությունը, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 12.3* | *Քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման գործընթացների թվայնացման աստիճանը*  *(Շատ բարձր, բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
| *ՎՑ 12.4* | *Նախագծերի մշակման գործառնական արդյունավետությունը (Շատ բարձր, բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
| *ՎՑ 12.5* | *Նախագծերի մշակման մեթոդական թվային ուղեցույցների հասանելիությունը, %* | *-* | *-* | *80* |
| *ՎՑ 12.6* | *Նախագծերի մշակման թվային միջավայրի ընդգրկունությունն ըստ տեսակների, %* | *-* | *-* | *80* |
| *ՎՑ 12.7* | *Առցանց (հանրային) հասանելի իրավական ակտերի ծածկույթը, %* | *-* | *-* | *100* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.3.1.** | **Առկա են համարժեք կարողություններ արդյունավետ քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովման համար** | | | |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համարժեք կարողություններով (անձնակազմ, պատրաստվածություն, գործիքներ, ռեսուրսներ) հագեցվածությունը, %* | *-* | *60* | *80* |
|  | *Պետական հատվածում վերլուծական կարողությունների որակը (Բարձր, լավ, բավարար, թույլ)* | *-* | *Բավարար* | *Բավարար* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Քաղաքականության մշակման և համակարգման կարողությունների (անձնակազմի հագեցվածություն, մասնագիտական պատրաստվածություն, գործիքներ, ռեսուրսներ) խզվածքի ուսումնասիրության հիման վրա կարողությունների զարգացման պլանի մշակում** | | | |
|  | *Քաղաքականության մշակման ու համակարգման կարողությունների խզվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման համակարգման օղակներում (կենտրոնական ապարատում և պետական մարմիններում) կարողությունների խզվածքի գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության մշակման ու համակարգման (կենտրոնական ապարատում և պետական կառավարման մարմիններում) կարողությունների խզվածի գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համարժեք անձնակազմի համալրման և կարողությունների զարգացման 3-ամյա ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքակության մշակման կարողությունների զարգացման ծրագիրն իրականացված է, %* | *-* | *50* | *80* |
|  | **Պետության վերլուծական ու հետազոտական կարողությունների (կենտրոններ, ծրագրեր, մասնագիտական հագեցվածություն, վերլուծական և հետազոտական գործիքներ, գիտելիքային և տվյալային ռեսուրսներ) և կարիքների գնահատման հիման վրա կարողությունների հզորացման ծրագրի մշակում և իրագործում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում վերլուծական կարողությունների խզվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական հատվածում վերլուծական կարողությունների խզվածքի և կարիքների գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Միջազգային օրինակելի փորձի ուսումնասիրության, գնահատված կարիքների ու առաջնահերթությունների հիման վրա պետական հատվածում վերլուծական կենտրոնների և կարողությունների զարգացման 3-ամյա ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական հատվածում վերլուծական կենտրոնների զարգացման 3-ամյա ծրագիրն իրականացված է, %* | *-* | *50* | *80* |
|  | **Քաղաքականություն մշակողների համար վերապատրաստման ծրագրի փաթեթի և դասընթացների մշակում** | | | |
|  | *Քաղաքականություն մշակող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի մշակման նպատակով խորհրդատվական և փորձագիտական ռեսուրսները մոբիլիզացված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Քաղաքականություն մշակող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրային փաթեթը մշակված է, ներառյալ՝ դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականություն մշակողների համար դասընթացների առցանց հասանելիությունն ապահովված է, %* | *-* | *30* | *100* |
|  | **Քաղաքականություն մշակողների 1-ին փուլի վերապատրաստում** | | | |
|  | *Քաղաքականություն մշակողների համար վերապատրաստում իրականացնողների ընտրությունն իրականացված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականություն մշակողների վերապատրաստման 1-ին փուլն ավարտված է (աշխատող ըստ բոլոր մասնագիտական ստորաբաժանումների)* | *-* | *2* | *2* |
|  | **Պետական հատվածում քաղաքականության մշակման ինովացիոն գործիքների ներդրման և կարողությունների զարգացման ծրագրի իրականացում** | | | |
|  | *Քաղաքականության մշակման գործընթացում ինովացիոն («Ինովացիան քաղաքականությունում») մոտեցումների ներդրման և կարողությունների զարգացման 3-ամյա ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *«Ինովացիան քաղաքականությունում» ծրագրի պիլոտային իրականացման փուլը մեկնարկել է (նախաձեռնություն կամ մարմին)* | *-* | *5 կամ 3* | *10 կամ 5* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 1.3.2.** | **Ներդրված են թվային լուծումներ՝ ապահովելով քաղաքականության կառավարման օպտիմալ և արդյունավետ գործընթացներ** | | | |
|  | *Ռազմավարական պլանավորման գործընթացների կառավարման թվային հարթակների առկայությունը, %* | *30* | *70* | *100* |
|  | *Քաղաքականության մշակման գործընթացների կառավարման թվային հարթակի առկայությունը (Այո/ՈՉ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Պետական համակարգում գիտելիքային և վերլուծական ռեսուրսների կառավարման թվային հարթակի առկայությունը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Դոնոր համագործակցության կառավարման էլեկտրոնային համակարգի (A-DAMS, Armenia Development Assistance Managemnt System) ներդրում** | | | |
|  | *Դոնոր համագործակցության կառավարման էլեկտրոնային համակարգի հայեցակարգը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *A-DAMS համակարգի նախագծման համար ընկերությունը ներգրավված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *A-DAMS համակարգը մշակված, ներդրված և փորձարկված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *A-DAMS համակարգի գործառնական սպասարկման կարողությունները ձևավորված են՝ անցնելով համարժեք ուսուցում, %* | *100* | *-* | *-* |
|  | *A-DAMS համակարգում վարկային ծրագրերի մասով տեղեկատվության համալրում, %* | *70* | *100* | *-* |
|  | *A-DAMS համակարգում ոչ վարկային (դրամաշնորհ, տեխնիկական աջակցություն) ծրագրերի համալրում, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *A-DAMS համակարգի կիրարկման ինստիտուցիոնալ իրավակարգավորումներն ապահովված են, ներառյալ՝ զարգացման գործընկերների հետ տեղեկատվության փոխանակման հարցերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ռազմավարական պլանավորման միասնական թվային համակարգի ներդրում** | | | |
|  | *Թվային հարթակի հայեցակարգը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Թվային հարթակի նախագծման ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Թվային հարթակը, մշակված, փորձարկված և գործարկված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Թվային հարթակի բովանդակությունը համալրված է, %* | *-* | *50* | *100* |
|  | *Թվային հարթակի գործառնական սպասարկման ֆունկցիոնալ կառուցակարգերը սահմանված են և անձնակազմը վերապատրաստված է, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Թվային հարթակի կիրարկման ինստիտուցիոնալ իրավակարգավորումներն ապահովված են ամբողջ ծավալով, այդ թվում՝ կենտրոնական ապարատի և պետական կառավարման մարմինների մասով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Իրավական ակտերի մշակման, շրջանառության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում** | | | |
|  | *Իրավական ակտերի մշակման, շրջանառության ու կառավարման թվայնացման նպատակով «ARLIS» համակարգի զարգացման հայեցակարգը մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *«ARLIS» համակարգի զարգացման համար ընտրված ընկերության հետ պայմանագիրը կնքված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *«ARLIS» համակարգի արդիականացված տարբերակը մշակված, ներդրված և փորձարկված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *«ARLIS» համակարգի արդիականացված տարբերակի կիրարկման ինստիտուցիոնալ կարգավորումները լիարժեք ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *«ARLIS» համակարգի իրազեկում և վերապատրաստում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների անձնակազմերին, %* | *-* | *70* | *100* |
|  | **Սահմանափակ հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացում** | | | |
|  | *Սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացման առաջարկությունների մշակման նպատակով համապատասխան աշխատանքային խումբը ձևավորված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացման հայեցակարգային փաստաթուղթը, ներառյալ՝ հասանելի տեխնոլոգիական լուծումների ուսումնասիրությունը, միջազգային փորձը, համակարգի ամփոփ նկարագիրը և ներդրման ֆինանսական գնահատումը, անհրաժեշտ իրավակարգավորումները, քննարկված է քաղաքական ղեկավարության հետ և կայացված են որոշումներ հետագա ներդրման հետ կապված (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված է սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացման հետ կապված իրավակարգավորումներն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգն արդիականացված և գործարկված է (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
|  | **Գիտելիքի կառավարման հարթակի (Knowledge Management Platform) ներդրում** | | | |
|  | *Գիտելիքի կառավարման հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Գիտելիքի կառավարման հարթակի նախագծման համար մրցութային հիմունքներով ընտրված ընկերության հետ պայմանագիրը կնքված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Գիտելիքի կառավարման հարթակը մշակված, ներդրված և փորձարկված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Գիտելիքի կառավարման հարթակի համար հասանելի ռեսուրսները գույքագրված են, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Գիտելիքի կառավարման հարթակը համալրված է հասանելի ռեսուրսներով, %* | *-* | *20* | *70* |
|  | *Գիտելիքի կառավարման հարթակի կիրառելիության իրավակարգավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Գիտելիքի կառավարման հարթակի սպասարկման ֆունկցիոնալ կառուցակարգերը սահմանված են և անձնակազմը վերապատրաստված է, %* | *-* | *-* | *100* |

**Աղյուսակ 2.2. «Տիրույթ 2. Ծառայություններ»**

| **հհ** | **ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** | **ԹԻՐԱԽ** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | | **2023** | |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ԸՆ 2.1.** | **Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ոլորտում ներդրված է միասնական քաղաքականություն** | | | | | |
|  | **Ծառայությունների մատուցման ոլորտում քաղաքականության որակը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)** | **-** | **-** | **Լիարժեք** | | |
| *ՎՑ 13.1* | *Ծառայությունների մատուցման ոլորտում միասնական քաղաքականության շրջանակի առկայություն (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *-* | | |
| *ՎՑ 13.2* | *Ծառայությունների ոլորտում քաղաքականության հիմնավորվածությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* | | |
| *ՎՑ 13.3* | *Ծառայությունների մատուցման ոլորտում ենթաօրենսդրական կարգավորումների առկայություն, %* | *-* | *-* | *100* | | |
| *ՎՑ 13.4* | *Ծառայությունների օրենսդրության կիրարկման գործիքների առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* | | |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ՄՆ 2.1.1.** | **Ապահովված են հանրությանը մատուցվող ծառայությունների ոլորտում միասնական քաղաքականության վերլուծական հիմքերը** | | | | | |
|  | *Պետության կողմից քաղաքացիներին և մասնավոր հատվածին մատուցվող ծառայությունների մասով իրականացված վերլուծության (կարգավորումներ, բիզնես պրոցեսներ, գնագոյացում) ծածկույթը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Լիարժեք* |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքների վերաբերյալ վերլուծական հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների գույքագրման մեթոդաբանության մշակում** | | | | | |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների գույքագրման և քարտեզագրման համապարփակ մոթոդաբանությունը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
| 1. *Ո* | *Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես պրոցեսների վերլուծության գործընթացի և մեթոդաբանության տեխնիկական նկարագիրը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների գույքագրում և քարտեզագրում** | | | | | |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական ռեգիստրի ձևաչափը (ներառյալ՝ բնութագրիչները, չափորոշիչները, սահմանումները և այլն) մշակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների միասնական ռեգիստրում ծառայությունները գույքագրված են, %* | *50* | *80* | | | *100* |
|  | *Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացները քարտեզագրված են՝ ըստ մեթոդաբանության, %* | *70* | *100* | | | *-* |
|  | *Համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացները քարտեզագրված են՝ ըստ մեթոդաբանության, %* | *30* | *60* | | | *100* |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության մշակում** | | | | | |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդների համեմատական վերլուծությունը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության հիման վրա պետական ծառայությունների վերլուծության ամփոփ զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության հիման վրա համայնքային ծառայությունների վերլուծության ամփոփ զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Վերլուծությունների և քննարկումների հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականության հայեցկարգային մոտեցումները մշակված և հաստատված են Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացիների գոհունակության և կարծիքի ուսումնասիրության համապարփակ զեկույցի մշակում** | | | | | |
|  | *Պետական ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի ուսումնասիրության նպատակով մրցութային հիմունքներով ընտրված խորհրդատվական ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Համայնքային ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի ուսումնասիրության նպատակով մրցութային հիմունքներով ընտրված խորհրդատվական ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Պետական ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի համապարփակ ուսումնասիրության զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Համայնքային ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի համապարփակ ուսումնասիրության զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքների (էլեկտրոնային և շենքային) գնահատման զեկույցի մշակում** | | | | | |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների թվային/էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների գնահատման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների շենքային ենթակառուցվածքների գնահատման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների թվային/էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների գնահատման զեկույցը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների շենքային ենթակառուցվածքների գնահատման զեկույցը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Գնահատման զեկույցի հիման մշակված է պետական և համայնքային ծառայությունների ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագիրը, ներառյալ՝ ծախսային գնահատումը և պլան-ժամանակացույցը (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | | | *Այո* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ՄՆ 2.1.2.** | **Մշակված է պետական և համայնքային ծառայությունների ոլորտի միասնական քաղաքականություն** | | | | | |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների ոլորտը կարգավորող օրենսդրության ամբողջականությունը և համարժեքությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների ոլորտում որակի կառավարման համակարգի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | | | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենսդրության ընդունում** | | | | | |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի հայեցակարգի շուրջ կայացել է բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի հայեցակարգը հաստատվել է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Հայեցակարգի հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներառված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների բարելավման, այդ թվում՝ սպասարկման գրասենյակների (front office) և հենքային գործակառույցների (back office) տարանջատման առաջարկությունների մշակում** | | | | | |
|  | *Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացների քարտեզագրման արդյունքներով դրանց բարելավման առաջարկությունների փաթեթի շուրջ կայացել են բազամաշահոռւ քննարկումներ* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացների արդիականացման փաթեթը, ներառյալ՝ ժամանակացույցը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացներն արդիականացված են, %* | *-* | *10* | | | *30* |
|  | *Համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների քարտեզագրման արդյունքներով դրանց արդիականացման մոդելի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների արդիականացման մոդելը, ներառյալ՝ ծախսային գնահատումն ու ժամանակացույցը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Ծառայությունների մատուցման ընթացակարգային և տեխնիկական (ներառյալ՝ թվային և էլեկտրոնային), այդ թվում՝ կիբերանվտանգության միասնական չափանիշների ու ստանդարտների մշակում** | | | | | |
|  | *Ծառայությունների օրենսդրությանը համարժեք պետական և համայնքային ծառայությունների ոլորտում միասնական ստանդարտները և չափորոշիչները ներդրված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Լիարժեք* |
|  | **Ծառայությունների պետական տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման միասնական մեթոդաբանության մշակում** | | | | | |
|  | *Ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականության հայեցակարգային մոտեցումների հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման պետական տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման միասնական մեթոդաբանության շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականության հայեցակարգային մոտեցումների հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման պետական տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման միասնական մեթոդաբանությունը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Համապատասխան իրավակարգավորումներն ընդունված և հրապարակված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | | | *Այո* |
|  | **Ծառայությունների ոլորտում մոնիտորինգի մեխանիզմների և որակի կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում** | | | | | |
|  | *Ծառայությունների մասին օրենսդրությանը համարժեք՝ ծառայությունների ոլորտում մոնիտորինգի և որակի կառավարման համակարգի հայեցակարգը, ներառյալ՝ ինստիտուցիոնալ լուծումներ և գործքակազմը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների ոլորտում մոնիտորինգի և որակի կառավարման համակարգի ներդրման ինստիտուցիոնալ հիմքերն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | | | *Լիարժեք* |
|  | *Ծառայությունների ոլորտում որակի կառավարման գործիքները ներդրված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | | | *Լիարժեք* |
|  | *Ծառայությունների ոլորտում համապարփակ վիճակագրությունը և պարբերական վերլուծությունները հանրային հասանելի են (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | | | *Այո* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ԸՆ 2.2.** | **Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման որակն էականորեն բարելավված է** | | | | | |
|  | **Հանրային ծառայությունների որակ (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** | | |
| *ՎՑ 14.1* | *Քաղաքացիներին մատուցվող ոչ թվային ծառայությունների միջին ժամկետների կրճատում, անգամ* | *-* | *-* | *2* | | |
| *ՎՑ 14.2* | *Մասնավոր հատվածին մատուցվող ոչ թվային ծառայությունների միջին ժամկետների կրճատում, անգամ* | *-* | *-* | *3* | | |
| *ՎՑ 14.3* | *Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների միջին ծախսի կրճատում, անգամ* | *-* | *-* | *2* | | |
| *ՎՑ 14.4* | *Մասնավոր հատվածին մատուցվող ծառայությունների միջին ծախսի կրճատում, անգամ* | - | *-* | *2* | | |
| *ՎՑ 14.5* | *Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների համար պահանջվող փաստաթղթերի կրճատում, անգամ* | - | *-* | *2* | | |
| *ՎՑ 14.6* | *Մասնավորին մատուցվող ծառայությունների համար պահանջվող փաստաթղթերի կրճատում, անգամ* | - | *-* | *2* | | |
|  | **Հանրային ծառայությունների հասանելիություն (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** | | |
| *ՎՑ 15.1* | *Պետական ոչ թվային ծառայությունների հասանելիության տարածքային ծածկույթը, %* | *-* | *-* | *90* | | |
| *ՎՑ 15.2* | *Համայնքային ոչ թվային ծառայությունների հասանելիության տարածքային ծածկույթը, %* | *-* | *--* | *75* | | |
| *ՎՑ 15.3* | *Պետական ծառայությունների ֆիզիկական ենթակառուցվածքի մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Միջին* | | |
| *ՎՑ 15.4* | *Պետական ծառայությունների թվային ենթակառուցվածքների մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Միջին* | | |
| *ՎՑ 15.5* | *Համայնքային ծառայությունների ֆիզիկական ենթակառուցվածքի մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Միջին* | | |
| *ՎՑ 15.6* | *Համայնքային ծառայությունների թվային ենթակառուցվածքի մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Միջին* | | |
| *ՎՑ 15.7* | *Պետական ծառայությունների մատուցման օժանդակ նյութերի և գործիքների հասանելիությունը, %* | *-* | *-* | *40* | | |
| *ՎՑ 15.8* | *Համայնքային ծառայությունների մատուցման օժանդակ նյութերի և գործիքների հասանելիություն, %* | *-* | *-* | *20* | | |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայություններից քաղաքացիների գոհունակություն, %** | **-** | **-** | **85** | | |
| *ՎՑ 16.1* | *Հանրային ծառայությունների ժամանակ/որակ գոհունակություն, %* | *-* | *-* | *80* | | |
| *ՎՑ 16.2* | *Հանրային ծառայությունների գին/որակ գոհունակություն, %* | - | *-* | *75* | | |
| *ՎՑ 16.3* | *Հանրային ծառայություն մատուցողների վերաբերմունքից գոհունակություն, %* | - | *-* | *80* | | |
| *ՎՑ 16.4* | *Թվային ծառայություններից քաղաքացիների գոհունակությունը, %* | - | *-* | *80* | | |
| *ՎՑ 16.5* | *Ոչ թվային ծառայություններից քաղաքացիների գոհունակություն, %* | - | *-* | *75* | | |
| *ՎՑ 16.6* | *Ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներից գոհունակությունը, %* | *-* | *-* | *75* | | |
|  | **Ծառայություններից մասնավոր հատվածի գոհունակություն, %** | **-** | **-** | **85** | | |
| *ՎՑ 17.1* | *Ծառայությունների ժամանակ/որակ գոհունակություն, %* | *-* | *-* | *80* | | |
| *ՎՑ 17.2* | *Ծառայությունների գին/որակ գոհունակություն, %* | - | *-* | *75* | | |
| *ՎՑ 17.3* | *Ծառայություն մատուցողների վերաբերմունքից գոհունակություն, %* | - | *-* | *80* | | |
| *ՎՑ 17.4* | *Թվային ծառայություններից գոհունակությունը, %* | - | *-* | *80* | | |
| *ՎՑ 17.5* | *Ոչ թվային ծառայություններից գոհունակություն, %* | - | *-* | *75* | | |
| *ՎՑ 17.6* | *Ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներից գոհունակությունը, %* | *-* | *-* | *75* | | |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ՄՆ 2.2.1.** | **Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման ինստիտուցիոնալ հիմքերը և ենթակառուցվածքներն ապահովված են** | | | | | |
|  | *Թվային ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ բնակչության ընկալումները*  *(Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *Բավարար* | | | *Լավ* |
|  | *Թվային ծառայությունների օգտագործելիության աճ, %* | *-* | *30* | | | *50* |
|  | *Ծառայությունների թվայնացման աստիճանը, %* | *-* | *25* | | | *50* |
|  | *Թվային ծառայությունների ենթակառուցվածքների որակ (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *Միջին* | | | *Միջին* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
|  | **«Նաև թվային» (Ddigital too) և «Միայն թվային» (Digital only) եղանակով մատուցման ենթակա պետական և համայնքային ծառայությունների նույնականացում** | | | | | |
|  | *Հանրային ծառայությունների թվայնացման չափորոշիչները հաստատված են Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Չափորոշիչների հիման վրա «Նաև թվային» (Ddigital too) և «Միայն թվային» (Digital only) եղանակով մատուցվող պետական և համայնքային ծառայությունների համապարփակ ցանկը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների թվայնացման եռամյա ծրագիր-ժամանակացույցի մշակում՝ սահմանված առաջնահերթություններով** | | | | | |
|  | *Պետական և համայնքային ծառայությունների թվայնացման եռամյա ծրագիր-ժամանակացույցի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Ծրագիր-ժամանակացույցը, ռեսուրսային պլանը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | **Ծրագիր-ժամանակացույցի համաձայն պետական ծառայությունների թվայնացում** | | | | | |
|  | *Պետական ծառայությունների թիվը, որոնց թվայնացման համար մրցութային գործընթացով ներգրավված են համապատասխան ընկերություններ* | *35* | *70* | | | *-* |
|  | *Թվայնացված պետական ծառայությունների քանակ (կումուլյատիվ)* | *-* | *35* | | | *70* |
|  | **Ծրագիր-ժամանակացույցի համաձայն համայնքային ծառայությունների թվայնացում** | | | | | |
|  | *Համայնքային ծառայությունների թիվը, որոնց թվայնացման համար մրցութային գործընթացով ներգրավված համապատասխան ընկերություններ* | *20* | *35* | | | *-* |
|  | *Թվայնացված համայնքային ծառայությունների քանակ (կումուլյատիվ)* | *-* | *20* | | | *35* |
|  | **Թվայնացման ենթակա տվյալների ռեգիստրների նույնականացում** | | | | | |
|  | *Վարչական տեղեկատվության ինտեգրված համակարգի հայեցակարգից ելնելով՝ որոշակի սկզբունքներով առաջնահերթ գնահատված և բազմաշահառու քննարկումների արդյունքներով թվայնացման ենթակա տվյալների ռեգիստրները նույնականացված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Տվյալների ռեգիստրների թվայնացման և փոխգործելիության ապահովման ծրագիր-ժամանակացույցը, ներառյալ՝ ծախսային պլանը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Տվյալների ռեգիստրների փուլային թվայնացման ապահովում** | | | | | |
|  | *Տվյալների ռեգիստրները, որոնց թվայնացման համար մրցութային գործընթացով ներգրավված են համապատասխան ընկերություններ/խորհրդատուներ, %* | *-* | *10* | | | *30* |
|  | *Տվյալների թվայնացված ռեգիստրների ծավալը (կումուլյատիվ), %* | *-* | *5* | | | *15* |
|  | **Ազգային փոխգործելիության հարթակին թվայնացված ռեգիստրների համակցման ապահովում** | | | | | |
|  | *Թվայնացված ռեգիստրների համակցման ծավալը, %* | *-* | *15* | | | *30* |
|  | *Փոխգործելիության ենթակառուցվածքի համարժեքություն (Լիարժեք, բավարար, թույլ)* | *-* | *Բավարար* | | | *Բավարար* |
|  | *Հիմնական ռեգիստրների փոխգործելիություն (Լիարժեք, բավարար, թույլ)* | *-* | *Բավարար* | | | *Բավարար* |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական էլեկտրոնային հարթակի (e-gov.am) ներդրում** | | | | | |
|  | *Միասնական էլեկտրոնային E-gov հարթակը գործարկված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | **Ծառայությունների մատուցման միասնական (e-gov.am) հարթակում գործող էլեկտրոնային ծառայությունների ինտեգրման ապահովում** | | | | | |
|  | *Միասնական էլեկտրոնային հարթակում առկա էլեկտրոնային ծառայությունների համակցվածություն, %* | *-* | *30* | | | *100* |
|  | *Մասնական էլեկտրոնային հարթակում էլեկտրոնային ծառայությունների ամբողջական համակցման ժամանակցույցը հաստատված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | | | *Այո* |
|  | **Առկա էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանիզմների (այդ թվում՝ հանրային իրազեկման արշավներ) ծրագրերի մշակում** | | | | | |
|  | *Էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու հանրային ընկալումների ուսումնասիրության համար ներգրավված է համապատասխան խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու հանրային ընկալւոմների ուսումնասիրության զեկույցը մշակված և ներկայացված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանզմները մշակված և անցել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանիզմների իրավական կառուցակարգերը ձևավորված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Լիարժեք* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ՄՆ 2.2.2** | **Պատվիրակման ենթակա ծառայությունների ինստիտուցիոնալ հիմքերն ապահովված են** | | | | | |
|  | *Մասնավորին հանրային ծառայությունների պատվիրակման ինստիտուցիոնալ հիմքերը համապարփակ են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Լիարժեք* |
|  | *Պատվիրակված ծառայությունների արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *Միջին* | | | *Բարձր* |
|  | *Պատվիրակված ծառայություններից հանրային գոհունակությունը, %* | *-* | *-* | | | *85* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
|  | **Մասնավորին պատվիրակման ենթակա ծառայությունների նույնականացում և ժամանակացույցի ձևավորում** | | | | | |
|  | *Հանրային ծառայությունների՝ մասնավորին պատվիրակման ենթակա մոդելների և միջազգային փորձի համեմատական վերլուծությունն իրականացված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Հանրային ծառայությունների՝ մասնավորին պատվիրակման չափորոշիչները մշակված և հաստատված են Թվայնացման խորհրի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Մասնավորին պատվիրակման ենթակա հանրային ծառայությունների ծախս-օգուտ վերլուծությունն իրականացված է և քննարկված Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Չափորոշիչների և վերլուծության հիման վրա նույնականացված՝ մասնավորին պատվիրակման ենթակա հանրային ծառայությունների և/կամ դրանց բաղադրիչների համապարփակ ցանկը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Մասնավորին պատվիրակման ենթակա ծառայությունների արտապատվիրման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի ձևավորում** | | | | | |
|  | *Ըստ հաստատված ցանկի հանրային ծառայությունների` մասնավորին պատվիրակման անհրաժեշտ իրավակարգավորումները գույքագրված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Մասնավորին պատվիրակման համար անհրաժեշտ իրավակարգավորումներն ապահովված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Մասնակի* |
|  | **Մասնավորին պետական և համայնքային ծառայությունների պատվիրակման գործընթացի մեկնարկ** | | | | | |
|  | *Ըստ ճանապարհային քարտեզի՝ մասնավոր հատվածին պետական ծառայությունների պատվիրակման նպատակով մրցութային գործընթացն ապահովված է, %* | *-* | *-* | | | *10* |
|  | *Ըստ ճանապարհային քարտեզի՝ մասնավոր հատվածին համայնքային ծառայությունների պատվիրակման նպատակով մրցութային գործընթացն ապահովված է, %* | *-* | *-* | | | *5* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ՄՆ 2.2.3.** | **Ապահովված է հանրային ծառայությունների ֆիզիկական հասանելիությունը** | | | | | |
|  | *Ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | | | *Միջին* |
|  | *Միասնական գրասենյակների ենթակառուցվածքների համարժեքությունը հատուկ կարիք ունեցողներին (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Մասնակի* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
|  | **Պետական ու համայնքային ծառայությունների միասնական գրասենյակների մոդելի մշակում, այդ թվում՝ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները, ներդրման փուլային ժամանակացույցը և ֆինանսական պլանը** | | | | | |
|  | *Միասնական գրասենյակների միջոցով ծառայությունների մատուցման միջազգային առաջադեմ փորձն ուսումնասիրված և զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների գործող միասնական գրասենյակների ծախսարդյունավետության վերլուծությունը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Միջազգային փորձի և ծախսարդյունավետության վերլուծության հիման վրա հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակների հայեցակարգը, ներառյալ՝ ներդրումային պլանը և ճանապարհային քարտեզը, մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Ծառայությունների նոր միասնական գրասենյակների փորձնական ձևավորում ընտրված համայնքներում ըստ ժամանակացույցի** | | | | | |
|  | *Հայեցակարգի հիման վրա՝ ծառայությունների նոր միասնական գրասենյակների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունները հաստատված են Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների հիման վրա՝ պիլոտային փուլում ծառայությունների նոր միասնական գրասենյակները ձևավորված են ընտրված համայնքներում, հատ* | *-* | *10* | | | *-* |
|  | **Ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդյունավետության գնահատման զեկույցի և առաջարկությունների մշակում** | | | | | |
|  | *Պիլոտային ներդրված միասնական գրասենյակների արդյունավետության գնահատմանը զեկույցը մշակված և քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | | | *Այո* |
|  | **Գնահատման արդյունքների հիման վրա ծառայությունների միասնական գրասենյակների մոդելի վերանայում** | | | | | |
|  | *Արդյունավետության գնահատման հիման վրա միասնական գործող գրասենյակների արդիականացման ծրագիրը մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | | | *Այո* |
|  | **Ծառայությունների միասնական գրասենյակների վերանայված մոդելի փուլային ներդրում** | | | | | |
|  | *Վերանայված մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր մարզում ներդրված միասնական գրասենյակները, հատ* | *-* | *-* | | | *2* |
|  | *Վերանայված մոդելի հիման վրա Երևանում միասնական գրասենյակները, հատ* | *-* | *-* | | | *5* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ՄՆ 2.2.3** | **Հանրությանը մատուցվող ծառայությունները քաղաքացիակենտրոն են** | | | | | |
|  | *Ծառայությունների նախագծման գործընթացում ապահովված են քաղաքացիակենտրոն հիքմերը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի ամբողջականությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | | | *-* |
|  | *Հետադարձ կապի ներդրված համակարգ ունեցող ծառայությունների ծավալը, %* | *-* | *20* | | | *50* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
|  | **Պետական և համայնքային ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի (Citizen Feedback) համակարգի ներդրում** | | | | | |
|  | *Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի հայեցակարգը մշակված է՝ առաջադեմ փորձի և լավագույն հասանելի տեխնոլոգիական լուծումների ուսումնասիրության հիման վրա (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի հայեցակարգը քննարկված է բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի հայեցակարգը և ներդրման ճանապարհային քրատեզը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Հայեցակարգի հիման վրա ապահովված է համակարգի ներդրման ինստիտուցիոնալ հիմքերը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի մոնիտորինգի և գնահատման հիմքերը և կարողությունները ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | | | *Լիարժեք* |
|  | **Ծառայությունների նախագծման սկզբունքների և ուղեցույցի մշակում՝ առաջնորդվելով օգտագործողակենտրոն մոտեցմամբ** | | | | | |
|  | *Ծառայությունների նախագծման գործընթացներում օգտագործողակենտրոն սկզբունքների ներդրման առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ծառայությունների մշակման գործընթացում համանախագծման (co-design) և օգտագործողի ներգրավման սկզբունքները մշակված են և հաստատված Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Օգտվողների ներգրավման գործիքներն ու տեխնոլոգիաները նույնականացված են և հաստատված Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Սկզբունքների հիման վրա համապատասխան իրավակարգավորումներն ընդունված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Օգտվողներին ներգրավելու գործիքներն ու տեխնոլոգիաները ներդրված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | | | *-* |
|  | *Մշակված և հրապարակված են օգտվողների ներգրավման ուղեցույցները (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | | | *-* |
|  | **Օգտվողների ներգրավման ուղեցույցների հիման վրա ծառայությունների փուլային արդիականացում** | | | | | |
|  | *Օգտվողների ներգրավման ուղեցույցների հիման վրա ծառայությունների վերագնահատման ժամանակացույցը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով պետական ծառայությունների արդիականացված բիզնես գործընթացներ, %* | *-* | *-* | | | *40* |
|  | *Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով հանրային ծառայությունների արդիականացված բիզնես պրոցեսներ, %* | *-* | *-* | | | *20* |
|  | **Ըստ ժամանակցույցի՝ պետական և համայնքային ծառայությունների փուլային վերանայում** | | | | | |
|  | *Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով արդիականացված պետական ծառայությունների ծավալը, %* | *-* | *-* | | | *30* |
|  | *Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով արդիականացված համայնքային ծառայությունների ծավալը, %* | *-* | *-* | | | *10* |
|  | **Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներում արհեստական բանականության Չատբոտերի ներդրում** | | | | | |
|  | *Էլեկտրոնային գործող ծառայությունների ենթակառուցվածքներում չատբոտերի ներդրման ծրագիր-ժամանակացույցը, ներառյալ՝ ֆինանսավորման պլանը, մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ըստ ծրագրի՝ ընտրված էլեկտրոնային ծառայությունների մասով չատբոտերի նախագծման համար մրցութային հիմունքներով ընտրված է ընկերությունը և կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ընտրված էլեկտրոնային ծառայությունների մասով ներդրված են չատբոտեր, %* | *-* | *-* | | | *5* |
|  | **Ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մշակում** | | | | | |
|  | *Հանրային ծառայությունների վերաբերյալ հանրությանն իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մշակման համար մրցութային հիմունքներով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Հնարային ծառայությունների վերաբերյալ հանրությանն իրազեկման և հաղորդակցության ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | **Ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մեկնարկ** | | | | | |
|  | *Համաձայն ծրագրի՝ իրազեկման ու տեղեկատվական ռեսուրս ունեցող պետական ծառայությունները, հատ* | *-* | *50* | | | *150* |
|  | *Համաձայն ծրագրի՝ իրազեկման ու տեղեկատվական ռեսուրս ունեցող համայնքային ծառայությունները, հատ* | *-* | *20* | | | *50* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
| **ՄՆ 2.2.4** | **Հանրային ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կարողությունները կատարելագործված են** | | | | | |
|  | *Պետական ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կոմպետենցիաների ինքնագնահատումը*  *(‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների հարաբերակցությունը ընդհանուրի մեջ, %)* | *-* | *-* | | | *90* |
|  | *Համայնքային ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կոմպետենցիաների ինքնագնահատումը*  *(‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների հարաբերակցությունը ընդհանուրի մեջ, %)* | *-* | *-* | | | *90* |
|  | *Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կարողությունների զարգացման հիմքերն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | | | *-* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | | | |
|  | **Ծառայությունից օգտվողների հետ շփման և վարվեցողության կանոնագրքերի մշակում** | | | | | |
|  | *Ծառայություն մատուցող անձնակազմի համար շփման և վարվեցողության կանոնագրքերի մշակման նպատակով մրցութային հիմունքներով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | | | *-* |
|  | *Ծառայություն մատուցող անձնակազմի համար շփման և վարվեցողության կանոնագրքերը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Կանոնագրքերը և դրանց կիրարկումն ապահովող համապատասխան իրավական ակտերն ընդունված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Պետական ծառայություններ մատուցող անձնակազմի շրջանում իրականացվել է պատշաճ իրազեկում, %* | *-* | *100* | | | *-* |
|  | *Համայնքային ծառայություններ մատուցող անձնակազմի շրջանում իրականացվել է պատշաճ իրազեկում, %* |  | *-* | | | *100* |
|  | **Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի և դասընթացների մշակում** | | | | | |
|  | *Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման համապարփակ ծրագիր մշակելու նպատակով մրցութային կարգով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման համապարփակ ծրագիրը, ներառյալ՝ ժամանակացույցը, անհրաժեշտ դասընթացները, ֆինանսական պլանը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | | | *-* |
|  | *Ծրագրի համաձայն՝ դասընթացների մոդուլները մշակելու նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված են համապատասխան խորհրդատուներ, %* | *-* | *100* | | | *-* |
|  | *Դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, %* | *-* | *-* | | | *100* |
|  | *Ապահովված են դասընթացների հասանելիությունը վիրտուալ ակադեմիայում, %* | *-* | *-* | | | *100* |
|  | **Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի փուլային ուսուցման և վերապատրաստման ապահովում** | | | | | |
|  | *Պետական ծառայություն մատուցող անձնակազմի ուսուցումն ու վերապատրաստումն ապահովված է, %* | *-* | *-* | | | *70* |
|  | *Համայնքային ծառայություն մատուցող անձնակազմի ուսուցումն ու վերապատրաստումն ապահովված է, %* | *-* | *-* | | | *30* |

**Աղյուսակ 2.3. «Տիրույթ 3. Մարդիկ»**

| **հհ** | **ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** | **ԹԻՐԱԽ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 3.1.** | **Հանրային ծառայության շրջանակը համապարփակ է** | | | |
|  | **Հանրային ծառայության շրջանակի ինստիտուցիոնալ հիմքերի լիարժեքությունը**  **(Լարժեք, մասնակի, թերի)** | **-** | **-** | **Լիարժեք** |
| *ՎՑ 18.1* | *Հանրային ծառայության շրջանակի ամբողջականությունը, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 18.2* | *Հանրային ծառայության շրջանակի միասնականությունը, %* | *-* | *-* | *100* |
| *ՎՑ 18.3* | *Հանրային ծառայության շրջանակի տրամաբանվածությունը, %* | *-* | *-* | *100* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.1.1** | **Հանրային ծառայության հորիզոնական և ուղղահայաց շրջանակն ապահովում է պետական ծառայությունների միասնականությունը** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակի համարժեքությունը (Լարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* |
|  | *Քաղաքացիական ծառայության ստորին բաժանարար գծերի հստակությունը (Լարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակը սահմանող կարգավորումների վերանայում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության միասնական հորիզոնականը շրջանակի հայեցակարգի նախագիծը մշակված է և ապահովված են բազմաշահառռւ քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հանրային ծառայությոն միասնական հորիզոնական շրջանակի հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հայեցակարգի համաձայն՝ հանրային ծառայության միասնական հորիզոնական շրջանակը սահմանող օրենքների նախագծերը հաստատված են և ներառված ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայության համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով վերլուծություն և քաղաքականության մշակում** | | | |
|  | *Քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով համապարփակ վերլուծական զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Զեկույցի և բազմաշահառու քննարկումների հիման վրա քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով քաղաքականության առաջարկությունները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով կարգավորումների վերանայում** | | | |
|  | *Քաղաքականության առաջարկությունների հիման վրա հանրային ծառայության համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով իրավակարգավորումները հաստատված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակի համակողմանի վերլուծություն և քաղաքականության առաջարկի մշակում** | | | |
|  | *ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների մասով համապարփակ վերլուծություն, ներառյալ՝ նրանց ֆունկցիոնալ համակազմությունը, վարձատրությունը, կարգավիճակը և այլն (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերլուծության արդյունքներով քաղաքականության առաջարկը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակը սահմանող իրավակարգավորումների մշակում** | | | |
|  | *ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակի մասով իրավակարգավորումներն ապահովված են, %* | *-* | *30* | *100* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.1.2.** | **Ձևավորված է արհեստավարժ ավագ գործադիր կորպուս** | | | |
|  | *Բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների արժանիքահենք ընտրության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամբողջականություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | *Թերի* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման հայեցակարգի մշակում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության համակարգում ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման հայեցակարգը մշակված է՝ լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրությամբ, համակողմանի ռեսուրսային գնահատմամբ (Այո/Ոչ)* | Այո | - | - |
|  | *Բազմաշահառու արտաքին և ներպետական քննարկումների արդյունքներով լրամշակված հայեցակարգ հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հայեցակարգի վերաբերյալ Կառավարության որոշումը հրապարկված է arlis.am կայքէջում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման և գործունեության կարգավորման ամբողջական օրենսդրության մշակում** | | | |
|  | *Հայեցակարգի հիման վրա անհրաժեշտ իրավակարգավորումները նույնականացված են և օրենսդրական կարգավորումների հստակ ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման նպատակով իրավակարգավորումներն ապահովված են, %* | *-* | *80* | *100* |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի անձանակազմի կառավարման էլեկտրոնային մոդուլի մշակում (HRMIS համակարգում)** | | | |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի անձնակազմի կառավարման էլեկտրոնային մոդուլի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ընկերությունն ընտրված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի անձնակազմի կառավարման էլեկտրոնային մոդուլը գործարկված է՝ համակցված HRMIS համակարգի հետ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի մշակում` միջազգային լավագույն փորձի և կարիքների գնահատման հիման վրա** | | | |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագիրը մշակելու նպատակով մրցութային կարգով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման համապարփակ ծրագիրը, ներառյալ դասընթացների մոդուլների և ռեսուրսների նկարագրությունը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրից բխող՝ դասընթացների մոդուլների և ռեսուրսների մշակում** | | | |
|  | *Ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի հիման վրա ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մոդուլնեը և ռեսուրսները մշակելու նպատակով մրցութային կարգով համապատասխան ընկերությունների/խորհրդատուների ընտրությունն իրականացված է (Այո/ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Դասընթացների մոդուլներն ու ռեսուրսները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, %* | *-* | *20* | *100* |
|  | *Ապահովված է ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների հասանելիությունը վիրտուալ ակադեմիայում, %* | *-* | *-* | *50* |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հավաքագրման գործընթացի մեկնարկ** | | | |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հավաքագրման նպատակով կոմպետենցիաները և բնութագրերը մշակված և հաստատված են համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների ընտրության անհրաժեշտ հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հայտադիմումների ընդունման մրցույթի հայտարարությունը հրապարակված է և տարածված է համապատասխան խողովակներով և ծածկույթով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների 1-ին կոհորտի ձևավորում** | | | |
|  | *Մրցույթի արդյունքների ամփոփման արդյունքում ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների 1-ին կոհորտը հաստատված է համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Ընտրված թեկնածուների մասով տեղեկատվությունն առկա է HRMIS համապատասխան հարթակում, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների ուսուցման և վերապատրաստման 1-ին փուլի անցկացում** | | | |
|  | *Ուսուցման և վերապատրաստման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված են համարժեք ծառայություններ մատուցող մասնագիտացված ընկերություններ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *1-ին կոհորտն անցել է համապատասխան ուսուցման և վերապատրաստման 1-ին փուլը*  *(հաջողությամբ ավարտելու մասին վկայագրեր, %)* | *-* | *-* | *100* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 3.2.** | **Հանրային ծառայությունը մրցունակ և արժանիքահենք է՝ ներգրավելով անհրաժեշտ կոմպետենցիա ունեցող որակյալ մասնագիտական ներուժ** | | | |
|  | **Հանրային ծառայողների ընտրության արժանիքահենքությունը և արդյունավետությունը**  **(Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 19.1* | *Թափուր պաշտոնի հաշվով համարժեք դիմումների միջին քանակը (ըստ բոլոր կատեգորիաների)* | *-* | *-* | *7* |
| *ՎՑ 19.2* | *Թափուր պաշտոններին նշանակումների միջին գործակից, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 85* |
| *ՎՑ 19.3* | *Հանրային ծառայության թափուր պաշտոնի համալրման միջին փաստացի տևողությունը, օր* | *-* | *-* | *Առավ. 90* |
| *ՎՑ 19.4* | *Նոր նշանակված հանրային ծառայողների պահպանման (retention) միջին գործակից, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 80* |
|  | **Հանրային ծառայության գրավչությունը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Միջին** |
| *ՎՑ 20.1* | *Հանրային ծառայության գրավչության ներքին ընկալում ըստ բոլոր ծառայությունների, %* | *-* | *-* | *80* |
| *ՎՑ 20.2* | *Հանրային ծառայության գրավչության արտաքին ընկալում, %* | *-* | *-* | *70* |
| *ՎՑ 20.3* | *Հանրային ծառայության հոսունության միջին աստիճանը, %* | *-* | *-* | *15-20 %* |
| *ՎՑ 20.4* | *Հանրային ծառայությունից սեփական դիմումի համաձայն ազատման միջին գործակից, %* | *-* | *-* | *15* |
| *ՎՑ 20.5* | *Հանրային ծառայողների միջին տարեկան ուղղահայաց առաջընթացի գործակից, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 5* |
| *ՎՑ 20.6* | *Հանրային ծառայության համակարգում աշխատավարձի խտության գործակից* | *-* | *-* | *7.0 – 7.5* |
| *ՎՑ 20.7* | *Պետական և մասնավոր հատվածներում միջին ամսական անվանական աշխատավարձի հարաբերություն, %* | *-* | *-* | *87* |
| *ՎՑ 20.8* | *Հանրային ծառայությունում վարձատրության միջին գենդերային խզվածքը, %* | *-* | *-* | *Նվազ. 85* |
| *ՎՑ 20.9* | *Պարգևատրման տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարձատրության մեջ, %* | *-* | *-* | *Առավ. 20* |
| *ՎՑ 20.10* | *Պարգևատրում ստացած հանրային ծառայողների տեսակարար կշիռը, %* | *-* | *-* | *50-60* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.2.1** | **Ապահովված են մրցունակ և արժանիքահենք հանրային ծառայության կայացման անհրաժեշտ վերլուծական և քաղաքականության հիմքերը** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության բարեփոխումների վերլուծական հիմքերի առկայությունը*  *(Լիարժեք, բավարար, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային ծառայության գրավչության արտաքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն** | | | |
|  | *Գրավչության արտաքին ընկալման ուսումնասիրության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայության գրավչության ներքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն** | | | |
|  | *Գրավչության ներքին ընկալման ուսումնասիրության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման վիճակի և ընթացակարգերի համակողմանի վերլուծություն** | | | |
|  | *Անձնակազմի հավաքագրման և համալրման վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական հատվածում աշխատավարձի համակողմանի վերլուծություն** | | | |
|  | *Պետական հատվածում աշխատավարձի համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական հատվածում խրախուսման (պարգևավճար, սոց.փաթեթ և այլն) գործող համակարգի վերլուծություն և արդյունավետության գնահատում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում խրախուսման գործող համակարգի համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայության համակարգում առաջխաղացման մոդելների համակողմանի վերլուծություն և խնդիրների ախտորոշում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության համակարգում առաջխաղացման մոդելների համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Աշխատանքային ճկուն պայմանների և հնարավորությունների ուսումնասիրություն (աշխատաժամանակ, հեռավար աշխատանք, այլ աշխատանքով զբաղվելու հնարավորություն և այլն)** | | | |
|  | *Պետական հատվածում աշխատանքային ճկուն պայմանների և հնարավորությունների ուսումնասիրության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **«Գենդերային հիմնահարցերը պետական հատվածում» վերլուծական զեկույցի մշակում և խնդիրների ախտորոշում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում գենդերային հիմնահարցերի համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական հատվածում վարձատրության (աշխատավարձ, պարգևատրում, կատարողականի գնահատում) քաղաքականության մշակում** | | | |
|  | *Իրականացված վերլուծական աշխատանքների հիման վրա պետական հատվածում վարձատրության քաղաքականության մշակման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Քաղաքականության փաստաթղթի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության փաստաթուղթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հետագա քայլերը նախանշված են խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.2.2.** | **Հանրային ծառայությունում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման ընթացակարգերն արդիականացված են։** | | | |
|  | *Հանրային ծառայողների արժանիքահենք ընտրության իրավական հիմքերի ամբողջականություն*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Հանրային ծառայողների ընտրության և նշանակման գործընթացների գործնական կիրառությունը*  *(Արդյունավետ, բարելավման ենթակա, ոչ արդյունավետ)* | *-* | *-* | *Արդյունավետ* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման կարգավորումների վերանայում** | | | |
|  | *Վերլուծության արդյունքների ու քաղաքականության առաջարկությունների հիման վրա հանրային ծառայության համակարգում հավաքագրման ու համալրման կարգավորումների վերանայման առաջարկությունների փաթեթի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկումների արդյունքում լրամշակված՝ օրենսդրական կարգավորումների փաթեթը սահմանված կարգով ընդունված է և ներառված ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայության համակարգում կոմպետենցիաների մոդելի վերանայում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության համակարգում կոմպետեցիաների մոդելի վերանայման նպատակով տեխնիկական առաջադրանը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հանրային ծառայության համակարգում կոմպետենցիաների նոր մոդելի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկումների հիման վրա լրամշակված՝ կոմպետենցիաների նոր մոդելի նախագիծը, ներառյալ՝ դրա ներդրման ժամանակացույցը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա քայերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Նոր կարգավորումներին համարժեք կոմպետենցիաների ստուգման և թեստավորման համակարգի վերանայում** | | | |
|  | *Նոր կարգավորումներին համարժեք հանրային ծառայությունում կոմպետենցիաների ստուգման և թեստավորման համակարգի վերանայման առաջարկությունների փաթեթը, ներառյալ՝ փոփոխության և լրամշակման ենթակա իրավական ակտերի լիարժեք ցանկը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *ՀԿԲ խորհրդի որոշմանը համարժեք՝ ապահովված են համարժեք իրավական հիմքերը, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Կոմպետենցիաների զարգացման նպատակով պետական ծառայողների կոմպետենցիաների ելակետային գնահատում ըստ նոր ընթացակարգերի** | | | |
|  | *Կոմպետենցիաների ելակետային գնահատման մեթոդական հիմքերն ու ռեսուրսներն ապահովված են, այդ թվում՝ էլեկտրոնային (ինտեգրված HRMIS համակարգում), %* | *-* | *-* | *100* |
|  | *Հանրային ծառայողների կոմպետենցիաների համատարած ելակետային գնահատման ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Հանրային ծառայողների կոմպետենցիաների համատարած ելակետային գնահատումն ապահովված է*  *(HRMIS համակարգում վկայագրեր, % ընդամենի նկատմամբ)* | *-* | *-* | *30* |
|  | **Գնահատման արդյունքների հիման վրա կոմպետենցիաների զարգացման անհատական ծրագրերի և վերապատրաստման ժամանակացույցի մշակում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայողների կոմպետենցիաների համատարած ելակետային գնահատման արդյունքների վերլուծության պահանջներն ու ձևաչափը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Ելակետային գնահատման արդյունքների հիման վրա հանրային ծառայողների կարողությունների զարգացման անհատական պլանները մշակված են և հաստատված համապատասխան ղեկավարի կողմից*  *(% գնահատում անցածների նկատմամբ)* | *-* | *-* | *100* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.2.3.** | **Հանրային ծառայությունում հորիզոնական և ուղղահայաց շարժունության պայմանները բարելավված են** | | | |
|  | *Շարժունության չափանիշների հստակությունը և դրա խրախուսումը*  *(Լիարժեք, բարելավման ենթակա, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Արժանիքահենք ուղղահայաց առաջխաղացման օրենսդրական դաշտի համարժեքությունը*  *(Լիարժեք, բարելավման ենթակա, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հորիզոնական շարժունության խրախուսման իրավական հիմքերի սահմանում** | | | |
|  | *Վերլուծությունների հիման վրա հանրային ծառայությունում հորիզոնական շարժունության խրախուսման իրավական հիմքերը ձևավորված են Կառավարության որոշումներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Օրենսդրական փոփոխությունները ներառված են ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Օրենսդրական փոփոխություններից բխող՝ ենթաօրենսդրական կարգավորումներն ապահովված են, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Հանրային ծառայողների առաջխացման առնչությամբ իրավակարգավորումների վերանայում** | | | |
|  | *Վերլուծությունների և քաղաքականության առաջարկների հիման վրա հանրային ծառայությունում առաջխաղացման հիմքերը բարելավելու նպատակով անհրաժեշտ իրավակարգավորումներն ապահովված են կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Օրենսդրական փոփոխությունները ներառված են ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Օրենսդրական փոփոխություններից բխող՝ ենթաօրենսդրական կարգավորումներն ապահովված են, %* | *-* | *-* | *100* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.2.4.** | **Ապահովված է հանրային ծառայողների արժանապատիվ և մրցունակ աշխատավարձ** | | | |
|  | *Վարձատրության համակարգի օրենսդրության համապարփակությունն ու որակը*  *(Բարձր, բարելավման ենթակա, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
|  | *Հանրային ծառայության վարձատրության համակարգի գործնական արդյունավետությունը*  *(Բարձր, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների վարձատրության նոր համակարգի ներդրման իրավական ապահովում** | | | |
|  | *Վարձատրության քաղաքականության փաստաթղթի հիման վրա պետական օաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների վարձատրության օրենսդրության վերանայման իրավական հիմքերն ապահովված են Կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Վարձատրության վերանայման վերաբերյալ համապատասխան օրենսդրական նախագծերի փաթեթը ներառված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան վերլուծական զեկույցի մշակում և հրապարակում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան ամփոփ զեկույցի ձևաչափը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *Այո* | *Այո* |
|  | *Վարձատրության տարեկան զեկույցի ձևաչափից բխող՝ անհրաժեշտ տեղեկատվության ծավալը, աղբյուրները, դրանց տրամադրման եղանակները նույնականացված են և ըստ անհրաժեշտության համապատասխան իրավական կարգավորումների առաջարկությունները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վարձատրության զեկույցի համար անհրաժեշտ տեղեկատվության և տվյալների ձևավորման և փոխանցման օրենսդրական և իրավական հիմքերն ապահովված են (Լիարեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *HRMIS համակարգում վարձատրության տեղեկատվական ու վերլուծական մոդուլի նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *HRMIS համակարգում վարձատրության տեղեկատվական ու վերլուծական մոդուլը մշակված և գործարկված է (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.2.5.** | **Հանրային ծառայողների պարգևատրման համակարգն արժանիքահենք է՝ հիմնված կատարողականի և արդյունքների վրա** | | | |
|  | *Պարգևատրման գործող օրենսդրության արժանիքահենքությունը*  *(Լիարժեք, բարելավման ենթակա, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Պարգևատրման համակարգի գործնական արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Միջին* |
|  | *Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման ինստիտուցիոնալ համակարգի որակը*  *(Բարձր, բարելավման ենթակա, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
|  | *Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման կապը առաջխաղացման և զարգացման քաղաքալկանության հետ (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
|  | *Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման համակարգի գործնական արդյունավետությունը*  *(Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Միջին* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման նոր համակարգի ներդրման իրավական ապահովում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում վարձատրության համակարգի բարելավման քաղաքականության փաստաթղթի հիման վրա հանրային ծառակողների կատարողականի գնահատման համակարգի վերանայման հայեցակարգային մոտեցումների շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկումների հիման վրա լրամշակված՝ հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման համակարգի վերանայման հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հայեցակարգից բխող՝ կատարողական գնահատման օրենսդրության արդիականացման վերաբերյալ իրավական հիմքերն ապահովված են Կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Կատարողականի գնահատման օրենսդրության վերանայման առաջարկությունների փաթեթն ընդգրկված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման նոր համակարգի համակցում HRMIS և Mulberry համակարգերին** | | | |
|  | *Կատարողականի գնահատման նոր համակարգի ներդրման էլեկտրոնային լուծումների առաջարկությունները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Ապահովված են կատարողականի գնահատման էլեկտրոնային ենթակառուցվածքը՝ ինտեգրված HRMIS և Mulberry համակարգերում (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | **Պարգևատրման և խրախուսման նոր համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում վարձատրության համակարգի բարելավման քաղաքականության փաստաթղթի հիման վրա հանրային ծառայության համակարգում կատարողականի վրա հիմնված պարգևատրման և խրախուսման համակարգի հայեցակարգի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկումների հիման վրա լրամշակված՝ պարգևատրման և խրախուսման նոր համակարգի հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հայեցակարգից բխող՝ պարգևատրման և խրախուսման համակարգի օրենսդրական ապահովման հիմքերն ապահովված են Կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Պարգևատրման և խրախուսման նոր համակարգի օրենսդրական փաթեթն ընդգրկված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.2.6.** | **Ստեղծված են հանրային ծառայության գրավչությունը մեծացնող աշխատանքային պայմաններ** | | | |
|  | *Հանրային ծառայողների գոհունակությունն աշխատանքային պայմաններից*  *(‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների %-ն ընդհանուրի մեջ)* | *-* | *-* | *Առնվազն 80* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային ծառայության առանձին խմբերի համար կրճատ աշխատաժամանակի կամ ճկուն ռեժիմի ընթացակարգերի մշակում** | | | |
|  | *Վերլուծության արդյունքների հիման վրա և ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված քաղաքականության ուղենիշներին համահունչ առանձին խմբերի համար ճկուն աշխատանքային ռեժիմի ընթացակարգերը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ճկուն աշխատաժամանակով աշխատանքի փորձնական կիրառում ընտրված պետական մարմիններում** | | | |
|  | *Ճկուն աշխատանքային ռեժիմի փորձնական կիրառման նպատակով պիլոտային պետական մարմինների ընտրության չափորոշիչները, սկզբունքները, արդյունքների մոնիտորինգի ու գնահատման համակարգը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Չափորոշիչների հիման վրա ընտրված պետական մարմիններում ապահովված են ճկուն աշխատանքային ռեժիմի կիրարկման հիմքերը, թիվ* | *-* | *5* | *-* |
|  | **Ճկուն աշխատաժամանակով աշխատանքի փորձնական արդյունքների գնահատում և առաջարկների մշակում** | | | |
|  | *Ճկուն աշխատանքային ռեժիմի պիլոտային փուլի արդյունքների գնահատման զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Հանրային ծառայության առանձին խմբերի համար այլ աշխատանքով զբաղվելու կարգավորումների սահմանում** | | | |
|  | *Վերլուծության արդյունքների հիման վրա և ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված քաղաքականության ուղենիշներին համահունչ ապահովված են այլ աշխատանքով զբաղվելու օրենսդրական հիմքերը ձևավորող կարգավորումները կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայության սոցիալական երաշխիքների նոր շրջանակի մշակում** | | | |
|  | *Վերլուծության արդյունքների հիման վրա և ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված քաղաքականության ուղենիշներին համահունչ հանրային ծառայության սոցիալական երաշխիքների նոր շրջանակի մոդելի, ներառյալ դրա ֆինանսական գնահատականը, շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հանրային ծառայության սոցիալական երաշխիքների նոր շրջանակի ներդրման իրավական հիմքերն ապահովված են և համապատասխան որոշումները հրապարակված են arlis.am կայքում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Մշակված և ներդրված է սոցիալական երաշխիքների արդյունավետության գնահատման համակարգը (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 3.3.** | **Ապահովված են հանրային ծառայողների կրթության, ուսուցման և կոմպետենցիաների շարունակական զարգացման հնարավորությունները** | | | |
|  | **Հանրային կառավարման ոլորտում կրթության և ուսուցման հնարավորություններ**  **(Բարձր, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Միջին** |
| *ՎՑ 21.1* | *Հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական կրթության և զարգացման հնարավորությունների որակը*  *(Բարձր, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Միջին* |
| *ՎՑ 21.2* | *Հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական կրթության և զարգացման հասանելիությունը*  *(Բարձր, բավարար, անբավարար)* | *-* | *-* | *Բավարար* |
|  | **Հանրային ծառայության մասնագիտական զարգացման համակարգի որակը**  **(Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 22.1* | *Վարձատրության տարեկան բյուջեի նկատմամբ հանրային ծառայության ուսուցման և վերապատրաստման ծախսերի տեսակարար կշիռ, %* | *-* | *-* | *0.5 - 1.0* |
| *ՎՑ 22.2* | *Մասնագիտական զարգացման ծրագրերի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 22.3* | *Պետական կառավարման մարմիններում մասնագիտական զարգացման ծրագրերի առկայությունը, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 50* |
| *ՎՑ 22.4* | *Պետական կառավարման մարմիններում մասնագիտական զարգացման կարիքների գնահատման վերլուծությունների առկայությունը, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 50* |
|  | **Հանրային ծառայողների մասնագիտական զարգացման կատարողականը**  **(Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 23.1* | *Պարտադիր ուսուցում և վերապատրաստում անցած հանրային ծառայողներ, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 50* |
| *ՎՑ 23.2* | *Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի մասնակցությունը*  *(առնվազն 1 ծրագիր վերջին 2 տարում, %)* | *-* | *-* | *70* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.3.1** | **Հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական կրթության հնարավորությունները բարելավված են** | | | |
|  | *Հանրային կառավարման ոլորտում ակադեմիական կրթության և մասնագիտական զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային կառավարման և առնչվող մասնագիտություններով բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրեր իրականացնող բուհերի հետ համագործակցության հուշագրի ստորագրում** | | | |
|  | *Հայաստանում գործող բուհերի հետ համագործակցության ուղղությունների շուրջ իրականացված են կոնսուլտացիաներ (ծածկույթը, %)* | *100* | *-* | *-* |
|  | *Տեղական բուհերի հետ կնքված հուշագրերի թիվ (կուտակային)* | *-* | *2* | *5* |
|  | **Համագործակցության հուշագրերի հիման վրա հանրային կառավարման ոլորտում կրթական ծրագրերի մշակում և զարգացում** | | | |
|  | *Բակալավրի արդիականացված ծրագրերի քանակը* | *-* | *-* | *3* |
|  | *Մագիստրատուրայի արդիականացված ծրագրերի քանակը* | *-* | *-* | *5* |
|  | **Պետական հատվածում ուսանողների պրակտիկայի անցկացման արդյունավետ մոդելների որդեգրում բուհերի հետ համատեղ** | | | |
|  | *Ուսանողների գործնական պրակտիկայի մոդելը, այդ թվում՝ միջազգային առաջադեմ և մասնավոր հատված հաջողված փորձի օգտագործմամբ, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական համակարգում գործնական պրակտիկայի նոր մոդելով առաջնորդվող բուհերի թիվ, այդ թվում՝ մարզային մասնաճյուղեր (կումուլյատիվ)* | *-* | *-* | *10* |
|  | **Պետական համակարգի պահանջարկի հիման վրա ընտրված մասնագիտություններով ուսանողական կրթաթոշակների մոդելի մշակում և ներդրում** | | | |
|  | *Պետական համակարգում մարդկային ներուժի կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Կարիքների վրա հենված՝ բուհական կրթաթոշակային մոդելը, ներառյալ՝ դրա ծախսարդյունավետության գնահատումը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված են կրթաթոշակային մոդելի գործարկման իրավական և ֆինանսական հիմքերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| * 1. **Ո** | **Օտարերկրյա պետություններում հանրային կառավարման ոլորտում առաջատար կրթական ծրագրերի քարտեզագրում և հանրային ծառայողների՝ ուսուցման, վերապատրաստման և կրթության հնարավորությունների ձևավորում** | | | |
|  | *Օտարերկրյա պետություններում հանրային կառավարման ոլորտում առաջատար կրթական ծրագրերը քարտեզագրված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական համակարգի կարիքների հիման վրա օտարերկրյա պետությունների առաջատար կրթական ծրագրերով, այդ թվում՝ առցանց և բաց աղբյուրներով, կրթության պահանջարկը գնահատված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պահանջարկի և որոշակի չափորոշիչների հիման վրա օտարերկրյա հասանելի կրթական ծրագրերը նույնականացված են, ուսուցման, վերապատրաստման ու կրթության մոդելը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Նախանշված մոդելով և ուղենիշներով օտարերկրյա բուհերի և/կամ կրթական ծրագրերի հետ համագործակցության հաստատում* | *-* | *-* | *Առնվազն 3* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.3.2.** | **Հանրային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների շարունակական կատարելագործման հնարավորությունները նշանակալիորեն ընդլայնված են** | | | |
|  | *Հանրային ծառայողների մասնագիտական զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմքերի առկայություն*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
|  | *Հանրային ծառայողների գոհունակությունը մասնագիտական զարգացման հնարավորություններից*  *(‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների հարաբերակցությունը ընդհանուրի մեջ, %)* | *-* | *-* | *Առնվազն 85* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի հայեցակարգի մշակում, ներառյալ՝ ծրագրերի փաթեթը, կառավարման հարցերը, ֆինանսական գնահատումը և զարգացման պլանը** | | | |
|  | *Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի ստեղծման հայեցակարգի մշակման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի հայեցակարգի մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վիրտուալ ակադեմիայի հայեցակարգը, այդ թվում՝ կառավարման հարցերը, ներդրումային և զարգացման պլանը, և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի հիմնադրում՝ ըստ հայեցակարգի** | | | |
|  | *Վիրտուալ ակադեմիայի թվային հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի թվային հարթակի նախագծման ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վիրտուալ ակադեմիայի թվային հարթակը փորձնական գործարկված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Ապահովված է վիրտուալ ակադեմիայի կապակցվածությունը HRMIS համակարգի հետ*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման պարտադիր դասընթացները նույնականացված են և հաստատված ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պարտադիր դասընթացների մոդուլները մշակելու նպատակով տեխնիկական առաջադրանքները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայում պարտադիր դասընթացների մոդուլների մշակման խորհրդատուների հետ կնքված են պայմանագրեր, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայում պարտադիր դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | *Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման պարտադիր դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները հասանելի են պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայում, %* | *-* | *-* | *30* |
|  | **Պետական կառավարման ակադեմիայի վերափոխման հայեցակարգի մշակում** | | | |
|  | *Պետական կառավարման ակադեմիայի վերափոխման հայեցկարգի նախագծի մշակման համար ձևավորված բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման ակադեմիայի վերափոխման հայեցկարգի նախագիծը, ներառյալ՝ դրա ֆինանսական պլանը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հետագա քայլերը նախանշված են խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ոչ ֆորմալ ուսուցման ու կոմպետենցիաների զարգացման խրախուսման ծրագրի մշակում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայողների շրջանում ոչ ֆորմալ կրթության և կոմպետենցիաների զարգացման խրախուսման առաջարկությունների մշակման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին համապատասխան որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Առաջարկությունների փաթեթը քննարկված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա ուղենիշները խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների մրցույթի մշակում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայողների շրջանում քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների մրցույթի մշակման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին համապատասխան որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ծրագրի նախագիծը քննարկված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա ուղենիշները խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների 1-ին մրցույթը մեկնարկել է (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 3.4.** | **Հանրային կառավարման համակարգում բարեվարքության համակարգի ինստիտուցիոնալ հիմքերը լիարժեք ապահովված են** | | | |
|  | **Հանրային ծառայողների կարգապահության կարգավորման ինստիտուցիոնալ համակարգի որակը**  **(Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 24.1* | *Հանրային ծառայողների կարգապահության մասով օրենսդրության ամբողջականությունը և համարժեքությունը միջազգային լավագույն (ըստ ՏՀԶԿ ՍԻԳՄԱ մեթոդաբանության) չափորոշիչներին*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 24.2* | *Կարգապահական նորմերի և ընթացակարգերի և գործող պրակտիկայի համապատասխանությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 24.3* | *Հանրային ծառայողների կարգապահության մոնիտորինգի համակարգի որակը*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
|  | **Հանրային հատվածում բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգի որակը**  **(Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 25.1* | *Հանրային հատվածում բարեվարքության մասով օրենսդրության ամբողջականությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 25.2* | *Հանրային հատվածում բարեվարքության օրենսդրության կիրարկման արդյունավետությունը*  *(Բարձր, բավարար, ցածր, անբավարար)* | *-* | *-* | *Բավարար* |
| *ՎՑ 25.3* | *Հանրային հատվածում բարեվարքության մոնիտորինգի համակարգի որակը*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
|  | **Հանրային հատվածում բարեվարքության հանրային ընկալումը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 26.1* | *Հանրային հատվածում բարեվարքության շուրջ գործարար համայնքի ընկալումները (Բարձր, լավ, միջին, ցածր)* |  | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 26.2* | *Հանրային հատվածում բարեվարքության շուրջ քաղաքացիների ընկալումները (Բարձր, լավ, միջին, ցածր)* |  | *-* | *Լավ* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.4.1** | **Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնները հստակեցված են։** | | | |
|  | *Հանրային հատվածում կարգապահության օրենսդրության ծածկույթը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Հանրային հատվածում բարեվարքության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արդյունավետությունը*  *(Բարձր, բավարար, ցածր, անբավարար)* | *-* | *-* | *Բավարար* |
|  | *Հանրային հատվածում կարգապահության և բարեվարքության մասով վարչական տեղեկատվության որակը և թափանցիկությունը (Գերազանց, լավ, բավարար, անբավարար)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային ծառայության համակարգում կարգապահության և բարեվարքության օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ դաշտի ախտորոշում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում կարգապահական ու բարեվարքության համակարգի վերլուծության և դիագնոստիկայի նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբը, այդ թվում՝ միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ, ձևավորված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական հատվածում կարգապահական ու բարեվարքության համակարգի վերլուծության և դիագնոստիկայի արդյունքների զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Դիագնոստիկ զեկույցի արդյունքներով մշակված՝ պետական հատվածում կարգապահության և բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Կարգապահության մասով վարքականոնների, այլ սահմանափակումների, պատասխանատվության օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործում** | | | |
|  | *Հայեցակարգի բխող՝ հանրային հատվածում կարգապահական նորմերի ու սկզբունքների, ինչպես նաև՝ պատասխանատվության մասով իրավակարգավորումներն ապահովված են միջազգային լավագույն պրակտիկային (ըստ ՏՀԶԿ ՍԻԳՄԱ մեթոդաբանության) համահունչ և ներառելով հանրային ծառայության ու պետական պաշտոնների ողջ ծածկույթը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Նոր իրավակարգավորումներից բխող՝ երկրորդային օրենսդրություննը նույնականացված և ընդունված է, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Նոր օրենսդրության համահունչ՝ անհրաժեշտ կանոնագրքերը մշակված են, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Նոր օրենսդրության ու ընթացակարգերին համահունչ հանրային հատվածում կարգապահության մասով վարչական տեղեկատվության կարիքները նույնականացված են, և մշակված են պարբերական զեկույցների հրապարակման մեթոդական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնողների համար կարգապահության և էթիկայի իրազեկման ու ուսուցման միջոցառումների ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված է հանրային պաշտոն զբաղեցնողների իրազեկումը կարգապահության և էթիկայի, ինչպես նաև՝ պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Ապահովված է հանրային ծառայողների իրազեկումը կարգապահության և էթիկայի, ինչպես նաև՝ պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, %* | - | *100* | - |
|  | **Բարեվարքության մասով գործող ինստիտուցիոնալ համակարգի արդիականացում** | | | |
|  | *Հայեցակարգի բխող՝ հանրային բարեվարքության մասով իրավակարգավորումներն ապահովված են միջազգային լավագույն պրակտիկային (ըստ ՏՀԶԿ ՍԻԳՄԱ մեթոդաբանության) համահունչ և ներառելով հանրային ծառայության ու պետական պաշտոնների ողջ ծածկույթը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Նոր իրավակարգավորումներից բխող՝ երկրորդային օրենսդրություննը նույնականացված և ընդունված է, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Նոր օրենսդրության ու ընթացակարգերին համահունչ՝ ուղեցույցները և ռեսուրսները մշակված են, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Նոր օրենսդրության ու ընթացակարգերին համահունչ հանրային հատվածում բարեվարքության մասով վարչական տեղեկատվության կարիքները նույնականացված են, և մշակված են պարբերական զեկույցների հրապարակման մեթոդական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնողների համար բարեվարքության իրազեկման ու ուսուցման միջոցառումների ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված է հանրային պաշտոն զբաղեցնողների իրազեկումը բարեվարքության և պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Ապահովված է հանրային ծառայողների իրազեկումը բարեվարքության և պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, %* | - | *100* | - |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 3.5.** | **Բարելավված են հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու տեխնոլոգիական հնարավորությունները** | | | |
|  | **Հանրային ծառայության քաղաքականության համակարգման կարողությունների որակը**  **(Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 27.1* | *Հանրային ծառայության քաղաքականության համակարգման կարողությունների որակ*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, թույլ)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 27.2* | *Հանրային ծառայության մասով տեղեկատվության հասանելիությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 27.3* | *Մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվական կառավարման համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 27.4* | *Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման քաղաքականության համակարգման որակը*  *(Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 27.5* | *Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* |  |  | *Միջին* |
| *ՎՑ 27.6* | *Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ուղղությամբ ծախսերի հասանելիությունը (Լիարժեք՝ մանրամասն, լիարժեք՝ ամփոփ, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք՝ մանրամասն* |
|  | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների պրոֆեսիոնալիզմը (Բարձր, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Միջին** |
| *ՎՑ 28.1* | *Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների անձնակազմի կոմպետենցիաների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 28.2* | *Լիազորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ գործիքների առկայությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| *ՎՑ 28.3* | *Ուսուցման և վերապատրաստման կարիքների գնահատման կարողությունների որակը*  *(Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 3.4.1** | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ձևավորված են անհրաժեշտ կոմպետենցիաները և գործիքակազմը։** | | | |
|  | *Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կարողությունների զարգացման քաղաքականության և ծրագրերի որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
|  | *Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կառավարման համակարգերի և գործիքների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
|  | *Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում վերլուծական և տվյալահենք քաղաքականության որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության համակարգման կարողությունների բարելավում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության համակարգման կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատման նպատակով ներգրավված է խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության համակարգման կարողությունների զարգացման համապարփակ ծրագիրը, ներառյալ՝ դրա ֆինանսական գնահատումն ու ժամանակացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների տարեկան գործողության ծրագրերի մեթոդաբանության մշակում** | | | |
|  | *Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների տարեկան գործողությունների ծրագրերի մեթոդաբանության մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մեթոդաբանությունը և ձևաչափերը հաստատված են համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մեթոդաբանության շուրջ ապահովվել է անձնակազմի իրազեկումն ու վերապատրաստումը, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստման դասընթացների մշակում** | | | |
|  | *Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մշակման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Դասընթացների փաթեթը, ներառյալ՝ համապատասխան մոդուլները և ռեսուրսները, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Ապահովված է մոդուլների և ռեսուրսների թվային հասանելիությունը վիրտուալ ակադեմիայում, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստում** | | | |
|  | *Պետական և տարածքային կառավարման մարմիններում մարդկային ռեսուրսների ստորաբաժանումների վերապատրաստման ընթացիկ կարիքների գնահատման արդյունքների հիման վրա վերապատրաստման օրացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստման նպատակով կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված է պետական կառավարման մարմինների մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստումը, %* | *-* | *-* | *100* |
|  | *Ապահովված է տարածքային կառավարման մարմինների մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստումը, %* | *-* | *-* | *30* |
|  | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) զարգացման կարիքների նույնականացում** | | | |
|  | *Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների քաղաքականության ոլորտում վարչական տեղեկատվության և վերլուծական կարիքների գնահատման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խմբի վերաբերյալ որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների քաղաքականության ոլորտում վարչական տեղեկատվության և վերլուծական կարիքների զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *HRMIS համակարգի բովանդակային և տեխնիկական աուդիտի իրականացման նպատակով ներգրավված է միջազգային խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերլուծական կարիքների գնահատման և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների հիման վրա մշակված՝ HRMIS համակարգի զարգացման առաջարկների փաթեթը, ներառյալ՝ ֆինանսական գնահատումը և ժամանակացույցը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հետագա քայլերը նախանշված են խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մշակված է հանրային հատվածում կադրերի հոսունության մոնիտորինգի համակարգը (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հանրային հատվածում կադրերի հոսունության մոնիտորինգի համակարգն ինտեգրված է HRMIS համակարգում (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | **Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) արդիականացում** | | | |
|  | *HRMIS համակարգի զարգացման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված է համակարգի արդիականացումը` համաձայն ժամանակացույցի, %* | *-* | *90* | *100* |
|  | **«Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան զեկույցի մշակում և հրապարակում** | | | |
|  | *«Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան ամփոփ զեկույցի մշակման ուղեցույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *«Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան ամփոփ զեկույցը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *Այո* |

**Աղյուսակ 2.4. «Տիրույթ 4. Ինստիտուտներ»**

| **հհ** | **ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** | **ԹԻՐԱԽ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 4.1.** | **Գործադիր կառավարման համակարգն արդյունավետ է** | | | |
|  | **Պետական կառավարման ինստիտուցիոնալ արդյունավետություն (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 29.1* | *Ինստիտուցիոնալ հաշվետվողականության արդյունավետություն (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 29.2* | *Հանրային հատվածի պահպանման ծախսեր / պետական եկամուտներ հարաբերակցության, %* | *-* | *-* |  |
| *ՎՑ 29.3* | *Պլանավորված բյուջետային ծրագրերի միջին գործառնական կատարողական, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 90* |
|  | **Պետական կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ արդյունավետություն (Բարձր, բավարար, ցածր)** | **-** |  |  |
| *ՎՑ 30.1* | *Հանրային հատվածում զբաղվածության կշիռն աշխատուժի մեջ, %* | *-* | *-* | *Առավ. 30* |
| *ՎՑ 30.2* | *Պետական հատվածում զբաղվածների կշիռը հանրային հատվածում ընդհանուր զբաղվածների մեջ, %* | *-* | *-* | *Առավ. 10* |
| *ՎՑ 30.3* | *Հանձնարարականների կատարողական, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 95* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.1.1.** | **Գործադիր կառավարման համակարգը համարժեք է կառավարման սահմանադրական կարգին** | | | |
|  | *Կառավարման սահմանադրական ձևին համարժեք՝ գործադիր կառավարման ինստիտուտների առկայությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Կառավարման սահմանադրական ձևին համարժեք՝ գործադիր կառավարման ֆունկցիոնալությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում պետական կառավարման համակարգի մասով առաջարկությունների ձևավորում** | | | |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների շրջանակներում սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկությունների մշակման աշխատանքային խմբի ձևավորման որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների մասով սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկությունների փաթեթը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության մոտ և դրանց մասով հետագա քայլերը նախանշված են հանձնարարականների միջոցով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված են հանրային կառավարման բարեփոխումների մասով առաջարկների շարունակական քննարկումները սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի շրջանակներում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *Այո* |
| **ՄՆ 4.1.2.** | **Կենտրոնական վարչակազմի գործառութային շրջանակը և կառուցվածքը արդյունավետ են և օպտիմալ** | | | |
|  | *Կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ արդյունավետություն*  *(Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *Լավ* | *Բարձր* |
|  | *Կառավարման կենտրոնական ապարատի և պետական կառավարման համակարգի աշխատողների թվի հարբերակցություն* | *-* | *1/7* | *1/9* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի քարտեզագրում և վերլուծություն** | | | |
|  | *Կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրման և վերլուծության մեթոդաբանությունը մշակված է և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նույնականացված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ վերլուծության ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հավաքագրված է (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Լիարժեք* | *-* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ վելուծության զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Վարչապետի, փոխվարչապետերի և վարչապետի աշխատակազմի գործառույթների և կառուցվածքի վերանայման ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | |
|  | *Ֆունկցիոնալ վերլուծության հիման վրա կենտրոնական ապարատի վերակազմակերպման պլանը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության հետ և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային արդիականացում** | | | |
|  | *Կայացված որոշումների համաձայն՝ ապահովված են կենտրոնական ապարատի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ վերանայման օրենսդրական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Լիարժեք* | *-* | *-* |
|  | *Վերանայված ֆունկցիոնալ կառուցվածքից ելնելով՝ մշակված է անձնակազմի հավաքագրման և համալրման պլանը, % ըստ կառուցվածքային միավորների* | *100* | *-* | *-* |
|  | *Կենտրոնական ապարատի անձնակազմը համալրված է նոր ֆունկցիոնալ կառուցվածքին համարժեք, %* | *20* | *Առնվազն 90* | *-* |
|  | **Կառավարության գործունեության ընթացակարգերի արդիականացում** | | | |
|  | *Կառավարության գործունեության աշխատակարգի և գործավարության վերլուծությունը մշակված և քննարկված է ղեկավարության հետ, կայացված են որոշումներ դրանց արդիականացման շուրջ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Կայացված որոշումների համաձայն՝ ապահովված են կառավարության գործունեության աշխատակարգի և գործավարության վերանայման օրենսդրական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | **Կառավարության գործունեության վիճակագրության վարման և վերլուծական-տեղեկատվական նյութերի մշակման մեթոդաբանական հիմքերի և գործիքակազմի ապահովում** | | | |
|  | *Նույնականացված են կառավարության գործունեության, գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության հետ կապված տվյալների հավաքագրման ու վիճակագրության վարման կարիքները (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Կարիքների գնահատման հիման վրա՝ վիճակագրության վարման և վերլուծական-տեղեկատվական նյութերի մշակման մեթոդական ամփոփ ուղեցույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ուղեցույցի հիման վրա ապահովված են անհրաժեշտ կարգավորումները, ձևաչափերը և էլեկտրոնային ենթակառուցվածքը, ներառյալ՝ Mulberry համակարգում համարժեք արդիականացումների միջոցով*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.1.3.** | **Գործադիր իշխանության բոլոր մարմինների համար գործում է հստակ սահմանված տիպաբանություն** | | | |
|  | *Գործադիր կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի միասնականությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական կառավարման մարմինների ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանության և գործիքակազմի մշակում** | | | |
|  | *Ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդական հիմքերի և գործիքակազմի մշակման նպատակով մոբիլիզացված է միջազգային խորհրդատական աջակցությունը (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանական փաթեթը և գործիքակազմը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Մեթոդաբանության հիման վրա նախարարությունների, կառավարության և վարչապետին ենթակա մարմինների, պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, կոմիտեների ու պետական այլ մարմինների գործառութային վերլուծություն** | | | |
|  | *Պետական կառավարման համակարգի գործառութային համապարփակ վերլուծության գործընթացը և օրացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ձևավորված է գործառութային համապարփակ վերլուծություն իրականացնող ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, և կազմավորված են համապատասխան թիմերը, այդ թվում՝ ըստ անհրաժեշտության տեղական և միջազգային փորձագիտական ռեսուրսի ներգրավմամբ (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Լիարժեք* | *-* | *-* |
|  | *Ըստ հաստատված օրացույցի պետական կառավարման համակարգի համապարփակ ֆունկցիոնալ վերլուծությունն իրականացված է, %* | *30* | *100* | *-* |
|  | **Գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ վերափոխման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | |
|  | *Ֆունկցիոնալ վերլուծության արդյունքների հիման վրա գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ վերափոխման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ վերափոխման հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության հետ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկումների արդյունքներով լրամշակված՝ գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ վերափոխման հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված են կառավարության որոշմամբ՝ հրապարակված arlis.am կայքէջում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Գործադիր կառավարման մարմինների տիպաբանության մշակում և իրավական ամրագրում** | | | |
|  | *Պետական կառավարման մարմինների միասնական տիպաբանության հայեցակարգային փաստաթղթի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական մարմինների տիպաբանության հայեցակարգը քննարկվել է քաղաքական ղեկավարության հետ և կայացված են որոշումներ հետագա գործընթացներն ապահովելու ուղղությամբ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական մարմինների տիպաբանության իրավական հիմքերն ապահովված են, և համապատասխան իրավական ակտերը հրապարակված են arlis.am կայքէջում (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.1.4.** | **Գործադիր իշխանության մարմինների գործառույթները բաշխված են՝ հիմք ընդունելով տիպաբանությամբ սահմանված ուղենիշները** | | | |
|  | *Գործադիր կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ լիարժեքությունը և ուղղահայաց հաշվետվողականությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Քաղաքականության իրականացման և ծրագրերի կառավարման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ավարտվածությունը (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով գործառութային և ինստիտուցիոնալ վերակառուցում և հաշվետվողական կառուցակարգերի սահմանում** | | | |
|  | *Ձևավորված են պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության գործառույթով կառույցների և իրավասությունների ցանկը, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության գործառույթ կրող պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների լուծարման կամ վերակառուցման պլան-ժամանակացույցները, ներառյալ՝ իրավասությունների փոխանցման հստակ կառուցակարգերը, ազդեցության (ֆինանսական, գործառնական, անձնակազմի մասով) գնահատումը, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով հաշվետվողականության բարելավման, ներառյալ՝ արդյունքամետ պլանավորման ու ըստ այդմ՝ մոնիտորինգի, գնահատման ու ֆինանսավորման չափորոշիչներն ու կարգավորումները, առաջարկությունների փաթեթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված են պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով հաշվետվողականության բարելավման իրավական և ինստիտուցիոնալ հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թեր)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | **Պետական կառավարման համակարգում ծրագրերի կառավարման գործող կառուցակարգերի համակողմանի վերլուծություն** | | | |
|  | *Պետական հատվածում հանրային ծրագրերի (ներառյալ՝ արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող) կառավարման համապարփակ գնահատման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ ծրագրերի կառավարման գնահատման զեկույցի մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ծրագրերի կառավարման համակարգի գնահատման զեկույցը և քաղաքականության առաջարկությունները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և ընդունված են որոշումների հետագա քայլերի վերեբարյալ խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ծրագրերի կառավարման նոր համակարգի ներդրում** | | | |
|  | *Ծրագրերի կառավարման համակարգի վերանայման հայեցակարգի մշակման նպատակով ձևավորված է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ծրագրերի կառավարման համակարգի վերանայման հայեցակարգը, ներառյալ՝ դրանից բխող գործողությունների պլան-ժամանակացույցը, հաստատված է կառավարության որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ծրագրերի կառավարման վերանայված համակարգի ներդրման իրավական հիմքերն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.1.5.** | **Նախարարությունների ներքին կառավարումն արդյունավետ է նպատակներին հասնելու համար** | | | |
|  | *Նախարարությունների ներֆունկցիոնալ և միջֆունկցիոնալ հստակությունը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր)* |  |  | *Լավ* |
|  | *Նախարարությունների գործառնական կատարողականը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Սահմանված մեթոդաբանության ու ֆունկցիոնալ վերլուծության արդյունքներով՝ նախարարությունների ներքին ֆունկցիոնալ ու կառուցվածքային արդիականացման ապահովում** | | | |
|  | *Նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերանայման մեթոդաբանության մշակման նպատակով ներգրավված է միջազգային խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Նախարարությունների ուղղահայաց ֆունկցիոնալ վերանայման մեթոդաբանությունը և օրացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ձևավորված են նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերանայման մասնագիտական թիմերը՝ ՀԿԲ գրասենյակի ընդհանուր համակարգման ներքո, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Ապահովված է մասնագիտական թիմերի՝ ըստ մեթոդաբանության ֆունկցիոնալ վերանայման գործնական ուսուցումն ու վերապատրաստումը, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերանայման արդյունքների հիման վրա ամփոփ զեկույցները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և ներկայացված քաղաքական ղեկավարությանը, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Որոշումների հիման վրա՝ ապահովված են նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերակառուցման իրավական հիմքերը կանոնադրական և այլ մակարդակներում, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Ֆունկցիոնալ վերանայման հիման վրա նախարարությունների ներքին կառուցվածքային արդիականացման (փոփոխությունների կառավարման) պլանները, ներառյալ՝ անձնակազմի մասով, հաստատված և իրականացված են, իրականացման %* | *-* | *-* | *70* |
|  | **Գործընթացների վերանայում որոշում կայացնողների ժամանակի արդյունավետ կառավարման և պետական կառավարման մարմինների միջև հորիզոնական համագործակցության ամրապնդման նպատակով** | | | |
|  | *Որոշում կայացնողների աշխատաժամանակի օպտիմալացման ու արդյունավետ կառավարման նպատակով ոչ նպատակահարմար գործընթացները նույնականացված են և դրանց մասով կայացված որոշումների համահունչ ապահովված են իրավական կառուցակարգերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման համակարգի բոլոր մարմիններում և մակարդակներում որոշումների կայացման ուղղահայաց պատվիրակման չափորոշիչները սահմանված են և համարժեք կարգավորումներն ապահովված են իրավական ակտերի և ներգերատեսչական կանոնակարգումների առումով (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.1.6.** | **Տարածքային կառավարման բարեփոխումների փաթեթը մշակված է** | | | |
|  | *Տարածքային կառավարման բարեփոխումների վերլուծական հիմքերի առկայություն*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Տարածքային կառավարման բարեփոխումների քաղաքականության որակը*  *(Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Գերազանց* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Տարածքային կառավարման համակարգի համապարփակ վերլուծություն, այդ թվում՝ իրավասությունների և գործառույթների, գործընթացների ու կարգավորումների, ֆինանսական կառավարման մասով** | | | |
|  | *Տարածքային կառավարման համակարգի համապարփակ ելակետային գնահատման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ներգրավված է խարհրդատվական խումբ, այդ թվում՝ միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ, և կնքված է պայմանագիրը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տարածքային կառավարման համակարգի համապարփակ ելակետային գնահատման զեկույցի շուրջ կայացել են բազմաշահառու և ընդլայնված քննարկումներ, ներառյալ՝ մարզային մակարդակում* | *-* | *Շահառուներ* | *Մարզային մակարդակ* |
|  | **Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | |
|  | *Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման նպատակով միջգերատեսչական բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու վերաբերյալ որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի նախագծի շուրջ մեկնարկել են հանրային լայն քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.1.7.** | **Պետական վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների փաթեթը մշակված է և բարեփոխումները մեկնարկել են** | | | |
|  | *Պետական վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների լիարժեքությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրում, համալիր ֆունկցիոնալ վերլուծություն՝ նպատակների, արդյունքների, ռեսուրսների և գործընթացների տեսանկյունից** | | | |
|  | *Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության նպատակով աշխատանքային խումբը՝ միջազգային և տեղական փորձագետների ներգրավմամբ, ձևավորված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրման և վերլուծության մեթոդաբանությունը և գործիքակազմը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ վերլուծության զեկույցը և քաղաքականության առաջարկությունները քննարկված են քաղաքական ղեկավարության հետ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների փաթեթի և ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | |
|  | *Վերլուծության և քննարկումների հիման վրա վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգը, ներառյալ՝ միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերակառուցումը, հաշվետվողականության համակարգերը, արդիականացման գործառնական, մարդկային ռեսուրսների և ֆինանսական հետևանքների գնահատումը, անհրաժեշտ իրավակարգավորումների նույնականացումը, և դրա իրագործման ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզով նախանշված գործողություններն ապահովված են, %* | *-* | *-* | *20* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.1.8.** | **Պետական կառավարման համակարգի մի շարք օժանդակ գործառույթներ օպտիմալացված են** | | | |
|  | *Օժանդակ գործառույթների մասով բարեփոխումների իրականացման տեմպը (Լիարժեք, լավ, բավարար)* | *-* | *-* | *Լավ* |
|  | *Օժանդակ գործառույթների մասով բազմագործոն արդյունավետությունը, %* | *-* | *-* | *50* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական համակարգի օժանդակ (աջակցող) գործառույթների մասով հայեցակարգի ձևավորում** | | | |
|  | *Պետական կառավարման համակարգում աջակցող գործառույթների ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանությունը և գործիքակազմը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Աջակցող գործառույթների մասով ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերլուծության հիման վրա պետական կառավարման համակարգում աջակցող գործառույթների բարեփոխումների և ինտեգրված ծառայությունների ձևավորման հայեցակարգը, ներառյալ սկզբունքներն ու պլան-ժամանակացույցը, մշակված և հաստատված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Օժանդակ (աջակցող) գործառույթների այլընտրանքային ապահովման իրագործելիության վերլուծություն** | | | |
|  | *Թվով 6 աջակցող գործառույթների՝ ինտեգրված ծառայության (shared service) մոտեցմամբ իրագործելիության ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ իրագործելիության ուսումնասիրության մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայության իրագործելիության ուսումնասիրությունը, ներառյալ՝ մոդելի նկարագրությունը, ծախսարդյունավետության վերլուծությունը, դրամական հոսքերի վերլուծությունը, գործառնական, տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները, թիվը* | *-* | *6* | *-* |
|  | *Իրագործելիության ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացված են քաղաքական ղեկավարությանը, և ընտրված են աջակցող գործառույթների 1-ին խմբի մասով ինտեգրված ծառայությունները, թիվ* | *-* | *3* | *-* |
|  | **Օժանդակ (աջակցող) գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների գործարկում** | | | |
|  | *Ընտրված աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների ձևավորման նպատակով ապահովված են անհրաժեշտ իրավական հիմքերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ընտրված աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների ձևավորման նպատակով ապահովված են անհրաժեշտ տեղեկատվական և այլ հենքային (back-end) համակարգերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ընտրված աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունները գործարկված են*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 4.2.** | **Կայացած է հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտներում միասնական կառավարման համակարգը** | | | |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների ինստիտուցիոնալ կայացվածությունը**  **(Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)** | **-** | **-** | **Լիարժեք** |
| *ՎՑ 31.1* | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների համակարգման կարողությունների որակը*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, միջին)* | *-* | *-* | *Գերազանց* |
| *ՎՑ 31.2* | *Հանրային ծառայությունների և թվայնացման ոլորտում համակարգման կարողությունների որակը*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, միջին)* | *-* | *-* | *Գերազանց* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.2.1** | **Ձևավորված և կայացած են հանրային կառավարման բարեփոխումների կառավարման ինստիտուցիոնալ հիմքերը** | | | |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտում ինստիտուցիոնալ համակարգը կայացած է*  *(Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
|  | *Հանրային ծառայությունների և թվայնացման ոլորտում ինստիտուցիոնալ համակարգը կայացած է*  *(Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների և հանրային ծառայությունների ու թվայնացման ոլորտներում մանդատի ինստիտուցիոնալ ամրագրում** | | | |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների, հանրային ծառայությունների և թվայնացման ոլորտներում Կառավարության քաղաքականության համակարգման մասով ինստիտուցիոնալ կարգավորումների առաջարկը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Որոշումների հիման վրա իրավական հիմքերը, ներառյալ՝ կառուցվածքային միավորների մասով կարագավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի (ՀԿԲԳ) հայեցակարգի մշակում, ներառյալ՝ ֆունկցիոնալ շրջանակը, ինստիտուցիոնալ կառավարումը, կազմակերպական կառուցվածքը, անձնակազմի պլանը և ֆինանսական գնահատումը** | | | |
|  | *ՀԿԲԳ ստեղծման հայեցակարգի նախագիծը, ներառյալ՝ միջազգային լավագույն փորձի վերլուծությունը, քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ ստեղծման իրավակարգավորումները գույքագրված են, և ժամանակացույցը կազմված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ձևավորման 1-ին փուլի ավարտ** | | | |
|  | *ՀԿԲԳ ձևավորման 1-ին փուլի իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ ձևավորման 1-ին փուլի ապահովման շրջանակներում անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներն ապահովված են (Այո/ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ ղեկավարը անձնակազմը նշանակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ռազմավարական համակարգման թիմի համալրում** | | | |
|  | *ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման թիմի համալրման նպատակով պաշտոնների անձնագրերը հաստատված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման անձնակազմի մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման թիմի անձնակազմը համալրված է (աշխատողների թիվ / %)* | *7 / 100* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման թիմի անձնակազմն անցել է անհրաժեշտ նախնական ուսուցումը և վերապատրաստումը (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ամբողջական ձևավորում՝ համաձայն հայեցակարգի** | | | |
|  | *Հայեցակարգի հիման վրա ՀԿԲԳ կառուցվածքային համալրման նպատակով համարժեք իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ նոր կառուցվածքին համարժեք անձնակազմի ամբողջական համալրման պլանը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ անձնակազմի համալրման նպատակով անձնակազմի պաշտոնների անձնագրերը հաստատված են, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ անձնակազմը համալրված է, %* | *-* | *Առնվազն 95* | *-* |
|  | *ՀԿԲԳ անձնակազմն անցել է անհրաժեշտ նախնական ուսուցումն ու վերապատրաստումը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ներքո քաղաքականության գնահատման թիմի (policy evaluation group) ձևավորում** | | | |
|  | *Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման նպատակով միջազգային լավագույն փորձի հիման հայեցակարգը մշակված է, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ և ֆինանսավորման հարցերը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման նպատակով անձնակազմի տեխնիկական առաջադրանքները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Քաղաքականության գնահատման թիմը համալրված է մրցութային գործընթացի միջոցով, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Քաղաքականության գնահատման թիմի կարողությունների զարգացման ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքականության գնահատման թիմի ֆունկցիոնալ հիմնական գործիքակազմը և մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև՝ դրանց մշակման մասով հնարավոր աջակցության և փորձի փոխանակության մեխանիզմներն ու աղբյուրները նույնականացված են՝ ՀԿԲ խորհրդի հաստատմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակի (ՀԾԹԳ) հայեցակարգի մշակում, ներառյալ՝ ֆունկցիոնալ շրջանակը, կազմակերպական կառուցվածքը, անձնակազմի համալրման պլանը և ֆինանսական գնահատումը** | | | |
|  | *ՀԾԹԳ ստեղծման հայեցակարգի նախագիծը, ներառյալ՝ միջազգային լավագույն փորձի վերլուծությունը, քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԾԹԳ ստեղծման իրավակարգավորումները գույքագրված են, և ժամանակացույցը կազմված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հայեցակարգի հիման վրա հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակի ձևավորում** | | | |
|  | *ՀԾԹԳ ձևավորման իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԾԹԳ ձևավորման շրջանակներում անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներն ապահովված են (Այո/ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԾԹԳ ղեկավարը անձնակազմը նշանակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակի անձնակազմի համալրում** | | | |
|  | *ՀԾԹԳ անձնակազմի համալրման նպատակով պաշտոնների անձնագրերը հաստատված են, %* | *100* | *-* | *-* |
|  | *ՀԾԹԳ անձնակազմի մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԾԹԳ անձնակազմը համալրված է (աշխատողների թիվ / %)* | *-* | *7 / 100* | *-* |
|  | *ՀԾԹԳ անձնակազմն անցել է անհրաժեշտ նախնական ուսուցումը և վերապատրաստումը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.2.2.** | **Ձևավորված են ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ բարեփոխումների գործիքակազմը և կարողությունները** | | | |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտում տվյալահենք և փաստահենք քաղաքականության մշակման և համակարգման գործիքակազմի որակը*  *(Գերազանց, լավ, բավարար, թույլ)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական կառավարման համակարգի (ՊԿՀ) ֆունկցիոնալ ռեեստրի ձևավորում** | | | |
|  | *ՊԿՀ ֆունկցիոնալ ռեեստրի ձևավորման մեթոդաբանությունը, ներառյալ՝ տրամաբանական կառռւցվածքը, անհրաժեշտ տվյալների ծածկույթը և նկարագրությունը, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՊԿՀ ֆունկցիոնալ ռեեստրի ձևավորման գործիքակազմը և մեթոդական ուղեցույցները մշակված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ապահովված են ՊԿՀ ֆունկցիոնալ ռեեստրի վարման ընթացակարգերի իրավական հիմքերը (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ ու գործառութային քարտեզագրում** | | | |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ քարտեզագրման ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | *-* | *Այո* | *-* |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ քարտեզագրումն իրականացված է, % | *-* | *100* | *-* |
|  | **Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների համակարգման ընթացակարգերի արդիականացում** | | | |
|  | *Պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխություններ նախաձեռնելու և իրականացնելու մասով գործող իրավակարգավորումները և գործնական ընթացակարգերը քարտեզագրված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխություններ նախաձեռնելու և իրականացնելու մասով կարգավորումների արդիականացման առաջարկությունների փաթեթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ապահովված են պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների նախաձեռնման, իրականացման և համակարգման արդիականացման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը, ներառյալ՝ այդ գործընթացներին առնչվող կամ որպես անմիջական հետևանք՝ հանրային ծառայողների սոցիալական և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ամրապնդման մասով կարգավորումները (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ապահովված է ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների իրականացման և համակարգման նոր կարգավորումների վերաբերյալ իրազեկումը, %* | *-* | *Քաղաքական, հայեցողական, վարչական, պետական ծառայության ղեկավար պաշտոններ՝ 100* | *Պետական ծառայողներ,*  *տարածքային և տեղական մակարդակ՝ 100* |
|  | **Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և գործառութային արդիականացման գործիքակազմի ներդրում** | | | |
|  | *Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գործընթացների կառավարման գործիքակազմի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված են խորհրդատվական ծառայություններ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գործընթացների կառավարման գործիքակազմի ամբողջական փաթեթը, ներառյալ՝ մեթոդական ուղեցույցները, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գործընթացների կառավարման թվային հարթակի նախագծման ընկերությունը ներգրավված է մրցութային կարգով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառավարման թվային հարթակը, ներառյալ՝ մեթոդական ուղեցույցները, ազդեցությունների գնահատման ներդրված մոդուլները, վերլուծական գործիքները, ստանդարտ հաշվետվությունները, մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված է պետական կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառավարման թվային հարթակի ինտեգրումը թվային կառավարման գործող համակարգերի հետ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառավարման թվային հարթակի կիրառումն ապահովող աշխատողների ուսուցումն ու վերապատրաստումը, %* | *-* | *100* | *-* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 4.3.** | **Ապահովված են մասնակցային կառավարման արդյունավետ հիմքերը և գործիքները՝ լավագույն փորձին համահունչ** | | | |
|  | **Մասնակցային կառավարման արդյունավետությունը**  **(Բարձր, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| *ՎՑ 32.1* | *Պետություն-մասնավոր երկխոսության արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| *ՎՑ 32.2* | *Քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության որակը (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Լավ* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.3.1.** | **Մասնակցային կառավարման առկա կառուցակարգերը, ինստիտուտները, պրակտիկան ու գործիքակազմն արդիականացված են** | | | |
|  | *Մասնակցային կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացվածությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Մասնակցային կառավարման գործող մեխանիզմների և համակարգերի վերլուծություն** | | | |
|  | *Քաղաքացիների, մասնավոր հատվածի, մասնագիտական համայնքի ու շահառուների ներգրավման ու մասնակցության ապահովման մեխանիզմների ու հարթակների համապարփակ վերլուծության մշակման համար ներգրավված է խորհրդատվական աջակցություն (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքացիների, մասնավոր հատվածի, մասնագիտական համայնքի ու շահառուների ներգրավման ու մասնակցության ապահովման համապարփակ վերլուծությունը, ներառյալ՝ միջազգային համադրելի փորձի սինոփսիսը, քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում և տրված են առաջադրանքներ հետագա քայլերի վերաբերյալ՝ ամրագրված խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քաղաքացիների, մասնավոր հատվածի, մասնագիտական համայնքի ու շահառուների ներգրավման ու մասնակցության մեխանիզմների և համակարգերի (իրավակարգավորումներ, թվային հարթակներ և այլն) արդիականացման ճանապարհային քարտեզը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային խորհրդի և պետական մարմիններին կից հասարակական խորհուրդների արդիականացում** | | | |
|  | *Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների արդյունավետության գնահատման զեկույցի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված է խորհրդատու (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների արդյունավետության գնահատման զեկույցը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումների դրանից բխող՝ բարեփոխումների ուղղվածության շուրջ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզը և պլան-ժամանակացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզի իրագործում, %* | *-* | *20* | *100* |
|  | **Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության արդիական մոդելի մշակում** | | | |
|  | *Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության գործող համակարգի արդյունավետության գնահատման նպատակով ներգրավված է խորհրդատվական աջակցություն (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության գործող համակարգի արդյունավետության գնահատման ամփոփ զեկույցի շուրջ կայացել են բազմաշահառու և մասնակցային քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Զեկույցի հիման վրա պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության մոդելի վերաբերյալ առաջարկությունը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ հետագա քայլերի վերաբերյալ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Որոշումների համաձայն՝ ապահովված են պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության նոր մոդելի իրավական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *Լիարժեք* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային մասնակցության գործիքակազմի և թվային հարթակների բարելավում և նորարարական գործիքների ներդրում** | | | |
|  | *Հանրային մասնակցության գործիքների և թվային հարթակների վերլուծության հիման վրա դրանց բարելավման և նորարարական գործիքների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթը, ներառյալ՝ դրանց ֆինանսական գնահատումը, քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկման արդյունքներով հանրային մասնակցության թվային հարթակների արդիականացման և նորարարական այլ գործիքների ներդրման համար մոբիլիզացված են ֆինանսական միջոցներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հանրային մասնակցության առկա գործիքակազմի արդիականացման նպատակով ներգրավված է ընկերություն մրցութային կարգով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հանրային մասնակցության գործիքակազմն արդիականացված է՝ ըստ նախատեսվածի*  *(Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *Մեկնարկային* | *Լիարժեք* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 4.4.** | **Կառավարության տեղեկատվական և հաղորդակցության քաղաքականությունը մշակված է, և ձևավորված է ինստիտուցիոնալ համակարգը** | | | |
|  | **Կառավարության տեղեկատվական ու հաղորդակցության քաղաքականության արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, բավարար, վատ)** | **-** | **-** | **Լավ** |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.4.1.** | **Ապահովված են միասնական տեղեկատվական ու հաղորդակցության քաղաքականության հիմքերը, և ձևավորված է ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը** | | | |
|  | *Տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության վերլուծական հիմքերի առկայություն*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Լիարժեք* | *-* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *Լավ* | *Գերազանց* |
|  | *Տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության կարողությունների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր)* | *-* | *Լավ* | *Գերազանց* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Կառավարության տեղեկատվական ու հանրային հաղորդակցության միասնական համակարգի ներդրում** | | | |
|  | *Կառավարության տեղեկատվական քաղաքականության և հանրային հաղորդակցության համակարգի գնահատման և բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Կառավարության տեղեկատվական քաղաքականության և հանրային հաղորդակցության համակարգի գնահատման և բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման նպատակով մոբիլիզացված է փորձագիտական թիմ (Պայմանագրերը կնքված են, %)* | *100* | *-* | *-* |
|  | *Կառավարության միասնական տեղեկատվական ու հանրային հաղորդակցության համակարգի ներդրման հայեցակարգը, ներառյալ՝ ինստիտուցիոնալ վերափոխման մոդելը, ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ համապարփակ նկարագիրը, ֆինանսական գնահատումը և իրագործման պլան-ժամանակացույցը, հաստատված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Հայեցակարգից բխող՝ ինստիտուցիոնալ վերափոխման ապահովմանն ուղղված իրավակարգավորումներն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Հայեցակարգից բխող՝ պետական կառավարման համակարգում ապահովված են համարժեք կառուցվածքային միավորներն ու ֆունկցիոնալ շրջանակը, %* | *-* | *100* | *-* |
|  | *Տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումները համալրված են համապատասխան անձնակազմով՝ ըստ պաշտոնների անձնագրերի և մրցութային գործընթացի արդյունքում, % ըստ պլանի* | *-* | *70* | *Առնվազն 95* |
|  | **Տեղեկատվության և հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների զարգացում** | | | |
|  | *Պետական կառավարման համակարգում տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների և կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների և կարիքների գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների և կարիքների գնահատման հիման վրա կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակման նպատակով ներգրավված է մասնագիտացված ընկերություն մրցութային կարգով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների զարգացման ծրագիրը, ներառյալ՝ դասընթացների մոդուլներն ու ռեսուրսները, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման համար ներգրավված է մասնագիտական ըներություն մրցութային կարգով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ապահովված է տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների անձնակազմի ուսուցումն ու վերապատրաստումը, % փաստացի անձնակազմի նկատմամբ* | *-* | *50* | *100* |
|  | **Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության մշակում և ընդունում** | | | |
|  | *Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծը մշակված է, ներառյալ՝ տեսլականը, ռազմավարական խնդիրները և նպատակները, տեղեկատվական և հաղորդակցության քաղաքականության գնահատման համակարգը, ճանապարհային քարտեզը և ֆինանսական պլանը, և դրա շուրջ կայացել են բազմաշահառու և մասնակցային քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության արդյունավետության գնահատման համակարգի մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատու մրցութային կարգով (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության արդյունավետության գնահատման համակարգը, ներառյալ՝ իրազեկվածության ու ընկալումների, վերաբերմունքի և նախընտրությունների, վարքագծային չափումները, կոնտենտային վերլուծության և սոցիալական մեդիայի մասով, ներքին և արտաքին միջավայրերը, մշակված է և ինտեգրված է տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մեջ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Մշակված և ներդրված են տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության արդյունավետության գնահատման վերլուծական գործիքները և թվային հարթակները (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Մեկնարկային* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 4.5.** | **Պետական կառավարման համակարգը ներկայանում է միասնական ինքնությամբ** | | | |
|  | **Հայաստանի պետական կառավարման վիզուալ ճանաչելիությունը և ընկալումները** | **-** | **-** |  |
| *ՎՑ 34.3* | *Կառավարության վիզուալ ինքնության կիրառկման ծածկույթը ըստ պետական կառավարման համակարգի մարմինների և կառավարման մակարդակների (տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում), %* | *-* | *-* | *Պետական կառավարման մարմիններ՝ 100* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.5.1.** | **Մշակված է պետական կառավարման համակարգի բրենդինգի և իմիջի կառուցման քաղաքականությունը** | | | |
|  | *Կառավարության բրենդի և վիզուալ ինքնության կառուցման վերլուծական հիմքերը (Ուժեղ, բավարար, թույլ)* | *-* | *Ուժեղ* | *-* |
|  | *Կառավարության բրենդի և վիզուալ ինքնության քաղաքականության ամբողջականությունը*  *(Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *-* | *Լիարժեք* | *-* |
|  | *Կառավարության բրենդի և վիզուալ ինքնության կիրառման* |  |  |  |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Կառավարության բրենդինգի և իմիջի հայեցակարգի վերլուծական հիմքերի ապահովում** | | | |
|  | *Կառավարության միասնական բրենդինգի և իմիջի կառուցման ռազմավարության հենքային ուսումնասիրությունների իրականացման համար մրցութային կարգով ներգրավված է խորհրդատու` ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Միասնական բրենդինգի և իմիջի կառուցման հենքային ուսումնասիրությունների ամփոփ արդյունքները ներկայացվել են բազմաշահառու քննարկումներում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Հենքային ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա մշակված՝ բրենդինգի և իմիջի կառուցման առանցքային ռազմավարական ուղենիշները, այդ թվում՝ պետական համակարգի ինքնության և վիզուալ իդենտիֆիկացիայի հիմնական բաղադրիչները, անցել են բազմաշահառու քննարկումներ և հաստատվել են քաղաքական ղեկավարության հետ քննարկումների արդյունքում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի մշակում** | | | |
|  | *Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի մշակման նպատակով մրցույթով ընտրված է խորհրդատու ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա*  *(Պայմանագրի կնքում, աշխատանքների մեկնարկ)* | *-* | *Մեկնարկ* | *-* |
|  | *Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգը, ներառյալ՝ ինքնության և վիզուալ կերպարի ամբողջական նկարագիրը, բրենդբուքը և ուղեցույցները, ներդրման պլան-ժամանակացույցը և ֆինանսական գնահատումը, հաստատված են կառավարության որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի կիրարկում** | | | |
|  | *Կառավարության բրենդինգի և իմիջի հայեցակարգից բխող՝ պաշտոնական հաղորդակցման և փաստաթղթաշրջանառության միջոցների (Բլանկ, թղթապանակ, այցեքարտ, գրագրություն, հավաստագրեր, պատվոգրեր և այլ նման պարագաներ) արդիականացում, % ըստ պետական համակարգի մարմինների* | *-* | *-* | *Պետական մարմիններ՝ 100* |
|  | *Կառավարության բրենդինգի և իմիջի հայեցակարգից բխող՝ պաշտոնական վեբկայքերի և հանրային հաղորդակցման էլեկտրոնային այլ միջոցների (սոցիալական մեդիա և այլն) արդիականացում՝ վիզուալիզացիայի միասնական չափանիշներին համարժեք, % ըստ պետական համակարգի մարմինների* | *-* | *-* | *Պետական մարմիններ՝ 100* |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 4.6.** | **Պետական կառավարման համակարգը կայուն և ռեսուրսարդյունավետ է** | | | |
|  | **Պետական համակարգում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման որակը**  **(Առաջադեմ, զարգացող, միջին, թույլ)** | **-** | **-** | **Զարգացող** |
| *ՎՑ 35.1* | *Պետական հատվածում ռեսուրսախնայողության աստիճանը, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 25* |
| *ՎՑ 35.2* | *Կայուն և կանաչ գնումների տեսակարար կշիռը, % գնումների ընդհանուր քանակության նկատմամբ* | *-* | *-* | *Առնվազն 15* |
| *ՎՑ 35.3* | *Ընթացիկ կարիքների համար կանաչ և կայուն գնումների կշիռը, % գնումների ընդհանուր արժեքի նկատմամբ* | *-* | *-* | *Առնվազն 30* |
| *ՎՑ 35.4* | *Պետական հատվածում թղթի ծախսի կրճատման տեմպը, %* | *-* | *-* | *Առնվազն 30* |
| *ՎՑ 35.5* | *Պետական համակարգում ենթակառուցվածքների որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր)* | *-* | *-* | *Բավարար* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 4.6.1.** | **Ապահովված են ռեսուրսարդյունավետ և կայուն կառավարման քաղաքականության հիմքերը** | | | |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման գնահատումը քաղաքականության, իրավական և վարքագծային դաշտում (Համալիր, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *Համալիր* | *-* |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ քաղաքականության հիմքերի առկայություն*  *(Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային)* | *-* | *-* | *Մասնակի* |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման պլանների առկայություն* | *-* | *-* | *Առնվազն 20* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցի մշակում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական հատվածում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցի մշակման խորհրդատու ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական հատվածում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակման ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության որոշմամբ, ներառյալ՝ թիրախները, մոնիտորինգի համակարգը և պետական մարմինների կողմից կառավարման պլանների ներդրման ժամանակացույցը (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային համակարգի ներդրում** | | | |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային հարթակի նախագծման նպատակով մրցույթի միջոցով ընտրված է խորհրդատու՝ ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային հարթակի նախագիծը, ներառյալ՝ հենքային տեղեկատվության ստացման լուծումները, վերլուծական գործիքները և* |  |  |  |
|  | *Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային հարթակը ներդրված է ՀԿԲ պաշտոնական վեբկայքում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման համապարփակ զեկույցի մշակում** | | | |
|  | *Պետական հատվածի ենթակառուցվածքները մանրամասն գույքագրման և քարտեզագրման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մեթոդաբանության հիման վրա թվայնացված է պետական հատվածի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվությունը՝ մանրամասն անձնագրավորված սկզբունքով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման զեկույցի մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատվություն՝ ՀԿԲ խորհրդի կողմից նախապես հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա (Պայմանագրի կնքում, աշխատանքների մեկնարկ)* | *-* | *Մեկնարկ* | *-* |
|  | *Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման զեույցը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության մոտ և կայացված են որոշումներ դրանց արդիականացման ծրագրի հիմնական ուղենիշների վերաբերյալ՝ ամրագրված արձանագրությամբ (Այ/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների արդիականացման ներդրումային ծրագրի հաստատում** | | | |
|  | *Պետական հատվածի ենթակառուցվածքների արդիականացման ներդրումային ծրագրի մշակման նպատակով մասնագիտական աշխատանքային խմբի ձևավորման որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Պետական հատվածի ենթակառուցվածքների արդիականացման ներդրումային ծրագիրը հաստատված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |

**Աղյուսակ 2.5. «ՀԿԲ ռազմավարության կառավարում»**

| **հհ** | **ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** | **ԹԻՐԱԽ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ԸՆ 5.1.** | **Ռազմավարության կառավարումն արդյունավետ է** | | | |
|  | **Ռազմավարության իրականացման արդյունավետությունը և գիտահենքությունը**  **(Բարձր, լավ, միջին, ցածր)** | **-** | **-** | **Բարձր** |
| *ՎՑ 36.1* | *Ճանապարհային քարտեզի գործառնական կատարողական` ըստ ժամանակացույցի, %* | *-* | *-* | *առնվազն 90* |
| *ՎՑ 36.2* | *Ճանապարհային քարտեզի ֆինանսական կատարողական, %* | *-* | *-* | *առնվազն 90* |
| *ՎՑ 36.3* | *Արդյունքային շրջանակով սահմանված թիրախների կատարողական, %* | *-* | *-* | *առնվազն 90* |
| *ՎՑ 36.4* | *Ռազմավարության իրականացման գործընթացի թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը*  *(Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
| *ՎՑ 36.5* | *Ռազմավարության իրականացման գործընթացում հանրային մասնակցության արդյունավետությունը*  *(Բարձր, միջին, ցածր)* | *-* | *-* | *Բարձր* |
| *ՎՑ 36.6* | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների ղեկավար ընկալումները*  *(Արդյունավետ, բարելավման ենթակա, բավարար, անբավարար)* | *-* | *-* | *Արդյունավետ* |
| *ՎՑ 36.7* | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների մասով գիտության և հետազոտությունների ուղղությամբ ծախսեր*  *(% ՀԿԲ ճանապարհային քարտեզի ինդիկատիվ ծախսերի նկատմամբ)* | *-* | *-* | *0.5* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 5.1.1** | **Ձևավորված են Ռազմավարության իրագործման կարողությունները և ռեսուրսային շրջանակը** | | | |
|  | *Ռազմավարության իրագործման ֆինանսական կայունության ապահովում, %* | *100* | *100* | *100* |
|  | *Ռազմավարության իրագործման կարողությունների ապահովում (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Զարգացման գործընկերների հետ երկխոսություն՝ Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի գործընկերության շրջանակի ձևավորման նպատակով** | | | |
|  | *Զարգացման գործընկերների հետ երկկողմ կոնսուլտացիաների օրակարգը ձևավորված է և պատշաճ հաղորդակցված (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ըստ նախապես համաձայնեցված ժամանակացույցի՝ կայացել են զարգացման գործընկերների հետ երկկողմ աշխատանքային կոնսուլտացիաները, %* | *100* | *-* | *-* |
|  | *Զարգացման գործընկերների հետ ՀԿԲ շուրջ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության մեկնարկային համաժողովը կայացել է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲ ռազմավարության գործընկերության շրջանակը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների միջանկյալ փորձագիտական թիմի ձևավորում 6 ամսով** | | | |
|  | *ՀԿԲ միջանկյալ փորձագիտական թիմ ներգրավելու նպատակով մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲ միջանկյալ փորձագիտական թիմի հետ պայմանագրերը կնքված են, թիվ* | *5* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային ծառայությունների և թվայնացման (ՀԾԹ) միջանկյալ փորձագիտական թիմի ձևավորում 6 ամսով** | | | |
|  | *ՀԾԹ միջանկյալ փորձագիտական թիմ ներգրավելու նպատակով մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԾԹ միջանկյալ փորձագիտական թիմի հետ պայմանագրերը կնքված են, թիվ* | *5* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի ծախսային ծրագրի մշակում** | | | |
|  | *Ռազմավարության ծախսային գնահատման մեթոդաբանությունը մշակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մեթոդաբանության հիման վրա ճանապարհային քարտեզի ծախսային ծրագիրը մշակված է՝ բազմաշահառու քննարկմամբ (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **ՀԿԲ ռազմավարության իրականացման 2022 թվականի ծրագրային հայտի մշակում և ներառում 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծում** | | | |
|  | *Ճանապարհային քարտեզի ծախսային ծրագրից բխող՝ 2022 թվականի ծրագրային հայտը սահմանված կարգով ներկայացված է քննարկման (Այո/Ոչ)* | *Այո* |  |  |
|  | *ՀԿԲ ռազմավարության իրականացման ծրագրային հայտը ներառված է 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի նախագծում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների նորարարական ֆոնդի հայեցակարգի մշակում** | | | |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների ֆինանսավորման բազմամասնակցային ֆոնդի ձևավորման հայեցակարգը մշակված է՝ միջազգային փորձի հիման վրա (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Բազմաշահառու քննարկումների արդյունքում լրամշակված հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների նորարարական ֆոնդի ձևավորում՝ ըստ հայեցակարգի** | | | |
|  | *ՀԿԲ նորարարական ֆոնդի ձևավորման իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական կարիքների գնահատում** | | | |
|  | *Կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մեթոդաբանության հիման վրա հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի ֆինանսավորման դրամաշնորհային ծրագրի հայեցակարգի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Քննարկումների արդյունքներով լրամշակված՝ հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի ֆինանսավորման դրամաշնորհային ծրագրի հայեցակարգը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և կայացված է որոշում դրա հետագա ընթացքի վերաբերյալ (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական դրամաշնորհների մրցույթի մշակում** | | | |
|  | *Հայեցակարգի հիման վրա հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի դրամաշնորհային ֆինանսավորման մրցութային փաթեթը սահմանված կարգով հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Հնարային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական դրամաշնորհների մրցույթի մեկնարկ** | | | |
|  | *Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի դրամաշնորհային ֆինանսավորման մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *Այո* |
|  | *Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի դրամաշնորհային ֆինանսավորման մրցութային գնահատման հանձնաժողովը ձևավորված է (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Մրցույթի արդյունքում կնքված են արդյունքամետ և թիրախային դրամաշնորհային պայմանագրեր, մլն դրամ* | *-* | *25.0* | *25.0* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 5.1.2.** | **Ապահովված են Ռազմավարության իրագործման ինստիտուցիոնալ հիմքերը** | | | |
|  | *Ռազմավարությամբ նախատեսված ինստիտուցիոնալ կառույցների և հարթակների առկայություն, %* | *100* | *-* | *-* |
|  | *Տարեկան աշխատանքային պլանների առկայություն՝ ֆինանսավորման համարժեք ծավալներով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *Այո* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների համակարգման խորհրդի ձևավորում** | | | |
|  | *ՀԿԲ համակարգման խորհուրդ ձևավորելու և նրա գործունեության կարգը սահմանելու վերաբերյալ համապատասխան իրավական ակտը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **ՀԿԲ խորհրդակցական խմբի, հանրային երկխոսության հարթակի և մասնագիտական աշխատարանների ձևավորում** | | | |
|  | *ՀԿԲ համակարգման խորհրդին կից բազմաշահառու խորհրդակցական հարթակը ձևավորելու և դրա կանոնակարգը հաստատելու մասին համապատասխան իրավական ակտը հրապարակված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲ հանրային երկխոսության հարթակի մասնագիտական աշխատարանները ձևավորված են, ծածկույթը՝ %* | *100* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզից բխող՝ 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրի մշակում** | | | |
|  | *2022 թ. աշխատանքային ծրագիրը հաստատավծ է ՀԿ խորհրդի կողմից՝ հիմք ընդունելով ճանապարհային քարտեզը, պետական բյուջեի ծրագրային հայտը և զարգացման գործընկերության շրջանակը (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզից բխող՝ 2023 թվականի աշխատանքային ծրագրի մշակում** | | | |
|  | *2023 թ. աշխատանքային ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից՝ ելնելով վերանայված ճանապարհային քարտեզից, պետական բյուջեի ծրագրային հայտից և զարգացման գործընկերության շրջանակից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 5.1.3.** | **Ապահովված է Ռազմավարության մոնիտորինգը, գնահատումը և հաշվետվողականությունը** | | | |
|  | *Ռազմավարության գնահատման ցուցանիշների շրջանակից բխող տվյալների համակարգի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* | *Լիարժեք* |
|  | *Ռազմավարության իրականացման ընթացքի ու արդյունքների մասին տեղեկատվության առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Մասնակի* | *Լիարժեք* | *Լիարժեք* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **Ռազմավարության արդյունքային ցուցանիշների անձնագրի (մեթատվյալների) մշակում** | | | |
|  | *Ռազմավարության արդյունքային ցուցանիշների անձնագրի մշակման նպատակով ոչ ֆորմալ աշխատանքային խումբը ձևավորված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մեթատվյալների ձևաչափը և մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ցուցանիշների անձնագիրը, ներառյալ՝ վերջնարդյունքի և միջանկյալ ցուցանիշների, անձնագիրը մշակված է (Լիարժեք, մասնակի, թերի)* | *Մասնակի՝ ՄՑ մասով* | *Լիարժեք՝ ՎՑ մասով* | *-* |
|  | *Մեթատվյալների հաստատում ՀԿԲ խորհրդի կողմից՝ ամրագրված նիստի արձանագրությամբ* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարության մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլանի մշակում** | | | |
|  | *Մոնիտորինգի և հաշվետվողականության մանրամասն պլանը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից՝ հիմք ընդունելով Ռազմավարությամբ ամրագրված ժամկետները և միջազգային առաջադեմ փորձը (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ապահովված է մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլանից բխող՝ մեթոդական նյութերի և ձևաչափերի էլեկտրոնային հասանելիությունը (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ռազմավարության ազդեցության ցուցանիշների մշակում** | | | |
|  | *Ազդեցության ցուցանիշների մշակման նպատակով խորհրդատուի ներգրավման տեխնիակական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ազդեցության ցուցանիշների մշակման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ազդեցության ցուցանիշների գնահատման մեթոդաբանությունը, ներառյալ՝ ելակետային գնահատման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ռազմավարության արդյունքային և մոնիտորինգի շրջանակի թվային վահանակի մշակում (ինտեգրվում է ՀԿԲ պաշտոնական կայքէջում)** | | | |
|  | *Ռազմավարության արդյունքային շրջանակի, մեթատվյալների և ազդեցության ցուցանիշների մեթոդաբանության հիման վրա մշակված՝ ցուցանիշների թվային վահանակի մոդելը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **ՀԿԲ ռազմավարության 1-ին ինքնագնահատման զեկույցի մշակում և հրապարակում** | | | |
|  | *Ռազմավարության 1-ին ինքնագնահատման զեկույցի նախագիծը հաստատված է ՀԿ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Երկլեզու տարբերակով զեկույցը հրապարակված է ՀԿԲ կայքէջում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի 1-ին վերանայում** | | | |
|  | *1-ին ինքնագնահատման զեկույցի արդյունքներով վերանայված ճանապարհային քարտեզը, ներառյալ՝ ֆինանսական պլանը, հաստատված է համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Վերանայման հիման վրա՝ Ռազմավարության ծրագրային հայտը ներառված է 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծում (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | **2-րդ ինքնագնահատման զեկույցի մշակում և հրապարակում** | | | |
|  | *Ռազմավարության 2-րդ ինքնագնահատման զեկույցի նախագիծը հաստատված է ՀԿ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Երկլեզու տարբերակով զեկույցը հրապարակված է ՀԿԲ կայքէջում (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի 2-րդ վերանայում** | | | |
|  | *2-րդ ինքնագնահատման զեկույցի արդյունքներով վերանայված ճանապարհային քարտեզը, ներառյալ՝ ֆինանսական պլանը, հաստատված է համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Վերանայման հիման վրա՝ Ռազմավարության ծրագրային հայտը ներառված է 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծում (Այո/Ոչ)* |  |  |  |
|  | **Ռազմավարության ազդեցության ցուցիչների ելակետային գնահատում** | | | |
|  | *Ազդեցության ցուցանիշների ելակետային գնահատման նպատակով խորհրդատուների տեխնիկական առաջադրանքները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ազդեցության ցուցանիշների ելակետային գնահատման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուների հետ կնված են համապատասխան պայմանագրեր (Այո/Ոչ)* | *-* | *Այո* | *-* |
|  | *Ըստ հաստատված մեթոդաբանության ազդեցության ցուցանիշների ելակետային գնահատման արդյունքները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հրապարակված թվային վահանակի միջոցով (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | **ՀԿԲ ռազմավարության միջանկյալ զեկույցի մշակման մեկնարկային աշխատանքների ապահովում** | | | |
|  | *Մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլլանի համաձայն՝ իրականացված են միջանկյալ ներքին զեկույցի մշակման նախապատրաստական աշխատանքները (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Արտաքին միջանկյալ անկախ գնահատում իրականացնելու տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
|  | *Արտաքին միջանկյալ անկախ գնահատման զեկույցի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատու հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *-* | *-* | *Այո* |
| **ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
| **ՄՆ 5.1.4.** | **Ապահովված է հանրային կառավարման բարեփոխումների արդյունավետ հանրային իրազեկում և հաղորդակցություն** | | | |
|  | *ՀԿԲ պաշտոնական կայքէջի ամսական այցելությունների քանակը* | *-* | *2000* | *4000* |
|  | *ՀԿԲ կայքէջում նախաձեռնությունների վերաբերյալ հանրության առաջարկությունների միջին քանակը* | *-* | *50* | *100* |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակը, %* | *-* | *50* | *80* |
|  | *Հանրային կառավարման բարեփոխումների սոցիալական մեդիայի հարթակներում հետևորդների թիվը* | *1000* | *5000* | *10000* |
| **ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ** | | | | |
|  | **ՀԿԲ ռազմավարության փաթեթի՝ երկլեզու անիմացիոն սահիկաշարի մշակում և հրապարակում** | | | |
|  | *ՀԿԲ ռազմավարության երկլեզու անիմացիոն սահիկաշարի և տեղեկատվական հոլովակի մշակման մրցույթի տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցույթի հիման վրա ընտրված ընկերության հետ պայմանագիրը կնքված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ռազմավարության երկլեզու անիմացիոն սահիկաշարը և տեղեկատվական հոլովակը հասանելի են պետական կառավարման մարմինների պաշտոնական կայքէջերում, %* | *100* | *-* | *-* |
|  | *Բարեփոխումների տեղեկատվական հոլովակը տարածված է ԶԼՄ-ներով* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարության իրազեկման մեկնարկային արշավների իրականացում պետական կառավարման համակարգում** | | | |
|  | *Իրազեկման մեկնարկային աշավների ժամանակացույցը նույնականացված է և պետական կառավարման համակարգի մարմինները ծանուցված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Պետական կառավարման մարմիններում կայացել են իրազեկման մեկնարկային արշավներ, %* | *100* | *-* | *-* |
|  | *Իրազեկման արշավներին միջին մասնակցություն, % ստորաբաժանումների թվի նկատմամբ* | *80* | *-* | *-* |
|  | **Ռազմավարության իրազեկման մեկնարկային արշավների իրականացում ՀՀ մարզերում և համայնքներում** | | | |
|  | *Իրազեկման մեկնարկային աշավների ժամանակացույցը նույնականացված է և մարզային ու համայնքային մարմինները ծանուցված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մարզային և համայնքային մարմիններում կայացել են իրազեկման մեկնարկային արշավներ, %* | *50* | *50* | *-* |
|  | *Իրազեկման արշավներին միջին մասնակցություն, % աշխատողների թվի նկատմամբ* | *80* | *80* | *-* |
|  | **ՀԿԲ ռազմավարության փաթեթի թարգմանության ապահովում** | | | |
|  | *Ռազմավարության փաթեթի թարգմանության նպատակով կարողությունները ներգրավված են (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Ռազմավարության անգլերեն տարբերակը հասանելի է պաշտոնական աղբյուրներում (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **ՀԿԲ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման (ՀՀԻ) ռազմավարության մշակում** | | | |
|  | *ՀՀԻ ռազմավարության մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնված է պայմանագիրը (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀՀԻ ռազմավարության նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Սահմանված կարգով ՀԿԲ ՀՀԻ ռազմավարությունը հաստատված է համապատասխան որոշմամբ և հրապարակված երկլեզու տարբերակով (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | **Հանրային կառավարման բարեփոխումների պաշտոնական կայքէջի գործարկում** | | | |
|  | *ՀԿԲ կայքէջի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *Մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲ կայքէջը գործարկված է (Այո/Ոչ)* | *Այո* | *-* | *-* |
|  | *ՀԿԲ կայքէջի հղումը տեղադրված է պետական կառավարման, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնական կայքէրում, %* | *-* | *100* | *-* |