ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՀԿԲ ռազմավարության 2021-2023 թթ. արդյունքային շրջանակ

Աղյուսակ 2.1. «Տիրույթ 1. Քաղաքականություն»

| հհ | ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ | ԹԻՐԱԽ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 1.1. | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համակարգն արդիական է՝ լավագույն միջազգային փորձին համարժեք |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ուղղահայաց և հորիզոնական ինտեգրվածություն (Բարձ, միջին, թույլ) | - | - | Միջին |
| ՎՑ 1.1 | Ռազմավարական փաստաթղթերի նպատակների ուղղահայաց և հորիզոնական շաղկապվածությություն, % | - | - | 50 |
| ՎՑ 1.2 | Ռազմավարական փաստաթղթերի արդյունքների ուղղահայաց և հորիզոնական շաղկապվածությություն, % | - | - | 50 |
| ՎՑ 1.3 | Ռազմավարական փաստաթղթերի գործողությունների միջև ուղղահայաց համաձայնեցում, % | - | - | 50 |
| ՎՑ 1.4 | Ռազմավարական պլանավորման շրջանակում երկրի ստանձնած գլոբալ հանձնառությունների ինտեգրում (Լիարժեք, մասնակի, թերի, շատ թերի) | - | - | Մասնակի |
| ՎՑ 1.5 | Ռազմավարություններով պլանավորված ծախսերի և ՄԺԾԾ-ի միջև կապակցվածության աստիճան, % | - | - | 70 |
| ՎՑ 1.6 | Ռազմավարական պլանավորման ֆինանսավորման շրջանակի ամբողջականությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի, շատ թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 1.7 | Ռազմավարական գործող շրջանակի՝ գենդերային և կլիմայական ինտեգրում (Լիարժեք, մասնակի, թերի, շատ թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Ռազմավարական պլանավորման մոնիտորինգի և հաշվետվողականության որակ (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Բավարար |
| ՎՑ 2.1 | Ռազմավարական փաստաթղթերում համարժեք արդյունքային շրջանակի առկայություն, % | - | - | 50 |
| ՎՑ 2.2 | Ռազմավարական փաստաթղթերում մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլանների առկայություն, % | - | - | 50 |
| ՎՑ 2.3 | Ռազմավարական փաստաթղթերի մասով իրականացված և հրապարակված մոնիտորինգի արդյունքներ, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 2.4 | Ռազմավարական փաստաթղթերի` կազմված և հրապարակված առաջընթացի հաշվետվություններ, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 2.5 | Ռազմավարական փաստաթղթերի հաշվետվությունների որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ոչ բավարար) | - | - | Միջին |
|  | Ռազմավարությունների իրականացման որակ (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Բավարար |
| ՎՑ 3.1 | Իրականացված կամ էական առաջընթաց ունեցող գործող ռազմավարություններ, % | - | - | 70 |
| ՎՑ 3.2 | Ռազմավարական փաստաթղթերի գործառնական կատարողական, % | - | - | 80 |
| ՎՑ 3.3 | Ռազմավարական փաստաթղթերի ֆինանսական կատարողական, % | - | - | 70 |
| ՎՑ 3.4 | Կառավարության գործողությունների ծրագրի կատարողական, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 3.5 | Քաղաքականությունների գնահատման արդյունավետություն (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բավարար |
|  | Քաղաքականության մշակման որակ (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 4.1 | Կառավարության որոշումների համարժեքությունը գործողությունների ծրագրերին, % | - | - | Առնվազն 90 |
| ՎՑ 4.2 | Կառավարության կողմից ներկայացված՝ ԱԺ արտահերթ նիստերի միջոցով ընդունված օրենքներ, % | - | - | Առավ. 10 |
| ՎՑ 4.3 | Օրենքով սահմանված ժամկետներից դուրս Կառավարության օրակարգում ներառված նախագծեր, % | - | - | Առավ. 5 |
| ՎՑ 4.4 | Նախարարական կոմիտեների օրակարգում ներառված լրացուցիչ հարցեր, % | - | - | 5.0 |
| ՎՑ 4.5 | Կառավարության օրակարգում ներառված լրացուցիչ կամ արտահերթ հարցեր, % | - | - | 2.0 |
| ՎՑ 4.6 | Հանրային քննարկման դրված նախագծեր՝ համաձայն օրենսդրության, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 4.7 | Հանրային քննարկման գործընթացի որակի հսկողություն (Արդյունավետ, ոչ արդյունավետ) | - | - | Արդյունավետ |
| ՎՑ 4.8 | Ընդունված որոշումներում փոփոխությունների հաճախականությունը (Ոչ հաճախ, հաճախ, շատ հաճախ) | - | - | Ոչ հաճախ |
| ՎՑ 4.9 | Նախագծերի որակի հավաստման մեխանիզմների արդյունավետություն (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 4.10 | Նախագծերի ներգերատեսչական քննարկումների որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Բավարար |
| ՎՑ 4.11 | Նախագծերի ազդեցության գնահատման որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) |  |  | Բավարար |
| ՎՑ 4.12 | Ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման ճշտապահությունը, % | - | - | 100 |
|  | Կառավարության և Ազգային ժողովի միջև համագործակցության որակ (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 5.1 | Ռազմավարությունների և գործողությունների ծրագրերի խորհրդարանական քննարկումներ (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 5.2 | Ռազմավարությունների և գործողությունների ծրագրերի կատարման խորհրդարանական քննարկումներ, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 5.3 | Ազգային ժողովին Կառավարության կողմից ներկայացված օրենսդրական նախագծերի փաթեթի լիարժեքությունը, ներառյալ՝ հանրային քննարկումների արդյունքները, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 5.4 | Ազգային ժողովի նախաձեռնությունների քննարկումը կառավարության կողմից, % | - | - | 100 |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 6.1 | Զարգացման գործընկերության ներդաշնակությունը երկրի զարգացման առաջնահերթություններին, % | - | - | Առնվազն 90 |
| ՎՑ 6.2 | Զարգացման գործընկերության կանխատեսելիությունը, % | - | - | Առնվազն 85 |
| ՎՑ 6.3 | Զարգացման գործընկերության արտացոլման ծածկույթը երկրի բյուջետային համակարգում, % | - | - | Առնվազն 85 |
| ՎՑ 6.4 | Փոխադարձ հաշվետվողականության մակարդակը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 6.5 | Զարգացման գործընկերների կողմից ազգային համակարգերի կիրառելիությունը, % | - | - | Առնվազն 85 |
| ՎՑ 6.6 | Զարգացման ռեսուրսների արձակությունը (untied), % | - | - | Առնվազն 85 |
| ՎՑ 6.7 | Զարգացման գործընկերության տեղեկատվության կառավարման համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ոչ բավարար) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 6.8 | Զարգացման գործընկերության թափանցիկություն (Գերազանց, լավ, բավարար, ոչ բավարար) | - | - | Գերազանց |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.1.1. | Ներդրված է ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված շրջանակ |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի իրավական շրջանակն ամբողջական է (Այո/Ոչ) | - | Այո | Այո |
|  | Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական գործիքակազմը հասանելի է (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի | Լիարժեք |
|  | Ֆինանսավորման լիարժեք շրջանակ ունեցող գործող ռազմավարական փաստաթղթեր, % | - | 50 | 100 |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի շուրջ բազմաշահառու քննարկումներ (Ներառական, մասնակցային, հատվածական) | - | Մասնակ-ցային | Ներառական |
|  | Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական հիմունքների վերաբերյալ պետական համակարգի իրազեկվածություն և պատրաստվածություն, % | - | 60 | 100 |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի կայացվածություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Մասնակի |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի գույքագրման և քարտեզագրման մեթոդաբանության և գործիքների մշակում |  |  |  |
|  | Փաստաթղթերի գույքագրման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Փաստաթղթերի գույքագրման գործիքակազմը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի, հաշվետվողականության, մոնիտորինգի ու գնահատման գործընթացների գույքագրում և քարտեզագրում |  |  |  |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի գույքագրման և քարտեզագրման շտեմարանը ձևավորված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի վերաբերյալ ամփոփ վերլուծական զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հայեցակարգի մշակում |  |  |  |
|  | Հայեցակարգի նախագծի վերաբերյալ առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող՝ փորձագիտական եզրակացություն (ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հայեցակարգի նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հայեցակարգից բխող մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |
|  | Հայեցակարգից բխող մեթոդական փաթեթի վերաբերյալ առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող՝ փորձագիտական եզրակացություն (ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հայեցակարգից բխող մեթոդաբանական փաթեթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի ներդրման նախագիծն անցել է բազմաձևաչափ՝ ներպետական և փորձագիտական քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի իրավական փաթեթը հաստատվել է օրենքով սահմանված ընթացակարգով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգից բխող մեթոդական ուղեցույցների և թվային գործիքակազմի մշակում |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգից բխող մեթոդական ուղեցույցների վերաբերյալ առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող փորձագիտական եզրակացություն (ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ) | - | Այո | Այո |
|  | Ռազմավարական պլանավորման հաստատված մեթոդական ուղեցույցներ, % | - | 80 | 100 |
|  | Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական ուղեցույցների ներդրված էլեկտրոնային գործիքներ, % | - | 80 | 100 |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման մեթոդաբանական դասընթացների անցկացում |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի վերաբերյալ իրականացված են պետական կառավարման մարմինների իրազեկման աշխատանքներ, % | - | 100 | - |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի մշակման մեթոդաբանական դասընթացների ծրագիրը և օրացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման վերապատրաստման համար անհրաժեշտ նյութերը մշակված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Գործադիր իշխանության մարմինների ռազմավարական պլանավորման ստորաբաժանումների վերապատրաստված անձնակազմ, % | - | 40 | 100 |
|  | Վերլուծության և քաղաքական քննարկումների հիման վրա արդիականությունը և կարևորությունը կորցրած ռազմավարական փաստաթղթերի՝ ուժը կորցրած ճանաչում |  |  |  |
|  | Ռազմավարական փաստաթղթերի շուրջ քաղաքական քննարկումների օրացույցը հաստատված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքական քննարկումների արդյունքներով ոչ արդիական ճանաչված ռազմավարական փաստաթղթերի վերաբերյալ Կառավարության որոշումն ընդունված և հրապարակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Արդիական ռազմավարական փաստաթղթերի համապատասխանեցում ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանությանը |  |  |  |
|  | Արդիական համարվող ռազմավարական փաստաթղթերի վերանայման և արդիականացման օրացույցը հաստատված է (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |
|  | Օրացույցի համաձայն՝ ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի պահանջներին համապատասխան արդիականացված ռազմավարական փաստաթղթեր, % | - | 20 | 80 |
|  | Ռազմավարական պլանավորման համակարգից բխող՝ քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման, մոնիտորինգի, գնահատման և հաշվետվողականության մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |
|  | Քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման համապարփակ մեթոդաբանության հայեցակարգային մոտեցումների մասով առկա է միջազգային առաջադեմ փորձից բխող՝ փորձագիտական եզրակացություն (ԵՄ ՏՀԶԿ Սիգմա) (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման մեթոդաբանությունը հաստատված է Կառավարության որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանելու մասին առաջարկության մշակում |  |  |  |
|  | Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանելու վերաբերյալ հայեցակարգային փաստաթղթի նախագիծը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հայեցակարգային փաստաթղթի շուրջ կայացել են պետական համակարգի, փորձագիտական և քաղաքական բազմաձևաչափ ու ներկայացուցչական կոնսուլտացիաներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Կոնսուլտացիաների հիման վրա հայեցակարգային փաստաթուղթը հաստատվել է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Նախընտրական, կառավարության ծրագրերին և դրա 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող պահանջների ու դրանց վերանայման իրավական հիմքերի ձևավորում |  |  |  |
|  | Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանելու հայեցակարգից բխող՝ անհրաժեշտ օրենսդրական կարգավորումները գույքագրված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Նախընտրական ծրագրին, կառավարության ծրագրին և 5-ամյա գործողությունների ծրագրին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանելու համապատասխան օրենսդրական հիմքերն ապահովված են, % | - | 80 | 100 |
|  | Նոր իրավակարգավորումների վերաբերյալ պետական կառավարման համակարգի մարմինների հաղորդակցում և քաղաքական համակարգի շահառու խմբերի իրազեկում, % | - | - | 100 |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի ներդրման հայեցակարգի մշակում |  |  |  |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի հայեցակարգի մշակման նպատակով փորձագիտական (տեղական և միջազգային) թիմը ներգրավված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի հայեցակարգի շուրջ կայացել են պետական համակարգի, փորձագիտական և քաղաքական բազմաձևաչափ ու ներկայացուցչական քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի ձևավորման հայեցակարգը, ներառյալ՝ ֆինանսական գնահատումն ու զարգացման պլանը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի զարգացման պլանի համապատասխան՝ կարողությունները ձևավորված են, % | - | - | 50 |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի լիարժեք գործարկման համար անհրաժեշտ աշխատակարգային և ընթացակարգային ձեռնարկների և գործիքակազմերի նույնականացում (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Քաղաքականության անկախ գնահատման ինստիտուտի լիարժեք գործարկման համար անհրաժեշտ աշխատակարգային և ընթացակարգային ձեռնարկների ու գործիքների մշակման գործընթացի մեկնարկ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.1.2. | Ներդրված է քաղաքականության արդյունքների համար ինստիտուցիոնալ և անհատական պատասխանատվության ինստիտուտը |  |  |  |
|  | Պետական մարմինների գործունեության գնահատման ինստիտուցիոնալ հիմքերի ապահովում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Մասնակի |
|  | Գործունեության արդյունքների գնահատման համակարգի ներդրման ծածկույթը, % | - | - | 15 |
|  | Գործունեության արդյունքների գնահատման գործիքակազմի հասանելիություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Մասնակի |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի հիման վրա պետական կառավարման մարմինների գործունեության գնահատման համակարգի մշակում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման մարմինների գործունեության գնահատման համակարգի (ԳԳՀ) մշակման համար փորձագիտական թիմը ձևավորված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԳԳՀ հայեցակարգի նախագիծի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաձևաչափ քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԳԳՀ հայեցակարգի նախագիծի նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական մարմինների գործունեության գնահատման կարգավորումների ապահովում և փորձնական գնահատում |  |  |  |
|  | ԳԳՀ հայեցակարգից բխող՝ համակարգի ներդրման կարգավորումները ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ԳԳՀ համակարգի պիլոտային ներդրման համար ընտրված են թվով 7 պետական մարմիններ՝ որոշակի սկզբունքների հիման վրա (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ԳԳՀ համակարգի փորձնական գնահատման արդյունքներն ամփոփված են վերլուծական զեկույցի միջոցով և մշակված են առաջարկությունների համակարգի համընդհանուր գործարկման վերաբերյալ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ԳԳՀ համակարգի գործարկման թվային լուծումները նույնականացված են (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.1.3 | Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) համակարգը լիարժեք ներդրված է՝ լավագույն միջազգային փորձին համահունչ |  |  |  |
|  | ԿԱԳ համակարգի իրավական շրջանակի ամբողջականություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | ԿԱԳ վերլուծական գործիքների և մեթոդների հասանելիությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի | Լիարժեք |
|  | ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցների հասանելիությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի | Լիարժեք |
|  | Նախագծերի բյուջետային ազդեցության գնահատման որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | Բավարար | Լավ |
|  | Նախագծերի կարգավորման ազդեցության գնահատման որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | Բավարար | Լավ |
|  | Կարգավորման ազդեցության գնահատումների որակի նկատմամբ հսկողության որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | Բավարար | Լավ |
|  | Կարգավորման ազդեցության գնահատումների որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | Բավարար | Լավ |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | ԿԱԳ գործող համակարգի վերլուծություն և վերանայման առաջարկությունների մշակում՝ առաջնորդվելով միջազգային լավագույն փորձով |  |  |  |
|  | ԿԱԳ գործող համակարգի վերլուծական զեկույցի մշակման համար փորձագիտական (տեղական և միջազգային) թիմը ներգրավված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ԿԱԳ գործող համակարգի վերլուծական զեկույցի և առկա խզվածքների գնահատման շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԿԱԳ համակարգի վերանայման հայեցակարգային մոտեցումները հաստատվել են ՀԿԲ կառավարման խորհդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հաստատված զեկույցի հիման վրա ԿԱԳ իրավակարգավորումների վերանայում |  |  |  |
|  | ԿԱԳ համակարգի վերանայման ինստիտուցիոնալ հիմքերը վերանայելուն ուղղված՝ համապատասխան օրենսդրությունն ընդունված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցների և գործիքների (այդ թվում՝ թվային) նույնականացում և մշակում՝ համաձայն վերանայված իրավակարգավորումների |  |  |  |
|  | ԿԱԳ կարգավորումներից բխող՝ մեթոդական ուղեցույցները և գործիքները նույնականացված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցներն ու գործիքները մշակված են (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման ծրագրի և դասընթացների մշակում |  |  |  |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման կարիքները գնահատված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման ծրագիրը մշակելու համար ներգրավված է փորձագիտական աջակցություն (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների հզորացման ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական մարմնի կարողությունների հզորացման դասընթացների մոդուլները մշակված են, % | - | 100 | - |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում |  |  |  |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի վերապատրաստման և ուսուցման օրացույցը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ԿԱԳ կենտրոնական միավորի անձնակազմը անցել է վերապատրաստում և ստացել վկայագիր, % | - | - | 100 |
|  | Պետական կառավարման մարմիններում ԿԱԳ կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում, ներառյալ՝ դասընթացներն ու մոդուլները |  |  |  |
|  | ԿԱԳ կարողությունների զարգացման կարիքները գնահատված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ կարողությունների զարգացման հզորացման համալիր ծրագիրը մշակելու համար ներգրավված է փորձագիտական թիմ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ կարողությունների հզորացման ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ կարողությունների հզորացման ծրագրի շրջանակներում մշակված են ընտրված 3 ոլորտներում դասընթացների մոդուլները, % | - | 100 | - |
|  | Պետական կառավարման մարմիններում ԿԱԳ կարողությունների զարգացման դասընթացների անցկացում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման մարմինների ԿԱԳ ընտրված 3 ոլորտների գծով վերապատրաստման և ուսուցման օրացույցը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ԿԱԳ ընտրված 3 ոլորտների գծով պետական կառավարման մարմինների անձնակազմն անցել է վերապատրաստում և ստացել վկայագիր, % | - | - | 100 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.1.4 | Զարգացման գործընկերության համակարգումն արդյունավետ է՝ ապահովելով երկրի զարգացման առաջնահերթությունների հետ ներդաշնակություն, միջնաժամկետ կանխատեսելիություն և ազգային համակարգերի կիրառելիություն |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ կառուցակարգերի ամբողջականությունն ու հստակությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Զարգացման արդյունավետ գործընկերության շրջանակային պայմանների ապահովվածությունը, այդ թվում՝ փոխադարձ հաշվետվողականության մասով հանձնառությունների միջոցով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակի համապարփակությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի | Լիարժեք |
|  | Զարգացման համագործակցության գլոբալ հարթակներին երկրի մասնակցությունը (Այո/Ոչ) | - | Այո | Այո |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման ոլորտում ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծական զեկույցի և գործող կառուցակարգերի վերանայման առաջարկության մշակում |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման միջազգային փորձի և մոդելների համեմատական վերլուծական նյութը մշակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման ոլորտում գործող կառուցակարգերի ամփոփ վերլուծական զեկույցը մշակված է և անցել է բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման ոլորտում երկրի համակարգերի վերանայման հայեցակարգային մոտեցումները մշակված և քննարկված են բազմաշահառու հարթակներում (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման վերանայման առաջարկության հիման վրա իրավակարգավորումների ապահովում |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման հայեցակարգից բխող կարագավորումները հաստատված են համապատասխան իրավական ակտերով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման գործընկերության համակարգման կարգավորումներին պետական կառավարման համակարգի մարմիններում համարժեք գործառույթները ձևավորված են, % | - | 100 | - |
|  | Զարգացման գործընկերության տարեկան ֆորումի անցկացում |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերության տարեկան ֆորումի ինստիտուտի ձևավորման հայեցակարգը մշակված և քննարկված է բազմաշահառու հարթակներում (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զարգացման գործընկերության տարեկան ֆորումի համատեղ հանձնախումբը ձևավորված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման գործընկերության 2022 թվականի ֆորումը կայացել է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման գործընկերության 2023 թվականի ֆորումը կայացել է (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակի մշակում |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակի մշակման հանձնախումբը ձևավորված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման միջազգային փորձի հիման վրա ազգային շրջանակի հայեցակարգը մշակված է և քննարկված բազմաշահառու հարթակներում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային շրջանակը ներդրված է համապատասխան իրավական ակտի ընդունմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման ազգային համակարգի համար տեղեկատվական պահանջները ու մեթոդական ռեսուրսները մշակված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման շուրջ հուշագիրը կնքված է միջազգային երկկողմ և բազմակողմ ֆինանսական ու զարգացման գործընկերների հետ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զարգացման գործընկերության գլոբալ հարթակներին երկրի մասնակցության ապահովում |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման գլոբալ մոնիտորինգին երկրի մասնակցության ապահովում՝ երկրի մասով տվյալները հրապարակված են գլոբալ զեկույցներում (Այո/Ոչ) | Համաձայն միջազգային օրացույցի |  |  |
|  | Կայուն զարգացման նպատակների կամավոր ազգային վերանայման զեկույցը մշակված և ներկայացված է ՄԱԿ ԿԶ բարձր քաղաքական ֆորումին (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 1.2. | Առկա է փաստահենք քաղաքականության մշակման և հանրային ծառայությունների մատուցման համար տվյալների արդիական քաղաքականություն |  |  |  |
|  | Տվյալների քաղաքականության համարժեքությունը ժամանակակից միտումներին (Լիարժեք, մասնակի, ոչ համարժեք) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 7.1 | Տվյալների քաղաքականության արդիականության և սոֆիստիկացիայի աստիճանը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 7.2 | Տվյալների մշտական արդիականացման ու համապարփակության ապահովումը (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՎՑ 7.3 | Տվյալների մատչելիության, կիրառության հարմարավետության, համադրելիության, փոխգործելիության ապահովումը (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՎՑ 7.4 | Տվյալների քաղաքականության նպաստումը մեծ տվյալների շուկայի զարգացմանը (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Վարչական ինտեգրված ռեգիստրների համակարգի կայացում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 8.1 | Վարչական ինտեգրված ռեգիստրների համակարգում վարչական տեղեկատվության ծածկույթը, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 8.2 | Վարչական ռեգիստրների միջև փոխգործելիության ապահովման հիմքեր (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 8.3 | Վարչական տեղեկատվության հավաքագրման վարչարարական բեռ (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Ցածր |
| ՎՑ 8.4 | Վարչական ռեգիստրների ինտեգրվածության ապահովման հիմքեր (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 8.5 | Վարչական ինտեգրված ռեգիստրների համակարգի կիրառության իրավասությունների և բարեվարքության կանոնների լիարժեքություն և հստակություն (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
|  | Պաշտոնական վիճակագրության արդիականություն և հարմարավետություն (Գերազանց, լավ, բավարար, վատ) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 9.1 | Պաշտոնական վիճակագրության կիրառելիությունը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 9.2 | Պաշտոնական վիճակագրության հարմարավետությունը կիրառողի համար (Շատ հարմարավետ, հարմարավետ, ոչ հարմարավետ) | - | - | Հարմարավետ |
| ՎՑ 9.3 | Վիճակագրության պաշտոնական կայքէջի այցելությունների աճ, անգամ | - | - | Առնվազն 20 |
| ՎՑ 9.4 | Պաշտոնական վիճակագրության ռեսուրսներից գոհունակությունը, % | - | - | 85 |
|  | Հանրային տեղեկատվության հասանելիություն և թափանցիկություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 10.1 | Տեղեկատվության հասանելիության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմքերի համարժեքություն (Լիարժեք, մասնակի, ոչ համարժեք) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 10.2 | Պետական մարմինների՝ հրապարակման ենթակա տեղեկատվության լիարժեքությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 10.3 | Պետական մարմինների տեղեկատվության տրամադրման ճշտապահություն, % | - | - | Առնվազն 90 |
| ՎՑ 10.4 | Պետական մարմինների տեղեկատվության տրամադրման համարժեքություն ու ամբողջականություն, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 10.5 | Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասով դատական գործերի քննության միջին ժամկետների բարելավում, անգամ | - | - | Առնվազն 3 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.2.1. | Մշակված է տվյալների միասնական քաղաքականություն |  |  |  |
|  | Ապահովված են տվյալների քաղաքականության մշակման համար լիարժեք վերլուծական հիմքերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տվյալների քաղաքականությունը հաստատված է, ներառյալ՝ ռեսուրսային պլանը և ինստիտուցիոնալ շրջանակը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Տվյալների էկոհամակարգի (իրավական դաշտ, մարմիններ, ենթակառուցվածք, գործընթացներ) համապարփակ գնահատում |  |  |  |
|  | Տվյալների էկոհամակարգի համապարփակ գնահատման իրականացման համար ներգրավված է առաջատար փորձագիտական (միջազգային և տեղական) թիմ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Տվյալների էկոհամակարգի համապարփակ գնահատման զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տվյալների քաղաքականության միջազգային փորձի և առկա գիտելիքի հիման վրա բազմաշահառու մասնագիտական քննարկումների և քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացում |  |  |  |
|  | Տվյալների քաղաքականության միջազգային փորձի և արդի միտումների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվությունը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Միջազգային փորձի և տեղական էկոհամակարգի վերաբերյալ գնահատման զեկույցի շուրջ բազմաշահառու մասնագիտական քննարկումները կայացել են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Միջազգային փորձի, տեղական էկոհամակարգի վերաբերյալ գնահատման զեկույցի և մասնագիտական քննարկումների արդյունքների հիման վրա քաղաքական խորհրդակցությունները կայացել են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերլուծությունների հիման վրա քննարկումների և խորհրդակցությունների արդյունքներն արձանագրված են և հետագա քայլերը նախանշված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերլուծությունների և խորհրդակցությունների հիման վրա տվյալների քաղաքականության հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում |  |  |  |
|  | Տվյալների քաղաքականության հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակման համար ներգրավված է առաջատար փորձագիտական (միջազգային և տեղական) թիմ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տվյաների քաղաքականության հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը մշակված է՝ հիմք ընդունելով վերլուծությունների և խորհրդակցությունների արդյունքները (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.2.2 | Պետական վարչական տեղեկատվական համակարգը զարգացած է՝ ապահովելով ամբողջական և ինտեգրված վարչական տեղեկատվություն |  |  |  |
|  | Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ վերլուծական հիմքերը լիարժեք ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի ներդրման նպատակով քաղաքականության հիմքերը լիարժեք ապահովված են, ներառյալ՝ ժամանակացույցը և ֆինանսական պլանը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական վարչական տվյալների և ռեգիստրների գույքագրում և քարտեզագրում, ներառյալ՝ պետական մարմինների ֆունկցիոնալ դաշտից բխող տվյալների հավաքագրումը, մշակումը և տարածումը |  |  |  |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման խորհրդատվական ծառայություն ձեռք բերելու մրցութային փաթեթը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման խորհրդատվական ծառայությունը ներգրավված է միջազգային մրցույթի միջոցով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման մանրամասն մեթոդաբանությունն ու գործընթացի նկարագրությունը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների գույքագրման ու քարտեզագրման ամբողջական փաթեթը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տվյալների և ռեգիստրների համակողմանի գնահատման զեկույցի մշակում |  |  |  |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների քարտեզագրման օգտագործմամբ վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի համապարփակ գնահատման խորհրդատվական ծառայությունը ձեռքբերված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի գնահատման զեկույցը մշակված է, ներառյալ՝ համակարգային խնդիրների նույնականացումը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի գնահատման զեկույցը ներկայացված է բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների որակի գնահատման զեկույցը քննարկված է պետական կառավարման համակարգի մարմինների ներկայացուցչական շրջանակի հետ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Միասնական վարչական տեղեկատվական համակարգի ձևավորման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում |  |  |  |
|  | Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի ձևավորման հայեցակարգի մշակման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունները ձեռքբերված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների զարգացման կարիքները գնահատված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի հայեցակարգը և ներդրման ճանապարհային քարտեզը մշակված են վարչական տեղեկատվության և ռեգիստրների մասին վերլուծությունների և գնահատված կարիքների հիման վրա (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարչական ռեգիստրների ինտեգրված համակարգի հայեցակարգը և ներդրման ճանապարհային քարտեզը հաստատված են համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.2.3. | Պաշտոնական վիճակագրությունը հարմարավետ է կիրառողի համար |  |  |  |
|  | Պաշտոնական վիճակագրության համարժեքությունը կիրառողի կարիքներին (Լիովին համարժեք, բավարար համարժեք, ոչ համարժեք) | - | - | Բավարար համարժեք |
|  | Պաշտոնական վիճակագրության օգտագործման հարմարավետությունը (Լիովին հարմարավետ, բավարար հարմարավետ, ոչ հարմարավետ) | - | - | Բավարար հարմարավետ |
|  | Պաշտոնական վիճակագրության ծածկույթը միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համարժեք, % | - | - | 80 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման կարիքների ուսումնասիրություն |  |  |  |
|  | Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման ամփոփ զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման ամփոփ զեկույցը քննարկված է բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և հաշվետվությունների արդիականացման ամփոփ զեկույցը քննարկված է պետական կառավարման ներկայացուցչական շրջանակի հետ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վիճակագրական տեղեկատվության մշակման և հաշվետվությունների տարածման համակարգի արդիականացման ծրագրի և ճանապարհային քարտեզի մշակում, ներառյալ՝ ֆինանսական գնահատումը |  |  |  |
|  | Կարիքների գնահատման հիման վրա վիճակագրական տեղեկատվության մշակման ու հաշվետվությունների տարածման համակարգի արդիականացման ծրագիրը և ճանապարհային քարտեզը մշակված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | վիճակագրական տեղեկատվության մշակման ու հաշվետվությունների տարածման համակարգի արդիականացման ծրագիրը և ճանապարհային քարտեզը քննարկված և հաստատված են համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Գիտական, կրթական և հետազոտական նպատակներով վիճակագրական ապանձնավորված տվյալների հասանելիության ապահովում՝ բաժանորդագրման փաթեթների և այլ սխեմաների միջոցով |  |  |  |
|  | Գիտական, կրթական և հետազոտական նպատակներով վիճակագրական տեղեկատվության կարիքների գնահատման զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Բաժանորդագրման հիման վրա պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ միջազգային փորձի վերլուծությունը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության բաժանորդագրային մոդելը մշակված և քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում, նախանշված են հետագա քայլերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջի մշակում և ներդրում՝ լավագույն առաջադեմ լուծումների հիման վրա |  |  |  |
|  | Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջի հայեցակարգի մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատվական ծառայություն մրցութային հիմունքներով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջի հայեցակարգը մշակված է՝ լավագույն առաջադեմ լուծումների և կիրառողի հարմարավետության լավագույն չափանիշների հիման վրա, ներառյալ՝ դրա մշակման ու ներդրման ֆինանսական գնահատումը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վիճակագրության պաշտոնական կայքէջի նախագծման ընկերությունը ներգրավված է մրցութային հիմունքներով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վիճակագրության պաշտոնական նոր կայքէջը պաշտոնապես գործարկված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.2.4 | Տեղեկատվության ազատության իրավունքը լիովին իրացված է հանրային իշխանություն-քաղաքացի հարթությունում |  |  |  |
|  | Հանրային տեղեկատվության ազատության օրենսդրության համապարփակությունը՝ միջազգային լավագույն փորձին համահունչ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության օրենսդրության կիրարկման ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ շրջանակի առկայություն (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Տեղեկատվություն տրամադրելու և ստանալու ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի արդիականացում |  |  |  |
|  | Հանրային տեղեկատվության հասանելիության կամ տեղեկատվության ազատության մասով գործող ինստիտուցիոնալ հիմքերի և բացերի վերլուծական զեկույցը մշակված է, այդ թվում՝ միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրմամբ և քաղաքականության առաջարկություններով (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային տեղեկատվության հասանելիության և տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ իրավակարգավորումները վերանայված են՝ հիմք ընդունելով վերլուծության արդյունքներն ու քաղաքականության առաջարկությունները (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Տեղեկատվության, այդ թվում՝ սահմանված ձևի փաստաթղթերի տրամադրման տուրքերի կամ վճարների վերանայում՝ ապահովելով տեղեկատվություն-վճար ողջամիտ հավասարակշռություն |  |  |  |
|  | Տեղեկատվության ստացման համար սահմանված տուրքերի և վճարների վերաբերյալ ամփոփ վերլուծական զեկույցը մշակված է, այդ թվում՝ միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրությամբ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Տեղեկատվության ստացման համար տուրքերի և վճարների վերաբերյալ կարգավորումների վերանայման առաջարկությունները մշակված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Տեղեկատվության ստացման համար վճարների կարգավորումների վերանայման առաջարկությունները քննարկված են բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Տեղեկատվության ստացման համար վճարների կարգավորումների վերանայման առաջարկությունների ու քննարկումների հիման վրա մշակված նախագիծը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության վիճակի մոնիտորինգի մանդատի սահմանում |  |  |  |
|  | Տեղեկատվության ազատության ոլորտում կարգապահության մոնիտորինգի, համակարգման և ուղղորդման ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ համակարգի ներդրման առաջարկությունը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկման արդյունքների հիման վրա տեղեկատվության ազատության ոլորտում կարգապահության մոնիտորինգի և համակարգման ինստիտուցիոնալ մանդատը և ֆունկցիաները սահմանող իրավակարգավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասին վիճակագրության վարման, մոնիտորինգի և հաշվետվությունների համակարգի մշակում և ներդրում |  |  |  |
|  | Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ վիճակագրության և մոնիտորինգի վարման համակարգի նախագիծը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ վիճակագրության և մոնիտորինգի համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ իրավակարգավորումներն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ վիճակագրության և մոնիտորինգի համակարգի գործառնական վարման և կառավարման կարողությունները և հմտությունները ձևավորված են համապատասխան մարմիններում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված դատական գործերի քննության հստակ ժամկետների սահմանում Վարչական դատավարության օրենսգրքում |  |  |  |
|  | Վարչական դատավարության օրենսգրքում տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված գործերի քննության ժամկետները սահմանելու վերաբերյալ իրավակարգավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 1.3. | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համար ձևավորված են համարժեք կարողություններ և ներդրված են թվային կառավարման համակարգեր |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման կարողությունների որակ (Համարժեք, միջին, ոչ համարժեք) | - | - | Համարժեք |
| ՎՑ 11.1 | Ռազմավարական համակարգման կենտրոնական միավորներում համարժեք կարողություններով անձնակազմի համալրման աստիճան, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 11.2 | Ռազմավարական պլանավորման համարժեք կարողություններով համալրման աստիճան, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 11.3 | Պետական կառավարման համակարգում քաղաքականության մշակման և այլ գործառույթներ իրականացնող մասնագիտական անձնակազմերի միջին հարաբերակցություն, % | - | - | 60 |
| ՎՑ 11.4 | Քաղաքականության մշակման գործառույթ իրականացնող՝ 35 %-ից բարձր անձնակազմ ունեցող նախարարություններ, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 11.5 | Քաղաքականության մշակման համարժեք կարողություններով անձնակազմի համալրման աստիճան, % | - | - | 85 |
| ՎՑ 11.6 | Վերլուծական որակյալ կարողություններ ունեցող պետական կառավարման մարմիններ, % | - | - | 50 |
|  | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման գործընթացների կառավարման տեխնոլոգիահենքությունը (Թվային, հիբրիդային, էլեկտրոնային, մեխանիկական) | - | - | Հիբրիդային |
| ՎՑ 12.1 | Ռազմավարական պլանավորման կառավարման թվայնացման աստիճանը (Սահմանից հեռավորություն, Distance from frontier, %) | - | - | 100 |
| ՎՑ 12.2 | Ռազմավարական պլանավորման մեթոդական հիմքերի թվային հասանելիությունը, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 12.3 | Քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման գործընթացների թվայնացման աստիճանը (Շատ բարձր, բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 12.4 | Նախագծերի մշակման գործառնական արդյունավետությունը (Շատ բարձր, բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 12.5 | Նախագծերի մշակման մեթոդական թվային ուղեցույցների հասանելիությունը, % | - | - | 80 |
| ՎՑ 12.6 | Նախագծերի մշակման թվային միջավայրի ընդգրկունությունն ըստ տեսակների, % | - | - | 80 |
| ՎՑ 12.7 | Առցանց (հանրային) հասանելի իրավական ակտերի ծածկույթը, % | - | - | 100 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.3.1. | Առկա են համարժեք կարողություններ արդյունավետ քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովման համար |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համարժեք կարողություններով (անձնակազմ, պատրաստվածություն, գործիքներ, ռեսուրսներ) հագեցվածությունը, % | - | 60 | 80 |
|  | Պետական հատվածում վերլուծական կարողությունների որակը (Բարձր, լավ, բավարար, թույլ) | - | Բավարար | Բավարար |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Քաղաքականության մշակման և համակարգման կարողությունների (անձնակազմի հագեցվածություն, մասնագիտական պատրաստվածություն, գործիքներ, ռեսուրսներ) խզվածքի ուսումնասիրության հիման վրա կարողությունների զարգացման պլանի մշակում |  |  |  |
|  | Քաղաքականության մշակման ու համակարգման կարողությունների խզվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման համակարգման օղակներում (կենտրոնական ապարատում և պետական մարմիններում) կարողությունների խզվածքի գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության մշակման ու համակարգման (կենտրոնական ապարատում և պետական կառավարման մարմիններում) կարողությունների խզվածի գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության մշակման համարժեք անձնակազմի համալրման և կարողությունների զարգացման 3-ամյա ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքակության մշակման կարողությունների զարգացման ծրագիրն իրականացված է, % | - | 50 | 80 |
|  | Պետության վերլուծական ու հետազոտական կարողությունների (կենտրոններ, ծրագրեր, մասնագիտական հագեցվածություն, վերլուծական և հետազոտական գործիքներ, գիտելիքային և տվյալային ռեսուրսներ) և կարիքների գնահատման հիման վրա կարողությունների հզորացման ծրագրի մշակում և իրագործում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում վերլուծական կարողությունների խզվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական հատվածում վերլուծական կարողությունների խզվածքի և կարիքների գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Միջազգային օրինակելի փորձի ուսումնասիրության, գնահատված կարիքների ու առաջնահերթությունների հիման վրա պետական հատվածում վերլուծական կենտրոնների և կարողությունների զարգացման 3-ամյա ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածում վերլուծական կենտրոնների զարգացման 3-ամյա ծրագիրն իրականացված է, % | - | 50 | 80 |
|  | Քաղաքականություն մշակողների համար վերապատրաստման ծրագրի փաթեթի և դասընթացների մշակում |  |  |  |
|  | Քաղաքականություն մշակող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի մշակման նպատակով խորհրդատվական և փորձագիտական ռեսուրսները մոբիլիզացված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Քաղաքականություն մշակող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրային փաթեթը մշակված է, ներառյալ՝ դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականություն մշակողների համար դասընթացների առցանց հասանելիությունն ապահովված է, % | - | 30 | 100 |
|  | Քաղաքականություն մշակողների 1-ին փուլի վերապատրաստում |  |  |  |
|  | Քաղաքականություն մշակողների համար վերապատրաստում իրականացնողների ընտրությունն իրականացված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականություն մշակողների վերապատրաստման 1-ին փուլն ավարտված է (աշխատող ըստ բոլոր մասնագիտական ստորաբաժանումների) | - | 2 | 2 |
|  | Պետական հատվածում քաղաքականության մշակման ինովացիոն գործիքների ներդրման և կարողությունների զարգացման ծրագրի իրականացում |  |  |  |
|  | Քաղաքականության մշակման գործընթացում ինովացիոն («Ինովացիան քաղաքականությունում») մոտեցումների ներդրման և կարողությունների զարգացման 3-ամյա ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | «Ինովացիան քաղաքականությունում» ծրագրի պիլոտային իրականացման փուլը մեկնարկել է (նախաձեռնություն կամ մարմին) | - | 5 կամ 3 | 10 կամ 5 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 1.3.2. | Ներդրված են թվային լուծումներ՝ ապահովելով քաղաքականության կառավարման օպտիմալ և արդյունավետ գործընթացներ |  |  |  |
|  | Ռազմավարական պլանավորման գործընթացների կառավարման թվային հարթակների առկայությունը, % | 30 | 70 | 100 |
|  | Քաղաքականության մշակման գործընթացների կառավարման թվային հարթակի առկայությունը (Այո/ՈՉ) | - | - | Այո |
|  | Պետական համակարգում գիտելիքային և վերլուծական ռեսուրսների կառավարման թվային հարթակի առկայությունը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Դոնոր համագործակցության կառավարման էլեկտրոնային համակարգի (A-DAMS, Armenia Development Assistance Managemnt System) ներդրում |  |  |  |
|  | Դոնոր համագործակցության կառավարման էլեկտրոնային համակարգի հայեցակարգը մշակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | A-DAMS համակարգի նախագծման համար ընկերությունը ներգրավված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | A-DAMS համակարգը մշակված, ներդրված և փորձարկված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | A-DAMS համակարգի գործառնական սպասարկման կարողությունները ձևավորված են՝ անցնելով համարժեք ուսուցում, % | 100 | - | - |
|  | A-DAMS համակարգում վարկային ծրագրերի մասով տեղեկատվության համալրում, % | 70 | 100 | - |
|  | A-DAMS համակարգում ոչ վարկային (դրամաշնորհ, տեխնիկական աջակցություն) ծրագրերի համալրում, % | - | 100 | - |
|  | A-DAMS համակարգի կիրարկման ինստիտուցիոնալ իրավակարգավորումներն ապահովված են, ներառյալ՝ զարգացման գործընկերների հետ տեղեկատվության փոխանակման հարցերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարական պլանավորման միասնական թվային համակարգի ներդրում |  |  |  |
|  | Թվային հարթակի հայեցակարգը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Թվային հարթակի նախագծման ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Թվային հարթակը, մշակված, փորձարկված և գործարկված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Թվային հարթակի բովանդակությունը համալրված է, % | - | 50 | 100 |
|  | Թվային հարթակի գործառնական սպասարկման ֆունկցիոնալ կառուցակարգերը սահմանված են և անձնակազմը վերապատրաստված է, % | - | 100 | - |
|  | Թվային հարթակի կիրարկման ինստիտուցիոնալ իրավակարգավորումներն ապահովված են ամբողջ ծավալով, այդ թվում՝ կենտրոնական ապարատի և պետական կառավարման մարմինների մասով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Իրավական ակտերի մշակման, շրջանառության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում |  |  |  |
|  | Իրավական ակտերի մշակման, շրջանառության ու կառավարման թվայնացման նպատակով «ARLIS» համակարգի զարգացման հայեցակարգը մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | «ARLIS» համակարգի զարգացման համար ընտրված ընկերության հետ պայմանագիրը կնքված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | «ARLIS» համակարգի արդիականացված տարբերակը մշակված, ներդրված և փորձարկված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | «ARLIS» համակարգի արդիականացված տարբերակի կիրարկման ինստիտուցիոնալ կարգավորումները լիարժեք ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | «ARLIS» համակարգի իրազեկում և վերապատրաստում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների անձնակազմերին, % | - | 70 | 100 |
|  | Սահմանափակ հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացում |  |  |  |
|  | Սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացման առաջարկությունների մշակման նպատակով համապատասխան աշխատանքային խումբը ձևավորված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացման հայեցակարգային փաստաթուղթը, ներառյալ՝ հասանելի տեխնոլոգիական լուծումների ուսումնասիրությունը, միջազգային փորձը, համակարգի ամփոփ նկարագիրը և ներդրման ֆինանսական գնահատումը, անհրաժեշտ իրավակարգավորումները, քննարկված է քաղաքական ղեկավարության հետ և կայացված են որոշումներ հետագա ներդրման հետ կապված (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված է սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացման հետ կապված իրավակարգավորումներն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
|  | Սահմանափական հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգն արդիականացված և գործարկված է (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Մասնակի |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակի (Knowledge Management Platform) ներդրում |  |  |  |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակի նախագծման համար մրցութային հիմունքներով ընտրված ընկերության հետ պայմանագիրը կնքված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակը մշակված, ներդրված և փորձարկված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակի համար հասանելի ռեսուրսները գույքագրված են, % | - | 100 | - |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակը համալրված է հասանելի ռեսուրսներով, % | - | 20 | 70 |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակի կիրառելիության իրավակարգավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Գիտելիքի կառավարման հարթակի սպասարկման ֆունկցիոնալ կառուցակարգերը սահմանված են և անձնակազմը վերապատրաստված է, % | - | - | 100 |

Աղյուսակ 2.2. «Տիրույթ 2. Ծառայություններ»

| հհ | ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ | ԹԻՐԱԽ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ԸՆ 2.1. | Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ոլորտում ներդրված է միասնական քաղաքականություն |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների մատուցման ոլորտում քաղաքականության որակը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |  |  |
| ՎՑ 13.1 | Ծառայությունների մատուցման ոլորտում միասնական քաղաքականության շրջանակի առկայություն (Այո/Ոչ) | - | - | - |  |  |
| ՎՑ 13.2 | Ծառայությունների ոլորտում քաղաքականության հիմնավորվածությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |  |  |
| ՎՑ 13.3 | Ծառայությունների մատուցման ոլորտում ենթաօրենսդրական կարգավորումների առկայություն, % | - | - | 100 |  |  |
| ՎՑ 13.4 | Ծառայությունների օրենսդրության կիրարկման գործիքների առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |  |  |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ՄՆ 2.1.1. | Ապահովված են հանրությանը մատուցվող ծառայությունների ոլորտում միասնական քաղաքականության վերլուծական հիմքերը |  |  |  |  |  |
|  | Պետության կողմից քաղաքացիներին և մասնավոր հատվածին մատուցվող ծառայությունների մասով իրականացված վերլուծության (կարգավորումներ, բիզնես պրոցեսներ, գնագոյացում) ծածկույթը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Լիարժեք |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքների վերաբերյալ վերլուծական հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գույքագրման մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գույքագրման և քարտեզագրման համապարփակ մոթոդաբանությունը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
| - Ո | Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես պրոցեսների վերլուծության գործընթացի և մեթոդաբանության տեխնիկական նկարագիրը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների գույքագրում և քարտեզագրում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական ռեգիստրի ձևաչափը (ներառյալ՝ բնութագրիչները, չափորոշիչները, սահմանումները և այլն) մշակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծառայությունների միասնական ռեգիստրում ծառայությունները գույքագրված են, % | 50 | 80 |  |  | 100 |
|  | Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացները քարտեզագրված են՝ ըստ մեթոդաբանության, % | 70 | 100 |  |  | - |
|  | Համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացները քարտեզագրված են՝ ըստ մեթոդաբանության, % | 30 | 60 |  |  | 100 |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդների համեմատական վերլուծությունը մշակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության հիման վրա պետական ծառայությունների վերլուծության ամփոփ զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Գնագոյացման և ծախսարդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության հիման վրա համայնքային ծառայությունների վերլուծության ամփոփ զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Վերլուծությունների և քննարկումների հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականության հայեցկարգային մոտեցումները մշակված և հաստատված են Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացիների գոհունակության և կարծիքի ուսումնասիրության համապարփակ զեկույցի մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի ուսումնասիրության նպատակով մրցութային հիմունքներով ընտրված խորհրդատվական ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Համայնքային ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի ուսումնասիրության նպատակով մրցութային հիմունքներով ընտրված խորհրդատվական ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Պետական ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի համապարփակ ուսումնասիրության զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Համայնքային ծառայությունների վերաբերյալ օգտվողների կարծիքի համապարփակ ուսումնասիրության զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքների (էլեկտրոնային և շենքային) գնահատման զեկույցի մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների թվային/էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների գնահատման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների շենքային ենթակառուցվածքների գնահատման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների թվային/էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների գնահատման զեկույցը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների շենքային ենթակառուցվածքների գնահատման զեկույցը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Գնահատման զեկույցի հիման մշակված է պետական և համայնքային ծառայությունների ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագիրը, ներառյալ՝ ծախսային գնահատումը և պլան-ժամանակացույցը (Այո/Ոչ) | - | - |  |  | Այո |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ՄՆ 2.1.2. | Մշակված է պետական և համայնքային ծառայությունների ոլորտի միասնական քաղաքականություն |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների ոլորտը կարգավորող օրենսդրության ամբողջականությունը և համարժեքությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք |  |  | - |
|  | Ծառայությունների ոլորտում որակի կառավարման համակարգի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - |  |  | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենսդրության ընդունում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի հայեցակարգի շուրջ կայացել է բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի հայեցակարգը հաստատվել է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Հայեցակարգի հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներառված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների բարելավման, այդ թվում՝ սպասարկման գրասենյակների (front office) և հենքային գործակառույցների (back office) տարանջատման առաջարկությունների մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացների քարտեզագրման արդյունքներով դրանց բարելավման առաջարկությունների փաթեթի շուրջ կայացել են բազամաշահոռւ քննարկումներ | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացների արդիականացման փաթեթը, ներառյալ՝ ժամանակացույցը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական ծառայությունների բիզնես գործընթացներն արդիականացված են, % | - | 10 |  |  | 30 |
|  | Համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների քարտեզագրման արդյունքներով դրանց արդիականացման մոդելի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Համայնքային ծառայությունների բիզնես գործընթացների արդիականացման մոդելը, ներառյալ՝ ծախսային գնահատումն ու ժամանակացույցը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայությունների մատուցման ընթացակարգային և տեխնիկական (ներառյալ՝ թվային և էլեկտրոնային), այդ թվում՝ կիբերանվտանգության միասնական չափանիշների ու ստանդարտների մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների օրենսդրությանը համարժեք պետական և համայնքային ծառայությունների ոլորտում միասնական ստանդարտները և չափորոշիչները ներդրված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Լիարժեք |
|  | Ծառայությունների պետական տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման միասնական մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականության հայեցակարգային մոտեցումների հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման պետական տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման միասնական մեթոդաբանության շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայությունների գնագոյացման քաղաքականության հայեցակարգային մոտեցումների հիման վրա պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման պետական տուրքերի և այլ վճարների հաշվարկման միասնական մեթոդաբանությունը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Համապատասխան իրավակարգավորումներն ընդունված և հրապարակված են (Այո/Ոչ) | - | - |  |  | Այո |
|  | Ծառայությունների ոլորտում մոնիտորինգի մեխանիզմների և որակի կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների մասին օրենսդրությանը համարժեք՝ ծառայությունների ոլորտում մոնիտորինգի և որակի կառավարման համակարգի հայեցակարգը, ներառյալ՝ ինստիտուցիոնալ լուծումներ և գործքակազմը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայությունների ոլորտում մոնիտորինգի և որակի կառավարման համակարգի ներդրման ինստիտուցիոնալ հիմքերն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - |  |  | Լիարժեք |
|  | Ծառայությունների ոլորտում որակի կառավարման գործիքները ներդրված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - |  |  | Լիարժեք |
|  | Ծառայությունների ոլորտում համապարփակ վիճակագրությունը և պարբերական վերլուծությունները հանրային հասանելի են (Այո/Ոչ) | - | - |  |  | Այո |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ԸՆ 2.2. | Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման որակն էականորեն բարելավված է |  |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայությունների որակ (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |  |  |
| ՎՑ 14.1 | Քաղաքացիներին մատուցվող ոչ թվային ծառայությունների միջին ժամկետների կրճատում, անգամ | - | - | 2 |  |  |
| ՎՑ 14.2 | Մասնավոր հատվածին մատուցվող ոչ թվային ծառայությունների միջին ժամկետների կրճատում, անգամ | - | - | 3 |  |  |
| ՎՑ 14.3 | Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների միջին ծախսի կրճատում, անգամ | - | - | 2 |  |  |
| ՎՑ 14.4 | Մասնավոր հատվածին մատուցվող ծառայությունների միջին ծախսի կրճատում, անգամ | - | - | 2 |  |  |
| ՎՑ 14.5 | Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների համար պահանջվող փաստաթղթերի կրճատում, անգամ | - | - | 2 |  |  |
| ՎՑ 14.6 | Մասնավորին մատուցվող ծառայությունների համար պահանջվող փաստաթղթերի կրճատում, անգամ | - | - | 2 |  |  |
|  | Հանրային ծառայությունների հասանելիություն (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |  |  |
| ՎՑ 15.1 | Պետական ոչ թվային ծառայությունների հասանելիության տարածքային ծածկույթը, % | - | - | 90 |  |  |
| ՎՑ 15.2 | Համայնքային ոչ թվային ծառայությունների հասանելիության տարածքային ծածկույթը, % | - | -- | 75 |  |  |
| ՎՑ 15.3 | Պետական ծառայությունների ֆիզիկական ենթակառուցվածքի մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |  |  |
| ՎՑ 15.4 | Պետական ծառայությունների թվային ենթակառուցվածքների մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |  |  |
| ՎՑ 15.5 | Համայնքային ծառայությունների ֆիզիկական ենթակառուցվածքի մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |  |  |
| ՎՑ 15.6 | Համայնքային ծառայությունների թվային ենթակառուցվածքի մատչելիությունը բնակչության բոլոր խմբերի համար (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |  |  |
| ՎՑ 15.7 | Պետական ծառայությունների մատուցման օժանդակ նյութերի և գործիքների հասանելիությունը, % | - | - | 40 |  |  |
| ՎՑ 15.8 | Համայնքային ծառայությունների մատուցման օժանդակ նյութերի և գործիքների հասանելիություն, % | - | - | 20 |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայություններից քաղաքացիների գոհունակություն, % | - | - | 85 |  |  |
| ՎՑ 16.1 | Հանրային ծառայությունների ժամանակ/որակ գոհունակություն, % | - | - | 80 |  |  |
| ՎՑ 16.2 | Հանրային ծառայությունների գին/որակ գոհունակություն, % | - | - | 75 |  |  |
| ՎՑ 16.3 | Հանրային ծառայություն մատուցողների վերաբերմունքից գոհունակություն, % | - | - | 80 |  |  |
| ՎՑ 16.4 | Թվային ծառայություններից քաղաքացիների գոհունակությունը, % | - | - | 80 |  |  |
| ՎՑ 16.5 | Ոչ թվային ծառայություններից քաղաքացիների գոհունակություն, % | - | - | 75 |  |  |
| ՎՑ 16.6 | Ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներից գոհունակությունը, % | - | - | 75 |  |  |
|  | Ծառայություններից մասնավոր հատվածի գոհունակություն, % | - | - | 85 |  |  |
| ՎՑ 17.1 | Ծառայությունների ժամանակ/որակ գոհունակություն, % | - | - | 80 |  |  |
| ՎՑ 17.2 | Ծառայությունների գին/որակ գոհունակություն, % | - | - | 75 |  |  |
| ՎՑ 17.3 | Ծառայություն մատուցողների վերաբերմունքից գոհունակություն, % | - | - | 80 |  |  |
| ՎՑ 17.4 | Թվային ծառայություններից գոհունակությունը, % | - | - | 80 |  |  |
| ՎՑ 17.5 | Ոչ թվային ծառայություններից գոհունակություն, % | - | - | 75 |  |  |
| ՎՑ 17.6 | Ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներից գոհունակությունը, % | - | - | 75 |  |  |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ՄՆ 2.2.1. | Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման ինստիտուցիոնալ հիմքերը և ենթակառուցվածքներն ապահովված են |  |  |  |  |  |
|  | Թվային ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ բնակչության ընկալումները (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | Բավարար |  |  | Լավ |
|  | Թվային ծառայությունների օգտագործելիության աճ, % | - | 30 |  |  | 50 |
|  | Ծառայությունների թվայնացման աստիճանը, % | - | 25 |  |  | 50 |
|  | Թվային ծառայությունների ենթակառուցվածքների որակ (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | Միջին |  |  | Միջին |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | «Նաև թվային» (Ddigital too) և «Միայն թվային» (Digital only) եղանակով մատուցման ենթակա պետական և համայնքային ծառայությունների նույնականացում |  |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայությունների թվայնացման չափորոշիչները հաստատված են Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Չափորոշիչների հիման վրա «Նաև թվային» (Ddigital too) և «Միայն թվային» (Digital only) եղանակով մատուցվող պետական և համայնքային ծառայությունների համապարփակ ցանկը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների թվայնացման եռամյա ծրագիր-ժամանակացույցի մշակում՝ սահմանված առաջնահերթություններով |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների թվայնացման եռամյա ծրագիր-ժամանակացույցի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծրագիր-ժամանակացույցը, ռեսուրսային պլանը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծրագիր-ժամանակացույցի համաձայն պետական ծառայությունների թվայնացում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական ծառայությունների թիվը, որոնց թվայնացման համար մրցութային գործընթացով ներգրավված են համապատասխան ընկերություններ | 35 | 70 |  |  | - |
|  | Թվայնացված պետական ծառայությունների քանակ (կումուլյատիվ) | - | 35 |  |  | 70 |
|  | Ծրագիր-ժամանակացույցի համաձայն համայնքային ծառայությունների թվայնացում |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների թիվը, որոնց թվայնացման համար մրցութային գործընթացով ներգրավված համապատասխան ընկերություններ | 20 | 35 |  |  | - |
|  | Թվայնացված համայնքային ծառայությունների քանակ (կումուլյատիվ) | - | 20 |  |  | 35 |
|  | Թվայնացման ենթակա տվյալների ռեգիստրների նույնականացում |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական տեղեկատվության ինտեգրված համակարգի հայեցակարգից ելնելով՝ որոշակի սկզբունքներով առաջնահերթ գնահատված և բազմաշահառու քննարկումների արդյունքներով թվայնացման ենթակա տվյալների ռեգիստրները նույնականացված են (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Տվյալների ռեգիստրների թվայնացման և փոխգործելիության ապահովման ծրագիր-ժամանակացույցը, ներառյալ՝ ծախսային պլանը, հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Տվյալների ռեգիստրների փուլային թվայնացման ապահովում |  |  |  |  |  |
|  | Տվյալների ռեգիստրները, որոնց թվայնացման համար մրցութային գործընթացով ներգրավված են համապատասխան ընկերություններ/խորհրդատուներ, % | - | 10 |  |  | 30 |
|  | Տվյալների թվայնացված ռեգիստրների ծավալը (կումուլյատիվ), % | - | 5 |  |  | 15 |
|  | Ազգային փոխգործելիության հարթակին թվայնացված ռեգիստրների համակցման ապահովում |  |  |  |  |  |
|  | Թվայնացված ռեգիստրների համակցման ծավալը, % | - | 15 |  |  | 30 |
|  | Փոխգործելիության ենթակառուցվածքի համարժեքություն (Լիարժեք, բավարար, թույլ) | - | Բավարար |  |  | Բավարար |
|  | Հիմնական ռեգիստրների փոխգործելիություն (Լիարժեք, բավարար, թույլ) | - | Բավարար |  |  | Բավարար |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների միասնական էլեկտրոնային հարթակի (e-gov.am) ներդրում |  |  |  |  |  |
|  | Միասնական էլեկտրոնային E-gov հարթակը գործարկված է (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծառայությունների մատուցման միասնական (e-gov.am) հարթակում գործող էլեկտրոնային ծառայությունների ինտեգրման ապահովում |  |  |  |  |  |
|  | Միասնական էլեկտրոնային հարթակում առկա էլեկտրոնային ծառայությունների համակցվածություն, % | - | 30 |  |  | 100 |
|  | Մասնական էլեկտրոնային հարթակում էլեկտրոնային ծառայությունների ամբողջական համակցման ժամանակցույցը հաստատված է (Այո/Ոչ) | - | - |  |  | Այո |
|  | Առկա էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանիզմների (այդ թվում՝ հանրային իրազեկման արշավներ) ծրագրերի մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու հանրային ընկալումների ուսումնասիրության համար ներգրավված է համապատասխան խորհրդատու (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու հանրային ընկալւոմների ուսումնասիրության զեկույցը մշակված և ներկայացված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանզմները մշակված և անցել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Էլեկտրոնային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանիզմների իրավական կառուցակարգերը ձևավորված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Լիարժեք |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ՄՆ 2.2.2 | Պատվիրակման ենթակա ծառայությունների ինստիտուցիոնալ հիմքերն ապահովված են |  |  |  |  |  |
|  | Մասնավորին հանրային ծառայությունների պատվիրակման ինստիտուցիոնալ հիմքերը համապարփակ են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Լիարժեք |
|  | Պատվիրակված ծառայությունների արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | Միջին |  |  | Բարձր |
|  | Պատվիրակված ծառայություններից հանրային գոհունակությունը, % | - | - |  |  | 85 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Մասնավորին պատվիրակման ենթակա ծառայությունների նույնականացում և ժամանակացույցի ձևավորում |  |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայությունների՝ մասնավորին պատվիրակման ենթակա մոդելների և միջազգային փորձի համեմատական վերլուծությունն իրականացված է (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Հանրային ծառայությունների՝ մասնավորին պատվիրակման չափորոշիչները մշակված և հաստատված են Թվայնացման խորհրի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Մասնավորին պատվիրակման ենթակա հանրային ծառայությունների ծախս-օգուտ վերլուծությունն իրականացված է և քննարկված Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Չափորոշիչների և վերլուծության հիման վրա նույնականացված՝ մասնավորին պատվիրակման ենթակա հանրային ծառայությունների և/կամ դրանց բաղադրիչների համապարփակ ցանկը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Մասնավորին պատվիրակման ենթակա ծառայությունների արտապատվիրման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի ձևավորում |  |  |  |  |  |
|  | Ըստ հաստատված ցանկի հանրային ծառայությունների` մասնավորին պատվիրակման անհրաժեշտ իրավակարգավորումները գույքագրված են (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Մասնավորին պատվիրակման համար անհրաժեշտ իրավակարգավորումներն ապահովված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Մասնակի |
|  | Մասնավորին պետական և համայնքային ծառայությունների պատվիրակման գործընթացի մեկնարկ |  |  |  |  |  |
|  | Ըստ ճանապարհային քարտեզի՝ մասնավոր հատվածին պետական ծառայությունների պատվիրակման նպատակով մրցութային գործընթացն ապահովված է, % | - | - |  |  | 10 |
|  | Ըստ ճանապարհային քարտեզի՝ մասնավոր հատվածին համայնքային ծառայությունների պատվիրակման նպատակով մրցութային գործընթացն ապահովված է, % | - | - |  |  | 5 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ՄՆ 2.2.3. | Ապահովված է հանրային ծառայությունների ֆիզիկական հասանելիությունը |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - |  |  | Միջին |
|  | Միասնական գրասենյակների ենթակառուցվածքների համարժեքությունը հատուկ կարիք ունեցողներին (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Մասնակի |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական ու համայնքային ծառայությունների միասնական գրասենյակների մոդելի մշակում, այդ թվում՝ տեխնիկատնտեսական հիմնավորումները, ներդրման փուլային ժամանակացույցը և ֆինանսական պլանը |  |  |  |  |  |
|  | Միասնական գրասենյակների միջոցով ծառայությունների մատուցման միջազգային առաջադեմ փորձն ուսումնասիրված և զեկույցը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծառայությունների գործող միասնական գրասենյակների ծախսարդյունավետության վերլուծությունը քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Միջազգային փորձի և ծախսարդյունավետության վերլուծության հիման վրա հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակների հայեցակարգը, ներառյալ՝ ներդրումային պլանը և ճանապարհային քարտեզը, մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայությունների նոր միասնական գրասենյակների փորձնական ձևավորում ընտրված համայնքներում ըստ ժամանակացույցի |  |  |  |  |  |
|  | Հայեցակարգի հիման վրա՝ ծառայությունների նոր միասնական գրասենյակների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունները հաստատված են Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների հիման վրա՝ պիլոտային փուլում ծառայությունների նոր միասնական գրասենյակները ձևավորված են ընտրված համայնքներում, հատ | - | 10 |  |  | - |
|  | Ծառայությունների միասնական գրասենյակների արդյունավետության գնահատման զեկույցի և առաջարկությունների մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Պիլոտային ներդրված միասնական գրասենյակների արդյունավետության գնահատմանը զեկույցը մշակված և քննարկված է Թվայնացման խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | - |  |  | Այո |
|  | Գնահատման արդյունքների հիման վրա ծառայությունների միասնական գրասենյակների մոդելի վերանայում |  |  |  |  |  |
|  | Արդյունավետության գնահատման հիման վրա միասնական գործող գրասենյակների արդիականացման ծրագիրը մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - |  |  | Այո |
|  | Ծառայությունների միասնական գրասենյակների վերանայված մոդելի փուլային ներդրում |  |  |  |  |  |
|  | Վերանայված մոդելի հիման վրա յուրաքանչյուր մարզում ներդրված միասնական գրասենյակները, հատ | - | - |  |  | 2 |
|  | Վերանայված մոդելի հիման վրա Երևանում միասնական գրասենյակները, հատ | - | - |  |  | 5 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ՄՆ 2.2.3 | Հանրությանը մատուցվող ծառայությունները քաղաքացիակենտրոն են |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների նախագծման գործընթացում ապահովված են քաղաքացիակենտրոն հիքմերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի ամբողջականությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք |  |  | - |
|  | Հետադարձ կապի ներդրված համակարգ ունեցող ծառայությունների ծավալը, % | - | 20 |  |  | 50 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական և համայնքային ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի (Citizen Feedback) համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի հայեցակարգը մշակված է՝ առաջադեմ փորձի և լավագույն հասանելի տեխնոլոգիական լուծումների ուսումնասիրության հիման վրա (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի հայեցակարգը քննարկված է բազմաշահառու մասնագիտական հարթակներում (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի համակարգի հայեցակարգը և ներդրման ճանապարհային քրատեզը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Հայեցակարգի հիման վրա ապահովված է համակարգի ներդրման ինստիտուցիոնալ հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք |  |  | - |
|  | Ծառայությունների գնահատման և հետադարձ կարծիքի մոնիտորինգի և գնահատման հիմքերը և կարողությունները ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի |  |  | Լիարժեք |
|  | Ծառայությունների նախագծման սկզբունքների և ուղեցույցի մշակում՝ առաջնորդվելով օգտագործողակենտրոն մոտեցմամբ |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունների նախագծման գործընթացներում օգտագործողակենտրոն սկզբունքների ներդրման առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայությունների մշակման գործընթացում համանախագծման (co-design) և օգտագործողի ներգրավման սկզբունքները մշակված են և հաստատված Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Օգտվողների ներգրավման գործիքներն ու տեխնոլոգիաները նույնականացված են և հաստատված Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Սկզբունքների հիման վրա համապատասխան իրավակարգավորումներն ընդունված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Օգտվողներին ներգրավելու գործիքներն ու տեխնոլոգիաները ներդրված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք |  |  | - |
|  | Մշակված և հրապարակված են օգտվողների ներգրավման ուղեցույցները (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք |  |  | - |
|  | Օգտվողների ներգրավման ուղեցույցների հիման վրա ծառայությունների փուլային արդիականացում |  |  |  |  |  |
|  | Օգտվողների ներգրավման ուղեցույցների հիման վրա ծառայությունների վերագնահատման ժամանակացույցը հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով պետական ծառայությունների արդիականացված բիզնես գործընթացներ, % | - | - |  |  | 40 |
|  | Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով հանրային ծառայությունների արդիականացված բիզնես պրոցեսներ, % | - | - |  |  | 20 |
|  | Ըստ ժամանակցույցի՝ պետական և համայնքային ծառայությունների փուլային վերանայում |  |  |  |  |  |
|  | Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով արդիականացված պետական ծառայությունների ծավալը, % | - | - |  |  | 30 |
|  | Օգտվողների ներգրավման սկզբունքներով արդիականացված համայնքային ծառայությունների ծավալը, % | - | - |  |  | 10 |
|  | Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման ենթակառուցվածքներում արհեստական բանականության Չատբոտերի ներդրում |  |  |  |  |  |
|  | Էլեկտրոնային գործող ծառայությունների ենթակառուցվածքներում չատբոտերի ներդրման ծրագիր-ժամանակացույցը, ներառյալ՝ ֆինանսավորման պլանը, մշակված և հաստատված է Թվայնացման խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ըստ ծրագրի՝ ընտրված էլեկտրոնային ծառայությունների մասով չատբոտերի նախագծման համար մրցութային հիմունքներով ընտրված է ընկերությունը և կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ընտրված էլեկտրոնային ծառայությունների մասով ներդրված են չատբոտեր, % | - | - |  |  | 5 |
|  | Ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայությունների վերաբերյալ հանրությանն իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մշակման համար մրցութային հիմունքներով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Հնարային ծառայությունների վերաբերյալ հանրությանն իրազեկման և հաղորդակցության ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մեկնարկ |  |  |  |  |  |
|  | Համաձայն ծրագրի՝ իրազեկման ու տեղեկատվական ռեսուրս ունեցող պետական ծառայությունները, հատ | - | 50 |  |  | 150 |
|  | Համաձայն ծրագրի՝ իրազեկման ու տեղեկատվական ռեսուրս ունեցող համայնքային ծառայությունները, հատ | - | 20 |  |  | 50 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
| ՄՆ 2.2.4 | Հանրային ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կարողությունները կատարելագործված են |  |  |  |  |  |
|  | Պետական ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կոմպետենցիաների ինքնագնահատումը (‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների հարաբերակցությունը ընդհանուրի մեջ, %) | - | - |  |  | 90 |
|  | Համայնքային ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կոմպետենցիաների ինքնագնահատումը (‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների հարաբերակցությունը ընդհանուրի մեջ, %) | - | - |  |  | 90 |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կարողությունների զարգացման հիմքերն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք |  |  | - |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվողների հետ շփման և վարվեցողության կանոնագրքերի մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայություն մատուցող անձնակազմի համար շփման և վարվեցողության կանոնագրքերի մշակման նպատակով մրցութային հիմունքներով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ) | Այո | - |  |  | - |
|  | Ծառայություն մատուցող անձնակազմի համար շփման և վարվեցողության կանոնագրքերը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Կանոնագրքերը և դրանց կիրարկումն ապահովող համապատասխան իրավական ակտերն ընդունված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում | - | Այո |  |  | - |
|  | Պետական ծառայություններ մատուցող անձնակազմի շրջանում իրականացվել է պատշաճ իրազեկում, % | - | 100 |  |  | - |
|  | Համայնքային ծառայություններ մատուցող անձնակազմի շրջանում իրականացվել է պատշաճ իրազեկում, % |  | - |  |  | 100 |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի և դասընթացների մշակում |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման համապարփակ ծրագիր մշակելու նպատակով մրցութային կարգով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի համար ուսուցման և վերապատրաստման համապարփակ ծրագիրը, ներառյալ՝ ժամանակացույցը, անհրաժեշտ դասընթացները, ֆինանսական պլանը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո |  |  | - |
|  | Ծրագրի համաձայն՝ դասընթացների մոդուլները մշակելու նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված են համապատասխան խորհրդատուներ, % | - | 100 |  |  | - |
|  | Դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, % | - | - |  |  | 100 |
|  | Ապահովված են դասընթացների հասանելիությունը վիրտուալ ակադեմիայում, % | - | - |  |  | 100 |
|  | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի փուլային ուսուցման և վերապատրաստման ապահովում |  |  |  |  |  |
|  | Պետական ծառայություն մատուցող անձնակազմի ուսուցումն ու վերապատրաստումն ապահովված է, % | - | - |  |  | 70 |
|  | Համայնքային ծառայություն մատուցող անձնակազմի ուսուցումն ու վերապատրաստումն ապահովված է, % | - | - |  |  | 30 |

Աղյուսակ 2.3. «Տիրույթ 3. Մարդիկ»

| հհ | ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ | ԹԻՐԱԽ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 3.1. | Հանրային ծառայության շրջանակը համապարփակ է |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության շրջանակի ինստիտուցիոնալ հիմքերի լիարժեքությունը (Լարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 18.1 | Հանրային ծառայության շրջանակի ամբողջականությունը, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 18.2 | Հանրային ծառայության շրջանակի միասնականությունը, % | - | - | 100 |
| ՎՑ 18.3 | Հանրային ծառայության շրջանակի տրամաբանվածությունը, % | - | - | 100 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.1.1 | Հանրային ծառայության հորիզոնական և ուղղահայաց շրջանակն ապահովում է պետական ծառայությունների միասնականությունը |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակի համարժեքությունը (Լարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի | Լիարժեք |
|  | Քաղաքացիական ծառայության ստորին բաժանարար գծերի հստակությունը (Լարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակը սահմանող կարգավորումների վերանայում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության միասնական հորիզոնականը շրջանակի հայեցակարգի նախագիծը մշակված է և ապահովված են բազմաշահառռւ քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայությոն միասնական հորիզոնական շրջանակի հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հայեցակարգի համաձայն՝ հանրային ծառայության միասնական հորիզոնական շրջանակը սահմանող օրենքների նախագծերը հաստատված են և ներառված ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով վերլուծություն և քաղաքականության մշակում |  |  |  |
|  | Քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով համապարփակ վերլուծական զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Զեկույցի և բազմաշահառու քննարկումների հիման վրա քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով քաղաքականության առաջարկությունները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով կարգավորումների վերանայում |  |  |  |
|  | Քաղաքականության առաջարկությունների հիման վրա հանրային ծառայության համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով իրավակարգավորումները հաստատված են և հրապարակված arlis.am կայքէջում | - | Այո | - |
|  | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակի համակողմանի վերլուծություն և քաղաքականության առաջարկի մշակում |  |  |  |
|  | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների մասով համապարփակ վերլուծություն, ներառյալ՝ նրանց ֆունկցիոնալ համակազմությունը, վարձատրությունը, կարգավիճակը և այլն (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերլուծության արդյունքներով քաղաքականության առաջարկը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակը սահմանող իրավակարգավորումների մշակում |  |  |  |
|  | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակի մասով իրավակարգավորումներն ապահովված են, % | - | 30 | 100 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.1.2. | Ձևավորված է արհեստավարժ ավագ գործադիր կորպուս |  |  |  |
|  | Բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների արժանիքահենք ընտրության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամբողջականություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի | Թերի |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման հայեցակարգի մշակում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման հայեցակարգը մշակված է՝ լավագույն միջազգային փորձի ուսումնասիրությամբ, համակողմանի ռեսուրսային գնահատմամբ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Բազմաշահառու արտաքին և ներպետական քննարկումների արդյունքներով լրամշակված հայեցակարգ հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հայեցակարգի վերաբերյալ Կառավարության որոշումը հրապարկված է arlis.am կայքէջում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման և գործունեության կարգավորման ամբողջական օրենսդրության մշակում |  |  |  |
|  | Հայեցակարգի հիման վրա անհրաժեշտ իրավակարգավորումները նույնականացված են և օրենսդրական կարգավորումների հստակ ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման նպատակով իրավակարգավորումներն ապահովված են, % | - | 80 | 100 |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի անձանակազմի կառավարման էլեկտրոնային մոդուլի մշակում (HRMIS համակարգում) |  |  |  |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի անձնակազմի կառավարման էլեկտրոնային մոդուլի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ընկերությունն ընտրված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի անձնակազմի կառավարման էլեկտրոնային մոդուլը գործարկված է՝ համակցված HRMIS համակարգի հետ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի մշակում` միջազգային լավագույն փորձի և կարիքների գնահատման հիման վրա |  |  |  |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագիրը մշակելու նպատակով մրցութային կարգով ընտրված է խորհրդատու (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման համապարփակ ծրագիրը, ներառյալ դասընթացների մոդուլների և ռեսուրսների նկարագրությունը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրից բխող՝ դասընթացների մոդուլների և ռեսուրսների մշակում |  |  |  |
|  | Ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրի հիման վրա ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մոդուլնեը և ռեսուրսները մշակելու նպատակով մրցութային կարգով համապատասխան ընկերությունների/խորհրդատուների ընտրությունն իրականացված է (Այո/ոչ) | - | Այո | - |
|  | Դասընթացների մոդուլներն ու ռեսուրսները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, % | - | 20 | 100 |
|  | Ապահովված է ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների հասանելիությունը վիրտուալ ակադեմիայում, % | - | - | 50 |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հավաքագրման գործընթացի մեկնարկ |  |  |  |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հավաքագրման նպատակով կոմպետենցիաները և բնութագրերը մշակված և հաստատված են համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների ընտրության անհրաժեշտ հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հայտադիմումների ընդունման մրցույթի հայտարարությունը հրապարակված է և տարածված է համապատասխան խողովակներով և ծածկույթով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների 1-ին կոհորտի ձևավորում |  |  |  |
|  | Մրցույթի արդյունքների ամփոփման արդյունքում ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների 1-ին կոհորտը հաստատված է համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Ընտրված թեկնածուների մասով տեղեկատվությունն առկա է HRMIS համապատասխան հարթակում, % | - | - | 100 |
|  | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների ուսուցման և վերապատրաստման 1-ին փուլի անցկացում |  |  |  |
|  | Ուսուցման և վերապատրաստման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված են համարժեք ծառայություններ մատուցող մասնագիտացված ընկերություններ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | 1-ին կոհորտն անցել է համապատասխան ուսուցման և վերապատրաստման 1-ին փուլը (հաջողությամբ ավարտելու մասին վկայագրեր, %) | - | - | 100 |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 3.2. | Հանրային ծառայությունը մրցունակ և արժանիքահենք է՝ ներգրավելով անհրաժեշտ կոմպետենցիա ունեցող որակյալ մասնագիտական ներուժ |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների ընտրության արժանիքահենքությունը և արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 19.1 | Թափուր պաշտոնի հաշվով համարժեք դիմումների միջին քանակը (ըստ բոլոր կատեգորիաների) | - | - | 7 |
| ՎՑ 19.2 | Թափուր պաշտոններին նշանակումների միջին գործակից, % | - | - | Առնվազն 85 |
| ՎՑ 19.3 | Հանրային ծառայության թափուր պաշտոնի համալրման միջին փաստացի տևողությունը, օր | - | - | Առավ. 90 |
| ՎՑ 19.4 | Նոր նշանակված հանրային ծառայողների պահպանման (retention) միջին գործակից, % | - | - | Առնվազն 80 |
|  | Հանրային ծառայության գրավչությունը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |
| ՎՑ 20.1 | Հանրային ծառայության գրավչության ներքին ընկալում ըստ բոլոր ծառայությունների, % | - | - | 80 |
| ՎՑ 20.2 | Հանրային ծառայության գրավչության արտաքին ընկալում, % | - | - | 70 |
| ՎՑ 20.3 | Հանրային ծառայության հոսունության միջին աստիճանը, % | - | - | 15-20 % |
| ՎՑ 20.4 | Հանրային ծառայությունից սեփական դիմումի համաձայն ազատման միջին գործակից, % | - | - | 15 |
| ՎՑ 20.5 | Հանրային ծառայողների միջին տարեկան ուղղահայաց առաջընթացի գործակից, % | - | - | Առնվազն 5 |
| ՎՑ 20.6 | Հանրային ծառայության համակարգում աշխատավարձի խտության գործակից | - | - | 7.0 – 7.5 |
| ՎՑ 20.7 | Պետական և մասնավոր հատվածներում միջին ամսական անվանական աշխատավարձի հարաբերություն, % | - | - | 87 |
| ՎՑ 20.8 | Հանրային ծառայությունում վարձատրության միջին գենդերային խզվածքը, % | - | - | Նվազ. 85 |
| ՎՑ 20.9 | Պարգևատրման տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարձատրության մեջ, % | - | - | Առավ. 20 |
| ՎՑ 20.10 | Պարգևատրում ստացած հանրային ծառայողների տեսակարար կշիռը, % | - | - | 50-60 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.2.1 | Ապահովված են մրցունակ և արժանիքահենք հանրային ծառայության կայացման անհրաժեշտ վերլուծական և քաղաքականության հիմքերը |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության բարեփոխումների վերլուծական հիմքերի առկայությունը (Լիարժեք, բավարար, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության գրավչության արտաքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն |  |  |  |
|  | Գրավչության արտաքին ընկալման ուսումնասիրության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայության գրավչության ներքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն |  |  |  |
|  | Գրավչության ներքին ընկալման ուսումնասիրության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման վիճակի և ընթացակարգերի համակողմանի վերլուծություն |  |  |  |
|  | Անձնակազմի հավաքագրման և համալրման վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածում աշխատավարձի համակողմանի վերլուծություն |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում աշխատավարձի համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածում խրախուսման (պարգևավճար, սոց.փաթեթ և այլն) գործող համակարգի վերլուծություն և արդյունավետության գնահատում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում խրախուսման գործող համակարգի համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում առաջխաղացման մոդելների համակողմանի վերլուծություն և խնդիրների ախտորոշում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում առաջխաղացման մոդելների համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Աշխատանքային ճկուն պայմանների և հնարավորությունների ուսումնասիրություն (աշխատաժամանակ, հեռավար աշխատանք, այլ աշխատանքով զբաղվելու հնարավորություն և այլն) |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում աշխատանքային ճկուն պայմանների և հնարավորությունների ուսումնասիրության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | «Գենդերային հիմնահարցերը պետական հատվածում» վերլուծական զեկույցի մշակում և խնդիրների ախտորոշում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում գենդերային հիմնահարցերի համակողմանի վերլուծության նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցը և քաղաքականության առաջարկները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության (աշխատավարձ, պարգևատրում, կատարողականի գնահատում) քաղաքականության մշակում |  |  |  |
|  | Իրականացված վերլուծական աշխատանքների հիման վրա պետական հատվածում վարձատրության քաղաքականության մշակման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Քաղաքականության փաստաթղթի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության փաստաթուղթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հետագա քայլերը նախանշված են խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.2.2. | Հանրային ծառայությունում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման ընթացակարգերն արդիականացված են։ |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների արժանիքահենք ընտրության իրավական հիմքերի ամբողջականություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Հանրային ծառայողների ընտրության և նշանակման գործընթացների գործնական կիրառությունը (Արդյունավետ, բարելավման ենթակա, ոչ արդյունավետ) | - | - | Արդյունավետ |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման կարգավորումների վերանայում |  |  |  |
|  | Վերլուծության արդյունքների ու քաղաքականության առաջարկությունների հիման վրա հանրային ծառայության համակարգում հավաքագրման ու համալրման կարգավորումների վերանայման առաջարկությունների փաթեթի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկումների արդյունքում լրամշակված՝ օրենսդրական կարգավորումների փաթեթը սահմանված կարգով ընդունված է և ներառված ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում կոմպետենցիաների մոդելի վերանայում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում կոմպետեցիաների մոդելի վերանայման նպատակով տեխնիկական առաջադրանը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում կոմպետենցիաների նոր մոդելի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկումների հիման վրա լրամշակված՝ կոմպետենցիաների նոր մոդելի նախագիծը, ներառյալ՝ դրա ներդրման ժամանակացույցը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա քայերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Նոր կարգավորումներին համարժեք կոմպետենցիաների ստուգման և թեստավորման համակարգի վերանայում |  |  |  |
|  | Նոր կարգավորումներին համարժեք հանրային ծառայությունում կոմպետենցիաների ստուգման և թեստավորման համակարգի վերանայման առաջարկությունների փաթեթը, ներառյալ՝ փոփոխության և լրամշակման ենթակա իրավական ակտերի լիարժեք ցանկը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ՀԿԲ խորհրդի որոշմանը համարժեք՝ ապահովված են համարժեք իրավական հիմքերը, % | - | - | 100 |
|  | Կոմպետենցիաների զարգացման նպատակով պետական ծառայողների կոմպետենցիաների ելակետային գնահատում ըստ նոր ընթացակարգերի |  |  |  |
|  | Կոմպետենցիաների ելակետային գնահատման մեթոդական հիմքերն ու ռեսուրսներն ապահովված են, այդ թվում՝ էլեկտրոնային (ինտեգրված HRMIS համակարգում), % | - | - | 100 |
|  | Հանրային ծառայողների կոմպետենցիաների համատարած ելակետային գնահատման ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Հանրային ծառայողների կոմպետենցիաների համատարած ելակետային գնահատումն ապահովված է (HRMIS համակարգում վկայագրեր, % ընդամենի նկատմամբ) | - | - | 30 |
|  | Գնահատման արդյունքների հիման վրա կոմպետենցիաների զարգացման անհատական ծրագրերի և վերապատրաստման ժամանակացույցի մշակում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների կոմպետենցիաների համատարած ելակետային գնահատման արդյունքների վերլուծության պահանջներն ու ձևաչափը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Ելակետային գնահատման արդյունքների հիման վրա հանրային ծառայողների կարողությունների զարգացման անհատական պլանները մշակված են և հաստատված համապատասխան ղեկավարի կողմից (% գնահատում անցածների նկատմամբ) | - | - | 100 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.2.3. | Հանրային ծառայությունում հորիզոնական և ուղղահայաց շարժունության պայմանները բարելավված են |  |  |  |
|  | Շարժունության չափանիշների հստակությունը և դրա խրախուսումը (Լիարժեք, բարելավման ենթակա, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Արժանիքահենք ուղղահայաց առաջխաղացման օրենսդրական դաշտի համարժեքությունը (Լիարժեք, բարելավման ենթակա, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հորիզոնական շարժունության խրախուսման իրավական հիմքերի սահմանում |  |  |  |
|  | Վերլուծությունների հիման վրա հանրային ծառայությունում հորիզոնական շարժունության խրախուսման իրավական հիմքերը ձևավորված են Կառավարության որոշումներով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Օրենսդրական փոփոխությունները ներառված են ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Օրենսդրական փոփոխություններից բխող՝ ենթաօրենսդրական կարգավորումներն ապահովված են, % | - | - | 100 |
|  | Հանրային ծառայողների առաջխացման առնչությամբ իրավակարգավորումների վերանայում |  |  |  |
|  | Վերլուծությունների և քաղաքականության առաջարկների հիման վրա հանրային ծառայությունում առաջխաղացման հիմքերը բարելավելու նպատակով անհրաժեշտ իրավակարգավորումներն ապահովված են կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Օրենսդրական փոփոխությունները ներառված են ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Օրենսդրական փոփոխություններից բխող՝ ենթաօրենսդրական կարգավորումներն ապահովված են, % | - | - | 100 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.2.4. | Ապահովված է հանրային ծառայողների արժանապատիվ և մրցունակ աշխատավարձ |  |  |  |
|  | Վարձատրության համակարգի օրենսդրության համապարփակությունն ու որակը (Բարձր, բարելավման ենթակա, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
|  | Հանրային ծառայության վարձատրության համակարգի գործնական արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների վարձատրության նոր համակարգի ներդրման իրավական ապահովում |  |  |  |
|  | Վարձատրության քաղաքականության փաստաթղթի հիման վրա պետական օաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների վարձատրության օրենսդրության վերանայման իրավական հիմքերն ապահովված են Կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Վարձատրության վերանայման վերաբերյալ համապատասխան օրենսդրական նախագծերի փաթեթը ներառված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան վերլուծական զեկույցի մշակում և հրապարակում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան ամփոփ զեկույցի ձևաչափը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | Այո | Այո |
|  | Վարձատրության տարեկան զեկույցի ձևաչափից բխող՝ անհրաժեշտ տեղեկատվության ծավալը, աղբյուրները, դրանց տրամադրման եղանակները նույնականացված են և ըստ անհրաժեշտության համապատասխան իրավական կարգավորումների առաջարկությունները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վարձատրության զեկույցի համար անհրաժեշտ տեղեկատվության և տվյալների ձևավորման և փոխանցման օրենսդրական և իրավական հիմքերն ապահովված են (Լիարեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | HRMIS համակարգում վարձատրության տեղեկատվական ու վերլուծական մոդուլի նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | HRMIS համակարգում վարձատրության տեղեկատվական ու վերլուծական մոդուլը մշակված և գործարկված է (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.2.5. | Հանրային ծառայողների պարգևատրման համակարգն արժանիքահենք է՝ հիմնված կատարողականի և արդյունքների վրա |  |  |  |
|  | Պարգևատրման գործող օրենսդրության արժանիքահենքությունը (Լիարժեք, բարելավման ենթակա, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Պարգևատրման համակարգի գործնական արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |
|  | Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման ինստիտուցիոնալ համակարգի որակը (Բարձր, բարելավման ենթակա, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
|  | Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման կապը առաջխաղացման և զարգացման քաղաքալկանության հետ (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Մասնակի |
|  | Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման համակարգի գործնական արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման նոր համակարգի ներդրման իրավական ապահովում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության համակարգի բարելավման քաղաքականության փաստաթղթի հիման վրա հանրային ծառակողների կատարողականի գնահատման համակարգի վերանայման հայեցակարգային մոտեցումների շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկումների հիման վրա լրամշակված՝ հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման համակարգի վերանայման հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հայեցակարգից բխող՝ կատարողական գնահատման օրենսդրության արդիականացման վերաբերյալ իրավական հիմքերն ապահովված են Կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Կատարողականի գնահատման օրենսդրության վերանայման առաջարկությունների փաթեթն ընդգրկված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Հանրային ծառայողների կատարողականի գնահատման նոր համակարգի համակցում HRMIS և Mulberry համակարգերին |  |  |  |
|  | Կատարողականի գնահատման նոր համակարգի ներդրման էլեկտրոնային լուծումների առաջարկությունները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Ապահովված են կատարողականի գնահատման էլեկտրոնային ենթակառուցվածքը՝ ինտեգրված HRMIS և Mulberry համակարգերում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Պարգևատրման և խրախուսման նոր համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում վարձատրության համակարգի բարելավման քաղաքականության փաստաթղթի հիման վրա հանրային ծառայության համակարգում կատարողականի վրա հիմնված պարգևատրման և խրախուսման համակարգի հայեցակարգի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկումների հիման վրա լրամշակված՝ պարգևատրման և խրախուսման նոր համակարգի հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հայեցակարգից բխող՝ պարգևատրման և խրախուսման համակարգի օրենսդրական ապահովման հիմքերն ապահովված են Կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Պարգևատրման և խրախուսման նոր համակարգի օրենսդրական փաթեթն ընդգրկված է ՀՀ ազգային ժողովի օրակարգում (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.2.6. | Ստեղծված են հանրային ծառայության գրավչությունը մեծացնող աշխատանքային պայմաններ |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների գոհունակությունն աշխատանքային պայմաններից (‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների %-ն ընդհանուրի մեջ) | - | - | Առնվազն 80 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության առանձին խմբերի համար կրճատ աշխատաժամանակի կամ ճկուն ռեժիմի ընթացակարգերի մշակում |  |  |  |
|  | Վերլուծության արդյունքների հիման վրա և ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված քաղաքականության ուղենիշներին համահունչ առանձին խմբերի համար ճկուն աշխատանքային ռեժիմի ընթացակարգերը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ճկուն աշխատաժամանակով աշխատանքի փորձնական կիրառում ընտրված պետական մարմիններում |  |  |  |
|  | Ճկուն աշխատանքային ռեժիմի փորձնական կիրառման նպատակով պիլոտային պետական մարմինների ընտրության չափորոշիչները, սկզբունքները, արդյունքների մոնիտորինգի ու գնահատման համակարգը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Չափորոշիչների հիման վրա ընտրված պետական մարմիններում ապահովված են ճկուն աշխատանքային ռեժիմի կիրարկման հիմքերը, թիվ | - | 5 | - |
|  | Ճկուն աշխատաժամանակով աշխատանքի փորձնական արդյունքների գնահատում և առաջարկների մշակում |  |  |  |
|  | Ճկուն աշխատանքային ռեժիմի պիլոտային փուլի արդյունքների գնահատման զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ | - | - | Այո |
|  | Հանրային ծառայության առանձին խմբերի համար այլ աշխատանքով զբաղվելու կարգավորումների սահմանում |  |  |  |
|  | Վերլուծության արդյունքների հիման վրա և ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված քաղաքականության ուղենիշներին համահունչ ապահովված են այլ աշխատանքով զբաղվելու օրենսդրական հիմքերը ձևավորող կարգավորումները կառավարության համապատասխան որոշումներով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայության սոցիալական երաշխիքների նոր շրջանակի մշակում |  |  |  |
|  | Վերլուծության արդյունքների հիման վրա և ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված քաղաքականության ուղենիշներին համահունչ հանրային ծառայության սոցիալական երաշխիքների նոր շրջանակի մոդելի, ներառյալ դրա ֆինանսական գնահատականը, շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայության սոցիալական երաշխիքների նոր շրջանակի ներդրման իրավական հիմքերն ապահովված են և համապատասխան որոշումները հրապարակված են arlis.am կայքում (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Մշակված և ներդրված է սոցիալական երաշխիքների արդյունավետության գնահատման համակարգը (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 3.3. | Ապահովված են հանրային ծառայողների կրթության, ուսուցման և կոմպետենցիաների շարունակական զարգացման հնարավորությունները |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման ոլորտում կրթության և ուսուցման հնարավորություններ (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |
| ՎՑ 21.1 | Հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական կրթության և զարգացման հնարավորությունների որակը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |
| ՎՑ 21.2 | Հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական կրթության և զարգացման հասանելիությունը (Բարձր, բավարար, անբավարար) | - | - | Բավարար |
|  | Հանրային ծառայության մասնագիտական զարգացման համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 22.1 | Վարձատրության տարեկան բյուջեի նկատմամբ հանրային ծառայության ուսուցման և վերապատրաստման ծախսերի տեսակարար կշիռ, % | - | - | 0.5 - 1.0 |
| ՎՑ 22.2 | Մասնագիտական զարգացման ծրագրերի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 22.3 | Պետական կառավարման մարմիններում մասնագիտական զարգացման ծրագրերի առկայությունը, % | - | - | Առնվազն 50 |
| ՎՑ 22.4 | Պետական կառավարման մարմիններում մասնագիտական զարգացման կարիքների գնահատման վերլուծությունների առկայությունը, % | - | - | Առնվազն 50 |
|  | Հանրային ծառայողների մասնագիտական զարգացման կատարողականը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 23.1 | Պարտադիր ուսուցում և վերապատրաստում անցած հանրային ծառայողներ, % | - | - | Առնվազն 50 |
| ՎՑ 23.2 | Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի մասնակցությունը (առնվազն 1 ծրագիր վերջին 2 տարում, %) | - | - | 70 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.3.1 | Հանրային կառավարման ոլորտում մասնագիտական կրթության հնարավորությունները բարելավված են |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման ոլորտում ակադեմիական կրթության և մասնագիտական զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Մասնակի |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման և առնչվող մասնագիտություններով բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրեր իրականացնող բուհերի հետ համագործակցության հուշագրի ստորագրում |  |  |  |
|  | Հայաստանում գործող բուհերի հետ համագործակցության ուղղությունների շուրջ իրականացված են կոնսուլտացիաներ (ծածկույթը, %) | 100 | - | - |
|  | Տեղական բուհերի հետ կնքված հուշագրերի թիվ (կուտակային) | - | 2 | 5 |
|  | Համագործակցության հուշագրերի հիման վրա հանրային կառավարման ոլորտում կրթական ծրագրերի մշակում և զարգացում |  |  |  |
|  | Բակալավրի արդիականացված ծրագրերի քանակը | - | - | 3 |
|  | Մագիստրատուրայի արդիականացված ծրագրերի քանակը | - | - | 5 |
|  | Պետական հատվածում ուսանողների պրակտիկայի անցկացման արդյունավետ մոդելների որդեգրում բուհերի հետ համատեղ |  |  |  |
|  | Ուսանողների գործնական պրակտիկայի մոդելը, այդ թվում՝ միջազգային առաջադեմ և մասնավոր հատված հաջողված փորձի օգտագործմամբ, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից | - | Այո | - |
|  | Պետական համակարգում գործնական պրակտիկայի նոր մոդելով առաջնորդվող բուհերի թիվ, այդ թվում՝ մարզային մասնաճյուղեր (կումուլյատիվ) | - | - | 10 |
|  | Պետական համակարգի պահանջարկի հիման վրա ընտրված մասնագիտություններով ուսանողական կրթաթոշակների մոդելի մշակում և ներդրում |  |  |  |
|  | Պետական համակարգում մարդկային ներուժի կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Կարիքների վրա հենված՝ բուհական կրթաթոշակային մոդելը, ներառյալ՝ դրա ծախսարդյունավետության գնահատումը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա քայլերը խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված են կրթաթոշակային մոդելի գործարկման իրավական և ֆինանսական հիմքերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| - Ո | Օտարերկրյա պետություններում հանրային կառավարման ոլորտում առաջատար կրթական ծրագրերի քարտեզագրում և հանրային ծառայողների՝ ուսուցման, վերապատրաստման և կրթության հնարավորությունների ձևավորում |  |  |  |
|  | Օտարերկրյա պետություններում հանրային կառավարման ոլորտում առաջատար կրթական ծրագրերը քարտեզագրված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական համակարգի կարիքների հիման վրա օտարերկրյա պետությունների առաջատար կրթական ծրագրերով, այդ թվում՝ առցանց և բաց աղբյուրներով, կրթության պահանջարկը գնահատված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պահանջարկի և որոշակի չափորոշիչների հիման վրա օտարերկրյա հասանելի կրթական ծրագրերը նույնականացված են, ուսուցման, վերապատրաստման ու կրթության մոդելը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Նախանշված մոդելով և ուղենիշներով օտարերկրյա բուհերի և/կամ կրթական ծրագրերի հետ համագործակցության հաստատում | - | - | Առնվազն 3 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.3.2. | Հանրային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների շարունակական կատարելագործման հնարավորությունները նշանակալիորեն ընդլայնված են |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների մասնագիտական զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Մասնակի |
|  | Հանրային ծառայողների գոհունակությունը մասնագիտական զարգացման հնարավորություններից (‹‹Շատ գոհ եմ›› և ‹‹Գոհ եմ›› պատասխանների հարաբերակցությունը ընդհանուրի մեջ, %) | - | - | Առնվազն 85 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի հայեցակարգի մշակում, ներառյալ՝ ծրագրերի փաթեթը, կառավարման հարցերը, ֆինանսական գնահատումը և զարգացման պլանը |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի ստեղծման հայեցակարգի մշակման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի հայեցակարգի մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վիրտուալ ակադեմիայի հայեցակարգը, այդ թվում՝ կառավարման հարցերը, ներդրումային և զարգացման պլանը, և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի հիմնադրում՝ ըստ հայեցակարգի |  |  |  |
|  | Վիրտուալ ակադեմիայի թվային հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայի թվային հարթակի նախագծման ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վիրտուալ ակադեմիայի թվային հարթակը փորձնական գործարկված է (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Ապահովված է վիրտուալ ակադեմիայի կապակցվածությունը HRMIS համակարգի հետ (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման պարտադիր դասընթացները նույնականացված են և հաստատված ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պարտադիր դասընթացների մոդուլները մշակելու նպատակով տեխնիկական առաջադրանքները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայում պարտադիր դասընթացների մոդուլների մշակման խորհրդատուների հետ կնքված են պայմանագրեր, % | - | 100 | - |
|  | Պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայում պարտադիր դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, % | - | - | 100 |
|  | Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման պարտադիր դասընթացների մոդուլները և ռեսուրսները հասանելի են պետական կառավարման վիրտուալ ակադեմիայում, % | - | - | 30 |
|  | Պետական կառավարման ակադեմիայի վերափոխման հայեցակարգի մշակում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման ակադեմիայի վերափոխման հայեցկարգի նախագծի մշակման համար ձևավորված բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական կառավարման ակադեմիայի վերափոխման հայեցկարգի նախագիծը, ներառյալ՝ դրա ֆինանսական պլանը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հետագա քայլերը նախանշված են խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ոչ ֆորմալ ուսուցման ու կոմպետենցիաների զարգացման խրախուսման ծրագրի մշակում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների շրջանում ոչ ֆորմալ կրթության և կոմպետենցիաների զարգացման խրախուսման առաջարկությունների մշակման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին համապատասխան որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Առաջարկությունների փաթեթը քննարկված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա ուղենիշները խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների մրցույթի մշակում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների շրջանում քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների մրցույթի մշակման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին համապատասխան որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ծրագրի նախագիծը քննարկված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և նախանշված են հետագա ուղենիշները խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների 1-ին մրցույթը մեկնարկել է (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 3.4. | Հանրային կառավարման համակարգում բարեվարքության համակարգի ինստիտուցիոնալ հիմքերը լիարժեք ապահովված են |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայողների կարգապահության կարգավորման ինստիտուցիոնալ համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 24.1 | Հանրային ծառայողների կարգապահության մասով օրենսդրության ամբողջականությունը և համարժեքությունը միջազգային լավագույն (ըստ ՏՀԶԿ ՍԻԳՄԱ մեթոդաբանության) չափորոշիչներին (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 24.2 | Կարգապահական նորմերի և ընթացակարգերի և գործող պրակտիկայի համապատասխանությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 24.3 | Հանրային ծառայողների կարգապահության մոնիտորինգի համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
|  | Հանրային հատվածում բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 25.1 | Հանրային հատվածում բարեվարքության մասով օրենսդրության ամբողջականությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 25.2 | Հանրային հատվածում բարեվարքության օրենսդրության կիրարկման արդյունավետությունը (Բարձր, բավարար, ցածր, անբավարար) | - | - | Բավարար |
| ՎՑ 25.3 | Հանրային հատվածում բարեվարքության մոնիտորինգի համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
|  | Հանրային հատվածում բարեվարքության հանրային ընկալումը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 26.1 | Հանրային հատվածում բարեվարքության շուրջ գործարար համայնքի ընկալումները (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) |  | - | Լավ |
| ՎՑ 26.2 | Հանրային հատվածում բարեվարքության շուրջ քաղաքացիների ընկալումները (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) |  | - | Լավ |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.4.1 | Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնները հստակեցված են։ |  |  |  |
|  | Հանրային հատվածում կարգապահության օրենսդրության ծածկույթը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Հանրային հատվածում բարեվարքության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների արդյունավետությունը (Բարձր, բավարար, ցածր, անբավարար) | - | - | Բավարար |
|  | Հանրային հատվածում կարգապահության և բարեվարքության մասով վարչական տեղեկատվության որակը և թափանցիկությունը (Գերազանց, լավ, բավարար, անբավարար) | - | - | Լավ |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության համակարգում կարգապահության և բարեվարքության օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ դաշտի ախտորոշում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում կարգապահական ու բարեվարքության համակարգի վերլուծության և դիագնոստիկայի նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբը, այդ թվում՝ միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ, ձևավորված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական հատվածում կարգապահական ու բարեվարքության համակարգի վերլուծության և դիագնոստիկայի արդյունքների զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Դիագնոստիկ զեկույցի արդյունքներով մշակված՝ պետական հատվածում կարգապահության և բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Կարգապահության մասով վարքականոնների, այլ սահմանափակումների, պատասխանատվության օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործում |  |  |  |
|  | Հայեցակարգի բխող՝ հանրային հատվածում կարգապահական նորմերի ու սկզբունքների, ինչպես նաև՝ պատասխանատվության մասով իրավակարգավորումներն ապահովված են միջազգային լավագույն պրակտիկային (ըստ ՏՀԶԿ ՍԻԳՄԱ մեթոդաբանության) համահունչ և ներառելով հանրային ծառայության ու պետական պաշտոնների ողջ ծածկույթը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Նոր իրավակարգավորումներից բխող՝ երկրորդային օրենսդրություննը նույնականացված և ընդունված է, % | - | 100 | - |
|  | Նոր օրենսդրության համահունչ՝ անհրաժեշտ կանոնագրքերը մշակված են, % | - | 100 | - |
|  | Նոր օրենսդրության ու ընթացակարգերին համահունչ հանրային հատվածում կարգապահության մասով վարչական տեղեկատվության կարիքները նույնականացված են, և մշակված են պարբերական զեկույցների հրապարակման մեթոդական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնողների համար կարգապահության և էթիկայի իրազեկման ու ուսուցման միջոցառումների ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված է հանրային պաշտոն զբաղեցնողների իրազեկումը կարգապահության և էթիկայի, ինչպես նաև՝ պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, % | - | 100 | - |
|  | Ապահովված է հանրային ծառայողների իրազեկումը կարգապահության և էթիկայի, ինչպես նաև՝ պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, % | - | 100 | - |
|  | Բարեվարքության մասով գործող ինստիտուցիոնալ համակարգի արդիականացում |  |  |  |
|  | Հայեցակարգի բխող՝ հանրային բարեվարքության մասով իրավակարգավորումներն ապահովված են միջազգային լավագույն պրակտիկային (ըստ ՏՀԶԿ ՍԻԳՄԱ մեթոդաբանության) համահունչ և ներառելով հանրային ծառայության ու պետական պաշտոնների ողջ ծածկույթը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Նոր իրավակարգավորումներից բխող՝ երկրորդային օրենսդրություննը նույնականացված և ընդունված է, % | - | 100 | - |
|  | Նոր օրենսդրության ու ընթացակարգերին համահունչ՝ ուղեցույցները և ռեսուրսները մշակված են, % | - | 100 | - |
|  | Նոր օրենսդրության ու ընթացակարգերին համահունչ հանրային հատվածում բարեվարքության մասով վարչական տեղեկատվության կարիքները նույնականացված են, և մշակված են պարբերական զեկույցների հրապարակման մեթոդական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Հանրային ծառայողների և հանրային պաշտոն զբաղեցնողների համար բարեվարքության իրազեկման ու ուսուցման միջոցառումների ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված է հանրային պաշտոն զբաղեցնողների իրազեկումը բարեվարքության և պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, % | - | 100 | - |
|  | Ապահովված է հանրային ծառայողների իրազեկումը բարեվարքության և պատասխանատվության առնչվող կարգավորումներին ու ընթացակարգերին, % | - | 100 | - |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 3.5. | Բարելավված են հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ինստիտուցիոնալ կարողություններն ու տեխնոլոգիական հնարավորությունները |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության քաղաքականության համակարգման կարողությունների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 27.1 | Հանրային ծառայության քաղաքականության համակարգման կարողությունների որակ (Գերազանց, լավ, բավարար, թույլ) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 27.2 | Հանրային ծառայության մասով տեղեկատվության հասանելիությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 27.3 | Մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվական կառավարման համակարգի որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 27.4 | Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման քաղաքականության համակարգման որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 27.5 | Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) |  |  | Միջին |
| ՎՑ 27.6 | Հանրային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ուղղությամբ ծախսերի հասանելիությունը (Լիարժեք՝ մանրամասն, լիարժեք՝ ամփոփ, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք՝ մանրամասն |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների պրոֆեսիոնալիզմը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Միջին |
| ՎՑ 28.1 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների անձնակազմի կոմպետենցիաների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 28.2 | Լիազորությունները կատարելու համար անհրաժեշտ գործիքների առկայությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 28.3 | Ուսուցման և վերապատրաստման կարիքների գնահատման կարողությունների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 3.4.1 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ձևավորված են անհրաժեշտ կոմպետենցիաները և գործիքակազմը։ |  |  |  |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կարողությունների զարգացման քաղաքականության և ծրագրերի որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կառավարման համակարգերի և գործիքների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում վերլուծական և տվյալահենք քաղաքականության որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության համակարգման կարողությունների բարելավում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության համակարգման կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատման նպատակով ներգրավված է խորհրդատու (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության համակարգման կարողությունների զարգացման համապարփակ ծրագիրը, ներառյալ՝ դրա ֆինանսական գնահատումն ու ժամանակացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների տարեկան գործողության ծրագրերի մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների տարեկան գործողությունների ծրագրերի մեթոդաբանության մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատու (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մեթոդաբանությունը և ձևաչափերը հաստատված են համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մեթոդաբանության շուրջ ապահովվել է անձնակազմի իրազեկումն ու վերապատրաստումը, % | - | 100 | - |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստման դասընթացների մշակում |  |  |  |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մշակման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Դասընթացների փաթեթը, ներառյալ՝ համապատասխան մոդուլները և ռեսուրսները, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, % | - | 100 | - |
|  | Ապահովված է մոդուլների և ռեսուրսների թվային հասանելիությունը վիրտուալ ակադեմիայում, % | - | - | 100 |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստում |  |  |  |
|  | Պետական և տարածքային կառավարման մարմիններում մարդկային ռեսուրսների ստորաբաժանումների վերապատրաստման ընթացիկ կարիքների գնահատման արդյունքների հիման վրա վերապատրաստման օրացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստման նպատակով կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված է պետական կառավարման մարմինների մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստումը, % | - | - | 100 |
|  | Ապահովված է տարածքային կառավարման մարմինների մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստումը, % | - | - | 30 |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) զարգացման կարիքների նույնականացում |  |  |  |
|  | Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների քաղաքականության ոլորտում վարչական տեղեկատվության և վերլուծական կարիքների գնահատման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խմբի վերաբերյալ որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային ծառայության և մարդկային ռեսուրսների քաղաքականության ոլորտում վարչական տեղեկատվության և վերլուծական կարիքների զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | HRMIS համակարգի բովանդակային և տեխնիկական աուդիտի իրականացման նպատակով ներգրավված է միջազգային խորհրդատու (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերլուծական կարիքների գնահատման և տեխնիկական աուդիտի արդյունքների հիման վրա մշակված՝ HRMIS համակարգի զարգացման առաջարկների փաթեթը, ներառյալ՝ ֆինանսական գնահատումը և ժամանակացույցը, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հետագա քայլերը նախանշված են խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մշակված է հանրային հատվածում կադրերի հոսունության մոնիտորինգի համակարգը (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային հատվածում կադրերի հոսունության մոնիտորինգի համակարգն ինտեգրված է HRMIS համակարգում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) արդիականացում |  |  |  |
|  | HRMIS համակարգի զարգացման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված է համակարգի արդիականացումը` համաձայն ժամանակացույցի, % | - | 90 | 100 |
|  | «Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան զեկույցի մշակում և հրապարակում |  |  |  |
|  | «Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան ամփոփ զեկույցի մշակման ուղեցույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | «Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան ամփոփ զեկույցը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | Այո |

Աղյուսակ 2.4. «Տիրույթ 4. Ինստիտուտներ»

| հհ | ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ | ԹԻՐԱԽ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 4.1. | Գործադիր կառավարման համակարգն արդյունավետ է |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման ինստիտուցիոնալ արդյունավետություն (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 29.1 | Ինստիտուցիոնալ հաշվետվողականության արդյունավետություն (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 29.2 | Հանրային հատվածի պահպանման ծախսեր / պետական եկամուտներ հարաբերակցության, % | - | - |  |
| ՎՑ 29.3 | Պլանավորված բյուջետային ծրագրերի միջին գործառնական կատարողական, % | - | - | Առնվազն 90 |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ արդյունավետություն (Բարձր, բավարար, ցածր) | - |  |  |
| ՎՑ 30.1 | Հանրային հատվածում զբաղվածության կշիռն աշխատուժի մեջ, % | - | - | Առավ. 30 |
| ՎՑ 30.2 | Պետական հատվածում զբաղվածների կշիռը հանրային հատվածում ընդհանուր զբաղվածների մեջ, % | - | - | Առավ. 10 |
| ՎՑ 30.3 | Հանձնարարականների կատարողական, % | - | - | Առնվազն 95 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.1.1. | Գործադիր կառավարման համակարգը համարժեք է կառավարման սահմանադրական կարգին |  |  |  |
|  | Կառավարման սահմանադրական ձևին համարժեք՝ գործադիր կառավարման ինստիտուտների առկայությունը (Լիարժեք, մասնակի թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Կառավարման սահմանադրական ձևին համարժեք՝ գործադիր կառավարման ֆունկցիոնալությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում պետական կառավարման համակարգի մասով առաջարկությունների ձևավորում |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների շրջանակներում սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկությունների մշակման աշխատանքային խմբի ձևավորման որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների մասով սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկությունների փաթեթը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության մոտ և դրանց մասով հետագա քայլերը նախանշված են հանձնարարականների միջոցով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված են հանրային կառավարման բարեփոխումների մասով առաջարկների շարունակական քննարկումները սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի շրջանակներում (Այո/Ոչ) | - | Այո | Այո |
| ՄՆ 4.1.2. | Կենտրոնական վարչակազմի գործառութային շրջանակը և կառուցվածքը արդյունավետ են և օպտիմալ |  |  |  |
|  | Կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ արդյունավետություն (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | Լավ | Բարձր |
|  | Կառավարման կենտրոնական ապարատի և պետական կառավարման համակարգի աշխատողների թվի հարբերակցություն | - | 1/7 | 1/9 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի քարտեզագրում և վերլուծություն |  |  |  |
|  | Կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրման և վերլուծության մեթոդաբանությունը մշակված է և անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նույնականացված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի գործառութային և ինստիտուցիոնալ վերլուծության ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հավաքագրված է (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Լիարժեք | - | - |
|  | Պետական կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ վելուծության զեկույցը մշակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Վարչապետի, փոխվարչապետերի և վարչապետի աշխատակազմի գործառույթների և կառուցվածքի վերանայման ճանապարհային քարտեզի մշակում |  |  |  |
|  | Ֆունկցիոնալ վերլուծության հիման վրա կենտրոնական ապարատի վերակազմակերպման պլանը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության հետ և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Կառավարման կենտրոնական ապարատի ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային արդիականացում |  |  |  |
|  | Կայացված որոշումների համաձայն՝ ապահովված են կենտրոնական ապարատի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ վերանայման օրենսդրական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Լիարժեք | - | - |
|  | Վերանայված ֆունկցիոնալ կառուցվածքից ելնելով՝ մշակված է անձնակազմի հավաքագրման և համալրման պլանը, % ըստ կառուցվածքային միավորների | 100 | - | - |
|  | Կենտրոնական ապարատի անձնակազմը համալրված է նոր ֆունկցիոնալ կառուցվածքին համարժեք, % | 20 | Առնվազն 90 | - |
|  | Կառավարության գործունեության ընթացակարգերի արդիականացում |  |  |  |
|  | Կառավարության գործունեության աշխատակարգի և գործավարության վերլուծությունը մշակված և քննարկված է ղեկավարության հետ, կայացված են որոշումներ դրանց արդիականացման շուրջ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Կայացված որոշումների համաձայն՝ ապահովված են կառավարության գործունեության աշխատակարգի և գործավարության վերանայման օրենսդրական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Կառավարության գործունեության վիճակագրության վարման և վերլուծական-տեղեկատվական նյութերի մշակման մեթոդաբանական հիմքերի և գործիքակազմի ապահովում |  |  |  |
|  | Նույնականացված են կառավարության գործունեության, գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության հետ կապված տվյալների հավաքագրման ու վիճակագրության վարման կարիքները (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Կարիքների գնահատման հիման վրա՝ վիճակագրության վարման և վերլուծական-տեղեկատվական նյութերի մշակման մեթոդական ամփոփ ուղեցույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ուղեցույցի հիման վրա ապահովված են անհրաժեշտ կարգավորումները, ձևաչափերը և էլեկտրոնային ենթակառուցվածքը, ներառյալ՝ Mulberry համակարգում համարժեք արդիականացումների միջոցով (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.1.3. | Գործադիր իշխանության բոլոր մարմինների համար գործում է հստակ սահմանված տիպաբանություն |  |  |  |
|  | Գործադիր կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի միասնականությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման մարմինների ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանության և գործիքակազմի մշակում |  |  |  |
|  | Ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդական հիմքերի և գործիքակազմի մշակման նպատակով մոբիլիզացված է միջազգային խորհրդատական աջակցությունը (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանական փաթեթը և գործիքակազմը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մեթոդաբանության հիման վրա նախարարությունների, կառավարության և վարչապետին ենթակա մարմինների, պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, կոմիտեների ու պետական այլ մարմինների գործառութային վերլուծություն |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման համակարգի գործառութային համապարփակ վերլուծության գործընթացը և օրացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ձևավորված է գործառութային համապարփակ վերլուծություն իրականացնող ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, և կազմավորված են համապատասխան թիմերը, այդ թվում՝ ըստ անհրաժեշտության տեղական և միջազգային փորձագիտական ռեսուրսի ներգրավմամբ (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Լիարժեք | - | - |
|  | Ըստ հաստատված օրացույցի պետական կառավարման համակարգի համապարփակ ֆունկցիոնալ վերլուծությունն իրականացված է, % | 30 | 100 | - |
|  | Գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ վերափոխման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում |  |  |  |
|  | Ֆունկցիոնալ վերլուծության արդյունքների հիման վրա գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ վերափոխման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ վերափոխման հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության հետ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկումների արդյունքներով լրամշակված՝ գործադիր կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ վերափոխման հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված են կառավարության որոշմամբ՝ հրապարակված arlis.am կայքէջում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Գործադիր կառավարման մարմինների տիպաբանության մշակում և իրավական ամրագրում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման մարմինների միասնական տիպաբանության հայեցակարգային փաստաթղթի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական մարմինների տիպաբանության հայեցակարգը քննարկվել է քաղաքական ղեկավարության հետ և կայացված են որոշումներ հետագա գործընթացներն ապահովելու ուղղությամբ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական մարմինների տիպաբանության իրավական հիմքերն ապահովված են, և համապատասխան իրավական ակտերը հրապարակված են arlis.am կայքէջում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.1.4. | Գործադիր իշխանության մարմինների գործառույթները բաշխված են՝ հիմք ընդունելով տիպաբանությամբ սահմանված ուղենիշները |  |  |  |
|  | Գործադիր կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ լիարժեքությունը և ուղղահայաց հաշվետվողականությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Քաղաքականության իրականացման և ծրագրերի կառավարման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ավարտվածությունը (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով գործառութային և ինստիտուցիոնալ վերակառուցում և հաշվետվողական կառուցակարգերի սահմանում |  |  |  |
|  | Ձևավորված են պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության գործառույթով կառույցների և իրավասությունների ցանկը, % | - | 100 | - |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության գործառույթ կրող պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների լուծարման կամ վերակառուցման պլան-ժամանակացույցները, ներառյալ՝ իրավասությունների փոխանցման հստակ կառուցակարգերը, ազդեցության (ֆինանսական, գործառնական, անձնակազմի մասով) գնահատումը, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, % | - | 100 | - |
|  | Պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով հաշվետվողականության բարելավման, ներառյալ՝ արդյունքամետ պլանավորման ու ըստ այդմ՝ մոնիտորինգի, գնահատման ու ֆինանսավորման չափորոշիչներն ու կարգավորումները, առաջարկությունների փաթեթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված են պետական հիմնադրամների, ՊՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի ու այլ մարմինների մասով հաշվետվողականության բարելավման իրավական և ինստիտուցիոնալ հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, թեր) | - | - | Լիարժեք |
|  | Պետական կառավարման համակարգում ծրագրերի կառավարման գործող կառուցակարգերի համակողմանի վերլուծություն |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում հանրային ծրագրերի (ներառյալ՝ արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող) կառավարման համապարփակ գնահատման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ ծրագրերի կառավարման գնահատման զեկույցի մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ծրագրերի կառավարման համակարգի գնահատման զեկույցը և քաղաքականության առաջարկությունները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և ընդունված են որոշումների հետագա քայլերի վերեբարյալ խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ծրագրերի կառավարման նոր համակարգի ներդրում |  |  |  |
|  | Ծրագրերի կառավարման համակարգի վերանայման հայեցակարգի մշակման նպատակով ձևավորված է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ծրագրերի կառավարման համակարգի վերանայման հայեցակարգը, ներառյալ՝ դրանից բխող գործողությունների պլան-ժամանակացույցը, հաստատված է կառավարության որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ծրագրերի կառավարման վերանայված համակարգի ներդրման իրավական հիմքերն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Մասնակի | Լիարժեք |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.1.5. | Նախարարությունների ներքին կառավարումն արդյունավետ է նպատակներին հասնելու համար |  |  |  |
|  | Նախարարությունների ներֆունկցիոնալ և միջֆունկցիոնալ հստակությունը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) |  |  | Լավ |
|  | Նախարարությունների գործառնական կատարողականը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Սահմանված մեթոդաբանության ու ֆունկցիոնալ վերլուծության արդյունքներով՝ նախարարությունների ներքին ֆունկցիոնալ ու կառուցվածքային արդիականացման ապահովում |  |  |  |
|  | Նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերանայման մեթոդաբանության մշակման նպատակով ներգրավված է միջազգային խորհրդատու (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Նախարարությունների ուղղահայաց ֆունկցիոնալ վերանայման մեթոդաբանությունը և օրացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ձևավորված են նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերանայման մասնագիտական թիմերը՝ ՀԿԲ գրասենյակի ընդհանուր համակարգման ներքո, % | - | 100 | - |
|  | Ապահովված է մասնագիտական թիմերի՝ ըստ մեթոդաբանության ֆունկցիոնալ վերանայման գործնական ուսուցումն ու վերապատրաստումը, % | - | 100 | - |
|  | Նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերանայման արդյունքների հիման վրա ամփոփ զեկույցները քննարկված են ՀԿԲ խորհրդում և ներկայացված քաղաքական ղեկավարությանը, % | - | 100 | - |
|  | Որոշումների հիման վրա՝ ապահովված են նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերակառուցման իրավական հիմքերը կանոնադրական և այլ մակարդակներում, % | - | 100 | - |
|  | Ֆունկցիոնալ վերանայման հիման վրա նախարարությունների ներքին կառուցվածքային արդիականացման (փոփոխությունների կառավարման) պլանները, ներառյալ՝ անձնակազմի մասով, հաստատված և իրականացված են, իրականացման % | - | - | 70 |
|  | Գործընթացների վերանայում որոշում կայացնողների ժամանակի արդյունավետ կառավարման և պետական կառավարման մարմինների միջև հորիզոնական համագործակցության ամրապնդման նպատակով |  |  |  |
|  | Որոշում կայացնողների աշխատաժամանակի օպտիմալացման ու արդյունավետ կառավարման նպատակով ոչ նպատակահարմար գործընթացները նույնականացված են և դրանց մասով կայացված որոշումների համահունչ ապահովված են իրավական կառուցակարգերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական կառավարման համակարգի բոլոր մարմիններում և մակարդակներում որոշումների կայացման ուղղահայաց պատվիրակման չափորոշիչները սահմանված են և համարժեք կարգավորումներն ապահովված են իրավական ակտերի և ներգերատեսչական կանոնակարգումների առումով (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.1.6. | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների փաթեթը մշակված է |  |  |  |
|  | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների վերլուծական հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
|  | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների քաղաքականության որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Գերազանց |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Տարածքային կառավարման համակարգի համապարփակ վերլուծություն, այդ թվում՝ իրավասությունների և գործառույթների, գործընթացների ու կարգավորումների, ֆինանսական կառավարման մասով |  |  |  |
|  | Տարածքային կառավարման համակարգի համապարփակ ելակետային գնահատման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցութային կարգով ներգրավված է խարհրդատվական խումբ, այդ թվում՝ միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ, և կնքված է պայմանագիրը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տարածքային կառավարման համակարգի համապարփակ ելակետային գնահատման զեկույցի շուրջ կայացել են բազմաշահառու և ընդլայնված քննարկումներ, ներառյալ՝ մարզային մակարդակում | - | Շահառուներ | Մարզային մակարդակ |
|  | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզի մշակում |  |  |  |
|  | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման նպատակով միջգերատեսչական բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու վերաբերյալ որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Տարածքային կառավարման բարեփոխումների հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի նախագծի շուրջ մեկնարկել են հանրային լայն քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.1.7. | Պետական վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների փաթեթը մշակված է և բարեփոխումները մեկնարկել են |  |  |  |
|  | Պետական վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների լիարժեքությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Մասնակի |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրում, համալիր ֆունկցիոնալ վերլուծություն՝ նպատակների, արդյունքների, ռեսուրսների և գործընթացների տեսանկյունից |  |  |  |
|  | Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության նպատակով աշխատանքային խումբը՝ միջազգային և տեղական փորձագետների ներգրավմամբ, ձևավորված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ քարտեզագրման և վերլուծության մեթոդաբանությունը և գործիքակազմը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ վերլուծության զեկույցը և քաղաքականության առաջարկությունները քննարկված են քաղաքական ղեկավարության հետ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների փաթեթի և ճանապարհային քարտեզի մշակում |  |  |  |
|  | Վերլուծության և քննարկումների հիման վրա վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգը, ներառյալ՝ միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերակառուցումը, հաշվետվողականության համակարգերը, արդիականացման գործառնական, մարդկային ռեսուրսների և ֆինանսական հետևանքների գնահատումը, անհրաժեշտ իրավակարգավորումների նույնականացումը, և դրա իրագործման ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերահսկողական համակարգի բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզով նախանշված գործողություններն ապահովված են, % | - | - | 20 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.1.8. | Պետական կառավարման համակարգի մի շարք օժանդակ գործառույթներ օպտիմալացված են |  |  |  |
|  | Օժանդակ գործառույթների մասով բարեփոխումների իրականացման տեմպը (Լիարժեք, լավ, բավարար) | - | - | Լավ |
|  | Օժանդակ գործառույթների մասով բազմագործոն արդյունավետությունը, % | - | - | 50 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական համակարգի օժանդակ (աջակցող) գործառույթների մասով հայեցակարգի ձևավորում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման համակարգում աջակցող գործառույթների ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանությունը և գործիքակազմը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Աջակցող գործառույթների մասով ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերլուծության հիման վրա պետական կառավարման համակարգում աջակցող գործառույթների բարեփոխումների և ինտեգրված ծառայությունների ձևավորման հայեցակարգը, ներառյալ սկզբունքներն ու պլան-ժամանակացույցը, մշակված և հաստատված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Օժանդակ (աջակցող) գործառույթների այլընտրանքային ապահովման իրագործելիության վերլուծություն |  |  |  |
|  | Թվով 6 աջակցող գործառույթների՝ ինտեգրված ծառայության (shared service) մոտեցմամբ իրագործելիության ուսումնասիրության տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ իրագործելիության ուսումնասիրության մշակման խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայության իրագործելիության ուսումնասիրությունը, ներառյալ՝ մոդելի նկարագրությունը, ծախսարդյունավետության վերլուծությունը, դրամական հոսքերի վերլուծությունը, գործառնական, տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները, թիվը | - | 6 | - |
|  | Իրագործելիության ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացված են քաղաքական ղեկավարությանը, և ընտրված են աջակցող գործառույթների 1-ին խմբի մասով ինտեգրված ծառայությունները, թիվ | - | 3 | - |
|  | Օժանդակ (աջակցող) գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների գործարկում |  |  |  |
|  | Ընտրված աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների ձևավորման նպատակով ապահովված են անհրաժեշտ իրավական հիմքերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ընտրված աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունների ձևավորման նպատակով ապահովված են անհրաժեշտ տեղեկատվական և այլ հենքային (back-end) համակարգերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ընտրված աջակցող գործառույթների մասով ինտեգրված ծառայությունները գործարկված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | - | Լիարժեք |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 4.2. | Կայացած է հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտներում միասնական կառավարման համակարգը |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների ինստիտուցիոնալ կայացվածությունը (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
| ՎՑ 31.1 | Հանրային կառավարման բարեփոխումների համակարգման կարողությունների որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, միջին) | - | - | Գերազանց |
| ՎՑ 31.2 | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման ոլորտում համակարգման կարողությունների որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, միջին) | - | - | Գերազանց |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.2.1 | Ձևավորված և կայացած են հանրային կառավարման բարեփոխումների կառավարման ինստիտուցիոնալ հիմքերը |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտում ինստիտուցիոնալ համակարգը կայացած է (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
|  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման ոլորտում ինստիտուցիոնալ համակարգը կայացած է (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների և հանրային ծառայությունների ու թվայնացման ոլորտներում մանդատի ինստիտուցիոնալ ամրագրում |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների, հանրային ծառայությունների և թվայնացման ոլորտներում Կառավարության քաղաքականության համակարգման մասով ինստիտուցիոնալ կարգավորումների առաջարկը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Որոշումների հիման վրա իրավական հիմքերը, ներառյալ՝ կառուցվածքային միավորների մասով կարագավորումներն ապահովված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի (ՀԿԲԳ) հայեցակարգի մշակում, ներառյալ՝ ֆունկցիոնալ շրջանակը, ինստիտուցիոնալ կառավարումը, կազմակերպական կառուցվածքը, անձնակազմի պլանը և ֆինանսական գնահատումը |  |  |  |
|  | ՀԿԲԳ ստեղծման հայեցակարգի նախագիծը, ներառյալ՝ միջազգային լավագույն փորձի վերլուծությունը, քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲԳ ստեղծման իրավակարգավորումները գույքագրված են, և ժամանակացույցը կազմված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ձևավորման 1-ին փուլի ավարտ |  |  |  |
|  | ՀԿԲԳ ձևավորման 1-ին փուլի իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲԳ ձևավորման 1-ին փուլի ապահովման շրջանակներում անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներն ապահովված են (Այո/ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲԳ ղեկավարը անձնակազմը նշանակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ռազմավարական համակարգման թիմի համալրում |  |  |  |
|  | ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման թիմի համալրման նպատակով պաշտոնների անձնագրերը հաստատված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման անձնակազմի մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման թիմի անձնակազմը համալրված է (աշխատողների թիվ / %) | 7 / 100 | - | - |
|  | ՀԿԲԳ ռազմավարական համակարգման թիմի անձնակազմն անցել է անհրաժեշտ նախնական ուսուցումը և վերապատրաստումը (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ամբողջական ձևավորում՝ համաձայն հայեցակարգի |  |  |  |
|  | Հայեցակարգի հիման վրա ՀԿԲԳ կառուցվածքային համալրման նպատակով համարժեք իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ՀԿԲԳ նոր կառուցվածքին համարժեք անձնակազմի ամբողջական համալրման պլանը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ՀԿԲԳ անձնակազմի համալրման նպատակով անձնակազմի պաշտոնների անձնագրերը հաստատված են, % | - | 100 | - |
|  | ՀԿԲԳ անձնակազմը համալրված է, % | - | Առնվազն 95 | - |
|  | ՀԿԲԳ անձնակազմն անցել է անհրաժեշտ նախնական ուսուցումն ու վերապատրաստումը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների գրասենյակի ներքո քաղաքականության գնահատման թիմի (policy evaluation group) ձևավորում |  |  |  |
|  | Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման նպատակով միջազգային լավագույն փորձի հիման հայեցակարգը մշակված է, այդ թվում՝ ֆունկցիոնալ և ֆինանսավորման հարցերը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության գնահատման թիմի ձևավորման նպատակով անձնակազմի տեխնիկական առաջադրանքները մշակված և հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից, % | - | 100 | - |
|  | Քաղաքականության գնահատման թիմը համալրված է մրցութային գործընթացի միջոցով, % | - | 100 | - |
|  | Քաղաքականության գնահատման թիմի կարողությունների զարգացման ծրագիրը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքականության գնահատման թիմի ֆունկցիոնալ հիմնական գործիքակազմը և մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև՝ դրանց մշակման մասով հնարավոր աջակցության և փորձի փոխանակության մեխանիզմներն ու աղբյուրները նույնականացված են՝ ՀԿԲ խորհրդի հաստատմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակի (ՀԾԹԳ) հայեցակարգի մշակում, ներառյալ՝ ֆունկցիոնալ շրջանակը, կազմակերպական կառուցվածքը, անձնակազմի համալրման պլանը և ֆինանսական գնահատումը |  |  |  |
|  | ՀԾԹԳ ստեղծման հայեցակարգի նախագիծը, ներառյալ՝ միջազգային լավագույն փորձի վերլուծությունը, քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԾԹԳ ստեղծման իրավակարգավորումները գույքագրված են, և ժամանակացույցը կազմված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հայեցակարգի հիման վրա հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակի ձևավորում |  |  |  |
|  | ՀԾԹԳ ձևավորման իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԾԹԳ ձևավորման շրջանակներում անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներն ապահովված են (Այո/ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԾԹԳ ղեկավարը անձնակազմը նշանակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման գրասենյակի անձնակազմի համալրում |  |  |  |
|  | ՀԾԹԳ անձնակազմի համալրման նպատակով պաշտոնների անձնագրերը հաստատված են, % | 100 | - | - |
|  | ՀԾԹԳ անձնակազմի մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԾԹԳ անձնակազմը համալրված է (աշխատողների թիվ / %) | - | 7 / 100 | - |
|  | ՀԾԹԳ անձնակազմն անցել է անհրաժեշտ նախնական ուսուցումը և վերապատրաստումը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.2.2. | Ձևավորված են ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ բարեփոխումների գործիքակազմը և կարողությունները |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների ոլորտում տվյալահենք և փաստահենք քաղաքականության մշակման և համակարգման գործիքակազմի որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, թույլ) | - | - | Լավ |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման համակարգի (ՊԿՀ) ֆունկցիոնալ ռեեստրի ձևավորում |  |  |  |
|  | ՊԿՀ ֆունկցիոնալ ռեեստրի ձևավորման մեթոդաբանությունը, ներառյալ՝ տրամաբանական կառռւցվածքը, անհրաժեշտ տվյալների ծածկույթը և նկարագրությունը, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՊԿՀ ֆունկցիոնալ ռեեստրի ձևավորման գործիքակազմը և մեթոդական ուղեցույցները մշակված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ապահովված են ՊԿՀ ֆունկցիոնալ ռեեստրի վարման ընթացակարգերի իրավական հիմքերը (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ ու գործառութային քարտեզագրում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ քարտեզագրման ժամանակացույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ քարտեզագրումն իրականացված է, % | - | 100 | - |
|  | Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների համակարգման ընթացակարգերի արդիականացում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխություններ նախաձեռնելու և իրականացնելու մասով գործող իրավակարգավորումները և գործնական ընթացակարգերը քարտեզագրված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխություններ նախաձեռնելու և իրականացնելու մասով կարգավորումների արդիականացման առաջարկությունների փաթեթը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ապահովված են պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների նախաձեռնման, իրականացման և համակարգման արդիականացման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը, ներառյալ՝ այդ գործընթացներին առնչվող կամ որպես անմիջական հետևանք՝ հանրային ծառայողների սոցիալական և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ամրապնդման մասով կարգավորումները (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Մասնակի | Լիարժեք | - |
|  | Պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում ապահովված է ինստիտուցիոնալ և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների իրականացման և համակարգման նոր կարգավորումների վերաբերյալ իրազեկումը, % | - | Քաղաքական, հայեցողական, վարչական, պետական ծառայության ղեկավար պաշտոններ՝ 100 | Պետական ծառայողներ, տարածքային և տեղական մակարդակ՝ 100 |
|  | Պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ և գործառութային արդիականացման գործիքակազմի ներդրում |  |  |  |
|  | Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գործընթացների կառավարման գործիքակազմի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված են խորհրդատվական ծառայություններ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գործընթացների կառավարման գործիքակազմի ամբողջական փաթեթը, ներառյալ՝ մեթոդական ուղեցույցները, հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գործընթացների կառավարման թվային հարթակի նախագծման ընկերությունը ներգրավված է մրցութային կարգով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառավարման թվային հարթակը, ներառյալ՝ մեթոդական ուղեցույցները, ազդեցությունների գնահատման ներդրված մոդուլները, վերլուծական գործիքները, ստանդարտ հաշվետվությունները, մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված է պետական կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառավարման թվային հարթակի ինտեգրումը թվային կառավարման գործող համակարգերի հետ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառավարման թվային հարթակի կիրառումն ապահովող աշխատողների ուսուցումն ու վերապատրաստումը, % | - | 100 | - |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 4.3. | Ապահովված են մասնակցային կառավարման արդյունավետ հիմքերը և գործիքները՝ լավագույն փորձին համահունչ |  |  |  |
|  | Մասնակցային կառավարման արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 32.1 | Պետություն-մասնավոր երկխոսության արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՎՑ 32.2 | Քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության որակը (Բարձր, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Լավ |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.3.1. | Մասնակցային կառավարման առկա կառուցակարգերը, ինստիտուտները, պրակտիկան ու գործիքակազմն արդիականացված են |  |  |  |
|  | Մասնակցային կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացվածությունը (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | Մասնակի | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Մասնակցային կառավարման գործող մեխանիզմների և համակարգերի վերլուծություն |  |  |  |
|  | Քաղաքացիների, մասնավոր հատվածի, մասնագիտական համայնքի ու շահառուների ներգրավման ու մասնակցության ապահովման մեխանիզմների ու հարթակների համապարփակ վերլուծության մշակման համար ներգրավված է խորհրդատվական աջակցություն (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքացիների, մասնավոր հատվածի, մասնագիտական համայնքի ու շահառուների ներգրավման ու մասնակցության ապահովման համապարփակ վերլուծությունը, ներառյալ՝ միջազգային համադրելի փորձի սինոփսիսը, քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում և տրված են առաջադրանքներ հետագա քայլերի վերաբերյալ՝ ամրագրված խորհրդի արձանագրությամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քաղաքացիների, մասնավոր հատվածի, մասնագիտական համայնքի ու շահառուների ներգրավման ու մասնակցության մեխանիզմների և համակարգերի (իրավակարգավորումներ, թվային հարթակներ և այլն) արդիականացման ճանապարհային քարտեզը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային խորհրդի և պետական մարմիններին կից հասարակական խորհուրդների արդիականացում |  |  |  |
|  | Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների արդյունավետության գնահատման զեկույցի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված է խորհրդատու (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների արդյունավետության գնահատման զեկույցը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումների դրանից բխող՝ բարեփոխումների ուղղվածության շուրջ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզը և պլան-ժամանակացույցը հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային խորհրդի և հասարակական խորհուրդների բարեփոխումների ճանապարհային քարտեզի իրագործում, % | - | 20 | 100 |
|  | Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության արդիական մոդելի մշակում |  |  |  |
|  | Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության գործող համակարգի արդյունավետության գնահատման նպատակով ներգրավված է խորհրդատվական աջակցություն (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության գործող համակարգի արդյունավետության գնահատման ամփոփ զեկույցի շուրջ կայացել են բազմաշահառու և մասնակցային քննարկումներ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Զեկույցի հիման վրա պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության մոդելի վերաբերյալ առաջարկությունը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության շրջանում և կայացված են որոշումներ հետագա քայլերի վերաբերյալ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Որոշումների համաձայն՝ ապահովված են պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության նոր մոդելի իրավական հիմքերը (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | Լիարժեք | - | - |
|  | Հանրային մասնակցության գործիքակազմի և թվային հարթակների բարելավում և նորարարական գործիքների ներդրում |  |  |  |
|  | Հանրային մասնակցության գործիքների և թվային հարթակների վերլուծության հիման վրա դրանց բարելավման և նորարարական գործիքների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների փաթեթը, ներառյալ՝ դրանց ֆինանսական գնահատումը, քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկման արդյունքներով հանրային մասնակցության թվային հարթակների արդիականացման և նորարարական այլ գործիքների ներդրման համար մոբիլիզացված են ֆինանսական միջոցներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային մասնակցության առկա գործիքակազմի արդիականացման նպատակով ներգրավված է ընկերություն մրցութային կարգով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային մասնակցության գործիքակազմն արդիականացված է՝ ըստ նախատեսվածի (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | Մեկնարկային | Լիարժեք |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 4.4. | Կառավարության տեղեկատվական և հաղորդակցության քաղաքականությունը մշակված է, և ձևավորված է ինստիտուցիոնալ համակարգը |  |  |  |
|  | Կառավարության տեղեկատվական ու հաղորդակցության քաղաքականության արդյունավետությունը (Բարձր, լավ, բավարար, վատ) | - | - | Լավ |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.4.1. | Ապահովված են միասնական տեղեկատվական ու հաղորդակցության քաղաքականության հիմքերը, և ձևավորված է ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը |  |  |  |
|  | Տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության վերլուծական հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Լիարժեք | - | - |
|  | Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | Լավ | Գերազանց |
|  | Տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության կարողությունների որակը (Գերազանց, լավ, միջին, ցածր) | - | Լավ | Գերազանց |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Կառավարության տեղեկատվական ու հանրային հաղորդակցության միասնական համակարգի ներդրում |  |  |  |
|  | Կառավարության տեղեկատվական քաղաքականության և հանրային հաղորդակցության համակարգի գնահատման և բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է | Այո | - | - |
|  | Կառավարության տեղեկատվական քաղաքականության և հանրային հաղորդակցության համակարգի գնահատման և բարեփոխումների հայեցակարգի մշակման նպատակով մոբիլիզացված է փորձագիտական թիմ (Պայմանագրերը կնքված են, %) | 100 | - | - |
|  | Կառավարության միասնական տեղեկատվական ու հանրային հաղորդակցության համակարգի ներդրման հայեցակարգը, ներառյալ՝ ինստիտուցիոնալ վերափոխման մոդելը, ինստիտուցիոնալ ու ֆունկցիոնալ համապարփակ նկարագիրը, ֆինանսական գնահատումը և իրագործման պլան-ժամանակացույցը, հաստատված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հայեցակարգից բխող՝ ինստիտուցիոնալ վերափոխման ապահովմանն ուղղված իրավակարգավորումներն ապահովված են (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Հայեցակարգից բխող՝ պետական կառավարման համակարգում ապահովված են համարժեք կառուցվածքային միավորներն ու ֆունկցիոնալ շրջանակը, % | - | 100 | - |
|  | Տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումները համալրված են համապատասխան անձնակազմով՝ ըստ պաշտոնների անձնագրերի և մրցութային գործընթացի արդյունքում, % ըստ պլանի | - | 70 | Առնվազն 95 |
|  | Տեղեկատվության և հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների զարգացում |  |  |  |
|  | Պետական կառավարման համակարգում տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների և կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների և կարիքների գնահատման ամփոփ զեկույցը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների և կարիքների գնահատման հիման վրա կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակման նպատակով ներգրավված է մասնագիտացված ընկերություն մրցութային կարգով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների կարողությունների զարգացման ծրագիրը, ներառյալ՝ դասընթացների մոդուլներն ու ռեսուրսները, հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման համար ներգրավված է մասնագիտական ըներություն մրցութային կարգով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ապահովված է տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցության ստորաբաժանումների անձնակազմի ուսուցումն ու վերապատրաստումը, % փաստացի անձնակազմի նկատմամբ | - | 50 | 100 |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության մշակում և ընդունում |  |  |  |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակման նպատակով բազմաշահառու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ռազմավարության նախագիծը մշակված է, ներառյալ՝ տեսլականը, ռազմավարական խնդիրները և նպատակները, տեղեկատվական և հաղորդակցության քաղաքականության գնահատման համակարգը, ճանապարհային քարտեզը և ֆինանսական պլանը, և դրա շուրջ կայացել են բազմաշահառու և մասնակցային քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության արդյունավետության գնահատման համակարգի մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատու մրցութային կարգով (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Կառավարության տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության քաղաքականության արդյունավետության գնահատման համակարգը, ներառյալ՝ իրազեկվածության ու ընկալումների, վերաբերմունքի և նախընտրությունների, վարքագծային չափումները, կոնտենտային վերլուծության և սոցիալական մեդիայի մասով, ներքին և արտաքին միջավայրերը, մշակված է և ինտեգրված է տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մեջ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Մշակված և ներդրված են տեղեկատվական և հանրային հաղորդակցության արդյունավետության գնահատման վերլուծական գործիքները և թվային հարթակները (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Մեկնարկային |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 4.5. | Պետական կառավարման համակարգը ներկայանում է միասնական ինքնությամբ |  |  |  |
|  | Հայաստանի պետական կառավարման վիզուալ ճանաչելիությունը և ընկալումները | - | - |  |
| ՎՑ 34.3 | Կառավարության վիզուալ ինքնության կիրառկման ծածկույթը ըստ պետական կառավարման համակարգի մարմինների և կառավարման մակարդակների (տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում), % | - | - | Պետական կառավարման մարմիններ՝ 100 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.5.1. | Մշակված է պետական կառավարման համակարգի բրենդինգի և իմիջի կառուցման քաղաքականությունը |  |  |  |
|  | Կառավարության բրենդի և վիզուալ ինքնության կառուցման վերլուծական հիմքերը (Ուժեղ, բավարար, թույլ) | - | Ուժեղ | - |
|  | Կառավարության բրենդի և վիզուալ ինքնության քաղաքականության ամբողջականությունը (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | - | Լիարժեք | - |
|  | Կառավարության բրենդի և վիզուալ ինքնության կիրառման |  |  |  |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի հայեցակարգի վերլուծական հիմքերի ապահովում |  |  |  |
|  | Կառավարության միասնական բրենդինգի և իմիջի կառուցման ռազմավարության հենքային ուսումնասիրությունների իրականացման համար մրցութային կարգով ներգրավված է խորհրդատու` ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Միասնական բրենդինգի և իմիջի կառուցման հենքային ուսումնասիրությունների ամփոփ արդյունքները ներկայացվել են բազմաշահառու քննարկումներում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հենքային ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա մշակված՝ բրենդինգի և իմիջի կառուցման առանցքային ռազմավարական ուղենիշները, այդ թվում՝ պետական համակարգի ինքնության և վիզուալ իդենտիֆիկացիայի հիմնական բաղադրիչները, անցել են բազմաշահառու քննարկումներ և հաստատվել են քաղաքական ղեկավարության հետ քննարկումների արդյունքում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի մշակում |  |  |  |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի մշակման նպատակով մրցույթով ընտրված է խորհրդատու ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա (Պայմանագրի կնքում, աշխատանքների մեկնարկ) | - | Մեկնարկ | - |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի նախագծի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգը, ներառյալ՝ ինքնության և վիզուալ կերպարի ամբողջական նկարագիրը, բրենդբուքը և ուղեցույցները, ներդրման պլան-ժամանակացույցը և ֆինանսական գնահատումը, հաստատված են կառավարության որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի կառուցման հայեցակարգի կիրարկում |  |  |  |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի հայեցակարգից բխող՝ պաշտոնական հաղորդակցման և փաստաթղթաշրջանառության միջոցների (Բլանկ, թղթապանակ, այցեքարտ, գրագրություն, հավաստագրեր, պատվոգրեր և այլ նման պարագաներ) արդիականացում, % ըստ պետական համակարգի մարմինների | - | - | Պետական մարմիններ՝ 100 |
|  | Կառավարության բրենդինգի և իմիջի հայեցակարգից բխող՝ պաշտոնական վեբկայքերի և հանրային հաղորդակցման էլեկտրոնային այլ միջոցների (սոցիալական մեդիա և այլն) արդիականացում՝ վիզուալիզացիայի միասնական չափանիշներին համարժեք, % ըստ պետական համակարգի մարմինների | - | - | Պետական մարմիններ՝ 100 |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 4.6. | Պետական կառավարման համակարգը կայուն և ռեսուրսարդյունավետ է |  |  |  |
|  | Պետական համակարգում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման որակը (Առաջադեմ, զարգացող, միջին, թույլ) | - | - | Զարգացող |
| ՎՑ 35.1 | Պետական հատվածում ռեսուրսախնայողության աստիճանը, % | - | - | Առնվազն 25 |
| ՎՑ 35.2 | Կայուն և կանաչ գնումների տեսակարար կշիռը, % գնումների ընդհանուր քանակության նկատմամբ | - | - | Առնվազն 15 |
| ՎՑ 35.3 | Ընթացիկ կարիքների համար կանաչ և կայուն գնումների կշիռը, % գնումների ընդհանուր արժեքի նկատմամբ | - | - | Առնվազն 30 |
| ՎՑ 35.4 | Պետական հատվածում թղթի ծախսի կրճատման տեմպը, % | - | - | Առնվազն 30 |
| ՎՑ 35.5 | Պետական համակարգում ենթակառուցվածքների որակը (Գերազանց, լավ, բավարար, ցածր) | - | - | Բավարար |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 4.6.1. | Ապահովված են ռեսուրսարդյունավետ և կայուն կառավարման քաղաքականության հիմքերը |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման գնահատումը քաղաքականության, իրավական և վարքագծային դաշտում (Համալիր, մասնակի, մեկնարկային) | - | Համալիր | - |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ քաղաքականության հիմքերի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, մեկնարկային) | - | - | Մասնակի |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման պլանների առկայություն | - | - | Առնվազն 20 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցի մշակում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական հատվածում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցի մշակման խորհրդատու ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածում ռեսուրսարդյունավետ կառավարման ելակետային գնահատման զեկույցը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված՝ պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի մշակման ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման հայեցակարգը և ճանապարհային քարտեզը հաստատված է կառավարության որոշմամբ, ներառյալ՝ թիրախները, մոնիտորինգի համակարգը և պետական մարմինների կողմից կառավարման պլանների ներդրման ժամանակացույցը (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային համակարգի ներդրում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային հարթակի նախագծման նպատակով մրցույթի միջոցով ընտրված է խորհրդատու՝ ՀԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային հարթակի նախագիծը, ներառյալ՝ հենքային տեղեկատվության ստացման լուծումները, վերլուծական գործիքները և |  |  |  |
|  | Պետական հատվածում կայուն և ռեսուրսարդյունավետ կառավարման մոնիտորինգի թվային հարթակը ներդրված է ՀԿԲ պաշտոնական վեբկայքում (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման համապարփակ զեկույցի մշակում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածի ենթակառուցվածքները մանրամասն գույքագրման և քարտեզագրման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մեթոդաբանության հիման վրա թվայնացված է պետական հատվածի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվությունը՝ մանրամասն անձնագրավորված սկզբունքով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման զեկույցի մշակման նպատակով ներգրավված է խորհրդատվություն՝ ՀԿԲ խորհրդի կողմից նախապես հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա (Պայմանագրի կնքում, աշխատանքների մեկնարկ) | - | Մեկնարկ | - |
|  | Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների ելակետային գնահատման զեույցը քննարկված է քաղաքական ղեկավարության մոտ և կայացված են որոշումներ դրանց արդիականացման ծրագրի հիմնական ուղենիշների վերաբերյալ՝ ամրագրված արձանագրությամբ (Այ/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածի շենքային ենթակառուցվածքների արդիականացման ներդրումային ծրագրի հաստատում |  |  |  |
|  | Պետական հատվածի ենթակառուցվածքների արդիականացման ներդրումային ծրագրի մշակման նպատակով մասնագիտական աշխատանքային խմբի ձևավորման որոշումը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Պետական հատվածի ենթակառուցվածքների արդիականացման ներդրումային ծրագիրը հաստատված է համապատասխան որոշմամբ (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |

Աղյուսակ 2.5. «ՀԿԲ ռազմավարության կառավարում»

| հհ | ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ / ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ / ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ | ԹԻՐԱԽ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ԸՆ 5.1. | Ռազմավարության կառավարումն արդյունավետ է |  |  |  |
|  | Ռազմավարության իրականացման արդյունավետությունը և գիտահենքությունը (Բարձր, լավ, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 36.1 | Ճանապարհային քարտեզի գործառնական կատարողական` ըստ ժամանակացույցի, % | - | - | առնվազն 90 |
| ՎՑ 36.2 | Ճանապարհային քարտեզի ֆինանսական կատարողական, % | - | - | առնվազն 90 |
| ՎՑ 36.3 | Արդյունքային շրջանակով սահմանված թիրախների կատարողական, % | - | - | առնվազն 90 |
| ՎՑ 36.4 | Ռազմավարության իրականացման գործընթացի թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 36.5 | Ռազմավարության իրականացման գործընթացում հանրային մասնակցության արդյունավետությունը (Բարձր, միջին, ցածր) | - | - | Բարձր |
| ՎՑ 36.6 | Հանրային կառավարման բարեփոխումների ղեկավար ընկալումները (Արդյունավետ, բարելավման ենթակա, բավարար, անբավարար) | - | - | Արդյունավետ |
| ՎՑ 36.7 | Հանրային կառավարման բարեփոխումների մասով գիտության և հետազոտությունների ուղղությամբ ծախսեր (% ՀԿԲ ճանապարհային քարտեզի ինդիկատիվ ծախսերի նկատմամբ) | - | - | 0.5 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 5.1.1 | Ձևավորված են Ռազմավարության իրագործման կարողությունները և ռեսուրսային շրջանակը |  |  |  |
|  | Ռազմավարության իրագործման ֆինանսական կայունության ապահովում, % | 100 | 100 | 100 |
|  | Ռազմավարության իրագործման կարողությունների ապահովում (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Մասնակի | Լիարժեք | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերների հետ երկխոսություն՝ Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի գործընկերության շրջանակի ձևավորման նպատակով |  |  |  |
|  | Զարգացման գործընկերների հետ երկկողմ կոնսուլտացիաների օրակարգը ձևավորված է և պատշաճ հաղորդակցված (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ըստ նախապես համաձայնեցված ժամանակացույցի՝ կայացել են զարգացման գործընկերների հետ երկկողմ աշխատանքային կոնսուլտացիաները, % | 100 | - | - |
|  | Զարգացման գործընկերների հետ ՀԿԲ շուրջ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության մեկնարկային համաժողովը կայացել է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության գործընկերության շրջանակը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների միջանկյալ փորձագիտական թիմի ձևավորում 6 ամսով |  |  |  |
|  | ՀԿԲ միջանկյալ փորձագիտական թիմ ներգրավելու նպատակով մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ միջանկյալ փորձագիտական թիմի հետ պայմանագրերը կնքված են, թիվ | 5 | - | - |
|  | Հանրային ծառայությունների և թվայնացման (ՀԾԹ) միջանկյալ փորձագիտական թիմի ձևավորում 6 ամսով |  |  |  |
|  | ՀԾԹ միջանկյալ փորձագիտական թիմ ներգրավելու նպատակով մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԾԹ միջանկյալ փորձագիտական թիմի հետ պայմանագրերը կնքված են, թիվ | 5 | - | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի ծախսային ծրագրի մշակում |  |  |  |
|  | Ռազմավարության ծախսային գնահատման մեթոդաբանությունը մշակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մեթոդաբանության հիման վրա ճանապարհային քարտեզի ծախսային ծրագիրը մշակված է՝ բազմաշահառու քննարկմամբ (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության իրականացման 2022 թվականի ծրագրային հայտի մշակում և ներառում 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծում |  |  |  |
|  | Ճանապարհային քարտեզի ծախսային ծրագրից բխող՝ 2022 թվականի ծրագրային հայտը սահմանված կարգով ներկայացված է քննարկման (Այո/Ոչ) | Այո |  |  |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության իրականացման ծրագրային հայտը ներառված է 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի նախագծում (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների նորարարական ֆոնդի հայեցակարգի մշակում |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների ֆինանսավորման բազմամասնակցային ֆոնդի ձևավորման հայեցակարգը մշակված է՝ միջազգային փորձի հիման վրա (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Բազմաշահառու քննարկումների արդյունքում լրամշակված հայեցակարգը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների նորարարական ֆոնդի ձևավորում՝ ըստ հայեցակարգի |  |  |  |
|  | ՀԿԲ նորարարական ֆոնդի ձևավորման իրավական հիմքերն ապահովված են (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական կարիքների գնահատում |  |  |  |
|  | Կարիքների գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մեթոդաբանության հիման վրա հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի ֆինանսավորման դրամաշնորհային ծրագրի հայեցակարգի շուրջ կայացել են բազմաշահառու քննարկումներ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Քննարկումների արդյունքներով լրամշակված՝ հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի ֆինանսավորման դրամաշնորհային ծրագրի հայեցակարգը քննարկված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից և կայացված է որոշում դրա հետագա ընթացքի վերաբերյալ (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական դրամաշնորհների մրցույթի մշակում |  |  |  |
|  | Հայեցակարգի հիման վրա հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի դրամաշնորհային ֆինանսավորման մրցութային փաթեթը սահմանված կարգով հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Հնարային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտներում գիտական ու հետազոտական դրամաշնորհների մրցույթի մեկնարկ |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի դրամաշնորհային ֆինանսավորման մրցույթը հայտարարված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | Այո |
|  | Հանրային կառավարման և հանրային քաղաքականության ոլորտում գիտական, հետազոտական և նորարարական գաղափարների և նախագծերի դրամաշնորհային ֆինանսավորման մրցութային գնահատման հանձնաժողովը ձևավորված է (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Մրցույթի արդյունքում կնքված են արդյունքամետ և թիրախային դրամաշնորհային պայմանագրեր, մլն դրամ | - | 25.0 | 25.0 |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 5.1.2. | Ապահովված են Ռազմավարության իրագործման ինստիտուցիոնալ հիմքերը |  |  |  |
|  | Ռազմավարությամբ նախատեսված ինստիտուցիոնալ կառույցների և հարթակների առկայություն, % | 100 | - | - |
|  | Տարեկան աշխատանքային պլանների առկայություն՝ ֆինանսավորման համարժեք ծավալներով (Այո/Ոչ) | - | Այո | Այո |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների համակարգման խորհրդի ձևավորում |  |  |  |
|  | ՀԿԲ համակարգման խորհուրդ ձևավորելու և նրա գործունեության կարգը սահմանելու վերաբերյալ համապատասխան իրավական ակտը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ խորհրդակցական խմբի, հանրային երկխոսության հարթակի և մասնագիտական աշխատարանների ձևավորում |  |  |  |
|  | ՀԿԲ համակարգման խորհրդին կից բազմաշահառու խորհրդակցական հարթակը ձևավորելու և դրա կանոնակարգը հաստատելու մասին համապատասխան իրավական ակտը հրապարակված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ հանրային երկխոսության հարթակի մասնագիտական աշխատարանները ձևավորված են, ծածկույթը՝ % | 100 | - | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզից բխող՝ 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրի մշակում |  |  |  |
|  | 2022 թ. աշխատանքային ծրագիրը հաստատավծ է ՀԿ խորհրդի կողմից՝ հիմք ընդունելով ճանապարհային քարտեզը, պետական բյուջեի ծրագրային հայտը և զարգացման գործընկերության շրջանակը (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզից բխող՝ 2023 թվականի աշխատանքային ծրագրի մշակում |  |  |  |
|  | 2023 թ. աշխատանքային ծրագիրը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից՝ ելնելով վերանայված ճանապարհային քարտեզից, պետական բյուջեի ծրագրային հայտից և զարգացման գործընկերության շրջանակից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 5.1.3. | Ապահովված է Ռազմավարության մոնիտորինգը, գնահատումը և հաշվետվողականությունը |  |  |  |
|  | Ռազմավարության գնահատման ցուցանիշների շրջանակից բխող տվյալների համակարգի առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Մասնակի | Լիարժեք | Լիարժեք |
|  | Ռազմավարության իրականացման ընթացքի ու արդյունքների մասին տեղեկատվության առկայություն (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Մասնակի | Լիարժեք | Լիարժեք |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Ռազմավարության արդյունքային ցուցանիշների անձնագրի (մեթատվյալների) մշակում |  |  |  |
|  | Ռազմավարության արդյունքային ցուցանիշների անձնագրի մշակման նպատակով ոչ ֆորմալ աշխատանքային խումբը ձևավորված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մեթատվյալների ձևաչափը և մեթոդաբանությունը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ցուցանիշների անձնագիրը, ներառյալ՝ վերջնարդյունքի և միջանկյալ ցուցանիշների, անձնագիրը մշակված է (Լիարժեք, մասնակի, թերի) | Մասնակի՝ ՄՑ մասով | Լիարժեք՝ ՎՑ մասով | - |
|  | Մեթատվյալների հաստատում ՀԿԲ խորհրդի կողմից՝ ամրագրված նիստի արձանագրությամբ | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարության մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլանի մշակում |  |  |  |
|  | Մոնիտորինգի և հաշվետվողականության մանրամասն պլանը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից՝ հիմք ընդունելով Ռազմավարությամբ ամրագրված ժամկետները և միջազգային առաջադեմ փորձը (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ապահովված է մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլանից բխող՝ մեթոդական նյութերի և ձևաչափերի էլեկտրոնային հասանելիությունը (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարության ազդեցության ցուցանիշների մշակում |  |  |  |
|  | Ազդեցության ցուցանիշների մշակման նպատակով խորհրդատուի ներգրավման տեխնիակական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ազդեցության ցուցանիշների մշակման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ազդեցության ցուցանիշների գնահատման մեթոդաբանությունը, ներառյալ՝ ելակետային գնահատման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարության արդյունքային և մոնիտորինգի շրջանակի թվային վահանակի մշակում (ինտեգրվում է ՀԿԲ պաշտոնական կայքէջում) |  |  |  |
|  | Ռազմավարության արդյունքային շրջանակի, մեթատվյալների և ազդեցության ցուցանիշների մեթոդաբանության հիման վրա մշակված՝ ցուցանիշների թվային վահանակի մոդելը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության 1-ին ինքնագնահատման զեկույցի մշակում և հրապարակում |  |  |  |
|  | Ռազմավարության 1-ին ինքնագնահատման զեկույցի նախագիծը հաստատված է ՀԿ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Երկլեզու տարբերակով զեկույցը հրապարակված է ՀԿԲ կայքէջում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի 1-ին վերանայում |  |  |  |
|  | 1-ին ինքնագնահատման զեկույցի արդյունքներով վերանայված ճանապարհային քարտեզը, ներառյալ՝ ֆինանսական պլանը, հաստատված է համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Վերանայման հիման վրա՝ Ռազմավարության ծրագրային հայտը ներառված է 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծում (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | 2-րդ ինքնագնահատման զեկույցի մշակում և հրապարակում |  |  |  |
|  | Ռազմավարության 2-րդ ինքնագնահատման զեկույցի նախագիծը հաստատված է ՀԿ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Երկլեզու տարբերակով զեկույցը հրապարակված է ՀԿԲ կայքէջում (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Ռազմավարության 2021-2023 թթ. ճանապարհային քարտեզի 2-րդ վերանայում |  |  |  |
|  | 2-րդ ինքնագնահատման զեկույցի արդյունքներով վերանայված ճանապարհային քարտեզը, ներառյալ՝ ֆինանսական պլանը, հաստատված է համապատասխան իրավական ակտով (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Վերանայման հիման վրա՝ Ռազմավարության ծրագրային հայտը ներառված է 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծում (Այո/Ոչ) |  |  |  |
|  | Ռազմավարության ազդեցության ցուցիչների ելակետային գնահատում |  |  |  |
|  | Ազդեցության ցուցանիշների ելակետային գնահատման նպատակով խորհրդատուների տեխնիկական առաջադրանքները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ազդեցության ցուցանիշների ելակետային գնահատման նպատակով մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուների հետ կնված են համապատասխան պայմանագրեր (Այո/Ոչ) | - | Այո | - |
|  | Ըստ հաստատված մեթոդաբանության ազդեցության ցուցանիշների ելակետային գնահատման արդյունքները հաստատված են ՀԿԲ խորհրդի կողմից և հրապարակված թվային վահանակի միջոցով (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության միջանկյալ զեկույցի մշակման մեկնարկային աշխատանքների ապահովում |  |  |  |
|  | Մոնիտորինգի և հաշվետվողականության պլլանի համաձայն՝ իրականացված են միջանկյալ ներքին զեկույցի մշակման նախապատրաստական աշխատանքները (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Արտաքին միջանկյալ անկախ գնահատում իրականացնելու տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
|  | Արտաքին միջանկյալ անկախ գնահատման զեկույցի մշակման նպատակով մրցութային կարգով ներգրավված խորհրդատու հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | - | - | Այո |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
| ՄՆ 5.1.4. | Ապահովված է հանրային կառավարման բարեփոխումների արդյունավետ հանրային իրազեկում և հաղորդակցություն |  |  |  |
|  | ՀԿԲ պաշտոնական կայքէջի ամսական այցելությունների քանակը | - | 2000 | 4000 |
|  | ՀԿԲ կայքէջում նախաձեռնությունների վերաբերյալ հանրության առաջարկությունների միջին քանակը | - | 50 | 100 |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակը, % | - | 50 | 80 |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների սոցիալական մեդիայի հարթակներում հետևորդների թիվը | 1000 | 5000 | 10000 |
| ՈՒՂՂԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության փաթեթի՝ երկլեզու անիմացիոն սահիկաշարի մշակում և հրապարակում |  |  |  |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության երկլեզու անիմացիոն սահիկաշարի և տեղեկատվական հոլովակի մշակման մրցույթի տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցույթի հիման վրա ընտրված ընկերության հետ պայմանագիրը կնքված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարության երկլեզու անիմացիոն սահիկաշարը և տեղեկատվական հոլովակը հասանելի են պետական կառավարման մարմինների պաշտոնական կայքէջերում, % | 100 | - | - |
|  | Բարեփոխումների տեղեկատվական հոլովակը տարածված է ԶԼՄ-ներով | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարության իրազեկման մեկնարկային արշավների իրականացում պետական կառավարման համակարգում |  |  |  |
|  | Իրազեկման մեկնարկային աշավների ժամանակացույցը նույնականացված է և պետական կառավարման համակարգի մարմինները ծանուցված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Պետական կառավարման մարմիններում կայացել են իրազեկման մեկնարկային արշավներ, % | 100 | - | - |
|  | Իրազեկման արշավներին միջին մասնակցություն, % ստորաբաժանումների թվի նկատմամբ | 80 | - | - |
|  | Ռազմավարության իրազեկման մեկնարկային արշավների իրականացում ՀՀ մարզերում և համայնքներում |  |  |  |
|  | Իրազեկման մեկնարկային աշավների ժամանակացույցը նույնականացված է և մարզային ու համայնքային մարմինները ծանուցված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մարզային և համայնքային մարմիններում կայացել են իրազեկման մեկնարկային արշավներ, % | 50 | 50 | - |
|  | Իրազեկման արշավներին միջին մասնակցություն, % աշխատողների թվի նկատմամբ | 80 | 80 | - |
|  | ՀԿԲ ռազմավարության փաթեթի թարգմանության ապահովում |  |  |  |
|  | Ռազմավարության փաթեթի թարգմանության նպատակով կարողությունները ներգրավված են (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Ռազմավարության անգլերեն տարբերակը հասանելի է պաշտոնական աղբյուրներում (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման (ՀՀԻ) ռազմավարության մշակում |  |  |  |
|  | ՀՀԻ ռազմավարության մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնված է պայմանագիրը (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀՀԻ ռազմավարության նախագիծը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Սահմանված կարգով ՀԿԲ ՀՀԻ ռազմավարությունը հաստատված է համապատասխան որոշմամբ և հրապարակված երկլեզու տարբերակով (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Հանրային կառավարման բարեփոխումների պաշտոնական կայքէջի գործարկում |  |  |  |
|  | ՀԿԲ կայքէջի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատված է ՀԿԲ խորհրդի կողմից (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | Մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ կնքված է պայմանագիր (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ կայքէջը գործարկված է (Այո/Ոչ) | Այո | - | - |
|  | ՀԿԲ կայքէջի հղումը տեղադրված է պետական կառավարման, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնական կայքէրում, % | - | 100 | - |