Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

______________ «____»–ի  որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| Գործողություն | Միջոցառում |  |  |  |  |  |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  | Կատարող |  | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսավորման չափ և աղբյուր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի իրավական և կազմակերպական դաշտի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Քաղաքաշինության ոլորտում ԱՌԿ պահանջների ապահովում |  |  | 1.1. Քաղաքաշի նական նորմերին համապատասխան ԱՌԿ պահանջների մշակում 1.2. Պահանջների հաստատում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին |  |  |  |  |  | Քաղաքաշինության ոլորտում ԱՌԿ պահանջների առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Քաղաքաշինության կոմիտե, միջազգային կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում և արդիականացում` աղետների ռիսկի նվազեցման պահանջների ապահովմամբ |  |  | Աղետներին դիմակայուն և սեյսմակայուն անվտանգ շենքերի ու շինությունների կառուցում, գոյություն ունեցող և նոր կառուցվող շենքերի ու շինությունների աղետներին դիմակայունության ապահովում և պահանջների հստակեցում |  |  |  |  |  | Աղետներին դիմակայուն շենքերի և շինությունների առկայություն |  |  | Քաղաքակաշի նության կոմիտե |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 3. ԱՌԿ ոլորտում իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկման մակարդակի բարձրացում |  |  | Շահագրգիռ պետական մարմինների, ՏԻՄ-երի, ԶԼՄ-ների հետ հանդիպումների, իրազեկման արշավների իրականացում |  |  |  |  |  | ԱՌԿ ոլորտում իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ իրազեկված հանրություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր, ԶԼՄ-ներ, միջազգային կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 4. Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում |  |  | Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանվածության բաղադրիչների ներառում ԱՌԿ պլաններում |  |  |  |  |  | Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանված հանրություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Առողջապահության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5. Ջրամբարների պատվարների փլուզումից կամ վթարից պաշտպանվածության և հանրային իրազեկման մակարդակների բարձրացում |  |  | 5.1. Ազդակիր համայնքների ԱՌԿ պլաններում ջրամբարների պատվարների փլուզման կամ վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության բաղադրիչների ներառում 5.2. Իրազեկման արշավների իրականացում |  |  |  |  |  | Ջրամբարների պատվարների փլուզումից կամ վթարից պաշտպանված և իրազեկված համայնք |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված միջոցներ միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 6. ԱՌԿ չափորոշիչների ներառում պետական և համայնքային զարգացման ներդրումային ծրագրերում |  |  | 6.1. ԱՌԿ չափորոշիչների մշակում 6.2. Չափորոշիչների հաստատում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին |  |  |  |  |  | Պետական և համայնքային զարգացման ներդրումային ծրագրերում ԱՌԿ չափորոշիչների առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7. «Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարման կիրառական ուղեցույց»-ի լրամշակում |  |  | 7.1. Կլիմայի փոփոխությանը և կենսաբանական վտանգներին դիմակայելու նպատակով համապատասխան բաղադրիչների ներառում ուղեցույցի գործիքակազմում 7.2. ՈՒղեցույցի համապատասխանեցում համայնքների խոշորացման գործընթացին 7.2. Ուղեցույցի հաստատում |  |  |  |  |  | Լրամշակված, համապատասխանեցված և հաստատված ուղեցույցի առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2022թ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| Հաստատությունների մակարդակով աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Աղետների պատճառած կորուստների ազգային շտեմարանի ստեղծում |  |  | Կորուստների վերաբերյալ առկա տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում, դասակարգում և մուտքագրում, հասանելիության ապահովում |  |  |  |  |  | Վտանգի, խոցելիության, ռիսկի, աղետների և կորուստների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն և հասանելիություն՝ ԱՌԿ ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր, (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 9. Հաստատություններում ԱՌԿ կարողությունների հզորացում |  | 9.1. ԱՌԿ օրինակելի պլանների մշակում, համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ 9.2 Պլանների հաստատում, ներդնում և գործընթացի մշտադիտարկում |  |  |  |  |  |  | ԱՌԿ օրինակելի պլանների հաստատված ձևաչափ, ներդնման ժամանակացույցի առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Առողջապահության նախարարություն, Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. ԱԻՆ փրկարար ծառայության նյութատեխնիկական բազայի համալրում և հզորացում |  | 10.1. Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում և շենքի կառուցում |  |  |  |  |  |  | Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի առկայություն |  |  | Քաղաքաշինու թյան կոմիտե |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2025թթ. | Պետական բյուջե, 6,0 մլն դրամ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում, 120 մլն դրամ շենքի կառուցում (շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշվարկ ված է շինարարու թյան խոշորացված ցուցանիշներով) |
|  |  | 10.2. Սպիտակի հրշեջ-փրկարա րական ջոկատի նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում և շենքի կառուցում |  |  |  |  |  |  | Սպիտակի մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի առկայություն |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, 4,5 մլն դրամ նախագծա-նախա հաշվային փաստա թղթերի փաթեթի մշակում, 90 մլն դրամ շենքի կառուցում (շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշվարկ ված է շինարարու թյան խոշորացված ցուցանիշներով) |
|  |  | 10.3.Ստեփանավանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում և շենքի կառուցում |  |  |  |  |  |  | Ստեփանավանի մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի առկայություն |  |  |  |  |  |  | Պետական բյուջե, 4,5 մլն դրամ նախագծանախա հաշվային փաստա թղթերի փաթեթի մշակում, 90 մլն դրամ շենքի կառուցում (շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշվարկ ված է շինարար ության խոշորաց ված ցուցանիշ ներով) |
| Մարդկային ռեսուրսների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ԱՌԿ մարզային թիմերի ստեղծում և կարողությունների հզորացում |  |  |  | Թիմերի ստեղծման վերաբերյալ մարզպետների որոշումների կայացում, գործունեության պլանների կազմում, միջոցառումների իրականացման հսկողության սահմանում |  |  |  |  | Բոլոր մարզերում գործող ԱՌԿ թիմերի և գործունեւոթյան պլանների առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք ների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 12. Աղետների բժշկության զարգացում |  |  |  | 12.1.Բնագավառի հագեցվածություն բժշկական նոր և ժամանակակից սարքավորումներով, դեղորայքով, վիրակապական և ախտորոշիչ նյութերով 12.2 Աղետների բժշկության համակարգի բուժմասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում |  |  |  |  | Աղետների բժշկության բնագավառի զարգացման մասնագիտական և վերապատրաստման ծրագրերի առկայություն, գիտելիքների և հմտությունների արդիկանացում,վերապատ րաստված մասնագետներ |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Առողջապահության նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն. Ոստիկանություն | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 13. ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում նոր մասնագիտություների ներդնում |  |  |  | 13.1.«Հեռակառավարվող սարքերի շահագործում որոնողափրկարարական աշխատանքներում» մասնագիտության ներդնում |  |  |  |  | Հեռակառավարվող սարքերի կիրառում որոնողափրկարարական աշխատանքներում և մեթոդների տիրապետում |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2022-2023թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  |  | 13.2.«Պաշտպանական կառույցների շահագործում» մասնագիտության ներդնում |  |  |  |  | Պաշտպանական կառույցների շահագործող մասնագետների առկայություն, աղետներին դիմակայունության ապահովում |  |  |  |  |  | 2022-2023թթ. |  |
|  |  |  |  | 13.3. Հետազոտական աշխատանքների կատարում՝ որոնողափրկարարական աշխատանքներում հեռակառավարվող սարքերի կիրառման ոլորտում |  |  |  |  | Հեռակառավարվող սարքերի կիրառում որոնողափրկարարական տարբեր աշխատանք ներում, հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության առկայություն |  |  |  |  |  | 2022-2025թթ. |  |
|  |  |  |  | 13.4. Հեռակառավարվող սարքերի օպերատորների վերապատրաստման դասընթացների իրականացում |  |  |  |  | Համապատասխան գիտելիքներով և կարողություններով վերապատրաստված օպերատորների առկայություն |  |  |  |  |  | 2023-2025թթ. |  |
| Աղետների ռիսկի կառավարմանն ուղղված մեթոդաբանական հենքի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Հետաղետային վերականգնման գործընթացների շրջանակի զարգացում |  |  |  |  |  | 14.1. «Աղետի հետևանքով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգ»-ի նախագծի մշակում |  |  | Աղետի հետևանքով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգի, հետաղետային վերականգնման կարգի, բազմակլաստերային հետաղետային կարիքների գնահատման ուղեցույցի առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
|  |  |  |  |  |  | 14.2. «Աղետի պատճառով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ 14.3.Հետաղետային վերականգնման կարգի մշակում 14.4.Բազմակլաստերային հետաղետային կարիքների գնահատման ուղեցույցի տեղայնացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում տեղեկատվության կառավարման և հանրային իրազեկման կարողությունների հզորացում |  |  |  |  |  | Տեղեկատվությունն արտակարգ իրավիճակներում հայեցակարգի, դրանից բխող կարգի նախագծերի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ |  |  | Տեղեկատվության կառավարման գործուն համակարգի առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ), | 2022թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 16. Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման միջազգային մեթոդաբանության ներդնում |  |  |  |  |  | Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման միջազգային գործիքակազմի տեղայնացում |  |  | Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման գործիքակազմի առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 17. Սողանքային աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  | 17.1. Սողանքային աղետի կառավարման պլանի մշակում |  |  | Սողանքային աղետի կառավարման պլանի առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնու թյամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | «Աղետների ռիսկի կառավար ման և բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքի ընդունումից 1 տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  |  |  |  | 17.2. Սողանքային աղետի կառավարման պլանի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.ԱՌԿ ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության խթանում և զարգացում |  |  |  |  |  |  |  | ԱՌԿ ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության օրենքի կիրառմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում | ԱՌԿ ոլորտում ներգրավված մասնավոր հատված և իրականացված միջոցառումներ |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 19. Աղետներից ապահովագրման համակարգի ներդնում |  |  |  |  |  |  |  | Աղետներից վնասների և կորուստների փոխհատուցում | Աղետներից ապահովագրման համակարգի առկայություն |  |  | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնու թյամբ) |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ապահովագրական ընկերություններ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված միջոցներ, պետական բյուջե միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| Աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Երևան քաղաքի բնակչության տարահանման համար բազային տարածքների հստակեցում քաղաքամերձ գոտում |  |  |  |  |  |  | Տարահանման տարածքների հատկացում |  |  | Տարահանման հստակեցված տարածքների առկայություն Երևանի գլխավոր հատակագծում |  |  | Կադաստրի կոմիտե | Երևանի քաղաքապետա րան (համաձայնու թյամբ), միջազգային կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Քաղաքապետա րաններ, միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 21. Երևան քաղաքի համար աղետների ռիսկերի և վտանգների երկրատեղեկատվական միասնական համակարգի ձևավորում և գործարկում |  |  |  |  |  |  | Տվյալների հավաքագրում և ներմուծում երկրատեղեկատվական համակարգ |  |  | Գործող երկրատեղեկատվական միասնական համակարգ |  |  | Կադաստրի կոմիտե | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն, Կադաստրի կոմիտե, Քաղաքաշինության կոմիտե, Երևանի քաղաքապետա րան (համաձայնու թյամբ | 2022-2024թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 22. Տրանսպորտային վթարների հետևանքով կորուստների և վնասների նվազեցում |  |  |  |  |  |  | 22.1. Վերլուծական բազայի ստեղծում 22.2.Տրանսպորտա յին վթարների հետևանքով կորուստների և վնասների նվազեցման միջոցառումների մշակում և իրականացում |  |  | Տրանսպորտային վթարների կրճատված քանակ, նվազեցված մարդկային կորուստներ և վնասներ |  |  | Ոստիկանություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարու թյուն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնու թյամբ), մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր, (համաձայնու թյամբ) «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնու թյամբ), | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 23. Սելավներից պաշտպանվածության կարողությունների հզորացում |  |  |  |  |  |  | 23.1.Սելավատարերի գույքագրում, 23.2.Սելավատարերի մաքրում, վերանորոգում, նորերի կառուցում |  |  | Գույքագրված, մաքրված, վերանորոգված, նոր կառուցված սելավատարերի առկայություն |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարու թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված միջոցներ պետական բյուջե, միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 24. GIS հենքով քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում |  |  |  |  |  |  | 24.1. Երկրաշարժի սցենարային և կասկադային հետևանքների գնահատում 24.2 10 քաղաքների (Վանաձոր, Վարդենիս, Ճամբարակ, Մեղրի, Ագարակ, Եղեգնաձոր, Վայք, Ալավերդի, Սպիտակ,Աբովյան) սեյսմիկ ռիսկի գնահատում 15.3. Երևանի սեյսմիկ ռիսկի մոդելավորման վերանայում |  |  | GIS հենքով կատարված 10 քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատման հաշվետվության առկայություն և նվազեցված սեյսմիկ ռիսկ |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարու թյուն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 25. Համայնքների դիմակայունության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  | 25.1.Դիմակայունության հզորացման ձևաչափի մշակում և հաստատում 25.2.Գործողությունների պլանների մշակում և հաստատում |  |  | Դիմակայունության հզորացման ձևաչափի և գործողությունների պլանների առկայություն, իրականացված ԱՌԿ միջոցառումներ |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարու թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 26. Համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջեների ձևավորման գործընթացում ԱՌԿ միջոցառումների ներառում |  |  |  |  |  |  | Զարգացման ծրագրերի լրամշակում |  |  | Զարգացման ծրագրերում ԱՌԿ միջոցառումների առկայություն և իրականացում |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն, մարզպետարաններ ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 27. ԱՌԿ գործընթացներում տիեզերական նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում |  |  |  |  |  |  | Բարձր լուծաչափի տիեզերալուսա նկարների ստացում |  |  | Տիեզերալուսանկարների և աղետների ռիսկի կառավարման գործընթացների իրականացման համար անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայություն |  |  | Բարձր տեխնոլոգի ական արդյունաբեր ության նախարարու թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն, Պաշտպանության նախարարություն | Շարունակա կան 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 28. Համաճարակների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առողջապահու թյան նախարարու թյուն | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու թյուններ |
| 29. Աղետներին ապաստարանների դիմակայունության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |  |  |  | Բնական, տեխնածին և այլ աղետներից բնակչության պաշտ պանության նպատա կով լրացուցիչ ապաստարանների կառուցում Լոռու մարզի Ախթալա և Սյունիքի մարզի Կապան համայնքներում |  |  | Լոռու մարզի Ախթալա և Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքներում անվտանգ ապաստարանների առկայություն |  |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարու թյուն, Լոռու և Սյունիքի մարզպետարաններ (համաձայնու թյամբ) | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն, Ախթալայի և Կապանի համայնքապետարան ներ | 2023-2025թթ. | Ֆինանսավորման չափը կորոշվի նախագծային-նախահաշվայինփաստաթղթերիառկայության դեպքում |
| 30. Կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ անվտանգության բարելավում |  |  |  |  |  |  | 30.1.Հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ խոցելիության գնահատում |  |  | Հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ խոցելության գնահատման հաշվետվություններ |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն | Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք ների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք ների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե | Շարունակա կան 2022-2030թթ Շարունակա կան 2023-2030թթ. | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  |  |  |  |  | 30.2.Նախադպրոցական երեխաների, տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և պաշտպանության, առողջապահական հաստատություն ների շենքերի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում |  |  | Նախադպրոցական երեխաների, տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և պաշտպանության, առողջապահական հաստատությունների շենքերի սեյսմիկ խոցելության գնահատման հաշվետվություններ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30.3.Հանրակրթա կան դպրոցներում, մանկապարտեզ ներում, հասարակական և այլ կազմակերպու թյուններում սեյսմապաշտպան ության վարքա կանոնների ուսուցանում |  |  | Սեյսմապաշտպանության բնագավառի վարքականոնների մասին ուսուցանված դպրոցների ուսուցիչներ, աշակերտներ, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաներ, հասարակական և այլ կազմակերպությունների աշխատակիցներ |  |  |  |  |  |  |
| 31. Բնակչության պաշտպանության համակարգի բոլոր մակարդակներում ԱՌԿ կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  | 31.1. Բնական և տեխնածին բնույթի վտանգների, խոցելիության և կարողությունների բացահայտում |  |  | Բնական և տեխնածին բնույթի վտանգների, խոցելիության և կարողությունների բացահայտման գործընթացի հաշվետվությունների առկայություն |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ օրենսդրու թյամբ չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.2. ԱՌԿ միջոցառումների մշակում |  |  | ԱՌԿ միջոցառումների պլանների առկայություն |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.3. Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումների մշակում |  |  | Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումների առկայություն |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.4. ԱՌԿ միասնական պլանների ներդնում |  |  | Մշակված ԱՌԿ միասնական պլանների առկայություն |  |  |  |  |  |  |
| Գործողությունների իրականացում և մոնիթորինգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. ԱՌԿ համայնքային ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  | Իրականացվող ծրագրի արդյունավետության գնահատում, նոր խնդիրների վերհանում, մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում |  |  |  |  |  | Համայնքային զարգացման ծրագրերում ներառված և իրականացված ԱՌԿ ծրագրեր, միջոցառումներ |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց վածքների նախարարու թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու թյուն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |

Օգտագործված հապավումներ՝

- ԱՌԿ – աղետների ռիսկի կառավարում

- ՏԻՄ – տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

- ԱՌՆԱՊ - Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ

- ՀԲ – Համաշխարհային բանկ

- ԶԼՄ – զանգվածային լրատվական միջոցներ