Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»–ի որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ**

**ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ**

**ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն** | **Միջոցառում** | | | | | | | | **Ակնկալվող արդյունք** | | | **Կատարող** | | **Համակատարող** | **Ժամկետ** | **Ֆինանսավորման չափ և աղբյուր** |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| ***Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի իրավական և կազմակերպական դաշտի կատարելագործում*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Քաղաքաշինության ոլորտում ԱՌԿ պահանջների ապահովում | | | 1.1. Քաղաքաշի  նական նորմերին համապատասխան ԱՌԿ պահանջների մշակում  1.2. Պահանջների հաստատում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին | | | | | | Քաղաքաշինության ոլորտում ԱՌԿ պահանջների առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Քաղաքաշինության կոմիտե,  միջազգային կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում և արդիականացում` աղետների ռիսկի նվազեցման պահանջների ապահովմամբ | | | Աղետներին դիմակայուն և սեյսմակայուն անվտանգ շենքերի ու շինությունների կառուցում, գոյություն ունեցող և նոր կառուցվող շենքերի ու շինությունների աղետներին դիմակայունության ապահովում և պահանջների հստակեցում | | | | | | Աղետներին դիմակայուն շենքերի և շինությունների առկայություն | | | Քաղաքակաշի  նության կոմիտե | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  ՀԲ  (համաձայնությամբ),  միջազգային կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 3. ԱՌԿ ոլորտում իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկման մակարդակի բարձրացում | | | Շահագրգիռ պետական մարմինների, ՏԻՄ-երի, ԶԼՄ-ների հետ հանդիպումների, իրազեկման արշավների իրականացում | | | | | | ԱՌԿ ոլորտում իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ իրազեկված հանրություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Պետական մարմիններ,  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր,  ԶԼՄ-ներ,  միջազգային կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 4. Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում | | | Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանվածության բաղադրիչների ներառում ԱՌԿ պլաններում | | | | | | Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանված հանրություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Առողջապահության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր  (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5. Ջրամբարների պատվարների փլուզումից կամ վթարից պաշտպանվածության և հանրային իրազեկման մակարդակների բարձրացում | | | 5.1. Ազդակիր համայնքների ԱՌԿ պլաններում ջրամբարների պատվարների փլուզման կամ վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության բաղադրիչների ներառում  5.2. Իրազեկման արշավների իրականացում | | | | | | Ջրամբարների պատվարների փլուզումից կամ վթարից պաշտպանված և իրազեկված համայնք | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված միջոցներ  միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 6. ԱՌԿ չափորոշիչների ներառում պետական և համայնքային զարգացման ներդրումային ծրագրերում | | | 6.1. ԱՌԿ չափորոշիչների մշակում  6.2. Չափորոշիչների հաստատում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին | | | | | | Պետական և համայնքային զարգացման ներդրումային ծրագրերում ԱՌԿ չափորոշիչների առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Պետական մարմիններ,  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7. «Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարման կիրառական ուղեցույց»-ի լրամշակում | | | 7.1. Կլիմայի փոփոխությանը և կենսաբանական վտանգներին դիմակայելու նպատակով համապատասխան բաղադրիչների ներառում ուղեցույցի գործիքակազմում  7.2. ՈՒղեցույցի համապատասխանեցում համայնքների խոշորացման գործընթացին  7.2. Ուղեցույցի հաստատում | | | | | | Լրամշակված, համապատասխանեցված և հաստատված ուղեցույցի առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022թ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| ***Հաստատությունների մակարդակով աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի զարգացում*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Աղետների պատճառած կորուստների ազգային շտեմարանի ստեղծում | | | Կորուստների վերաբերյալ առկա տեղեկատվության հավաքագրում,  մշակում, դասակարգում և մուտքագրում,  հասանելիության ապահովում | | | | | | Վտանգի, խոցելիության, ռիսկի, աղետների և կորուստների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն և հասանելիություն՝ ԱՌԿ ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Պետական մարմիններ,  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր, (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 9. ՀաստատություններումԱՌԿ կարողությունների հզորացում | | 9.1. ԱՌԿ օրինակելի պլանների մշակում, համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ  9.2 Պլանների հաստատում, ներդնում և գործընթացի մշտադիտարկում | | | | | | | ԱՌԿ օրինակելի պլանների հաստատված ձևաչափ, ներդնման ժամանակացույցի առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Առողջապահության նախարարություն,  Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,  Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 10. ԱԻՆ փրկարար ծառայության նյութատեխնիկական բազայի համալրում և հզորացում | | 10.1. Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի  փաթեթի մշակում և շենքի կառուցում | | | | | | | Լոռու մարզային  փրկարարական  վարչության և  հրշեջ-փրկարարական  ջոկատի նոր  շենքի առկայություն | | | Քաղաքաշինու  թյան կոմիտե | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2025թթ. | Պետական բյուջե,  6,0 մլն դրամ  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի  մշակում,  120 մլն դրամ  շենքի կառուցում  (շինարարական աշխատանքների  արժեքը հաշվարկ  ված է շինարարու  թյան խոշորացված  ցուցանիշներով) |
| 10.2. Սպիտակի հրշեջ-փրկարա  րական ջոկատի նոր շենքի  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի  մշակում և շենքի կառուցում | | | | | | | Սպիտակի մարզային  փրկարարական  վարչության և  հրշեջ-փրկարարական  ջոկատի նոր  շենքի առկայություն | | |  | Պետական բյուջե,  4,5 մլն դրամ  նախագծա-նախա  հաշվային փաստա  թղթերի փաթեթի  մշակում,  90 մլն դրամ  շենքի կառուցում  (շինարարական աշխատանքների  արժեքը հաշվարկ  ված է շինարարու  թյան խոշորացված  ցուցանիշներով) |
| 10.3.Ստեփանավանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատի  նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի  մշակում և շենքի կառուցում | | | | | | | Ստեփանավանի  մարզային  փրկարարական  վարչության և  հրշեջ-փրկարարական  ջոկատի նոր  շենքի առկայություն | | |  | |  |  | Պետական բյուջե,  4,5 մլն դրամ  նախագծանախա  հաշվային փաստա  թղթերի փաթեթի  մշակում,  90 մլն դրամ  շենքի կառուցում  (շինարարական աշխատանքների  արժեքը հաշվարկ  ված է շինարար  ության խոշորաց  ված ցուցանիշ  ներով) |
| ***Մարդկային ռեսուրսների զարգացում*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. ԱՌԿ մարզային թիմերի ստեղծում և կարողությունների հզորացում | | | | Թիմերի ստեղծման վերաբերյալ մարզպետների որոշումների կայացում, գործունեության պլանների կազմում, միջոցառումների իրականացման հսկողության սահմանում | | | | | Բոլոր մարզերում գործող ԱՌԿ թիմերի և գործունեւոթյան պլանների առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք  ների նախարարություն,  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ),  ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 12. Աղետների բժշկության զարգացում | | | | 12.1.Բնագավառի հագեցվածություն բժշկական նոր և ժամանակակից սարքավորումներով, դեղորայքով, վիրակապական և ախտորոշիչ նյութերով  12.2 Աղետների բժշկության համակարգի բուժմասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում | | | | | Աղետների բժշկության բնագավառի զարգացման մասնագիտական և վերապատրաստման ծրագրերի առկայություն,  գիտելիքների և հմտությունների արդիկանացում,վերապատ րաստված մասնագետներ | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Առողջապահության նախարարություն,  Պաշտպանության նախարարություն. Ոստիկանություն | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 13. ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում նոր մասնագիտություների  ներդնում | | | | 13.1.«Հեռակառավարվող սարքերի շահագործում որոնողափրկարարական աշխատանքներում» մասնագիտության ներդնում | | | | | Հեռակառավարվող սարքերի կիրառում որոնողափրկարարական աշխատանքներում և մեթոդների տիրապետում | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն,  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2022-2023թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 13.2.«Պաշտպանական  կառույցների շահագործում» մասնագիտության ներդնում | | | | | Պաշտպանական կառույցների շահագործող մասնագետների  առկայություն, աղետներին դիմակայունության ապահովում | | | 2022-2023թթ. |
| 13.3. Հետազոտական  աշխատանքների կատարում՝ որոնողափրկարարական աշխատանքներում հեռակառավարվող սարքերի կիրառման ոլորտում | | | | | Հեռակառավարվող  սարքերի կիրառում որոնողափրկարարական  տարբեր աշխատանք  ներում, հետազոտական  աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության առկայություն | | | 2022-2025թթ. |
| 13.4. Հեռակառավարվող  սարքերի օպերատորների  վերապատրաստման  դասընթացների  իրականացում | | | | | Համապատասխան գիտելիքներով և կարողություններով վերապատրաստված օպերատորների առկայություն | | | 2023-2025թթ. |
| ***Աղետների ռիսկի կառավարմանն ուղղված մեթոդաբանական հենքի զարգացում*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Հետաղետային վերականգնման գործընթացների շրջանակի զարգացում | | | | | | 14.1. «Աղետի հետևանքով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգ»-ի նախագծի մշակում | | | Աղետի հետևանքով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգի, հետաղետային վերականգնման կարգի, բազմակլաստերային հետաղետային կարիքների գնահատման ուղեցույցի առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Պետական մարմիններ,  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  միջազգային կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 14.2. «Աղետի պատճառով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ  14.3.Հետաղետային վերականգնման կարգի մշակում  14.4.Բազմակլաստերային հետաղետային կարիքների գնահատման ուղեցույցի տեղայնացում | | |
| 15. Ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում տեղեկատվության կառավարման և հանրային իրազեկման կարողությունների հզորացում | | | | | | Տեղեկատվությունն արտակարգ իրավիճակներում հայեցակարգի, դրանից բխող կարգի նախագծերի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | | | Տեղեկատվության կառավարման գործուն համակարգի առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Պետական մարմիններ,  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ), | 2022թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 16. Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման միջազգային մեթոդաբանության ներդնում | | | | | | Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման միջազգային գործիքակազմի տեղայնացում | | | Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման գործիքակազմի առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ),  միջազգային կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
|  | | |  |
| 17. Սողանքային աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում | | | | | | 17.1. Սողանքային  աղետի կառավարման պլանի մշակում | | | Սողանքային աղետի կառավարման պլանի  առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Պետական մարմիններ,  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնու թյամբ),  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | «Աղետների ռիսկի կառավար  ման և բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքի ընդունումից 1 տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 17.2. Սողանքային  աղետի կառավարման պլանի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | | |  | | |
| ***Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ընդլայնում*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.ԱՌԿ ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության խթանում և զարգացում | | | | | | | | ԱՌԿ ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության օրենքի կիրառմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում | ԱՌԿ ոլորտում ներգրավված մասնավոր հատված և իրականացված միջոցառումներ | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | | Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Ֆինանսների նախարարություն,  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ  (համաձայնությամբ),  միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 19. Աղետներից ապահովագրման համակարգի ներդնում | | | | | | | | Աղետներից վնասների և կորուստների փոխհատուցում | Աղետներից ապահովագրման համակարգի առկայություն | | | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնու  թյամբ) | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,  Էկոնոմիկայի նախարարություն,  Ֆինանսների նախարարություն,  ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ապահովագրական ընկերություններ (համաձայնությամբ),  ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ  (համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված միջոցներ,  պետական բյուջե  միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| ***Աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Երևան քաղաքի բնակչության տարահանման համար բազային տարածքների հստակեցում քաղաքամերձ գոտում | | | | | | | Տարահանման տարածքների հատկացում | | | Տարահանման հստակեցված տարածքների առկայություն Երևանի գլխավոր հատակագծում | | | Կադաստրի կոմիտե | Երևանի քաղաքապետա  րան (համաձայնու  թյամբ),  միջազգային կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Քաղաքապետա  րաններ, միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 21. Երևան քաղաքի համար աղետների ռիսկերի և վտանգների երկրատեղեկատվական միասնական համակարգի ձևավորում և գործարկում | | | | | | | Տվյալների հավաքագրում և ներմուծում երկրատեղեկատվական համակարգ | | | Գործող երկրատեղեկատվական միասնական համակարգ | | | Կադաստրի կոմիտե | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն,  Կադաստրի կոմիտե,  Քաղաքաշինության կոմիտե,  Երևանի քաղաքապետա  րան (համաձայնու  թյամբ | 2022-2024թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 22. Տրանսպորտային վթարների հետևանքով կորուստների և վնասների նվազեցում | | | | | | | 22.1. Վերլուծական բազայի ստեղծում  22.2.Տրանսպորտա  յին վթարների հետևանքով կորուստների և վնասների նվազեցման միջոցառումների մշակում և իրականացում | | | Տրանսպորտային վթարների կրճատված քանակ, նվազեցված մարդկային կորուստներ և վնասներ | | | Ոստիկանություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարու  թյուն,  Երևանի քաղաքապետարան  (համաձայնու  թյամբ),  մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր, (համաձայնու  թյամբ)  «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնու  թյամբ), | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 23. Սելավներից պաշտպանվածության կարողությունների հզորացում | | | | | | | 23.1.Սելավատարերի գույքագրում,  23.2.Սելավատարերի մաքրում, վերանորոգում, նորերի կառուցում | | | Գույքագրված, մաքրված, վերանորոգված, նոր կառուցված սելավատարերի առկայություն | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարու  թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ),  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված միջոցներ  պետական բյուջե,  միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 24. GIS հենքով քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում | | | | | | | 24.1. Երկրաշարժի սցենարային և կասկադային հետևանքների գնահատում  24.2 10 քաղաքների (Վանաձոր, Վարդենիս, Ճամբարակ,  Մեղրի, Ագարակ,  Եղեգնաձոր, Վայք,  Ալավերդի, Սպիտակ,Աբովյան) սեյսմիկ ռիսկի գնահատում  15.3. Երևանի սեյսմիկ ռիսկի մոդելավորման վերանայում | | | GIS հենքով կատարված 10 քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատման հաշվետվության առկայություն և նվազեցված սեյսմիկ ռիսկ | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարու  թյուն, Քաղաքաշինության կոմիտե,  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),  միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 25. Համայնքների դիմակայունության մակարդակի բարձրացում | | | | | | | 25.1.Դիմակայունության հզորացման ձևաչափի մշակում և հաստատում  25.2.Գործողությունների պլանների մշակում և հաստատում | | | Դիմակայունության հզորացման ձևաչափի և գործողությունների պլանների առկայություն, իրականացված ԱՌԿ միջոցառումներ | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարու  թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն, մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր  (համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 26. Համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջեների ձևավորման գործընթացում ԱՌԿ միջոցառումների ներառում | | | | | | | Զարգացման ծրագրերի լրամշակում | | | Զարգացման ծրագրերում ԱՌԿ միջոցառումների առկայություն և իրականացում | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն, մարզպետարաններ ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 27. ԱՌԿ գործընթացներում տիեզերական նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում | | | | | | | Բարձր լուծաչափի տիեզերալուսա  նկարների  ստացում | | | Տիեզերալուսանկարների և աղետների ռիսկի կառավարման գործընթացների իրականացման համար անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայություն | | | Բարձր տեխնոլոգի  ական արդյունաբեր  ության նախարարու  թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն,  Պաշտպանության նախարարություն | Շարունակա կան 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 28. Համաճարակների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում | | | | | | |  | | |  | | | Առողջապահու  թյան նախարարու  թյուն | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպու  թյուններ |
| 29. Աղետներին ապաստարանների  դիմակայունության մակարդակի բարձրացում | | | | | | | Բնական, տեխնածին  և այլ աղետներից  բնակչության պաշտ  պանության նպատա  կով լրացուցիչ ապաստարանների կառուցում Լոռու  մարզի Ախթալա և  Սյունիքի մարզի  Կապան համայնքներում | | | Լոռու մարզի Ախթալա և  Սյունիքի մարզի  Կապան քաղաքներում  անվտանգ  ապաստարանների  առկայություն | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարու  թյուն,  Լոռու և  Սյունիքի  մարզպետարաններ (համաձայնու  թյամբ) | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն,  Ախթալայի և  Կապանի  համայնքապետարան  ներ | 2023-2025թթ. | Ֆինանսավորման չափը կորոշվի նախագծային-նախահաշվայինփաստաթղթերիառկայության դեպքում |
| 30. Կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ անվտանգության բարելավում | | | | | | | 30.1.Հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ խոցելիության գնահատում | | | Հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ խոցելության գնահատման հաշվետվություններ | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք  ների նախարարություն,  Քաղաքաշինության կոմիտե,  Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,  Առողջապահության նախարարություն,  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք  ների նախարարություն,  Քաղաքաշինության կոմիտե | Շարունակա  կան 2022-2030թթ  Շարունակա  կան 2023-2030թթ. | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)  Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 30.2.Նախադպրոցական երեխաների, տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և պաշտպանության, առողջապահական հաստատություն  ների շենքերի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում | | | Նախադպրոցական երեխաների, տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և պաշտպանության, առողջապահական հաստատությունների շենքերի սեյսմիկ խոցելության գնահատման հաշվետվություններ | | |
| 30.3.Հանրակրթա  կան դպրոցներում, մանկապարտեզ  ներում, հասարակական և այլ կազմակերպու թյուններում սեյսմապաշտպան  ության վարքա կանոնների ուսուցանում | | | Սեյսմապաշտպանության բնագավառի  վարքականոնների մասին ուսուցանված դպրոցների ուսուցիչներ, աշակերտներ, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաներ, հասարակական և այլ կազմակերպությունների աշխատակիցներ | | |  |
| 31. Բնակչության պաշտպանության համակարգի բոլոր մակարդակներում ԱՌԿ կարողությունների զարգացում | | | | | | | 31.1. Բնական և տեխնածին բնույթի վտանգների, խոցելիության և կարողությունների բացահայտում | | | Բնական և տեխնածին բնույթի վտանգների, խոցելիության և կարողությունների բացահայտման գործընթացի հաշվետվությունների առկայություն | | | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ օրենսդրու  թյամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 31.2. ԱՌԿ միջոցառումների մշակում | | | ԱՌԿ միջոցառումների պլանների առկայություն | | |
| 31.3. Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումների մշակում | | | Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումների առկայություն | | |
| 31.4. ԱՌԿ միասնական պլանների ներդնում | | | Մշակված ԱՌԿ միասնական պլանների առկայություն | | |
| ***Գործողությունների իրականացում և մոնիթորինգ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. ԱՌԿ համայնքային ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում | | | | | Իրականացվող ծրագրի արդյունավետության գնահատում, նոր խնդիրների վերհանում, մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում | | | | | | Համայնքային զարգացման ծրագրերում ներառված և իրականացված ԱՌԿ ծրագրեր, միջոցառումներ | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուց  վածքների նախարարու  թյուն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարու  թյուն,  ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |

**Օգտագործված հապավումներ՝**

* ԱՌԿ – աղետների ռիսկի կառավարում
* ՏԻՄ – տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
* ԱՌՆԱՊ - Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ
* ՀԲ – Համաշխարհային բանկ
* ԶԼՄ – զանգվածային լրատվական միջոցներ