Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»–ի որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ**

**ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ**

**ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողություն** | **Միջոցառում** | **Ակնկալվող արդյունք** | **Կատարող** | **Համակատարող** | **Ժամկետ** | **Ֆինանսավորման չափ և աղբյուր** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  ***Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի իրավական և կազմակերպական դաշտի կատարելագործում*** |
| 1. Քաղաքաշինության ոլորտում ԱՌԿ պահանջների ապահովում | 1.1. Քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան ԱՌԿ պահանջների մշակում 1.2. Պահանջների հաստատում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին | Քաղաքաշինության ոլորտում ԱՌԿ պահանջների առկայություն  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Քաղաքաշինության կոմիտե,միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022թ.   | Ֆինանսավորում չի պահանջում  |
| 2. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում և արդիականացում` աղետների ռիսկի նվազեցման պահանջների ապահովմամբ | Աղետներին դիմակայուն և սեյսմակայուն անվտանգ շենքերի ու շինությունների կառուցում, գոյություն ունեցող և նոր կառուցվող շենքերի ու շինությունների աղետներին դիմակայունության ապահովում և պահանջների հստակեցում | Աղետներին դիմակայուն շենքերի և շինությունների առկայություն | Քաղաքակաշինության կոմիտե | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն,ՀԲ(համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 3. ԱՌԿ ոլորտում իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային իրազեկման մակարդակի բարձրացում | Շահագրգիռ պետական մարմինների, ՏԻՄ-երի, ԶԼՄ-ների հետ հանդիպումների, իրազեկման արշավների իրականացում  | ԱՌԿ ոլորտում իրավական բարեփոխումների վերաբերյալ իրազեկված հանրություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ,ՏԻՄ-եր, ԶԼՄ-ներ, միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 4. Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում  | Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանվածության բաղադրիչների ներառում ԱՌԿ պլաններում | Կենսաբանական վտանգներից պաշտպանված հանրություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Առողջապահության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, մարզպետարաններ,ՏԻՄ-եր(համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5. Ջրամբարների պատվարների փլուզումից կամ վթարից պաշտպանվածության և հանրային իրազեկման մակարդակների բարձրացում | 5.1. Ազդակիր համայնքների ԱՌԿ պլաններում ջրամբարների պատվարների փլուզման կամ վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության բաղադրիչների ներառում5.2. Իրազեկման արշավների իրականացում  | Ջրամբարների պատվարների փլուզումից կամ վթարից պաշտպանված և իրազեկված համայնք | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներմիջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 6. ԱՌԿ չափորոշիչների ներառում պետական և համայնքային զարգացման ներդրումային ծրագրերում | 6.1. ԱՌԿ չափորոշիչների մշակում 6.2. Չափորոշիչների հաստատում և ներկայացում համապատասխան մարմիններին | Պետական և համայնքային զարգացման ներդրումային ծրագրերում ԱՌԿ չափորոշիչների առկայություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ,ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Ֆինանսավորումչի պահանջվում |
| 7. «Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարման կիրառական ուղեցույց»-ի լրամշակում | 7.1. Կլիմայի փոփոխությանը և կենսաբանական վտանգներին դիմակայելու նպատակով համապատասխան բաղադրիչների ներառում ուղեցույցի գործիքակազմում7.2. ՈՒղեցույցի համապատասխանեցում համայնքների խոշորացման գործընթացին7.2. Ուղեցույցի հաստատում | Լրամշակված, համապատասխանեցված և հաստատված ուղեցույցի առկայություն  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),միջազգային դոնոր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ  (համաձայնությամբ)  | 2022թ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
|  ***Հաստատությունների մակարդակով աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի զարգացում*** |
| 8. Աղետների պատճառած կորուստների ազգային շտեմարանի ստեղծում  | Կորուստների վերաբերյալ առկա տեղեկատվության հավաքագրում,մշակում, դասակարգում և մուտքագրում,հասանելիության ապահովում | Վտանգի, խոցելիության, ռիսկի, աղետների և կորուստների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն և հասանելիություն՝ ԱՌԿ ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ,ՏԻՄ-եր, (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 9. ՀաստատություններումԱՌԿ կարողությունների հզորացում | 9.1. ԱՌԿ օրինակելի պլանների մշակում, համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ9.2 Պլանների հաստատում, ներդնում և գործընթացի մշտադիտարկում | ԱՌԿ օրինակելի պլանների հաստատված ձևաչափ, ներդնման ժամանակացույցի առկայություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Առողջապահության նախարարություն,Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորումչի պահանջվում |
| 10. ԱԻՆ փրկարար ծառայության նյութատեխնիկական բազայի համալրում և հզորացում | 10.1. Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում և շենքի կառուցում | Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի առկայություն | Քաղաքաշինության կոմիտե | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2025թթ. | Պետական բյուջե, 6,0 մլն դրամ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում, 120 մլն դրամշենքի կառուցում(շինարարական աշխատանքներիարժեքը հաշվարկված է շինարարության խոշորացվածցուցանիշներով) |
| 10.2. Սպիտակի հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում և շենքի կառուցում | Սպիտակի մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի առկայություն |  | Պետական բյուջե,4,5 մլն դրամ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում, 90 մլն դրամշենքի կառուցում(շինարարական աշխատանքներիարժեքը հաշվարկված է շինարարու թյան խոշորացվածցուցանիշներով) |
| 10.3.Ստեփանավանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում և շենքի կառուցում  | Ստեփանավանի մարզային փրկարարական վարչության և հրշեջ-փրկարարական ջոկատի նոր շենքի առկայություն |  |  |  | Պետական բյուջե,4,5 մլն դրամ նախագծանախա հաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում, 90 մլն դրամշենքի կառուցում(շինարարական աշխատանքներիարժեքը հաշվարկ ված է շինարարության խոշորացված ցուցանիշներով) |
|  ***Մարդկային ռեսուրսների զարգացում*** |
| 11. ԱՌԿ մարզային թիմերի ստեղծում և կարողությունների հզորացում | Թիմերի ստեղծման վերաբերյալ մարզպետների որոշումների կայացում, գործունեության պլանների կազմում, միջոցառումների իրականացման հսկողության սահմանում | Բոլոր մարզերում գործող ԱՌԿ թիմերի և գործունեւոթյան պլանների առկայություն  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ)  | Շարունակական 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 12. Աղետների բժշկության զարգացում | 12.1.Բնագավառի հագեցվածություն բժշկական նոր և ժամանակակից սարքավորումներով, դեղորայքով, վիրակապական և ախտորոշիչ նյութերով12.2 Աղետների բժշկության համակարգի բուժմասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում | Աղետների բժշկության բնագավառի զարգացման մասնագիտական և վերապատրաստման ծրագրերի առկայություն, գիտելիքների և հմտությունների արդիկանացում,վերապատ րաստված մասնագետներ  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Առողջապահության նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն.Ոստիկանություն | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորումչի պահանջվում |
| 13. ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում նոր մասնագիտություների ներդնում | 13.1.«Հեռակառավարվող սարքերի շահագործում որոնողափրկարարական աշխատանքներում» մասնագիտության ներդնում | Հեռակառավարվող սարքերի կիրառում որոնողափրկարարական աշխատանքներում և մեթոդների տիրապետում | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2022-2023թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 13.2.«Պաշտպանական կառույցների շահագործում» մասնագիտության ներդնում | Պաշտպանական կառույցների շահագործող մասնագետներիառկայություն, աղետներին դիմակայունության ապահովում | 2022-2023թթ. |
| 13.3. Հետազոտական աշխատանքների կատարում՝ որոնողափրկարարական աշխատանքներում հեռակառավարվող սարքերի կիրառման ոլորտում | Հեռակառավարվող սարքերի կիրառում որոնողափրկարարականտարբեր աշխատանքներում, հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության առկայություն | 2022-2025թթ. |
| 13.4. Հեռակառավարվող սարքերի օպերատորների վերապատրաստման դասընթացների իրականացում | Համապատասխան գիտելիքներով և կարողություններով վերապատրաստված օպերատորների առկայություն | 2023-2025թթ. |
|  ***Աղետների ռիսկի կառավարմանն ուղղված մեթոդաբանական հենքի զարգացում***  |
| 14. Հետաղետային վերականգնման գործընթացների շրջանակի զարգացում | 14.1. «Աղետի հետևանքով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգ»-ի նախագծի մշակում  | Աղետի հետևանքով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգի, հետաղետային վերականգնման կարգի, բազմակլաստերային հետաղետային կարիքների գնահատման ուղեցույցի առկայություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 14.2. «Աղետի պատճառով կորստի և վնասի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ 14.3.Հետաղետային վերականգնման կարգի մշակում14.4.Բազմակլաստերային հետաղետային կարիքների գնահատման ուղեցույցի տեղայնացում |
| 15. Ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում տեղեկատվության կառավարման և հանրային իրազեկման կարողությունների հզորացում  | Տեղեկատվությունն արտակարգ իրավիճակներում հայեցակարգի, դրանից բխող կարգի նախագծերի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Տեղեկատվության կառավարման գործուն համակարգի առկայություն  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Պետական մարմիններ,մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ),  | 2022թ.  | Ֆինանսավորումչի պահանջվում |
| 16. Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման միջազգային մեթոդաբանության ներդնում | Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման միջազգային գործիքակազմի տեղայնացում | Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման գործիքակազմի առկայություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն,ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
|  |  |
| 17. Սողանքային աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում | 17.1. Սողանքայինաղետի կառավարման պլանի մշակում | Սողանքային աղետի կառավարման պլանիառկայություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն   | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ,ՏԻՄ-եր (համաձայնու թյամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ(համաձայնությամբ)  | «Աղետների ռիսկի կառավարման և բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքի ընդունումից 1 տարվա ընթացքում | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 17.2. Սողանքայինաղետի կառավարման պլանի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ |  |
| ***Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ընդլայնում*** |
| 18.ԱՌԿ ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության խթանում և զարգացում | ԱՌԿ ոլորտում պետություն-մասնավոր գործընկերության օրենքի կիրառմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում | ԱՌԿ ոլորտում ներգրավված մասնավոր հատված և իրականացված միջոցառումներ | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ(համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 19. Աղետներից ապահովագրման համակարգի ներդնում | Աղետներից վնասների և կորուստների փոխհատուցում | Աղետներից ապահովագրման համակարգի առկայություն | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ապահովագրական ընկերություններ (համաձայնությամբ),ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ(համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, պետական բյուջեմիջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
|  ***Աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում*** |
| 20. Երևան քաղաքի բնակչության տարահանման համար բազային տարածքների հստակեցում քաղաքամերձ գոտում | Տարահանման տարածքների հատկացում | Տարահանման հստակեցված տարածքների առկայություն Երևանի գլխավոր հատակագծում  | Կադաստրի կոմիտե | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ),միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023թթ. | Քաղաքապետարաններ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 21. Երևան քաղաքի համար աղետների ռիսկերի և վտանգների երկրատեղեկատվական միասնական համակարգի ձևավորում և գործարկում | Տվյալների հավաքագրում և ներմուծում երկրատեղեկատվական համակարգ | Գործող երկրատեղեկատվական միասնական համակարգ | Կադաստրի կոմիտե | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե, Քաղաքաշինության կոմիտե,Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ | 2022-2024թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 22. Տրանսպորտային վթարների հետևանքով կորուստների և վնասների նվազեցում | 22.1. Վերլուծական բազայի ստեղծում22.2.Տրանսպորտային վթարների հետևանքով կորուստների և վնասների նվազեցման միջոցառումների մշակում և իրականացում | Տրանսպորտային վթարների կրճատված քանակ, նվազեցված մարդկային կորուստներ և վնասներ | Ոստիկանություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ),մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր, (համաձայնությամբ)«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ (համաձայնությամբ),  | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 23. Սելավներից պաշտպանվածության կարողությունների հզորացում | 23.1.Սելավատարերի գույքագրում, 23.2.Սելավատարերի մաքրում, վերանորոգում, նորերի կառուցում | Գույքագրված, մաքրված, վերանորոգված, նոր կառուցված սելավատարերի առկայություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), մարզպետարաններ,ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներպետական բյուջե,միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 24. GIS հենքով քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում  | 24.1. Երկրաշարժի սցենարային և կասկադային հետևանքների գնահատում24.2 10 քաղաքների (Վանաձոր, Վարդենիս, Ճամբարակ,Մեղրի, Ագարակ,Եղեգնաձոր, Վայք,Ալավերդի, Սպիտակ,Աբովյան) սեյսմիկ ռիսկի գնահատում 15.3. Երևանի սեյսմիկ ռիսկի մոդելավորման վերանայում | GIS հենքով կատարված 10 քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատման հաշվետվության առկայություն և նվազեցված սեյսմիկ ռիսկ  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե,Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ),միջազգային դոնոր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2022-2025թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 25. Համայնքների դիմակայունության մակարդակի բարձրացում | 25.1.Դիմակայունության հզորացման ձևաչափի մշակում և հաստատում25.2.Գործողությունների պլանների մշակում և հաստատում  | Դիմակայունության հզորացման ձևաչափի և գործողությունների պլանների առկայություն, իրականացված ԱՌԿ միջոցառումներ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր(համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 26. Համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջեների ձևավորման գործընթացում ԱՌԿ միջոցառումների ներառում | Զարգացման ծրագրերի լրամշակում | Զարգացման ծրագրերում ԱՌԿ միջոցառումների առկայություն և իրականացում  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, մարզպետարաններ ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորումչի պահանջվում |
| 27. ԱՌԿ գործընթացներում տիեզերական նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում | Բարձր լուծաչափի տիեզերալուսանկարներիստացում | Տիեզերալուսանկարների և աղետների ռիսկի կառավարման գործընթացների իրականացման համար անհրաժեշտ այլ նյութերի առկայություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն,Պաշտպանության նախարարություն | Շարունակա կան 2022-2030թթ. | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 28. Համաճարակների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում |  |  | Առողջապահության նախարարություն | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2022-2030թթ. | Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 29. Աղետներին ապաստարանների դիմակայունության մակարդակի բարձրացում  | Բնական, տեխնածին և այլ աղետներից բնակչության պաշտպանության նպատակով լրացուցիչ ապաստարանների կառուցում Լոռու մարզի Ախթալա և Սյունիքի մարզիԿապան համայնքներում | Լոռու մարզի Ախթալա և Սյունիքի մարզիԿապան քաղաքներումանվտանգ ապաստարաններիառկայություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Լոռու ևՍյունիքի մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Ախթալայի և Կապանիհամայնքապետարան ներ | 2023-2025թթ. | Ֆինանսավորման չափը կորոշվի նախագծային-նախահաշվայինփաստաթղթերիառկայության դեպքում |
| 30. Կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ անվտանգության բարելավում | 30.1.Հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ խոցելիության գնահատում | Հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ խոցելության գնահատման հաշվետվություններ | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,Առողջապահության նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Քաղաքաշինության կոմիտե | Շարունակական 2022-2030թթՇարունակական 2023-2030թթ. | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ  |
| 30.2.Նախադպրոցական երեխաների, տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և պաշտպանության, առողջապահական հաստատությունների շենքերի սեյսմիկ խոցելիության գնահատում | Նախադպրոցական երեխաների, տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և պաշտպանության, առողջապահական հաստատությունների շենքերի սեյսմիկ խոցելության գնահատման հաշվետվություններ |
| 30.3.Հանրակրթական դպրոցներում, մանկապարտեզներում, հասարակական և այլ կազմակերպու թյուններում սեյսմապաշտպանության վարքա կանոնների ուսուցանում | Սեյսմապաշտպանության բնագավառիվարքականոնների մասին ուսուցանված դպրոցների ուսուցիչներ, աշակերտներ, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաներ, հասարակական և այլ կազմակերպությունների աշխատակիցներ  |  |
| 31. Բնակչության պաշտպանության համակարգի բոլոր մակարդակներում ԱՌԿ կարողությունների զարգացում | 31.1. Բնական և տեխնածին բնույթի վտանգների, խոցելիության և կարողությունների բացահայտում | Բնական և տեխնածին բնույթի վտանգների, խոցելիության և կարողությունների բացահայտման գործընթացի հաշվետվությունների առկայություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  | Պետական մարմիններ, մարզպետարաններ,ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ |
| 31.2. ԱՌԿ միջոցառումների մշակում | ԱՌԿ միջոցառումների պլանների առկայություն |
| 31.3. Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումների մշակում | Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումների առկայություն |
| 31.4. ԱՌԿ միասնական պլանների ներդնում | Մշակված ԱՌԿ միասնական պլանների առկայություն |
| ***Գործողությունների իրականացում և մոնիթորինգ*** |
| 32. ԱՌԿ համայնքային ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում  | Իրականացվող ծրագրի արդյունավետության գնահատում, նոր խնդիրների վերհանում, մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում | Համայնքային զարգացման ծրագրերում ներառված և իրականացված ԱՌԿ ծրագրեր, միջոցառումներ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2022-2030թթ. | Ֆինանսավորումչի պահանջվում: |

 **Օգտագործված հապավումներ՝**

* ԱՌԿ – աղետների ռիսկի կառավարում
* ՏԻՄ – տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
* ԱՌՆԱՊ - Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ
* ՀԲ – Համաշխարհային բանկ
* ԶԼՄ – զանգվածային լրատվական միջոցներ