# *Հավելված N 2*

*ՀՀ կառավարության 2022 թվականի*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_-ի N \_\_\_\_\_-Լ որոշման*

**ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ 2022-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Պատասխանատու կատարողը և համակատարողները** | **Կատարման ժամկետները** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **1.** | **Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարգավիճակի բարելավում` օրենսդրական դաշտի զարգացման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասարության պաշտպանության և իրավական աջակցության միջոցով** | | | | |
| 1.1 | ՀՀ օրենսդրության համապատասխանություն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային | Իրականացվել է իրավական ակտերի քարտեզագրում և դասակարգում  Վերլուծության հիման վրա մշակվել և ընդունվել են ինչպես նոր, այնպես էլ գործող իրավական ակտերում փոփոխման, լրացման և (կամ) գործողության դադարեցման իրավական ակտեր  Իրականացվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների առումով զգայուն՝ կարգավորման ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն | ՀՀ նախարարություներ  ՀՀ մարզպետարաններ  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.2 | Ռազմավարական փաստաթղթերի և օրենսդրության մշակմանը, իրականացմանը և մշտադիտարկմանը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովում՝ ներառական և մատչելի ընթացակարգի և մեխանիզմներ ներդրման միջոցով | Ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընթացիկ մասնակցությունը ռազմավարական փաստաթղթերի և օրենսդրության մշակմանը, իրականացմանը և մշտադիտարկմանը  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային և մարզային (Երևանի քաղաքային) հանձնաժողովները ակտիվորեն ներգրավված են օրենսդրության մշակմանը և մշտադիտարկմանը  Ներդրված են խորհրդակցական ապակենտրոն մեխանիզմներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովման նպատակով  Օրենսդրությամբ ամրագրվել է հանրային քննարկման և ծանուցման մատչելիության պահանջը և խելամիտ հարմարեցումների տրամադրման կարգը | ՀՀ նախարարություններ  ՀՀ մարզպետարաններ  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.3 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և կամընտիր արձանագրության, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների, որոշում կայացնողների և լայն հանրության համար իրականացվում են տվյալ փաստաթղթերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ, այդ թվում՝ տեղեկատվական արշավներ և խորհրդատվություն  Ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը իրազեկվածության բարձրացման գործողություններում  Հաշմանդամություն ունեցող անձինք առավել տեղեկացված են իրենց իրավունքները երաշխավորող և ապահովող իրավական ակտերից և կարողանում են օգտվել դրանցից  Գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների ներկայացուցիչներն առավել իրազեկ են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասարության և անխտրականության իրավունքի և օրենսդրության վերաբերյալ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ նախարարություններ | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.4 | Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց արդարադատության համակարգի հավասար մատչելիության և դրա առաջ հավասարության իրավունքի ապահովում նյութական և ընթացակարգային երաշխիքների ապահովմամբ | Օրենսդրությամբ սահմանված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդար դատաքննության իրավունքը բոլորի հետ հավասար հիմքունքներով իրացնելու երաշխիքները և ընթացակարգերը  Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են օգտվել անվճար և մատչելի իրավական օգնության ծառայություններից հաշմանդամության հիմքով խտրականության չենթարկվելու իրավունքի պաշտպանության, ներառյալ՝ անձին անգործունակ ճանաչելու և գործունակության վերականգնման գործերով  Ներդրվել է ընթացակարգային հարմարեցումներ և աջակցության միջոցների համակարգ՝ ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող անձի, անկախ անհրաժեշտ աջակցության տեսակից և աստիճանից՝ քրեական, քաղաքացիական, վարչական գործերով որպես դիմող, հայցվոր, պատասխանող, կասկածյալ, մեղադրյալ, ամբաստանյալ տուժող, վկա լիրաժեք հանդես գալու հնարավորությունը  Ներդրված միջոցները համապատասխանում են հաշմանդամություն ունեցող անձի տարիքային և սեռային առանձնահատկություններին և կարիքներին  Ներդրված միջոցները հավասար կերպով հասանելի գործում են յուրաքանչյուր տեսակի խնամքի և բուժման հաստատություններում բնակվող և քրեակատարողական հաստատություններում գտնվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  Իրականացվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ արդարադատության մատչելիության, այդ թվում՝ իրավական օգնության, տուժողների աջակցության, փոխհատուցման հնարավորությունների վերաբերյալ  Իրականացվում են [ոստիկանների, քննիչների, դատախազների, դատավորների, փաստաբանների և քրեակատարողական ծառայության ծառայողների համար](http://e-rights.am/?app=AppEvent&page=default&event_id=5) դասընթացներ և մշակվում են ուղեցույցներ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի, ներառյալ կարծրատիպերի, ընթացակարգային հարմարեցումների ապահովման և հաղորդակցության վերաբերյալ  Դատական գործերի դասակարգումը և դատական վիճակագրությունը հնարավորություն է ընձեռում մշտադիտարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդար դատաքննության իրավունքից և ընթացակարգային հարմարեցումների օգտվելը | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ)  ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)  ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)  ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ)  ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.5 | Որոշումների կայացման աջակցության համակարգի ներդրում՝ օրենսդրության փոփոխությունների ու լրացումների և աջակցող ծառայություններ ձևավորելու միջոցով | Օրենսդրությամբ սահմանվել է որոշումների կայացման աջակցության համակարգ, որը կիրառվում է նաև անձին անգործունակ ճանաչելու և նրա նկատմամբ խնամակալություն սահմանելու համակարգի փոխարեն։  Քարտեզագրվել են որոշումների կայացմանն աջակցող առկա և անհրաժեշտ ծառայությունները և կարիքը։    Մշակվել է որոշումների կայացման աջակցության համակարգի լիարժեք ներդրման գործողությունների ծրագիր։  Իրականացվում են իրազեկման գործողություններ գործունակության վերականգման նպատակով դատարան դիմելու իրավունքի վերաբերյալ  Իրականացվում է գործունակությանն առնչվող դատական գործերի վիճակագրության հավաքագրում և վերլուծություն  Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգում անգործունակ ճանաչելու կամ գործունակությունը վերականգնելու դատական գործերով երաշխավորվում է անձի տվյալների ապաանձնավորումը | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  ՀՀ դատական դեպարտամենտ  (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.6 | Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքական իրավունքներին նպաստող գործուն մեխանիզմների ներդնում | Ընտրական օրենսդրությունը վերանայվել է քվեարկության մատչելիությունը այլընտրանքային մեթոդների, այդ թվում՝ շրջիկ արկղերի միջոցով ապահովելու լույսի ներքո և ֆիզիկապես ներկա գտնվելու անհնարինության պարագայում հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարողանում են մասնակցել ընտրություններին  Հաստատվել են նախընտրական քարոզչության և քվեարկության կազմակերպմանը ներկայացվող մատչելիության պահանջներ և հստակեցվել է պատասխանատվության շրջանակը  Սահմանվել է հաշմանդամություն ունեցող թեկնածուներին նախընտրական քարոզչության փուլում խելամիտ հարմարեցումների տրամադրման կարգ  Առկա է քվեարկությանը մասնակցած անձանց թվի, թեկնածուների և ընտրական գործընթացներին մասնակցող այլ դերակատարների հաշմանդամության վերաբերյալ տվյալների մշակման, վերլուծման և հրապարակման օրենսդրական պահանջ  Իրականացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների համար ընտրական գործընթացներում մասնակցության վերաբերյալ դասընթաց | ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.7 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների ստեղծմանը և զարգացմանը աջակցություն | Առկա են իրավաբանական անձանց գրանցման և կառավարման վերաբերյալ մատչելի ձևաչափերով ուղեցույցեր  Միջազգային համագործակցության շրջանակներում պետական մարմինների կողմից կամ համագործակցությամ իրականացվող ծրագրերում ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների մասնակցությունը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.8 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալների և վիճակագրության մշակման համակարգի զարգացում | Առկա է օրենսդրական պահանջ վիճակագրական առնչվող հետազոտութուններում և վարչական տվյալներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալների հավաքման վերաբերյալ  Հավաքվում, վերլուծվում և հանրայնացվում են տարանջատված տվյալներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ  Տարբեր ոլորտներում վարվող տեղեկատվական համակարգերի վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու նպատակով | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե  ՀՀ նախարարություններ  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **2.** | **Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի մատչելիության ապահովում` ճարտարապետական և տեղեկատվական ու հաղորդակցական խոչընդոտների վերացման միջոցով` որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակության մեջ լիարժեք ներառման նախապայման** | | | | |
| 2.1 | Մատչելիության վերահսկողության և խթանման նպատակով անկախ մեխանիզմի ներդնում | Ստեղծվել է մատչելիության վերահսկողության և խթանման անկախ մեխանիզմ  Իրականացվում է մատչելիության նկատմամբ վերահսկողություն և խթանում  Իրականացվում է մատչելիության աուդիտ պետական բյուջեի միջոցով կառուցված (վերակառուցված) շենքերի, մատուցվող ծառայությունների և ծրագրերի նկատմամբ  Արձանագրվում են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների խախտումները, իրագործվում են պատասխանատվության մեխանիզմները | ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.2 | Մատչելիության՝ հանրությանը հասանելի ապրանքներին և ծառայություններին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների սահմանում և ապահովում | Օրենսդրությամբ ամրագրված են մատչելիության՝ օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային և ջրային ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ  Տաքսի ծառայություններ մատուցող ընկերություններում ներդրվել և ուսումնասիրվել է մատչելի մեքենաներից օգտվելու ցուցանիշը և որակական ուսումնասիրությունների հիման վրա մշակվել է պետական աջակցության ծրագիր  Ճանապարհաշինարարական, բնակարանաշինարարական ծրագրերի մշտադիտարկման ժամանակ դիտարկվում է նաև մատչելիությունը և գնահատվում է սոցիալական ազդեցությունը    Օրենսդրությամբ ամրագրված են պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կայքերին և հեռախոսային հավելվածներին ներկայացվող մատչելիության պարտադիր չափանիշներ  Օրենսդրությամբ ամրագրված են վճարումների ընդունման տերմինալներին, ավտոմատ գանձման մեքենաների (բանկոմատ), բանկային ավտոմատ մեքնենաներին (automated banking kiosk) ներկայացվող մատչելիության պարտադիր չափանիշներ  Առկա է հաճախականություններով և հնարավոր այլ տեխնիկական միջոցներով տրամադրվող տեսալսողական տեղեկատվության մատչելիության (ներառյալ ժեստերի լեզվի թարգմանությունը, աուդիոնկարագրությունը, լուսագրումը) վերաբերյալ ուղեցույց  Վերանայվել է գնումների օրենսդրությունը՝ ապահովելու ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքերին և հանրությանը հասանելի ծառայություններին առնչվող ազգային ստանդարտներում փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության լույսի ներքո | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Ֆինանսների նախարարություն  ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.3 | Խթանել համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության պահանջների վերաբերյալ գիտելիքը մասնագիտական հանրույթների և ծառայություն մատուցողների շրջանում | Իրականացվում են տարբեր ոլորտների մասնագետների մասնագիտական որակները կատարելագործելու, մասնագիտական վերաորակավորումը ապահովելու նպատակով համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության վերաբերյալ լրացուցիչ կրթական ծրագրեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցությամբ  Առկա են ուղեցույցներ տարբեր ոլորտներում ծառայություններ մատուցող անձանց համար | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.4 | Պետական ծառայությունների մատուցման մատչելիության գնահատում, ապահովում և մշտադիտարկում | Ուսումնասիրվել է պետական ծառայությունների հասանելիությունը և մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար և առկա է առաջարկությունների փաթեթ  Գնահատվել է պետական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների շենքային մատչելիությունը և ապահովվում է դրանց աստիճանական հարմարեցումը  Ստուգվել է պետական ծառայությունների մատուցման առցանց հարթակների մատչելիությունը և առաջարկների հիման վրա կատարվել են մատչելիության ապահովման միջոցառումներ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.5 | Հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանության հեռավար ծառայության ստեղծում և զարգացում | Ստեղծվել է հայերեն ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող անձանց հեռավար ծառայություններ մատուցող կենտրոն  Պետական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները և ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող անձինք տեղեկացված են և օգտվում են ծառայությունից  Աստիճանաբար ավելանում է ծառայությունից օգտվող մասնավոր ընկերությունների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2024-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.6 | Ժեստերի լեզվի կրթական ծրագրի ներդրում և ուսանողների ներգրավվածության խթանում | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ներդրվել է ժեստերի լեզվի կրթական ծրագիր  Առկա են անհրաժեշտ թվով որակյալ մասնագետներ լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ծառայություններ մատուցելու նպատակով  Իրականացվում են հայերեն ժեստերի լեզվի ուսումնասիրության, պահպանման և տարածման կրթական և գիտական նախաձեռնություններ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.7 | Լսողությունը բարելավող համակարգերի, այդ թվում՝ լսողության սարքերին աջակցող միջավայրային համակարգերի և ինդուկցիոն հանգույցների կիրառում | Ուսումնական հաստատություններում կիրառվում են լսողությունը բարելավող համակարգերի ներդրման պիլոտային ծրագրեր  Միջազգային համագործակցության շրջանակներում իրականացվում է մասնագետների վերապատրաստում  Իրականացվում են համակարգերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց և ուղղման ծառայություններ մատուցողների շրջանում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.8 | Աջակցող բարձր տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ հեռախոսների էկրանի ընթերցիչների հարմարեցում հայալեզու բովանդակությանը | Ընթացել են բանակցություններ աջակցող տեխնոլոգիաների և խելացի հեռախոսներ արտադրող (սպասարկող) ընկերությունների հետ  Հայերենի հետ անհամատեղելի աջակցող տեխնոլոգիաները աստիճանաբար մատչելի են դառնում  Առկա են հայերեն բանավոր խոսքը գրավոր տեքստի և հակառակը (Text to Speech և Speech to Text) փոխակերպող ծրագրային լուծումներ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.9 | Վեբ բովանդակության մատչելիության խթանում և ապահովում | Օրենսդրությամբ ամրագրված են վեբ բովանդակության մատչելիության պահանջները  Մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցությամբ իրականացվում է վեբ բովանդակության մատչելիության վերապատրաստման ծրագիր վեբ բովանդակության հետ առնչվող մասնագետների համար  Մատչելի են պետական կառավարման համակարգի մարմինների կայքերը | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  ՀՀ նախարարություններ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.10 | Պետական մարմինների կողմից տրամադրվող տեղեկությունների մատչելիության ապահովում | Ուսումնասիրվել է տեղեկատվության մատչելիության ապահովման միջազգային փորձը  Ուսումնասիրության հիման վրա ներդրվում են տեղեկատվության մատչելիության ապահովման մեխանիզմներ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **3.** | **Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց, այդ թվում՝ երեխաների որակյալ ներառական կրթության իրավունքի ապահովում կրթության բոլոր մակարդակներում** | | | | |
| 3.1 | Կրթության բոլոր մակարդակներում ներառականության ապահովման ռազմավարական փաստաթղթի մշակում, ընդունում և իրականացում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում՝ երեխաների և մասնագիտական հանրության հետ լայն խորհրդակցությունների արդյունքում մշակվել է կրթության բոլոր մակարդակներում ներառականության ապահովման ռազմավարական փաստաթուղթ  Սահմանել են պետական քաղաքականության սկզբունքները, նպատակը և խնդիրները, ընդունվել է հստակ ժամանակացույցով գործողությունների ծրագիր  Իրականացվում են համալիր գործողություններ՝ ուղղված կրթության ներառականությանը և մատչելիությանը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.2 | Կրթությունից դուրս մնացած հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վաղ հայտնաբերման և նրանց կրթության իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմների բարելավում | Մշակվել է կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և սոցիալական աջակցության տրամադրման ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար  Վերանայվել է օրենսդրությունը կրթության իրավունքի պաշտպանության նպատակով և ներդրվել են պատասխանատվության մեխանիզմներ  Սոցիալ-իրավական վերլուծության հիման վրա մշակվել և իրականացվում է կրթական և սոցիալական ծրագիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների համար հոգեբանական աջակցության և վերաինտեգրման նպատակով | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.3 | Մասնավոր ուսումնական հաստատություններում ներառականության պահանջի ապահովում | Վերանայվել են կրթության տարբեր մակարդակներում կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերը և պայմանները  Բարելավվել են մասնավոր ուսումնական հաստատություններում ներառականության մշտադիտարկման և գնահատման մեխանիզմները | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.4 | Ուսումնական հաստատությունների ֆիզիկական մատչելիության բարելավում | Համընդհանուր դիզայնի լույսի ներքո վերանայվել են հանրակրթական նշանակության շենքերի շինարարական նորմերը  Իրականացվել է կրթական միջավայրերի համընդհանուր դիզայնի վերաբերյալ դասախոսությունների շարք միջազգային փորձագետի կողմից  Գնահատվել է ուսումնական հաստությունների ֆիզիկական մատչելիությունը  Նոր ռեսուրսների ներգրավմամբ և առկա ռեսուրսների համակարգմամբ ապահովվել է աշխատանքների իրականացումը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.5 | Առցանց մատչելի կրթության կազմակերպում | Կրթության կազմակերպիչները և ուսուցիչներն (դասախոսներն) ունեն առցանց կրթության մատչելի կազմակերպման ձեռնարկ  Առցանց կրթությանն աջակցող ռեսուրսները (ներառյալ ուսումնական նյութերը) հասանելի են ուսուցիչներին, ծնողներին և սովորողներին  Հավաքագրվում և ստեղծվում են ուսումնական նյութերի մատչելի ձևաչափերով տարբերակները և տեղադրվում առցանց կրթության հարթակում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.6 | Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մատչելիության ապահովում | Իրականացվել է մատչելիության և խելամիտ հարմարեցումների ապահովման համակարգերի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ ներգրավվածությամբ ներդրվել է մատչելիության և խելամիտ հարմարեցումների ապահովման միասնական մեխանիզմ պետական և պետության մասնակցությամբ բուհերի համար  Առկա է կիրառական ուղեցույց բարձրագույն և հետբուհական կրթության մակարդակներում խելամիտ հարմարեցումների տարբերակների և դրանց ապահովման վերաբերյալ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.7 | Կրթության բոլոր մակարդակներում աշխատողների՝ հաշմանդամության և մատչելիության վերաբերյալ իրազեկում | Կրթության բոլոր մակարդակներում աշխատողների, այդ թվում՝ վարչական աշխատողների և դասավանդողների համար իրականացվում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական դասընթացներ  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ակտիվորեն համագործակցում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների հետ մարդկային ներուժի զարգացման նպատակով | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.8 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության վերաբերյալ տվյալների մշակում և մշտադիտարկում | Վերանայվել են կրթության վերաբերյալ տվյալների հավաքման ընթացակարգերը և գործիքները  Մշակվում են հաշմանդամություն ունեցող սովորողների վերաբերյալ ապախոշորացված տվյալներ  Մշակվել են ներառականության ապահովման ընթացիկ, միջանկյալև ամփոփիչ արդյունքային ցուցիչներ և դրանց հիման վրա իրականացվում է մշտադիտարկում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **4.** | **Հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդյունավետ զբաղվածության և արժանապատիվ աշխատանքի ապահավում** | | | | |
| 4.1 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովմանն ուղղված պետական ծրագրերի վերանայում, ըստ անհրաժեշտության, նոր ծրագրերի մշակում և իրականացում | Զբաղվածության պետական ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության մեծացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.2 | ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի մշակում | Հաշմանադամություն ունեցող աշխատողների երաշխիքների ընդլայնում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2023-2024 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4.3 | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների համար հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպում | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների իրազեկվածության բարձրացում և աշխատանքային հմտությունների բարելավում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.4 | Աշխատավայրում խելամիտ հարմարեցումների իրավունքների ապահովման իրավական երաշխիքների ձևավորում և ապահովում | Ընդունվել են ենթաօրենսդրական ակտեր «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի կիրակումն ապահովելու համար  Առկա են խելամիտ հարմարեցումների ապահովման իրավունքի արտադատական և դատական պաշտպանության գործիքներ  Իրականացվում է իրազեկման շարունակական ծրագիր խելամիտ հարմարեցումների իրավունքի, գործատուների պարտականության և հնարավոր լուծումների մասին  Առկա է խելամիտ հարմարեցումների տրամադրման մասին գործնական ուղեցույց՝ ըստ աշխատանքի բնույթի, առողջական վիճակի և միջավայրային ու անհատական այլ գործոնների | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  էկոնոմիկայի նախարարություն  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.5 | Քաղաքացիական հասարակության հզորացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները պաշտպանելու համար | Իրականացվել են արհմիությունների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների համար դասընթացներ աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ | Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2022-2026 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 4.5 | Ներառական կրթություն և զբաղվածություն կապի ամրապնդում | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ներդրվող մասնագիտական կողմնորոշման ակումբներում ներգրավված են նաև հաշմանդամություն ունեցող դպրոցականներ  ՆՄԿՈՒ հաստատություններում գործող կարիերայի կենտրոնները  նպաստում են հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի զարգացմանը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.6 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հանրային ծառայությանը մասնակցության ապահովում | Վերանայվել է հանրային ծառայողների վերաբերյալ օրենսդրությունը՝ խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու և մրցութային հավասար պայմաններում արտոնություններ սահմանելու նպատակով  Իրականացվել է քարոզարշավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը հանրային ծառայողների թվում մեծացնելու ուղղությամբ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.8 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության խթանում և աջակցություն | Իրականացվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց ձեռնարկատիրականա գործունեություն իրականացնելու կարողությունների զարգացմանն ուղղված բիզնես դասընթացներ  Վերանայվել են ձեռնարկատիական գործունեության աջակցության պետական ծրագրերը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2026 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **5.** | **Ֆիզիկական և հոգեկան առողջության իրավունքի հնարավոր առավելագույն մակարդակով ապահովում** | | | | |
| 5.1 | Բժշկական օգնության և սպասարկման օրենսդրության վերանայում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի լույսի ներքո | Իրականացվել է բժշկական օգնության և սպասարկման օրենսդրության վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության բացառման և հավասարության ապահովման նպատակով  Օրենսդրությամբ ամրագրվել են բժշկական օգնությանը և սպասարկմանը ներկայացվող մատչելիության պահանջները | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.2 | Հարկադիր բուժման աստիճանական վերացման քաղաքականության փաստաթղթի մշակում և օրենսդրական հիմքերի ապահովում | Հանրային լայն քննարկումների արդյունքում ընդունվել է հարկադիր բուժման աստիճանական վերացման քաղաքականության փաստաթուղթ և գործողությունների պլան  Առկա են բարեփոխման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.3 | Ազատ և իրազեկ համաձայնության համընդհանուր համակարգի ներդնում | Առկա է իրազեկ գրավոր համաձայնության միասնական համակարգ, որը մատչելի է հաշմանդամություն ունեցող անձանց  Առկա է նախապես իրազեկ համաձայնություն ներկայացնելու հնարավորություն հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ծառայություններից օգտվելու նպատակով  Օրենսդրությամբ կարգավորված է իրազեկ համաձայնություն ստանալու անհնարինության պարագայում բժշկական օգնության և սպասարկման դեպքերը և կարգը, որը հարգում է անձի իրավունքները և արժանապատվությունը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.4 | Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության հիման վրա հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջապահական գրագիտության բարձրացում | Իրականացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարծիքի ուսումնասիրություն հիվանդությունների, բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ  Կարծիքի ուսումնասիրությունների հիման վրա մշակվել են առողջապահական գրագիտության բարձրացման ծրագրեր՝ ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց կոնկրետ խմբերին | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.5 | Առողջության իրավունքի և պետական երաշխիքների վերաբերյալ հանրային մատչելի իրազեկում | Հանրային առողջապահական իրազեկման ծրագրերը մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  Իրականացվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող պետական երաշխիքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման ծրագրեր  Հաշմանդամություն ունեցող անձինք իրազեկված են քաղցկեղի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների կանխարգելման, բուժման և խնամքի վերաբերյալ  Իրականացվում են վատ սովորությունների, ծխախոտային արտադրանքի, ալկոհոլի և թմրանյութերի դեմ պայքարի թիրախավորված ծրագրեր հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.6 | Հոգեբանական աջակցության տրամադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին | Ծննդատներում մատուցվում են հոգեբանական աջակցության ծառայություններ առողջական խնդիրներով ծնված երեխաների ծնողներին  Տրամադրվում է հոգեբանական աջակցություն կյանքի ընթացքում առողջական խնդիրներ ձեռք բերած անձանց  Տրամադրվում է հոգեբանական աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.7 | Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման նոր համակարգի ներդնում | Իրականացվել է անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն  Ներդրվել է միջազգային հաջողված փորձի հիման վրա դեղերի տրամադրման նոր համակարգ, որը հաշվի է առնում ամոքիչ բուժման կարիք ունեցող անձանց կարիքները | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.8 | Վերականգնողական բուժման հայեցակարգի և անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում և ընդունում | Մշակվել և ընդունվել է վերականգնողական բուժման հայեցակարգ  Վերանայվել է վերականգնողական բուժմանն առնչվող օրենսդրությունը՝ համապատասխանեցնելու ապացուցողական վերականգնողական բժշկության չափանիշներին  Հայեցակարգի հիման վրա մշակվել է համայնքահենք վերականգնողական կենտրոնների նախագիծ և դրա հիման վրա ստեղծվել է առնվազն երկու համահայնքահենք ծառայություն  Ներդրվել է վերականգնողական ծառայությունների տրամադրման նոր ընթացակարգ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.9 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների թեմայով բուժաշխատողների կարողությունների զարգացում | Իրականացվում են վերապատրաստումներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին առնչվող թեմաների ներառում վերապատրաստման այլ ծրագրերում և կլինիկական ուղեցույցներում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.10 | Հիվանդանոցային խնամքի ծառայություն մատուցող ոչ պետական կազմակերպություններում որակի վերահսկման և բռնության և չարաշահումների բացառման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում | Ներդրված են երկարաժամկետ խնամքի ծառայություն մատուցող ոչ պետական կազմակերպություններում որակի վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմներ  Սահմանված է պացիենտների՝ բռնություններից պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկման պարտականություն բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.11 | Հաշմանդամության առումով զգայուն առողջապահական տվյալների մշակման, վերլուծման և հրապարակման համակարգի ձևավորում | Վերանայվել է առողջապահական տվյալներին առնչվող օրենսդրությունը  Հաշմանդամությունը ներառվել է վիճակագրական տվյալների հավաքման գործիքներում և իրականացվում է վերլուծություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **6.** | **Մշակութային իրավունքների խթանում և ապահովում, մասնակցություն սպորտին և ժամանցին** | | | | |
| 6.1 | Մշակութային հաստատությունների ֆիզիկական մատչելիության բարելավում | Ըստ հաճախելիության ցուցանիշի գնահատվել է մշակութային հաստատությունների (թանգարաններ, գրադարաններ, թատրոններ, կինոթատրոններ և այլ) ֆիզիկական մատչելիությունը  Նոր ռեսուրսների ներգրավմամբ և առկա ռեսուրսների համակարգմամբ ապահովվել է մատչելիության ապահովման աշխատանքների իրականացումը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.2 | Մշակութային հաստատություններում ցուցադրվող ստեղծագործությունների և պատմության և մշակույթի հուշարձանների մատչելիության ապահովում | Մշակվել է մշակութային գործերի մատչելիության վերաբերյալ գործնական ուղեցույց  Հինգ հարյուր ամենահաճախ այցելվող պատմության և մշակույթի հուշարձաններն ունեն եռաչափ տպագրված մանրապատկերներ, որոնք հասանելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց  Առնվազն հինգ թանգարան ապահովել է մշտական ցուցադրության նմուշների մատչելիությունը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.3 | Մշակույթի կազմակերպիչների և մշակութային հաստատությունների աշխատողների կարողությունների զարգացում | Իրականացվում է մշակույթի կազմակերպիչների իրազեկում համընդհանուր դիզայնի վերաբերյալ  Իրականացվում է գրադարանների աշխատողների՝ տեղեկատվության մատչելիության գործնական հմտությունների զարգացման դասընթաց  Առավել զարգացած են պետական մշակութային հաստատությունների աշխատողների՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ հաղորդակցության հմտությունները | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.4 | «Կույրերի, տեսողական խնդիրներ ունեցող կամ ընթերցանության ֆունկցիայի այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին» Մարաքեշի պայմանագրի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | Իրականացվում է ստեղծագործողների շրջանում հեղինակային իրավունքների բացառությունների և սահմանափակումների վերաբերյալ իրազեկում  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունները տեղյակ են և կարողանում են խթանել պայմանագրի իրականացումը Հայաստանում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.5 | Մշակութային տեսաձայնային բովանդակության մատչելիության ապահովում տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց | Վերանայվել է հեռուստաեթերին ներկայացվող՝ հայերեն ժեստերի լեզվով հեռարձակվող հաղորդումների պահանջը և այն տարածվում է նաև մշակութային հաղորդումների վրա  Հանրային հեռարձակողները իրականացնում են ֆիլմերի և հեռուստաթատրոնների աուդիոնկարագրություն տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.6 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովում մշակույթին | Հաշմանդամություն ունեցող ստեղծագործողները ստանում են աջակցություն մասնագիտական առաջխաղացման նպատակով  Պետության կողմից իրականացվող բոլոր մշակութային միջոցառումներում ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության հնարավորությունը  Հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեն հավասար հնարավորություններ իրենց ստեղծագործությունները հանրահռչակելու հարցում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ նախարարություններ  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.7 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում սպորտի և առողջ ապրելակերպի խթանում | Անկցացվում է «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» ամենամյա մրցույթ  «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթին մասնակցում են նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքները  Իրականացվում են սիրողական մրցաշարեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում՝ երեխաների մասնակցությամբ  Մշակվել է բակային սպորտի ներառականության ուղեցույց համընդհանուր դիզյանի սկզբունքներով  Մշակվել են բակային խաղահրապարակների և ակտիվ հանգստի գոտիների մոդելային օրինակներ, որոնք կիրառվում են մարզային հինգ համայնքում  Տարբեր ծրագրերի միջոցով խրախուսվում է հաշմանդամություն ունեցող կանանց մասնակցությունը սպորտին | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.8 | Ձմեռային և ամառային պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ և միջազգային այլ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության նախապատրաստության և մասնակցության ապահովում | Իրականացվել է պարալիմպիկ սպորտաձևերի մարզիչների, բժիշկների և մարզիկների վերապատրաստում  Առկա են պարալիմպիկ սպորտաձևերի մարզումների համար անհրաժեշտ պայմաններ և վայրեր  Համագործակցություն է ձևավորվել միջազգային սպորտային միջոցառումներին մասնակցող մարզիկների համար որակյալ սպորտային աջակցող տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու և սպասարկելու նպատակով  Ապահովվել է հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների մասնակցությունը պարալիմպիկ և սուրդլիմպիկ խաղերին  Ձևավորվել է հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող պրոֆեսիոնալ մարզիկների փոխօգնության հարթակ  Սահմանվել են նվաճումներ ունեցող հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների խրախուսման միջոցներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.8 | Կրթության բոլոր մակարդակներում ֆիզիկական մատչելի կրթության ապահովում | Մարզադպրոցները և հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճները հարմարեցվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին  Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները մասնակցում են ներառականության ապահովման նպատակով վերապատրաստումների  Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ֆիզիկական կրթությունը կազմակերպում են ընդհանուր հիմունքներով և մատչելի պայմաններում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.9 | Սպորտին առնչվող տվյալների հավաքման գործընթացում հաշմանդամության ներառում և իրազեկվածության բարձրացում | Սպորտի մասին վիճակագրական և հետազոտական տվյալները հաշվի են առնում հաշմանդամությանն առնչվող տվյալների հավաքման անհրաժեշտությունը  Իրականացվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ սպորտով զբաղվելու ներուժի մասին հանրային իրազեկման ծրագիր | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.10 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունների աջակցում | Առկա է մշակութային և սպորտային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով դրամաշնորհի հնարավորություն  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունները համագործակցում են սփյուռքի կազմակերպությունների հետ և իրականացվում է փորձի փոխանակում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատար  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **7.** | **Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց սոցիալական պաշտպանության և անկախ կյանքի իրավունքներիի ապահովում՝ աջակցող ծառայությունների ձևավորման և զարգացման միջոցով** | | | | |
| 7.1 | Սոցիալական աջակցության և պաշտպանության օրենսդրության վերանայում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի լույսի ներքո | Իրականացվել է սոցիալական աջակցության և պաշտպանության օրենսդրության վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության բացառման և հավասարության ապահովման նպատակով | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.2 | Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման իրականացում և կարիքի հիման վրա ծառայությունների համակարգի ձևավորում | Առկա ռեսուրսներին համապատասխան իրականացվում է հնարավորինս մեծ թվով անձանց ֆունկցիոնալության գնահատում  Ֆունկցիանալության գնահատման արդյունքում մշակված տվյալների վերլուծության հիման ծառայությունների ցանկի ընդլայնում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.3 | Հաշմանդամություն ունեցող չափահասների և երեխաների ընտանիքների բնակարանային իրավունքի ապահովում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերը ներառված են բնակարանային իրավունքի ապահովման ռազմավարական փաստաթղթում  Բնակարանաշինական ծրագրերը մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  Առկա են արտոնյալ պայմաններով հիփոթեքային վարկեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքների համար  Առկա են սոցիալական մատչելի բնակարաններից օգտվելու հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  Անօթևանների համար ժամանակավոր կացարանը մատչելի է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.4 | Բնակարանների հարմարեցման ծրագրերի մշակում և իրականացում | Մշակվել է բնակարանների հարմարեցման պայմանների և կարգի մասին իրավական ակտ  Առկա է բնակարանի հարմարեցման ծառայություն անկախ կյանքի ծառայություններ մատուցող կենտրոնում  Իրականացվում է մասնագետների վերապատրաստում և հանրային իրազեկում առկա հնարավորությունների վերաբերյալ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.5 | Ընտանիքում բռնության, թրաֆիքինգի և շահագործման զոհ դարձած հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական աջակցության և վերաինտեգրման ապահովում | Ընտանիքում բռնության զոհերին և բռնարարներին, թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին տրամադրվող սոցիալական և հոգեբանական ծառայությունները մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց  Ապաստարանները ֆիզիկապես մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  Ընտանիքում բռնության զոհերին և բռնարարներին, թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին ծառայություններ մատուցողները վերապատրաստվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների թեմայով | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ ոստիկանություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.6 | Հաշմանդամությամբ պայմանավորված ծախսերի փոխհատուցման համակարգի ներդնում և անձի և ընտանիքի ֆինանսական կայունության ապահովում | Ներդրվել է հաշմանդամությամբ պայմանավորված ծախսերի փոխհատուցման համակարգ  Առկա են աղքատության հաղթահարման և եկամտաստեղծ գործունեությունը խթանող՝ հաշմանդամության առումով զգայուն ծրագրեր  Հաշմանդամություն ունեցող անձինք մասնակցում են ֆինանսական կրթության ծրագրերին | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2024-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.7 | Անկախ կյանքի ծառայությունների ներդնում | Ընդունվել է անկախ կյանքի ծառայությունների կենտրոնների նկարագիրը, կենտրոնների ձևավորման գործողությունների ժամանակացույցը  Բոլոր մարզերում գործում է առնվազն մեկ պետական կամ պետության մասնակցությամբ անկախ կյանքի ծառայությունների կենտրոն  Տրամադրվում են անձնական օգնականի և սոցիալական օգնականի ծառայություններ և առկա է որակի վերահսկման մեխանիզմ  Մշակվել են համայնքային փոքր տների տեխնիկական պահանջները, ստեղծվել են առնվազն 5 համայնքային փոքր տներ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  ՀՀ մարզպետարաններ  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.8 | Աջակցող տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ ծառայությունների զարգացում | Ընդլայնվել է պետական հավաստագրի հիման վրա տրվող աջակցող տեխնոլոգիաների ցանկը  Ընդլայնվել է հավաստագրված ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների ցանկը և աշխարհագրական հասանելիությունը  Ներդրվել և իրականացվում է արդյունավետ աջակցող տեխնոլոգիաների ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մշտադիտարկում՝ կոռուպցիան բացառելու և որակը բարելավելու նպատակով  Աջակցություն են ստանում աջակցող տեխնոլոգիաների ստարտափ ընկերությունները  Հաստատվել են աջակցող տեխնոլոգիաների ազգային ստանդարտներ  Վերանայվել է աջակցող տեխնոլոգիաների արտադրությամբ զբաղվողների խթանման և աջակցության քաղաքականությունը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **8.** | **Արտակարգ և հումանիտար իրավիճակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանություն և անվտանգություն՝ փորձի վրա հիմնված և զարգացող համակարգերի միջոցով** | | | | |
| 8.1 | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության օրենսդրության վերանայում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի լույսի ներքո | Իրականացվել է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության օրենսդրության վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության բացառման, հավասարության ապահովման և պաշտպանության նպատակով  Օրենսդրությամբ ամրագրվել են արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանությանը ներկայացվող մատչելիության պահանջները | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.2 | Արտակարգ իրավիճակների կանխատեսման և վաղ ազդարարման մատչելի համակարգերի զարգացում | Ապահովվում է կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար  Առկա են ներդրումներ կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգերի մատչելիության ապահովման և նորարարության համար  Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կիրառում են ազդարարման մատչելի համակարգեր  Հասանելի են կանխատեսման, ազդարարման և անվտանգության մաչտելի ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններ և արտադրանքներ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.3 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրազեկում և կրթություն արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ | Իրականացվում են հաշմանդամություն ունեցող սովորողների մասնակցությամբ անվտանգության մասին իրազեկվածության բարձրացման ծրագրեր  Մշակվել և իրականացվում են արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կրթական միջոցառումներ, այդ թվում՝ հակահրդեհային, հակահամաճարակային կանոնների, առաջին օգնության և կյանքի փրկության, վնասվածքների նվազեցման և գույքի պահպանման վերաբերյալ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.4 | Արտակարգ իրավիճակների, այդ թվում՝ համավարակների արձագանքման և հետևանքների վերացման (վերակագնման) համակարգի զարգացում | Վերանայվում են են արտակարգ իրավիճակների, այդ թվում՝ համավարակների, արձագանքման և հետևանքների վերացման (վերականգնման) գործողությունների պլանները  Վերանայված գործողությունների պլանները հաշվի են առնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները  Ամրապնդվում և պարբերաբար ստուգվում է արձագանքման և վերականգնման գործընթացներում լիազորություններ ունեցող մարմինների պատրաստականությունը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ առողջապահության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.5 | Հաշմանդամության առումով զգայուն աղետների ռիսկերի նվազեցման նպատակով միջազգային համագործակցության խթանում | Իրականացվում է տարածաշրջանային համաժողով հաշմանդամության առումով ներառական աղետների ռիսկերի նվազեցման թեմայով  Ամրապնդվում է տարածաշրջանի երկրների՝ պետական և հասարակական շրջանակների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների փոխօգնության ավանդույթը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.6 | Արտակարգ իրավիճակներում մատչելի հաղորդակցության ապահովում | Մշակվել են ընթացակարգեր արտակարգ իրավիճակներում տեղեկատվության և հաղորդակցության մատչելիության վերաբերյալ  Արտակարգ իրավիճակներում տրամադրվում է մատչելի տեղեկատվություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.7 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովում արտակարգ և հումանիտար իրավիճակների արձագանքմանը և դրանց հետևանքների հաղթահարմանը | Հաշմանդամություն ունեցող անձինք մասնակցում են արտակարգ իրավիճակներին առնչվող ծրագրերի իրականացմանը  Ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդյունավետ մասնակցությունը հակամարտությունների կանխարգելմանը, լուծմանը, խաղաղաշինական և հումանիտար գործողություններին՝ հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2019 թվականի 2475 բանաձևը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն  ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե  Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |