# Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

_______________   ____-ի N _____-Լ որոշման

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ 2022-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարողը և համակատարողները | Կատարման ժամկետները | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարգավիճակի բարելավում` օրենսդրական դաշտի զարգացման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասարության պաշտպանության և իրավական աջակցության միջոցով |  |  |  |  |
| 1.1 | ՀՀ օրենսդրության համապատասխանություն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային | Իրականացվել է իրավական ակտերի քարտեզագրում և դասակարգում Վերլուծության հիման վրա մշակվել և ընդունվել են ինչպես նոր, այնպես էլ գործող իրավական ակտերում փոփոխման, լրացման և (կամ) գործողության դադարեցման իրավական ակտեր Իրականացվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների առումով զգայուն՝ կարգավորման ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն | ՀՀ նախարարություներ ՀՀ մարզպետարաններ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.2 | Ռազմավարական փաստաթղթերի և օրենսդրության մշակմանը, իրականացմանը և մշտադիտարկմանը հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովում՝ ներառական և մատչելի ընթացակարգի և մեխանիզմներ ներդրման միջոցով | Ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընթացիկ մասնակցությունը ռազմավարական փաստաթղթերի և օրենսդրության մշակմանը, իրականացմանը և մշտադիտարկմանը Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային և մարզային (Երևանի քաղաքային) հանձնաժողովները ակտիվորեն ներգրավված են օրենսդրության մշակմանը և մշտադիտարկմանը Ներդրված են խորհրդակցական ապակենտրոն մեխանիզմներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովման նպատակով Օրենսդրությամբ ամրագրվել է հանրային քննարկման և ծանուցման մատչելիության պահանջը և խելամիտ հարմարեցումների տրամադրման կարգը | ՀՀ նախարարություններ ՀՀ մարզպետարաններ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.3 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և կամընտիր արձանագրության, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքների, որոշում կայացնողների և լայն հանրության համար իրականացվում են տվյալ փաստաթղթերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ, այդ թվում՝ տեղեկատվական արշավներ և խորհրդատվություն Ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը իրազեկվածության բարձրացման գործողություններում Հաշմանդամություն ունեցող անձինք առավել տեղեկացված են իրենց իրավունքները երաշխավորող և ապահովող իրավական ակտերից և կարողանում են օգտվել դրանցից Գործադիր, օրենսդիր և դատական իշխանությունների ներկայացուցիչներն առավել իրազեկ են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասարության և անխտրականության իրավունքի և օրենսդրության վերաբերյալ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ նախարարություններ | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.4 | Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց արդարադատության համակարգի հավասար մատչելիության և դրա առաջ հավասարության իրավունքի ապահովում նյութական և ընթացակարգային երաշխիքների ապահովմամբ | Օրենսդրությամբ սահմանված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդար դատաքննության իրավունքը բոլորի հետ հավասար հիմքունքներով իրացնելու երաշխիքները և ընթացակարգերը Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են օգտվել անվճար և մատչելի իրավական օգնության ծառայություններից հաշմանդամության հիմքով խտրականության չենթարկվելու իրավունքի պաշտպանության, ներառյալ՝ անձին անգործունակ ճանաչելու և գործունակության վերականգնման գործերով Ներդրվել է ընթացակարգային հարմարեցումներ և աջակցության միջոցների համակարգ՝ ապահովելու համար հաշմանդամություն ունեցող անձի, անկախ անհրաժեշտ աջակցության տեսակից և աստիճանից՝ քրեական, քաղաքացիական, վարչական գործերով որպես դիմող, հայցվոր, պատասխանող, կասկածյալ, մեղադրյալ, ամբաստանյալ տուժող, վկա լիրաժեք հանդես գալու հնարավորությունը Ներդրված միջոցները համապատասխանում են հաշմանդամություն ունեցող անձի տարիքային և սեռային առանձնահատկություններին և կարիքներին Ներդրված միջոցները հավասար կերպով հասանելի գործում են յուրաքանչյուր տեսակի խնամքի և բուժման հաստատություններում բնակվող և քրեակատարողական հաստատություններում գտնվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Իրականացվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ արդարադատության մատչելիության, այդ թվում՝ իրավական օգնության, տուժողների աջակցության, փոխհատուցման հնարավորությունների վերաբերյալ Իրականացվում են ոստիկանների, քննիչների, դատախազների, դատավորների, փաստաբանների և քրեակատարողական ծառայության ծառայողների համար դասընթացներ և մշակվում են ուղեցույցներ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի, ներառյալ կարծրատիպերի, ընթացակարգային հարմարեցումների ապահովման և հաղորդակցության վերաբերյալ Դատական գործերի դասակարգումը և դատական վիճակագրությունը հնարավորություն է ընձեռում մշտադիտարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդար դատաքննության իրավունքից և ընթացակարգային հարմարեցումների օգտվելը | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.5 | Որոշումների կայացման աջակցության համակարգի ներդրում՝ օրենսդրության փոփոխությունների ու լրացումների և աջակցող ծառայություններ ձևավորելու միջոցով | Օրենսդրությամբ սահմանվել է որոշումների կայացման աջակցության համակարգ, որը կիրառվում է նաև անձին անգործունակ ճանաչելու և նրա նկատմամբ խնամակալություն սահմանելու համակարգի փոխարեն։ Քարտեզագրվել են որոշումների կայացմանն աջակցող առկա և անհրաժեշտ ծառայությունները և կարիքը։ Մշակվել է որոշումների կայացման աջակցության համակարգի լիարժեք ներդրման գործողությունների ծրագիր։ Իրականացվում են իրազեկման գործողություններ գործունակության վերականգման նպատակով դատարան դիմելու իրավունքի վերաբերյալ Իրականացվում է գործունակությանն առնչվող դատական գործերի վիճակագրության հավաքագրում և վերլուծություն Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգում անգործունակ ճանաչելու կամ գործունակությունը վերականգնելու դատական գործերով երաշխավորվում է անձի տվյալների ապաանձնավորումը | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.6 | Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքական իրավունքներին նպաստող գործուն մեխանիզմների ներդնում | Ընտրական օրենսդրությունը վերանայվել է քվեարկության մատչելիությունը այլընտրանքային մեթոդների, այդ թվում՝ շրջիկ արկղերի միջոցով ապահովելու լույսի ներքո և ֆիզիկապես ներկա գտնվելու անհնարինության պարագայում հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարողանում են մասնակցել ընտրություններին Հաստատվել են նախընտրական քարոզչության և քվեարկության կազմակերպմանը ներկայացվող մատչելիության պահանջներ և հստակեցվել է պատասխանատվության շրջանակը Սահմանվել է հաշմանդամություն ունեցող թեկնածուներին նախընտրական քարոզչության փուլում խելամիտ հարմարեցումների տրամադրման կարգ Առկա է քվեարկությանը մասնակցած անձանց թվի, թեկնածուների և ընտրական գործընթացներին մասնակցող այլ դերակատարների հաշմանդամության վերաբերյալ տվյալների մշակման, վերլուծման և հրապարակման օրենսդրական պահանջ Իրականացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների համար ընտրական գործընթացներում մասնակցության վերաբերյալ դասընթաց | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.7 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների ստեղծմանը և զարգացմանը աջակցություն | Առկա են իրավաբանական անձանց գրանցման և կառավարման վերաբերյալ մատչելի ձևաչափերով ուղեցույցեր Միջազգային համագործակցության շրջանակներում պետական մարմինների կողմից կամ համագործակցությամ իրականացվող ծրագրերում ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների մասնակցությունը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.8 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալների և վիճակագրության մշակման համակարգի զարգացում | Առկա է օրենսդրական պահանջ վիճակագրական առնչվող հետազոտութուններում և վարչական տվյալներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալների հավաքման վերաբերյալ Հավաքվում, վերլուծվում և հանրայնացվում են տարանջատված տվյալներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ Տարբեր ոլորտներում վարվող տեղեկատվական համակարգերի վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու նպատակով | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե ՀՀ նախարարություններ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար միջավայրի մատչելիության ապահովում` ճարտարապետական և տեղեկատվական ու հաղորդակցական խոչընդոտների վերացման միջոցով` որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակության մեջ լիարժեք ներառման նախապայման |  |  |  |  |
| 2.1 | Մատչելիության վերահսկողության և խթանման նպատակով անկախ մեխանիզմի ներդնում | Ստեղծվել է մատչելիության վերահսկողության և խթանման անկախ մեխանիզմ Իրականացվում է մատչելիության նկատմամբ վերահսկողություն և խթանում Իրականացվում է մատչելիության աուդիտ պետական բյուջեի միջոցով կառուցված (վերակառուցված) շենքերի, մատուցվող ծառայությունների և ծրագրերի նկատմամբ Արձանագրվում են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների խախտումները, իրագործվում են պատասխանատվության մեխանիզմները | ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.2 | Մատչելիության՝ հանրությանը հասանելի ապրանքներին և ծառայություններին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների սահմանում և ապահովում | Օրենսդրությամբ ամրագրված են մատչելիության՝ օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային և ջրային ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ Տաքսի ծառայություններ մատուցող ընկերություններում ներդրվել և ուսումնասիրվել է մատչելի մեքենաներից օգտվելու ցուցանիշը և որակական ուսումնասիրությունների հիման վրա մշակվել է պետական աջակցության ծրագիր Ճանապարհաշինարարական, բնակարանաշինարարական ծրագրերի մշտադիտարկման ժամանակ դիտարկվում է նաև մատչելիությունը և գնահատվում է սոցիալական ազդեցությունը Օրենսդրությամբ ամրագրված են պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կայքերին և հեռախոսային հավելվածներին ներկայացվող մատչելիության պարտադիր չափանիշներ Օրենսդրությամբ ամրագրված են վճարումների ընդունման տերմինալներին, ավտոմատ գանձման մեքենաների (բանկոմատ), բանկային ավտոմատ մեքնենաներին (automated banking kiosk) ներկայացվող մատչելիության պարտադիր չափանիշներ Առկա է հաճախականություններով և հնարավոր այլ տեխնիկական միջոցներով տրամադրվող տեսալսողական տեղեկատվության մատչելիության (ներառյալ ժեստերի լեզվի թարգմանությունը, աուդիոնկարագրությունը, լուսագրումը) վերաբերյալ ուղեցույց Վերանայվել է գնումների օրենսդրությունը՝ ապահովելու ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքերին և հանրությանը հասանելի ծառայություններին առնչվող ազգային ստանդարտներում փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության լույսի ներքո | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.3 | Խթանել համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության պահանջների վերաբերյալ գիտելիքը մասնագիտական հանրույթների և ծառայություն մատուցողների շրջանում | Իրականացվում են տարբեր ոլորտների մասնագետների մասնագիտական որակները կատարելագործելու, մասնագիտական վերաորակավորումը ապահովելու նպատակով համընդհանուր դիզայնի և մատչելիության վերաբերյալ լրացուցիչ կրթական ծրագրեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցությամբ Առկա են ուղեցույցներ տարբեր ոլորտներում ծառայություններ մատուցող անձանց համար | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.4 | Պետական ծառայությունների մատուցման մատչելիության գնահատում, ապահովում և մշտադիտարկում | Ուսումնասիրվել է պետական ծառայությունների հասանելիությունը և մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար և առկա է առաջարկությունների փաթեթ Գնահատվել է պետական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների շենքային մատչելիությունը և ապահովվում է դրանց աստիճանական հարմարեցումը Ստուգվել է պետական ծառայությունների մատուցման առցանց հարթակների մատչելիությունը և առաջարկների հիման վրա կատարվել են մատչելիության ապահովման միջոցառումներ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.5 | Հայերեն ժեստերի լեզվի թարգմանության հեռավար ծառայության ստեղծում և զարգացում | Ստեղծվել է հայերեն ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող անձանց հեռավար ծառայություններ մատուցող կենտրոն Պետական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները և ժեստերի լեզվով հաղորդակցվող անձինք տեղեկացված են և օգտվում են ծառայությունից Աստիճանաբար ավելանում է ծառայությունից օգտվող մասնավոր ընկերությունների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2024-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.6 | Ժեստերի լեզվի կրթական ծրագրի ներդրում և ուսանողների ներգրավվածության խթանում | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ներդրվել է ժեստերի լեզվի կրթական ծրագիր Առկա են անհրաժեշտ թվով որակյալ մասնագետներ լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց ծառայություններ մատուցելու նպատակով Իրականացվում են հայերեն ժեստերի լեզվի ուսումնասիրության, պահպանման և տարածման կրթական և գիտական նախաձեռնություններ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.7 | Լսողությունը բարելավող համակարգերի, այդ թվում՝ լսողության սարքերին աջակցող միջավայրային համակարգերի և ինդուկցիոն հանգույցների կիրառում | Ուսումնական հաստատություններում կիրառվում են լսողությունը բարելավող համակարգերի ներդրման պիլոտային ծրագրեր Միջազգային համագործակցության շրջանակներում իրականացվում է մասնագետների վերապատրաստում Իրականացվում են համակարգերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման գործողություններ լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց և ուղղման ծառայություններ մատուցողների շրջանում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.8 | Աջակցող բարձր տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ հեռախոսների էկրանի ընթերցիչների հարմարեցում հայալեզու բովանդակությանը | Ընթացել են բանակցություններ աջակցող տեխնոլոգիաների և խելացի հեռախոսներ արտադրող (սպասարկող) ընկերությունների հետ Հայերենի հետ անհամատեղելի աջակցող տեխնոլոգիաները աստիճանաբար մատչելի են դառնում Առկա են հայերեն բանավոր խոսքը գրավոր տեքստի և հակառակը (Text to Speech և Speech to Text) փոխակերպող ծրագրային լուծումներ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.9 | Վեբ բովանդակության մատչելիության խթանում և ապահովում | Օրենսդրությամբ ամրագրված են վեբ բովանդակության մատչելիության պահանջները Մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցությամբ իրականացվում է վեբ բովանդակության մատչելիության վերապատրաստման ծրագիր վեբ բովանդակության հետ առնչվող մասնագետների համար Մատչելի են պետական կառավարման համակարգի մարմինների կայքերը | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ նախարարություններ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.10 | Պետական մարմինների կողմից տրամադրվող տեղեկությունների մատչելիության ապահովում | Ուսումնասիրվել է տեղեկատվության մատչելիության ապահովման միջազգային փորձը Ուսումնասիրության հիման վրա ներդրվում են տեղեկատվության մատչելիության ապահովման մեխանիզմներ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց, այդ թվում՝ երեխաների որակյալ ներառական կրթության իրավունքի ապահովում կրթության բոլոր մակարդակներում |  |  |  |  |
| 3.1 | Կրթության բոլոր մակարդակներում ներառականության ապահովման ռազմավարական փաստաթղթի մշակում, ընդունում և իրականացում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում՝ երեխաների և մասնագիտական հանրության հետ լայն խորհրդակցությունների արդյունքում մշակվել է կրթության բոլոր մակարդակներում ներառականության ապահովման ռազմավարական փաստաթուղթ Սահմանել են պետական քաղաքականության սկզբունքները, նպատակը և խնդիրները, ընդունվել է հստակ ժամանակացույցով գործողությունների ծրագիր Իրականացվում են համալիր գործողություններ՝ ուղղված կրթության ներառականությանը և մատչելիությանը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.2 | Կրթությունից դուրս մնացած հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վաղ հայտնաբերման և նրանց կրթության իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմների բարելավում | Մշակվել է կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և սոցիալական աջակցության տրամադրման ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար Վերանայվել է օրենսդրությունը կրթության իրավունքի պաշտպանության նպատակով և ներդրվել են պատասխանատվության մեխանիզմներ Սոցիալ-իրավական վերլուծության հիման վրա մշակվել և իրականացվում է կրթական և սոցիալական ծրագիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների համար հոգեբանական աջակցության և վերաինտեգրման նպատակով | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.3 | Մասնավոր ուսումնական հաստատություններում ներառականության պահանջի ապահովում | Վերանայվել են կրթության տարբեր մակարդակներում կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզավորման կարգերը և պայմանները Բարելավվել են մասնավոր ուսումնական հաստատություններում ներառականության մշտադիտարկման և գնահատման մեխանիզմները | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.4 | Ուսումնական հաստատությունների ֆիզիկական մատչելիության բարելավում | Համընդհանուր դիզայնի լույսի ներքո վերանայվել են հանրակրթական նշանակության շենքերի շինարարական նորմերը Իրականացվել է կրթական միջավայրերի համընդհանուր դիզայնի վերաբերյալ դասախոսությունների շարք միջազգային փորձագետի կողմից Գնահատվել է ուսումնական հաստությունների ֆիզիկական մատչելիությունը Նոր ռեսուրսների ներգրավմամբ և առկա ռեսուրսների համակարգմամբ ապահովվել է աշխատանքների իրականացումը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.5 | Առցանց մատչելի կրթության կազմակերպում | Կրթության կազմակերպիչները և ուսուցիչներն (դասախոսներն) ունեն առցանց կրթության մատչելի կազմակերպման ձեռնարկ Առցանց կրթությանն աջակցող ռեսուրսները (ներառյալ ուսումնական նյութերը) հասանելի են ուսուցիչներին, ծնողներին և սովորողներին Հավաքագրվում և ստեղծվում են ուսումնական նյութերի մատչելի ձևաչափերով տարբերակները և տեղադրվում առցանց կրթության հարթակում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.6 | Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մատչելիության ապահովում | Իրականացվել է մատչելիության և խելամիտ հարմարեցումների ապահովման համակարգերի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ ներգրավվածությամբ ներդրվել է մատչելիության և խելամիտ հարմարեցումների ապահովման միասնական մեխանիզմ պետական և պետության մասնակցությամբ բուհերի համար Առկա է կիրառական ուղեցույց բարձրագույն և հետբուհական կրթության մակարդակներում խելամիտ հարմարեցումների տարբերակների և դրանց ապահովման վերաբերյալ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.7 | Կրթության բոլոր մակարդակներում աշխատողների՝ հաշմանդամության և մատչելիության վերաբերյալ իրազեկում | Կրթության բոլոր մակարդակներում աշխատողների, այդ թվում՝ վարչական աշխատողների և դասավանդողների համար իրականացվում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական դասընթացներ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ակտիվորեն համագործակցում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների հետ մարդկային ներուժի զարգացման նպատակով | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.8 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության վերաբերյալ տվյալների մշակում և մշտադիտարկում | Վերանայվել են կրթության վերաբերյալ տվյալների հավաքման ընթացակարգերը և գործիքները Մշակվում են հաշմանդամություն ունեցող սովորողների վերաբերյալ ապախոշորացված տվյալներ Մշակվել են ներառականության ապահովման ընթացիկ, միջանկյալև ամփոփիչ արդյունքային ցուցիչներ և դրանց հիման վրա իրականացվում է մշտադիտարկում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդյունավետ զբաղվածության և արժանապատիվ աշխատանքի ապահավում |  |  |  |  |
| 4.1 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ապահովմանն ուղղված պետական ծրագրերի վերանայում, ըստ անհրաժեշտության, նոր ծրագրերի մշակում և իրականացում | Զբաղվածության պետական ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության մեծացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.2 | ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի մշակում | Հաշմանադամություն ունեցող աշխատողների երաշխիքների ընդլայնում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2023-2024 | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4.3 | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների համար հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպում | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների իրազեկվածության բարձրացում և աշխատանքային հմտությունների բարելավում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.4 | Աշխատավայրում խելամիտ հարմարեցումների իրավունքների ապահովման իրավական երաշխիքների ձևավորում և ապահովում | Ընդունվել են ենթաօրենսդրական ակտեր «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի կիրակումն ապահովելու համար Առկա են խելամիտ հարմարեցումների ապահովման իրավունքի արտադատական և դատական պաշտպանության գործիքներ Իրականացվում է իրազեկման շարունակական ծրագիր խելամիտ հարմարեցումների իրավունքի, գործատուների պարտականության և հնարավոր լուծումների մասին Առկա է խելամիտ հարմարեցումների տրամադրման մասին գործնական ուղեցույց՝ ըստ աշխատանքի բնույթի, առողջական վիճակի և միջավայրային ու անհատական այլ գործոնների | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն էկոնոմիկայի նախարարություն Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.5 | Քաղաքացիական հասարակության հզորացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները պաշտպանելու համար | Իրականացվել են արհմիությունների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների համար դասընթացներ աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ | Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2022-2026 | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 4.5 | Ներառական կրթություն և զբաղվածություն կապի ամրապնդում | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ներդրվող մասնագիտական կողմնորոշման ակումբներում ներգրավված են նաև հաշմանդամություն ունեցող դպրոցականներ ՆՄԿՈՒ հաստատություններում գործող կարիերայի կենտրոնները նպաստում են հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի զարգացմանը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.6 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հանրային ծառայությանը մասնակցության ապահովում | Վերանայվել է հանրային ծառայողների վերաբերյալ օրենսդրությունը՝ խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու և մրցութային հավասար պայմաններում արտոնություններ սահմանելու նպատակով Իրականացվել է քարոզարշավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը հանրային ծառայողների թվում մեծացնելու ուղղությամբ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.8 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության խթանում և աջակցություն | Իրականացվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց ձեռնարկատիրականա գործունեություն իրականացնելու կարողությունների զարգացմանն ուղղված բիզնես դասընթացներ Վերանայվել են ձեռնարկատիական գործունեության աջակցության պետական ծրագրերը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2026 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Ֆիզիկական և հոգեկան առողջության իրավունքի հնարավոր առավելագույն մակարդակով ապահովում |  |  |  |  |
| 5.1 | Բժշկական օգնության և սպասարկման օրենսդրության վերանայում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի լույսի ներքո | Իրականացվել է բժշկական օգնության և սպասարկման օրենսդրության վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության բացառման և հավասարության ապահովման նպատակով Օրենսդրությամբ ամրագրվել են բժշկական օգնությանը և սպասարկմանը ներկայացվող մատչելիության պահանջները | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.2 | Հարկադիր բուժման աստիճանական վերացման քաղաքականության փաստաթղթի մշակում և օրենսդրական հիմքերի ապահովում | Հանրային լայն քննարկումների արդյունքում ընդունվել է հարկադիր բուժման աստիճանական վերացման քաղաքականության փաստաթուղթ և գործողությունների պլան Առկա են բարեփոխման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.3 | Ազատ և իրազեկ համաձայնության համընդհանուր համակարգի ներդնում | Առկա է իրազեկ գրավոր համաձայնության միասնական համակարգ, որը մատչելի է հաշմանդամություն ունեցող անձանց Առկա է նախապես իրազեկ համաձայնություն ներկայացնելու հնարավորություն հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ծառայություններից օգտվելու նպատակով Օրենսդրությամբ կարգավորված է իրազեկ համաձայնություն ստանալու անհնարինության պարագայում բժշկական օգնության և սպասարկման դեպքերը և կարգը, որը հարգում է անձի իրավունքները և արժանապատվությունը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.4 | Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության հիման վրա հաշմանդամություն ունեցող անձանց առողջապահական գրագիտության բարձրացում | Իրականացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարծիքի ուսումնասիրություն հիվանդությունների, բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ Կարծիքի ուսումնասիրությունների հիման վրա մշակվել են առողջապահական գրագիտության բարձրացման ծրագրեր՝ ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց կոնկրետ խմբերին | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.5 | Առողջության իրավունքի և պետական երաշխիքների վերաբերյալ հանրային մատչելի իրազեկում | Հանրային առողջապահական իրազեկման ծրագրերը մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Իրականացվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող պետական երաշխիքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման ծրագրեր Հաշմանդամություն ունեցող անձինք իրազեկված են քաղցկեղի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների կանխարգելման, բուժման և խնամքի վերաբերյալ Իրականացվում են վատ սովորությունների, ծխախոտային արտադրանքի, ալկոհոլի և թմրանյութերի դեմ պայքարի թիրախավորված ծրագրեր հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.6 | Հոգեբանական աջակցության տրամադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին | Ծննդատներում մատուցվում են հոգեբանական աջակցության ծառայություններ առողջական խնդիրներով ծնված երեխաների ծնողներին Տրամադրվում է հոգեբանական աջակցություն կյանքի ընթացքում առողջական խնդիրներ ձեռք բերած անձանց Տրամադրվում է հոգեբանական աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.7 | Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման նոր համակարգի ներդնում | Իրականացվել է անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն Ներդրվել է միջազգային հաջողված փորձի հիման վրա դեղերի տրամադրման նոր համակարգ, որը հաշվի է առնում ամոքիչ բուժման կարիք ունեցող անձանց կարիքները | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.8 | Վերականգնողական բուժման հայեցակարգի և անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում և ընդունում | Մշակվել և ընդունվել է վերականգնողական բուժման հայեցակարգ Վերանայվել է վերականգնողական բուժմանն առնչվող օրենսդրությունը՝ համապատասխանեցնելու ապացուցողական վերականգնողական բժշկության չափանիշներին Հայեցակարգի հիման վրա մշակվել է համայնքահենք վերականգնողական կենտրոնների նախագիծ և դրա հիման վրա ստեղծվել է առնվազն երկու համահայնքահենք ծառայություն Ներդրվել է վերականգնողական ծառայությունների տրամադրման նոր ընթացակարգ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.9 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների թեմայով բուժաշխատողների կարողությունների զարգացում | Իրականացվում են վերապատրաստումներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին առնչվող թեմաների ներառում վերապատրաստման այլ ծրագրերում և կլինիկական ուղեցույցներում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.10 | Հիվանդանոցային խնամքի ծառայություն մատուցող ոչ պետական կազմակերպություններում որակի վերահսկման և բռնության և չարաշահումների բացառման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում | Ներդրված են երկարաժամկետ խնամքի ծառայություն մատուցող ոչ պետական կազմակերպություններում որակի վերահսկման արդյունավետ մեխանիզմներ Սահմանված է պացիենտների՝ բռնություններից պաշտպանության վերաբերյալ իրազեկման պարտականություն բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.11 | Հաշմանդամության առումով զգայուն առողջապահական տվյալների մշակման, վերլուծման և հրապարակման համակարգի ձևավորում | Վերանայվել է առողջապահական տվյալներին առնչվող օրենսդրությունը Հաշմանդամությունը ներառվել է վիճակագրական տվյալների հավաքման գործիքներում և իրականացվում է վերլուծություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Մշակութային իրավունքների խթանում և ապահովում, մասնակցություն սպորտին և ժամանցին |  |  |  |  |
| 6.1 | Մշակութային հաստատությունների ֆիզիկական մատչելիության բարելավում | Ըստ հաճախելիության ցուցանիշի գնահատվել է մշակութային հաստատությունների (թանգարաններ, գրադարաններ, թատրոններ, կինոթատրոններ և այլ) ֆիզիկական մատչելիությունը Նոր ռեսուրսների ներգրավմամբ և առկա ռեսուրսների համակարգմամբ ապահովվել է մատչելիության ապահովման աշխատանքների իրականացումը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.2 | Մշակութային հաստատություններում ցուցադրվող ստեղծագործությունների և պատմության և մշակույթի հուշարձանների մատչելիության ապահովում | Մշակվել է մշակութային գործերի մատչելիության վերաբերյալ գործնական ուղեցույց Հինգ հարյուր ամենահաճախ այցելվող պատմության և մշակույթի հուշարձաններն ունեն եռաչափ տպագրված մանրապատկերներ, որոնք հասանելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց Առնվազն հինգ թանգարան ապահովել է մշտական ցուցադրության նմուշների մատչելիությունը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.3 | Մշակույթի կազմակերպիչների և մշակութային հաստատությունների աշխատողների կարողությունների զարգացում | Իրականացվում է մշակույթի կազմակերպիչների իրազեկում համընդհանուր դիզայնի վերաբերյալ Իրականացվում է գրադարանների աշխատողների՝ տեղեկատվության մատչելիության գործնական հմտությունների զարգացման դասընթաց Առավել զարգացած են պետական մշակութային հաստատությունների աշխատողների՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ հաղորդակցության հմտությունները | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.4 | «Կույրերի, տեսողական խնդիրներ ունեցող կամ ընթերցանության ֆունկցիայի այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին» Մարաքեշի պայմանագրի և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում | Իրականացվում է ստեղծագործողների շրջանում հեղինակային իրավունքների բացառությունների և սահմանափակումների վերաբերյալ իրազեկում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունները տեղյակ են և կարողանում են խթանել պայմանագրի իրականացումը Հայաստանում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2026 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.5 | Մշակութային տեսաձայնային բովանդակության մատչելիության ապահովում տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց | Վերանայվել է հեռուստաեթերին ներկայացվող՝ հայերեն ժեստերի լեզվով հեռարձակվող հաղորդումների պահանջը և այն տարածվում է նաև մշակութային հաղորդումների վրա Հանրային հեռարձակողները իրականացնում են ֆիլմերի և հեռուստաթատրոնների աուդիոնկարագրություն տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.6 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովում մշակույթին | Հաշմանդամություն ունեցող ստեղծագործողները ստանում են աջակցություն մասնագիտական առաջխաղացման նպատակով Պետության կողմից իրականացվող բոլոր մշակութային միջոցառումներում ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության հնարավորությունը Հաշմանդամություն ունեցող անձինք ունեն հավասար հնարավորություններ իրենց ստեղծագործությունները հանրահռչակելու հարցում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ նախարարություններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.7 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում սպորտի և առողջ ապրելակերպի խթանում | Անկցացվում է «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» ամենամյա մրցույթ «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթին մասնակցում են նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքները Իրականացվում են սիրողական մրցաշարեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում՝ երեխաների մասնակցությամբ Մշակվել է բակային սպորտի ներառականության ուղեցույց համընդհանուր դիզյանի սկզբունքներով Մշակվել են բակային խաղահրապարակների և ակտիվ հանգստի գոտիների մոդելային օրինակներ, որոնք կիրառվում են մարզային հինգ համայնքում Տարբեր ծրագրերի միջոցով խրախուսվում է հաշմանդամություն ունեցող կանանց մասնակցությունը սպորտին | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.8 | Ձմեռային և ամառային պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ և միջազգային այլ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության նախապատրաստության և մասնակցության ապահովում | Իրականացվել է պարալիմպիկ սպորտաձևերի մարզիչների, բժիշկների և մարզիկների վերապատրաստում Առկա են պարալիմպիկ սպորտաձևերի մարզումների համար անհրաժեշտ պայմաններ և վայրեր Համագործակցություն է ձևավորվել միջազգային սպորտային միջոցառումներին մասնակցող մարզիկների համար որակյալ սպորտային աջակցող տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու և սպասարկելու նպատակով Ապահովվել է հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների մասնակցությունը պարալիմպիկ և սուրդլիմպիկ խաղերին Ձևավորվել է հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող պրոֆեսիոնալ մարզիկների փոխօգնության հարթակ Սահմանվել են նվաճումներ ունեցող հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների խրախուսման միջոցներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.8 | Կրթության բոլոր մակարդակներում ֆիզիկական մատչելի կրթության ապահովում | Մարզադպրոցները և հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճները հարմարեցվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները մասնակցում են ներառականության ապահովման նպատակով վերապատրաստումների Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ֆիզիկական կրթությունը կազմակերպում են ընդհանուր հիմունքներով և մատչելի պայմաններում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.9 | Սպորտին առնչվող տվյալների հավաքման գործընթացում հաշմանդամության ներառում և իրազեկվածության բարձրացում | Սպորտի մասին վիճակագրական և հետազոտական տվյալները հաշվի են առնում հաշմանդամությանն առնչվող տվյալների հավաքման անհրաժեշտությունը Իրականացվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ սպորտով զբաղվելու ներուժի մասին հանրային իրազեկման ծրագիր | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6.10 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունների աջակցում | Առկա է մշակութային և սպորտային ծրագրեր իրականացնելու նպատակով դրամաշնորհի հնարավորություն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունները համագործակցում են սփյուռքի կազմակերպությունների հետ և իրականացվում է փորձի փոխանակում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատար ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7. | Հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց սոցիալական պաշտպանության և անկախ կյանքի իրավունքներիի ապահովում՝ աջակցող ծառայությունների ձևավորման և զարգացման միջոցով |  |  |  |  |
| 7.1 | Սոցիալական աջակցության և պաշտպանության օրենսդրության վերանայում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի լույսի ներքո | Իրականացվել է սոցիալական աջակցության և պաշտպանության օրենսդրության վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության բացառման և հավասարության ապահովման նպատակով | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.2 | Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման իրականացում և կարիքի հիման վրա ծառայությունների համակարգի ձևավորում | Առկա ռեսուրսներին համապատասխան իրականացվում է հնարավորինս մեծ թվով անձանց ֆունկցիոնալության գնահատում Ֆունկցիանալության գնահատման արդյունքում մշակված տվյալների վերլուծության հիման ծառայությունների ցանկի ընդլայնում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.3 | Հաշմանդամություն ունեցող չափահասների և երեխաների ընտանիքների բնակարանային իրավունքի ապահովում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերը ներառված են բնակարանային իրավունքի ապահովման ռազմավարական փաստաթղթում Բնակարանաշինական ծրագրերը մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Առկա են արտոնյալ պայմաններով հիփոթեքային վարկեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքների համար Առկա են սոցիալական մատչելի բնակարաններից օգտվելու հավասար հնարավորություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Անօթևանների համար ժամանակավոր կացարանը մատչելի է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.4 | Բնակարանների հարմարեցման ծրագրերի մշակում և իրականացում | Մշակվել է բնակարանների հարմարեցման պայմանների և կարգի մասին իրավական ակտ Առկա է բնակարանի հարմարեցման ծառայություն անկախ կյանքի ծառայություններ մատուցող կենտրոնում Իրականացվում է մասնագետների վերապատրաստում և հանրային իրազեկում առկա հնարավորությունների վերաբերյալ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.5 | Ընտանիքում բռնության, թրաֆիքինգի և շահագործման զոհ դարձած հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական աջակցության և վերաինտեգրման ապահովում | Ընտանիքում բռնության զոհերին և բռնարարներին, թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին տրամադրվող սոցիալական և հոգեբանական ծառայությունները մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց Ապաստարանները ֆիզիկապես մատչելի են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Ընտանիքում բռնության զոհերին և բռնարարներին, թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին ծառայություններ մատուցողները վերապատրաստվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների թեմայով | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.6 | Հաշմանդամությամբ պայմանավորված ծախսերի փոխհատուցման համակարգի ներդնում և անձի և ընտանիքի ֆինանսական կայունության ապահովում | Ներդրվել է հաշմանդամությամբ պայմանավորված ծախսերի փոխհատուցման համակարգ Առկա են աղքատության հաղթահարման և եկամտաստեղծ գործունեությունը խթանող՝ հաշմանդամության առումով զգայուն ծրագրեր Հաշմանդամություն ունեցող անձինք մասնակցում են ֆինանսական կրթության ծրագրերին | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2024-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.7 | Անկախ կյանքի ծառայությունների ներդնում | Ընդունվել է անկախ կյանքի ծառայությունների կենտրոնների նկարագիրը, կենտրոնների ձևավորման գործողությունների ժամանակացույցը Բոլոր մարզերում գործում է առնվազն մեկ պետական կամ պետության մասնակցությամբ անկախ կյանքի ծառայությունների կենտրոն Տրամադրվում են անձնական օգնականի և սոցիալական օգնականի ծառայություններ և առկա է որակի վերահսկման մեխանիզմ Մշակվել են համայնքային փոքր տների տեխնիկական պահանջները, ստեղծվել են առնվազն 5 համայնքային փոքր տներ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.8 | Աջակցող տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ ծառայությունների զարգացում | Ընդլայնվել է պետական հավաստագրի հիման վրա տրվող աջակցող տեխնոլոգիաների ցանկը Ընդլայնվել է հավաստագրված ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների ցանկը և աշխարհագրական հասանելիությունը Ներդրվել և իրականացվում է արդյունավետ աջակցող տեխնոլոգիաների ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մշտադիտարկում՝ կոռուպցիան բացառելու և որակը բարելավելու նպատակով Աջակցություն են ստանում աջակցող տեխնոլոգիաների ստարտափ ընկերությունները Հաստատվել են աջակցող տեխնոլոգիաների ազգային ստանդարտներ Վերանայվել է աջակցող տեխնոլոգիաների արտադրությամբ զբաղվողների խթանման և աջակցության քաղաքականությունը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8. | Արտակարգ և հումանիտար իրավիճակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանություն և անվտանգություն՝ փորձի վրա հիմնված և զարգացող համակարգերի միջոցով |  |  |  |  |
| 8.1 | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության օրենսդրության վերանայում «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի լույսի ներքո | Իրականացվել է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության օրենսդրության վերանայում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության բացառման, հավասարության ապահովման և պաշտպանության նպատակով Օրենսդրությամբ ամրագրվել են արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանությանը ներկայացվող մատչելիության պահանջները | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.2 | Արտակարգ իրավիճակների կանխատեսման և վաղ ազդարարման մատչելի համակարգերի զարգացում | Ապահովվում է կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Առկա են ներդրումներ կանխատեսման և վաղ ազդարարման համակարգերի մատչելիության ապահովման և նորարարության համար Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կիրառում են ազդարարման մատչելի համակարգեր Հասանելի են կանխատեսման, ազդարարման և անվտանգության մաչտելի ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններ և արտադրանքներ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.3 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրազեկում և կրթություն արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ | Իրականացվում են հաշմանդամություն ունեցող սովորողների մասնակցությամբ անվտանգության մասին իրազեկվածության բարձրացման ծրագրեր Մշակվել և իրականացվում են արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կրթական միջոցառումներ, այդ թվում՝ հակահրդեհային, հակահամաճարակային կանոնների, առաջին օգնության և կյանքի փրկության, վնասվածքների նվազեցման և գույքի պահպանման վերաբերյալ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.4 | Արտակարգ իրավիճակների, այդ թվում՝ համավարակների արձագանքման և հետևանքների վերացման (վերակագնման) համակարգի զարգացում | Վերանայվում են են արտակարգ իրավիճակների, այդ թվում՝ համավարակների, արձագանքման և հետևանքների վերացման (վերականգնման) գործողությունների պլանները Վերանայված գործողությունների պլանները հաշվի են առնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները Ամրապնդվում և պարբերաբար ստուգվում է արձագանքման և վերականգնման գործընթացներում լիազորություններ ունեցող մարմինների պատրաստականությունը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.5 | Հաշմանդամության առումով զգայուն աղետների ռիսկերի նվազեցման նպատակով միջազգային համագործակցության խթանում | Իրականացվում է տարածաշրջանային համաժողով հաշմանդամության առումով ներառական աղետների ռիսկերի նվազեցման թեմայով Ամրապնդվում է տարածաշրջանի երկրների՝ պետական և հասարակական շրջանակների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպությունների փոխօգնության ավանդույթը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.6 | Արտակարգ իրավիճակներում մատչելի հաղորդակցության ապահովում | Մշակվել են ընթացակարգեր արտակարգ իրավիճակներում տեղեկատվության և հաղորդակցության մատչելիության վերաբերյալ Արտակարգ իրավիճակներում տրամադրվում է մատչելի տեղեկատվություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2024 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8.7 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովում արտակարգ և հումանիտար իրավիճակների արձագանքմանը և դրանց հետևանքների հաղթահարմանը | Հաշմանդամություն ունեցող անձինք մասնակցում են արտակարգ իրավիճակներին առնչվող ծրագրերի իրականացմանը Ապահովվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդյունավետ մասնակցությունը հակամարտությունների կանխարգելմանը, լուծմանը, խաղաղաշինական և հումանիտար գործողություններին՝ հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2019 թվականի 2475 բանաձևը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2022-2027 | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |