Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2022 թվականի

-ի N -Լ որոշման

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | **Միջոցառումը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Միջոցառման վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | |
| **2019 թ.** | | | | | | | | **2020 թ.** | | | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | | | | | | **2022թ.** | | | | |
| 1. **ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Բաժնի արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**   * Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից հարուցված վարչական վարույթների թիվ. հիմքային՝ 2019թ.՝ 0, 2022թ. առնվազն 200 * Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ՀՀ գլխավոր դատախազություն ներկայացված գործերի քանակ, հիմքային 2019թ.-0 գործ 2022թ.` 5 գործ * Ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործություններով հարուցված քրեական վարույթների թիվը. հիմքային՝ 2020թ.1232 գործ-2022թ.՝ աճ 20%-ով | | | | | | | |
| N | **Միջոցառումը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Միջոցառման վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | | | |
| **2019 թ.** | | | | | | | | | **2020 թ.** | | | | | | | | | | **2021 թ.** | | | | | | | | | **2022թ.** | | | | | |
| **1.** | **Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորում և բնականոն գործունեության ապահովում** | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներն ընտրվել են, հանձնաժողովը կազմավորվել է: Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատակազմը ձևավորվել է և ապահովում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատանքների բնականոն գործունեությունը:  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին տրամադրվել է առանձին տարածք, բյուջետային ինքնուրույն ֆինանսավորում, պատասխանատվություն կիրառելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմ: | | | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշակվել է առաջարկությունների փաթեթ` ուղղված Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործառույթների շրջանակների ընդլայնմանը:  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ֆինանսավորման համար ՄԺԾԾ-ով նախատեսվել է առանձին տող: | | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործառույթների շրջանակների ընդլայնման վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով:  Աշխատակազմի հաստիքների թիվն ավելացվել է: | | | | | | | | |  | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ձևավորվել է (2019):  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ունի բավարար շենքային, նյութական պայմաններ, աշխատակազմի առնվազն 70%-ը համալրված է, բյուջեի նախագծում նախատեսվել է առանձին տող Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ֆինանսավորման համար, ապահովվել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից Ազգային ժողովում բյուջեի նախագիծը և կատարման հաշվետվությունը ներկայացնելու օրենսդրական հիմքը (2020):  ՄԺԾԾ-ով նախատեսվել է առանձին տող՝ հատկացված Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ֆինանսավորմանը (2021):  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի լիազորությունների արդյունավետությունը բարելավող օրենսդրական փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով (2021):  Միջազգային մասնագիտացված կազմակերպությունների (ՏՀԶԿ) զեկույցներում Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ դրական անդրադարձերի առկայություն  (2021թ./2022թ. զեկույց): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Ֆինանսների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | |
| **2.** | **Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման, քննության գործառույթներով օժտված և անկախության բավարար երաշխիքներ ունեցող հակակոռուպցիոն իրավապահ մարմնի` Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորում և բնականոն գործունեության ապահովում** | Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման նպատակով մշակվել է առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: | | | | | | | | Առաջարկությունների հիման վրա մշակվել և ՀՀ ազգային ժողով է ներկայացվել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծման վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերի փաթեթը: | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձևավորվել է: Հակակոռուպցիոն կոմիտեին տրամադրվել է առանձին տարածք, բյուջետային ինքնուրույն ֆինանսավորում, գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գործիքակազմ: | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործություններով մինչդատական քրեական վարույթն իրականացվում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից:  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումները կազմավորվել են: | | | | | | Հակակոռուպցիոն մարմնի ձևավորման վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով(2020թ.):Ստեղծվել է անկախության երաշխիքներ ունեցող և մասնագիտացված հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգ՝ անհրաժեշտ գործիքակազմով(2021թ.):Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կենտրոնական մարմինն ապահովված է անհրաժեշտ տարածքային, նյութական միջոցներով, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կենտրոնական մարմնի հաստիքների առնվազն 50-%-ը համալրվել է (2022թ.):Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցների 40%-ը վերապատրաստվել է(2022թ.):Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում և ՄԺԾԾ-ում նախատեսված է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ֆինանսավորման առանձին տող (2022թ.):2022թ.-ին կազմավորվել է առնվազն 2 տարածքային բաժին, ապահովված են շենքային ու նյութատեխնիկական պայմանները: | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Ոստիկանություն  Ֆինանսների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | |
| **3.** | **Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի ստեղծում և հակակոռուպցիոն գործերով մասնագիտացված քննության ապահովում** | Ուսումնասիրվել է հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի վերաբերյալ միջազգային փորձը:  Մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել առաջարկությունների փաթեթ: | | | | | | | | Մշակվել և Ազգային ժողով է ներկայացվել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի ձևավորմանն ուղղված օրենսդրական նախագծերի փաթեթ՝ որպես ժամանակավոր լուծում սահմանելով հակակոռուպցիոն գործերով մասնագիտացված դատավորների ինստիտուտի ներդրումը:  Ներդրվել է  հակակոռուպցիոն գործերով մասնագիտացված դատավորների ինստիտուտը: | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի դատավորների, ինչպես նաև՝ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավորները և Վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավորների նշանակումների գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերը ընդունվել են: | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն դատարանը ձևավորվել է:  Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում նշանակվել են հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող առանձին դատավորներ, իսկ վերաքննիչ քրեական դատարանում՝ կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող առանձին դատավորներ:  Ապահովված են բավարար մարդկային, վարչական և նյութական ռեսուրսներ մասնագիտացված դատարանների գործունեության ապահովման համար:  Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի, ինչպես նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների գործեր քննող դատավորները շարունակաբար վերապատրաստվում են: | | | | | | Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանների փորձի ուսումնասիրության վերլուծությունը համապատասխան առաջարկություններով ներկայացվել ու քննարկվել է Հակակոռուպցիոն խորհրդում (2020թ.):  Օրենսդրական փաթեթը նախագծվել է, քննարկվել է շահառուների հետ , ենթարկվել է միջազգային փորձաքննության (2020թ.):  Օրենսդրական փաթեթն ուղարկվել է Ազգային ժողով (2020թ.):  Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի դատավորների, ինչպես նաև՝ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավորների և Վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավորների նշանակումներն ապահովող իրավական ակտերը ընդունվել են (2021թ.):  Մշակվել և հաստատվել են հակակոռուպցիոն մասնագիտացմամբ դատավորների համար մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագրերը (2021թ.)։  Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների առաջին կազմը ձևավորվել է: Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավորները և վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավորները նշանակվել են (2022 թ.):  Դատավորների առնվազն 50%-ը անցել է համապատասխան մասնագիտական պատրաստման ուսուցումներ (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Արդարադատության ակադեմիա | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | |
| **4.** | **Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող ստորաբաժանման ստեղծում** | Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող վարչության ստեղծմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթ: | | | | | | | | Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում ստեղծվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչություն:  Դատախազների թեկնածության հավակնորդների, առաջխաղացման ցուցակում ներառված դատախազների, կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնողդատախազների բարեվարքության ուսումնասիրությանն ուղղված մեխանիզմներ ներդնող օրենսդրական փաթեթը մշակվել է և ներկայացվել ՀՀ Ազգային ժողով: | | | | | | | | | | | Դատախազների թեկնածության հավակնորդների, առաջխաղացման ցուցակում ներառված դատախազների, կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնողդատախազների բարեվարքության ուսումնասիրությանն ուղղված մեխանիզմներ ներդնող օրենսդրական փաթեթն ընդունվել է:  Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծմամբ պայմանավորված՝ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով վարչությունը վերակազմակերպվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնողվարչության: | | | | | | | | | Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության` կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնողվարչության դատախազների համար կազմակերպվել են վերապատրաստումներ՝ մասնագիտացումը բարձրացնելու նպատակով: | | | | | | Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչության ստեղծմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթը մշակվել է (2019թ.):  Հայաստանի Հանրապետության գխավոր դատախազությունում ստեղծվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով վարչություն (2020թ.):  Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնողդատախազների բարեվարքությունը ուսումնասիրվել է (2021թ.):  Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնողդատախազների կազմի առնվազն 60%-ը անցել է համապատասխան վերապատրաստումներ (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  **Համակատարողներ**  Արդարադատության նախարարություն  Արդարադատության ակադեմիա | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | | | |
| **5.** | **Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում** |  | | | | | | | | Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման կարողությունները գնահատվել են:  Ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների կարողությունները գնահատվել են:  Կարողությունների գնահատման արդյունքում Հակակոռուպցիոն քաղաքականության առավել արդյունավետ մշակման և իրականացմանն ուղղված առաջարկությունները ներկայացվել են: | | | | | | | | | | | Հասարական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում վերջիններիս կարիքների գնահատման հիման վրա Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից մշակվում են վերապատրաստման ծրագրեր։  Դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվում են հասարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների վերապատրաստումներ։  Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները պարբերաբար վերապատրաստվում են:  Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցները պարբերաբար վերապատրաստվում են:  Իրավասու ստորաբաժանումների գործառույթները հստակ տարանջատված են: | | | | | | | | | | | | | | | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու մարմինների կարողությունները գնահատված են, հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակումը և իրականացումը կատարվում է առավել արդյունավետ և համակարգային (2020թ.):  Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը մշակող համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցների առնվազն 40%-ն անցել է վերապատրաստում (2022թ.):  Իրականացվել է առնվազն 2 վերապատրաստում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | |
| **6.** | **Դոնորների համակարգման մեխանիզմի բնականոն աշխատանքի ապահովում** | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդը, հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների իրականացման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, իրականացրել է դոնորների համակարգման հանդիպում:  Հանդիպման արդյունքները հրապարակվում են: | | | | | | | | Դոնորների աշխատանքների համակարգման նպատակով վերջիններիս և շահագրգիռ մարմինների հետ պարբերաբար քննարկումներ են իրականացվում։  Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդն ըստ անհրաժեշտության անց է կացնում նիստ՝ նվիրված հակակոռուպցիոն ոլորտում դոնորների աշխատանքների համակարգմանը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Դոնորների աշխատանքների համակարգման նպատակով վերջիններիս և շահագրգիռ մարմինների հետ իրականացվել է առնվազն 1 քննարկում  (2021-2022թթ․):  Դոնորների ներգրավվածությունը հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման միջոցառումների կատարման գործընթացին համամասնորեն բաշխված և համակարգված է (2021-2022թթ․): | Արդարադատության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | |
| **7․** | **Ազգային ժողովի աշխատակազմում, Վարչապետի աշխատակազմում, անկախ և ինքնավար մարմիններում, քննչական մարմիններում, Դատական դեպարտամենտում, պետական կառավարման համակարգի մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների (անձ կամ ստորաբաժանում) նշանակում և գործառույթների ամրագրում համապատասխան փաստաթղթերում** |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | Ազգային ժողովի աշխատակազմում, Վարչապետի աշխատակազմում, անկախ և ինքնավար մարմիններում, քննչական մարմիններում, Դատական դեպարտամենտում, պետական կառավարման համակարգի մարմիններում նշանակված են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուներ (անձ կամ ստորաբաժանում): Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների (պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատողների) պաշտոնի անձնագրերում (աշխատանքի նկարագիր) կամ համապատասխան անհատական իրավական ակտերում ամրագրված են հակակոռուպցիոն ծրագրերի և հակակոռուպցիոն ոլորտի միջազգային պարտավորությունների իրականացումից բխող գործառույթներ:  Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների (պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատողների) վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակված է համապատասխան մարմինների պաշտոնական կայքէջերում և Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի կայքում: | | | | | | | | | Ազգային ժողովի աշխատակազմում, Վարչապետի աշխատակազմում, անկախ և ինքնավար մարմիններում, քննչական մարմիններում, Դատական դեպարտամենտում, պետական կառավարման համակարգի մարմիններում անհատական իրավական ակտով կամ պաշտոնի անձնագրերով սահմանվել են հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուներ (անձ/ստորաբաժանում) (2022թ.):  Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուների (պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատողների) համար անցկացվել է առնվազն մեկ վերապատրաստում (2022թ.): | **Հիմնական կատարողներ՝**  Ազգային ժողովի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմ  Անկախ մարմիններ (համաձայնությամբ)  Ինքնավար մարմիններ (համաձայնությամբ)  Քննչական մարմիններ (համաձայնությամբ)  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ  **Համակարողներ՝**  Արդարադատության ակադեմիա  Հասարակական կազմակերպություններ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | | |
| **2. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ենթաբաժնի արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**  Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիայի հանրային ընկալման վերաբերյալ հարցումների համեմատություն. հիմքային՝  ԹԻ և ՀՌԿԿ (CRRC) Հայաստան կազմակերպության կողմից իրականացված «2019թ. Հայաստանում կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն» հետազոտության արդյունքներ, 2022թ. Վերաբերյալ համանման հետազոտության արդյունքներ: | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Միջոցառման վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **2019թ.** | | | | | **2020թ.** | | | | | | | | | | | | **2021թ. - 2022թ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հիման վրա ոլորտային միջոցառումների ծրագրի մշակում** |  | | | | | | Ուսումնասիրվել է կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման առնչությամբ միջազգային փորձը, վերհանվել են գնահատման առավել առաջադեմ մեխանիզմներն ու հնարավորությունները։ | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հիման վրա ոլորտային միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերը մշակվել են շահագրգիռ մարմինների, միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ քննարկումների արդյունքում և ներկայացվել են Վարչապետի աշխատակազմ: | | | | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է (2020թ.):  Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման հիման վրա ոլորտային միջոցառումների ծրագիրը, որով հստակ սահմանված են միջոցառումներ և դրանց արդյունքային ցուցիչները  (2022թ.): | **Հիմնական կատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **2.1. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ**  **(բարեվարքություն)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ենթաբաժնի արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**   * Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից անհամատեղելիության պահանջների և այլ սահմանափակումների, ինչպես նաև վարքագծի սկզբունքների և դրանցից բխող վարքագծի տիպային կանոնների վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում, հիմքային՝ 2020թ.-35, 2022թ.-100: * Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից պետական պաշտոնի հավակնող անձանց բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացություններ. հիմքային՝ 2019-0, 2022թ.-ին՝ 100 եզրակացություն: | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Միջոցառման վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **2019 թ.** | | | | | | | **2020 թ.** | | | | | | | | | | | **2021 թ.** | | | | | | | | | **2022 թ.** | | | | | | |
| **9.** | **Պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, դատավորների, այդ թվում՝ Սահմանադրական դատարանի, թեկնածուների, դատախազների թեկնածուների, քննիչների, առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկված քննիչների, դատախազների և դատավորների, ինչպես նաև ինքնավար և անկախ մարմինների անդամների**  **թեկնածուների բարեվարքության կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության իրականացման կառուցակարգերի ձևավորում** | Բարեվարքության կանոնների պահպանման վերաբերյալ միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է, ներկայացվել են համապատասխան առաջարկություններ:  «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել և ներկայացվել է Ազգային ժողով: | | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահվել է ««Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց բարեվարքության կանոնների պահպանման նկատմամբ ուսումնասիրությունների իրականացման և, ըստ այդմ, տվյալ անձին նշանակելու իրավասություն ունեցող անձին նշանակման նպատակահարմարության վերաբերյալ համապատասխան խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն ներկայացնելու գործառույթ:  Մշակվել և հաստատվել է բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացման, դրանց արդյունքներով խորհրդատվական բնույթի եզրակացությունների տրամադրման կարգը: | | | | | | | | | | | Մշակվել և ՀՀ ազգային ժողով է ներկայացվել «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահվել է նաև «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թեկնածուների, դատավորների՝ այդ թվում սահմանադրական դատարանի, թեկնածուների հավակնորդների, «Դատախազության մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով դատախազների թեկնածուների հավակնորդների, առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկված դատախազների և դատավորների, օրենքով սահմանված դեպքերում՝ քննիչների թեկնածուների բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացման, դրանց հիման վրա նշանակելու/ընտրելու իրավասություն ունեցող անձանց խորհրդատվական եզրակացություններ տրամադրելու վերաբերյալ իրավասություն: | | | | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իրականացնում է ««Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց, «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թեկնածուների, դատավորների՝ այդ թվում սահմանադրական դատարանի, թեկնածուների հավակնորդների, «Դատախազության մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով դատախազների թեկնածուների հավակնորդների, օրենքով սահմանված դեպքերում՝ քննիչների թեկնածուների բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, դրանց հիման վրա համապատասխան անձանց ներկայացնում խորհրդատվական բնույթի եզրակացություններ:  Մշակվել և ՀՀ ազգային ժողով է ներկայացվել «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծեր, որով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահվել է քննիչների թեկնածուների, առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկված քննիչների, ինչպես նաև ինքնավար և անկախ մարմինների անդամների թեկնածուների բարեվարքության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացման, դրանց հիման վրա նշանակելու/ընտրելու իրավասություն ունեցող անձանց խորհրդատվական եզրակացություններ տրամադրելու վերաբերյալ իրավասություն: | | | | | | | Բարեվարքության կանոնների պահպանման վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ներկայացվել են համապատասխան առաջարկություններ և մշակվել է համապառասխան իրավական ակտի նախագիծը (2019թ.):  Ներդրվել են Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ««Հանրային ծառայության մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց բարեվարքության ստուգման կառուցակարգերը (2020թ.):  Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի, դատավորի՝ այդ թվում սահմանադրական դատարանի, օրենքով սահմանված դեպքերում դատախազի և քննիչի, առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկված դատախազների և դատավորների պաշտոններում նշանակման գործընթացը ներառում է բարեվարքության ուսումնասիրության փուլ (2021թ.)։  Քննիչների թեկնածուների, առաջխաղացման ցուցակներում ընդգրկված քննիչների, ինչպես նաև Ինքնավար և անկախ մարմինների անդամի ընտրության/նշանակման գործընթացը ներառում է բարեվարքության ուսումնասիրության փուլ (2022թ.)։  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ՀՀ պետական պաշտոնի հավակնող անձանց բարեվարքության վերաբերյալ 2021թ.-ին ներկայացրել է առնվազն 50 եզրակացությու, իսկ 2022թ.-ին՝ 150 եզրակացություն: | **Հիմնական կատարողներ**  Արդարադատության նախարարություն    **Համակատարող**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **10.** | **«Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքների կատարման արդյունավետության գնահատում** | 2018 թվականի մարտի 23-ին ընդունված «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքներից բխող բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերն ընդունվել են: | | | | | | | «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքներից բխող բոլոր ենթաօրենսդրական ակտերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով կազմակերպվել են վերապատրաստումներ: | | | | | | | | | | | Իրականացվել են գնահատումներ՝ պարզելու «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքների կատարման ընթացքը:  Գնահատումների հիման վրա ՀՀ Վարչապետին ներկայացվել է առաջարկությունների փաթեթ, արդյունքները քննարկվել են Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստում: | | | | | | | | | | | | | | | | «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքներից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի 100%-ն ընդունված է (2019թ.):  Անց է կացվել 5 վերապատրաստում (2020թ.):  «Հանրային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքների կատարման վերաբերյալ գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակված առաջարկությունների փաթեթը քննարկվել է Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստում, որի վերաբերյալ շահագրգիռ մարմիններին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Վարչապետի աշխատակազմի  Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ  **Համակատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **11.** | **«Հանրային ծառայության մասին» օրենքին համապատասխան էթիկայի հանձնաժողովների ու բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտի ձևավորում և գործարկում** |  | | | | | | | «Հանրային ծառայության մասին» օրենքին համապատասխանպետական ծառայության առանձին տեսակների և համայնքային ծառայության մասին օրենքներով ձևավորվել են էթիկայի հանձնաժողովներ և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչներ: | | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործունեության համակարգման իրավասությունները սահմանող օրենսդրական փաթեթը մշակվել է և ներկայացվել է Ազգային ժողով:  Վերլուծվել և գնահատվել է բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների՝ իրենց գործառույթները գործնականում իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմի ապահովման հարցը:  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից մշակվել և ընդունվել են էթիկայի հանձնաժողովների և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործունեության ուղեցույցներ:  Էթիկայի հանձնաժողովի անդամների և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների համար մշակվել են վերապատրաստման ծրագրեր, կազմակերպվել են վերապատրաստման դասընթացներ:  Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչներն ապահովվել են իրենց գործառույթների գործնականում իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմով: | | | | | | | | | | | | | | | | Պետական կառավարման համակարգի բոլոր մարմիններում նշանակվել են բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչներ, էթիկայի հանձնաժողովների կազմը համալրվել է (2020թ.):  Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողով է ներկայացվել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից բարեվարության հարցերով կազմակերպիչների գործունեության համակարգման իրավասությունները սահմանող օրենսդրական փաթեթը (2022թ.):  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից մշակվել և ընդունվել է էթիկայի հանձնաժողովների և բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների գործունեության առնվազն 2 ուղեցույց (2022թ.)  Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչներն ունեն իրենց գործունեությունն ապահովող համապատասխան գործիքակազմ (2022թ.):  Առնվազն պետական մարմինների շրջանակում իրականացվել է առնվազն 1 վերապատրաստում (2022թ.): | **Հիմնական կատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)     Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական  ծառայության գրասենյակ  **Համակատարողներ**  Արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **12.** | **«Հանրային ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված՝ հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների, քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնների, պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարների և նրանց տեղակալների վարքագծի կանոնների սահմանում** |  | | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել  է:  Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել և ներկայացվել է առաջարկությունների փաթեթ: | | | | | | | | | | | Մշակվել, շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկվել են հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները: | | | | | | | | | Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների հիման վրա ընդունվել և հրապարակվել են քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները։  Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել և ընդունվել են պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարների և նրանց տեղակալների վարքագծի կանոնները, զուգահեռաբար սահմանվել են լիազորող նորմերը։ | | | | | | | Ներկայացվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա մշակված առաջարկությունների փաթեթը (2020թ.):  Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները մշակվել են և քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների հետ (2021թ.):  Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոններն ընդունվել են (2022թ.):  Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների հիման վրա ընդունվել են քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները։ (2022թ.):  Պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարների և նրանց տեղակալների համար սահմանվել են վարքագծի կանոններ (2022թ.)։  Պաշտոնական կայքէջերում հրապարակվել են հանրային ծառայողի վարքագծի կանոնները և քաղաքացիական ծառայողի վարքագծի կանոնները, պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարների և նրանց տեղակալների վարքագծի կանոնները (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **13.** | **Պատգամավորի, քննիչի, վարքագծի կանոնների սահմանում, դատախազների և դատավորների վարքագծի կանոնների վերանայում** | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել  է:  Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել և ներկայացվել է առաջարկությունների փաթեթ | | | | | | | Մշակվել են պատգամավորի,  քննիչի վարքագծի կանոնները: | | | | | | | | | | | Հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնների հաշվառմամբ պատգամավորի և քննիչի վարքագծի կանոնների նախագծերը լրամշակվել են և հաստատվել են։  Դատախազների և դատավորների վարքագծի կանոնները վերանայվել են՝ հաշվի առնելով հանրային ծառայողի վարքագծի տիպային կանոնները։ | | | | | | | | | | | | | | | | Մշակվել են պատգամավորի, քննիչի վարքագծի կանոնները (2019-2020թթ.):  Վարքագծի կանոնների նախագծի վերաբերյալ իրականացվել է առնվազն 2 քննարկում շահագրգիռ կողմերի հետ (2021թ.):  Միջազգային փորձի հիման վրա մշակված պատգամավորի,քննիչի վարքագծի կանոնները հաստատվել են (2022թ.):  Դատախազների և դատավորների վարքագծի կանոնները վերանայվել են  (2022թ.):  Քննիչների և պատգամավորների համար իրականացվել է առնվազն 2 վերապատրաստում (2022թ.): | **Հիմնական կատարողներ**  Ազգային ժողով  (համաձայնությամբ)  Քննչական մարմիններ  (համաձայնությամբ)  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  **Համակատարող**  Գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **14.** | **Քաղաքացիական ծառայության ոլորտում արժանիքահեն համակարգի ապահովում** |  | | | | | | | Վերանայվել են քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգերը՝ զրոյականացնելով քաղաքացիական ծառայողների ներգրավման գործընթացում քաղաքական ազդեցությունը | | | | | | | | | | | Սահմանվել են մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման հստակ չափանիշներ | | | | | | | | | | | | | | | | Ընդունվել են մրցութային հանձնաժողովների ձևավորման կարգն ու չափանիշները հաստատելու մասին հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերը (2021թ.):  Առնվազն 10 մրցույթ իրականացվել է նոր կարգով (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Վարչապետի աշխատակազմի Քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  **Համակատարողներ**  Հասարակական կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **2.2. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ**  **(հայտարարագրում, նվերներ, կարգավորման ազդեցության գնահատում, գնումներ, մասնավոր ոլորտ, իրական շահառուներ, տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ենթաբաժնի արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**   * Հայտարարատու անձանց շրջանակի ընդլայնում. հիմքային՝ 2019թ․-շուրջ 3000 հայտարարատու, 2022թ.-շուրջ 9000 հայտարարատու * Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից հայտարարագրերի ստուգում և վերլուծություն. հիմքային՝ 2020թ․-637, 2022թ․-30% աճ * Հայտարարագիրը օրենքով սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ համապատասխան պահանջների կամ կարգի խախտմամբ ներկայացնելու, կամ հայտարարագրված տվյալը սխալ կամ ոչ ամբողջական ներկայացնելու համար կիրառված պատասխանատվության միջոցները. հիմքային՝ 2020թ․-61, 2022թ․-30% աճ * Իրական շահառուների բացահայտման պահանջներ են սահմանվել առնվազն 3 ոլորտներում * Միջազգային տնտեսական ֆորումի Համաշխարհային մրցունակության ինդեքսի 7–րդ՝ ապրանքային շուկա ենթաինդեքսի ցուցանիշ․ հիմքային՝ 2019թ․-44-րդ հորիզոնական, 2022թ․-առաջընթաց առնվազն 5 հորիզոնականով | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Միջոցառման վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | |
| **2019 թ.** | | | | | | | | | | | | | | | **2020թ.** | | | **2021թ.- 2022թ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության գնահատման համակարգի արդյունավետության բարձրացում** | |  | | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունն իրականացվել է: Հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության և հակակոռուպցիոն փորձաքննության չափանիշների և շրջանակի վերաբերյալ առաջարկությունը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: | | | Քննարկվել է հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության և հակակոռուպցիոն փորձաքննության համակարգերի ներդրման նպատակահարմարությունը՝ որպես լիազոր մարմին դիտարկելով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը: | | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է և ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմ:  (2020թ.)  Քննարկվել է հակակոռուպցիոն կարգավորման ազդեցության և հակակոռուպցիոն փորձաքննության համակարգերի ներդրման նպատակահարմարությունը՝ որպես լիազոր մարմին դիտարկելով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը (2021-2022թ․): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ  (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **16.** | **Գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրման համակարգի կատարելագործում, ծախսերի հայտարարագրման համակարգի ներդրում** | | Կատարվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն:  Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել է առաջարկությունների փաթեթ:  Ուսումնասիրության հիման վրա «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ: | | | | | | | | | | | | | | | Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ընդունվել է:  Ընդլայնվել է հայտարարատուների շրջանակը՝ հայտարարատուների ցանկում, ի թիվս մի շարք այլ պաշտոնյաների, ներառելով նաև 15 000 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների ավագանու անդամներին և աշխատակազմերի քարտուղարներին, հանրային նշանակության կազմակերպություններում վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձանց: Ներդրվել է երրորդ անձից հայտարարագիր պահանջելու հնարավորություն։  Վերանայվել է հայտարարագրման բովանդակությունը, ընդլայնվել են հրապարակման ենթակա տվյալները, իջեցվել է հայտարարագրման ենթակա թանկարժեք գույքի արժեքային շեմը, ներդրվել է փաստացի օգտագործվող գույքը հայտարարագրելու պահանջ, հստակեցվել են փոխառությունների և եկամուտների տեսակները, ներդրվել է ծախսերի հայտարարագրման համակարգ:  Պետական պաշտոնի հավակնող և նման պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար սահմանվել է  լիազոր մարմնին նոտարական կարգով աշխարհի ցանկացած բանկում և ֆինանսական կազմակերպությունում, ցանկացած երկրի տարածքում իրենց անունից փնտրել և ստանալ տեղեկություններ իրենց անունով հաշվեհամարների առկայության, ստեղծման օրից դրանց շարժի և մնացորդի, ինչպես նաև իրենց անունով շարժական, անշարժ գույքի և արժեթղթերի առկայության մասին տեղեկատվություն ստանալու լիազորագիր տալու պարտականություն: | | | Ընդունված կարգավորումների շարունակական կիրարկման ապահովում: | | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը համապատասխան առաջարկություններով ներկայացվել ու քննարկվել է Հակակոռուպցիոն խորհրդում (2019թ.)։  Լրամշակված օրենքի նախագիծը ներկայացվել է Ազգային ժողով (2020թ.)։  Վերանայվել է հայտարարագրերի բովանդակությունը (2021թ.):  Ներդրվել է ծախսերի հայտարարագրման ինստիտուտը (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **17.** | **Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջների, շահերի բախման իրավիճակների վերաբերյալ կարգավորումների հստակեցում** | |  | | | | | | | | | | | | | | | Կատարվել է միջազգային փորձի ուսումնասիրություն:  Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել և ներկայացվել է առաջարկությունների փաթեթ: | | | Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջների, շահերի բախման իրավիճակների վերաբերյալ կարգավորումների հստակեցման ուղղված օրենսդրական փաթեթը։ | | | | | | | Ազգային ժողով է ներկայացվել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջների, շահերի բախման իրավիճակների վերաբերյալ կարգավորումների հստակեցման ուղղված օրենսդրական փաթեթը։ | | | | | | | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը՝ համապատասխան առաջարկություններով ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ (2020թ.):  Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջների, շահերի բախման իրավիճակների վերաբերյալ կարգավորումների հստակեցման ուղղված օրենսդրական փաթեթը  (2021թ.):  Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջների, շահերի բախման իրավիճակների վերաբերյալ կարգավորումների հստակեցմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով։ Նշված փաթեթով, ի թիվս այլնի, հստակեցվել են հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անհամատեղելիության պահանջները, սահմանվել է, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձինք և հանրային ծառայողները առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն (բաժնեմաս, բաժնետոմս, փայ) ունենալու դեպքում այն հավատարմագրային կառավարման կարող են հանձնել ֆինանսական շուկայի մասնագիտացված անձանց: Բացի այդ, վերանայվել են շահերի բախման վերաբերյալ կարգավորումները  (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)  Բարձրագույն դատական խորհուրդ  (համաձայնությամբ)  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ)  Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **18.** | **Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ինստիտուտի կատարելագործում և դրա նկատմամբ վերահսկողության գործիքակազմի սահմանում** | | Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ինստիտուտը վերլուծվել է, վեր են հանվել առկա խնդիրները, մշակվել դրանց կարգավորմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մշակվել է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ինստիտուտի կատարելագործմանը և նվերների հաշվառման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության գործիքակազմի սահմանման ուղղված օրենսդրական ակտերի նախագծերի փաթեթ։  Նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով։  Զուգահեռաբար մշակվել է նվերների ռեեստրի տեխնիկական առաջադրանքը: | | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը համապատասխան առաջարկություններով ներկայացվել ու քննարկվել է Հակակոռուպցիոն խորհրդում (2019թ.-2020թ․):  Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ինստիտուտի կատարելագործմանը և նվերների հաշվառման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողության գործիքակազմի սահմանման ուղվված օրենսդրական ակտերի նախագծերի փաթեթով **հ**ստակեցվել են նվերներ ընդունելու արգելքին առնչվող կարգավորումները: Բացի այդ, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին վերապահվել են նվերներ ընդունելու արգելքի պահպանմանը հետևելու, նվերների ռեեստրի վարման, նվերների գրանցման և հաշվառման կարգը սահմանելու գործառույթներ  (2021թ):  Նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով։ Զուգահեռաբար մեկնարկել են նվերների ռեեստրի էլեկտրոնային հարթակի մշակման աշխատանքները (2022թ): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  **Համակատարողներ**  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **19.** | **Կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկության ապահովում, Հայաստանի Հանրապետությունում լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության դիտարկում** | | Ուսումնասիրվել է կուսակցությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ միջազգային փորձը:  Վեր են հանվել Հայաստանում տվյալ ոլորտում առկա խնդիրները և ներդրման հեռանկարները:  Մշակվել և Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդին է ներկայացվել համապատասխան առաջարկությունների փաթեթ։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Առաջարկությունների հիման վրա մշակվել և ՀՀ ազգային ժողով է ներկայացվել իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ:  Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետությունում լոբբիստական գործունեության օրենսդրական կարգավորման նպատակահարմարության հարցը: | | | | | | | | | | | | | | | Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկությանն ուղղված վերլուծությունը քննարկվել է  Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդում (2020թ.)։  Առաջարկությունների հիման վրա մշակվել իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ (2021թ.):  Իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով (2022թ․թ):  Բարձրացվել է կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկությունը (2022թ.): | **Հիմնական կատարողներ**  Արդարադատության նախարարություն  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  **Համա կատարողներ**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Ազգային ժողով (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **20.** | **Գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ընդունման խթանում** | | Ուսումնասիրվել է մասնավոր ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության վերաբերյալ միջազգային փորձը։  Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների հետ: | | | | | | | | | | | | | | | Ներկայացվել են գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ներդրման վերաբերյալ առաջարկություններ: | | | Գործարար ոլորտի կազմակերպությունների համար հակակոռուպցիոն համապատասխանություն թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացվել։  Հակակոռուպցիոն համապատասխանության առկայությունը համապատասխան իրավական ակտերով սահմանվել է որպես առավելություն տվող չափանիշ գործարար ոլորտի ներկայացուցիչներին պետական աջակցություն տրամադրելիս։  Գործարար ոլորտում հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջներն ամրագրվել են համապատասխան իրավական ակտերում: | | | | | | | | | | | | | | | Ուսումնասիրությունը քննարկվել է հակակոռուպցիոն խորհրդում (2020թ.)։  Իրականացվել է առնվազն 2 հանրային քննարկում (2020թ)։  Գործարար ոլորտի կազմակերպություններից ներկայացվել է առնվազն 5 առաջարկ (2020թ.)։  Գործարար ոլորտի կազմակերպությունների համար կազմակերպվել է առնվազն 2 վերապատրաստման դասընթաց հակակոռուպցիոն համապատասխանություն թեմայով (2021թ.):  Գործարար ոլորտի համար նախատեսված պետական աջակցության առնվազն 2 ծրագրով հակակոռուպցիոն համապատասխանության առկայությունը համապատասխան իրավական ակտերով սահմանվել է որպես առավելություն տվող չափանիշ (2022թ.):  Առնվազն 10 ընկերությունում ներդրվել են հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջներ (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Էկոնոմիկայի նախարարություն  «Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ)  **Համակատարողներ**  ՀՀ արդարադատության նախարարություն  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման  աղբյուրներ |
| **21.** | **Գնումների ոլորտի բարելավում** | |  | | | | | | | | | | | | | | | Պետական գնումների համակարգի շարունակական կատարելագործման նպատակով իրականացվել է ոլորտային խնդիրների ուսումնասիրություն:  Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել և Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստում քննարկվել է պետական գնումների համակարգի շարունակական կատարելագործմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթը: | | | Ուսումնասիրության հիման վրա մշակվել և ընդունվել է նախագծերի փաթեթ՝ ուղղված գնման գործընթացների պարզեցմանը, գնման գործընթացի որոշակիության ապահովմանը, արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի հաշվին գնումները ազգային ռեժիմով իրականացնելու պարագայում՝ գործընթացները միասնական կանոններով կառավարելու հնարավորության ստեղծմանը: | | | | | | | | | | | | | | | Իրականացվել է ուսումնասիրություն գնման գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման ուղղությամբ (2020թ.):  Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկվել են Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդում և տրվել են համապատասխան փոփոխությունների հանձնարարականներ (2020թ)  Գնումների համակարգի կատարելագործմանն ուղղված նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ (2021թ.):  Գնումների համակարգի կատարելագործմանն ուղղված նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով (2022թ. ):  Գնումների համակարգը կատարելագործվել է (2022թ.): | Ֆինանսների նախարարություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **22․** | **Իրավաբանական անձանց իրական շահառուների ինստիտուտի ներդրում** | |  | | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է:  Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել և ներկայացվել է առաջարկությունների փաթեթ:  Մշակվել է պետական ռեգիստրի շրջանակներում իրական շահառուների գրանցամատյանի ծրագրային ապահովումը:  Մշակվել է իրավաբանական անձանց իրական շահառուների ինստիտուտի ներդրման ճանապարհային քարտեզ: | | | Ճանապարհային քարտեզը հաստատվել է:  Ճանապարհային քարտեզին համապատասխան  մշակվել է իրավաբանական անձանց իրական շահառուների համատարած բացահայտմանն ուղղված, ինչպես նաև՝ բաց և հանրամատչելի ռեեստրի կարգավորումները սահմանող օրենսդրական փաթեթը:  Ճանապարհային քարտեզին համապատասխան իրավաբանական անձանց իրական շահառուների համատարած բացահայտմանն ուղղված, ինչպես նաև՝ բաց և հանրամատչելի ռեեստրի կարգավորումները սահմանող օրենսդրական փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով:  Իրավաբանական անձանց իրական շահառուների գրանցամատյանի էլեկտրոնային հարթակը գործարկվում է: | | | | | | | | | | | | | | | Մշակվել է իրական շահառուների գրանցամատյանի էլեկտրոնային ծրագրային ապահովումը (2020թ.) և գործարկվել է (2021թ.):  Իրավաբանական անձանց իրական շահառուների համատարած բացահայտյմանն ուղղված, ինչպես նաև՝ բաց և հանրամատչելի ռեեստրի կարգավորումները սահմանող օրենսդրական փաթեթը մշակվել է (2020թ.):  Քննարկվել և ընդունվել է իրավաբանական անձանց իրական շահառուների ինստիտուտի ներդրման ճանապարհային քարտեզը (2021թ.):  Իրավաբանական անձանց իրական շահառուների համատարած բացահայտմանն ուղղված, ինչպես նաև՝ բաց և հանրամատչելի ռեեստրի կարգավորումները սահմանող օրենսդրական փաթեթն ընդունվել է (2021թ.):  2020թ.-ին իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվել է իրական շահառուների (սեփականատերերի) վերաբերյալ առնվազն 30 հայտարարագիր:  Իրավաբանական անձանց իրական շահառուներիգրանցման ծրագրային ապահովումն ամբողջությամբ ներդրված է և համակարգը գործարկվում է (2021թ.)։  2021թ.–ին իրավաբանական անձանց կողմից էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվել է իրական շահառուների վերաբերյալ առնվազն 70 հայտարարագիր:  2022թ.-ին իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվել է իրական շահառուների վերաբերյալ 200 հայտարարագիր:  Իրավաբանական անձանց իրական շահառուների վերաբերյալ տվյալները հասանելի են (2021թ.)։ | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համա կատարողներ**  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **23.** | **Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտի վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործում** | |  | | | | | | | | | | | | | | | Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտի օրենսդրությունն ուսումնասիրվել է:  Մշակվել է առկա խնդիրների կարգավորմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթ, դիտարկվել է Հանձնաժողովի կողմից ստուգումների իրականացման մեխանիզմների կատարելագործման, հակամրցակցային համաձայնությունների կանխարգելման գործընթացում Հանձնաժողովին օպերատիվ տվյալների հասանելիության տրամադրման հնարավորությունը: | | | Առաջարկությունների փաթեթի հիման վրա մշակվել են իրավական ակտերի նախագծեր, ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ:  Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության կատարելագործմանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով:  Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտի օրենսդրությունը կատարելագործվել է:  Ընդունվել են օրենսդրական փոփոխությունների կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական իրավական ակտերը: | | | | | | | | | | | | | | | Իրականացվել է ուսումնասիրություն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ, մշակվել է իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ (2020թ):  Առաջարկությունների փաթեթի հիման վրա մշակվել է իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ և ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ (2021թ):  Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտի օրենսդրությունը կատարելագործվել է (2021թ.):  Օրենսդրական  Օրենսդրական փոփոխությունների կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդրական ակտերն ամբողջությամբ ընդունվել են (2022թ): | **Հիմնական կատարող**  Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով  (համաձայնությամբ)  **Համակատարող**  Արդարադատության նախարարություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **2.3. ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ**  **(պետական կառավարման գործընթացին հասարակության մասնակցության մեխանիզմների ներդրում և կատարելագործում, վարչարարության պարզեցում)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Բաժնի արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**   * Ազդարարման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ստացված ազդարարումների քանակը. Հիմքային 2019-188, 2022-աճ 30%-ով * Իրավական ակտերի նախագծերի միասնական հարթակում նախագծերի հանրային քննարկումների մասնակցած անձանց աճ․ հիմքային՝ 2019-թ․ ըստ կայք կատարված այցելությունների քանակի՝ 244694 և ըստ ներկայացված առաջարկությունների՝ 2734, 2022թ՝ 30% աճ * Միջազգային տնտեսական ֆորումի Համաշխարհային մրցունակության ինդեքսի 1–ին՝ ինստիտուտներ շուկա ենթաինդեքսի թափանցիկություն ցուցանիշ․հիմքային՝ 2019թ․՝ 91-րդ հորիզոնական, 2022թ․՝ առաջընթաց առնվազն 5 հորիզոնականով * Միասնական հարթակով ստացվել է առնվազն 50 բողոք և հարցում, որոնց առնվազն 50-%-ին տրվել է համապատասխան լուծում: | | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **2019թ.** | | | | | | | | | | **2020թ.** | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | | | | **2022թ.** | | |
| **24.** | **Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցայնության ապահովման արդյունավետության բարձրացում** | | | | |  | | | | | | | | | | Կատարվել են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի արդիականացմանն ուղղված աշխատանքներ: | | | | | | | | | [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակը ինտեգրված է մի շարք այլ էլեկտրոնային հարթակների հետ: Զուգահեռաբար իրականացվում են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի, ինչպես նաև դրանից օգտվելու կանոնների մասին հանրության իրազեկման միջոցառումներ:  Ապահովված է հասարակության լայն շերտերի կողմից պետության իրավաստեղծ գործընթացին մասնակցության հնարավորությունը: | | | | | | | | Ներդրված են վիճակագրական նոր գործիքներ, որոնք ապահովում են իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և ընդունման բաց և թափանցիկ գործընթացը:  Իրականացվում են [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակի, ինչպես նաև դրանից օգտվելու կանոնների մասին հանրության իրազեկման միջոցառումներ: | | | Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման միասնական հարթակում տեղադրվող ակտերի նախագծերի շրջանակը և թվաքանակը ընդլայնվել է 10%-ով (2021թ.):  Իրականացվել են առնվազն 2 հանրային իրազեկման միջոցառումներ (2022թ.):  [www.e-draft.am](http://www.e-draft.am) հարթակում տեղադրված իրավական ակտերի դիտելիությունը աճել է 10%-ով (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **29. 25.** | **Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից քաղաքացիներին առավել շատ մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մատչելի տեղեկատվություն ստանալու գործիքակազմի ներդրում** | | | | | Ուսումնասիրվել է պետական մարմիններում քաղաքացիներին առավել շատ մատուցվող ծառայությունների շրջանակը | | | | | | | | | | Մշակվել են ծառայությունների մատուցման որակի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ | | | | | | | | Իրականացվել են մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ մատչելի տեղեկատվություն ստանալու գործիքակազմի ներդրման միջոցառումներ | | | | | | | | | | | | Պետական մարմիններում քաղաքացիներին առավել շատ մատուցվող ծառայությունների շրջանակի վերաբերյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է (2020թ.):  Մշակվել ու առնվազն 3 պետական մարմինների կայքէջերում հրապարակվել են մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ դիմումի լրացման օրինակելի ձևերը (2021թ.)։ | **Հիմնական կատարող՝**  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  **Համակատարող՝**  Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **26.** | **Ազդարարման համակարգի շարունակական կատարելագործում և ազդարարների պաշտպանության օրենսդրական մեխանիզմների բարելավում** | | | | | Ազդարարման դեպքերի վիճակագրության վարվում է: | | | | | | | | | Ազդարարման համակարգի գործունեության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ են իրականացվել:  Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա ազդարարման համակարգի արդյունավետությանն ուղղված առաջարկություններ են ներկայացվել: | | | | | | | | | | | Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա ազդարարման համակարգի արդյունավետությանն ուղղված առաջակությունները ներկայացվել են Վարչապետի աշխատակազմ:  Առաջարկությունների հիման վրա մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ են ներկայացվել ազդարարման համակարգի և ազդարարների պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործմանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ:  Ներքին և արտաքին ազդարարման վիճակագրության վարման միասնական մեխանիզմի սահմանում:  Ազդարարման համակարգի և ազդարարների պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործմանն ուղղված նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով: | | | | | | | | | | Ազդարարման դեպքերի վիճակագրությունը ներառված է Արդարադատության նախարարության տարեկան հաշվետվության մեջ, Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակում (2020թ., 2021թ.,2022թ.):  Ազդարարման համակարգի և ազդարարների պաշտպանության մեխանիզմների արդյունավետությանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթը ներկայացվել է  Վարչապետի աշխատակազմ (2020թ.):  Նախագծերի փաթեթով սահմանվել ե հայտարարագրերին, շահերի բախումներին և անհամատեղելիությանն առնչվող իրավախախտումների վերաբերյալ ազդարարման կառուցակարգերը, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ազդարարման համակարգին հասանելիության ապահովման կարգավորումներ (2021թ.):  Առաջարկությունների հիման վրա ձևավորված իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ։  Ազդարարման համակարգը բարելավվել է (2022թ.):  Ազդարարների պաշտպանության օրենսդրական մեխանիզմները միջազգային փորձին համապատասխան կատարելագործվել են (2022թ.):  Հայտարարագրերին, շահերի բախումներին և անհամատեղելիությանն առնչվող իրավախախտումների վերաբերյալ ազդարարման կառուցակարգերի սահմանման, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ազդարարման համակարգին հասանելիության ապահովման կարգավորումները սահմանվել են (2022թ.)։ | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարող**  Գլխավոր դատախազություն  (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **3. ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Բաժնի արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**   * Կոռուպցիոն հանցագործություններով հարուցված քրեական գործերի և մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված քրեական գործերի համեմատություն, հիմքային՝ 2020- հարուցված 1232 քրեական գործ, մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված 183 քրեական գործ 410 անձի վերաբերյալ, 2022թ․ աճ 30%-ով։ * Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով դատարան ուղարկված գործերի քանակ, հիմքային 2020թ.՝ 0, 2022թ. առնվազն 5 գործ։ | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| **2019թ.** | | | | | | | | | | | **2020թ.** | | | | **2021թ.-2022թ.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **27․** | **ՀՀ քրեական օրենսգրքով կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի հստակեցում** | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողով է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ՝ սահմանելով կոռուպցիոն հանցագործությունների կողմնորոշիչ ցանկը: | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Ապահովվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակի ուղենիշային սահմանումը՝ ըստ ՏՀԶԿ հակակոռուպցիոն ցանցի, ԵԽ ու ԵՄ փորձագետների առաջարկությունների (2019թ.)։ | **Հիմնական կտարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Ազգային անվտանգության ծառայություն  Ոստիկանություն  Պետական եկամուտների կոմիտե | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **28.** | **Քրեական օրենսգրքում ամրագրված կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերի միջազգային չափանիշների համապատասխանության հարցի ուսումնասիրություն, կոռուպցիոն հանցագործությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով կարգավորումների սահմանում նոր Քրեական օրենսգրքով** | | | | |  | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է:  Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել առաջարկությունների փաթեթ: | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների հանցակազմերը, ինչպես նաև վաղեմության ժամկետները միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ առաջարկները ներառվել են նոր Քրեական օրենսգրքի նախագծի շրջանակներում: | | | | | | | | | | | | | | | Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունն իրականացված է (2020թ.)։  Ըստ արդյունքների՝ առաջարկությունները ներառված են Քրեական օրենսգրքի նախագծում (2021թ.): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Ազգային անվտանգության ծառայություն  Ոստիկանություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **29.** | **Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման, քննության մեթոդիկայի մշակում, մշակված մեթոդիկայի հիման վրա քրեական հետապնդման մարմինների վերապատրաստում** | | | | | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկան մշակված է: | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման քննության մեթոդիկայի բարելավվել է՝ միաժամանակ նախատեսելով կոնկրետ գործիքակազմերի կիրառության վերաբերյալ կարգավորումներ, վերլուծական կարողություններ զարգացնող մեթոդական ցուցումներ:  Պարբերաբար անցկացվում են վերապատրաստումներ: | | | | | | | | | | | | | | Առկա է կոռուպցիոն առանձին հանցագործությունների, այդ թվում՝ ապօրինի հարստացման  քննության մեթոդիկա (2019-2020):  Իրականացվել է առնվազն 4 վերապատրաստում (2021-2022թ.)։ | **Հիմնական կատարող**  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  **Համակատարողներ**  Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ)  Ազգային անվտանգության ծառայություն  Արդարադատության ակադեմիա  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **30.** | **Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին վիճակագրության համալրում** | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների դրանց քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին վիճակագրության վարման կարգերը մշակված են: | | | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների դրանց քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին վիճակագրության վարման կարգերը հաստատված են:  Կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին քրեական վիճակագրությունը համալրվել է տեղեկատվության ստացման աղբյուրների և քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին տվյալներով: | | | | | | | | | | | | | | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուրների դրանց քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին վիճակագրության վարման կարգերը մշակվել են (2020թ.) և հաստատվել (2021թ.):  Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վիճակագրությունը համալրվել է տեղեկատվության ստացման աղբյուրների և քննության արդյունքում բռնագրավված և բռնագանձված գույքի մասին տվյալներով (2021թ.): | **Հիմնական կատարող**  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  **Համակատարող**  Ոստիկանություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **31.** | **Պետական մարմինների էլեկտրոնային բազաներին քրեական հետապնդման մարմինների հասանելիության ապահովում էլեկտրոնային հարցման եղանակով** | | | | |  | | | | | | | | | | | | Մշակված է ծրագրային ապահովումը և ծրագիրը ներդրված է | | | | Պետական մարմինների էլեկտրոնային բազաներին քրեական հետապնդման մարմիններին էլեկտրոնային եղանակով ամբողջական հասանելության ապահովման և էլեկտրոնային հարցումներ կատարելու խոչընդոտները բացահայտվել են, վեր են հանվել խնդիրները և ներկայացվել են դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկություններ:  Խնդիրները լուծման նպատակով անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում:  Իրավապահ մարմիններն ունեն էլեկտրոնային եղանակով հարցումների միջոցով պետական մարմինների այն տեղեկատվական բազաներին հասանելիություն, որոնք անհրաժեշտ են կոռուպցիոն և այլ տնտեսական հանցագործությունների արդյունավետ քննության համար: | | | | | | | | | | | | | | Իրավապահ մարմինների կողմից էլեկտրոնային եղանակով հարցումների միջոցով պետական մարմինների տեղեկատվական բազաներին հասանելիության ապահովման ծրագրային ապահովումը ներդրված է (2020թ.):  Պետական մարմինների էլեկտրոնային բազաներին քրեական հետապնդման մարմիններին էլեկտրոնային եղանակով ամբողջական հասանելության ապահովման և էլեկտրոնային հարցումներ կատարելու խոչընդոտները բացահայտվել են, խնդիրները վեր են հանվել և առաջարկվել են դրանց լուծման ուղիները (2021թ.)։  Խնդիրները լուծման նպատակով անհրաժեշտ գործողություններն իրականացված են (2021թ.):  Իրավապահ մարմինների կողմից էլեկտրոնային եղանակով հարցումների միջոցով պետական մարմինների տեղեկատվական բազաներին հասանելիություն տվող ծրագրային ապահովումը մշակվել է և լիարժեք գործարկվում է (2022թ.):  Իրականացվել է առնվազն 5 հարցում (2022թ): | **Հիմնական կատարող**  Փոխվարչապետի գրասենյակ  Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ (համաձայնությամբ)  **Համակատարողներ**  Արդարադատության նախարարություն  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր  դատախազություն (համաձայնությամբ)  Ազգային անվտանգության ծառայություն  Քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **32.** | **Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեեստրի ստեղծում** | | | | | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է:  Ուսումնասիրությունների արդյունքում մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել առաջարկությունների փաթեթ: | | | | | | | | | | | | Առաջարկությունների փաթեթի հիման վրա բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրի կարգավորումները սահմանող իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթը մշակվել է: | | | | | Իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով:  Բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրի կարգավորումները ընդունվել են:  Բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրի գործարկվում է, և տվյալները համալրվում են: | | | | | | | | | | | | | Բանկային հաշիվների կենտրոնացված ռեեստրի վերաբերյալ միջազգային փորձն ուսումնասիրվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել առաջարկությունների փաթեթ (2019թ.)։  Առաջարկությունների փաթեթի հիման վրա բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրի կարգավորումները սահմանող իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթի մշակվել է (2020թ.) և ներկայացվել է Ազգային ժողով (2021թ.):  Բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրի կարգավորումների ընդունվել են (2021թ.):  Բանկային հաշիվների կենտրոնական ռեեստրը ստեղծվել է և գործարկվում է և տվյալներն ամբողջությամբ համալրվել են (2022թ.): | Կենտրոնական բանկ  (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |
| **33.** | **Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության և բացահայտման շրջանակում միջազգային համագործակցության ամրապնդում** | | | | | Ուսումնասիրվել են կոռուպցիոն գործերով միջազգային համագործակցության իրականացման մեխանիզմները և դրանցում առկա խոչընդոտները, բացահայտված խնդիրների լուծման նպատակով մշակվել է իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ: | | | | | | | | | | | | | | | | | Ազգային ժողով են ներկայացվել կոռուպցիոն գործերով միջազգային համագործակցության իրականացման առկա խոչընդոտների հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկներ նախատեսող իրավական ակտերի նախագծերը: | | | | | | | | | | | | | Իրականացվել է կոռուպցիոն գործերով միջազգային համագործակցության իրականացման մեխանիզմների և դրանցում առկա խոչընդոտների վերաբերյալ ուսումնասիրություն, բացահայտված խնդիրների լուծման նպատակով մշակվել է իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթ (2019-2020թ.):  Կազմակերպվել է առնվազն 2 քննարկում համապատասխան շահառուների ներգրավվածությամբ (2021թ.)։  Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության և բացահայտման շրջանակում միջազգային համագործակցության մեխանիզմները կատարելագործվել են (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  Ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **34.** | **Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված կառուցակարգերի ստեղծում** | | | | | Ուսումնասիրվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կարգավորումները և դրանց համապատասխանությունը ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» կոնվենցիայի պահանջներին:  Ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա մշակվել է «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն մասին» օրենքի նախագիծ: | | | | | | «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է Ազգային ժողով: | | | | | | | | | | | Ստեղծվել և գործարկվում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանը, գույքի կառավարմանը, միջազգային համագործակցությանն ուղղված կառուցակարգեր: | | | | | | | | | | | | | Ապօրինի ակտիվների բռնագանձման և վերադարձման վերաբերյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները քննարկվել են (2019թ.)։  «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ (2020թ.)։  Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված կառուցակարգերը ստեղծվել են (2021թ.) և գործարկվում են (2022թ.) | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)  Ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **35.** | **Նոր Քրեական օրենսգրքի նախագծով Կոռուպցիոն իրավախախտումների համար իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ինստիտուտի ներդրում** | | | Կոռուպցիոն իրավախախտումների համար իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը մշակվել և Ազգային ժողով են ներկայացվել: | | | | | | | | | | | | | «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (2020թ.)։  «Քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ներկայացվել են Ազգային ժողով (2021թ.) | **Հիմնական կատարող՝**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարող՝**  Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **36.** | **«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածով սահմանված իրավակարգավորումների և իրավակիրառ պրակտիկային համապատասխանեցման նախադրյալների ստեղծում** | | | Իրականացվել է համապատասխան ուսումնասիրություն:  Ներկայացվել է առաջարկ առկա օրենսդրական անհամապատասխանությունների և դրանց վերացման առկա հնարավորությունների վերաբերյալ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Մշակվել և Ազգային ժողով է ներկայացվել օրենսդրական փաթեթ, որով կաշառք ստանալու կամ կաշառք տալու նմանակում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումը կհամապատասխանեցվի նոր Քրեական օրենսգրքով նախատեսված կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակին։ | | | | | | | | | | | | | «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքով սահմանված իրավակարգավորումների, նոր Քրեական օրենսգրքի և իրավակիրառ պրակտիկայի միջև հակասությունը վերացնող օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը ներկայացվել է Ազգային ժողով (2022թ․)։ | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարող**  Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)  Հակակոռուպցիոն կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Քննչական կոմիտե  (համաձայնությամբ)  Ոստիկանություն  Ազգային անվտանգության ծառայություն | | | | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| **4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Բաժնի արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**   * Կառավարության կողմից հակակոռուպցիոն ծրագրերի մասին քաղաքացիների տեղեկացվածությունը, հիմքային՝ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից 2019թ․ դեկտեմբերի 9–ին հրապարակված հարցումների արդյունքների համեմատություն 2022թ․ համանման հարցման արդյունքների հետ։ * Բարձրագույն ուսումնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հասանելիությունը հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմունքներ կրթական ծրագրերին․ հիմքային՝ 2019թ․-0, 2022թ․ առնվազն 7 բարձրագույն ուսումնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում որպես պարտադիր ծրագիր։ * Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների հասանելիությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարին առնչվող թեմաներով վերապատրաստման ծրագրերին․ հակակոռուպցիոն վերապատրաստման ծրագրերի և դրանց մասնակիցների՝ 2019 թ․՝ 49 քաղաքացիական ծառայող, 2022թ․՝ պետական կառավարման համակարգի, անկախ և ինքնավար մարմինների առնվազն 200 քաղաքացիական ծառայող։ | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցիչը** | **Կատարող մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման ողբյուրը** | |
| **2019թ.** | | | | | | | | | **2020թ.** | | | | | | | | | | | | **2021թ.** | | | | | | | | **2022թ.** | |
| **37.** | **Հանրային իրազեկման արշավի ծրագրի մշակում, հաստատում և իրականացում** | | | | Հաղորդակցման գործողությունների քարտեզագրվել են և գործողությունների ծրագիրը մշակվել է: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Հաղորդակցման գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է և իրականացվում է: | | | | | | | | | | Հաղորդակցման գործողությունները քարտեզագրվել են և մշակվել է Հաղորդակցման գործողությունների ծրագիրը (2019-2020թթ.):  Հաղորդակցման գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է և իրականացվել է առնվազն 5 միջոցառում (2021-2022թթ․): | **Հիմնական կատարող**  Արդարադատության նախարարություն  **Համակատարողներ**  Վարչապետի աշխատակազմ  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ)  Զանգվածային լրատվության միջոցներ  (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| **38.** | **«Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմունքներ» առարկայի ներառում բոլոր բարձրագույն ուսումնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասավանդման մոդուլներում** | | | | Մշակվել են «Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմունքներ» առարկայի դասավանդման ծրագրերը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Սահմանվել են առարկայական չափորոշիչները:  Բարձրագույն ուսումնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում դասավանդվում է «Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմունքներ» առարկա:  Բարձրագույն ուսումնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար ստեղծվել են հակակոռուպցիոն թեմաներով ուսուցողական նյութեր: | | | | | | | | | | «Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմունքներ» առարկայի դասավանդման ծրագրերը մշակված են (2020թ.):  «Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմունքներ» առարկայի դասավանդման ծրագրերով իրականացվում է դասավանդում (2020թ.):  Բարձրագույն ուսումնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսանողների համար առնվազն 2 անգամ ցուցադրվել են հակակոռուպցիոն թեմաներով ուսոցողական նյութեր (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  **Համակատարողներ**  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ  Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| **39.** | **Ավագ դպրոցում հակակոռուպցիոն կրթության իրականացում** | | | | Ավագ դպրոցում ուսուցանվող «Հասարակագիտություն» առարկայի դասագրքերում կոռուպցիային առնչվող բաժինների վերաբերյալ կատարվել է ուսումնասիրություն:  Ներկայացվել է համապատասխան առաջարկությունների փաթեթ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Սահմանվել են առարկայական չափորոշիչները:  Հասարակագիտության դասագրքերում կոռուպցիային առնչվող բաժինների բովանդակությունը փոփոխվել է:  Ավագ դպրոցների աշակերտների համար ստեղծվել են հակակոռուպցիոն թեմաներով ուսոցողական նյութեր: | | | | | | | | | | «Հասարակագիտություն» առարկայի դասագրքերում կոռուպցիային առնչվող բաժինների վերաբերյալ ուսումնասիրությունն իրականացված է, առաջարկությունները ներկայացված են (2020թ․):  «Հասարակագիտություն» առարկայի դասագրքերում կոռուպցիային առնչվող բաժինների ներգրավմամբ իրականացվում է դասավանդում (2020թ.):  Երևան քաղաքի առնվազն 40, մարզերի առնվազն 5 դպրոցների ավագ դպրոցների աշակերտներին ցուցադրվել են հակակոռուպցիոն թեմաներով ուսոցողական նյութեր (2022թ.): | **Հիմնական կատարող**  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  **Համակատարողներ**  Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| **40.** | **Քաղաքացիական ծառայության համակարգում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում, վերապատրաստումների իրականացում՝ այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելման, բարեվարքության թեմայով** | | | | Մշակվել են իրազեկվածության բարձրացման ուղեցույցները,  ն վերապատրաստման ծրագրերը: | | | | | | | | Անցկացվել են իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված պարբերական վերապատրաստումներ, սեմինարներ, միջոցառումներ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերում առկա են կոռուպցիայի կանխարգելման, «Մարդու իրավունքներ» թեմաներով դասընթացներ (2020թ.):  Յուրաքանչյուր տարի 50 քաղաքացիական ծառայողներ վերապատրաստվել են (2021-2022թթ): | **Հիմնական կատարող՝**  Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ  **Համակատարողներ՝**  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| **41.** | **Քաղաքացիական ծառայողների համար հեռավար ուսուցման մոդուլների մշակում** | | | | Մշակվել են հեռավար ուսուցման մոդուլներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Քաղաքացիական ծառայողների ուսուցումը կազմակերպվել է հեռավար ուսուցման մոդելի կիրառմամբ | | | | | | | | | | Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հեռահար ուսուցման մոդուլները մշակված են (2020թ.)։  Ըստ մոդուլների՝ իրականացվում է ուսուցում (2021թ.)։ | Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| **42.** | **Թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակում** | | | | Մշակվել են թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակման տեխնիկական պայմանները | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Միասնականացվել թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակման համակարգը և քաղծառայության տեղեկատվական համակարգը | | | | | | | | Գործարկվել է թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակման համակարգը և քաղծառայության տեղեկատվական համակարգը | | Թափուր պաշտոնների համալրման մրցույթների թեստավորման փուլի օնլայն հեռարձակման տեխնիկական պայմանները ներկայացվել են Վարչապետի աշխատակազմ (2019թ.):  2022թ.-ից բոլոր թափուր պաշտոնների համար անցկացվող մրցույթների թեստավորման փուլը հեռարձակվում է։ | **Հիմնական կատարող՝**  Վարչապետի աշխատակազմի քաղաքա-ցիական ծառայության գրասենյակ | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |
| **5. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ, ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԴՐԱ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Արդյունքային մոնիթորինգի ցուցիչը**   * Տարեկան առնվազն 2 անգամ իրականացվել է հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականաման մոնիթորինգ, * Տարեկան առնվազն 5 անգամ հասարակությունը իրազեկվել է հակակոռուպցոին ռազմավարության տարբեր միջոցառումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ։ | | | | | | | |
|  | **Միջոցառումը** | | | | **Ակնկալվող արդյունքը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Վերստուգիչ ցուցանիշը** | **Կատարող մարմինը** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | |
| **2019թ․** | | | | | | | **2020թ․** | | | | | | | | | | | | | | **2021թ․** | | | | | | **2022թ․** | | | |
| **43.** | **Կոռուպցիայի, հանրային վստահության մակարդակի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացում հասարակության շրջանում, հարցումների արդյունքների հրապարակում** | | | | Մշակվել է կոռուպցիայի, հանրային վստահության մակարդակի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ պարբերական հարցումների իրականացման մեթոդաբանություն: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Տարեկան կտրվածքով առնվազն 1 անգամ հասարակության շրջանում, այդ թվում՝ Երևան քաղաքում և մարզերում, իրականացվող հարցման արդյունքում վեր են հանվել հանրության կարծիքով առավել կոռումպացված ոլորտները, առկա կոռուպցիոն ռիսկերը, ներկայացվել է Կառավարության կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ հասարակության կարծիքը, քայլեր են ձեռնարկվել ուղղված կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը: | | | | | | | | | | Կոռուպցիայի, հանրային վստահության մակարդակի և հակակոռուպցիոն միջոցառումների ազդեցության վերաբերյալ իրականացվել են 2 հարցումներ, հարցումների արդյունքները հրապարակվել են Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի ու Արդարադատության նախարարության կայք էջերում (2022թ.): | **Հիմնական կատարող՝**  Արդարադատության նախարարություն  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով  **Համակատարողներ՝**  Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | | | | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ | |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ