Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի 2022

թվականի --  N -- որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  համակարգում  կոռուպցիոն

ռիսկերի գնահատման միջոցառումների իրականացման

| N/N | Միջոցառման անվանումը | Իրականացված միջոցառումներ | Համակատարող | Ժամկետը | Ակնկալվող արդյունքը | Անհրաժեշտ ռեսուրս |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և իսկերի կառավարման հայեցակարգի մշակում և հաստատում | 1.1 Մշակել և ՀՀ Կառավարության հավանությանը ներկայացնել Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման հայեցակարգի նախագիծը: 1. 2. Հանձնաժողովի նիստում Հայեցակարգի քննարկում և հաստատում: | Կոռուպցիայի կանխարգելման Հանձնաժողով ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կառավարություն | 2022 թ. Հուլիսի 1-ին տասնօրյակ 2022 թ. Օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Հաստատված Հայեցակարգի առկայություն, որում հստակ ամրագրված կլինեն. 1. Ռիսկերի գնահատման գործընթացներում Հանձնաժողովի առաջնահերթությունները, նպատակները, դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ առանցքային բարեփոխումներն ու գործիքները, ինչպես նաև զարգացման հեռանկարները: 2. Ռիսկերի գնահատման համար հիմք հանդիսացող մեթոդաբանության կառուցվածքն ու կառավարման համակարգում ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված անհրաժեշտ գործիքակազմերը: | ԿԿՀ աշխատակազմ Տեղական փորձագետ (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| 2. | ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի հաստատում | 2.1 Մշակվել և ՀՀ Արդարադատության նախարարություն է ներկայացվել ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը: 2.2 Օրենքի նախագիծը շրջանառվել է E-draft համակարգում, պետական կառավարման մարմիններում: 2.3 Շրջանառության արդյունքում հավաքագրված կարծիքները ամփոփվել են: | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ Կառավարություն ՀՀ Ազգային ժողով | 2022 թ. Ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություն, համաձայն որի Հանձնաժողովը իրավական հիմք կունենա. 1. Մշակելու և հաստատելու պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը: 2. Մշակելու և հաստատելու Մեթոդաբանության կիրարկման ուղեցույցները: 3. Մշակելու և հաստատելու Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման ոլորտային մեթոդաբանությունները: 4. Կազմակերպելու, իրականացնելու և վերահսկելու պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն (առողջացման) ծրագրերի ներդրման գործընթացները: 5. Մշակելու և ՀՀ Կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման տարեկան միջոցառումների ծրագիրը: | Տեղական փորձագետի ներգրավում (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| 3. | Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանության մշակում և հաստատում: | 3. 1 Հաստատված Հայեցակարգի հիման վրա մշակել Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը: 3.2 Մշակված մեթոդաբանության նախագծի շրջանառում պետական կառավարման մարմիններում: 3. 3 Կարծիքների և առաջարկությունների հավաքագրում և Մեթոդաբանության նախագծի լրամշակում: 3.4 Մեթոդաբանության հանրայնացման նպատակով՝ հանրային քննարկումների կազմակերպում՝ հանրային կառավարման և քաղաքացիական հասարակության տարբեր խմբերի հետ 3.5 Մեթոդաբանության ներկայացում ՀՀ Կառավարության հավանությանը: 3.6 ԿԿՀ նիստում մեթոդաբանության քննարկում և հաստատում: | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ՀՀ Կառավարություն ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման մարմիններ | 2022 թվական Հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակում ունենալ հաստատված մեթոդաբանություն, որի հիման վրա Հանձնաժողովը հնարավորություն կունենա. 1. Կազմակերպել և վերահսկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման գործընթացները: 2. Կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծության հիման վրա կազմել և հանրային կառավարման մարմիններում ներդնել ռիսկերի կառավարման (առողջացման) ծրագրեր: 3. Իրականացնել ռիսկերի կառավարմանն ուղղված գործընթացների մշտադիտարկում: 4. Կազմել և հրապարակել պետական կառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծության վերաբերյալ եզրակացություններ: 5. Մեթոդաբանությամբ սահմանել միասնական կառուցակարգեր ( ստանդարտներ) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինների կառավարման համակարգերի համար: | Տեղական և միջազգային փորձագետների ներգրավում (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| 4. | Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանության կիրարկում և կիրառական ուղեցույցի մշակում: | 4.1Մշակել և հաստատել Մեթոդաբանության կիրառական ուղեցույցը: 4.2 Հաստատված մեթոդաբանության հիման վրա կազմել և ՀՀ Կառավարության հաստատմանը ներկայացնել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման միջոցառումների իրականացման ծրագիրն ու կատարման ժամանակացույցը: 4.3 Հաստատված ծրագրի և ժամանակացույցի հիման վրա, համաձայն ծրագրով նախատեսված հերթականության, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում սկսել և իրականացնել Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման գործընթացներ: 4.4 Իրականացված գործընթացների վերաբերյալ կազմել տեղեկատվական հաշվետվություններ՝ ՀՀ Կառավարություն ներկայացնելու նպատակով: | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ՀՀ Կառավարություն ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման մարմիններ | 2023 թվականի 1-ին եռամսյակ | 2023 թվականի երկրորդ եռամսայկում ունենալ. 1. Մշակված և հաստատված կիրառական ուղեցույց, որը պետք է օժանդակի ինչպես ԿԿՀ , այնպես էլ հանրային կառավարման ոլորտի աշխատակիցներին Մեթոդաբանության կիրառման ընթացքում: 2. Առնվազն 3 պետական կառավարման մարմնում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն: 3. Իրականացված վերլուծության արդյունքում՝ - Կառավարման համակարգում ռիսկերի գնահատում. - Ռիսկերի կառավարման նպատակով մշակված առողջացման ծրագրեր - Իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն (քննարկումներ, մամլո ասուլիս) | Տեղական և միջազգային փորձագետների ներգրավում (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| 5. | Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման Էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում և գործարկում | 5.1 Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման գործընթացները հնարավորինս թափանցիկ և հաշվետու դարձնելու նպատակով մշակել և ստեղծել Ռիսկերի գնահատման էլեկտրոնային համակարգ՝ արհեստական բանականության հիմքով: 5.2 Էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և հաստատում: 5.3 Էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական բնութագրերի համաձայնեցում ՀՀ Կառավարության հետ: 5.4 Էլեկտրոնային համակարգի գնման գործընթացների կազմակերպում և անցկացում: 5.5 Էլեկտրոնային համակարգի կիրառական ուղեցույցների մշակում: 5.6 Աշխատակիցների վերապատրաստում և կարողությունների զարգացում: | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կառավարություն ՀՀ Կառավարության թվային խորհուրդ Պետական կառավարման մարմիններ | 2023 թվականի 1-ին եռամսյակ | Էլեկտրոնային ժողովրդավարության խթանման, ինչպես նաև կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման գործընթացներում մարդկային գործոնի հնարավոր բացառման նպատակով, ստեղծել և գործարկել էլեկտրոնային համակարգ, որը. 1. Հնարավորություն կտա հավաքագրել և միասնական ստանդարտով պահպանել պետական կառավարման մարմիններից ստացված տեղեկատվությունը՝ ռիսկերի գնահատման նպատակով: 2. Արհեստական բանականության կիրառմամբ վերլուծել ռիսկային ցուցիչները և ստանալ անաչառ արդյունք: 3. Համակարգի փոխգործելիության արդյունքում տեղեկատվություն փոխանակել ինչպես Հանձնաժողովի կողմից գործարկվող այնպես էլ այլ մարմիններում առկա վերաբերելի էլեկտրոնային համակարգերի միջև: 4. Էլեկտրոնային համակարգի գործարկմանը զուգահեռ մշակել և ԿԿՀ նիստում հաստատել էլեկտրոնային համակարգի կիրառական ուղեցույցը: | Տեղական և միջազգային փորձագետների ներգրավում (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |

Կոռուպցիոն ռիսկերի  բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանության հաստատման և կիրարկման համար կարևոր նախապայման է հանդիսանում ԿԿՀ-ի կողմից մշակված ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունումը ՀՀ ԱԺ-ի կողմից, որը պետք է ապահովի վերը թվարկված գործառույթների իրավական հիմքը: