Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի 2022

թվականի -- N -- որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում կոռուպցիոն**

**ռիսկերի գնահատման միջոցառումների իրականացման**

|  |
| --- |
|  |
| **N/N** | **Միջոցառման անվանումը** | **Իրականացված միջոցառումներ** | **Համակատարող** | **Ժամկետը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Անհրաժեշտ ռեսուրս** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.**  | Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և իսկերի կառավարման հայեցակարգի մշակում և հաստատում | 1.1 Մշակել և ՀՀ Կառավարության հավանությանը ներկայացնել Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման հայեցակարգի նախագիծը:1. 2. Հանձնաժողովի նիստում Հայեցակարգի քննարկում և հաստատում:  | Կոռուպցիայի կանխարգելման Հանձնաժողով  ՀՀ Արդարադատության նախարարություն  ՀՀ Կառավարություն | 2022 թ. Հուլիսի 1-ին տասնօրյակ2022 թ. Օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Հաստատված Հայեցակարգի առկայություն, որում հստակ ամրագրված կլինեն. 1. Ռիսկերի գնահատման գործընթացներում Հանձնաժողովի առաջնահերթությունները, նպատակները, դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ առանցքային բարեփոխումներն ու գործիքները, ինչպես նաև զարգացման հեռանկարները:2. Ռիսկերի գնահատման համար հիմք հանդիսացող մեթոդաբանության կառուցվածքն ու կառավարման համակարգում ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված անհրաժեշտ գործիքակազմերը: | ԿԿՀ աշխատակազմՏեղական փորձագետ (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| **2.**  | ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի հաստատում | 2.1 Մշակվել և ՀՀ Արդարադատության նախարարություն է ներկայացվել ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:2.2 Օրենքի նախագիծը շրջանառվել է E-draft համակարգում, պետական կառավարման մարմիններում:2.3 Շրջանառության արդյունքում հավաքագրված կարծիքները ամփոփվել են:  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովՀՀ Արդարադատության նախարարությունՀՀ Վարչապետի աշխատակազմՀՀ ԿառավարությունՀՀ Ազգային ժողով | 2022 թ. Ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություն, համաձայն որի Հանձնաժողովը իրավական հիմք կունենա.1. Մշակելու և հաստատելու պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը:2. Մշակելու և հաստատելու Մեթոդաբանության կիրարկման ուղեցույցները:3. Մշակելու և հաստատելու Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման ոլորտային մեթոդաբանությունները: 4. Կազմակերպելու, իրականացնելու և վերահսկելու պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն (առողջացման) ծրագրերի ներդրման գործընթացները:5. Մշակելու և ՀՀ Կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման տարեկան միջոցառումների ծրագիրը:  | Տեղական փորձագետի ներգրավում(Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| 3.  | Կոռուպցիոն ռիսկերի[[1]](#footnote-1) բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանության մշակում և հաստատում: | 3. 1 Հաստատված Հայեցակարգի հիման վրա մշակել Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունը:3.2 Մշակված մեթոդաբանության նախագծի շրջանառում պետական կառավարման մարմիններում:3. 3 Կարծիքների և առաջարկությունների հավաքագրում և Մեթոդաբանության նախագծի լրամշակում:3.4 Մեթոդաբանության հանրայնացման նպատակով՝ հանրային քննարկումների կազմակերպում՝ հանրային կառավարման և քաղաքացիական հասարակության տարբեր խմբերի հետ3.5 Մեթոդաբանության ներկայացում ՀՀ Կառավարության հավանությանը: 3.6 ԿԿՀ նիստում մեթոդաբանության քննարկում և հաստատում:  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովՀՀ ԿառավարությունՀՀ Արդարադատության նախարարությունՊետական կառավարման մարմիններ | 2022 թվականՀոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակում ունենալ հաստատված մեթոդաբանություն, որի հիման վրա Հանձնաժողովը հնարավորություն կունենա.1. Կազմակերպել և վերահսկել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման գործընթացները: 2. Կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծության հիման վրա կազմել և հանրային կառավարման մարմիններում ներդնել ռիսկերի կառավարման (առողջացման) ծրագրեր:3. Իրականացնել ռիսկերի կառավարմանն ուղղված գործընթացների մշտադիտարկում:4. Կազմել և հրապարակել պետական կառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի վերլուծության վերաբերյալ եզրակացություններ:5. Մեթոդաբանությամբ սահմանել միասնական կառուցակարգեր ( ստանդարտներ) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմինների կառավարման համակարգերի համար: | Տեղական և միջազգային փորձագետների ներգրավում (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| 4.  | Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանության կիրարկում և կիրառական ուղեցույցի մշակում: | 4.1Մշակել և հաստատել Մեթոդաբանության կիրառական ուղեցույցը: 4.2 Հաստատված մեթոդաբանության հիման վրա կազմել և ՀՀ Կառավարության հաստատմանը ներկայացնել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման միջոցառումների իրականացման ծրագիրն ու կատարման ժամանակացույցը:4.3 Հաստատված ծրագրի և ժամանակացույցի հիման վրա, համաձայն ծրագրով նախատեսված հերթականության, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում սկսել և իրականացնել Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման գործընթացներ: 4.4 Իրականացված գործընթացների վերաբերյալ կազմել տեղեկատվական հաշվետվություններ՝ ՀՀ Կառավարություն ներկայացնելու նպատակով:  | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովՀՀ ԿառավարությունՀՀ Արդարադատության նախարարությունՊետական կառավարման մարմիններ  | 2023 թվականի 1-ին եռամսյակ | 2023 թվականի երկրորդ եռամսայկում ունենալ.1. Մշակված և հաստատված կիրառական ուղեցույց, որը պետք է օժանդակի ինչպես ԿԿՀ , այնպես էլ հանրային կառավարման ոլորտի աշխատակիցներին Մեթոդաբանության կիրառման ընթացքում: 2. Առնվազն 3 պետական կառավարման մարմնում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն:3. Իրականացված վերլուծության արդյունքում՝ - Կառավարման համակարգում ռիսկերի գնահատում.- Ռիսկերի կառավարման նպատակով մշակված առողջացման ծրագրեր- Իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն (քննարկումներ, մամլո ասուլիս) | Տեղական և միջազգային փորձագետների ներգրավում (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |
| 5.  | Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման Էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում և գործարկում  | 5.1 Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման գործընթացները հնարավորինս թափանցիկ և հաշվետու դարձնելու նպատակով մշակել և ստեղծել Ռիսկերի գնահատման էլեկտրոնային համակարգ՝ արհեստական բանականության հիմքով:5.2 Էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և հաստատում:5.3 Էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական բնութագրերի համաձայնեցում ՀՀ Կառավարության հետ:5.4 Էլեկտրոնային համակարգի գնման գործընթացների կազմակերպում և անցկացում:5.5 Էլեկտրոնային համակարգի կիրառական ուղեցույցների մշակում:5.6 Աշխատակիցների վերապատրաստում և կարողությունների զարգացում: | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովՀՀ Արդարադատության նախարարությունՀՀ ԿառավարությունՀՀ Կառավարության թվային խորհուրդՊետական կառավարման մարմիններ | 2023 թվականի 1-ին եռամսյակ | Էլեկտրոնային ժողովրդավարության խթանման, ինչպես նաև կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման գործընթացներում մարդկային գործոնի հնարավոր բացառման նպատակով, ստեղծել և գործարկել էլեկտրոնային համակարգ, որը.1. Հնարավորություն կտա հավաքագրել և միասնական ստանդարտով պահպանել պետական կառավարման մարմիններից ստացված տեղեկատվությունը՝ ռիսկերի գնահատման նպատակով:2. Արհեստական բանականության կիրառմամբ վերլուծել ռիսկային ցուցիչները և ստանալ անաչառ արդյունք:3. Համակարգի փոխգործելիության արդյունքում տեղեկատվություն փոխանակել ինչպես Հանձնաժողովի կողմից գործարկվող այնպես էլ այլ մարմիններում առկա վերաբերելի էլեկտրոնային համակարգերի միջև:4. Էլեկտրոնային համակարգի գործարկմանը զուգահեռ մշակել և ԿԿՀ նիստում հաստատել էլեկտրոնային համակարգի կիրառական ուղեցույցը:  | Տեղական և միջազգային փորձագետների ներգրավում (Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ) |

1. Կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտման, վերլուծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանության հաստատման և կիրարկման համար կարևոր նախապայման է հանդիսանում ԿԿՀ-ի կողմից մշակված ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունումը ՀՀ ԱԺ-ի կողմից, որը պետք է ապահովի վերը թվարկված գործառույթների իրավական հիմքը: [↑](#footnote-ref-1)