|  |
| --- |
| **«Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության գործողությունների պլան»**  Վերջին նախագծային տարբերակ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Իրականացվելիք բարեփոխումներն ու միջոցառումները** | **Միջոցառումների կատարմամբ ակնկալվող արդյունքները և ազդեցությունը** | | | | | **Վերջնաժամկետ** | | **Կատարող(ները)** | | | | **Ֆինանսավորման աղբյուր և կանխատեսվող չափը** | | |
| **1** | **2** | | | | | **3** | | **4** | | | | **5** | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 1. Երկրաբանական տեղեկատվության թվայնացում․ որակի, պահպանման ու ներկայացման բարելավում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր**՝ ընդերքի վերաբերյալ տեղեկատվության էլեկտրոնային համակարգի լիարժեքության, տեղեկատվության հասանելիության և մատչելիության ապահովում | | | | | | | | | | | | | | |
| Ընդերքի վերաբերյալ տեղեկատվության միասնական համակարգի ստեղծում, վարում, տնօրինում և պահպանում   1. Հանքային ռեսուրսների (օգտակար հանածոների) թվային կադաստրի և պաշարների պետական հաշվեկշռի վարման ավտոմատ կառավարման տեղեկատվական համակարգի ստեղծում   Երկրաբանական տեղեկատվության թվային համակարգի ստեղծում  Ընդերքօգտագործման իրավունքների տեղեկատվական բազային հենքի ստեղծում   1. Պաշարների շարժի վերաբերյալ էլեկտրոնային հաշվետվությունների ներկայացման համակարգի ստեղծում | | | Ընդերքօգտագործման ոլորտի վերաբերյալ թարմ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում շահառուներին  Հանքային ռեսուրսների օգտագործման և ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացում 70%-ով  Ճշգրիտ, մշտապես թարմացվող, ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող տեղեկատվության առկայություն  ՕՀՊԿ-ի և ՕՀՊՊՀ-ի վարման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում 70%-ով  Երկրաբանական տեղեկության միասնական համակարգի միջոցով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման վարչարարության դյուրացում | | 1. 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2. 2026 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 1․ 350 մլն ՀՀ դրամ  2․ 150 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | | |
| Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի հորատանցքերի և աղբյուրների գույքագրում | | | Հանքային ջրերի հորատանցքերի, աղբյուրների վիճակի, ջրերի ծախսի, սանիտարական վիճակի, սանիտարական պահպանության խիստ ռեժիմի գոտու, ջրերի որակի, օգտագործման պիտանելիության վերաբերյալ հավաստի տվյալների առկայության ապահովում | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ) | 12,5 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ | | | |
| Ընդերքօգտագործման ոլորտում մեկ ներքին միասնական հարթակի ստեղծում | | | Պետական կառավարման մարմինների միջև ընդերքօգտագործման ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման գործընթացի արդյունավետության, փոխգործելիության մակարդակի բարձրացման նպատակով ստեղծված հարթակ, որը կապահովի ամբողջական և ժամանակին համահունչ տեղեկատվություն ընդերքօգտագործման իրավունքների տվյալների վերաբերյալ  Ընդերքօգտագործողների թույլ տված խախտումների նկատմամբ լիազոր մարմնի կողմից արագ որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացում 30-40%-ով  Առկա տեղեկատվության ըստ տարիների համեմատական վերլուծության և ընդերքօգտագործման ոլորտի ֆինանսական մուտքերի մասով ավելի ճշգրիտ կանխատեսումների իրականացման հնարավորություն, ինչպես նաև հրապարակային՝ բաց բաղադրիչի ապահովում: | | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 250 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 2. Երկրաբանական ծառայությունների արդիականացում և երկրաբանական ծառայության ստեղծում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր**՝ ընդերքի օգտագործման և պահպանության ոլորտում միասնական ծառայության ստեղծում | | | | | | | | | | | | | | |
| Երկրաբանական ծառայության ստեղծում  Ծառայությունը որպես մեկ միասնական մարմին իր մեջ կներառի պետական համակարգում գործող՝ ընդերքի օգտագործման և պահպանության ոլորտն համակարգող լիազոր մարմնի կառուցվածքային և ենթակայության ներքո գտնվող ոլորտային կառույցերը և կընդլայնի իր գործառույթների շրջանակը: | | | Երկրաբանական ծառայության ստեղծմամբ կապահովվի երկրաբանական տեղեկատվության հավաքագրումը, մշակումը, համակարգումը, վերլուծությունը, պահպանումը, տնօրինումը և տրամադրումը, անհրաժեշտ երկրաբանական խնդիրների սահմանումը և դրանց լուծման ուղիների մշակումը, ոլորտային քաղաքականության մշակումը, ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրումը, տարբեր տեսակի երկրաբանական աշխատանքների, ընդերքաբանական փորձաքնության իրականացումը, լաբորատոր անալիտիկ ծառայությունների մատուցումը:  Արդյունքում կունենանք ստեղծված երկրաբանական ծառայություն, որը կունենա մասնագիտական ստորաբաժանումներ, լաբորատորիա, փորձաքննություն իրականացնող ստորաբաժանում: | | 2026 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 400 մլն ՀՀ դրամ տարեկան  ՀՀ պետական բյուջե | | | |
| Հայաստանի Հանրապետության տարածքի պլանաչափ երկրաբանական ուսումնասիրում և թվային քարտեզների կազմում | | | Հայաստանի Հանրապետության տարածքի պլանաչափ երկրաբանական ուսումնասիրության ապահովում, համապատասխան երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, մետաղածնական, երկրաքիմիական և այլ թեմատիկ քարտեզների ու կտրվածքների կազմում:  ՀՀ տարածքի՝ 1:50000 մասշտաբի առնվազն 5 թեմատիկ երկրաբանական թվային քարտեզներ | | 2035 թվական | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (Երկրաբանական ծառայություն) | Մինչև 500 մլն ՀՀ դրամ տարեկան ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | | |
| Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ սահմանամերձ գոտիներում | | | Սահմանամերձ բնակավայրերում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացում: | | շարունակական | | | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (Երկրաբանական ծառայություն) | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 3. Ներդրումային գրավչության խթանման նպատակով միջազգային ստանդարտների համապատասխանեցում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր**՝ ընդերքի պաշարների գնահատման վերաբերյալ հաշվետվողականության համակարգի բարելավում և մեթոդաբանության մշակում | | | | | | | | | | | | | | |
| CRIRSCO միջազգային կառույցին անդամակցություն  Օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստանում կիրառվող համակարգի ներդաշնակեցում՝ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և բորսաների կողմից ընդունելի հաշվետվողականության համակարգի ներդրմամբ | | | Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների կոմիտեին անդամակցություն և իրենց կողմից ընդունելի ստանդարտների մշակում, որը կնպաստի երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքների ներկայացման որակի նկատմամբ պահանջների զգալի աճին, կբարձրացնի հաշվետվությունների կազմման նկատմամբ պատասխանատվությունը:  Հաշվետվությունների այս համակարգի ներդրումը կապահովի Հայաստանի հանքարդյունահանող ընկերությունների կողմից բաժնետոմսերի առաջնային տեղաբաշխման (IPO) հնարավորությունը, մուտքը դեպի համաշխարհային ֆոնդային բորսաներ և ընկերությունների բաժնետիրական կապիտալի ավելացում՝ ներկայում ֆինանսավորման առավել տարածված տարբերակի՝ փոխառությունների փոխարեն:  Աայն նաև կնպաստի ներդրումների ներգրավմանը, քանի որ պաշարները գնահատված կլինեն միջազգային պահանջներին համապատասխան, որի արդյունքում պոտենցիալ ներդրողների շրջանում կմեծանա հետաքրքրությունը և ոլորտի հանդեպ վստահությունը: | | | | 2023 թվականից կսկվեն բանակցությունները CRIRSCO միջազգային ստանդարների կառույցի հետ, աշխատանքների ավարտը կորոշվի բանակցությունների արդյունքում | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (Երկրաբանական ծառայություն) | | | | 500 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| **Խնդիր՝** գործող լաբորատորիայի վերազինում և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցում | | | | | | | | | | | | | | |
| Ոլորտային լաբորատորիայի կարողությունների զարգացում և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցում (սերտեֆիկացում) | | | 1. Լաբորատորիայի վերազինում   2․ Լաբորատորիայի համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին և սերտիֆիկացում | | | | 1. 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  2. մինչև 2030 թվականը | | | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն (Երկրաբանական ծառայություն) | | | | 1. 550 մլն ՀՀ դրամ 2. 100 մլն ՀՀ դրամ   ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| **Ռազմավարական նպատակ 4.** Արդյունահանվող հանքանյութերի առավել խորը վերամշակման, ընդհուպ մինչև վերջնական արտադրանքի ստացման պայմանների ստեղծում մետաղական խտանյութերի մասով | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Հանքարդյունաբերության ոլորտում տնտեսական արժեշղթայի երկարացում / փակում երկրի ներսում` ոլորտի առավել բարձր և կայուն եկամտաբերության ապահովում | | | | | | | | | | | | | | |
| Կազմակերպել մասնագիտական քննարկումներ արտադրական հզորությունների ստեղծման հնարավորության գնահատման նպատակով հետևյալ ուղղություններով՝ | | | ՀՀ աշխարհագրական, բնապահպանական և ենթակառուցվածքային առանձնատակություններից բխող և դրանց համապատասխանող լավագույն տեխնոլոգիական լուծումների ընտրություն | | | | 2024 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | | | | 344 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ |
| կաթոդային պղնձի ստացում՝ հիդրոմետալուրգիական տարբերակին տալով խիստ առաջնահերթություն | | | Համապատասխան ներդրումների իրականացման համար խիստ գրավիչ պայմանների ստեղծում, խոշոր ընկերությունների հետ բանակցությունների հիմքի նախապատրաստում, մասնավորապես 2-3 համագործակցության հուշագրերի ստորագրում, ներդրողների տնտեսական աջակցության փաթեթների և հստակ առաջարկների ձևավորում | | | | 2025 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | |
| ստացված կաթոդային պղնձից առանց դրա արտահանման հենց ՀՀ-ում կիսավարտ կամ ավարտուն էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի ստացում (շարժիչներ, մալուխներ, խողովակներ, փոշեմետալուրգիա) | | | Մի շարք ընկերությունների ստեղծման հնարավորություն, գիտատար և ինժեներական ներուժի պահանջարկի ստեղծում: Մոտակա 5-8 տարիների ընթացքում անգլերենի իմացությամբ և ժամանակակից ինժեներա-տեխնիկական (մասնավորապես՝ էլեկտրատեխնիկա) կրթությամբ առնվազն 30 - 40 մասնագետի պատրաստում | | | | 2028 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | |
| չժանգոտող պողպատից բարձրորակ համաձուլվածքների (Инструментальная углеродистая сталь, оружейная сталь, և այլն) ստացում | | | Կադրային պոտենցիալի ստեղծում, ազգային մակարդակում մասնագիտական կարողությունների պահանջի բավարարում, մարդկային ռեսուրսների զարգացում: Մոտակա 5-8 տարիների ընթացքում անգլերենի իմացությամբ և ժամանակակից ինժեներա-տեխնիկական կրթությամբ (մասնավորապես՝ նյութագիտություն) առնվազն 30 - 40 մասնագետի պատրաստում | | | | 2028 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 5.** Շրջակա միջավայրի կառավարում | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Հայաստանում շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարության և իրավական, նորմատիվային ու ինստիտուցիոնալ շրջանակի գնահատում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Մեծացնել գործող կարգավորումների և պահանջների նկատմամբ հսկողությունը և ավելացնել դրա հետ կապված վերահսկող մարմինների կարողությունները, մասնավորապես՝  * Վերահսկող մարմինների աշխատակիցների համար կազմակերպել պարբերական վերապատրաստման դասընթացներ * Գնահատել տեխնիկական զինվածության մակարդակը և ապահովել անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով | 1. Վերահսկող մարմինների աշխատակազմի առնվազն 75% ունի անհրաժեշտ որակավորում և 80% տեխնիկական հագեցվածություն 2. Բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողական աշխատանքների արդյունավետության բարելավում 80% 3. Հանքարդյունահանող ընկերությունների կողմից հանքարդյունաբերության ոլորտը կարգավորող իրավական պահանջների, մասնավորապես՝ բնապահպանական օրենսդրության 90% պատշաճ իրականացում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  Վերապատրաստումները պարբերաբար կատարվող գործընթացներ են | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | 25 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Սահմանել հանքարդյունահանման տարբեր փուլերում բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի գնահատման օրենսդրական պահանջ՝  * մշակել և (կամ) տեղայնացնել, ներդաշնակեցնել ռիսկերի գնահատման ուղեցույցներ ՀՀ համար * Սահմանել բարձր ռիսկերի համար կանխարգելման և (կամ) մեղմացման միջոցառումների կազմման և պարբերաբար վերանայման պահանջ | 1. Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի գնահատման գործող ուղեցույց/մեթոդաբանություն 2. Ընդերքօգտագործման արդյունքում բնապահպանական և սոցիալական 70% ռիսկերի գնահատում և կառավարում (կանխարգելում և/կամ նվազեցում)՝ ներկայում իրականացվող 5-10% փոխարեն | | | | | 2024 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարողներ՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Արտակարգ Իրավիճակների նախարարություն | | | | Ուղեցույցի մշակում և տեղայնացում՝ 25 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Հստակեցնել ընդերքօգտագործման տարբեր օբյեկտների սանիտարական գոտիները` վերագնահատել 1971թ․ ՍՆ 245-71 նորմով սահմանված սանիտարական գոտիները՝ հաշվի առնելով ՀՀ ֆիզիկա-աշխարհագրական առանձնահատկությունները | 1. Ընդերքօգտագործման տարբեր օբյեկտների համար հստակ սահմանված սանիտարական գոտիներ, ինչը հնարավորություն կտա ավելի ճշգրիտ գնահատել շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և սահմանել կանխարգելման/մեղմացման միջոցառումներ և արդյունավետ մշտադիտարկման ծրագրեր | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | | | | 20.5 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. ՀՀ Կառավարության 29.07.2016թ. նիստի N 29 արձանագրային որոշման հավելված 2-ի Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության և արդյունահանման իրավունքներ հայցելու համար ներկայացվող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հիմնական գնահատման հաշվետվության կազմման ուղեցույցով սահմանված դրույթներին, ինչպես նաև հիմք ընդունելով միջազգային լավագույն փորձը, տալ պարտադիր կիրառման իրավական ակտի կարգավիճակ՝ հստակեցնելով արձանագրային որոշման մեջ նկարագրված մոտեցումները | 1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հիմնական գնահատման համապարփակ հաշվետվություններ և հաշվետվությունների կազմման ընթացքում հանքարդյունահանող ընկերությունների հայեցողական մոտեցման նվազեցում 90%-ով | | | | | 2023 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Մշակել ընթացակարգ՝ ՇՄԱԳ դրական եզրակացություն և ընդերքօգտագործման թույլտվություն ստանալուց հետո շրջակա միջավայրին առնչվող մնացած այլ թույլտվությունների (ջրօգտագործման և ջրհեռացման, մթնոլորտային օդ արտանետումների) փաթեթային կարգով ստացման համար (մանրամասն տե՛ս նաև միջոցառում 11.2) | 1. ՇՄԱԳ դրական եզրակացության և ընդերքօգտագործման թույլտվության հետ 100% ընդերքօգտագործողները կստանան նաև ջրօգտագործման և սահմանային թույլատրելի արտանետումների թույլտվություններ, ինչը կկրճատի ընդերքօգտագործման աշխատանքների մեկնարկի ժամանակը և լրացուցիչ ջանքերը նշված թույլտվություններն ստանալու համար 2. 80%-ով կնվազեցվեն այն դեպքերը, երբ ՇՄԱԳ դրական եզրակացություն և ընդերքօգտագործման թույլտվություն ստացած ընկերությունը չի իրականացում ստանձնած պարտավորությունները՝ ջրօգտագործման, ջրահեռացման և արտանետումների թույլտվություններ չունենալու պատճառով | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Մշակել մշտադիտարկումների կարգ՝ համաձայն ՄՖԿ ուղեցույցի և Բրիտանական Կոլումբիայի իշխանությունների (Կանադա) կողմից մշակված «Ջրի և օդի ելակետային մշտադիտարկման ուղեցույց հանքարդյունաբերության համար» ուղեցույց փաստաթղթի պահանջների | 1. Միջազգային լավագույն փորձին համահունչ շրջակա միջավայրի մշտադիտարկումների կարգ, ինչը հնարավորություն կտա մշտադիտարկումներն իրականացնել առնվազն 70-80% արդյունավետությամբ, ներկայիս՝ 10-20% փոխարեն | | | | | 2024 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | 20 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Մշակել ուղեցույց ջերմոցային գազերի արտանետումների (GHG-greenhouse gas emissions) և թթվային դրենաժի (ARD-acid rock drainage) գնահատման և կառավարման համար | 1. Ջերմոցային գազերի արտանետումների գնահատման և կառավարման գործող ուղեցույց 2. Ջերմոցային գազերի արտանետումների մշտադիտարկման, հաշվառման և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացման արդյունավետության բարձրացում 90%-ով, ներկայիս 5% փոխարեն, ինչը լիազոր մարմնին հնարավորություն կտա լավագույնս գնահատել ՀՀ հանքարդյունաբերության արդյունքում ջերմոցային գազերի արտանետումները կլիմայի վրա ազդեցության և փոփոխության համատեքստում և մշակել արտանետումների նվազեցման միջոցառումներ 3. Թթվային դրենաժի գնահատման և կառավարման գործող ուղեցույց 4. Թթվային դրենաժի ներուժի գնահատումը և կառավարման միջոցառումների սահմանումը հնարավորություն կտա շուրջ 70%-ով նվազեցնել ընդերքօգտագործման հետևանքով շրջակա միջավայրի աղտոտումը ծանր մետաղներով | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | 20 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| **Խնդիր՝** Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գործընթացի, հանրային քննարկումների ընթացակարգերի բարելավման անհրաժեշտություն | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Մշակել հանքարդյունաբերությունից ստացված օգուտների և վնասների հարաբերակցության՝ ծախս-օգուտ հաշվարկի վերլուծության մեթոդաբանություն՝ վնասի գնահատման միասնական մեթոդաբանության համատեքստում | 1. ՇՄԱԳ գործընթացում հանքարդյունաբերության օգուտների և վնասների հաշվարկների ներառում 2. Ընդերքօգտագործման թույլտվության տրամադրման ժամանակ հիմնավորված որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացում 80%-ով | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն | | | | 10 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Մշակել կենսաբազմազանության վրա ազդեցության գնահատման մեթոդաբանություն/ուղեցույց | 1. ՇՄԱԳ գործընթացում կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցության իրական գնահատման որակի և արդյունավետության բարձրացում 70%-ով | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ կենսաբազմազանության ոլորտի ակադեմիական ինստիտուտների խորհրդատվությամբ | | | | 25 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Մշակել ՇՄԱԳ գործընթացում համայնքների ընդգրկման վերաբերյալ ուղեցույց | 1. Համայնքների իրական ներգրավվածության 90% ապահովում, ինչը հետագայում նաև հնարավորություն կտա այդ համայնքներին օգտվել հանքարդյունահանման արդյունքում համայնքների զարգացման և սոցիալական ծրագրերից | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | 10 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. ՇՄԱԳ գործընթացում ներառել էկոհամակարգային ծառայությունները` մշակելով էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատման ուղեցույց | 1. Ազդակիր համայնքներում ընդերքօգտագործման այլընտրանք հանդիսացող գործունեությունների 80% համապարփակ գնահատման հնարավորություն, ներկայիս 0% փոխարեն | | | | | 2023 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | 5 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Մշակել ուղեցույց ՇՄԱԳ գործընթացում շրջակա միջավայրի բաղադրիչների (հող, օդ, ջուր, կենսաբազմազանություն և այլն) ելակետային տվյալների հավաքման և վերլուծման համար | 1. Շրջակա միջավայրի ելակետային տվյալների 70-80% համապարփակ հավաքում և վերլուծության իրականացում՝ 80%-ով նվազեցնելով ընդերքօգտագործող ընկերությունների հայեցողությամբ իրականացվող գործընթացները | | | | | 2023 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | 25 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Սահմանել ուղեցույց նախագծային այն փոփոխությունների համար, որոնք ենթակա են ՇՄԱԳ գործընթացի | 1. Հանքարդյունահանող ընկերությունը 90% կազատվի ոչ էական արտադրական փոփոխությունների դեպքում ամբողջական ՇՄԱԳ գործընթացից 2. 30% կնվազի ծանրաբեռնվածությունը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն իրականացնող և այդ գործընթացին առնչություն ունեցող պետական լիազոր մարմինների ծանրաբեռնվածությունը, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի նաև իրականացնել առկա ռեսուրսների օպտիմալ բաշխում | | | | | 2023 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | 5 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Սահմանել առանձին ընթացակարգեր և գործունեության կատեգորիաներ մետաղական, պինդ ոչ մետաղական և հանքային ջրերի ՇՄԱԳ գործընթացների համար | 1. Ըստ շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության աստիճանի ընթացակարգերի 100% տարբերակում և պարզեցում 2. ՇՄԱԳ իրականացնող և այդ գործընթացին առնչություն ունեցող պետական լիազոր մարմինների 60% ռեսուրսների խնայում և օպտիմալ բաշխում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Մեծացնել ՇՄԱԳ փորձաքննություն իրականացնող լիազոր մարմնի կարողությունները՝  * Նոր ոլորտային մասնագետների ներգրավում * Առկա մասնագետների վերապատրաստում՝ հաշվի առնելով ռազմավարությամբ սահմանված փոփոխությունները | 1. ՇՄԱԳ հաշվետվությունների փորձաքննության իրականացման որակի և արդյունավետության բարձրացում 80% և ՇՄԱԳ թե դրական և թե բացասական եզրակացություններից հանրության և ընդերքօգտագործողների դժգոհության նվազում 60%-ով | | | | | 2024 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ  Մասնագետների վերապատրաստում՝ շարունակական | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | Նոր մասնագետների ներգրավում՝ ներկայում սահմանված աշխատավարձի չափով  Առկա մասնագետների վերապատրաստում՝ 5 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 6.** Շրջակա միջավայրի պահպանության և երկարաժամկետ հողօգտագործման համատեքստում հանքերի պատշաճ փակման և այլ խախտված տարածքների, ներառյալ՝ ընդերքօգտագործման թափոնների պատշաճ վերականգնման և ռեկուլտիվացիայի ապահովում | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Երկարաժամկետ նախագծերի դեպքում ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների ողջ ծավալը վերջում թողնելու և ռիսկերի կառավարման խնդիրներից խուսափելու նպատակով արդեն չշահագործվող հատվածների համար ընթացիկ ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների և դրանց իրականացման պլան-ժամանակացույցի վերանայման պահանջի, այդ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների վերահաշվարկների իրականացման ժամկետների և մեթոդների սահմանման անհրաժեշտություն | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Մշակել միջազգային լավագույն փորձին համահունչ հանքերի փակման ծրագրերի կազմման ուղեցույց՝ հաշվի առնելով ՀՀ առանձնահատկությունները, որը կներառի փակումից հետո հանքի և/կամ ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կայունության գնահատման պարտադիր պահանջ | 1. Միջազգային փորձին համահունչ հանքի փակման ծրագրի կազմման ուղեցույցի պարտադիր կիրառություն 2. Հանքի փակման ուղեցույցի կիրառման դեպքում հանքի փակման ծրագրերի 90%-ի համապատասխանություն միջազգային ընդունված չափորոշիչներին 3. Հանքի փակման ծրագրի ուղեցույցով կազմված փակման ծրագրերի իրականացման դեպքում հանքերի և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա ունեցած ազդեցության 80% նվազում | | | | | 2024 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | Հանքի փակման ծրագրի կազմման ուղեցույցի մշակում՝ 15-20 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Իրականացնել փակված/չգործող հանքերի և լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների բնապահպանական ազդեցությունների գնահատում և առավել խնդրահարույց կետերի (hot-spot-ների) հստակեցում և համապատասխան հաշվետվության կազմում, որը պարտադիր կերպով կներառի բացահայտված ազդեցությունների մեղմացման և երկարաժամկետ հողօգտագործման ենթատեքստում տարածքների վերականգնման միջոցառումներ | 1. Առավել խնդրահարույց փակված/չգործող հանքերի և լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների ռեեստրի ստեղծում, որի հիման վրա հնարավոր կլինի մշակել 80% տարածքների վերականգնման և/կամ ազդեցությունների նվազեցման գործողությունների ծրագիր | | | | | 2025 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ  Սույն բաժնի 1-ին միջոցառման իրականացումից հետո | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | Ուսումնասիրությունների իրականացում՝ 150 մլն դրամ  Տարածքների վերականգնում՝ կախված է ուսումնասիրության արդյունքներից  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Մշակել ֆինանսական աղբյուրների հայթայթման ծրագիր և ըստ առաջնահերթության իրականացնել 2-րդ կետում նշված հանքավայրերի փակում և տարածքների վերականգնում | 1. Փակված/չգործող 100% հանքերի և լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների համար կստեղծվեն կառավարման մեխանիզմներ և կարգավորումներ, իսկ վերականգնված տարածքների 70%-ի համար կստեղծվեն երկարաժամկետ այլընտրանքային հողօգտագործման հնարավորություններ 2. Փակված օբյեկտների երկարաժամկետ, շուրջ 80% կայունության ապահովում 3. Ժառանգություն մնացած 80% խախտված տարածքների վերականգնում 4. Շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա շարունակական բացասական ազդեցության 80% նվազեցում 5. Հանրության բացասական վերաբերմունքի 70% փոփոխություն և պետության հանդեպ վստահության ավելացում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  Սույն բաժնի 1-ին և 2-րդ միջոցառումների իրականացումից հետո | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Սահմանել միջազգային փորձին համահունչ ջրերի մաքրման համակարգերի ներդրման պահանջ ոչ միայն փակված/չգործող հանքավայրերի ու լքված/տիրազուրկ ընդերքօգտագործման թափոնների, այլև գործողների տարածքների բնապահպանական բացասական ազդեցության չեզոքացման համար, օրինակ՝ passive treatment systems, հատկապես թթվային դրենաժի ներուժ ունեցող հանքավայրերի համար | 1. Ջրային արտահոսքերով շրջակա միջավայրի աղտոտման և մարդկանց առողջության վրա հնարավոր բացասական ազդեցության նվազեցում 60-70% 2. Հանրության բացասական վերաբերմունքի 70% փոփոխություն և պետության հանդեպ վստահության ավելացում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Հանքի շահագործման ընթացքում դիտարկել ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների երկարաժամկետ տեղադրման տարածքների աստիճանական (փուլային) ռեկուլտիվացիան և ստեղծել կարողություններ փուլային ռեկուլտիվացիայի պատշաճ իրականացման նկատմամբ վերահսկողության համար | 1. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների երկարաժամկետ տեղադրման տարածքների ռեկուլտիվացիայի ամբողջ ծավալը շահագործման ավարտին թողնելու և արդյունքում ոչ պատշաճ ռեկուլտիվացիայի ռիսկի նվազեցում՝ 60% 2. Վերահսկող մարմինների կողմից ռեկուլտիվացման աշխատանքների պատշաճ կատարման նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետության բարձրացում 80% 3. Ոչ պատշաճ իրականացված ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների շտկման համար թե լիազոր մարմնի և թե ընդերքօգտագործողի մոտ բավարար ժամանակի առկայություն | | | | | Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերում անհրաժեշտ փոփոխություններ՝  2023 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ  Կարողությունների զարգացում՝ 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարողներ՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Ստեղծել մեխանիզմներ ՀՀ Կառավարության և ներկայում գործող հանքարդյունահանող ընկերությունների միջև համագործակցության համար՝ ձևավորելով համատեղ աշխատանքային խումբ և սահմանել սույն ռազմավարությամբ նախատեսվող փոփոխությունների իրականացման ժամանակացույց և չափորոշիչներ | 1. Ռազմավարությամբ նախատեսվող փոփոխությունների իրականացման իրատեսական ժամանակացույցի և չափորոշիչների սահմանում՝ հաշվի առնելով սահմանվող պահանջների իրականացման տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները | | | | | 2023 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարողներ՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, հանքարդյունահանող ընկերություններ | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Մշակել առանձին ուղենիշներ/ուղեցույցներ ստորգետնյա և բաց եղանակով շահագործվող հանքերի փակման և տարածքների վերականգնման համար | 1. Ստորգետնյա և բաց եղանակով շահագործվող հանքերի փակման և տարածքների վերականգնման համար հստակ մեխանիզմների և ուղենիշային սկզբունքների սահմանում՝ 80% նվազեցնելով փակման պահանջների նկատմամբ հայեցողական մոտեցումը | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | 15 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Ստեղծել հնարավորություն ժառանգություն մնացած (լքված) հանքերի և ընդերքօգտագործման թափոնների համաֆինանսավորմամբ (պետություն-մասնավոր ընկերություն) մաքրելու և (կամ) վերամշակելու համար  * Գնահատել ընդերքօգտագործման թափոնների (մասնավորապես՝ պոչանքների) վերամշակման նպատակահարմարությունը՝ ելնելով ընդերքօգտագործման թափոններում առկա օգտակար բաղադրիչների պարունակությունից՝ հաշվի առնելով նոր պոչամբարի համար համապատասխան մակերեսով լրացուցիչ տարածքի հատկացման անհրաժեշտությունը: * Գնահատել լքված/տիրազուրկ պոչամբարներում առկա պոչանքների պարունակությունը՝ որպես պոտենցիալ ակտիվներ՝ թափոններից տարբերակելու ենթատեքստում * Կազմել վերամշակման ենթակա ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների ռեեստր ըստ վերամշակման առաջնահերթության * Իրականացնել ծախս-օգուտ վերլուծություն առկա պոչամբարների բնապահպանական իրավիճակի բարելավման և նոր ստեղծվող պոչամբարի բնապահպանական և գեոտեխնիկական բարձր չափանիշների ապահովման ենթատեքստում * ՇՄԱԳ գործընթացում սահմանել պոչամբարի կայունության գնահատման պահանջ՝ դրա վերամշակման ընթացքում պոչանքի «արդյունահանման տեխնոլոգիայի» ընտրության վերաբերյալ որոշման կայացման համար * Տնտեսվարողների համար սահմանել որոշակի արտոնություններ նմանատիպ աշխատանք իրականացնելու դեպքում՝ կիրառելով հարկման տարբերակված մեխանիզմ (ռոյալթիների և վճարների մասնակի կիրառում)՝ գործունեությունը տնտեսապես շահավետ դարձնելու նպատակով | 1. Ընդերքօգտագործման թափոններում առկա օգտակար բաղադրիչների կորզվող քանակի ավելացում 60% 2. Բնապահպանական տեսակետից աղետալի վիճակում գտնվող ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների տարածքների 90% պատշաճ ռեկուլտիվացիա և վերականգնում՝ երկարաժամկետ հեռանկարում 70% տարածքների այլընտրանքային նպատակներով օգտագործման համար 3. Հողային շերտի խախտման ենթակա տարածքի հնարավոր կրկնապատկում | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Պետական եկամուտների կոմիտե | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| **Խնդիր՝** Ֆինանսական ապահովագրություն և այլ մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտություն ոլորտին առնչվող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման և վնասի փոխհատուցման համատեքստում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Իրականացնել ֆինանսական երաշխիքների հիմնարար սկզբունքների իմպլեմենտացում և ամրագրել ոլորտային միջազգային չափանիշները օրենսդրական մակարդակով | | | 1. Կայուն ֆինանսական երաշխիքային համակարգի ձևավորում, որը կայունություն կհաղորդի նաև ընդերքօգտագործման ոլորտին, հետևաբար նաև տնտեսությանը | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 1. Ներդնել ընթացիկ ռեկուլտիվացիայի և փակման միասնական երաշխիքային համակարգ | | | 1. Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցում և կայուն ֆինանսական երաշխիքային համակարգի ձևավորում։ | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | |
| 1. Օրենսդրությամբ ամրագրել ֆինանսական երաշխիքների ապահովման գործընթացը՝ ներառյալ սուբյեկտները, անհրաժեշտ պայմանները և վճարման դեպքերը | | | 1. Հանքի փակման արդյունքում օգտագործված տարածքների շարունակական պիտանելիություն բնապահպանական տեսանկյունից, ընդերքօգտագործողների իրավունքների պաշտպանություն հնարավոր չարաշահումներից | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | |
| 1. Պարբերաբար վերանայել փակման ծրագրերի պահանջները (հիմքեր, սուբյեկտներ, պայմանները) | | | 1. Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցում և կայուն ֆինանսական երաշխիքային համակարգի ձևավորում։ | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 7.** Պոչամբարների անվտանգ կառավարման ապահովում | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Պոչամբարների կառավարման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանների պահանջի, օբյեկտների սպասարկման համար պատասխանատուների պահանջի սահմանման հիմնախնդիրներ, արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ցանկում ընդգրկման հարցը | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Մշակել, լրամշակել և տեղայնացնել հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների (այդ թվում պոչամբարների) նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, քանդման/ապամոնտաժման, կոնսերվացման նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերը`  * ՀՀՇՆ 33-01-2014 «ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ» նորմատիվային փաստաթղթի լրամշակում՝ սահմանելով առանձին բաժին պոչամբարների համար կամ նոր նորմի մշակում * Կազմել ուղեցույց պոչամբարների նախագծման, կառուցման, շահագործման և փակման վերաբերյալ | | | 1. Պոչամբարների պատվարների կայունության մեծացում, հնարավոր փլուզումներից խուսափում և ռիսկերի կառավարում՝  * պոչամբարի պատվարի ստատիկ կայունության պաշարի գործակցի մեծացում մինչև 1.5, ներկայիս 1․2-ի փոխարեն, * պոչամբարի պատվարի դինամիկ՝ սեյսմիկ, կայունության պաշարի գործակցի մեծացում մինչև 1.2. ներկայիս 1․0-ի փոխարեն, * պոչամբարների կարգերի սահմանման հստակ մեխանիզմ՝ հիմնված ինժեներատեխնիկական և սոցիալ-տնտեսական չափորոշիչների հիման վրա, ներկայում կիրառվող երկրաչափական չափորոշիչների փոխարեն, * սեյսմիկ պարամետրերի տեղային մեծությունների գնահատում կախված դրա կարգից՝ մինչև 1։10000 տարի կրկնելիության ժամանակահատվածի համար։ Ներկայում պոչամբարների համար հստակ սեյսմիկ չափորոշիչներ սահմանված չի և օգտագործվում է քաղաքաշինական նորմերը, ինչը սահմանում է 1։475 տարի կրկնելության ժամանակահատված, * ռիսկերի գնահատման մեխանիզմի սահմանում։  1. Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցում՝  * պարտադիր մոնիտորինգային համակարգի ներդրում, * շրջանառու ջրամատակարարման և վթարային թողքերի համակարգերի ներդրում, * մակերևույթային և տեխնիկական ջրերի հստակ տարանջատում և դրանց միախառնման բացառում,  1. Հանրային վստահության մթնոլորտի աստիճանաբար բարելավում՝  * շահագրգիռ կողմերին պարբերական տեղեկատվության տրամադրում պոչամբարի շահագործման և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության նվազեցման քայլերի և դրանց արդյունքների վերաբերյալ։ | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  Վերապատրաստումները պարբերաբար կատարվող գործընթացներ են | | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե,  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | | | | 19 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1. 1-ին կետով սահմանված նորմատիվ իրավական փաստաթղթերում սահմանել անցումային ժամանակահատված՝ գործող պոչամբարների անվտանգությանն ուղղված միջոցառումները սահմանված նորմերին համապատասխանեցնելու համար՝ 2. Նոր ենթաօրենսդրական իրավական ակտի մշակում մշակել և (կամ) տեղայնացնել, ներդաշնակեցնել ռիսկերի գնահատման ուղեցույցներ ՀՀ համար | | | 1. Պոչամբարներ շահագործողների, պետական լիազոր և վերահսկող մարմինների կողմից սահմանված նորմերի իրականացման և դրանց վերահսկման համար բավարար ժամանակի տնօրինում՝  * պոչամբարների նախագծային, շահագործական մոնիտորինգային ամբողջական փաթեթների տիրապետում և դրանց պարբերական թարմացում,  1. Լիազորությունների սահմաններում պոչամբարների կառավարման մասնակցություն։ | | | | 2030 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ  Կախված պոչամբարների կարգից սահմանվում է իրավական ակտերի կազմման ընթացքում | | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե,  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | | | | 4 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| **Ռազմավարական նպատակ 8.** Հողօգտագործման իրավունքի տրամադրման և հողերի ձեռքբերման գործընթացների և գործիքակազմի պարզեցում, ինչպես նաև հողօգտագործման և ընդերքօգտագործման գործընթացների ներդաշնակեցում  Խնդիր 1. Հանրային և մասնավոր շահի հավասարակշռումը ընդերքօգտագործման համար հողային իրավունքների շրջանակում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ներդնել հողօգտագործման և ընդերքօգտագործման ոլորտում իրավական ներդաշնակ կարգավորումների գործիքակազմ և իրավունքների համալիրի միաժամանակյա տրամադրման մեխանիզմ՝ ուղղված ընկերություն-պետություն-համայնք-սեփականատեր համագործակցության շրջանակներում առկա խնդիրների լուծմանը։ | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում՝ Իրավունքների համալիր տրամադրման գործընթացը կիրականացվի հետևյալ, միմյանց հաջորդող գործողություններով՝  1․ Ընկերությունը դիմումին կից ներկայացնում է հողամասի սեփականատիրոջ հետ կնքած պայմանագիրը կամավոր սերվիտուտի, ինչպես նաև նպատակային նշանակության փոփոխության և վնասների հատուցման պայմանների վերաբերյալ, եթե հողամասը պատկանում է մասնավոր սուբյեկտի, կամ դիմում առ այն, որ սեփականատիրոջ համաձայնությունը բացակայում է, որով պայմանավորված ըստ ծրագրի, պետությունը կարող է լիազոր մարմնի միջնորդությամբ կազմակերպել կողմերի միջև բանակցություններ։  2․ Եթե հողամասը համայնքային սեփականություն է, անձի ներկայացրած դիմումի հիման վրա անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմնին՝ հողի տրամադրման համապատասխան որոշում կայացնելու համար՝ նշելով կոնկրետ ժամանակահատված։  3․ Պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի դեպքում լիազոր մարմինը ինքնաշխատ կազմակերպում է գործընթացը։  4․ Հաջորդիվ գործընթացի ավարտին, լիազոր մարմինը մեկ պատուհանի ձևաչափով միաժամանակ տրամադրում է ընդերքօգտագործման և հարակից իրավունքները, քանի որ ամբողջ գործընթացները տեղի են ունեցել սեփականատիրոջ համաձայնության հիման վրա և ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման հարցի քննությանը զուգահեռ։  5․ Համաձայնության բացակայության պայմաններում լիազոր մարմինը կազմակերպում է բանակցություններ, որի ելքով պայմանավորված գործընթացը շարունակվում է։  6․ Համաձայնությունը տալուց հետո խոչընդոտների ստեղծումը հանգեցնում է դատական կարգով հարկադիր սերվիտուտի սահմանման, առանձին դեպքերում՝ գերակա հանրային շահի ինստիտուտի կիրառելիության | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. ՀՀ հողային օրենսգրքով ընդերքօգտագործման իրավունքի շրջանակներում սահմանել հողօգտագործման իրավունքի տրամադրման առանձին պարզեցված ընթացակարգեր՝ համապատասխանաբար պետական, համայնքային և մասնավոր սեփականության հողերի տարբերակմամբ | Կիրականացվի պարզեցված ընթացակարգ՝ մեկ պատուհանի սկզբունքով։ Կիրականացվի ընդերքօգտագործողների և մասնավոր սեփականատերերի իրավունքների միաժամանակյա երաշխավորություն | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | | | |
| 1. Նախատեսել ՀՀ հողային օրենսգրքով ընդերքօգտագործման ծրագրի իրականացման համար երրորդ անձանց անշարժ գույքի նկատմամբ ընդերքօգտագործման պայմանագրի կնքման պահից ընդերքօգտագործողի հատուցելի սերվիտուտի իրավունք | ՀՀ հողային օրենսգրքով ընդերքօգտագործման ծրագրի իրականացման համար երրորդ անձանց անշարժ գույքի նկատմամբ ընդերքօգտագործման պայմանագրի կնքման պահից կնախատեսվի ընդերքօգտագործողի հատուցելի սերվիտուտի իրավունք (մասնավոր սեփականության դեպքում)՝ հիմքում ունենալով կողմերի միջև կնքված **նախնական պայմանագրի դրույթները**՝ սահմանելով կառուցապատման, անհրաժեշտ աշխատանքների կատարման, տարանցման, նյութերի տեղափոխման և պահեստավորման և այլ իրավունքների տրամադրում, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրի իրագործման համար՝ հողից բարեխիղճ օգտվելու սկզբունքի շրջանակներում։  Սահմանել հատուցման չափի որոշման չափանիշներ՝ այն պատվիրակելով կողմերի նախնական բանակցության գործընթացին և համաձայնության ձեռք բերմանը, հակառակ դեպքում այն որոշվում է փորձաքննության միջոցով՝ հաշվի առնելով ինչպես շուկայական արժեքը, այնպես էլ հնարավոր վնասները, կորուստները, որակը, դիրքը և այլ անհրաժեշտ չափանիշներ։  Հատուցման համաձայնագրով համաձայնություն է ձեռք բերվում նաև հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության վերաբերյալ և հողի սեփականատերը պարտավորվում է սկսել նպատակային նշանակության փոփոխության գործընթացը։ | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | | | |
| 1. Սահմանել պարզեցված ընթացակարգեր հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը դիմումի հետ միասին ներկայացնելու համար | Եթե սեփականատերը **համաձայնությունը տալուց և պայմանագիրը կնքելուց հետո** խոչընդոտում է ընդերքօգտագործողին իր գործունեությունը այդ տարածքում իրականացնել, գույքի սեփականատիրոջն արդար հատուցման տրամադրում է իրականացվում, որից հետո պետության կողմից նշված տարածքի վրա դատական կարգով սահմանվում է հարկադիր սերվիտուտ կամ այն կարող է ճանաչվել գերակա հանրային շահ և օտարվել՝ ըստ առանձին հիմքերի, եթե սեփականատերը չի հիմնավորում, որ հողօգտագործումը հնարավոր է հանգեցնի բացասական ազդեցության հանրային շահի վրա, կամ կան իրավունքի տրամադրումը մերժելու հիմնավոր այլ պատճառներ: | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | | | |
| 1. Սահմանել վնասների հատուցման գործիքակազմ և հատուցման չափի որոշման չափանիշներ | Կիրականացվի նախնական տեսքի վերականգնում, անհնարինության դեպքում՝ վնասների հստակ փոխհատուցում՝ ինչպես իրական, այնպես էլ բաց թողնված օգուտ։  Հատուցման չափը որոշվում է կողմերի նախնական համաձայնությամբ, անհնարինության դեպքում՝ պետական փորձաքննությամբ և վիճարկելի է դատական կարգով։ | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 9.** Աշխատողների առողջության պահպանության և անվտանգության ապահովում | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Հանքավայրերում աշխատողների և շրջակա համայնքերի համար անվտանգության նվազագույն չափանիշների առկայության անհրաժեշտություն (ցանկապատում, արտակարգ իրավիճակների պլանի առկայություն, ազդանշանային համակարգեր, բեռնատար մեքենաների կահավորանք, աշխատողների համար անվտանգության անձնական պարագաներ/հագուստ, ներքին անվտանգության կանոնակարգեր և այլն) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Վերանայել ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանության (ԱԱ և ԱՊ) առնչվող օրենսդրությունը միջազգային լավագույն փորձի և ստանդարտների համատեքստում, մասնավորապես վավերացնել Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ILO) «Աշխատանքի անվտանգության և առողջության մասին» ԱՄԿ 155-իդ կոնվենցիան։ | 1. Lիարժեք գործող, միջազգային լավագույն փորձին և ստանդարտներին համահունչ աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանության օրենսդրությունը հնարավորություն կտա առնվազն 70% արդյունավետությամբ կառավարել ինչպես ընդերքօգտագործող ընկերությունների աշխատակիցների, այնպես էլ հարակից համայնքների բնակչության առողջությունն ու անվտանգությունը 2. Մասնագիտական հիվանդությունների գնահատման, ուսումնասիրման և պատշաճ վերլուծման գործընթացների իրականացման հիմքի ստեղծում, ինչի արդյունքում առնվազն 50% կնվազեն թե մասնագիտական հիվանդությունները, և թե արտադրական դժբախտ պատահարները 3. Ընդերքօգտագործող ընկերություններում նվազագույնի հասցված արտադրական պատահարների արդյունքում ֆինանսական օգուտներ՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով աշխատակիցների անվտանգությունը | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Արտակարգ Իրավիճակների նախարարություն, համակատարողներ՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին, Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Մշակել, ներդնել, մշտադիտարկել և պարբերաբար վերանայել համայնքային աղետների ռիսկերի կառավարման պլաններ, կառավարման ռազմավարության իրականացման վերահսկողական համակարգ | 1. Համայնքային աղետների ռիսկերի կառավարման պլանների առկայություն 2. Համայնքային աղետների ռիսկերի կառավարման պլաններին համապատասխան վարժանքների իրականացում և արդյունավետության գնահատման հաշվետվությունների կազմում ու ներկայացում ԱԻՆ 3. Արտակարգ իրավիճակներին 60-70% արդյունավետությամբ արձագանքելու պատրաստ համայնքային բնակչություն | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Արտակարգ Իրավիճակների նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Իրականացնել տարածաշրջանային մոնիթորինգ ինչպես ակտիվ, այնպես էլ հին հանքավայրերի համար | 1. Շրջակա միջավայրի և ազդակիր համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության վրա ազդեցության գնահատման համար 100% ելակետային տվյալների ռեեստրի կազմում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ,  այնուհետև շարունակական | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | Մշտադիտարկման իրականացում՝ 152 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Ընդերքօգտագործողների համար սահմանել իրավական պահանջ՝ իրականացնելու տեխ.անվտանգության և համայնքային առողջության ռիսկերի գնահատում և մշակել պարբերական հաշվետվողականության համակարգ | 1. Ընդերքօգտագործման արդյունքում տեխնիկական անվտանգության և համայնքային առողջության առնվազն 70% ռիսկերի գնահատում և կառավարում (կանխարգելում և/կամ նվազեցում), ներկայիս 0% փոխարեն 2. Համայնքները տեղեկացված կլինեն ռիսկերի նվազեցմանն նպատակով իրականացվող միջոցառումների մասին, 60% կբարձրանա հանրության վստահությունը Կառավարության և ընդերքօգտագործողների հանդեպ | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Արտակարգ Իրավիճակների նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Վերանայել գործող բուժ.զննության կարգերը՝ միջազգային լավագույն փորձի ներքո: Մասնավորապես կարելի է դիտարկել. Minimum standards of fitness to work at a mine ուղեցույցը | 1. Աշխատուժի (աշխատուժը ազդակիր համայնքներից լինելու պարագայում՝ նաև համայնքի բնակչության) առողջության պահպանության 80% բարձրացում և մասնագիտական հիվանդությունների 50% զարգացման կանխարգելում | | | | | 2024 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝  Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին (մասնագիտությունների ցանկի կազմում՝ սահմանելով՝ տվյալ մասնագիտությամբ աշխատողի վտանգավոր գործոնների և նյութերի շփման շրջանակը)  Համակատարող՝  Առողջապահության նախարարություն  (բուժ․զննության կարգի վերանայում) | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Մեծացնել արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ փորձաքննող պետական լիազոր մարմինների հզորությունները, փորձաքննություններն իրականացնել ոչ միայն փաստաթղթային, այլև՝ տեխնիկապես | 1. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների շահագործական խափանումների և ոչ պատշաճ կառուցման հետևանքով արտադրական վթարների և դժբախտ պատահարների հաճախականության և ծանրության աստիճանի նվազում 60% 2. 80% անխափան արտադրական գործընթացի իրականացում | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | | | | Տեխնիկական միջոցներով վերազինում՝ 100 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| **Խնդիր**՝ Հանքարդյունաբերության օբյեկտների նախագծման, կառուցման, պահպանման և փակման պահանջների ու չափանիշների սահմանում, ինչպես նաև կարողությունների էական սահմանափակումների և մարտահրավերների գնահատում հանքարդյունաբերական ենթակառուցվածքների տեխնիկական անվտանգության համատեքստում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ներդնել տեխնիկական անվտանգության պայմանների պահպանման արդյունավետ գործիքակազմ՝ իրավական դաշտի բարելավմամբ | 1. Իրավական ներդաշնակեցված համակարգի ձևավորում և օրենսդրական մակարդակով միջազգային ստանդարտների իմպլեմենտացում, արդյունքում՝ գործող կարգավորումների 80% համապատասխանեցում միջազգային չափորոշիչներին 2. Աշխատանքային պայմանների հաստատված ձևերի վերանայում և անվտանգային ուղեցույցների կազմում, որոնց կիրառումը 70% կնվազեցնի արտադրական դժբախտ պատահարները 3. Անհատական պաշտպանության միջոցների առկայության վերահսկում՝ 80%-ով նվազեցնելով արտադրական պատահարների ժամանակ ծանր վնասվածքների քանակը 4. Գործող աշխատուժի վերապատրաստում՝ արդյունքում աշխատուժի առնվազն 60%-ը իրազեկված կլինի և կպահպանի տեխնիկական անվտանգության կանոնները 5. Ազդակիր համայնքների բնակչության առողջության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման և հավաստիության բարելավում 60%-ով | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Առողջապահության նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական  մարմին  Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Նոր ենթաօրենսդրական ակտեր մշակելիս հաշվի առնել միջազգային ստանդարտները, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի ներկայացրած առաջարկները և օրենսդրական ակտերի մշակման փուլում ներառել լիազոր մարմին-ընդերքօգտագործող-համայնք կապի ձևավորումը և համատեղ քննարկումների իրականացումը, ինչպես նաև դրանց համապատասխան նոր ստուգաթերթերի մշակումը | 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | |
| 1. Նախատեսել տվյալների կենտրոնացված և ըստ ազդակիր համայնքների պարբերական հավաքագրման ու վերլուծության պահանջ, ինչպես նաև բնակչության առողջության պարբերական ստուգումների վերաբերյալ պահանջ | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | |
| 1. Սահմանել տեխնիկական անվտանգության համապատասխան ստանդարտների միասնական ուղեցույց, որն ամփոփ կերպով կներկայացնի տեխնիկական անվտանգության հիմնական պահանջները և կկցվի աշխատողների հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագրերին | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | |
| 1. Սահմանել աշխատողների հետ պարբերական վերապատրաստումների կազմակերպման օրենսդրական պահանջ և իրազեկել հասարակությանը և աշխատուժին այն բնապահպանական հետևանքների մասին, որոնք կարող են առաջանալ արտադրական վթարների հետևանքով | 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | |
| **Խնդիր**՝ Հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատանքային իրավունքներին առնչվող գնահատման, մոնիթորինգի և կիրառման մեխանիզմների վերանայման, առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների, հանգստի իրավունքի ապահովման վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Պարբերաբար կազմակերպել ոլորտային իրազեկումներ համայնքային բնակչության և աշխատողների հետ։ Վերոշարադրյալ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է ձևավորել ոլորտային մասնագետների և փորձագետների խումբ օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման Հայաստանում կիրառվող համակարգի ներդաշնակեցում՝ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և բորսաների կողմից ընդունելի հաշվետվողականության համակարգի ներդրմամբ | 1. Աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում մինչև 80 % | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ` Առողջապահության նախարարություն,  Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին  Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Պետական մակարդակով կազմակերպել և իրականացնել աշխատողների պարբերական վերապատրաստումներ՝ աղետալի իրավիճակներում գործելու պայմանների վերաբերյալ, կազմակերպել պարբերական հանդիպումներ կարիքների գնահատման համար | 1. Աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում մինչև 80 % | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Սահմանել հստակ իրավական մեխանիզմներ, տեսչական մարմինների՝ պարբերաբար ստուգումների իրականացման՝ դիտարկելով համայնքներում անվտանգային սպառազինությունը | 1. Առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների առկայություն | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Ապահովել իրավական երաշխիքներ՝ աշխատողների իրավունքների բարձրաձայնման գործընթացը երաշխավորելու համար։ | 1. Աշխատանքային իրավունքների խախտումների նվազեցում 90%- ով | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքում սահմանել փորձաքննական եզրակացության մեջ առողջապահական, աշխատողների առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման, օբյեկտների տեխնիկական անվտանգության, կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցության, ազդակիր բնակչության նկատմամբ հաշվետվողականության պահանջների ներառում | 1. Աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում մինչև 80 % | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Ապահովել արհեստակցական ընկերությունների կայուն դերակատարությունը գործընթացին | 1. Աշխատանքային իրավունքների խախտումների նվազեցում 90%- ով | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Ապահովել ընդերքօգտագործողների և համայնքների մասնակցությունը ենթաօրենսդրական ակտերի մշակմանը, սահմանել վտանգների և ռիսկերի գնահատման միասնական մեթոդաբանություն | 1. Կայուն և երաշխիքահեն իրավական համակարգի ձևավորում | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 10.** Պետական եկամուտների ապահովում՝ պատշաճ և հավասարակշռված ֆիսկալ համակարգի միջոցով | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր**՝ Հանքաքարի, խտանյութի, ձուլվածքի և այլ արտադրության սահմանում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ներդնել խտանյութերի, ձուլվածքի և այլ արտադրության սահմանումների որոշման մեթոդաբանություն (տեխնիկական ստանդարտ) | Հարկային բազայի ավելի թափանցիկ և հիմնավորված հաշվարկման հնարավորություն | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարող՝ Ֆինանսների նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Դասակարգել ՀՀ –ում արտադրվող և արտահանվող մետաղական հանքանյութերի փաստացի տեսակները, իրականացնել գործողություններ արդեն իսկ ի հայտ եկած բացթողումների կամ անհամապատասխանությունների շտկման հարցում, վերացնել հետագա բացերը, որոնք կարող են նպաստել հարկային պարտավորություններից խուսափելուն | Սահմանումների օրենսդրական ամրագրում և որոշակիության մակարդակի բարձրացում | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Սահմանել հանքանյութերի պատկանելիությունը այս կամ այն մետաղին՝ ոչ թե ելնելով արտահանվող նյութերի արժեքներից, այլ տվյալ արտադրանքին ներկայացվող տեխնիկական պայմաններից | Մշակել տեխնիկական պահանջների (ՏՊ) փաստաթղթեր ըստ դասակարգման ու օրենսդրական պահանջների և համապատասխանեցնել համաձայն ՀՀ-ում արտադրվող և արդյունահանվող հանքանյութերի տեսակների՝ հստակեցնելով այս կամ այն մետաղին հանքանյութերի պատկանելիությունը | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| **Խնդիր**՝ Խտանյութում և այլ արտադրանքում վերջնական պարունակության ճշգրիտ որոշման խնդիր | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Նմուշարկման գործընթացի խստացման նպատակով նախատեսել պետական վերահսկողության գործիքակազմ | Պետական ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի մշակում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարող՝ Պետական եկամուտների կոմիտե | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Վերանայել հաշվետվողականության պարբերականությունը | Առավել արժանահավատ արդյունքներ և վստահության մթնոլորտի ձևավորում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Մասնավոր և պետական սեկտորների կայուն համագործակցություն | Օրենսդրական մակարդակով հավատարմագրված կազմակերպությունների դերի բարձրացում | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Ներդնել մասնավոր սեկտորի հնարավորությունների հզորացման ծրագիր | Պետություն-մասնավոր սեկտոր կայուն փոխհարաբերությունների հաստատում | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Վերազինել պետական լաբորատորիան և ամրագրել լիազորություններ | Լաբորատորիայի համապատասխանեցում միջազգային ստանդարտներին (Տե՛ս նաև նպատակ 1-ով սահմանված գործողությունները) | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Հստակ սահմանել ճշգրտության և թափանցիկության պահանջները | Առավել արժանահավատ արդյունքներ և վստահության մթնոլորտի ձևավորում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| **Ռազմավարական նպատակ 11.** Կայուն, կանխատեսելի և գրավիչ ներդրումային միջավայրի ձևավորում | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր**՝ Ներդրումային գրավիչ միջավայրի ձևավորում հարակից իրավունքների տրամադրման գործընթացի պարզեցման և միմյանց միջև կապերի ստեղծման միջոցով (հողօգտագործման, ջրօգտագործման, արտանետումների իրավունք և այլն) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ներդաշնակեցնել պետական մարմինների գործունեությունը՝ ներդնելով իրավունքների միաժամանակյա տրամադրման ինստիտուտ՝ օրենսդրական մակարդակով | Ներդրումային գրավիչ միջավայրի ձևավորում | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարող՝ Ֆինանսների նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| 1. Ներդնել հարակից ոլորտներում համալիր իրավունքների ձեռք բերման պարզեցված գործընթաց՝ հաշվի առնելով այն, որ ողջ տեղեկատվությունը գնահատվում է ՇՄԱԳ փորձաքննության շրջանակներում | Գործընթացի թեթևացում՝ հիմնական բեռը դնելով ՇՄԱԳ փորձաքննության ընթացակարգի վրա | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Դիտարկել մեկ մարմնի կողմից նշված իրավունքների տրամադրման հնարավորությունը ընդերքօգտագործման իրավունքի հետ միաժամանակ | Պետական միասնական կայուն ոլորտային փոխգործակցող համակարգի ձևավորում | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Ներդաշնակեցնել հարակից ոլորտներում տրամադրվող թույլտվությունների ժամկետները ընդերքօգտագործման թույլտվության ժամկետների հետ | Կապահովվի ընդերքօգտագործման՝ ժամկետներում իրականացումը, ինչպես նաև ընդերքօգտագործողների և սեփականատերերի իրավունքների միաժամանակյա պահպանումը։ | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. ՇՄԱԳ փորձաքննության գնահատման հարցերի շրջանակը ընդլայնել՝ համապարփակ կերպով գնահատելով նաև ջրօգտագործման և արտանետումների թույլտվության տրամադրման հարցը | Գործընթացի թեթևացում՝ հիմնական բեռը դնելով ՇՄԱԳ փորձաքննության ընթացակարգի վրա | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Նախատեսել հստակ երաշխիքներ՝ սեփականատերերի խախտված իրավունքների վերականգման համար | Կիրականացվի կողմերի իրավունքների միաժամանակյա պահպանության իրականացման ապահովում | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Ջրային օրենսգրքով նախատեսված գնահատման ընդհանուր չափանիշների հիման վրա մշակել այն դեպքերը, երբ ընդերքօգտագործման շրջանակներում ջրօգտագործման իրավունքից օգտվելու ընկերության իրավունքը կարող է սահմանափակվել | Կապահովվի ջրօգտագործման իրավունքի իրացումը՝ առանց չարաշահումների։ | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Սահմանել այն բացառիկ դեպքերը, երբ հարակից իրավունքների տրամադրումը, պայմանավորված ռիսկայնության բարձր մակարդակով, կիրականացվի ընդհանուր ընթացակարգով | Կապահովվեն բոլոր կողմերի իրավունքները, պետության ռեսուրսների պահպանումը | | | | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Նախատեսել մերժման հիմքերը և գործընթացը | Կսահմանվի իրավունքների չարաշահումները զսպող գործիքակազմ։ | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| **Ռազմավարական նպատակ 12.** Համայնքների նկատմամբ հանքարդյունաբերության ոլորտի պատասխանատու մոտեցման ապահովում | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Համայնքների նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական պարտավորությունների ընդհանուր պահանջի հստակեցում՝ սահմանելով նվազագույն աջակցության չափ/ձև և ուղղություններ՝ ՏԻՄ-երին մասնակից դարձնելով պարտավորությունների որոշման և սահմանման գործընթացում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Սահմանել սոցիալական ելակետային տվյալների հավաքագրման և վերլուծության պայման՝ որպես ՇՄԱԳ գործընթացի մաս | | Պարտավորությունների ծավալի գնահատման հստակ չափանիշների սահմանում | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | | | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | Լրացուցիչ ռեսուրսներ և ֆինանսավորում չի պահանջվում | |
| 1. Սահմանել շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանները Կառավարություն ներկայացնելու պահանջ՝ որպես ՇՄԱԳ մաս և ի լրումն, Կառավարության մոնիտորինգը ապահովելու համար, առ այն որ ընկերությունը հետևում է իր ներգրավվածության ծրագրին | | 1. Պարտավորությունների պատշաճ կատարման գնահատում   Հանքարդյունահանող ընկերությունների 95%-ի կողմից իրականացված և հրապարակված համայնքային ներգրավվածության ծրագրեր միջոցառման իրականացումից հետո հինգ տարի հետո | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | | | |
| 1. Սահմանել ընդերքօգտագործողների կողմից սոցիալական մեղմացման նպատակով համայնքներին կատարվող հատկացումների միանման և արդարացի բաշխման մեխանիզմ 2. Հրապարակել Կառավարությանը և համայնքներին կատարվող սոցիալական աջակցության տարեկան ծախսերը և դրանց բաշխումը: | | 1. Հանքարդյունաբերության ոլորտում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության բարձրացում և համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացում 2. Հաշվետվողականության մեխանիզմների ներդրում | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | | | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, համակատարողներ՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | | | |
| 1. Ձեռնարկել համայնքի կարողությունների զարգացման ծրագրեր | | Համայնքներում անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորում հանքարդյունահանող ընկերությունների հետ արդյունավետ համագործակցության և համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի սահմանման համար | | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ, այնուհետև՝ ընթացիկ | | | | |
| 1. Համայնք-հանքարդյունահանող ընկերություն մշտական համագործակցության շրջանակների և հստակ պարտավորությունների սահմանումը, սոցիալ-տնտեսական նախաձեռնությունների, համայնքային ընդհանուր զարգացման, կրթության և գիտության, փոքր բիզնեսի զարգացման ենթատեքստում | | Համայնքների և ընկերությունների միջև արձանագրված միջադեպերի և կոնֆլիկտների թվի 75%-ով նվազում միջոցառման իրականացումից հինգ տարի հետո | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | | | |
| **Ռազմավարական նպատակ 13.** Հաշվետվողականության և թափանցիկության խթանում | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Խնդիր՝** Թափանցիկության ու հաշվետվողականության, կորպորատիվ վարքագծի բարելավում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ապահովել նոր և գործող հանքերի ՇՄԱԳ փաստաթղթերի լիարժեք թափանցիկությունը | 1. Ընկերությունների գործունեության և ԲՍԿ բոլոր ուղղություններով գործողությունների և իրավիճակի մասին տեղեկատվության բացահայտման ընդլայնում 2. Ոլորտում կոռուպցիոն, բնապահպանական, մարդու իրավունքների խախտման ռիսկերի նվազեցում՝ պայմանավորված հաշվետվողականության և թափանցիկության հիման վրա բազմակողմանի մոնիթորինգի ենթակա տվյալների առկայությամբ և պետական ու հանրային վերահսկողության մակարդակի բարձրացմամբ, ինչպես նաև ներդրումային գրավչության բարձրացում 3. Հանքարդյունահանող ընկերությունների 70%-ը, որոնց համար կիրառելի են հաշվետվողականության պահանջները, ստանդարտների ներդրումից հետո երեք տարվա ընթացքում ամբողջությամբ կհամապատասխանեն հաշվետվողականության և թափանցիկության միջազգային ստանդարտների պահանջներին: | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | Հիմնական ծախսը՝ հանքարդյունահանող ընկերությունների կողմից | | |
| 1. Սահմանել երրորդ կողմի աուդիտի մեխանիզմի կիրառում | 2027 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | |
| 1. Պետական կառույցներին տրամադրվող հաշվետվությունների տրամադրման (ԱՃԹՆ և այլ հաշվետվությունների) և հրապարակայնության թափանցիկության ապահովում | 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Ապահովել ընկերության կողմից համայնքներում իրականացվող ծրագրերի երկկողմանի թափանցիկություն | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Ապահովել ընկերությունների հանրային տեղեկատվության հարթակի առկայություն | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Ապահովել ԲՍԿ բոլոր տվյալների հրապարակայնությունը ընկերությունների կայքերում | 2025 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | |
| 1. Սահմանել ԲՍԿ զեկույցների պարտադիր պահանջ | 2025 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | |
| 1. Սահմանել Միջազգային բնապահպանական, սոցիալական և կլիմայի փոփոխության զեկույցների ներդրման պահանջ | 2027 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | |
| **Ռազմավարական նպատակ 14.** Խոցելի խմբերի ներգրավում | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Խոցելի խմբեըի ներգրավվածության ապահովումը հանքարդյունաբերության համատեքստում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ապահովել խոցելի խմբերի հանդեպ ընկերությունների կողմից քաղաքականության մշակում՝ ծրագրի նախագծման փուլում | 1. Խոցելի խմբերի ներգրավման բարելավված ցուցանիշներ, ԲՍԿ կատարողականի բարելավում 2. Հանքարդյունաբերության մեջ կանանց մասնակցության աճը նվազագույնը 20%-ով միջոցառման իրականացումից հինգ տարի անց 3. Միջոցառման իրականացումից երկու տարի անց հանքարդյունահանող ընկերությունների 90%-ի կողմից իրականացված գենդերային/խոցելի խմբերի կորպորատիվ քաղաքականություններ: | | | | | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն | | | | Հիմնական ծախսը՝ հանքարդյունահանող ընկերությունների կողմից | | |
| 1. Ապահովել հանքարդյունաբերության ողջ ցիկլի ընթացքում խոցելի խմբերի հանդեպ հատուկ քաղաքականության կիրառում | 2025 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | |
| 1. Ապահովել խոցելի խմբերի և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետադարձ կապի հնարավորություն | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Ապահովել խոցելի խմբերի, այդ թվում՝ կանանց ներգրավման դինամիկ աճ | 2027 թվականի հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | |
| **Ռազմավարական նպատակ 15.** Կարողությունների զարգացում և կրթություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Խնդիր՝** Մասնագիտական կարողությունների զարգացում և կրթություն | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ներդնել պետական համակարգի կարողությունների զարգացման ծրագրեր՝ ընդերքաբանական, տեխնիկական անվտանգության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննությունների, տեսչական, պետական վերահսկողության հնարավորությունների՝ մասնագետների վերապատրաստմամբ, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, լաբորատոր և տեխնիկական այլ սարքավորումների հագեցվածության ապահովմամբ | 1. Մշտական և կայուն կապի ապահովում հանքարդյունաբերության ոլորտի լիազոր մարմնի և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի, հանքարդյունաբերական ոլորտի ընկերությունների ասոցիացիաների, միջազգային կազմակերպությունների միջև 2. Համալսարանական ծրագրերի՝ հանքարդյունաբերության ոլորտի կայուն զարգացման հայեցակարգի հիման վրա ծրագրերի մշակում 3. Համալսարաններում տեխնիկական մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում ԱԱ և ԱՊ մասնագետներ (տեխնիկական անվտանգության մասնագետներ) առարկաների ավելացում 4. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ գիտագործնական, գիտելիքի, փորձի, հմտությունների փոխանակման, մասնագիտական հանձնաժողովների ստեղծման և այլ ուղղություններով համագործակցության հուշագրերի կնքում 5. Հայերեն թարգմանությամբ միջազգային հետազոտությունների և ստանդարտների գրադարանի ստեղծում 6. Միջազգային համալսարանների հետ համագործակցության հուշագրերի ստորագրում 7. Մոնիտորինգի և վերահսկողության որակի բարելավում գործունեության բոլոր ոլորտներում՝ շրջակա միջավայր, համայնքային հարաբերություններ, պոչամբարների անվտանգություն, առողջություն, աշխատանքային իրավունքներ և այլն: | | | | | 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | | Հիմնական կատարող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, համակատարող՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | | | | 50 մլն ՀՀ դրամ  ՀՀ պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | | |
| 1. Ցուցաբերել աջակցություն կրթական համակարգում ըստ պահանջարկի ոլորտային մասնագետների պատրաստման հիմնահարցերին | 2023 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | |
| 1. Զարգացնել համագործակցության ուղղությունները հանքարդյունաբերության ոլորտի լիազոր մարմնի և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի, հանքարդյունաբերական ոլորտի ընկերությունների ասոցիացիաների, միջազգային կազմակերպությունների միջև՝ ոլորտային իրավական ակտերի մշակման գործընթացում գիտական ներուժի օգտագործման, ոլորտային մասնագետների, ուսանողների և ընդերքօգտագործողների միջև համագործակցության հարթակի ստեղծման նպատակով | 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | |