**Հավելված № 2**

**ՀՀ կառավարության**

**2022 թվականի \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -ի**

**N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-Լ որոշման**

**ՀՀ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2023-2030 թթ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ**

**ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ**

|  |
| --- |
| **Ռազմավարական ուղղություններ 1**. Ֆիզիկական ակտիվությունը և առողջ ապրելակերպը դարձնել ազգային կենսակերպԹիրախ (2030թ.) – առողջ ապրելակրեպ ունեցող (նեռարյալ առողջ ֆիզիկական ակտիվություն) երեխաների/մեծահասակների մասնաբաժինը (ըստ հանրային հարցման) հասցնել 80/50%-ի: |
| **Մանավոր նպատակ 1.1**. Բոլոր համայնքներում (բնակավայրերում) ապահովել ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու նպաստավոր ենթակառուցվածքների առկայությունԹիրախ (2030թ.) – Բոլոր քաղաքներում ունենալ հեծանվաուղի, վազքուղի, մարզահրապարակ/խաղահրապարակ (գյուղական համայնքներում առնվազն մեկ ֆուտբոլի մարզադաշտ) |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | ԲյուջեՀազար դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1 | Առկա հանրային խաղահրապարակների, մարզական կառույցների և շենքային պայմանների գույքագրում | Նորոգման, հիմնանորոգման առաջնահերթությունների սահմանում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2024թթ. | 3,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.1.2 | Յուրաքանյչյուր մարզում թեթև կոնստրուկցիաներով հավաքովի մարզադահլիճի տեղադրում | Յուրաքանչյուրում ՝ մեկական մարզադահլիճ(10 մարզադահլիճ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե | 2024-2030թթ. | 4,950,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.1.3 | 25 մետրանոց լողավազանների կառուցում |  Լողավազան չունեցող մարզերում (3 լողավազան) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ, Քաղաքաշինության կոմիտե | 2025 -2030թթ. | 1,800,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.1.4 | Հրաձգարանների կապիտալ վերանորոգում, մասնագիտական գույքով ապահովում | Յուրաքանչյուր մարզում մեկական հրաձգարան(10 հրաձգարան)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ,Պաշտպանության նախարարություն | 2025-2030թ. | 1,976,800.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.1.5 | ՀՀ մարզերում արհեստական խոտածածկով դաշտերի տեղադրում | ՀՀ մարզերում (300 դաշտ)  | Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիա | 2026 թ. | 0 | օրենքով չարգելված այլ միջոցներ  |
| 1.1.6 | Համայնքային մարզական-մշակութային կենտրոնների և ուսումնական հաստատությունների գործունեության կազմակերպչական չափորոշիչների (այդ թվում սանիտարահիգիենիկ) սահմանում | Միջազգային չափանիշներին համապատասխանության ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն,Քաղաքաշինության կոմիտե | 2024-2025 թ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| **Մասնավոր նպատակ 1.2**. Ձևավորել ազգաբնակչության դրական դիրքորոշում ֆիզիկական կուլտուրայի նկատմամբ:Թիրախ (2030թ.) – Հարցվածների 80 %-ը արժևորում է ֆիզիկական ակտիվությունը |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.1 | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նկատմամբ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն | ֆիզիկական կուլտուրայի նկատմամբ ազգաբնակչության դիրքորոշման բարելավում (2 անգամ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2025թ.,2030թ. | 20,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.2.2 | Ֆիզիակական կուլտուրայի և սպորտի վերաբերյալ ամբողջական վիճակագրական տվյալների հավաքագրման էլեկտրոնային համակարգի ստեղծում | Փաստահեն քաղաքականության հիմքերի ապահովում( 1 Էլեկտրոնային համակարգ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Վիճակագրական կոմիտե | 2024թ. | 10,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.2.3 | Վնասակար սովորությունների դեմ հետևողական պայքարի կազմակերպում | Սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի դերի բարձրացումը վնասակար սովորությունների դեմ պայքարում (7 միջոցառում) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | 2024-2030թթ. | 70,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.2.4 | Առողջ ապրելակերպը, ֆիզիկական ակտիվությունը և ադապտիվ սպորտ քարոզող տեսահոլովակների պատրաստում և հեռարձակում | Տարեկան մեկ տեսահոլովակի պատրաստում (7 տեսահոլովակ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030թթ. | 7,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.2.5 | Հանրային վայրերում (շարժասանդուղքների և վերելակների մոտ) ֆիզիկական ակտիվությունը խրախոււսող տեղեկատվական վահանակների տեղադրում | Դրական վերաբերմունքի բարելավում (6000 հատ)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան, համայնքապետարաններ | 2025-2030 թթ. | 60,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.2.6 | Բարձրակարգ մարզիկների անվան բրենդավորման քաղաքականության մշակում և պատվիրակում | Տարեկան մեկ բրենդավորում(6 մարզիկ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2025-2030թ | 12,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.2.7 | Ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի մշակում  | Նոր ծրագրի ներդնում(2 հատ)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2025թ.,  2028թ.  | Լրացուցիչ միջոցներ չեն պահանջում |  |
| 1.2.8 | Ռազմամարզական-մասսայական միջոցառումների իրականացում | Տարեկան մեկ միջոցառում(8 հատ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն | 2023-2030 թթ. | 56,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.2.9 | ՀՀ զինված ուժերում ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի ոլորտի մասնագետների որակավորման բարձրացման դասընթացների իրականացում | Մասնագետների վերապատրաստում(2 վերապատրաստում) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն | 2025թ., 2028թ. | 50,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.2.10 | Դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստականության տարիքային ցուցանիշների սանդղակի մշակում և կիրառում | Առաջնորդնվում միջազգային չափանիշներով (1 հատ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2025- 2030թթ. | 50,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| **Մասնավոր նպատակ 1.3**. Խթանել ազգաբնակչության մասնակցությունը մասսայական մարզական միջոցառումներին:Թիրախ (2030թ.) – կրկնապատկել մասնակցությունը |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1 | «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական մրցաշարերի անցկացում | Ազգաբնակչության շրջանում ֆիզիկական ակտիվության մեծացում, տարեկան 5 միջոցառում (40 միջոցառում) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030 թթ. | 1,224,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.3.2 | Տարեկան զանգվածային մարզական հանրապետական միջոցառումների անցկացում  | Տարեկան մեկ հավելյալ միջոցառման ավելացում (7 միջոցառում) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030 թթ. | 1,240,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե  |
| 1.3.3 | Ֆիզիկական ակտիվությանը խթանող էլեկտրոնային հավելվածների մշակում և ներդնում | Առողջ ապրելակերպը խթանող հավելված (7 հավելված) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024-2030 թթ. | 70,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 1.3.4 | ՀՀ մարզերի և համայնքների մարզական վարկանիշային սանդղակների մշակում և ամենամյա հրապարակում | Մարզական վարկանիշային սանդղակի օրինակելի ձև(1 սանդղակ)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030 թթ. |  Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| **Մասնավոր նպատակ 1.4**. Բարձրագույն նվաճումների հասած մարզիկների ներգրավումը սպորտի մասսայականացման գործնթացներում:Թիրախ (2030թ.) – Բարձրագույն նվաճումների հասած մազիկների ներգրավումը մարզական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար մարմիններում: |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1.4.1 | Մարզական մասսայական միջոցառումների անվանակոչում մարզաձևի հայազգի անվանի մարզիկի անվամբ | Մարզական միջոցառումների մասսայակացում՝ անվանի մարզիկների անուններով բրենդավորմամբ (ընթացիկ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Մարզական հասարակական կազմակերպություններ | 2023-2030 թթ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| 1.4.2 | Մանկապատանեկան մարզադպրոցները անվանակոչում բարձրագույն նվաճումների հասած մարզիկների անուներով | Մարզաձևերի մասսայակացում՝ անվանի մարզիկների ամնուններով բրենդավորմամբ(ընթացիկ)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն , Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, Մարզպետարաններ, Մարզական հասարակական կազմակերպություններ, Համայնքապետարաններ | 2023-2030 թթ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| **Ռազմավարական ուղղություններ 2**. Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել սպորտային բարձր նվաճումների երկիր Թիրախ (2030թ.) – Ունենալ 3 օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, 8 աշխարհի չեմպիոն և 15 եվրոպայի չեմպոն: |
| **Մասնավոր նպատակ 2.1**. Օպտիմալացնել մարզադպրոցների համակարգը՝ յուրաքանչյուր մարզում ունենալով 1 պետական համալիր մարզադպրոց:Թիրախ (2030թ.) – Յուրաքանչյուր մարզում ունենալով 1 պետական համալիր մարզադպրոց: |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.1 | Մարզադպրոցների՝ միասնական պատկանելության ներդրում  | ՀՀ գործող տարբեր պատկանելիության մարզադպրոցների անցումը պետության ենթակայության(174 մարզադպրոց) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Ֆինանանսների նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2024-2025թ.  | 73,080,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.1.2 | Յուրաքանչյուր մարզում մեկական պետական համալիր մարզադպրոցի հիմնում  | Յուրաքանչյուր մարզում մեկ պետական համալիր մարզադպրոցի առկայություն(10 մարզադպրոց) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Մարզպետարաններ | 2026-2027թթ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| 2.1.3 | Մարզադպրոցներում բաց դռների օրերի և մրցույթների կազմակերպում  | Օժտված երեխաների բացահայտում և ներգրավում մարզադպրոցներ (1392 անգամ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Մարզադպրոց,Մարզական հասարակական կազմակերպություններ, Ակումբներ | 2024-2030թթ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում | - |
| 2.1.4 | Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մարզաբազաների ստեղծման ներդրումային ծրագրերի մշակում և իրականացում՝ պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությամբ | Մարզային համալիր մարզադպրոցները ապահովել հենակետային մարզաձևերի միջազգային ստանդարտներին համապատասախան մարզակառույցներով (2 կառույց) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2025-2030թթ. | 1,500,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2.1.5 | Մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովում | Մարզումների համար անհրաժեշտ ժամանակակից մարզական գույքով ապահովված մարզակառույցներ(210 մարզական կազմակերպություն) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030 թթ.  | 3,500,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| **Մասնավոր նպատակ 2.2**. Ձևավորել սպորտային ժամանակակից գիտամեթոդական-բժշկավերականգնողական կենտրոն:Թիրախ (2030թ.) – Ստեղծել սպորտային ժամանակակից գիտամեթոդական և բժշկավերականգնողական կենտրոն: |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.1 | Սպորտային գիտամեթոդական ժամանակակից կենտրոնի հիմնում | Միջազգային կարգի մարզիկներ պատրաստում (1 կենտրոն) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Առողջապահության նախարարություն | 2024թ. | 100,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե  |
| 2.2.2 | Սպորտային բժշկավերականգնողական կենտրոնի ձևավորում | ՀՀ հավաքականներին բժշկական սպասարկման ապահովում (1 կենտրոն) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | 2024թ. | 200,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.2.3 | Սպորտային գիտամեթոդական և բժշկավերականգնողական մասնագետների պատրաստում/ վերապատրաստում | Բարձրակարգ մասնագետներով համալրում(12 մասնագետ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն | 2025-2030թթ. | 12,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| **Մասնավոր նպատակ 2.3**. Ունենալ հենակետային մարզաձևերի ՀՀ առնվազն մեկ ներկայացուցիչ միջազգային կազմակերպություններում և միջազգային կարգի մրցավար:Թիրախ (2030թ.) – Հենակետային մարզաձևերի միջազգային կազմակերպություններում ունենալ ՀՀ առնվազն մեկ ներկայացուցիչ և միջազգային կարգի մրցավարներ: |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.1 | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների որակավորման աստիճանական կարգի մշակում և ներդնում  | ՀՀ որակավորված բարձրակարգ մրցավարներ (60 մրցավար)  | ՀԱՕԿ, Մարզական հասարակական կազմակերպություններ | 2025-2030թթ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| 2.3.2 | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների | միջազգային կարգի մրցավար(20 մրցավար)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀԱՕԿ, Մարզական հասարակական կազմակերպություններ, | 2024-2030թթ. |  70,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.3.3 | Հենակետային մարզաձևերի ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցության ապահովում միջազգային ֆեդերացիաների կողմից կազմակերպվող բազմաբնույթ միջոցառումներին | Տարեկան մեկ մասնակցություն(60 ներկայացուցիչ)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,ՀԱՕԿ,Մարզական հասարակական կազմակերպություններ, | 2025-2030թթ. |  70,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| **Մասնավոր նպատակ 2.4**. Ապահովել հենակետային մարզաձևերի բարձրակարգ մարզչական կազմ:Թիրախ (2030թ.) – Հենակետային մարզաձևերի հավաքականները համալրել բարձրակարգ մարզիչներով: |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.1 | Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցների մարզիչների կամավոր ատեստավորման կազմակերպում | Ատեստավորված մարզիչներ(800 մարզիչ)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն,Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական համալսարան հիմնադրամ | 2023-2030թթ.  | 11,232,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.4.2 | Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ մարզիչների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպում | Վերապատրաստված մարզիչներ | ՀԱՕԿ, Մարզական հասարակական կազմակերպություններ  | 2023-2030թթ. | 0 | օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| **Մասնավոր նպատակ 2.5**. Ապահովել բարձրագույն նվաճումներ ունեցող մարզիկների և նրանց հետ աշխատած մասնագետների սոցիալական պաշտպանվածություն:Թիրախ (2030թ.) Երաշխավորել բարձրագույն նվաճումների հասած մարզիկների և նրանց հետ աշխատող մասնագետների սոցիալական պաշտպանվածություն: |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5.1 |  Սպորտի ոլորտում իրավական ակտերի մշակում և ներդնում  |  Համապատասխան իրավական ակտեր (80 ակտ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030թթ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| 2.5.2 | Բարձրագույն նվաճումներ ունեցող մարզիկների, մարզիչների, հավաքականներին սպասարկող մասնագետների բարոյական խրախուսում | Մարզական հանրության հեղինակության բարձրացում (1750 մրցանակ)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024-2030թթ. | 32,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.5.3 | Տարեվերջյան մրցանակաբաշխության կազմակերպում | Մարզաշխարհի լավագույնների խրախուսում՝ շարունակելու կենսագործել Հայաստանում(8 միջոցառում) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե, Մարզական հասարակական կազմակերպություններ, | 2023-2030թթ. | 751,500.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| **Մասնավոր նպատակ 2.6** Միջազգային հեղինակավոր մարզական միջոցառումներին մասնակցության ապահովում**ԹԻՐԱԽ:**  Հայաստանի Հանրապետության մարզական հեղինակության բարձրացում, միջազգային մրցասպարեզներում բարձր մարզական արդյունքների ցուցաբերում |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6.1 | Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցությունը միջազգային հեղինակավոր մարզական միջոցառումներին | Հայաստանի մարզական հեղինակության բարձրացում(40 միջոցառում ) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե, մարզաձևերի ֆեդերացիաներ | 2023-2030 թթ. | 1,750,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.6.2 | Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների և Համահայկական խաղերի կազմակերպում և անցկացում  | Հայաստանի մարզական հեղինակության բարձրացում(16 միջոցառում)  | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե, մարզաձևերի ֆեդերացիաներ | 2023-2030 թ. | 24,000,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2.6.3 | ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում | Տարվա ընթացքում (36 ֆեդերացիա) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030 թթ. | 11,000,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.6.4 | ՀՀ հավաքական թիմերին մարզահագուստով ևմարզահանդերձանքով ապահովում  | Հայաստանի Հանրապետության մարզական պատվիրակությունների հավաքականների պատշաճ ներկայացում (36 ֆեդերացիա) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023-2030 թթ. | 700,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.6.5 | Ադապտիվ սպորտի մարզիկների մասնակցությունը ՀՀ առաջնություններին և միջազգային խոշոր միջոցառումներին  | Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի մասնակցություն (280 միջոցառում) | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, հաշմանդամային մարզական հասարակական կազմակերպություներ  | 2023-2030 թթ. | 1,000,000.0 | ՀՀ պետական բյուջե |
| **Ռազմավարական ուղղություններ 3**. Համակարգի կառավարման և ինստիտուցիոնալ արդյունավետության բարձրացումԹիրախ (2030թ.) – Բնագավառի լիազոր մարմնի, մարզական կազմակերպությունների (Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներ, այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններ, միություններ, ընկերություններ) իրավակազմակերպական արդյունավետության բարձրացում: |
| **Մասնավոր նպատակ 3.1:** Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտը կարգավորող օրենսդրության լավարկում **Թիրախ:** Լավարկված ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի օրենսդրության առկայություն  |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1 | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտը կարգավորող օրենսդրության համախմբում  | Ոլորտը կարգավորող մեկ միասնական օրենքի առկայություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 3.1.2 | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտը կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերի կարգավորում | Պետություն և ոլորտի հիմնական դերակատարների միջև հստակեցված փոխհարաբերություններ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2025-2026թթ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 3.13 | Պետություն, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե, մարզական ֆեդերացիաներ, մարզական կազմակերպություններ հարաբերությունների և գործառույթների հստակեցում  | Նորմատիվ իրավական ակտերի կարգավորում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024 թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 3.1.4 | ՀՀ Կառավարության հաստատմանը ներկայացնել ՀՀ Ֆուտբոլ և շախմատ մարզաձևերի 2024-2030 թթ. զարգացման ազգային ծրագիրը  | Կառավարության որոշման նախագիծ | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024 թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| **Մասնավոր նպատակ 3.2:** Գործող ֆինանսական կառավարման համակարգի լավարկումԹիրախ**:** Բազմատեսականացված ֆինանսավորման և լավարկված ֆինանսական համարկարգի առկայություն:  |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող/համակատարող | Ժամկետ | Բյուջե | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.1 | «Սպորտ լոտո» վիճակախաղի գործարկում | Սպորտի ոլորտին լրացուցիչ ֆինանսավորման ապահովում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն | 2024թ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում |  |
| 3.2.2 | Սպորտի մեջ մասնավոր ոլորտի ներգրավվածության բարձրացում | Սպորտի ոլորտի ավելացված ֆինանսավորում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն,Գործընկեր կազմակերպություններ | 2024թ. | Լրացուցիչ միջոցներ չի պահանջում | - |
| 3.2.3 | ՀՀ պետական բյուջեից ֆիզկուլտուրայի մարզական հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորհի կարգով հատկացվող ֆինանսավորման կարգի վերանայում | Ֆինանսավորման կարգի հստակեցում | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2024թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |