Հավելված ՀՀ կառավարության

2023 թվականի   -ի N     -Լ որոշման

«Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

դեկտեմբերի 19-ի N 1886-Լ որոշման»

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 2023-2026ԹԹ․ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Առաջնահերթություն | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող | Համակատարող (ներ) | Ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| 1 | Բարձրացնել գյուղատնտեսության ոլորտի մրցունակությունը և արդյունավետությունը | 1.1 Հավաստագրված սերմերի, սածիլի և տնկանյութի արտադրության խթանում՝ գիտական կենտրոնների, գրանցված սերմարտադրողների և տնկարանների միջոցով | Գիտական կենտրոնների և սերմնաբուծական տնտեսությունների կարողությունների հզորացում, սածիլի և տնկանյութի արտադրության կենտրոնների հիմնում, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար սերմերի, սածիլի և տնկանյութի հասանելիության և պարենային անվտանգության ապահովում, արտադրողականության աճ և արտադրանքի որակի բարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1․2 Սերմարտադրող տնտեսությունների տեխնիկական հագեցվածության գնահատում, առաջարկությունների մշակում և համապատասխան տեխնիկական հագեցվածության ապահովում | սերմարտադրող տնտեսությունների տեխնիկական հագեցվածության վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության և դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների առկայություն, տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված  այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1․3 Տնկանյութի հավաստագրման ամբողջական համակարգի, այդ թվում հավաստագրման գործընթացների թվայնացման համակարգի, ներդրում և կիրարկում | Սերմերի, սածիլի և տնկանյութի արտադրության խթանման միջոցով պարենային անվտանգության ապահովում, արտադրողականության բարձրացում և համախառն արտադրանքի աճ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.4 Կերարտադրության խթանում, մասնավորապես՝ անասնակերի արտադրության, այդ թվում հիդրոպոնիկ եղանակով, ծավալների ավելացման նպատակով կերային մշակաբույսերի մշակության խրախուսում, արոտավայրերի և խոտհարքների գնահատում, բարելավման միջոցառումների մշակում | Հանրապետությունում կերային մշակաբույսերի ցանքատարածու-թյունների 10-15%-ով ընդլայնում, անասնակերի կայուն բազայի ստեղծում, բնական ռեսուրսների արդյունավետ և լիարժեք օգտագործում, կենդանական ծագման արտադրանքի ծավալների աճ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2023-2026թթ. | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.5 Ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանում և տարածում | Պետական աջակցությամբ խթանել տարեկան շուրջ 1000 հա տարածքում ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրմանը և ջրավազանների կառուցմանը կամ ընդլայնմանը, որը հնարավորություն կտա ապահովել ջրի խնայողությամբ բարձր արդյունավետություն,  Ջրախնայող տեխնոլոգիաներով ցուցադրական տեղամասերի հիմնում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2025թթ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.6 Խաղողի տնկարկների ռեեստրի ստեղծում և գործարկում | Խաղողի տնկարկների ռեեստրի ծրագրային ապահվում և տվյալների բազա  Մշակված օրենսդրական փոփոխություններ  Խաղողի արժեշղթայում ընդգրկված մասնակիցների կարողությունների զարգացում և համակարգից օգտվելու ուղեցույցների մշակում  Խաղողի մթերման վերահսկողության ապահովման նպատակով գործընթացի թափանցիկություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «ՀՀ խաղողագործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2024թթ․  2023թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  2024թ․  2025-2026թթ․  շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.7 Հումքի մթերման գործընթացին աջակցություն | Հումքի մթերման և թողարկվող արտադրանքի ծավալների տարեկան մինչև 10 %-ով ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1․8 Ագրոպարենային ոլորտի ընկերությունների արտադրական կարողությունների հզորացում և արդիականացում | Տարեկան շուրջ 250 միավոր սարքավորումների ձեռքբերմանն աջակցություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.9 Ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ծրագրի իրականացում | Տարեկան շուրջ 1000 հա մակերեսով ինտենսիվ այգիների հիմնում, պտղատու մշակաբույսերի արտադրողականության բարձրացում և համախառն արտադրանքի աճ,  Կարկտապաշտպան ցանցերով այգիների տարածքների ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.10 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի թարմացման միջոցառման իրականացում | Տարեկան շուրջ 500 միավորով գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի նորացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թ․ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1.11 Հողային ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների ներդրում | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չօգտագործման և մասնատվածության մակարդակի նվազեցում,  ոռոգելի հողատարածությունների ավելացում  հողերի շուկայի զարգացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածք­ների նախարարություն  Կադաստրի կոմիտե  Ջրային կոմիտե | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1․12 Ուժեղ քամիների ազդեցությանն առավել ենթակա տարածքներում դաշտապաշտպան անտառաշերտերի և քամեպաշտպան ցանցերի կիրառման խթանում | Դաշտապաշտպան անտառաշերտերի կիրառմամբ տարածքների առկայություն,  Քամեպաշտպան ցանցերի կիրառմամբ ցուցադրական տարածքների առկայություն,  Դաշտապաշտպան անտառաշերտերի կիրառմամբ տնտեսությունների առկայություն | Շրջակա  միջավայրի նախարարություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե    օրենքով չարգելված  այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1․13 Վտանգավոր  հիդրոօդերևութաբանական երևույթների կանխատեսման և վաղօրոք նախազգուշացման համակարգի հիմնում | Ընդարձակված ռադիոլոկացիոն դիտարկումների ցանց,  Դիտարկումների տվյալների հավաքման արդյունավետ և այժմեական համակարգ, որը հնարավորություն կտա բարելավել համակարգի գործունեության հիմնական ուղղություններով գործող պարտավորությունների կատարումը,  ՀՀ հիդրոօդերևութաբանական անվտանգության ապահովման բարելավում | Շրջակա  միջավայրի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե    օրենքով չարգելված  այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1.14 Գյուղատնտեսության ապահովագրության փորձնական ծրագրի իրականացում, մոնիթորինգ և գնահատում | Գյուղատնտեսությունում աղետների դեպքում վնաս­ների հատուցման շնոր­հիվ տնտեսավարող­ների ռիս­կերի մեղմում, ապահո­վա­գրվող մշակա­բույսերի տարածք­ների ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն ՀԿ  (համաձայնությամբ),  Կենտրոնական բանկ  (համաձայնությամբ),  Ապահովագրական ընկերություններ | 2023-2025թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1․15 Գյուղատնտեսության ապահովագրության նոր պրոդուկտների, մասնավորապես գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, գյուղատնտեսական կենդանիների և գյուղատնտեսական գույքի մշակում | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ապահովագրության նոր պրոդուկտների և ապահովագրված տարածքների առկայություն  Դժբախտ պատահարների և հիվանդությունների պատճառով գյուղատնտեսական կենդանիների անկման ռիսկերից ապահովագրության նոր պրոդուկտի և ապահովագրված կենդանիների առկայություն  Գյուղատնտեսական գույքի առնվազն 1 ռիսկից ապահովագրության նոր պրոդուկտի և ապահովագրված գույքի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն ՀԿ  (համաձայնությամբ),  Կենտրոնական բանկ  (համաձայնությամբ),  Ապահովագրական ընկերություններ | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1․16 Փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններում ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորությունների գնահատում | Ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորությունների գնահատում՝ ելնելով փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններից, Առաջարկվող մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության վերաբերյալ մշակված ուղեցույցներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1․17 Աջակցություն ՀՀ-ում օրգանական գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղացիական տնտեսությունների և սպառողների իրազեկվածության բարձրացում օրգանական արտադրության և արտադրանքի վերաբերյալ,  ՀՀ-ում օրգանական արտադրության տարածքների ընդլայնում,  Հայկական օրգանական արտադրանքի ճանաչելիության մեծացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1․18 Խառը ցանքերի կիրառման խթանում ՀՀ բոլոր մարզերում | Խառը ցանքերի կիրառմամբ ցուցադրական տնտեսությունների առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1․19 Աջակցություն ջերմատնային տնտեսությունների հիմնմանը | Ջերմատնային միջին և խոշոր տնտեսությունների առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 1.20 Տոհմային անասնաբուծության, թռչնաբուծության և ձկնաբուծություն զարգացում՝ տոհմային կենդանիների ձեռք բերման աջակցության ծրագրի իրականացում, տոհմային կենդանիների կադաստրի վարում։  Գյուղատնտեսական կենդանիների պահվածքի արդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմանն աջակցություն | Տոհմային կենդանիների գլխաքանակի մինչև 15% ավելացում, մաքրացեղ բուծման միջոցով տեղում տոհմանյութի արտադրություն, միջցեղային տրամախաչումների արդյունքում տեղում բուծվող կենդանիների արտադրատնտեսական ցուցանիշների բարելավում, անասնաբուծական հավելյալ որակյալ արտադրանքի արտադրություն, տոհմային վաճառքի մշակույթի ներդրում, բեղմնավորված ձկնկիթի արտադրության ծավալների, ինչպես նաև ձկան և ձկնաբուծական արտադրանքի արտադրության տեմպի պահպանում/ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1․21 Փոքր և միջին «Խելացի» անասնաշենքերի կառուցմանը կամ վերակառուցմանը և դրանց տեխնոլոգիական ապահովմանն աջակցություն | Պետական աջակցությամբ տարեկան շուրջ 25 ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած անասնաշենքի կառուցման խթանում, ինչը կնպաստի կենդանիների պահվածքի պայմանների բարելավմանը` արդյունքում բարձրացնելով կենդանիների մթերատվության ցուցանիշները | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023թ․ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 1․22 Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության խթանում և զարգացում | Հողի անվար և նվազագույն մշակության տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ցուցադրական տնտեսությունների առկայություն  Ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաներ կիրառող գյուղացիական տնտեսությունների առկայություն և դրանց անհրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածությամբ ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  (միջազգային դոնոր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ) |
| 2 | Ապահովել սննդամթերքի անվտանգությունը | 2․1 Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման նպատակով HACCP (վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկում) սննդի անվտանգության համակարգի կամ ISO 22000 ստանդարտի ներդնման աջակցության ծրագրի մշակում և իրականացում | Սննդամթերքի անվտանգության ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին  Մասնավոր հատված | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.2 Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի նշանակում | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռեֆերենս լաբորատորիայի/լաբորատորիաների նշանակում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2024թթ. | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2.3 Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտների ռիսկերի գնահատման գիտական կենտրոնների նշանակում | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և  բուսասանիտարիայի ոլորտների գիտականորեն հիմնավորված ռիսկերի վերլուծություն և դրանց հիման վրա որոշումների կայացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին  Կրթության,  գիտության,  մշակույթի և  սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե | 2023-2026թթ. | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2.4 Կենդանիների նույնականացման համակարգի ներդրում և բարելավում | Հանրապետության ամբողջ տարածքով ԽԵԿ-ի տեղաշարժի վերահսկում և հետագծելիության բարելավում, նախրի կառավարում և տոհմասելեկցիոն լայնածավալ աշխատանքների կազմակերպման համար նախադրյալների ստեղծում, կայուն անասնահամաճարակային իրավիճակ՝ կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նոր արդյունավետ համակարգի և հետագծելիության ապահովման նոր մեխանիզմի ներդրում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Մարզպետարաններ | 2023-2026թթ. | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2.5 «ՀՀ-ում բրուցելոզի վերահսկման, վերացման և կանխարգելման» ծրագրի մշակում և իրականացում | Խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի բրուցելոզի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն կընձեռի հնարավորինս նվազեցնելու կենդանիների և մարդկանց շրջանում բրուցելոզ հիվանդության դեպքերը, ինչպես նաև անվտանգ և որակյալ կենդանական ծագման մթերքի և հումքի ստացումն ու օգտագործումը: «Մեկ առողջություն» գաղափարի համատեքստում և սահմանված չափանիշներով գործադրել միասնական մոտեցումներով միջոցառումների ծրագիր, որոնք ուղղված կլինեն Հայաստանում բրուցելոզի դեմ պայքարին, հսկողությանը և կանխարգելմանը | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Մարզպետարաններ | 2023-2026թթ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2.6 Անասնաբուժական դեղամիջոցների (հատկապես հակաբիոտիկների) շրջանառության վերահսկման մեխանիզմների ներդրում | Գործող անասնաբուժական դեղատների գործունեության իրականացման լիցենզավորում, որը կնպաստի անասնաբուժական դեղատների կառուցվածքի, տեխնիկական հագեցվածության պահանջների կարգավորմանը, անասնաբուժական դեղատների ծառայություների մատուցման որակի բարձրացմանը, անասնաբուժական դեղատներում համապատասխան մասնագետներով ապահովմանը, խորհրդատվության, անասնաբուժական դեղատների նկատմամբ վերահսկողության մակարդակի բարձրացմանը | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2026թթ. | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2.7 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում | Բուսասանիտարական կայուն իրավիճակի ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին  Մարզպետարաններ | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե |
| 2․8 Գենային լաբորատորիայի հիմնում կամ կարողությունների զարգացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայությամբ գործող գիտահետազոտական պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում և փակ բաժնետիրական ընկերություններում բույսերի և կենդանիների գենային մակարդակում հետազոտությունների իրականացում, գենետիկական մարկերներով բույսերի սորտերի և կենդանիների ցեղերի սելեկցիոն պոտենցիալի գնահատման հնարավորություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին  «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2․9 Առավել վտանգավոր հիվանդությունների և վնասատուների բռնկումների վերաբերյալ վաղ ազդարարման թվային հարթակի ստեղծում | Կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված ռիսկերի կանխարգելման և կառավարման համակարգի մշակում և ներդնում,  Ոլորտի մասնագետների կարողությունների բարելավում,  Վտանգավոր հիվանդությունների և վնասատուների բռնկումների դեպքում դիմակայության բարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
| 2․ 10 Կլիմայի փոփոխության պայմաններում հիվանդությունների և վնասատուների ներթափանցման և տարածման դեմ կանխարգելիչ միջոցառումներ | ՀՀ սահմանային կետերում իրականացվող վերահսկողության որակի բարելավում | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
| 3 | Բարելավել պարենային անվտանգությունը և սնուցումը | 3․1 Պարենային անվտանգության ռիսկերի գնահատում և կառավարում | Պարենային անվտանգության իրավիճակի գնահատված ռիսկեր և, ըստ անհրաժշետության, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացված առաջարկություններ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների  նախարարություն  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ.  շարունակական | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3․2 Առանձին գյուղատնտեսական մթերքների (ներառյալ մսի) օտարման համար սահմանված ԱԱՀ տարբերակված դրույքաչափերը հաստատելու նպատակով «Հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում  «Հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացում | Դիտարկվող ապրանքախմբերի շուրջ 4–4.5%–ով իջեցված գներ, շուրջ 3-3.5%-ով ավելացված արտադրության ծավալներ, շուրջ 30%–ով ընդլայնված հարկման բազա, իրացման գործարքների փաստաթղթավորման և անկանխիկ վճարումների ավելացված ծավալներ, արտադրության և իրացման ծավալների աճով պայմանավորված ավելացված բյուջետային մուտքեր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Պետական եկամուտների կոմիտե  Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | 2023թ․ սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ  2023թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 3․3 Ցորենի, եգիպտացորենի (որպես անասնակեր), բուսական յուղի և շաքարի պետական պահուստի ստեղծման, կուտակման, պահպանման և թարմացմանն ուղղված մեխանիզմների մշակում և ներդրում | Ցորենի, եգիպտացորենի (որպես անասնակեր), բուսական յուղի և շաքարի պետական պահուստի ստեղծման, կուտակման, պահպանման և թարմացման մեխանիզմները սահմանող ձևավորված իրավական դաշտ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2024թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե  oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4 | Զարգացնել տեղական շուկաները և ավելացնել արտահանման հնարավորությունները | 4.1 Հետբերքահավաքային կարողությունների հզորացում (օրինակ՝ սառնարանային տնտեսություններ, պահեստներ, լոգիստիկ կենտրոններ և այլն) | Տարատեսակ լոգիստիկ և շուկայավարման նպատակով հիմնված կենտրոններ (hubs)՝ առնվազն 2 հատ և ավելացված սառնարանային տնտեսություններ ու բարելավված կարողություններ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.2 Աշխարհագրական նշումների մասին օրենքի բարելավում և ավելի քան 10 անվանում հայկական աշխարհագրական նշումներով արտադրանքի գրանցում | Աշխարհագրական նշումների մասին բարելավված օրենքի միջոցով ոլորտային ասոցիացիաների ստեղծման խթանում և յուրաքանչյուր տարի 2-3 անվանում հայկական նշումներով արտադրված և գրանցված արտադրանք | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «ՀՀ խաղողա­գործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ)  Ոլորտային միություններ և ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | ՀՀ պետական բյուջե  oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4.3 Բույսերի սորտերի պահպանության միջազգային միությանը (UPOV) ՀՀ անդամակցության ապահովում | Տեղական սելեկցիայի և սերմնաբուծության զարգացման համար նոր հնարավորությունների ստեղծում, Հայաստանի Հանրապետություն բարձրարժեք սորտերի լավորակ սերմերի ու տնկանյութի ներմուծում և բուսաբուծական արտադրանքի ծավալների ավելացում, ներդրումների աճ | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023թ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4.4 Հայաստանի գինիների առաջխաղացում | Իրականացված իրազեկման արշավներ, միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցություն, միջազգային մամուլում տպագրված հոդվածներ, կազմակերպված գովազդային արշավներ, համտեսներ և այլն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «ՀՀ խաղողա­գործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․  շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե  oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5 | Զարգացնել մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունները գյուղատնտեսության ոլորտում | 5.1 ՀՀ ԷՆ աշխատակիցների և գյուղացիական տնտեսությունների կարողությունների հզորացում գյուղատնտեսության ոլորտում առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման և կլիմայի փոփոխության համատեքստում | Մասնագիտական հմտությունների և տեխնիկական գիտելիքների (know-how) մակարդակի բարձրացում, մասնագիտացված դասընթացների կազմակերպում և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում՝ կլիմայի փոփոխության, դրա բացասական ազդեցության, ինչպես նաև բացասական ազդեցությունը մեղմող կամ կանխարգելող միջոցառումների վերաբերյալ | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5.2 Մասնագիտական խորհրդատվական խմբերի ձևավորում և խորհրդատվական ծառայության տրամադրում գյուղացիական տնտեսավարողներին | Աջակցություն պետական գյուղատնտեսական արդիականացված խորհրդատվական ծառայությունների, երկու թվային ուսուցման ծառայությունների հարթակների ստեղծմանն ու գործարկմանը, աջակցություն ֆերմերների ուսուցման ծրագրի ընդլայնմանը | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5․3 Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտների և տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացում | Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտների և տնտեսությունների վերապատրաստված անձնակազմերի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
| 5․4 Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության վերաբերյալ գյուղացիական տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացում և  իրազեկվածության բարձրացում | Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության վերաբերյալ գյուղացիական տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացում և  իրազեկվածության բարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
| 6 | Աջակցություն գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանը | 6.1 Ագրոպարենային համակարգում ժամանակակից հմտությունների և կարողությունների զարգացում գյուղական բնակավայրերի պատանիների և երիտասարդների համար | Մարզերում պատանիների և երիտասարդների շրջանում գյուղատնտեսական գործունեության և համապատասխան կրթության գրավչության բարձրացման նպատակով նրանց համար մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների, սեմինարների անցկացման կազմակերպում՝ էկոնոմիկայի նախարարության համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (գյուղատնտեսական և գյուղատնեսական մասնագիտություննե- րով ուսուցում իրականացնող նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ)  «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ․ շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե  օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7 | Խթանել թվային գյուղատնտեսությունը և տեխնոլոգիական նորարարությունները | 7.1 Գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերի իրականացման ընթացակարգի թվայնացում | Մշակել տեխնիկական առաջադրանք՝ միասնական հարթակի/բջջային հավելվածի ստեղծման համար, որի միջոցով տնտեսավարողները հնարավորություն կունենան ներկայացնել գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերին մասնակցության էլեկտրոնային դիմում՝ կցելով ծրագրով պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը և հողամասի տեղադիրքը (ինչը հնարավորություն կտա տեսնել ծրագրերով հողամասին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանությունը (օրինակ՝ չափերի և ձևի, տարածում հողի ագրոքիմիական անալիզի արդյունքների և այլ տեղեկատվության համապատասխանություն իրականությանը),  ինչպես նաև՝ տեղում իրականացվող մոնիթորինգի փաստաթղթերի և այլ տեղեկատվության գեներացում համապատասխան շտեմարաններում՝ ինքնաշխատ հաշվետվությունների կազմման հնարավորությամբ  Պահանջվող ծրագրային ապահովման մշակում և շարունակական սպասարկում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2023թ․ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ  2024-2026թթ․  շարունակական | ֆինանսավորում չի պահանջում  ՀՀ պետական բյուջե  oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7.2 Կադաստրի կոմիտեի Գեոպորտալ համակարգում գյուղատնտեսական թեմատիկ շերտի ստեղծում և ընդլայնում | Ծառայության գնում իրականացնելու նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի մշակում  Կադաստրի կոմիտեի Գեոպորտալ համակարգում գյուղատնտեսական թեմատիկ շերտի ստեղծման և ընդլայնման աշխատանքների իրականացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  Կադաստրի կոմիտե | 2023թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  2024-2026թթ․  շարունակական | ֆինանսավորում չի պահանջում  ՀՀ պետական բյուջե oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ռազմավարության կատարումն ապահովող 2023-2026թթ․ միջոցառումների արդյունավետ իրագործում և հաշվետվողականություն | Միջոցառումների ծրագրի իրականացման նպատակով հաշվետվությունների ձևաչափի մշակում և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի հրամանով հաստատում | Միջոցառումների ծրագրի իրականացման նպատակով մշակված և հաստատված ձևաչափ | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023թ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |