ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

--- փետրվարի 2023 թվականի, N ----Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի N 691-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի «Հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությունը, 2022-2024 թվականների ճանապարհային քարտեզը և արդյունքային շրջանակը, ռազմավարության իրականացման հսկողությունն ու համակարգումն ապահովող անձանց ցանկը հաստատելու մասին» N 691-Լ որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

- Որոշման վերնագրում, 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում, 2-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերում և Որոշման N 2 և N 3 հավելվածների վերնագրերում, Որոշման N 1 հավելվածի «Բովանդակություն» բաժնի 4-րդ կետում, «Հավելված 2․ Հանրային կառավարման բարեփոխումների 2022-2024 թթ. ճանապարհային քարտեզ» և «Հավելված 3. Հանրային կառավարման բարեփոխումների 2022-2024 թթ. արդյունքային շրջանակ» բառակապակցությունում, 19-րդ կետի 1-ին ենթակետում, «Բարեփոխումների 2022-2024 թթ. օրակարգ» բաժնի վերնագրում, 23-րդ, 61-րդ, 64-րդ կետերում «2024» բառը փոխարինել «2025» բառով.

- Որոշման 2-րդ հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ն.ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի փետրվարի ---

--- N ---Լ որոշման

«Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

մայիսի 13-ի N 691-Լ որոշման

Հանրային կառավարման բարեփոխումների 2022-2025 թթ. ճանապարհային քարտեզ

| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 1. Ռազմավարական պլանավորում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ | ՆՊԱՏԱԿ/ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ/ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ԿԱՏԱՐՈՂ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ |
| 1.1 | Ռազմավարական պլանավորման ինտեգրված համակարգի գործարկում |  |  |  |
| 1.1.1 | Ռազմավարական ինտեգրված պլանավորման մոդելի հաստատում, իրավական հիմքերի և մեթոդական գործիքների ապահովում | 2023թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 1.1.2 | Կառավարության և միջոցառումների ծրագրերին ներկայացվող պահանջների վերանայման իրավական հիմքերի ապահովում | 2023թ․ հոկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) |
| 1.1.3 | Հանրային հատվածում ծրագրերի գնահատման (անկախ գնահատում) համակարգի ներդրման նպատակով գործող կառուցակարգերի վերանայում, իրավական և մեթոդական ապահովում | 2023թ․ նոյեմբեր | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատ (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) |
| 1.1.4 | Ռազմավարական պլանավորման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի գործարկում | 2024թ․ փետրվար | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 1.1.5 | Իրավական ակտերի մշակման, շրջանառության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում | 2024թ․ փետրվար | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) |
| 1.1.6 | Ռազմավարական պլանավորման և քաղաքականության փաստաթղթերի մշակման ինտենսիվ դասընթաց քաղաքականություն մշակողների համար | 2024թ․ հունվար-դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 1.1.7 | Սահմանափակ հասանելիություն և գաղտնիության ռեժիմ ունեցող փաստաթղթերի շրջանառության համակարգի արդիականացում | 2025թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի գրասենյակ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն |
| 1.1.8 | Կառավարության գիտելիքի բաց հարթակի (Government Open Knowledge Platform) էլեկտրոնային համակարգի գործարկում | 2025թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 1.2 | Քաղաքականության արդյունքների համար ինստիտուցիոնալ և անհատական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդնում |  |  |  |
| 1.2.1 | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների գնահատման համակարգի ներդնում, ներառյալ՝ իրավակարգավորումներն ու թվային գործիքները | 2024թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) |
| 1.3 | Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) համակարգի լիարժեք գործարկում` լավագույն միջազգային փորձին համահունչ |  |  |  |
| 1.3.1 | ԿԱԳ կարգավորումների վերանայում՝ լավագույն առաջադեմ փորձի հիման վրա | 2023թ․ հոկտեմբեր | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 1.3.2 | ԿԱԳ մեթոդական ուղեցույցների և գործիքների (այդ թվում՝ թվային) նույնականացում և մշակում | 2024թ․ մայիս | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 1.3.3 | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների ԿԱԳ կարողությունների զարգացման դասընթացներ | 2024թ․ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 1.4 | Զարգացման արդյունավետ գործընկերությունը երաշխավորող ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացում՝ թափանցիկ, կանխատեսելի և ազգային համակարգերի լայն կիրառությամբ |  |  |  |
| 1.4.1 | Դոնոր համագործակցության կառավարման էլեկտրոնային համակարգի (A-DAMS) գործարկում | 2023թ․ հունիս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 1.4.2 | Զարգացման գործընկերության ոլորտում ինստիտուցիոնալ կարգավորումների մշակում | 2023թ․ օգոստոս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |
| 1.4.3 | Զարգացման գործընկերության արդյունավետության գնահատման համակարգի ներդնում | 2024թ․ հուլիս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |
| 1.5 | Տվյալների քաղաքականության ամբողջական օրենսդրական հիմքերի ապահովում և կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի կայացում |  |  |  |
| 1.5.1 | Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության և կարգավորումների ամբողջ ծավալով ապահովում | 2023թ․ հոկտեմբեր | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 1.5.2 | Տվյալների միասնական ճարտարապետության ամբողջական ներդրում | 2023թ․ հոկտեմբեր | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 1.5.3 | Տվյալների և տեղեկատվական համակարգերի կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորում և կարողությունների համալրում | 2023թ․ հոկտեմբեր | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 1.5.4 | Տվյալների ռեգիստրների փուլային թվայնացում և համակցում ազգային փոխգործելիության հարթակին | 2023-2025թթ․ | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 1.6 | Զարգացած պետական վարչական տվյալների համակարգի ձևավորում |  |  |  |
| 1.6.1 | Վարչական տվյալների ռեգիստրների քարտեզագրում, տվյալների ռեեստրի և կատալոգների ձևավորում և հրապարակում | 2023թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 1.7 | Օգտագործողի համար հարմարավետ պաշտոնական վիճակագրության ապահովում |  |  |  |
| 1.7.1 | Վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական նոր կայքէջի/էլեկտրոնային հարթակի մշակում և ներդնում՝ առաջադեմ լուծումների հիման վրա | 2024թ․ հուլիս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 1.8 | Տեղեկատվության ազատության իրավունքի լիարժեք իրացմանը նպաստող ինստիտուցիոնալ ու իրավական հիմքերի ապահովում |  |  |  |
| 1.8.1 | Տեղեկատվության ազատության իրավունքի մասին վիճակագրության վարման, մոնիտորինգի և հաշվետվությունների համակարգի մշակում և ներդրում | 2024թ․ մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 1.8.2 | Տեղեկատվության ազատության վիճակի մոնիտորինգի մանդատի սահմանում և կարողությունների ձևավորում | 2024թ․ օգոստոս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |

| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 2. Հանրությանը ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ | ՆՊԱՏԱԿ/ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ/ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ԿԱՏԱՐՈՂ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ |
| 2.1 | Հանրային ծառայությունների արդիականացման օրակարգի ձևավորման համար անհրաժեշտ վերլուծական հիմքերի ձևավորում |  |  |  |
| 2.1.1 | Պետական և համայնքային ծառայությունների գույքագրում, անձնագրավորում և բիզնես գործընթացների ելակետային քարտեզագրում | 2022թ. սեպտեմբեր | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |
| 2.1.2 | Ծառայությունների մատուցման գրասենյակների և կենտրոնների քարտեզագրում և վերլուծություն | 2023թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.1.3 | Ծառայությունների բիզնես գործընթացների վերաինժեներավորման պլանի հաստատում | 2023թ. հունիս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.1.4 | Ծառայությունների ռեգիստրի և թվային կատալոգների ձևավորում և հրապարակում | 2023թ. հոկտեմբեր | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.2 | Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների քաղաքականության ամբողջական իրավական շրջանակի ապահովում |  |  |  |
| 2.2.1 | Հանրային ծառայությունների մասին շրջանակային օրենսդրության մշակում | 2023թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ Ազգային ժողով (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.2.2 | Պետական և համայնքային ծառայությունների գնագոյացման մեթոդաբանության մշակում | 2023թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |
| 2.2.3 | Հանրային ծառայությունների՝ «թվային ըստ նախագծման» (digital by design), «միայն մեկ անգամ» սկզբունքների և չափանիշների ներդրում | 2023թ. դեկտեմբեր | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.2.4 | Ոչ պետական օպերատորին ծառայությունների պատվիրակման մեթոդական, ֆինանսական և իրավապայմանագրային հիմքերի ապահովում | 2023թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 2.2.5 | Ծառայությունների մոնիտորինգի և որակի կառավարման համակարգի ներդրում | 2024թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.3 | Պետական և համայնքային ծառայությունների մատուցման գործընթացների արդիականացում՝ դրանք դարձնելով քաղաքացիակենտրոն և օպտիմալ |  |  |  |
| 2.3.1 | Ծառայությունների միասնական գրասենյակների ձևավորում ընտրված համայնքներում | 2023-2025թթ. | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.4 | Իրավակիրառ գործիքների ու հիմնարար ենթակառուցվածքի ներդնում՝ ապահովելով լավագույն հասանելի տեխնոլոգիական լուծումներով արդիական ծառայություններ |  |  |  |
| 2.4.1 | Ծառայությունների թվայնացման` ըստ գնահատված առաջնահերթությունների ծրագրի հաստատում | 2023թ. հուլիս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.4.2 | Ծառայությունների ազգային էլեկտրոնային/թվային հարթակի գործարկում | 2023թ. հուլիս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 2.4.3 | Հանրային ծառայությունների թվայնացում | 2023-2026թթ. | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.4.4 | Ծառայությունների էլեկտրոնային հարթակում թվային ծառայությունների ինտեգրում | 2023-2025թթ. | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.4.5 | Ծառայությունների բիզնես գործընթացների վերլուծության և վերաինժեներավորման գործիքների և թվային մոդուլների ներդրում | 2024թ. մարտ | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 2.5 | Ծառայությունների հանրային իրազեկման ու քաղաքացու հետ հետադարձ կապի մեխանիզմների ապահովում |  |  |  |
| 2.5.1 | Հաճախորդի հետ վարվեցողության կանոնագրքերի մշակում և կիրարկման ապահովում | 2023թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.5.2 | Ծառայության օգտագործողակենտրոն նախագծման և օգտվողների ներգրավման ուղեցույցների մշակում | 2023թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.5.3 | Էլեկտրոնային/թվային ծառայություններից օգտվելու խրախուսման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | 2024թ. ապրիլ | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 2.5.4 | Պետական և համայնքային ծառայությունների՝ քաղաքացիների գնահատման (Citizen Feedback) համակարգի ամբողջական ներդրում | 2024թ. հունիս | ՀՀ փոխվարչապետ Մ․ Գրիգորյանի գրասենյակ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 2.5.5 | Ծառայությունների հանրային իրազեկման և հաղորդակցության ծրագրի մշակում և իրագործում | 2024թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.5.6 | Ծառայություններից օգտվողների ձեռնարկների մշակում և տարածում | 2024-2025թթ. | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 2.6 | Հանրությանը ծառայություններ մատուցող անձնակազմի կարողությունների կատարելագործում |  |  |  |
| 2.6.1 | Ծառայություններ մատուցող անձնակազմի ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների մշակում և փուլային վերապատրաստում | 2024-2025թթ. | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |

| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և հանրային ծառայություն |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ | ՆՊԱՏԱԿ/ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ/ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ԿԱՏԱՐՈՂ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ |
| 3.1 | Հանրային ծառայության հորիզոնական և ուղղահայաց շրջանակի ամբողջացում ծառայությունների միասնականության ապահովման նպատակով |  |  |  |
| 3.1.1 | Հանրային ծառայության հորիզոնական շրջանակը սահմանող կարգավորումների վերանայում | 2023 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.1.2 | Պետական համակարգում քաղաքացիական աշխատանք կատարողների մասով կարգավորումների վերանայում | 2023 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.1.3 | ՊՈԱԿ-ների, ՀՈԱԿ-ների, ԾԻԳ-երի, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների, պետական մասնաբաժնով բաժնետիրական ընկերությունների աշխատողների կարգավիճակը սահմանող իրավակարգավորումների ապահովում | 2023 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.1.4 | Պետական համակարգի աշխատողների հորիզոնական շարժունության ակտիվացման խթանների ձևավորում և իրավական հիմքերի ամբողջական ապահովում | 2024 թ․ մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.2 | Արհեստավարժ ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորում |  |  |  |
| 3.2.1 | Ավագ գործադիր կորպուսի հայեցակարգի մշակում | 2023 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.2.2 | Ավագ գործադիր կորպուսի ձևավորման ամբողջական օրենսդրության ապահովում | 2024 թ․ հուլիս | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.2.3 | Ավագ գործադիր կորպուսի ուսուցման ծրագրի մշակում` միջազգային լավագույն փորձի և կարիքների գնահատման հիման վրա | 2024 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.2.4 | Ավագ գործադիր կորպուսի կադրերի բանկի և անձնակազմի կառավարման թվային մոդուլի մշակում HRMIS համակարգի ներքո | 2024 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.2.5 | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների հավաքագրման գործընթացի ապահովում | 2025 թ․ հունվար | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.2.6 | Ավագ գործադիր կորպուսի թեկնածուների ուսուցման և վերապատրաստման 1-ին փուլի ապահովում | 2025 թ․ հունիս | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.3 | Մրցունակ և արժանիքահենք հանրային ծառայության կայացման անհրաժեշտ վերլուծական և քաղաքականության հիմքերի ապահովում |  |  |  |
| 3.3.1 | Հանրային ծառայության գրավչության ներքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն | 2023 թ․ հուլիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 3.3.2 | Հանրային հատվածում վարձատրության և երաշխիքների միասնական ու համապարփակ մոդելի հայեցակարգի և ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակում | 2023 թ․ նոյեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |
| 3.3.3 | Հանրային ծառայության գրավչության արտաքին ընկալման համապարփակ ուսումնասիրություն | 2023 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.3.4 | Ճկուն աշխատանքային պայմանների ընթացակարգերի մշակում և պիլոտային մեկնարկ ընտրված մարմիներում | 2024 թ․ հունվար | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |
| 3.3.5 | Պետական հատվածում գենդերային հավասարության հիմնահարցերի համապարփակ վերլուծության հիման վրա քաղաքականության առաջարկների մշակում | 2024 թ․ ապրիլ | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.3.6 | Ճկուն աշխատանքային պայմանների ապահովման ընթացակարգերի ամբողջական ներդրում պիլոտի արդյունքների գնահատման հիման վրա | 2025 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |
| 3.4 | Պետական հատվածում անձնակազմի հավաքագրման, համալրման և շարժունության ընթացակարգերի արդիականացում |  |  |  |
| 3.4.1 | Պետական համակարգում աշխատողների կոմպետենցիաների մոդելի արդիականացում | 2024 թ․ մայիս | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.4.2 | Աշխատողների կոմպետենցիաների ելակետային համատարած գնահատում | 2024 թ․ հուլիս | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 3.4.3 | Պետական համակարգում աշխատողների առաջխաղացման գործող մոդելի գնահատման հիման վրա արդիականացման առաջարկությունների մշակում | 2024 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.4.4 | Հանրային ծառայության համակարգում անձնակազմի հավաքագրման և համալրման կարգավորումների արդիականացում | 2024 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.4.5 | Ելակետային գնահատման արդյունքներով կոմպետենցիաների զարգացման անհատական ծրագրերի և ժամանակացույցի մշակում ու հաստատում | 2024 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 3.5 | Արժանապատիվ, մրցունակ և արժանիքահենք վարձատրության համակարգի առկայություն՝ ֆունկցիոնալ արդյունավետության և ֆիսկալ կայունության նախապայմանով |  |  |  |
| 3.5.1 | Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան համապարփակ վերլուծական զեկույցի մշակման և հրապարակման պահանջների վերանայում | 2024 թ․ մարտ | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե |
| 3.5.2 | Պետական հատվածում վարձատրության տարեկան զեկույցի հրապարակում | 2024 թ․ օգոստոս | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե |
| 3.5.3 | Պետական համակարգում աշխատողների կատարողականի և արդյունքների գնահատման համակարգի վերանայում | 2024 թ․ նոյեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 3.5.4 | Պետական հատվածում վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների միասնական քաղաքականության ներդրման օրենսդրության ապահովում | 2024 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե |
| 3.6 | Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների վարքագծի կանոնների հստակեցում |  |  |  |
| 3.6.1 | Պետական համակարգում էթիկայի և բարեվարքության համակարգի լիարժեք ինստիտուցիոնալացում | 2024 թ․ մայիս | ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.6.2 | Էթիկայի և բարեվարքության մոնիտորինգի ներդրում | 2024 թ․ մայիս | ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.6.3 | Կարգապահական և վարվեցողության կանոնների ներդրում | 2024 թ․ հունիս | ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.7 | Հանրային կառավարման ոլորտում կրթության հնարավորությունների բարելավում |  |  |  |
| 3.7.1 | Պետական համակարգի հետ առնչվող, ընտրված մասնագիտություններով ուսանողական կրթաթոշակների շնորհման մոդելի մշակում և փորձարկում՝ որպես մոտիվացիոն համակարգի տարր | 2023 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| 3.7.2 | Պետական համակարգում ուսանողների պրակտիկայի մոդելի վերանայում և խթանների համակարգի ներդրում | 2024 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |
| 3.7.3 | Հանրային կառավարման բակալավրի և մագիստրոսի ծրագիր իրականացնող բուհերի հետ գործընկերության հարթակի ձևավորում | 2024 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| 3.7.4 | Օտարերկրյա պետություններում հանրային կառավարման առաջատար կրթական ծրագրերի քարտեզագրում և պետական հատվածի աշխատողների՝ արտերկրում ուսուցման/կրթության մոդելի մշակում | 2024 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| 3.7.5 | Համագործակցության հուշագրերի հիման վրա հանրային կառավարման ոլորտում թիրախային կրթական ծրագրերի մշակում և զարգացում | 2025 թ․ սեպտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.8 | Աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների շարունակական կատարելագործման հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |
| 3.8.1 | Պետական համակարգում քաղաքականության թեմատիկ աշխատանքների և հանրային կառավարման հարցերի շուրջ գաղափարների պիլոտային մրցույթի իրականացում | 2023 թ․ հոկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |
| 3.8.2 | Պետական համակարգում վերապատրաստումների համակարգի վերանայում՝ պարտադիր և կամավոր բաղադրիչների հիմքով | 2024 թ․ ապրիլ | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.8.3 | Պետական կառավարման համակարգի ուսուցման և վերապատրաստման վիրտուալ հարթակի ներդրում | 2024 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| 3.9 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում անհրաժեշտ կոմպետենցիաների և գործիքակազմի ձևավորում և զարգացում |  |  |  |
| 3.9.1 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների տարեկան գործողությունների ծրագրերի մեթոդաբանության մշակում և ներդնում | 2024 թ․ օգոստոս | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 3.9.2 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ստորաբաժանումների վերապատրաստում | 2024 թթ․ օգոստոս-դեկտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ Մարզպետարաններ |
| 3.9.3 | Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (HRMIS) արդիականացում | 2024 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.9.4 | «Մարդկային ռեսուրսները պետական համակարգում» տարեկան զեկույցի մշակում և հրապարակում | 2024 թ․ դեկտեմբեր | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 3.9.5 | Կատարողականի գնահատման համակարգի գործարկում HRMIS և Mulberry համակարգերում | 2025 թ․ օգոստոս | ՀՀ ՎԱ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Խաչատրյանի գրասենյակ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |

| ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 4. Ինստիտուցիոնալ արդիականացում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ | ՆՊԱՏԱԿ/ԵՆԹԱՆՊԱՏԱԿ/ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՎԵՐՋՆԱ-ԺԱՄԿԵՏ | ԿԱՏԱՐՈՂ | ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ |
| 4.1 | Կառավարության և պետական կառավարման համակարգի կառավարչական իրավահարաբերությունների օպտիմալացում |  |  |  |
| 4.1.1 | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների ֆունկցիոնալ վերլուծության մեթոդաբանության, կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները կարգավորող ընթացակարգերի մշակում | 2023 թ. հուլիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 4.1.2 | Գործադիր իշխանության մարմինների տիպաբանության մշակում | 2023 թ. սեպտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 4.1.3 | Գործադիր իշխանության մարմինների և կազմակերպությունների թվային ռեգիստրի ձևավորում | 2023 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 4.1.4 | Կառավարության գործունեության ընթացակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ որոշումների կայացման գործընթացի ապակենտրոնացմամբ և պատվիրակմամբ | 2023 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |
| 4.1.5 | Պետական կառավարման համակարգում միջգերատեսչական համագործակցության ընթացակարգերի արդյունավետության բարձրացում | 2023 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |
| 4.1.6 | Առնվազն 6 աջակցող գործառույթների օպտիմալացման մոդելի մշակում | 2023 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 4.1.7 | Վարչապետի աշխատակազմի ֆունկցիոնալ վերանայման հիման վրա անձնակազմի ու ներքին վարչարարության օպտիմալացում | 2024 թ. հունվար | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 4.1.8 | Գործադիր իշխանության մարմիններում ծրագրերի կառավարման իրավական, ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի վերանայում | 2024 թ. հունվար | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 4.1.9 | Առնվազն 3 աջակցող գործառույթների օպտիմալացման մոդելի փորձնական կիրառում | 2024 թ. օգոստոս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 4.1.10 | Կառավարության գործունեության նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողության արդյունավետության բարձրացում | 2024 թ. օգոստոս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ Ազգային ժողով (առաջարկությամբ) |
| 4.1.11 | Նախարարությունների ֆունկցիոնալ վերանայման հիման վրա անձնակազմի ու ներքին վարչարարության օպտիմալացում | 2024 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Նախարարություններ |
| 4.1.12 | Պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության Mulberry համակարգի արդիականացում | 2025 թ. հունվար | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |
| 4.1.13 | Պետական կառավարման համակարգի մարմինների, հիմնադրամների ու ենթակա այլ կազմակերպությունների ֆունկցիոնալ վերանայման հիման վրա անձնակազմի ու ներքին վարչարարության օպտիմալացում | 2025 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն Նախարարություններ Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 4.2 | Կառավարության և պետական կառավարման համակարգի ռազմավարական հաղորդակցության մարդակենտրոն, նախաձեռնող և թիրախային համակարգի ստեղծում |  |  |  |
| 4.2.1 | Գործադիր իշխանության ռազմավարական հաղորդակցման ընթացակարգերի սահմանում | 2023 թ. նոյեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ (առաջարկությամբ) |
| 4.2.2 | Կառավարության և պետական կառավարման համակարգի տեղեկատվական և ռազմավարական հաղորդակցության միասնական ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի սահմանում | 2023 թ. նոյեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ (առաջարկությամբ) |
| 4.2.3 | Կառավարության և պետական կառավարման համակարգի ռազմավարական և հանրային հաղորդակցության անձնակազմի համալրում և կարողությունների զարգացում | 2024 թ. մարտ | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ (առաջարկությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 4.2.4 | Կառավարության և պետական կառավարման համակարգի կորպորատիվ բրենդի ստեղծում | 2025 թ. հունվար | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ (առաջարկությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 4.2.5 | Կառավարության և պետական կառավարման համակարգի մարմինների պաշտոնական կայքէջերի թարմացում՝ օգտագրծողակենտրոն, անվտանգ, ներառական սկզբունքներով | 2025 թ. հունվար | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ արդարադատության նախարարություն «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ (առաջարկությամբ) Պետական կառավարման համակարգի մարմիններ |
| 4.3 | Պետական քաղաքականությունների մշակման գործընթացի մասնակցայնության և ներառականության ապահովում |  |  |  |
| 4.3.1 | Պետություն-մասնավոր հատված երկխոսության նոր մոդելի ներդնում | 2024 թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |
| 4.3.2 | Հանրային խորհրդի և պետական կառավարման համակարգի մարմիններին կից գործող հասարակական խորհուրդների ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային վերանայում | 2024 թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |
| 4.3.3 | Հանրային մասնակցության թվային հարթակների բարելավում և նորարարական գործիքների ներդնում, ներառյալ՝ մասնակցային կառավարման արդյունավետության գնահատման վահանակը | 2024 թ. օգոստոս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ |
| 4.4 | Տարածքային կառավարման համակարգի բարելավման վերլուծական և իրավական հիմքերի ստեղծում |  |  |  |
| 4.4.1 | Տարածքային կառավարման համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության հիման վրա բարեփոխումների հայեցակարգային մոտեցումների և ճանապարհային քարտեզի հաստատում | 2024 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (առաջարկությամբ) |
| 4.5 | Գործադիր իշխանության վերահսկողական համակարգի արդյունավետության բարձրացման վերլուծական և իրավական հիմքերի ստեղծում |  |  |  |
| 4.5.1 | Վերահսկողական համակարգի ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ վերլուծության հիման վրա բարեփոխումների հայեցակարգային մոտեցումների և ճանապարհային քարտեզի հաստատում | 2024 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատ (առաջարկությամբ) ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն |
| 4.6 | Գործադիր իշխանության համակարգի ռեսուրսարդյունավետության բարձրացում |  |  |  |
| 4.6.1 | Գործադիր իշխանության մարմիններում կայուն գործելակերպի ներդրման հայեցակարգի և ճանապարհային քարտեզի հաստատում, ներառյալ՝ մոնիտորինգի համակարգը | 2024 թ. դեկտեմբեր | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն |
| 4.6.2 | Կառավարական տուն 1,2,3-ի գնահատման զեկույցի հիման վրա կառավարության ու նախարարությունների համար նոր շենքային ենթակառուցվածքների ստեղծման ներդրումային ծրագրի հաստատում | 2025 թ. հունվար | ՀՀ ՏԿԵՆ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ											     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ